|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА  постановлением Администрации  Хасынского городского округа  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_ |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Повышение качества водоснабжения на территории муниципального образования «Хасынский городской округ»

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Повышение качества водоснабжения на территории муниципального образования «Хасынский городской округ»**

|  |
| --- |
| наименование Программы |

**Администрация Хасынского городского округа**

|  |
| --- |
| заказчик Программы |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Повышение качества водоснабжения на территории муниципального образования «Хасынский городской округ» |
| Основание для разработки муниципальной программы | - постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Хасынского городского округа |
| Разработчик муниципальной программы | Комитет жизнеобеспечения территории администрации Хасынского городского округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет жизнеобеспечения территории администрации Хасынского городского округа |
| Исполнители муниципальной программы | Юридические и физические лица, определяемые в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
| Цели и задачи муниципальной программы | - повышение качества питьевой воды для населения на территории Хасынского городского округа  - строительство (реконструкция) и защита водозаборов |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы:  13186,0 тыс. рублей, в том числе:  - средства бюджета муниципального образования «Хасынский городской округ»:  1186,76 тыс. рублей;  - федеральные средства – 11999,21 тыс. рублей.  Источниками финансирования Программы являются бюджет муниципального образования «Хасынский городской округ», а также могут выступать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные источники финансирования (привлеченные средства), в том числе субсидии, выделяемые из бюджета Магаданской области |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2024 год |
| Ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы | - обеспечение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий;  - улучшение качества питьевой воды для населения путем строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения |
| Контроль исполнения муниципальной программы | Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляется Комитетом жизнеобеспечения территории администрации Хасынского городского округа в соответствии с постановлением Администрации Хасынского городского округа от 20.11.2015 № 439 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании «Хасынский городской округ» |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной программы и прогноз развития на перспективу**

Проблема гарантированного обеспечения населения качественной питьевой водой, очистка сточных вод, охрана источников питьевого водоснабжения от загрязнения, увеличение продолжительности жизни населения Хасынского городского округа (далее – городской округ) до среднеевропейского уровня за счет обеспечения их безопасной чистой питьевой водой, в количестве, достаточном для жизнедеятельности и развития страны - это основная задача городского округа. Проблема качества питьевой воды - предмет особого внимания общественности, эксплуатирующей организации, органов местного самоуправления, органов санитарно-эпидемиологического надзора и охраны окружающей среды.

В настоящее время Хасынский городской округ питьевой водой обеспечивает:

- в поселках Палатка, Атка и селах Хасын, Талая муниципальное унитарное предприятие МУП «Комэнерго» централизовано обеспечивает население водой из 6 водопроводных скважин. Протяженность водопроводных сетей 18,596 км. Центральным водоснабжением обеспечивается 4,5 тыс. человек населения. Износ водопроводных сетей достигает до 90%, что значительно снижает качество питьевой воды;

- в поселке Стекольный МУП «Стекольный-комэнерго» централизованно обеспечивает население водой из 2 водопроводных скважин. Протяженность водопроводных сетей 8,7 км. Центральным водоснабжением обеспечивается 1,7 тыс. человек. Износ водопроводных сетей достигает до 90%, что значительно снижает качество подаваемой воды населению.

Высокие потери и сверхнормативное потребление населением воды в совокупности с большими размерами утечек, внутренней коррозией металлических трубопроводов, частыми авариями ведут к снижению напора в сетях и перебоям в водоснабжении населения городского округа.

Муниципальными унитарными предприятиями, расположенными на территории городского округа, проводится постоянный контроль качества питьевой воды по поселениям: п. Палатка, с. Хасын, п. Атка, с. Талая, п. Стекольный, в соответствии с программой производственного контроля, его соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Обеспечение качества питьевой воды для населения и других потребителей способствует выполнение следующих мероприятий:

- содержание санитарно-защитной зоны водозаборов в соответствии установленных требований;

- эксплуатация водозаборных сооружений обученным квалифицированным персоналом;

- выполнение требований СНиП по эксплуатации водозаборных сооружений;

- отбор проб питьевой воды на водозаборных сооружениях и в распределительной сети по 2 раза ежемесячно для выполнения лабораторных анализов в соответствии с договором ЦГЭ г. Магадан. Основная проблема на территории городского округа по водоснабжению - это техническое состояние объектов водоснабжения и водопроводных сетей в городском округе.

Так в с. Талая Хасынского района в 1972 году введен в эксплуатацию подземный водозабор, предназначенный для добычи воды на цели хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения с. Талая. Объектами, подключенными к системе централизованного водоснабжения, являются жилой фонд, а также объекты социального назначения и бальнеологический санаторий-курорт с. Талая.

Общий износ, износ сетей и моральная устарелость системы водоснабжения, в том числе водозабора в с. Талая достигает до 90%.

Для улучшения санитарно-эпидемиологического качества воды в с. Талая требуется новый павильон водозабора с вспомогательным оборудованием, таким как резервуар вертикальный питьевой воды (2 бочки по 200м3), современные глубинные насосы.

Новый павильон водозабора требуется в связи с тем, что установленный в 1972 году павильон достиг 90% износа. Безопасность и целостность оборудования внутри павильона подвергается каждодневному риску обрушения конструкции.

С начала ввода в эксплуатацию, с 1972 года, отсутствовал резервуар питьевой воды для накопления и отчистки запасов питьевой воды для потребления населением с. Талая.

Глубинные насосы, установленные в скважинах, достигли своего износа до 90% и требуют обновления на новые современные глубинные насосы ЭЦВ8-40-100 и ЭЦВ10-65-120 для улучшения качества и увеличения давления подачи воды в систему.

Водоснабжение населения с. Хасын питьевой холодной водой осуществляется от одного водозабора, введенного в эксплуатацию в 1977 году, состоящего из двух скважин, расположенных в 300 м севернее с. Хасын.

В скважинах установлены два насоса марки ЭЦВ-8-16-140, работающие попеременно в автоматическом режиме. Вода из скважины подается в накопительную емкость объемом 50м3, а оттуда насосами в разводящую сеть поселка.

Вода используется для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения населения с. Хасын.

Водозаборные сооружения обеспечивают водой питьевого качества население, а также предприятия поселка.

Существующая централизованная система водоснабжения, обеспечивающая питьевой и горячей водой с. Хасын, на данное время является единственной.

Общий износ, износ сетей и моральная устарелость системы водоснабжения, в том числе водозабора, в с. Хасын достигает до 90%.

Для улучшения санитарно-эпидемиологического качества воды в с. Хасын требуется новый павильон водозабора с вспомогательным оборудованием, таким как резервуар вертикальный питьевой воды (1 бочка по 100м3), 2 современных глубинных насоса, а также 2 бактерицидные установки УОВ-УФТ-А2-500-100-ду100.

Новый павильон водозабора требуется в связи с тем, что установленный в 1977 году павильон достиг 85% износа. Безопасность и целостность оборудования внутри павильона подвергается каждодневному риску обрушения конструкции.

С начала ввода в эксплуатацию, с 1977 года, резервуар питьевой воды объемом 50 м3 для накопления и отчистки запасов питьевой воды для потребления населением с. Хасын устарел и пришел в негодность, достигнув износа в 90%. Для увеличения объема и качества питьевой воды требуется замена на новый резервуар объемом 100 м3.

Новый глубинный насос водозабора требуется в связи с тем, что глубинный насос, установленный в скважину, достиг своего износа до 90% и требуют замены на новые современные глубинные насосы ЭЦВ6-25-80 для улучшения качества и увеличения давления подачи воды в систему.

Установленные в скважину бактерицидные установки требуют обновления на новые современные установки типа УОВ-УФТ-А2-500-100-ду100, для поддержания санитарно-эпидемиологических и гигиенических требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

**Раздел 2. Основные цели и задачи Программы**

Целью Программы в сфере водоснабжения является бесперебойная, безаварийная работа системы водоснабжения, обеспечивающая население, предприятия, организации и объекты соцкультбыта городского округа питьевой водой, отвечающей санитарным нормам и правилам.

Результатами реализации Программы станут:

- соблюдение норм санитарной безопасности водоснабжения;

- повышение качества воды;

- надежность и устойчивость водоснабжения;

- снижение потерь воды в сетях и эксплуатационных расходов;

- уменьшение количество аварийных ситуаций на сетях водопровода.

Основной задачей Программы является улучшение качества питьевой воды и обеспечение бесперебойного, устойчивого и безопасного снабжения водой жителей городского округа, а также строительство нового комплекса водозаборных станций в городском округе.

**Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы**

Срок реализации программы 4 года. Реализуется в один этап с 2020 года по 2024 годы.

**Раздел 4. Перечень основных мероприятий Программы**

1. Мероприятия, направленные на совершенствование технологии очистки и улучшения качества питьевой воды:

- сезонная промывка и дезинфекция водопроводных сетей, емкостей питьевой воды;

- профилактические мероприятия по эксплуатации и ремонтно-восстановительные работы текущего и капитального характера существующих скважин в Хасынском городском округе, с последующим лабораторным контролем качества воды;

- промывка водозаборных скважин с хлорированием;

- устройство зон санитарной охраны водозаборных скважин.

2. Разработка проектно-сметной документации:

- разработка проектно-сметной документации по строительству водозаборной станции в с. Талая и в с. Хасын.

3. Капитальное строительство объектов водоснабжения в с. Талая и в с. Хасын.

**Раздел 5. Сведения о заказчике и исполнителях Программы**

Общее управление Программой осуществляет заказчик - Администрация Хасынского городского округа. Руководителем Программы является глава Хасынского городского округа. Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Реализацию мероприятий Программы организуют:

Комитет жизнеобеспечения территории администрации Хасынского городского округа в части следующих мероприятий:

- координирует деятельность по выполнению мероприятий Программы;

- обеспечивает нормативно-правовое и методическое сопровождение Программы;

- подготавливает предложения по составлению плана текущих расходов на очередной временной период по уточнению промежуточных сроков реализации мероприятий, а также соответствующих показателей;

- проводит мониторинг выполнения показателей и оценку эффективности реализации мероприятий Программы;

- выполняет программные мероприятия в пределах своей компетенции;

- осуществляет сбор оперативной информации для подготовки и представления отчетов в установленном порядке.

Комитет финансов Хасынского городского округа:

- организует направление заявок в уполномоченный орган Магаданской области на предоставление субсидий для финансирования мероприятий Программы;

- организует своевременное перечисление субсидий главным распорядителям бюджетных средств.

**Раздел 6. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы определяет комплекс мер, осуществляемых заказчиком в целях эффективности реализации отдельных мероприятий и достижения планируемых результатов в рамках выделяемых и привлекаемых финансовых ресурсов.

В рамках Программы должно быть обеспечено формирование плана текущих и инвестиционных расходов для реализации и уточнения основных показателей Программы.

Реализация Программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными целями и задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств. Финансирование мероприятий Программы осуществляется путем целевого назначения в соответствии со статьями бюджета.

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляется заказчиком в лице ответственного исполнителя заказчика.

Ответственный исполнитель координирует деятельность всех участников Программы, задействованных в ее реализации и несет ответственность за качество, результативность и своевременность реализации программных мероприятий, в том числе за сбор оперативной информации, подготовку и предоставление отчетов по утвержденным формам.

Ответственный исполнитель, для реализации поставленных целей и задач, осуществляет дополнительные мероприятия по привлечению финансовых ресурсов из иных источников финансирования, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Внесение изменений в Программу или прекращение ее действия осуществляется ответственным исполнителем и оформляется муниципальным правовым актом.

**Раздел 7. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, за счет средств федерального бюджета, бюджета Магаданской области, бюджета муниципального образования «Хасынский городской округ» и иных источников.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, представлен в приложении № 1 к Программе.

Объем финансирования Программы может быть скорректирован, исходя из потребностей муниципального образования, а также при наличии дополнительных финансовых ресурсов, или в случае изменения объемов финансирования из федерального и областного бюджетов, в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к муниципальной программе  «Повышение качества водоснабжения на территории муниципального образования «Хасынский городской округ»» |

**ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

**мероприятий муниципальной Программы «Повышение качества водоснабжения на территории муниципального образования «Хасынский городской округ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Ответственный исполнитель** | **Всего** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** |
| Повышение качества водоснабжения в рамках софинансирования государственной программы Магаданской области «Повышение качества водоснабжения на территории Магаданской области» | Комитет жизнеобеспечения территории администрации Хасынского городского округа | 13186,0 | 11999,21 | 0,0 | 1186,79 |
| в том числе по годам: |  |  |  |  |
| 2020 | 13186,0 | 11999,21 | 0,0 | 1186,79 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 1 |  |  |  |  |
| мероприятия по повышению качества питьевой воды на водозаборе с. Хасын | 4945,0 | 4499,9 | 0,0 | 445,1 |
| в том числе по годам: |  |  |  |  |
| 2020 | 4945,0 | 4499,9 | 0,0 | 445,1 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 2 |  |  |  |  |
| мероприятия по повышению качества питьевой воды на водозаборе с. Талая | 8241,0 | 7499,31 | 0,0 | 741,69 |
| в том числе по годам: |  |  |  |  |
| 2020 | 8241,0 | 7499,31 | 0,0 | 741,69 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к муниципальной программе  «Повышение качества водоснабжения на территории муниципального образования «Хасынский городской округ» |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевых индикаторов муниципальной Программы**

**«Повышение качества водоснабжения на территории муниципального образования «Хасынский городской округ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора** | **Ед. изм.** | **Значение показателя** | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения | шт. | 2 | - | - | - | - |
| 2. | Доля населения Хасынского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 98,5 | 98,6 | 98,7 | 98,8 | 99 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_