СТРОИМ ЖИЛОЙ ДОМ БЛОКИРОВАННОЙ ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ ХАСЫНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

| Назначение объекта | Для проживания граждан |
| --- | --- |
| Этажность/количество блок-секций | Не более 3 этажей/не более 10 блоков, каждый из которых предназначен для проживания 1 семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования |
| Источник финансирования | Собственные и (или) заемные средства застройщика |
| Дополнительная информация | Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, охранных зон объектов культурного наследия и охранных зон объектов трубопроводного транспорта |
| Инженерные сети | Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения. |
| Земельный участок | Находится в собственности или аренде у застройщика |

| Стадия предварительной подготовки проектной документации |
| --- |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Получение градостроительного плана земельного участка | Администрация Хасынского городского округа города (Отдел архитектуры, градостроительства, строительства, благоустройства и дорожного хозяйства Комитета жизнеобеспечения территории) | В течении 20 рабочих дней | Градостроительный план земельного участка |
| 2 | Заключение договора и получение технических условий о подключении к электрическим сетям | ПАО «Магаданэнерго» «Южные электрические сети» | 15 календарных дней на выдачу технических условий, 15 календарных дней на подключение | Договор с техническими условиями о технологическом присоединении к электрическим сетям |
| 3 | Получение технических условий подключения к сетям теплоснабжения | МУП «Комэнерго», МУП «Стекольный-Комэнерго» | 15 календарных дней | Технические условия подключения к сетям теплоснабжения |
| 4 | Заключение договора о подключении к системе теплоснабжения | МУП «Комэнерго», МУП «Стекольный-Комэнерго» | 15 календарных дней | Договор о подключении к системе теплоснабжения |
| 5 | Получение технических условий подключения к централизованной системе холодного водоснабжения | МУП «Комэнерго», МУП «Стекольный-Комэнерго» | 15 календарных дней | Технические условия подключения к централизованной системе холодного водоснабжения |
| 6 | Заключение договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения | МУП «Комэнерго», МУП «Стекольный-Комэнерго» | 15 календарных дней | Договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения |
| 7 | Получение технических условий подключения к централизованной системе горячего водоснабжения | МУП «Комэнерго», МУП «Стекольный-Комэнерго» | 15 календарных дней | Технические условия подключения к централизованной системе горячего водоснабжения |
| 8 | Заключение договора о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения | МУП «Комэнерго», МУП «Стекольный-Комэнерго» | 15 календарных дней | Договор о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения |
| 9 | Получение технических условий подключения к централизованным бытовым системам водоотведения | МУП «Комэнерго», МУП «Стекольный-Комэнерго» | 15 календарных дней | Технические условия подключения к централизованным бытовым системам водоотведения |
| 10 | Заключение договора подключения к централизованным бытовым системам водоотведения | МУП «Комэнерго», МУП «Стекольный-Комэнерго» | 15 календарных дней | Договор о подключении к централизованным бытовым системам водоотведения |

| Стадия выполнения проектно-изыскательских работ |
| --- |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Проведение комплексных инженерно-строительных, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий | ООО «Геофизстрой», ООО «ВНИИ1» и др. | договорной | Технический отчет по комплексным инженерно-строительным, инженерно-гидрометеорологическим и инженерно-экологическим изысканиям |
| 2 | Разработка проектной и рабочей документации | ООО «Маглем», ООО «Системно-правовой центр Алгоритм», ООО «Три руки», ООО «Промстройниипроект» и др. | договорной | Разработанная проектная и рабочая документация |

| Стадия подготовки к строительству |
| --- |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Получение адреса объекта капитального строительства | Администрация Хасынского городского округа города (Отдел архитектуры, градостроительства, строительства, благоустройства и дорожного хозяйства Комитета жизнеобеспечения территории) | 18 рабочих дней | Постановление администрации Хасынского городского округа о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации |
| 2 | Получение разрешения на строительство | Администрация Хасынского городского округа города (Отдел архитектуры, градостроительства, строительства, благоустройства и дорожного хозяйства Комитета жизнеобеспечения территории) | 3 рабочих дня | Разрешение на строительство |
| 3 | Получение разрешения на осуществление земляных работ | Администрация Хасынского городского округа города (Отдел архитектуры, градостроительства, строительства, благоустройства и дорожного хозяйства Комитета жизнеобеспечения территории) | 10 рабочих дней | Разрешение на производство земляных работ |

| Стадия строительно-монтажных работ и подключения к инженерным сетям |
| --- |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Проведение строительно-монтажных работ и подключение к инженерным сетям | ООО «Магаданстальизделия», ООО «Сму-6» и др. | договорной | Построенный объект, подключенный к инженерным сетям |

| Стадия ввода объекта в эксплуатацию |
| --- |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации | ООО «Горгеопро», МКП г. Магадана "Служба землеустройства", ГУ "МОУТИ", ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ", ООО "ЗЕМЛЕМЕР" и др. | договорной | Технический план здания |
| 2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Администрация Хасынского городского округа города (Отдел архитектуры, градостроительства, строительства, благоустройства и дорожного хозяйства Комитета жизнеобеспечения территории) | 3 рабочих дня | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 3 | Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу | 5 рабочих дней (7 в случае обращения через МФЦ) | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости |
| 4 | Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу | 7 календарных дней (9 в случае обращения через МФЦ) | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости |