|  |
| --- |
| Приложение № 1  к постановлению Администрации  Хасынского городского округа  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ |

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**по реализации подпрограммы и их финансирование**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** | **Объем финансирования (тыс. руб.)** | | | | | |
| **ИТОГО** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 1. | Повышение качества и доступности услуг в системе общего образования |  |  | 5 658,4 | 3 037,0 | 673,4 | 648,7 | 649,3 | 650,0 |
| 1.1. | Введение в общеобразовательных учреждениях новых образовательных стандартов | 2018-2022 | Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики, общеобразовательные организации | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования | 2018-2022 | Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Совершенствование процедуры проведения государственной итоговой аттестации (пополнение материально-технической базы пунктов проведения ГИА на территории Хасынского городского округа) | 2018-2022 | Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики | 290,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 1.4. | Проведение специальной оценки условий труда | 2018-2022 | Общеобразовательные организации | - | - | - | - | - | - |
| МБОУ «СОШ» п. Талая |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Мероприятия по обеспечению деятельности медицинских кабинетов (лицензирование медицинских кабинетов, обслуживание медицинской техники по договорам) | 2018-2022 | Общеобразовательные организации | 261,0 | 73,0 | 128,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка | 11,0 | - | 11,0 | - | - | - |
| МБОУ «Начальная школа-детский сад» п. Хасын | 170,0 | 73,0 | 97,0 | - | - | - |
| МБОУ «СОШ» п. Стекольный | 80,0 | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| МБОУ «СОШ» п. Талая | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Техническое обслуживание официальных сайтов муниципальных учреждений | 2018-2022 | Общеобразовательные организации | 239,00 | 72,0 | 43,0 | 40,7 | 41,3 | 42,0 |
| МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка | 33,7 | 12,0 | 7,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| МБОУ «Начальная школа-детский сад» п. Хасын | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - |
| МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка | 55,3 | 10,0 | 11,0 | 10,8 | 11,4 | 12,1 |
| МБОУ «СОШ» п. Стекольный | 125,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| МБОУ «СОШ» п. Талая | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях | 2018-2022 | Общеобразовательные организации | 2 460,0 | 2 460,0 | - | - | - | - |
| МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка (капитальный ремонт кровли здания) | 350,0 | 350,0 | - | - | - | - |
| МБОУ «СОШ» п. Стекольный (капитальный ремонт фасада) | 325,0 | 325,0 | - | - | - | - |
| МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка  (монтаж АПС, капитальный ремонт системы отопления (начальная школа), капитальный ремонт спортивного зала) | 1 172,4 | 1 172,4 | - | - | - | - |
| МБОУ «Начальная школа-детский сад» п. Хасын | 612,6 | 612,6 | - | - | - | - |
| 1.8. | Установка в общеобразовательных организациях программного продукта по заполнению федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении | 2018 | Общеобразовательные организации | 382,0 | 382,0 | - | - | - | - |
| МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка |  |  | 95,5 | 95,5 | - | - | - | - |
| МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка |  |  | 95,5 | 95,5 | - | - | - | - |
| МБОУ «СОШ» п. Стекольный |  |  | 95,5 | 95,5 | - | - | - | - |
| МБОУ «СОШ» п. Талая |  |  | 95,5 | 95,5 | - | - | - | - |
| 1.9. | Информационно-вычислительная поддержка и абонентское сопровождение программ. Выполнение работ, услуг по сопровождению и развитию прикладного программного продукта. | 2019-2022 | Общеобразовательные организации | 2 016,4 | - | 432,4 | 528,0 | 528,0 | 528,0 |
| МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка | 498,6 | - | 102,6 | 132,0 | 132,0 | 132,0 |
| МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка | 498,6 | - | 102,6 | 132,0 | 132,0 | 132,0 |
| МБОУ «СОШ» п. Стекольный | 498,6 | - | 102,6 | 132,0 | 132,0 | 132,0 |
| МБОУ «СОШ» п. Талая | 498,6 | - | 102,6 | 132,0 | 132,0 | 132,0 |
| МБОУ «Начальная школа-детский сад» п. Хасын | 22,0 | - | 22,0 | - | - | - |
| 1.10. | Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности | 2019-2022 |  | 10,0 | - | 10,0 | - | - | - |
| 2. | Повышение профессионального уровня работников образовательных организаций |  |  | 650,0 | 120,0 | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
| 2.1. | Разработка и реализация комплекса мер по формированию педагогического, управленческого корпуса системы образования, соответствующего современным требованиям (проведение муниципального этапа конкурса «Педагог года», конкурсов профессионального мастерства, профессионального праздника «День учителя» | 2019-2022 |  | 650,0 | 120,0 | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
| 3. | Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи |  |  | 855,5 | 164,1 | 169,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 |
| 3.1. | Развитие системы поддержки талантливых детей (поощрение победителей и призеров Всероссийской предметной олимпиады школьников, проведение научно-практических конференций, проведение торжественной церемонии награждения учащихся медалями «За особые успехи в учении» | 2018-2022 | Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики, общеобразовательные организации | 635,0 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| 3.2. | Реализация Положения об именной стипендии Администрации Хасынского городского округа (поощрение одаренных детей и талантливой молодежи) | в течение учебного года | Общеобразовательные организации | 220,5 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| 4. | Софинансирование государственных программ Магаданской области | 2018-2022 | Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики | 4 204,6 | 727,7 | 798,2 | 892,9 | 892,9 | 892,9 |
| 4.1. | Совершенствование питания учащихся в общеобразовательных организациях в рамках софинансирования подпрограммы «Развитие общего образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы» государственной программы Магаданской области «Развитие образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы» (организации горячего питания учащихся общеобразовательных учреждений с 5 по 11 классы из расчета 11 рублей в день на каждого учащегося) |  |  | 4 204,6 | 727,7 | 798,2 | 892,9 | 892,9 | 892,9 |
| МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка | 1 686,5 | 357,1 | 379,0 | 316,8 | 316,8 | 316,8 |
| МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка | 1 194,4 | 227,2 | 249,0 | 239,4 | 239,4 | 239,4 |
| МБОУ «СОШ» п. Стекольный | 1 217,3 | 129,1 | 151,0 | 312,4 | 312,4 | 312,4 |
| МБОУ «СОШ» п. Талая | 106,4 | 14,3 | 19,2 | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
| 4.2 | Приобретение «школьного» автобуса в рамках софинансирования подпрограммы «Развитие общего образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы» государственной программы Магаданской области «Развитие образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы» |  |  | - | - | - | - | - | - |
| МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями |  |  | 209 771,2 | 41 560,4 | 36 857,6 | 44 399,0 | 42 099,9 | 44 854,3 |
| 5.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 2018-2022 | Общеобразовательные организации | 177 975,6 | 34 249,1 | 31 886,5 | 36 749,4 | 36 960,3 | 38 130,3 |
| МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка | 37 871,5 | 7 035,1 | 6 938,0 | 7 998,8 | 7 868,1 | 8 031,5 |
| МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка | 34 535,4 | 5 071,3 | 6 460,8 | 7 620,0 | 7 566,8 | 7 816,5 |
| МБОУ «СОШ» п. Стекольный | 60 379,2 | 10 268,6 | 8 997,2 | 13 241,2 | 13 642,5 | 14 229,7 |
| МБОУ «СОШ» п. Талая | 35 443,7 | 6 130,3 | 5 488,5 | 7 889,4 | 7 882,9 | 8 052,6 |
| МБОУ «Начальная школа-детский сад» п. Хасын | 9 745,8 | 5 743,8 | 4 002,0 | - | - | - |
| 5.2. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, состоящим в трудовых отношениях с органами местного самоуправления, отраслевыми органами, муниципальными учреждениями, лицам, занимающим муниципальные должности на постоянной основе в муниципальном образовании «Хасынский городской округ» и членам их семей | 2018-2022 | Общеобразовательные организации | 24 176,2 | 2 519,7 | 3 347,1 | 6 695,8 | 5 014,6 | 6 599,0 |
| МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка | 7 865,6 | 553,2 | 1 131,4 | 1 989,8 | 2 201,4 | 1 989,8 |
| МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка | 6 167,7 | 623,7 | 608,0 | 2 253,4 | 526,0 | 2 156,6 |
| МБОУ «СОШ» п. Стекольный | 6 511,1 | 921,2 | 625,6 | 1 756,6 | 1 451,1 | 1 756,6 |
| МБОУ «СОШ» п. Талая | 3 030,4 | 214,3 | 588,0 | 696,0 | 836,1 | 696,0 |
| МБОУ «Начальная школа-детский сад» п. Хасын | 601,4 | 207,3 | 394,1 | - | - | - |
| 5.3. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде к новому месту жительства лицам (работникам), а также членам их семей при прекращении действия трудового договора (прекращении полномочий) с органами местного самоуправления, отраслевыми органами и муниципальными учреждениями | 2018-2022 | Общеобразовательные организации | 395,6 | 227,8 | 167,8 | - | - | - |
| МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка | 154,4 | 65,3 | 89,1 | - | - | - |
| МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка | - | - | - | - | - | - |
| МБОУ «СОШ» п. Стекольный | 78,7 | - | 78,7 | - | - | - |
| МБОУ «СОШ» п. Талая | 34,2 | 34,2 | - | - | - | - |
| МБОУ «Начальная школа-детский сад» п. Хасын | 128,3 | 128,3 | - | - | - | - |
| 5.4. | Гарантии и компенсации при переезде к новому месту работы лицам, а также членам их семей, при заключении трудовых договоров с органами местного самоуправления, отраслевыми органами и муниципальными учреждениями расположенными на территории муниципального образования «Хасынский городской округ» и финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования «Хасынский городской округ» прибывшими в соответствии с этими договорами из других регионов Российской Федерации | 2018-2022 | Общеобразовательные организации | 341,4 | 219,9 | 121,5 | - | - | - |
| МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка | 231,0 | 109,5 | 121,5 | - | - | - |
| МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка | - | - | - | - | - | - |
| МБОУ «СОШ» п. Стекольный | 32,2 | 32,2 | - | - | - | - |
| МБОУ «СОШ» п. Талая | 78,2 | 78,2 | - | - | - | - |
| МБОУ «Начальная школа-детский сад» п. Хасын | - | - | - | - | - | - |
| 5.5. | Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на текущий и капитальный ремонт недвижимого имущества и особо ценного имущества закрепленного за бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 2018-2022 | Общеобразовательные организации | 6 882,4 | 4 343,9 | 1 334,7 | 953,8 | 125,0 | 125,0 |
| МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка | 2 592,8 | 1 462,4 | 960,0 | 170,4 | - | - |
| МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка | 1 241,4 | 108,0 | 100,0 | 783,4 | 125,0 | 125,0 |
| МБОУ «СОШ» п. Стекольный | 2 003,5 | 1 903,5 | 100,0 | - | - | - |
| МБОУ «СОШ» п. Талая (подготовка основания под многофункциональную спортивную площадку) | 870,0 | 770,0 | 100,0 | - | - | - |
| МБОУ «Начальная школа-детский сад» п. Хасын | 174,7 | 100,0 | 74,7 | - | - | - |
| 6. | Организация питания учащихся общеобразовательных организаций | 2018-2022 | Общеобразовательные организации | 6 933,4 | - | 1 704,7 | 1 742,9 | 1 742,9 | 1 742,9 |
| 6.1. | Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья | 6 933,4 | - | 1 704,7 | 1 742,9 | 1 742,9 | 1 742,9 |
| МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка | 2 759,2 | - | 723,1 | 678,7 | 678,7 | 678,7 |
| МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка | 3 165,4 | - | 835,6 | 776,6 | 776,6 | 776,6 |
| МБОУ «СОШ» п. Стекольный | 1 008,8 | - | 146,0 | 287,6 | 287,6 | 287,6 |
| 7. | Реализация национальных проектов в сфере образования | 2019 | МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка | 3 548,2 | - | 3 548,2 | - | - | - |
| 7.1. | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках реализации подпрограммы «Развитие общего образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы» государственной программы Магаданской области «Развитие образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы» |
|  | МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка  в том числе: |  |  | 3 548,2 | - | 3 548,2 | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 3 171,7 | - | 3 171,7 | - | - | - |
|  | Областной бюджет |  |  | 313,7 | - | 313,7 | - | - | - |
|  | Местный бюджет |  |  | 62,8 | - | 62,8 | - | - | - |
|  | **ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:** |  |  | **231 621,3** | **45 609,2** | **43 876,2** | **47 992,6** | **45 694,1** | **48 449,2** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_