

 **Администрация**

**сельского поселения «Даурское»**

 **Муниципального района «Забайкальский район»**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

04 марта 2020г. № 35

**п.ст.Даурия**

**О подготовке и проведение празднования 75-й годовщины Победы**

**в Великой Отечественной войне 1941-1945г. в сельском поселении**

**«Даурское»**

В соответствии с Указом Президента РФ от 09.05.2018 № 211 "О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", в целях качественной подготовки и проведения празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, администрация сельского поселения «Даурское»,

**постановляет:**

1. Утвердить:

 1) Состав рабочей группы по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов ( приложение № 1) .

 2) План мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в сельском поселении «Даурское» (приложение № 2) .

 3. Рабочей группе по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов обеспечить координацию работы учреждений и организаций в период подготовки и проведения праздничных мероприятий.

4.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации сельского поселения «Даурское».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения «Даурское» Е.В.Антонцева

к постановлению

администрации сельского поселения

«Даурское»

от 04.03.2020 года № 35

**СОСТАВ**

**РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГОДОВ**

|  |
| --- |
| Председатель рабочей группы: |
| Антонцева Елена Валериевна | - Глава сельского поселения «Даурское» |
| Заместитель председателя рабочей группы: |
| Глищинская Валентина Николаевна | - ведущий специалист администрации сельского поселения «Даурское» |
| Секретарь рабочей группы: |
|  Хисамиева Елена Николаевна | - делопроизводитель администрации сельского поселения «Даурское  |
| Члены рабочей группы: |
| Ермолина Людмила Сергеевна | - директор МУК ИБДЦ «Камертон» |
|  Грунда Марина Анатольевна | - зам. Директора по воспитательной работе МОУ Даурская СОШ |
|  Беззубенко Надежда Егоровна | - заведующая детским садом «Журавушка |
|  По согласованию | - служба в с. Даурия |
|  Якимова Ася Сергеевна | - главный врач Даурская участковая больница |
| Таракановская Оксана Геннадьевна | - начальник ОСП Даурия1  |
| Шелепов Виталий Анатольевич | - начальник ЗУК Даурия  |
|  Черных Ирина Александровна |  - специалист по социальной работе ГУСО БСРЦ «Подросток» |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

 сельского поселения «Даурское»

от 04.03.2020 года № 35

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ**

**75-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ**

**1941 - 1945 ГГ. В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ДАУРСКОЕ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название мероприятий | Дата проведения | ответственный |
| 1 | Заседания организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | ежемесячно |  Глищинская В.Н. |
|  2 | Подготовить сметы расходов на финансированиеМероприятий по подготовке и проведениюпразднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне |  март |  Ермолина Л.С.  |
|  3 | Обновление базы данныхвсех категорий ветеранов:тружеников тыла в годы ВОВ,вдов погибших(умерших) участниковвойны, участников блокады Ленинграда |  апрель |  Черных И.А. |
|  4 | Организация приглашения тружеников тыла в годы ВОВ,вдов погибших(умерших) участниковВойны, участников блокады Ленинграда и других почетных гостей на митинг | май | Пузина О.В.Ермолина Л.С.Черных И.А. |
| 5  | Организация субботников по благоустройству территории населенного пункта. |  18 апреля 2020 г. 25 апреля 2020г. | руководители предприятий,учреждений, инициативные группы. |
|  6 | Приведение в порядок памятников в сельском поселении | до 20 апреля 2020г. | Ермолина Л.С -директор МУК ИБДЦ «Камертон»,учащиеся МОУ Даурская СОШ |
|  7  | Изготовление информационного материала посвященного героям ВОВ, уроженцам поселения | 2019-2020 гг. |  Ермолина Л.С.Глищинская В.Н.Хисамиева Е.Н. |
|  8 | Разбивка сквера, примыкающая к памятнику «Аллея Героев Пограничников», посадка саженцев в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. | апрель-май | Жители сельского поселения, Организации и предприятия поселка, учащиеся школы |
|  9 | Изготовление и установка баннеров, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Праздничное оформление. | апрель-май 2020 г. | Ермолина Л.С. Шелепов В.А. |
|  10 | Награждение детей войны медалью «Дети войны» | май | Антонцева Е.В.Ермолина Л.С. |
|  11 | Вручение подарочных наборов вдовам погибших(умерших) участниковвойны, труженикам тыла в годы ВОВ, участникам Блокады Ленинграда  |  май 2020 г. | Индивидуальные предприниматели |
|  12 | Проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в ВОВ (по отдельно утвержденному плану) | март - май 2020 г. |  Ермолина Л.С.МУК ИБДЦ «Камертон» |
|  13 | Возложение венков у памятников  |  9 мая 2020 г. |  Жители сельского поселения, Организации и предприятия поселка, учащиеся школы |
|  14  | Акция гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк»» | май 2020 г. |  МОУ Даурская СОШАдминистрация с/п «Даурское» |
| 15 | Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию подростков и молодежи ( по отдельно утвержденному плану) | апрель - май | Моу Даурская СОШМУК ИБДЦ «Камертон»Библиотека |
|  16 | Акция «Георгиевская лента» | апрель - май | МОУ Даурская СОШ, МУК ИБДЦ « Камертон» |
| 17 | Организация медицинского обеспечения торжественных мероприятий, посвященных празднованию Победы | 9 мая | Даурская участковая больниц а |
| 18 | Обеспечение охраны общественного порядка в период проведения праздничных мероприятий | апрель - май | Пункт полиции «Даурский» |
| 19 | Размещение на официальном сайте сельского поселения «Даурское» сведений о подготовке и проведению 75-летию годовщины Победы в ВОВ | апрель-май | Хисамиева Е.Н. |