|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к постановлению администрации  Верещагинского муниципального района  от 26.06.2014 № 495 |

Характеристика муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Верещагинского муниципального района на 2014 – 2016 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целей, задач,  мероприятий программ, подпрограмм | Объем финансирования  (тыс. руб.) | | | | | | | | | Показатели результативности выполнения  программы | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | | | в том числе по годам | | | | | | наименование показателя | ед.  изм. | | | базовое  значение | | | | план по годам | | | | | | |
| 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | | 2014 год | | | 2015  год | 2016  год | | |
| плановый бюджет | утверждено в бюджете | | плановый бюджет | утверждено в бюджете | плановый бюджет | утверждено в бюджете | плановый бюджет | утверждено в бюджете |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | | 8 | | | | 9 | | | 10 | 11 | | |
| Цель программы  Создание условий для перевода экономики учреждений бюджетной сферы Верещагинского муниципального района на энергосберегающий путь развития | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1**  Создание экономико - технологических условий для эффективного использования энергоресурсов в муниципальных учреждениях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Проведение мероприятий в области энергосбережения, направленных на техническое перевооружение систем коммунального хозяйства и утепление зданий муниципальных учреждений» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель Создание комфортного микроклимата в помещениях муниципальных учреждений, соответствующего требованиям СанПина. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.1 Повышение энергетической эффективности систем энергоснабжения муниципальных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1.1  Замена ламп накаливания на энергосберегающие (светодиодные) | | | | | | | | | | Показатель  1.1 Обеспеченность муниципальных учреждений энергосберегающими лампами (светодиодными) | % | | | 80 | | | 90 | | 95 | | | 100 | | |
| Бюджет района | 1260,0 | | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 380,0 | 0 | 380,0 | 0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Краевой бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Итого по  мероприятию 1.1.1: | 1260,0 | | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 380,0 | 0 | 380,0 | 0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Мероприятие 1.1.2  Замена поэтажного щитового распределительного оборудования в соответствии с требованиями ПУЭ с подготовкой необходимой технической документации | | | | | | | | | | Показатель  1.2  Обеспеченность муниципальных учреждений щитовым распределительным оборудованием | % | | | 20 | | | 40 | | 50 | | | 60 | | |
| Бюджет района | 1800,0 | | 0 | 600,0 | 0 | 600,0 | 0 | 600,0 | 0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Краевой бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Итого по  мероприятию 1.1.2: | 1800,0 | | 0 | 600,0 | 0 | 600,0 | 0 | 600,0 | 0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Мероприятие 1.1.3  Установка датчиков включения освещения, устройств управления системой освещения | | | | | | | | | | Показатель  1.3  Обеспеченность муниципальных учрежденийдатчиками включения освещения | % | | | 10 | | | 40 | | 50 | | | 60 | | |
| Бюджет района | 1000,0 | | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 500,0 | 0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Краевой бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Итого по  мероприятию 1.1.3: | 1000,0 | | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 500,0 | 0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| **Итого по задаче 1.1** | **4060,0** | | **500,0** | **1100,0** | **500,0** | **1480,0** | **0** | **1480,0** | **0** |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| **Бюджет района** | **4060,0** | | **500,0** | **1100,0** | **500,0** | **1480,0** | **0** | **1480,0** | **0** |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| **Федеральный бюджет** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| **Краевой бюджет** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Задача 1.2  Повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения муниципальных учреждений | | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Мероприятие 1.2.1 Обслуживание систем отопления, включающее в себя:  -продувку и промывку отопительных радиаторов, установку теплоотражающих экранов за радиаторами отопления | | | | | | | | | | Показатель  2.1 Охват муниципальных учреждений мероприятиями по обслуживанию систем отопления | % | | | 30 | | | 40 | | 50 | | | 60 | | |
| Бюджет района | 4000,0 | | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 2000,0 | 0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Краевой бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Итого по  Мероприятию 1.2.1: | 4000,0 | | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 2000,0 | 0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Мероприятие 1.2.2  Установка приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях | | | | | | | | | | Показатель 2.2 Оснащенность муниципальных учреждений приборами учета тепла | % | | | 64,5 | | | 90 | | 95 | | | 100 | | |
| Бюджет района | 450,0 | | 0 | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Краевой бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Итого по  Мероприятию1.2.2: | 450,0 | | 0 | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Итого по задаче 1.2 | 4450,0 | | 0 | 450,0 | 0 | 2000,0 | 0 | 2000,0 | 0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Бюджет района | 4450,0 | | 0 | 450,0 | 0 | 2000,0 | 0 | 2000,0 | 0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Краевой бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Задача 1.3  Утепление зданий муниципальных учреждений | | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Мероприятие 1.3.1  Проведение капитальных ремонтов кровли и перекрытий зданий, утепление потолков | | | | | | | | | | Показатель 3.1 выполнение планового объема капитальных ремонтов кровли и перекрытий зданий, утепление потолков | % | | | 10 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | |
| Бюджет района | 15745,1 | | 15745,1 | 11745,1 | 11745,1 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Краевой бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Итого по  мероприятию 1.3.1: | 15745,1 | | 15745,1 | 11745,1 | 11745,1 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Мероприятие 1.3.2  Замена оконных блоков в муниципальных учреждениях на металлопластиковые | | | | | | | | | | Показатель 3.2 выполнение планового объема по замене оконных блоков на металлопластиковые | % | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | |
| Бюджет района | 15252,3 | | 9522,6 | 5252,3 | 3522,6 | 5000,0 | 3000,0 | 5000,0 | 3000,0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Краевой бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Итого по  мероприятию 1.3.2: | 15252,3 | | 9522,6 | 5252,3 | 3522,6 | 5000,0 | 3000,0 | 5000,0 | 3000,0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Мероприятие 1.3.3  Замена входных групп дверей на металлопластиковые конструкции | | | | | | | | | | Показатель 3.3 выполнение планового объема по замене входных групп дверей на металлопластиковые конструкции | % | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | |
| Бюджет района | 4000,0 | | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 2000,0 | 0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Краевой бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Итого по  мероприятию 1.3.3: | 4000,0 | | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 2000,0 | 0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Мероприятие 1.3.4  Утепление наружных стен зданий с помощью теплоизоляционных материалов | | | | | | | | | | Показатель 3.4 выполнение планового объема по утеплению наружных стен зданий с помощью теплоизоляционных материалов | % | | | 0 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | |
| Бюджет района | 4000,0 | | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 2000,0 | 0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Краевой бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Итого по  мероприятию 1.3.4: | 4000,0 | | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 2000,0 | 0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Итого по задаче 1.3 | 38997,4 | | 25267,7 | 16997,4 | 15267,7 | 11000,0 | 5000,0 | 11000,0 | 5000,0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Бюджет района | 38997,4 | | 25267,7 | 16997,4 | 15267,7 | 11000,0 | 5000,0 | 11000,0 | 5000,0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Краевой бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| ***Всего по подпрограмме*** | ***47507,4*** | | ***25767,7*** | ***18547,4*** | ***15767,7*** | ***14480,0*** | ***5000,0*** | ***14480,0*** | ***5000,0*** |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| ***Бюджет района*** | ***47507,4*** | | ***25767,7*** | ***18547,4*** | ***15767,7*** | ***14480,0*** | ***5000,0*** | ***14480,0*** | ***5000,0*** |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| ***Федеральный бюджет*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| ***Краевой бюджет*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Задача 2.  Проведение мониторингов, просветительских и организационных мероприятий в области энергоэффективности муниципальных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Повышение грамотности сотрудников муниципальных учреждений в сфере сбережения тепловых, электроэнергетических и водных ресурсов» | | | | | | | | | |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |
| Цель  Повысить уровень компетентности сотрудников муниципальных учреждений в области энергосбережения и достичь снижение потребления энергетических ресурсов | | | | | | | | | |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |
| Задача 2.1  Обучить руководителей муниципальных учреждений механизмам энергосбережения | | | | | | | | | |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |
| Мероприятие 2. 1.1  Проведение круглых столов для руководителей муниципальных учреждений на темы «Способы экономии энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях», «Прекращение расточительного пользования энергопотребляющими и водоснабжающими устройствами сотрудниками муниципальных учреждений» | | | | | | | | | | Показатель 1.1 2 раза в год проведение круглых столов для руководителей муниципальных учреждений | Ед. | | 2 | | | | | 2 | | | 2 | | | 2 |
|  | | | | | | | | | |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |
| Бюджет района | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |
| Федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |
| Краевой бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |
| Итого по мероприятию 2.1.1: | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |
| Мероприятие 2. 1.2  Осуществление мониторинга действующего законодательства в области энергосбережения, с целью осведомления руководителей муниципальных учреждений по данному направлению | | | | | | | | | | Показатель 1.2  2 раза в год осуществление мониторинга действующего законодательства в области энергосбережения | Ед. | | 2 | | | | | 2 | | | 2 | | | 2 |
| Бюджет района | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |
| Федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |
| Краевой бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |
| Итого по мероприятию 2.1.2: | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |
| Мероприятие 2. 1.3  Оформление информационных стендов по энергосбережению в зданиях муниципальных учреждений | | | | | | | | | | Показатель 1.3  Наличие оформленных информационных стендов по энергосбережению в зданиях муниципальных учреждений | Ед. | | 0 | | | | | 20 | | | 20 | | | 19 |
| Бюджет района | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Краевой бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по мероприятию 2.1.3: | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по задаче 2. 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | |
| Бюджет района | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | |
| Федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | |
| Краевой бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | |
| Задача 2.2 Контроль за снижением уровня потребления топливно – энергетических ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.2.1  Проведение ежеквартального мониторинга «Эффективность использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях района» | | | | | | | | | | Показатель 2.1  3% ежегодное снижение до 2015 года потребления топливно – энергетических ресурсов к факту предыдуще- го года | | % | | | 3% | 3% | | | | - | | | - | |
| Бюджет района | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | |
| Федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | |
| Краевой бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | |
| Итого по мероприятию 2.2.1: | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | |
| Мероприятие 2.2.2  Разработка механизма вознаграждения лучших руководителей муниципальных учреждений в области экономии энергоресурсов по итогам календарного года | | | | | | | | | | Показатель 2.2  утвержденный порядок, регулирую-щий механизм вознаграждения лучших руководителей муниципальных учреждений в области экономии энергоресурсов по итогам календарного года | | 1- да,  0-нет | | | 0 | 1 | | | | 1 | | | 1 | |
| Бюджет района | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | |
| Федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | |
| Краевой бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | |
| Итого по мероприятию 2.2.2: | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | |
| Итого по задаче 2.2. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | |
| ***Всего по подпрограмме*** | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | |
| ***Бюджет района*** | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | |
| ***Федеральный бюджет*** | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | |
| ***Краевой бюджет*** | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | |
| **ВСЕГО по муниципальной программе:** | ***47507,4*** | | ***25767,7*** | ***18547,4*** | ***15767,7*** | ***14480,0*** | ***5000,0*** | ***14480,0*** | ***5000,0*** |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | |
| **Бюджет района** | ***47507,4*** | | ***25767,7*** | ***18547,4*** | ***15767,7*** | ***14480,0*** | ***5000,0*** | ***14480,0*** | ***5000,0*** |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | |
| **Федеральный бюджет** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | |
| **Краевой бюджет** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | |