## Лист1
Председатель КСП
|  |  | Верещагинского муниципального района |  | А.Г.Мазунина
22 декабря 2012 года
План работы Контрольно-счетной палаты Верещагинского муниципального района на 2013 год
№ п/п | Содержание мероприятий | Сроки проведения | Основание для проведения | Ожидаемый результат мероприятия | Ответсвенный исполнитель
1.Направление финансовой экспертизы
1. | Подготовка заключений на проекты решений и иных муниципальных правовых актов Верещагинского муниципального района по поручениям Земского Собрания и главы муниципального района | Ежемесячно | Пункт 8 Положения о КСП | Выработка рекомендаций по соблюдению бюджетного законодательства | Председатель, аудитор
2. | Информация о ходе исполнения бюджета муниципального района | Май, август, ноябрь | Пункт 8 Положения о КСП |  | Председатель, аудитор
3. | Подготовка заключения на проект решения Земского Собрания района "Об исполнении бюджета МО "Верещагинский муниципальный район" за 2012 год | Апрель | Пункт 8 Положения о КСП |  | Председатель, аудитор
4. | Подготовка заключения на проект решения Земского Собрания района "О бюджете МО "Верещагинский муниципальный район на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов" | Ноябрь, декабрь | Пункт 8 Положения о КСП | Выработка рекомендаций по возможному увеличению доходов бюджета муниципального района и оптимизации его расходов | Председатель, аудитор
2.Контрольно-ревизионное направление
1. | Целевое и эффективное использование средств на реализацию муниципальных целевых программ:
1.1. | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верещагинском муниципальном районе на 2012-2015 годы" | 2-3 кварталы | Пункт 8 Положения о КСП | Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств | Инспектор
2. | Целевое и эффективное использование средств бюджета муниципального района на текущее содержание МБУК "Верещагинский районный краеведческий музей" | февраль-март | Пункт 8 Положения о КСП | Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств | Инспектор
3. | Тематическая проверка формирования расходной части бюджета на 2014-2016 годы | 4 квартал | Пункт 8 Положения о КСП | Выработка рекомендаций по оптимизации расходов бюджета района | Инспектор