План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

в Верещагинском муниципальном районе  на 2015-2020 годы

- Общее описание «дорожной карты»

- Общее положение

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Верещагинском муниципальном районе на 2015-2020 годы (далее – «дорожная карта») разработан во исполнение:

- Конвенции о правах инвалидов;

- Конституции Российской Федерации;

- Федерального закона от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 01.12.2014г. №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015г. №599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»;

- Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

на 2011 – 2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014г. №297;

- Закона Пермской области от 27.12.2004г. №1957-424 «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур Пермского края»;

- Государственной программы «Доступная среда». Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013г. №1316-п.

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

На 01.01.2015 г. на территории Верещагинского муниципального района Пермского края насчитывалось 3094 инвалида, что составляет 7,6 % в общей численности населения района, в том числе 185 детей-инвалидов, 803 инвалида трудоспособного возраста, 2106 инвалидов не трудоспособного возраста.

|  | ПРОЖИВАНИЕ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В РАЗРЕЗЕ ПОСЕЛЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | городское | сепычевское | Н.Галинское | Путинское | Вознесенское | Зюкайское | Бородульское |
| Кол-во инвалидов (всего) | 2040 | 134 | 107 | 132 | 215 | 381 | 85 |
| Детей инвалидов | 100 | 12 | 13 | 7 | 18 | 27 | 8 |
| Инвалиды трудоспособного возраста | 494 | 56 | 35 | 42 | 59 | 84 | 33 |
| Инвалиды пенсионного возраста | 1446 | 66 | 59 | 83 | 138 | 270 | 44 |

Важной задачей является максимальное вовлечение граждан с ограниченными возможностями здоровья в социальную жизнь общества.

Создание условий для интеграции инвалидов в общество связано, в первую очередь, с физической и информационной доступностью инфраструктуры.

Координирующим органом по вопросу формирования доступной среды

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) в Верещагинском муниципальном районе является Координационный Совет по делам инвалидов при главе Верещагинского муниципального района  (далее – Совет), состав которого утвержден постановлением администрации Верещагинского муниципального района. В состав Совета входят представители органов местного самоуправления, МТУ № 2 Министерства социального развития Пермского края и общественных организаций инвалидов Верещагинского района. В числе рассматриваемых на заседаниях Совета вопросов – создание инвалидам равных возможностей, в том числе обеспечение доступности данной категории населения объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.

Для формирования условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, на территории Верещагинского муниципального района приняты следующие документы:

-постановление администрации Верещагинского муниципального района от 11.07.2014г. №562 «Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления, подведомственных учреждений, предприятий и организаций по формированию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Верещагинского муниципального района»;

-постановление администрации Верещагинского муниципального района от 11.07.2014г. №563 «Об организации работы по паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории Верещагинского муниципального района».

В соответствии Регламентом межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Пермского края, государственных учреждений Пермского края по формированию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Пермского края, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 24.04.2014г. №290-п, с 2014 года осуществляется взаимодействие исполнительных органов государственной власти Пермского края и подведомственных им учреждений по формированию доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и других МГН.

Приоритетной задачей органов местного самоуправления является достижение максимального показателя доступности объектов социальной инфраструктуры. Однако отсутствие технической возможности по оборудованию зданий с учетом строительных норм и правил, не позволяет провести работы по адаптации объектов в полном объеме с учетом нужд инвалидов.

Наиболее острая проблема связана с тем, что имеются объекты социальной инфраструктуры, труднодоступные для инвалидов. При этом к числу таких объектов относятся объекты здравоохранения, образования, занятости населения, культуры. Услуги общественного транспорта, являющиеся важнейшей предпосылкой к социальной интеграции не приспособлены для нужд инвалидов.

По состоянию на 01.01.2015г. количество объектов социальной, транспортной инфраструктуры  составила 106 единиц, в том числе по сферам жизнедеятельности:

| Наименование | Кол-во объектов | Доступно на 01.12.2015. | % | Кол-во оформленных паспортов доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование: |  |  |  |  |
| Дошкольное образование | 26 |  |  | 12 |
| Общеобразовательное | 32 |  |  | 21 |
| Дополнительное образование | 3 | 0 |  | 1 |
| Культура, искусство и молодежная политика: |  |  |  |  |
| Районный уровень | 7 | 0 |  | 6 |
| Поселенческий уровень | 20 | 0 |  |  |
| Дополнительное образование | 3 | 0 |  |  |
| Физкультура и спорт: |  |  |  |  |
| Здания | 4 | 0 |  | 1 |
| Стадионы |  |  |  |  |
| Плоскостные сооружения | 2 | 0 |  | 0 |
| Административные здания |  |  |  |  |
| Здания администраций поселений | 6 | 0 |  | 0 |
| Здание администрации Верещагинского муниципального района | 1 | 0 |  | 0 |
| Административные здания краевого и федерального уровней (МТУ №2, пенсионный фонд, Центр занятости населения, прокуратура, бюро № 20 медико – социальной экспертизы ПК, Верещагинская центральная районная больница и т.д.) |  |  |  |  |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  | Обследование не проводилось |  |  |

В результате проведения мероприятий, указанных в «дорожной карте», к 2020 году доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов должно составить 85,0 процентов, в том числе по сферам жизнедеятельности:

| Наименование | Кол-во зданий | Доступно на 01.01.2020. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |
| Дошкольные | 26 | 1 | 3,8 |
| Общеобразовательные | 23 | 1 | 4,3 |
| Дополнительное образование | 3 | 1 | 33,3 |
| Культура, искусство и молодежная политика |  |  |  |
| Районный уровень | 7 | 1 | 14,3 |
| Поселенческий уровень | 20 | 1 | 5,0 |
| Дополнительное образование | 3 | 1 | 33,3 |
| Объекты физической культуры и спорта: |  |  |  |
| Здания | 5 | 1 | 20,0 |
| Стадионы |  |  |  |
| Плоскостные сооружения |  |  |  |
| Административные здания |  |  |  |
| Администрации Поселений | 6 | 6 | 100, 0 |
| Администрация района | 1 | 1 | 100,0 |
| административные здания краевого и федерального уровней (МТУ №2, пенсионный фонд, Центр занятости населения, прокуратура, бюро № 20 медико – социальной экспертизы ПК, Верещагинская центральная районная больница и т.д.) |  |  |  |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |

В сфере строительства, согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации без приспособления указанных объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются. В связи с этим, согласно действующему градостроительному законодательству строительство объектов социальной инфраструктуры в Верещагинском муниципальном районе осуществляется на основании проектной документации, прошедшей государственную экспертизу, в том числе в части выполнения требований по обеспечению доступа инвалидов.

В сфере потребительского рынка в Верещагинском муниципальном районе крупные торговые комплексы т.е. входные группы оборудованы пандусами, поручнями, на стоянках отводятся  места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов (не менее 10 процентов от общего количества), предусматриваются санитарно-гигиенические узлы для инвалидов, использующих кресла-коляски. Большинство розничных сетевых магазинов расположены на нижних этажах зданий, либо в отдельно стоящих зданиях, в которых организована доступная среда.

Вместе с тем, доступность объектов торговли для инвалидов и других МГН в большинстве населенных пунктов сельской местности на сегодняшний день не обеспечена.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства основной проблемой является невозможность обустройства многоквартирных жилых домов, ранее введенных в эксплуатацию, пандусами, в связи с отсутствием технической возможности установки, и кроме того, отсутствием решения собрания собственников помещений на установку пандусов.

Все строящиеся на территории Верещагинского района  многоквартирные дома проходят государственную экспертизу проектной документации на соответствие требованиям по доступности для инвалидов и других МГН.

3.Цель и задачи «дорожной карты»

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения   на территории Верещагинского муниципального района.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

принятие нормативной правовой базы в сфере доступности для инвалидов объектов и услуг;

повышение доступности для инвалидов приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями;

обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом

имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказание помощи в преодолении барьеров, препятствующих их пользованию объектами и услугами.

4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»

Обеспечение инвалидам органами местного самоуправления Верещагинского муниципального района в пределах установленных полномочий и подведомственными им организациями:

условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, и к предоставляемым в них услугам;

условий для беспрепятственного пользования транспортом в городском поселение и межпоселковом сообщении, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации);

возможности самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками;

оказания сотрудниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

5.  Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности (представляются в %) |  |  |  |  |  | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов района, процент | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | Руководители районных обществ инвалидов (по согласованию) |
| 2 | Удельный вес доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, процент | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | Руководители государственных и муниципальных учреждений и органов исполнительной власти Пермского края |
|  | - ДП-В (доступно полностью всем) | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 |  |
|  | - ДП-И (К,О,С,Г,У) (доступно полностью избирательно) | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 |  |
|  | - ДЧ-И (К,О,С,Г,У) (доступно частично избирательно) | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 |  |
|  | - ДУ (доступно условно) | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 |  |
|  | - ВНД (недоступно) | 47,0 | 46,0 | 45,0 | 44,0 | 43,0 | 42,0 |  |
| 3 | Удельный вес объектов дошкольного общеобразовательного и дополнительного образования, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций, процент | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | Управление образование администрации Верещагинского муниципального района Пермского края |
| 4 | Удельный вес объектов культуры, доступных для инвалидов (в общей численности объектов учреждений культуры) | 0,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Верещагинского муниципального района Пермского края |
| 5 | Удельный вес объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов (в общей численности объектов физической культуры и спорта) | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100 | Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Верещагинского муниципального района Пермского края |
| 6 | Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в районе, процент | 0,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление имущественных отношений и инфраструктуры администрации Верещагинского муниципального района Пермского края |
| 7 | Удельный вес парка МУП «АТП» подвижного состава автомобильного наземного общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава, процент | 0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 20,0 | Отдел экономического развития администрации Верещагинского муниципального района Пермского края |
| 8 | Удельный вес парковок для инвалидов и других МГН на приоритетных объектах социальной инфраструктуры и объектов потребительского рынка в общем количестве объектов, процент | 10,0 | 15,0 | 25,0 | 45,0 | 55,0 | 65,0 | Городское и сельские поселения Верещагинского муниципального района Пермского края, Руководители муниципальных учреждений |
| 9 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидности, в общей численности опрошенных инвалидов в районе, процент | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | Руководители районных обществ инвалидов (по согласованию) |
| 10 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом (охваченных дополнительным образованием в объединениях спортивной направленности), в общей численности этой категории населения, процент | 30,0 | 30,0 | 32,0 | 32,0 | 35,0 | 35,0 | Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Верещагинского муниципального района Пермского края |

6. Перечень мероприятий «дорожной карты»  реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Верещагинского муниципального района на 2015 – 2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и осуществление мониторинга демографического состава и социально-экономического положения инвалидов и маломобильных групп населения |  | Администрация Верещагинского муниципального района | 2015-2020 годы ежегодно | Наличие организационных условий для обеспечения доступности объектов маломобильным груп пам населения |  |
| 1.2. | Ведение базы данных инвалидов, проживающих на территории района |  | МТУ № 2 Министерства социального развития Пермского края | 2015-2020 годы | Наличие организационных условий для обеспечения доступности объектов маломобильным груп пам населения |  |
| 1.3. | Проведение заседаний Координационного Совета по делам инвалидов |  | Отдел муниципального заказа администрации Верещагинского муниципального района Пермского края | 2015-2020 годы | Наличие организационных условий для обеспечения доступности объектов маломобильным груп пам населения |  |
| 1.4. | Подготовка предложений о финансировании мероприятий по организации доступной среды для рассмотрения на бюджетной комиссии и включения в бюджет |  | Руководители структурных подразделений администрации Верещагинского муниципального района Пермского края | 2015-2020 годы (июль – август) | Наличие организационных условий для обеспечения доступности объектов маломобильным груп пам населения |  |
| 1.5. | Включение требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления муниципальных услуг. |  | Отдел муниципального заказа администрации Верещагинского муниципального района Пермского края | 2016-2020 годы | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидам по зрению |  |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение мониторинга доступности объектов социальной инфраструктуры |  | Управление имущественных отношений и инфраструктуры администрации Верещагинского муниципального района Пермского края | 2015-2020 годы (ежегодно) | Выявление нарушений требований доступности с целью устранения |  |
| 2.2. | Проведение заседаний координационного совета по делам инвалидов по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |  | Отдел муниципального заказа администрации Верещагинского муниципального района Пермского края | Согласно годового плана | Оптимизация деятельности и межведомственного взаимодействия по вопросам создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |  |
| 2.3. | Согласование проектов на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры на предмет их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры» | Главы городского и сельских поселений Верещагинского муниципального района, управление имущественных отношений и инфраструктуры администрации Верещагинского муниципального района Пермского края | Постоянно | Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры |  |
| 2.4. | Проведение обследований объектов социальной инфраструктуры района по личному обращению собственников объектов при их вводе или реконструкции, выдача заключений о соответствии объектов требованиям доступности для инвалидов, установленных законодательством. | РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры» | Главы городского и сельских поселений Верещагинского муниципального района, управление имущественных отношений и инфраструктуры администрации Верещагинского муниципального района Пермского края | 2015 – 2020 годы | Выявление объектов социальной инфраструктуры района, нуждающихся в оборудовании элементами доступности для инвалидов |  |
| 2.5. | Обеспечение доступности входных групп, внутреннего пространства зданий, прилегающих территорий образовательных учреждений (работы по монтажу тактильных элементов, установка в помещениях школ системы экстренной связи, установка информационных табличек, оборудование путей движения ММГН по объекту контрастными указателями, оборудование путей движения (края лестниц, ступеней) противоскользящими контрастными средствами, установка внутренних пандусов (при необходимости) | Муниципальная программа «Развитие сферы образования на территории Верещагинского муниципального района» | Управление образование администрации Верещагинского муниципального района Пермского края | 2015-2020 годы (по отдельному плану) | Обеспечение доступности объектов образования |  |
| 2.6. | Обеспечение доступности объектов культуры (оборудование парковочного места для стоянки транспорта инвалидов, оборудование пандуса входной группы, установка кнопки вызова персонала, оснащение тактильными плитками, указателями, установка информационных табло для слабослышащих и слабовидящих и иных приспособлений) | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, молодежной политики и спорта на территории Верещагинского муниципального района». Программы (планы) поселений | Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Верещагинского муниципального района Пермского края | 2016-2020 годы | Обеспечение доступности объектов культуры |  |
| 2.7. | Обеспечение доступа инвалидов в административные здания: администрация района, администрации поселений. | ФЗ от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | Администрация Верещагинского муниципального района, администрации поселений Верещагинского района (согласно плана) | 2015-2020 годы | Обеспечение доступности административных зданий |  |
| 2.8. | Обеспечение доступа инвалидов в административные здания краевого и федерального уровней (МТУ №2, пенсионный фонд, Центр занятости населения, прокуратура, бюро № 20 медико – социальной экспертизы ПК, Верещагинская центральная районная больница и т.д.) - установка кнопок вызова, оборудование парковочного места для стоянки автомобилей, разметка стоянки, работы по монтажу тактильных элементов (тактильные направляющие элементы, полимерные, жёлтого цвета), противоскользящий профиль на ступени, противоскользящие алюминиевые полосы, с резиновыми вставками, жёлтые наклейки на двери и дверные проёмы и т.д.. | ФЗ от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | Руководители краевых и федеральных структур расположенных на территории района | 2016-2020 годы | Обеспечение доступности административных зданий |  |
| 2.9. | Установка пандусов и перил в многоквартирных домах, где проживают МГН | ФЗ от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | Управляющие компании, ТСЖ и т.д. | 2015-2020 годы | Обеспечение доступности входных групп многоквартирных домов, где проживают МГН |  |
| 2.10. | Обеспечение доступности объектов физкультуры и спорта в части оснащения специальными приспособлениями. | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, молодежной политики и спорта на территории Верещагинского муниципального района». | Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Верещагинского муниципального района Пермского края | 2015 -2020 годы | Создание условий для беспрепятственного пользования услугами |  |
| 2.11. | Обеспечение доступности объектов потребительского рынка. | ФЗ от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | Руководители объектов потребительского рынка | 2015-2020 годы | Обеспечение доступности объектов потребительского рынка |  |
| 2.12. | Приобретение низкопольного подвижного автопарка (автобус) | ФЗ от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | Директор МУП «АТП» | 2016-2020 годы | Обеспечение подвижным составом, доступным для инвалидов и МГН, включая инвалидов, использующих кресла-коляски |  |
| 2.13. | Модернизация (дооборудование) подвижного состава для перевозки пассажиров по маршрутной сети светодиодным табло для слабослышащих с указанием остановочных пунктов, специальным звуковым сигналом для слабовидящим и других маломобильных групп населения маршрутными указателями с увеличенным шрифтом и другими приспособлениями | ФЗ от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | Директор МУП «АТП» | 2016-2020 годы | Оснащение подвижным составом, оборудованным для использования слабослышащими, другими маломобильными группами населения |  |
| 2.15. | Модернизация остановочных комплексов в соответствии с требованиями доступности для инвалидов, установленных законодательством. | ФЗ от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | Главы городского и сельских поселений Верещагинского муниципального района, управление имущественных отношений и инфраструктуры администрации Верещагинского | 2016-2020 годы | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидам |  |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение звуковых сигнализаторов для светофорных объектов города для создания доступной среды для инвалидов по зрению |  | Глава городского поселения Верещагинского муниципального района Пермского края | 2016-2020 годы |  | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидам по зрению |
| 3.2. | Развитие пунктов проката технических средств реабилитации для временного обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации |  | МТУ № 2 министерства социального развития Пермского края, руководители районных обществ инвалидов | 2016-2020 годы |  | Обеспечение доступности предоставляемых услуг инвалидам |
| 3.3. | Оснащение учебных заведений специальным оборудованием для обучения инвалидов по зрению и слуху | Муниципальная программа «Развитие сферы образования на территории Верещагинского муниципального района» | Управление образования администрации Верещагинского муниципального района Пермского края | 2016-2020 годы |  | Обеспечение доступности предоставляемых услуг инвалидам |
| 3.4. | Оборудование кабинетов ЛФК, физиотерапевтических кабинетов, тренажерных залов, сенсорных комнат в образовательных учреждениях | Муниципальная программа «Развитие сферы образования на территории Верещагинского муниципального района» | Управление образования администрации Верещагинского муниципального района Пермского края | 2015-2020 годы |  | Обеспечение доступности предоставляемых услуг инвалидам |
| 3.5. | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, в которых обучаются дети- инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья | Муниципальная программа «Развитие сферы образования на территории Верещагинского муниципального района» | Управление образования администрации Верещагинского муниципального района Пермского края | 2016-2020 годы |  | Обеспечение доступности предоставляемых услуг инвалидам |
| 3.6. | Развитие услуг, предоставляемых ЛОВЗ в дистанционной форме и на дому. | Статья 15 ФЗ РФ от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Руководители структурных подразделений администрации Верещагинского муниципального района Пермского края | 2015-2018 годы |  | Обеспечение доступности предоставляемых услуг инвалидам |
| Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка кадров для работы с ЛОВЗ (профессиональное обучение, профессиональная переподготовка, курсовая подготовка и т.д) | Порядок предоставления муниципальных услуг поставщиками муниципальных услуг | Руководители учреждений | 2016-2020 годы |  | Повышение квалификации специалистов, работающих с инвалидами |
| 4.2. | Проведение обследования социально-значимых объектов силами активистов общественных организаций по работе с инвалидами совместно с членами рабочей группы Координационного Совета по делам инвалидов на предмет доступности данных объектов для МГН (разд.2) | ФЗ от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | Координационный совет по делам инвалидов | 2015-2020годы постоянно |  | Создание доступной среды для маломобильных групп населения |