## форма 5-г
Форма 5-Г
Информация
об использовании средств, выделенных из бюджета Верещагинского городского округа Пермского края на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за 2020 год
тыс. руб.
№ п/п | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции) | Заказчики | Начало/окончание строительства объекта | Сметная стоимость объекта |  |  |  | Остаток сметной стоимости по состоянию на начало года | Фактические затраты по строительству (реконструкции) | Уточненный кассовый план | Исполнено |  | Кредиторская «-» (дебиторская «+») задолженность по строительству |  | Проектная мощность | Фактический ввод мощностей
|  |  |  | в ценах проектной документации |  | по муниципальному контракту |  |  |  |  | с начала строительства | за отчетный период
|  |  |  | всего | в т.ч. СМР | всего | в т.ч. СМР | [5 empty] | на начало года | на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Коммунальное хозяйство |  |  | 5446.4 | 4215.4 | 4387.7 | 3140.5 | 3237.6 | 4387.8 | 23259.1 | 5401.1 | 4250.9 | 0 | 1013.3
1.1. | Реконструкция объектов системы теплоснабжения г. Верещагино Пермского края | МКУ "Отдел капитального строительства" | 2020/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8845.3 | 450 | 450 | 0 | 450 | 2020-проектная документация
1.2. | Реконструкцию объектов системы теплоснабжения п. Зюкайка Верещагинского городского округа Пермского края | МКУ "Отдел капитального строительства" | 2020/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11176.2 | 563.3 | 563.3 | 0 | 563.3 | 2020-проектная документация
1.3. | Строительство распределительного газопровода в г.Верещагино по ул.Железнодорожная и Чкалова | МКУ "Отдел капитального строительства" | 2018/2020 | 5446.4 | 4215.4 | 4387.7 | 3140.5 | 3237.6 | 4387.8 | 3237.6 | 4387.8 | 3237.6 | 0 | 0 | 2187.5 | 2119.2
2 | Общее образование |  |  | 384040.9 | 316358.7 | 380175.3 | 362469.2 | 374167.5 | 63615.9 | 229167.6 | 67272.5 | 57399.2 | -38.9 | 3656.6
2.1. | Строительство корпуса №2 на 675 учащихся МАОУ "СОШ № 121" в г. Верещагино по адресу: Пермский край, г. Верещагино, ул. Железнодорожная, 20 | МКУ "Отдел капитального строительства" | 2019/2021 | 384040.9 | 316358.7 | 380175.3 | 362469.2 | 374167.5 | 63615.9 | 229167.6 | 67272.5 | 57399.2 | -38.9 | 3656.6 | 675 учащихся
3 | Массовый спорт |  |  | 17585.1 | 17585.1 | 19326.4 | 17585.1 | 17799.9 | 17924.9 | 17799.9 | 19326.4 | 17799.9 | 0 | 0
3.1. | Строительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием по адресу: Пермский край, Верещагинский район, с. Вознесенское, ул. Трудовая, 2 | МКУ "Отдел капитального строительства" | 2019/2020 | 17585.1 | 17585.1 | 17924.9 | 17585.1 | 17799.9 | 17924.9 | 17799.9 | 17924.9 | 17799.9 | 0 | 0 | 70 чел/см | 70 чел/см
3.2. | Реконструкция плоскостных спортивных сооружений городского стадиона в г. Верещагино | МКУ "Отдел капитального строительства" | 2017/2023 | 0 | 0 | 1401.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401.5 | 0 | 0 | 0 | 98 чел/см
| ВСЕГО |  |  | 407072.4 | 338159.2 | 403889.4 | 383194.8 | 395205 | 85928.6 | 270226.6 | 92000 | 79450 | -38.9 | 4669.9
Начальник управления финансов | [11 empty] | С.Н. Колчанова
Директор МКУ "Отдел капитального строительства " | [11 empty] | И.В. Тютикова