АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗЮКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2015                                                                                                   	     № 201

Об утверждении приоритетного

муниципального проекта «Устойчивое

развитие сельских территорий»

в рамках приоритетного регионального

проекта «Устойчивое развитие сельских

территорий» по направлению «Грантовая

поддержка местных инициатив граждан,

проживающих в сельской местности»

на 2015-2016 гг.

В целях решения вопросов местного значения МО «Зюкайское сельское поселение», в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения», с постановлением Правительства Пермского края от 16.09.2015 № 638-п «О внесении изменений в постановление правительства Пермского края от 10.04.2015г. № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов МО «Зюкайское сельское поселение» Верещагинского муниципального района Пермского края от 24.12.2014 № 23/82 «Об утверждении  бюджета МО «Зюкайское сельское поселение на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов»», руководствуясь Уставом муниципального образования «Зюкайское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить     прилагаемый    приоритетный    муниципальный    проект «Устойчивое развитие сельских территорий» в рамках приоритетного регионального  проекта «Устойчивое развитие сельских  территорий»  по направлению «Грантовая  поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» создание и обустройство детской игровой площадки «Остров сокровищ» в границах МО «Зюкайское сельское поселение» (приложение № 1).

2. Утвердить объёмы расходов в разрезе объектов и мероприятий по приоритетному муниципальному проекту «Устойчивое развитие сельских территорий» в рамках приоритетного регионального  проекта «Устойчивое развитие сельских  территорий» по направлению «Грантовая  поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» (приложение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в печатном средстве массовой информации «Официальный  бюллетень  органов  местного самоуправления  Зюкайского сельского поселения»  и размещению на официальном сайте Зюкайского сельского поселения в сети Интернет www.veradm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения-

глава администрации

МО «Зюкайское сельское поселение»                                                                 В.В. Селиванов

ЗАЯВКА

на предоставление субсидии из бюджета Пермского края 
на софинансирование расходов по направлению «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»

в рамках приоритетного регионального проекта 
«Устойчивое развитие сельских территорий» на 2015 - 2016 гг

МО «Зюкайское сельское поселение»

| № п/п | Наименование мероприятия (проекта) | Средства на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Наименование и параметры инвестиционного проекта* | Наименование нормативного правового акта, утверждающего схему территориального планирования (генеральный план), дата утверждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Создание и обустройство детской игровой площадки «Остров сокровищ», Пермский край, Верещагинский район, п.Зюкайка,. рядом с домом № 10 по ул..Молодежная | 150,0 | приоритетный муниципальный проект «Устойчивое развитие сельских территорий» в рамках приоритетного регионального проекта «Устойчивое развитие сельских территорий»по направлению «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» | Решение совета депутатов МО «Зюкайское сельское поселение» Верещагинского муниципального района Пермского края от 13.12.2013г. № 6/17 «Об утверждении Генерального плана Зюкайского сельского поселения» |
|  | Итого | 150,0 | х | х |
|  | В том числе: |  | х | х |
|  | средства краевого бюджета | 93,375 | х | х |
|  | средства местного бюджета | 31,125 | х | х |
|  | средства федерального бюджета |  | х | х |
|  | средства внебюджетных источников | 25,500 | х | х |
| 2 | Информация о наличии инвестиционного проекта в сфере АПК | х |  | х |
| 3 | Информация о наличии документов территориального планирования (генеральных планов поселений) | х | х |  |

Глава поселения – глава  администрации

МО «Зюкайское  сельское  поселение

Верещагинского муниципального

района Пермского края                                         _______________Селиванов В.В.

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации МО «Зюкайское сельское поселение» от 14.10.2015 № 201 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

претендующего на получение субсидии из бюджета Пермского края 
на софинансирование расходов по направлению «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» приоритетного муниципального проекта, муниципальной программы 
в рамках приоритетного регионального проекта «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2015 -2016гг.

Детская игровая площадка «Остров сокровищ»

(наименование проекта)

___ МО «Зюкайское сельское поселение» Верещагинского муниципального района Пермского края

(наименование орган местного самоуправления)

- Общая характеристика проекта

| Направление реализации проекта | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок |
| --- | --- |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения | «Устойчивое развитие сельских территорий» Детской игровой площадки «Остров сокровищ», Пермский край, Верещагинский район, п.Зюкайка,. рядом с домом № 10 по ул..Молодежная |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) | да |
| Площадь, на которой реализуется проект, кв. м | 1 400 |
| Цель и задачи проекта | Цель: Организация досуга детей и подростков, семейный отдых жителей микрорайона «Забор» п.Зюкайка. Задачи: 1) строительство и благоустройство детской игровой площадки: 2) развитие и совершенствование физических и духовных качеств личности ребенка; 3) пропаганда здорового образа жизни; 4) формирование чувства коллективизма, совместной игровой деятельности; 5) проведение различных конкурсов, праздников и др. |
| Инициатор проекта | Инициативная группа граждан. Жители улиц Молодежная, Строителей, Фурманова |
| Заявитель проекта | Администрация МО «Зюкайское сельское поселение» Верещагинского муниципального района Пермского края Инициативная группа граждан |
| Продолжительность реализации проекта (количество месяцев, не более 12) | 11 месяцев |
| Дата начала реализации проекта | 01.05.2015г. |
| Дата окончания реализации проекта | 31.03.2016г. |
| Общие расходы по проекту, тыс. рублей: | 150,0 |
| в том числе за счет средств: |  |
| гранта: |  |
| в том числе за счет субсидии из федерального бюджета | 93,375 |
| местного бюджета | 31,125 |
| обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – всего | 25,500 |
| из них: вклад граждан, тыс. рублей: |  |
| денежными средствами |  |
| трудовым участием | 25,500 |
| предоставлением помещений | 0,0 |
| техническими средствами | 0,0 |
| иное (указать наименование вида расходов) | 0,0 |
| вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. рублей: |  |
| денежными средствами | 0,0 |
| трудовым участием | 0,0 |
| предоставлением помещений | 0,0 |
| техническими средствами | 0,0 |
| иное (указать наименование вида расходов) | 0,0 |
| вклад юридических лиц, тыс. рублей: |  |
| денежными средствами | 0,0 |
| предоставлением помещений | 0,0 |
| техническими средствами | 0,0 |
| трудовым участием | 0,0 |
| иное (указать наименование вида расходов) | 0,0 |

Трудовое участие:

| № п/п | Описание работ | Трудовые затраты, количество человеко-часов | Стоимость одного человека-часа, руб. | Стоимость трудовых затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разравнивание и уплотнение территории для площадки | 2*2 | 125,0 | 500,0 |
| 2 | Очистка территории от мусора | 3*2 | 500,0 | 3000,0 |
| 3 | Обустройство и озеленение территории площадки | 3*2 | 250,0 | 1500,0 |
| 4 | Отсыпка территории площадки песчаным грунтом и разравнивание. | 2*17 | 250,0 | 8500,0 |
| 5 | Обустройство ограждения | 3*16 | 250,0 | 12000.00 |
|  | Всего: |  |  | 25500.00 |

Целевая группа:

| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек | 105 |
| --- | --- |
| из них молодежь до 30 лет | 55 |
| Группы населения, кто будет пользоваться результатами проекта; | дети в возрасте от 0 до 18, молодые семьи, многодетные семьи, малоимущие семьи, жители |
| Количество человек, которые получат пользу непосредственно и косвенно; | 250 |
| в том числе прямо, чел. | 145 |
| косвенно, чел. | 105 |

Инициаторы проекта:

Инициаторы проекта:

| № | Инициатор проекта (ф.и.о./наименование проекта) | Краткое описание вклада и роль в реализации проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инициативная группа жителей улиц Молодежная,Строителей, Фурманова | Трудовое участие в реализации проекта |
| 2 | Поносова Надежда Ивановна- автор идеи, Тарасова Нина Владимировна –педагог, жители улицы Молодежная. | Организация проведения мероприятий |
| 3 | Желудкова Галина Абросиевна, Овчинников Михаил Борисович, жители улицы Молодежная, администрация Зюкайского сельского поселения | Координаторы проекта |
| 4 | Жители улиц: Караваев Василий Петрович, Фадеев Александр Петрович, Шелунцов Олег Сергеевич, жители улицы Молодежная. | Разравнивание и уплотнение территорий для площадки |

II. Описание проекта

1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества

Демографическая ситуация выглядит следующим образом. По данным статистической отчетности на 1 января 2014 года в с. Зюкайка проживает 
5021 человек. Ежегодно на протяжении последних лет растет численность населения села. Количество многодетных семей увеличивается: в 2014 году  – 89 семей. Численность детского населения также возрастает. Создание игровой детской площадки «Остров сокровищ» с целью организации досуга детей дошкольного, и школьного возраста, развития 
и совершенствования физических качеств детей, привитие интереса 
к здоровому образу жизни и спорту. Важно понять, что физическое развитие детей является залогом становления успешной личности будущего спортсмена. Актуальность проекта заключается в том, что в результате создания детской игровой площадки «Остров сокровищ» будет решен ряд важнейших задач: организация досуга детей и подростов, пропаганда здорового образа жизни.

Необходимо отметить важную роль детской игровой площадки «Остров сокровищ» для родителей с многолетним стажем работы в совхозе-техникуме «Уралец»,занимающихся подсобным хозяйством. 50 % жителей микрорайона занимаются разведением личного подсобного хозяйства, так как это необходимое подспорье для семьи, неплохой источник дохода, а  на полноценное развитие ребенка, чаще всего, не хватает времени – дети, порой, бывают предоставлены сами себе.

Эта площадка будет работать с круглогодичным использованием. Летом – это игровая площадка с песочницей, велосипедной дорожкой, волейбольной и футбольной площадкой,  качелями трех типов, большой  каруселью, игровым комплексом, а зимой – ледяная горка, каток и снежные фигуры. Угрожающая статистика гибели детей на дорогах, водных объектах в осенний и весенний период, детские шалости с огнем заставляют нас задуматься о безопасности детей младшего возраста.

Детская игровая площадка будет расположена на открытой местности, которая хорошо просматривается, что позволит взрослым наблюдать за детьми, а также проводить время с ними, непосредственно на площадке. Это - безопасная территория, удаленная от автомобильных дорог и  автотранспорта.

Площадка позволит занять детей и оградить от опасных необдуманных поступков и ситуаций, угрожающих их здоровью.

Администрация Зюкайского сельского поселения, по просьбе граждан,  выделила земельный участок для размещения детской площадки, общей площадью 1 400 кв.м.

Обоснование необходимости выполнения данного проекта (актуальность), ее общественная значимость

Инициативная группа граждан и жители микрорайона - готовы объединить свои усилия по внеурочной занятости детей. Но существующая проблема отсутствия оборудованной площадки снижает заинтересованность всех сторон: и детей, и взрослых. Построив детскую игровую площадку, мы повышаем возможность проведения совместных ярких массовых мероприятий, что, в свою очередь, будет способствовать воспитанию любви и гордости за родной микрорайон, формировать культурные традиции. Жители микрорайона «Забор» готовы выполнить все строительные работы и обустройство территории своими силами, т.е трудовым участием. Сегодня эта территория уже является общественным местом. Она располагается в той части улицы, где много частных жилых домов, отгороженными от шумной и небезопасной, проезжей части. Идти в другие микрорайоны детям далеко и небезопасно. Мы уверены, что востребованность данного проекта будет оценена не только детьми всех возрастов, но и другими косвенными благополучателями: родителями 
и организаторами досуговой деятельности с ребятами близлежащей части микрорайона.

Воплотив проект в жизнь, мы откроем новую возможность 
для проведения спортивных или игровых массовых мероприятий не только 
в рамках этой территории, но и села. Таким образом, значимость проекта глобальна для всех: для детей и их родителей, для жителей близлежащих территорий, для микрорайона в целом.

Следовательно, строительство детской игровой площадки 
в микрорайоне «Забор» является актуальной.

Главной особенностью данной детской игровой площадки - является 
её доступность для всех жителей микрорайона в дневное и вечернее время, 
в праздничные и выходные дни.

Ожидаемые результаты

Общественная значимость проекта заключается в том, что 
он способствует активности населения, устанавливает тесную связь между жителями села и органами самоуправления. Эффективность проекта несомненна:  каждый ребёнок получит возможность заниматься, играть 
и  развиваться;  организация досуга детей;  мы берем курс на массовость, 
на общую заинтересованность детей и взрослых;  привлечение детей 
из неблагополучных семей; привитие и формирование навыков здорового образа жизни детей;  повышение групповой слаженности и коллективизма среди детей и подростков.

В реализации проекта заинтересована администрация Зюкайского сельского поселения, родители, очень много детей и их родителей будет привлечено к осуществлению проекта и помогут его реализации своим добровольным неоплачиваемым трудом. Будет создана детская игровая площадка для детей.

Дальнейшее развитие проекта

Сохранность и работу объекта обеспечат жители домов улицы Молодежная с. Зюкайка из числа инициативной группы, жители близлежащих улиц.

Планируется проведение детских конкурсов и праздников с привлечением наибольшего количества детей.

В последующем, в летний период времени, на данной игровой зоне создание детской игровой вечерней площадки для детей в возрасте от 7 до 18 лет, с вожатым и воспитателем.

В  зимний период будет организовано совместное мероприятие детей и взрослых по строительству снежного городка и участие в ежегодном конкурсе «Лучшая снежная скульптура». Все это способствует круглогодичной эксплуатации детской игровой площадки «Остров сокровищ».

Опыт, полученный по созданию детской игровой площадки «Остров сокровищ»  будет распространен на всю территорию поселения и района.

2. Календарный план реализации мероприятий проекта

| Наименование мероприятий | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовительные работы: |  |  |
| 1. Подготовка территории: разравнивание и уплотнение. Отсыпка территории песком и разравнивание. | 01.05.2015- 14.05.2015 | Караваев Василий Петрович, Фадеев Александр Петрович, Шелунцов Олег Сергеевич, |
| 2. Организация субботника. | 15.05.2015 | Желудкова Галина Абросиевна |
| 2. Ремонтно-строительные работы: |  |  |
| 1. Огораживание территории | 16.05.2015- 30.05.2015 | Деменев Василий Николаевич |
| 2. Монтаж элементов спортивной площадки | 01.06.2015- 31.07.2015 | Овчинников Михаил Борисович |
| 3. Приобретение оборудования : |  |  |
| 1. Качели двухместная. | 01.03.2016- 31.03.2016 | Администрация Зюкайского сельского поселения |
| 2. Качалка -балансир | 01.03.2016- 31.03.2016 | Селиванов В.В. Администрация Зюкайского сельского поселения |
| 3. Качалка на пружине | 01.03.2016- 31.03.2016 | Селиванов В.В. Администрация Зюкайскогосельского поселения |
| 4. Карусель «Солнышко» | 01.03.2016- 31.03.2016 | Селиванов В.В. Администрация Зюкайского сельского поселения |
| 4. Прочая деятельность: |  |  |
| 1. Озеленение площадки (посадка кустарников) | 01.05.2015- 30.05.2015 | Поносова Надежда Ивановна |
| 2. Организация и проведение торжественного открытия детской игровой площадки | 01.08.2015- 31.08.2015 | Тарасова Нина Владимировна |

III. Смета расходов по проекту (руб.)

| Статьи сметы | Запрашиваемые средства | Вклад инициатора проекта | Общие расходы по проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Разравнивание и уплотнение территории для площадки. |  | 500,0 | 500,0 |
| 2. Очистка территории от мусора. |  | 3000,0 | 3000,0 |
| 3. Обустройство и озеленение территории площадки |  | 1500,0 | 1500,0 |
| 4. Отсыпка территории песчаным грунтом и разравнивание. |  | 8500,0 | 8500,0 |
| 5. Обустройство ограждения. |  | 12000.00 | 12000.00 |
| 6. Приобретение оборудования | 93375,0 | 31125,0 | 124500,0 |
| 6.1. Качели двухместная. | 80302,5 | 26767,5 | 107070,0 |
| 6.2. Качалка -балансир |  |  |  |
| 6.3. Качалка на пружине |  |  |  |
| 6.4. Карусель «Солнышко» |  |  |  |
| 7. Установка и сборка конструкций | 13072,5 | 4357,5 | 17430,0 |
| Всего: | 93375,0 | 56625,0 | 150000,0 |

|  | Приложение № 2 постановлению администрации МО «Зюкайское сельское поселение» от 14.10.2015 № 201 |
| --- | --- |

Объем расходов в разрезе мероприятий по приоритетному муниципальному проекту претендующего на получение субсидии из бюджета Пермского края на софинансирование расходов по направлению «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» приоритетного муниципального проекта, муниципальной программы в рамках приоритетного регионального проекта «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2015 -2016гг.

тыс. руб.

| № п/п | Заявочная кампания | Перечень мероприятий | Средства на реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | итого | бюджет Пермского края | местный бюджет | иные источ- ники |
| 1. | 1. | Создание и обустройство детской игровой площадки «Остров сокровищ», Пермский край, Верещагинский район, п.Зюкайка,. рядом с домом № 10 по ул..Молодежная в п.Зюкайка | 150,000 | 93,375 | 31,125 | 25,500 |
|  |  | ИТОГО: | 150,000 | 93,375 | 31,125 | 25,500 |

# Footnotes

В соответствии с приложением 9 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

При расчете общей стоимости проекта учитываются стоимостные показатели трудовых затрат

# Text boxes

О внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 г. № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетного регионального проекта «Приведение 
в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения»