Сводный

годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МО МР «Койгородский»

за 2015 год

Согласно перечню муниципальных программ МО МР «Койгородский», утвержденному распоряжением Администрации муниципального района «Койгородский» от 03 сентября 2013 года № 173-р, в МО МР «Койгородский» приняты и действовали в 2015 году  9 муниципальных программ.

Реализация муниципальных программ  МО МР «Койгородский» осуществлялась по 4 основным направлениям социально-экономического развития района:

I.  Экономическое развитие.

II. Социальное развитие.

III. Развитие системы муниципального управления.

1V. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.

I.  Экономическое развитие.

В этот блок входят муниципальные программы  «Развитие экономики в МО МР «Койгородский», «Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский»,   «Строительство,  обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский».

Муниципальная программа

«Развитие экономики в МО МР «Койгородский»

Цель – обеспечение устойчивого экономического развития муниципального района «Койгородский»

1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной  программ за отчетный период

«Малое и среднее предпринимательство в МО МР «Койгородский»»

Проведена встреча предпринимателей, руководителей организаций и предприятий района с заместителем Председателя Правительства Республики Коми Ромадановым К.Ю. по обсуждению проблемных вопросов в сфере предпринимательства;

Проведен семинар «Формы государственной и муниципальной  поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

Проведено рабочее совещание с участием министра экономического развития Республики Коми Бармашова В.В. На совещании рассмотрены вопросы о социально-экономической ситуации и развитии п. Кажым Койгородского района; инвестиционное предложение  в сфере туризма на территории СП «Кажым»; о принимаемых Правительством РК мерах, направленных на поддержку малого предпринимательства.

Проведено совещание с предприятиями торговли.

Проведен тренинг для учащихся 9-11 классов школы в формате деловой игры «Как начать свой бизнес».

Оказана финансовая поддержка 12 субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме 5997,03688 тыс. рублей в том числе

- на финансированиечасти затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в сумме 1407,40 тыс.руб.;

- в виде субсидирования части расходов на развитие бизнеса в сумме 74,85 тыс.руб.;

- в виде субсидирования части расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) в сумме 500 тыс.руб.;

- в виде субсидирования части расходов, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в сумме 3018,89 тыс.руб.;

- в виде субсидирования части расходов на реализацию малых проектов в сумме 995,9 тыс.руб.;

Переданы в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальное имущество: производственные помещения – 3 ед., оборудование для бытовых услуг – 12 ед., транспортные средства – 12 ед. техники. Сдано в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 4363,63 кв.м. муниципального имущества, земельных участков общей площадью 893646,15 кв.м.

- Проведен мастер-класс для парикмахеров. Организатор обучения - ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум» и АМР «Койгородский». Обучено 14 человек.

Изготовлены и  распространены информационные буклеты о видах государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

За счет средств бюджета МО МР «Койгородский» выделена субсидия информационно-маркетинговому центру малого и среднего предпринимательства (подписные издания).

«Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в МО МР «Койгородский»»

В течение 2015 года оказывалась информационная, консультационная поддержка субъектов агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов - информация в сфере АПК размещается на официальном сайте Администрации МР «Койгородский» в разделе «Экономика/ сельское хозяйство». Специалистами администрации осуществляется консультирование субъектов, рассылка информации.

Обеспечено участие субъектов агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в районных и республиканских мероприятиях - организованы еженедельные ярмарки в 5 сельских поселениях, организована и проведена сельскохозяйственная ярмарка «Урожай – 2015»,организации района (ООО «Койгородок», ООО «Коймолпром», ИП глава КФХ Каргин Н.М.,ИП глава КФК Забко С.М.) приняли участие в республиканской ярмарке «Урожай-2015».

Оказано субсидирование части затрат на развитие сельского хозяйства и обновление основных средств крестьянских (фермерских) хозяйств –2 субъектам (ИП глава КФХ Каргин Н.М.,ИП глава КФК Забко С.М.) в сумме 1 млн.рублей.

Оказано субсидирование части затрат на развитие сельского хозяйства и обновление основных средств сельскохозяйственных организаций – 1 субъекту (ООО «Койгородок») в сумме 2 млн.руб.

Установлен тонар для реализации сельскохозяйственной продукции КФХ Зябко С.М.(в с. Койгородок на ул. Мира);

Заключено 9 муниципальных контрактов и  170 договоров с сельхозорганизациями на поставку продукции местного производства бюджетным организациям.

«Въездной и внутренний туризм на территории МР «Койгородский»»

Ведется реестр инвестиционных проектов в сфере туризма: в 2015 г. осуществлялась реализация 3-х проектов;

Оказаны консультационные услуги в сфере туризма в количестве 5 ед. На официальном сайте администрации МР «Койгородский» создан и обновлялся раздел «Въездной туризм», где размещается нормативно-правовая база в области туризма, достопримечательности района, прочая информация по направлению.

Впервые проведен фотоконкурс в сфере туризма «Лучше нет родного края». Участие приняло 16 человек.

В целях информационного обеспечения туристической отрасли заказаны и изготовлены информационные указатели туристской направленности к объектам на территории МР «Койгородский» (3 указателя).

Состоялись практические семинары в форме мастер-классов: «Изготовление изделий народных промыслов и ремесел на основе мокрого валяния», «Изготовление изделий народных промыслов и ремесел в технике декупаж». Обучилось 40 человек.

Проведен ежегодный районный конкурс в сфере народных промыслов и ремесел "Лучший мастер 2015 года". Приняло участие 22 чел.

«Развитие кадрового потенциала  в МО МР «Койгородский»»

Осуществлялась работа с организациями муниципального района по предоставлению информации в Министерство экономики Республики Коми для формирования прогнозной потребности в кадрах. В 2015 г. Министерством экономики Республики Коми сформирована прогнозная потребность  экономики в квалифицированных  кадрах на период 2015-2022 гг. Из муниципального района «Койгородский» в формировании прогноза потребности в кадрах участие приняли 15 организаций.

Осуществлялось информирование организаций, предприятий, индивидуальных предпринимателей  через районную газету, радио «Койгородок», через официальный сайт администрации МР «Койгородский» о проводимых семинарах, курсах повышения квалификации. Размещена информация на стендах администрации района и информационно-маркетингового центра предпринимателей, осуществлялась рассылка  по электронной почте.

Администрацией МР «Койгородский» активно используется потенциал специалистов, прошедших обучение по Президентской программе. Слушатели, прошедшие обучение с 2010 года, включены в состав:

- Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства;

- Экспертной группы по стратегическому планированию МО МР «Койгородский»;

- Муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в MP«Койгородский»;

- Рабочей группы по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории МР «Койгородский»;

- Комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на конкурсный отбор бизнес-проектов и получение финансовой поддержки.

Всего в состав вышеперечисленного перечня комиссий (советов и пр.) входят 4 человека, прошедших обучение. Из них: 3 чел.- руководители организаций района (на 1 января 2016 г.);

ГУ РК «ЦЗН Койгородского района» проводились профориентационные лекции с учащимися школ п. Вежью, п.Зимовка, п.Подзь, с.Грива. За 2015 год проводились профориентационные беседы и тренинги в школе с.Койгородок:  «Рынок труда»,  «Пути выбора профессии», «Продолжение образования», экскурсия и встреча с представителями ГАУ РК «Лесопожарный центр» (пожарно-химической станции III типа), с представителями  ГКУ РК «Центр занятости населения  Койгородского  района». Всего услуги по профориентации получили 157 чел.

Администрацией МР «Койгородский» осуществляется консультирование, информирование организаций района и населения по вопросам создания и развития бизнеса. За 2015 год консультационных услуг оказано 43 ед.;

Проведен тренинг для учащихся 9-11 классов школы в формате деловой игры «Как начать свой бизнес». Обучилось 19 чел.;

В рамках программ повышения квалификации и профессиональной  переподготовки обучено 125 специалистов организаций района.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год

Достижение значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборот организаций, млн. рублей | 480 | 459,6 | 95,75 |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, рублей | 6040 | 11485,5 | 190,16 |
| Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО МР «Койгородский», млн. рублей | 115,00 | 117,8 | 102,43 |

Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы и еѐ подпрограмм

Всего 29 показателей (индикаторов).

Высокий уровень достижения (более 90%) – 24 показателя (82,8%)

Низкий уровень достижения (менее 75%) – 3 показателя (10,3%)

Средний уровень выполнения индикаторов муниципальной программы и ее подпрограмм составил 104,7%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.

Осуществление расходов  бюджета МО МР «Койгородский»  в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

Освоение средств бюджета МО МР «Койгородский»

с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета по муниципальной программе за 2015 год

Всего по муниципальной программе «Развитие экономики в МО МР «Койгородский»:

Факт 9400,86018тыс. руб.  – 79,51%. Не освоено 2422,89732 тыс. руб.

Подпрограммы:

Малое и среднее предпринимательство в МО МР «Койгородский»

Факт 6147,28518тыс. руб.  – 71,81%. Не освоено 2413,64152 тыс. руб.

Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в МО МР «Койгородский»

Факт 3015,00 тыс. руб.– 100%.

Въездной и внутренний туризм на территории МО МР «Койгородский»

Факт 53,575тыс. руб. – 85,27%. Не освоено 9,2558 руб.

Развитие кадрового потенциала в  МО МР «Койгородский»

Факт 185000 руб. – 100%.

Источники финансирования муниципальной программы

Бюджет МО МР «Койгородский» – 3965,37 тыс.руб. – 42,18%;

Республиканский бюджет Республики Коми – 4629,00 тыс. руб. – 49,24%;

Федеральный бюджет – 806,49018 тыс. руб. – 8,58%.

Освоение средств бюджета МО МР «Койгородский» в разрезе исполнителей муниципальной программы

Администрация МР «Койгородский» (отдел экономической политики) – 3958,37 руб. – 99,22%.

Управление культуры, физической культуры и спорта – 7000,0 руб. – 100%.

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы.

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм по итогам 2015 года признана высокоэффективной.

Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и

ее подпрограмм по итогам 2015 года

Муниципальная программа «Развитие экономики в МО МР «Койгородский» - 1,03  (высокоэффективная)

Подпрограммы:

Малое и среднее предпринимательство в МО МР «Койгородский»  - 0,84 (эффективная)

Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в МО МР «Койгородский»  - 0,95 (эффективная)

Въездной и внутренний туризм на территории МО МР «Койгородский»  - 0,86 (эффективная)

Развитие кадрового потенциала в  МО МР «Койгородский» - 1,26 (высокоэффективная)

5.  Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

Реализацию муниципальной программы в 2016 году предлагается продолжить в соответствии с Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы «Развитие экономики в МО МР «Койгородский»» на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов, утвержденным постановлением администрации от 31 декабря 2015 года № 98/12.

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский»

Цель – обеспечение потребностей населения  и экономики  МР «Койгородский» в качественных, доступных  и безопасных услугах на автомобильном транспорте.

1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной  программы за отчетный период.

- В рамках поддержания существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- Заключен муниципальный контракт и выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в МР «Койгородский» на 2015 год общей протяженностью 34,41 км.

Заключен договор и выполнены работы по нанесению горизонтальной разметки автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Заключен муниципальный контракт и выполнены работы по разработке проектной документации на строительство подъездной дороги к средней общеобразовательной школе с. Койгородок.

- В рамках повышения безопасности дорожного движения:

Заключены договора и выполнены работы по малому проекту «Устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения и дорожных сооружений на автомобильной дороге "Койгородок-Гурган" на участке от (0+300) км до (0+500) км», установлено пешеходное ограждение и соответствующие дорожные знаки.

Заключен муниципальный контракт и выполнены работы по обустройству и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения в МР «Койгородский» на 2015 г.

Один раз в квартал проводились заседания районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Регулярно информация на тему безопасности дорожного движения публиковалась в местных СМИ , озвучивалась по радио и выкладывалась в интернет.

Проводились различные акции направленные на укрепление дисциплины участников дорожного движения.

Проводились лекции, занятия и беседы в образовательных учреждениях муниципального района «Койгородский».

В рамках организации осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом:

В 2015 году автотранспортное обслуживание населения по внутрирайонным регулярным автобусным маршрутам осуществлялась в форме перевозки пассажиров и багажа по 5 автобусным маршрутам. Регулярное автобусное сообщение в районе  имели все населенные пункты, за исключением д. Карвуджем и п. Иван-Чомъя.

До 30 июня 2015 года пассажироперевозоки по внутрирайонным регулярным автобусным маршрутам осуществляло ООО «Койгородское ТП». В апреле 2015 года было создано МУП «ТрансСервис». 01 июля 2015 года был заключен договор на осущетвление временных перевозок пассажиров и багажа с МУП «ТрансСервис».

09  ноября 2015 г. администрацией МР «Койгородский»  был объявлен открытый конкурс на право осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по пригородным внутрирайонным и междугородным внутрирайонным регулярным автобусным маршрутам, итоги которого подведены 10 декабря 2015 года.  По итогам конкурса заключен договор на осуществление перевозок и багажа по пригородным внутрирайонным и междугородним внутрирайонным регулярным автобусным маршрутам с единственным участником  МУП «ТрансСервис» на 2016 год.

В период с  01.07.2015 г. по  31.08.2015 г. проведено сплошное обследование пассажиропотоков на пригородных внутрирайонных и междугородних внутрирайонных регулярных автобусных маршрутах МР «Койгородский». По результатам сплошного обследования пассажиропотоков среднее значение коэффициента использования вместимости на пригородных внутрирайонных автобусных маршрутах (до 50 км) составил – 0,19; на междугородних внутрирайонных автобусных маршрутах (свыше 50 км) – 0,27. На заседании Комиссии от 29 октября 2015 г. принято решение о сокращении количества рейсов по некоторым маршрутам.

Все перевозки по внутрирайонным маршрутам убыточны. Администрацией района предоставлены субсидии части недополученных доходов, понесенных организациями осуществляющими перевозки на сумму 1909077,84 рублей.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.

Достижение значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 62,13 | 59,29 | 95,4 |
| Количество дорожно-транспортных происшествий | 13 | 6 | 216,67 |

Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Всего 10 показателей (индикаторов).

Все показатели достигли высокого уровня достижения (более 90%).

Средний уровень выполнения индикаторов муниципальной программы и ее подпрограмм составил 138%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.

Осуществление расходов  бюджета МО МР «Койгородский»  в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

Освоение средств бюджета МО МР «Койгородский»

с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета по муниципальной программе за 2015 год

Всего по муниципальной программе «Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский»»:

Факт 5485,0 тыс. руб. – 55,52%. Не освоено 4394,8 тыс. руб.

Освоение средств бюджета МО МР «Койгородский» в разрезе исполнителей муниципальной программы

Администрация МР «Койгородский» всего – 2517,10 тыс. руб. – 37,74%, в том числе по ответственным исполнителям:

- отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства АМР«Койгородский» – 608 тыс. руб.,

- финансовое управление – 1909,10 тыс. руб.

Источники финансирования муниципальной программы

Бюджет МО МР «Койгородский» – 2517,10 тыс. руб. – 45,9%;

Республиканский бюджет Республики Коми – 2967,9 тыс. руб. – 54,1%.

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающихся реализации муниципальной программы.

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2015 года признана эффективной.

Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и

ее подпрограмм по итогам 2015 года

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский» - 0,90  (эффективная)

Подпрограммы:

Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения - 0,67 (удовлетворительная)

Повышение безопасности дорожного движения на территории ИО МР «Койгородский»- 1,33 (высокоэффективная)

5.  Предложения об изменении форм и методов управления реализации муниципальными программами, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

Реализацию муниципальной программы в 2016 году предлагается продолжить в соответствии с Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский»» на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов.

Муниципальная программа

«Строительство, обеспечение жильем и услугами  жилищно-коммунального хозяйства

в МО МР «Койгородский»

Цель – создание условий для удовлетворения населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах.

1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной  программы за отчетный период.

В рамках создания условий для обеспечения доступным жильем населения МР «Койгородский» и организации комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры:

В соответствии с пунктом 1 статьи 169 Жилищного Кодекса Российской Федерации в рамках реализации закона Республики Коми от 24 июня 2013г. № 57-РЗ «Об организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми» в местном бюджете были предусмотрены средства на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципального жилья.

Проведены ремонтные работы на двух многоквартирных домах в п. Койдин.

Заключен договор и проведены работы по определению состояния водоподводящих трубопроводов, оголовка и водонаполнительного колодца на Кажымском водохранилище.

Показатели и индикаторы не выполнены, строительство 2-й очереди КОС в с. Койгородок не начат, т.к. мощности 1-й очереди КОС не задействованы еще в полном объеме.

Перевод центральной котельной в с. Койгородок на альтернативный вид топлива будет проводится в рамках реализации инвестиционной программы АО «Коми тепловая компания» в 2016-2017годах.

В рамках создания условий для обеспечения жильем молодых семей и реализации государственных полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем отдельных категорий граждан:

Велась работа с молодыми семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий  по постановке на учет на получение социальных выплат и выделение социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений для улучшения жилищных условий молодых семей.

Выделена социальная выплата одной молодой семье в размере 655200 рублей и еще одной молодой семье выделена социальная выплата в этом же размере за счет средств 2014г., т.к. свидетельство, выданное молодой семье в 2014г. не было реализовано.

За счет средств поступающих из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми были проведены торги и  приобретены две квартиры и переданы по договорам найма специализированного жилого помещения для обеспечения жильем 2 детей – сирот.

В рамках реализации полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в 2015году была выделена единовременная денежная выплата в размере 703116 рублей одному гражданину по категории «инвалид».

В рамках создания условий для энергосбережения и повышение энергетической эффективности:

В целях более эффективного использования тепловой энергии на объектах бюджетных организаций проводились работы по промывке централизованных систем отопления, проведение гидравлической регулировки, балансировки распределительных систем отопления.

Для предотвращения утечек и неучтенного расхода холодной воды и тепловой энергии на водопроводных и тепловых сетях силами Койгородского филиала АО «Коми тепловая компания» проведены работы по замене участков ветхих сетей 1,058 км водопровода и 0,46 км теплосети, что составляет 22% и 15,5% соответственно от количества существующих на тот период ветхих сетей водопровода и теплосети и соответствует нормам, требующимся  к замене ветхих сетей.

Показатели и индикаторы не выполнены, мероприятия по энергосбережению не проводились.

В рамках создания условий для обращения с отходами производства и потребления:

Ввиду отсутствия софинансирования со стороны республиканского бюджета республики Коми работы, намечаемые в части продолжения строительства межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в с. Койгородок и объектов размещения (площадок хранения) твердых бытовых отходов в пст. Подзь, п. Кажым, пст. Вежью Койгородского района Республики Коми не проводились, хотя и в местном бюджете предусматривались средства в размере 1336,0 тыс.рублей.

В рамках создания условий для устойчивого развития сельских территорий:

Выделены социальные выплаты пятерым молодым семьям и одному гражданину на строительство и приобретение жилья для улучшения жилищных условий на сумму 8235,0 тыс.руб.

Кроме того, трем застройщикам индивидуального жилья с высокой степенью готовности (50% и выше) на завершение строительства жилых домов в рамках реализации государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми», утвержденной  Постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012г. № 424 выделены социальные выплаты за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на сумму 1487,9 тыс.руб.

Получателями социальных выплат в период с 2011г. по 2014г. и являющимися застройщиками индивидуальных жилых домов введены в эксплуатацию 13 индивидуальных жилых домов общей площадью  1116,7м2.

По программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда были сданы в эксплуатацию 17 многоквартирных жилых домов общей площадью 2028,0м2 на территории четырех населенных пунктов пст. Зимовка, пст. Седтыдор и пст. Кузьёль. Всего расселено 97 человек из 56 помещений.

Проведены работы по определению земельных участков под строительство жилых домов и постановка их на кадастровый учет на территории 3 населенных пунктов с. Койгородок, пст. Подзь и п. Кажым.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.

Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы и еѐ подпрограмм

Всего 22 показателя (индикатора).

Высокий уровень достижения (более 90%) – 4 показателей (18,18%)

Удовлетворительный уровень достижения (75-89%) – 2 показателя (9,09%)

Низкий уровень достижения (менее 75%) – 16 показателя (72,73%)

3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.

Осуществление расходов  бюджета МО МР «Койгородский»  в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

Освоение средств бюджета МО МР «Койгородский»

с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета по муниципальной программе за 2015 год

Всего по муниципальной программе «Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский»»:

Факт 58748,8 тыс. руб. – 54,76%. Не освоено 48550,8 тыс. руб.

Источники финансирования муниципальной программы

Бюджет МО МР «Койгородский» – 4708,60 тыс. руб. – 8,01%;

Республиканский бюджет Республики Коми – 41820,1 тыс. руб. – 71,18%;

Федеральный бюджет – 12220,1тыс.руб. – 20,80%.

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающихся реализации муниципальной программы.

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2015 года признана удовлетворительной.

Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и

ее подпрограмм по итогам 2015 года

По общим показателям муниципальной программы  «Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский» - 0,73 (удовлетворительная)

Подпрограммы:

- Создание условий для обеспечения доступным жильем населения МР «Койгородский». Организация комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры – 0 (неэффективная)

- Создание условий для обеспечения жильем молодых семей. Реализация государственных полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем отдельных категорий граждан – 0,72 (удовлетворительная)

- Создание условий для энергосбережения и повышение энергетической эффективности – 0 (неэффективная)

- Создание условий для обращения с отходами производства и потребления – 0 (неэффективная)

- Создание условий для устойчивого развития сельских территорий – 1,6 (высокоэффективная)

5.  Предложения об изменении форм и методов управления реализации муниципальными программами, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

Муниципальную программу в 2016 году предлагается доработать, разработать Комплексный план действий по реализации муниципальной программы «Строительство, обеспечение жильем и услугами  жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский»» на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов.

Обратить внимание на исполнение мероприятий по достижению запланированных целевых показателей

II. Социальное развитие.

В этот блок входят муниципальные программы  «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский», «Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский»,   «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский».

Муниципальная программа

«Развитие образования на территории  МО МР «Койгородский»

Цель – повышение доступности, качества  и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства и  обеспечение реализации прав детей и молодежи, проживающих на территории МО МР «Койгородский».

По состоянию на 1 января 2016 г. в сфере образования МО МР «Койгородский» функционируют 16  образовательных организаций, в которых обучаются и воспитываются 1371 обучающихся и воспитанников и работают более 400 работников, в том числе:

5 дошкольных образовательных организаций и  6 дошкольных групп при основных общеобразовательных школах (454 воспитанников и 126 работников);

9 муниципальных общеобразовательных организаций (917 обучающихся и 253 работника);

2 организации дополнительного образования (758 обучающихся  и  36 работников).

1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной  программ за отчетный период

Развитие системы дошкольного и общего образования на территории  МО МР «Койгородский»

По состоянию на 01.01.2016 г. охват дошкольным образованием детей в возрасте от  3 до 7 лет составляет 100%. Данный показатель выше среднего значения по Республике Коми (99,8%).

Используется республиканский электронный реестр (очередь) детей, нуждающихся в местах в дошкольных образовательных организациях МО МР «Койгородский», который дает возможность «прозрачной» процедуры предоставления услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образовательные организации в электронном виде, позволяет оперативно получать информацию о состоянии очереди, о результатах комплектования детских садов,  автоматизированный расчет очереди.

Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех категорий граждан является размер родительской платы за присмотр и уход за детьми. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация.

В 2015 году  среднее число детей, на которых выплачивалась компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, составило 450, что составляет  99%.

Очень медленно развивается рынок дополнительных образовательных услуг в дошкольных образовательных организациях, в т.ч. платных: в основном пользуются спросом  услуги логопеда. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с законодательством в сфере образования и уставом дошкольной образовательной организации.

С целью повышения социально-экономической эффективности образовательной системы МО МР «Койгородский», создания условий для обеспечения доступного и качественного образования детей и повышения их конкурентоспособности в получении более высокого уровня образования в районе продолжается планомерная оптимизация сети образовательных организаций.

В ходе оптимизации сети образовательных организаций сформирован муниципальный ресурсный центр (МБОУ «СОШ» с.Койгородок), сокращается количество малокомплектных школ. Статус республиканской пилотной площадки  присвоен МБОУ «СОШ» с.Койгородок.

В районе 6 общеобразовательных организаций из 9 являются малокомплектными. В районе созданы необходимые условия для получения общего образования детьми школьного возраста, находящимися на длительном лечении и нуждающихся в индивидуальном обучении, как на дому, так и в образовательной организации.  Количество обучающихся, находящихся на длительном лечении и нуждающихся в индивидуальном обучении, составиляет 14 человек.

В МО МР «Койгородский» ведется поэтапный переход на обучение в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.

В 2015-2016 учебном году в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального и основного  общего образования в штатном режиме обучаются все учащиеся первых – четвертых классов (385 человек) и обучающиеся пятых классов (99 человек).  На базе пилотной общеобразовательной организации реализуется федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования в 6-х и 7-х классах  (1 школа, 111 человек).

Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения  в школах района является одним из приоритетных направлений модернизации общего образования. Доля обучающихся, охваченных предпрофильной подготовкой, составляет 100% , что выше показателя по республике Коми.

Одной из приоритетных задач системы образования района является создание условий для реализации основных общеобразовательных программ в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей в общеобразовательных организациях МО МР «Койгородский»

Приняты меры по обеспечению изучения коми языка в начальных классах школ района, реализующих основные образовательные программы начального общего образования, разработанные в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Во всех общеобразовательных  организациях с 1 по 9 класс изучается коми язык. В 8 школах – как неродной, в 1- как родной ( МБОУ «ООШ» с.Грива). Общий охват составляет: как неродной – 714 человек, как родной – 39 человек.

Содержание образования на всех ступенях обучения  обеспечено учебниками по коми языку.

Все общеобразовательные организации Республики Коми обеспечены доступом к сети Интернет, ведется работа по увеличению пропускной способности Интернет до 2 МБ/с.

Обеспечение доступом к сети Интернет позволило создать всем образовательным организациям web-сайты, все образовательные организации опубликовали публичные доклады о результатах деятельности общеобразовательной организации.

В целях исполнения законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию,  проведен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности детей, обучающихся в образовательных организациях района. Все общеобразовательные организации района имеют права на использование программного обеспечения Netpolice на компьютерах, подключенных к сети Интернет. Программный продукт исключает доступ учащихся к Интернет-ресурсам, не совместимым с задачами воспитания и образования.

Государственную итоговую аттестацию  выпускники  основной школы сдавали в форме основного государственного экзамена (ОГЭ). 75 выпускников приняли участие в ГИА. По сравнению с прошлым годом повысилось качество обученности по математике, русскому языку, географии. В течение трех лет стабильные результаты по химии. Выше республиканских показателей первичный средний балл по истории, химии, биологии, обществознанию.

В 2015 году на территории  МО МР «Койгородский» единый государственный экзамен сдавало 33 человека, освоивших программу среднего  общего образования.

Удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в ЕГЭ, от общего количества обучающихся 11 классов, допущенных к ГИА в 2015 году, составил 100%.

Удовлетворена потребность общеобразовательных организаций в современном технологическом оборудовании на 100%.

Продолжилась работа по замене инвентаря и оборудования в школьных спортивных залах. В 2015 году приобретено  учебно-лабораторное, учебно-производственное и компьютерное оборудование для образовательных организаций.

В 2015 году на проведение текущих и капитальных ремонтов образовательных организаций МО МР «Койгородский»  направлены средства в объеме 1100,0 тыс. рублей.

В 2015  году в образовательных организациях района обучается 7 детей-инвалидов школьного возраста. Двое детей с инвалидностью посещают образовательные организации и полностью включены в образовательный процесс и охвачены различными формами получения образования, что позволяет детям осваивать общеобразовательные программы с учетом их потребностей и возможностей.

Индивидуально на дому обучаются 5 детей-инвалидов. Освоение образовательных программ этими детьми осуществляется с учетом особенностей их развития в щадящем режиме.

«Дети Койгородского района»

Важной составляющей развития муниципальной системы образования является работа  по выявлению, развитию и поддержке талантливых и одаренных школьников. В 2015  году обучающиеся МО МР «Койгородский»  приняли участие более чем в 30 конкурсах, смотрах, фестивалях муниципального, республиканского и федерального уровней . Доля детей и молодежи, участвующих в различных конкурсах  творческой направленности увеличилась  до 60%( в 2014 -59%). Среди детей:

В 2015 году сохранился высокий показатель охвата учащихся дополнительной образовательной деятельностью и составил 83%.

Продолжена реализация системы программно-целевых мероприятий по поддержке одаренных детей. Работа  с ними осуществлялась через организацию внеурочной деятельности: факультативы, элективные курсы, индивидуально-групповые занятия по предметам, кружки по интересам. В 2015  году в районных олимпиадах участвовали 101 обучающихся из всех школ района. Победителями и призерами муниципального этапа стало 63 обучающихся. В региональном этапе Всероссийской предметной олимпиады приняли участие 10 учащихся, из них 1 призер по русскому языку, 4 и 9 место   по литературе.

Все общеобразовательные организации проводят мониторинг по вопросам организации внеурочной деятельности.

Различными формами внеурочной занятости в общеобразовательных организациях  района охвачены  99 % учащихся. Организации дополнительного образования функционируют на базе общеобразовательных организаций. Обучение ведется по направлениям: художественное, туристско-краеведческое, эколого-биологическое, спортивно-техническое, культурологическое, физкультурно-спортивное, военно-патриотическое по модифицированным программам.

В школах имеются 2 музея, которые вносят большой вклад по патриотическому воспитанию обучающихся: знакомят с историей сельских поселений, района, флорой и фауной коми края, народным творчеством, с теми, кто стоял у истоков создания района, посёлка, школы и многое другое. Большая работа по патриотическому и гражданственному воспитанию детей и подростков проведена школьным музеем при МБОУ «СОШ» с.Койгородок, учащиеся и учителя используют материалы по исследованию на школьных занятиях, при написании конкурсных работ, студенты - для  написания курсовых работ.

Организации дополнительного образования детей обеспечивают  занятость школьников в свободное время, развивают их способности, способствуют социальной адаптации детей и подростков, формированию здорового образа жизни, ориентируют в выборе будущей профессии.

В организациях дополнительного образования детей продолжается целенаправленная работа по привлечению детей, состоящих на различных профилактических учетах, в творческие объединения, по разработке программ, направленных на социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья. С 2012 года на базе МОУДО «Центр дополнительного образования» для детей с ограниченными возможностями здоровья ведется индивидуальное обучение.

В 2015 году оздоровлено 526 детей (в 2014 году- 470), что составляет 57,4% от общей численности детей школьного возраста.

Количество реализованных детских путёвок в оздоровительные лагеря и санатории - 61 (2014г-92).  Увеличилось количество лагерей -29 (2014г-27).

В летний период в лагерях с дневным пребыванием, организованных при образовательных организациях, расположенных на территории МО МР «Койгородский», реализованы профильные программы по различным направлениям деятельности.

С целью формирования навыков здорового образа жизни в 2015 году  проведено более 50 районных мероприятий спортивной и досуговой направленности по отрасли «Образование» с охватом 64%.

«Молодежь Койгородского района»

Реализация молодёжной политики в районе строилась по различным  направлениям:

- содействие молодежи в проявлении своей активности в общественной жизни;

- поддержка творческой, досуговой и интеллектуальной деятельности молодежи;

- содействие занятости молодежи и  несовершеннолетних, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависимости, формирование здорового образа жизни;

- информационное сопровождение молодёжных мероприятий;

- реализация комплекса мер по военно-патриотическому воспитанию молодёжи МР  «Койгородский» и повышение мотивации к военной службе.

В МО МР «Койгородский» в общеобразовательных организациях  существуют 4 детских объединения без юридической регистрации. В течение года проводились районные семинары по обучению активистов образовательных организаций по развитию лидерских качеств, по построению и развитию системы самоуправления в  школе, обучение по основам проектной деятельности. В 2015 году увеличилось количество молодёжи в детских и молодёжных общественных объединениях, сформирована молодежная организация с.Койгородок (КОМИ).

Совместно с Территориальной избирательной комиссией Койгородского района   проводилась работа по повышению правовой культуры избирателей среди молодёжи. Вручены паспорта в торжественной обстановке 43 подросткам.

Делегаты от района приняли участие в Первом республиканском конвенте сельской молодежи в с.Пажга Сыктывдинского района, в республиканском молодежном образовательном форуме «Инноватика», Крохаль (г.Ухта), во Всероссийском молодёжном образовательном  форуме «Территория смыслов на Клязьме». Была проведена встреча с руководителем Агентства Республики Коми по делам молодёжи. По итогам встречи молодёжное объединение КОМИ при активном сотрудничестве с администрацией сельского поселения «Кажым» и Агентством Республики Коми по делам молодёжи организовали и провели районный молодёжный форум «RESPECT» на территории сельского поселения «Кажым» (37 человек). В декабре приняли участие в международном финно-угорском молодёжном форуме «FUROR» (Удорский район- 1человек). Организована и проведена межрайонная игра КВН.

Развивается волонтёрская деятельность:  волонтёры района приняли активное участие во Всероссийских акциях: флэш-моб «День Победы», «Свеча Памяти», «День памяти и скорби»,   «Твори добро детям»,  «Брось сигарету, брось!», в районной акции «Звёздочка памяти». Приняли участие в мероприятиях в рамках  Республиканской экологической акции «Речная лента – 2015».

На базе МБОУ «СОШ» с. Койгородок прошла ярмарка учебных мест. В ней приняли участие представители 11 учебных заведений. На ярмарке услугу получили  129 обучающихся из 5 школ района.

В 2015 году в рамках реализации мероприятий по эффективному охвату трудоустройством в каникулярный период несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на различных профилактических учётах, ГУ РК «ЦЗН Койгородского района», администрацией МР «Койгородский», Управлением образования администрации МР «Койгородский», Управлением культуры, физической культуры и спорта администрации МР «Койгородский», общеобразовательными организациями и администрациями сельских поселений района проведены  было трудоустроено в каникулярный период 141 подросток. Подростки  осуществляли ремонт школ, школьного оборудования и  построек, благоустройство пришкольных территорий и территорий сельских поселений, работали вожатыми в лагерях с дневным пребыванием, подсобными рабочими.

По окончании трудовой деятельности ребята приняли участие в Республиканском Слёте лучших участников трудовых бригад.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.

Достижение значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, процент | 100 | 100 | 100 |
| Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школах, процент | 100 | 100 | 100 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, процент | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей, процент | 33 | 35,3 | 109,97 |

Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы и еѐ подпрограмм

Всего 43 показателя (индикатора).

Высокий уровень достижения (более 90%) – 41 показателей (95,35%)

Низкий уровень достижения (менее 75%) – 2 показателя (4,6%)

Средний уровень выполнения индикаторов муниципальной программы и ее подпрограмм составил 102,19%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.

Осуществление расходов  бюджета МО МР «Койгородский»  в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

Финансирование муниципальной программы «Развитие образования на территории  МО МР «Койгородский»» осуществлялось через ответственного исполнителя – Управление образования.

Всего по всем уровням бюджета освоено фактически 206291,69 тыс. руб. – 99,98%. Не освоено 36,34 тыс. руб.

Источники финансирования муниципальной программы

Бюджет МО МР «Койгородский» – 64990,85 тыс. руб. – 31,50%;

Республиканский бюджет Республики Коми – 141300,84 тыс. руб. – 68,50%;

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающихся реализации муниципальной программы.

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм по итогам 2015 года признана эффективной.

Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и

ее подпрограмм по итогам 2015 года

Муниципальная программа «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский» - 0,99(эффективная)

Подпрограммы:

Развитие системы дошкольного и общего образования на территории МО МР «Койгородский» - 0,94 (эффективная)

Дети и молодежь Койгородского района - 1,08 (высокоэффективная)

Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский» - 0,99(эффективная)

5.  Предложения об изменении форм и методов управления реализации муниципальными программами, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

С целью обеспечения на территории МО МР «Койгородский» прав граждан на образование реализация Программы будет продолжена в соответствии Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский»» на 2016 и плановые 2017 - 2018 годы, утвержденным постановлением администрации МР «Койгородский»  от 31 декабря 2015 г. № 105/12.

Муниципальная программа

«Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский»

Цель – сохранение и развитие  культурного потенциала населения Койгородского района.

Сеть  учреждений культуры на 31.12.2014 г. составляет  35 единиц, в том числе 1 детская школа искусств, 1 музей, 5 видеоустановок, 12 библиотек, 13 филиалов и 3 структурных  подразделения клубного типа.

1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной  программ за отчетный период

Выполнен частичный капитальный ремонт ДК с. Грива (замена окон, дверей), приобретен материал для ремонта крыши.

Приобретена специальная мебель для МБУК ««Койгородская  межпоселенческая  централизованная библиотечная система», МБУК «Койгородский краеведческий музей».

Приобретено оборудование для МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение».

Приобретены цветные картриджи, комплектующие детали к компьютерам, внешний накопитель, светильники для МБУК «Койгородский киновидеоцентр».

Приобретено оборудование для развития сети библиотечного дела, с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки ( монитор, лазерный МФУ, 2 внешних накопителя, 3 веб камеры).

Выполнены противопожарные мероприятия для 5 учреждений культуры:                выполнен замер сопротивления, огнезащитная обработка деревянных конструкций для МБУК «Койгородский краеведческий музей».

Приобретен противопожарный инвентарь ( огнетушители, люминесцентные  знаки, планы эвакуации, инструкции, подставки для огнетушителей, журналы, панели «Выход») для  МБУК ««Койгородская  межпоселенческая  централизованная  библиотечная  система», для МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение», для МБУК «Койгородский киновидеоцентр»,

Выполнен ремонт и наладка противопожарной сигнализации для детской школы искусств с. Койгородок.

Осуществлено библиотечное, библиографическое  и  информационное обслуживания пользователей Койгородской МЦБС, выдано 211633 экз. документов  пользователям из единого   фонда МЦБС.

Приобретено на каждую 1 тысячу  жителей  по 22,9  экземпляров книг.

Выполнена услуга по публикации музейных предметов и музейных коллекций, обслужено 8800 посетителей.

Проведена работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов,  культурно-просветительских  мероприятий, концертов, дипломных  спектаклей творческих конкурсов,  иных программных мероприятий  силами учреждения, проведено 1268 культурно-массовых мероприятий.

Реализована услуга по организации киновидеообслуживания  населения, обслужено 11926 зрителей, посетивших киносеансы.

Реализуется услуга по реализации дополнительных образовательных программ, обучается 56 учащихся.

Проведено 86 культурно-массовых мероприятий с использованием коми языка.

Выполнена подписка на газеты, проведено новогоднее мероприятие для детей инвалидов с вручением подарков.

Детская  центральная  библиотека с. Койгородок стала победителем  конкурса "Лучшая библиотека".

Нечаева Н.Г., заведующий  Центром  коми  культуры  победитела в конкурсе в номинации "Лучший работник культурно- досугового  учреждения".

3. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг:

Выполнено, освоено РБ – 149800 руб., МБ – 273900 руб.

Предоставлены  меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам учреждений культуры.

Размещены 96 рекламных аудио-роликов на радио.

Проведено  10 районных культурно - массовых мероприятий для населения  Койгородского района. Районный смотр - конкурс художественного творчества ветеранов "Катюша", посвященного 70-летию Победы в Великой Отечетсвенной войне 1941-1945 годов; III межрайонный авторский музыкальный   фестиваль "Марковка - 2015", Районное  итоговое  совещание работников   культуры; Фестиваль-  конкурс "С чего начинается Родина", в рамках Года патриотизма  в РК и 70-летию Победы в ВОв, Гала концерт, посвященный  70-летию Победы в ВОВ 1941-1945 годов"; Районный  фестиваль "Койгородское лето"; Районный  праздник  на  воде  « НЕПТУН – 2015»;
  I межрайонная  историко- краеведческая  конференция «Горькая память», посвященная 85-летию  со дня образования  спец. поселка Воквад; Районный праздник ко Дню Республики Коми «ГОЖÖМЛÖН РОМЬЯС» - «КРАСКИ ЛЕТА»; Районный  конкурс «Лучший мастер- 2015».

Приняли  участие  в 3-х  республиканских  конкурсах:  Чугаева Е.Н., библиотекарь Гривенского  филиала - Лауреат III  Всероссийского  конкурса "Библиотека и экология: экологическая информация, культура, просвещение", в номинации Инновационные проекты  в экологическом просвещении;  Детская  центральная  библиотека с. Койгородок  стала победителем  конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений, и их работниками, с вручением денежного приза 100,0 тыс. руб. в номинации "Лучшая библиотека"; Нечаева Н.Г., заведующий  Центром  коми  культуры,  победила в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений, и их работниками, с вручением денежного приза 50,0 тыс. руб. в номинации "Лучший работник культурно- досугового  учреждения".

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.

Достижение значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение посещений культурно-массовых мероприятий в культурно досуговых учреждениях (по срвнению с прошлым годом) | 0,2 | 0,2 | 100 |

Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы и еѐ подпрограмм

Всего 13 показателей (индикаторов).

Высокий уровень достижения (более 90%) – 12 показателей (92,3%)

Удовлетворительный уровень достижения (75-89%) – 1 показатель (7,7%)

Средний уровень выполнения индикаторов муниципальной программы составил 116%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.

Осуществление расходов  бюджета МО МР «Койгородский»  в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

Всего по муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский»» с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета за 2015 год:

Факт 43023,5 тыс. руб. – 99,96%. Не использованы – 16,4 тыс.руб.

Финансирование осуществлялось через ответственного исполнителя – Управление культуры, физической культуры и спорта.

Источники финансирования муниципальной программы

Бюджет МО МР «Койгородский» – 42479,1 тыс. руб. – 98,73%;

Республиканский бюджет Республики Коми – 362,5 тыс. руб. – 0,84%;

Федеральный бюджет – 181,9 тыс. руб. – 0,42%.

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы.

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации программы по итогам 2015 года признана высокоэффективной.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 1,16.

5.  Предложения об изменении форм и методов управления реализации муниципальными программами, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

Реализацию муниципальной программы в 2015 году предлагается продолжить в соответствии с Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры  в МО МР «Койгородский» на 2016 год и плановый период    2017 – 2018 годов, утвержденным постановлением администрации от 28 декабря 2015 года № 68/12.

Муниципальная программа

«Развитие физической  культуры и спорта в МО МР «Койгородский»

Цель – совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий  для развития массовой физической культуры и спорта

В МО МР «Койгородский» функционирует 42 спортивных сооружений.

1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной  программы за отчетный период

Введен в эксплуатацию тренажерный комплекс у Койгородской школы.

Проведен косметический ремонт лыжной базы с. Койгородок.

МБУ «Спортивный комплекс с. Койгородок» приобрел спортивный инвентарь на сумму в 70,1 тыс. рублей.

МБОДО «ДЮСШ с. Койгородок» приобрел спортивный инвентарь на сумму в 68,1 тыс. рублей.

В 2015 г два тренера-преподавателя МБОДО «ДЮСШ» с. Койгородок прошли курсы повышения квалификации и еще один в МБУ «Спортивный комплекс с. Койгородок».

Ведется работа по поступлению в образовательные учреждения по направлению «Физическая культура и спорт» двух жителей МО МР «Койгородский»: Юров Илья и Попов Виталий.

Через СМИ, радио, афиши и другие источники проводится пропаганда и популяризация физической культуры и спорта .

Сборная команда Койгородского района по различным видам спорта участвовала в 20 выездных спортивных мероприятиях, приняли участие 150 спортсменов.

Приняли участие в круглогодичной спартакиаде среди МО Республики Коми, МО МР «Койгородский» среди 12 муниципальных образований занял 10 место, также участвовали в юношеской спартакиаде (заняли 11место) и спартакиаде среди ветеранов (6 место).

В 2015 году на территории МО МР «Койгородский» проведено несколько межрайонных физкультурно-спортивных мероприятий (турниры по мини-футболу среди южных районов Республики Коми). Мероприятий республиканского и российского уровня не проводилось.

Проведены официальные соревнования согласно календарному плану. Выявлены и включены в сборную района 5 воспитанников ДЮСШ.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.

Муниципальная программа  предусматривает выполнение 15 показателей (индикаторов). В отчетном году:

высокий уровень достижения (более 90%) – 14 показателей (93,33%)

Низкий уровень достижения (менее 75%) – 1 показателя (6,67%)

Средний уровень выполнения индикаторов муниципальной программы составил 91%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программ.

Осуществление расходов  бюджета МО МР «Койгородский»  в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

Всего по муниципальной программе «Развитие физической  культуры и спорта в МО МР «Койгородский»» расходы составили:

Факт 4164,0 тыс. руб. – 100%.

Финансирование осуществлялось через ответственного исполнителя – Управление культуры, физической культуры и спорта.

Источники финансирования муниципальной программы

Бюджет МО МР «Койгородский» – 4164,0 тыс. руб. – 100%;

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающихся реализации муниципальной программы.

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации программы по итогам 2015 года признана эффективной.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,91.

5.  Предложения об изменении форм и методов управления реализации муниципальными программами, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

Реализацию муниципальной программы в 2015 году предлагается продолжить в соответствии с Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов, утвержденным постановлением администрации от 29 декабря 2015 года № 76/12.

III. Развитие системы муниципального управления.

В этот блок входит муниципальная программа  «Муниципальное управление  МО МР «Койгородский».

Муниципальная программа

«Муниципальное управление  МО МР «Койгородский»

Цель – совершенствование муниципального управления в муниципальном районе «Койгородский»

1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной  программы за отчетный период

Развитие  кадрового состава местного самоуправления муниципального образования муниципального района  «Койгородский»

В процессе повышения квалификации постоянно внедряются новые формы и методы обучения, в том числе с применением современных технологий: дистанционное обучение, вебинары и т.д.

В 2015 году обучено  10 специалистов органов местного самоуправления  Койгородского района, в т.ч. 8 специалистов с применением дистанционных и модульных технологий.

Создан кадровый резерв на должность начальника управления образования.

Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из муниципального кадрового резерва, от общего числа замещенных должностей 100%.

В целях поиска наиболее подготовленных студентов     в 2015 году организовано     прохождение  преддипломной практики  студентки ФГБОУ высшего профессионального образования "Сыктывкарский  государственный  университет".

Муниципальными служащими администрации МР «Койгородский» предоставлены отчеты  о своей деятельности за 2014 год (21 человек). Подготовлена аналитическая записка по предоставлению отчетов муниципальных служащих за 2014 год

В органах местного самоуправления Койгородского района проведено 11 заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, рассмотрено 11 вопросов.

Управление муниципальным имуществом

Проведена инвентаризации муниципального имущества МО МР «Койгородский».

Постоянно осуществляется обновление сведений в реестр муниципальной собственности МО МР «Койгородский».

Проведена техническая инвентаризация 22 многоквартирных дома  и 75 квартир.

На кадастровый учет поставлено 14 земельных участков.

Проведена государственная регистрация права муниципальной собственности МО МР «Койгородский» на 21 объект, в том числе 15 земельных участков.

В 2015 году разработано и принято Решений Совета МР «Койгородский», из них:

-  о передаче имущества из республиканской собственности в муниципальную собственность - 3;

- из муниципальной собственности МО МР «Койгородский» в собственность сельских поселений -1.

Приобретен УАЗ.

Заключено 85 договоров аренды недвижимого и движимого муниципального имущества. Заключен 1 договор хозяйственного введения. На 31.12.2015г.  действует 85 договоров  безвозмездного пользования, в 2015 заключено 7 договоров.

Заключено 10 договоров аренды земельных участков с юридическими лицами, 6 договоров с индивидуальными предпринимателями, 3 договора с главами КФХ и 116 договора с физическими лицами. Всего действующих договоров аренды земельных участков в 2015г. - 931. Общая площадь земельных участков, предоставленных в аренду 585,2 га;

Подготовлены и направлены расчеты арендной платы на 2015год;

Предъявлено 28 претензий по задолженности по договорам аренды муниципального имущества,  договорам аренды земельных участков.

Подготовлено 17 исковых заявлений.

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

В 2015 году бюджет МО МР «Койгородский» был программный. Консолидированный бюджет МО МР «Койгородский» в 2015 году исполнен с дефицитом в связи с не полным освоением целевых средств, поступивших из бюджетов других уровней в сумме 32496,9 тыс. руб. Отношение объема муниципального долга к доходам консолидированного бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений составило 30,3 %, что в сравнении с показателем 2014 года меньше на 9,2 % в связи с привлечением в 2015 году бюджетного кредита на сумму 5,2 млн. руб. на частичное покрытие дефицита бюджета, а в 2014 году 10,0 млн. руб. В настоящее время объем государственного долга МО МР «Койгородский» находится на экономически безопасном уровне. Все ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации в части государственного долга и расходов на его обслуживание, соблюдаются в полном объеме.

И.о. руководителя администрации МР "Койгородский" утверждены основные направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования муниципального района «Койгородский», которые соответствуют Стратегии социально-экономического развития муниципального района.

В 2015 году проведены все запланированные ревизии и проверки целевого и эффективного использования средств МО МР «Койгородский».

В октябре-ноябре 2015 года сформирован, а в декабре 2015 года утверждён бюджет МО МР «Койгородский» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, который полностью соответствует требованиям бюджетного кодекса.

Объем просроченной задолженности в 2015 году в сравнении с данными 2014 года снизился на 79 % .

Вся отчетность в Министерство финансов и другие ведомственные организации Республики Коми предоставлена в полном объеме и в сроки.

Доля торгов (конкурсов и аукционов), проведенных в соответствии с законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в общем количестве проведенных торгов для муниципальных заказчиков составляет 100 %.

Для создания предпосылок в получении доступа к качественным бюджетным услугам гражданам вне зависимости от их проживания осуществлено выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений из районного фонда финансовой поддержки в сумме 2292,7 тыс. руб. (100 % от плановых назначений)

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

Организован  и   проведен   семинар по вопросу  о деятельности ТОСов на территории сельских поселений. Специалистами администрации оказывается консультационная поддержка при регистрации, подготовке проектов, по участию в мероприятиях СО НКО.

Определен перечень некоммерческих организаций, зарегистрированных в качестве юридического лица.

Сформирован реестр СО НКО, получателей финансовой поддержки в 2015 году, размещен на официальном сайте администрации.

На официальном сайте администрации открыта страничка социально ориентированные некоммерческие организации в разделе экономика, где размещена подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», Порядок конкурсного отбора проектов СО НКО. Информации о деятельности СО НКО, ТОСов размещены на ленте новостей, в районной газете «Новая жизнь».

Предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям – Койгородской районной организации ветеранов Коми Республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов- 360000 рублей.

По итогам конкурсного отбора проектов  предоставлена субсидия ТОС с. Грива, дома 77-105 «Комета»- 125000 рублей.

Электронный муниципалитет

Обеспечено постоянная актуализация информации на официальном сайте администрации

Внедрена система СЭД;

Введено ГИС «Электронное образование» .

Внедрена информационно-коммуникационные технологии в сфере управления муниципальными  финансами.

Введена в эксплуатацию автоматизированная система учета и управления объектами государственной собственности Республики Коми и муниципальной.

Введены в эксплуатацию информационно-коммуникационные технологии в сфере физкультуры и спорта, в сфере ЖКХ;

Создано муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг « МР «Койгородский», а также удаленные рабочие места в  СП «Койдин», СП «Подзь». За  2015 год было исполнено 2340 заявлений,  выдано 65 универсальных карт.

Обеспечивается техническое обслуживание, наращивание и модернизация корпоративной сети передачи данных.

Обеспечена антивирусная защита локальных компьютерных сетей.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год

Достижение значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в Койгородском районе, процент | 59 | 50 | 84,7 |

Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы и еѐ подпрограмм

Всего 52 показателя (индикаторов).

Высокий уровень достижения (более 90%) – 42 показателя (80,77%)

Низкий уровень достижения (менее 75%) – 10 показателей (19,23%)

3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.

Осуществление расходов  бюджета МО МР «Койгородский»  в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

Всего по муниципальной программе ««Муниципальное управление МО МР «Койгородский»»:

Факт 33194,8 тыс. руб. – 99,39%.

Подпрограммы:

Развитие  кадрового состава местного самоуправления муниципального образования муниципального района  «Койгородский»

Финансирование не осуществлялось

Управление муниципальным имуществом

Факт 1075,5 тыс. руб. – 98,86%, не освоено 12,4 тыс.руб.

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

Факт 2872,2 тыс. руб. – 100%.

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

Факт 485 тыс. руб. – 100%.

Электронный муниципалитет

Факт 935,7тыс.руб. – 99,18%, не освоено 7,7 тыс.руб.

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

Факт 27834,1 тыс.руб. -99,34%, не освоено 184 тыс. руб.

Источники финансирования муниципальной программы

Бюджет МО МР «Койгородский» – 33279,9 тыс. руб. – 99,64%;

Республиканский бюджет Республики Коми – 119 тыс. руб. – 0,36%.

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающихся реализации муниципальной программы.

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм по итогам 2015 года признана эффективной.

Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и

ее подпрограмм по итогам 2015 года

Муниципальная программа «Муниципальное управление МО МР «Койгородский»» – 0,85(эффективная)

Подпрограммы:

Развитие  кадрового состава местного самоуправления муниципального образования муниципального района  «Койгородский» – 1,42(высокоэффективная)

Управление муниципальным имуществом – 3,36(высокоэффективная)

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом – 0,83 (эффективная).

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций- 0,82(эффективная).

Электронный муниципалитет – 0,94(эффективная).

5.  Предложения об изменении форм и методов управления реализации муниципальными программами, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

Реализацию муниципальной программы в 2015 году предлагается продолжить в соответствии с Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы «Муниципальное управление МО МР «Койгородский»» на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов, утвержденным постановлением администрации от 26 декабря 2014 года № 90/12.

В 2016 году планируется проведение работы по изменению некоторых основных параметров муниципальной программы в части:

корректировки перечня показателей (индикаторов) муниципальной программы (на основании проведенной работы по анализу целевых показателей (индикаторов));

оптимизации перечня основных мероприятий муниципальной программы для повышения эффективности реализации программы.

1V. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.

В этот блок входит муниципальная программа  «Безопасность жизнедеятельности населения  МО МР «Койгородский».

Муниципальная программа

«Безопасность жизнедеятельности населения  МО МР «Койгородский»

Цель – Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский»

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной  программы за отчетный период

Продолжалось совершенствование районной  системы нормативных правовых актов.  За отчетный период  издано 30 нормативных правовых актов   (постановлений) по  вопросам   предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

В отчетном периоде  подготовлено и  проведено  7 заседаний КЧС и ОПБ МР.

На водных объектах  района  происшествия не зарегистрированы.

В ЕДДС поступило шесть сообщений   по поиску 7 заблудившихся  в лесу жителей с. Койгородок.  На место поиска в трех случаях была вызвана группа спасателей. В ходе проведения розыскных мероприятий, все заблудившиеся были найдены.

В целях обеспечения безопасности на водных объектах и  жизнеобеспечения  населения, в пос. Иван-Чомья администрацией сельского поселения «Подзь» организованы  мероприятия по  перевозке населения  на маломерном судне через р. Сысола.

Подготовка  органов управления Койгородской районной подсистемы Коми РП РСЧС осуществлялась в соответствии  с постановлением  администрации МР «Койгородский» от 02.03.15г. № 01/03 «О порядке подготовки и обучения населения муниципального образования муниципального района «Койгородский» в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

План комплектования   Учебного центра   ГКУ «Управление ППС и ГЗ Республики Коми» на   2015 год выполнен частично. По ГО ЧС планировалось подготовить  10 чел, фактически подготовлено – 4 чел. По пожарной безопасности планировалось подготовить 37 чел., фактически подготовлено 78 чел.

Доведение информации до населения осуществлялось через   ГУ РК «Редакция газеты «Новая жизнь». В районной газете «Новая жизнь»   опубликовано 34 статьи (заметок)  по способам защиты  и действиям  в этих ситуациях. В эфире «Радио «Койгородок» (ООО «Радио «Койгородок») на канале 100.2 Fm в пожароопасный период ежедневно (8  раз в день) выходило в эфир обращение отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе  о введении особого противопожарного режима.

Обучение  неработающего населения (пенсионеры, инвалиды, безработные) осуществляется при  14 учебно-консультационных пунктах. За отчетный период  было обучено  520 человек.

Обучение учащихся молодежи проводилось  в 9   заведениях района..	Программа ОБЖ выполняется во всех  школах района. В школах работают 4 преподавателя ОБЖ и 3 преподавателя по совместительству. Из 3 СООШ в 3-х школах имеются классы ОБЖ, 1 стрелковый тир. В районе   проведены пятидневные полевые сборы с учащимися 10-х классов. В марте (с 1 по 30)  с.г. в районе проведен месячник ГО и оборонно-массовой работы. Во всех школах проведены итоговые занятия «День защиты детей».

В соответствии с Планом учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства в зимних условиях 2015-2016 годов  под руководством отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Койгородский» проведены  тактико-специальные учения и объектовая тренировка с:

1. Койгородская РЭС ПО ЮЭС ОАО «Комиэнерго»;

2. Койгородский филиал ОАО «КТК»;

3. Койгородская газовая служба ОАО «СГснаб»

В 2015 году на территории МР «Койгородский» произошло 6 лесных пожара на площади 87,41 га.

Оповещение населения, ОМСУ, учреждений  и организаций  МР «Койгородский» при возникновении чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера, а также при выполнении мероприятий  гражданской обороны,  подача сигналов оповещения  производится через региональную автоматизированную систему централизованного оповещения «Парма», по сети проводного вещания, по эфирному радиовещанию, с помощью  электросирен в пос. Кажым (на здании Дома культуры и на потенциально опасном объекте - ГТС «Кажымское водохранилище»), а также через заранее назначенных посыльных. В 2015 году в с. Койгородок дополнительно установлено 4 электросирены, которые к системе РАСЦО «Парма» не подключены, а работают автономно.

Оповещение населения, проживающего в населенных пунктах МР «Койгородский», подверженных угрозам природных явлений и не охваченных средствами оповещения РАСЦО предусмотрено оповещение имеющимися  звуковыми сигналами (колокола,  подвешенные куски рельс) и с использованием подвижных  средств оповещения с громкоговорящими устройствами (ОП-14 межмуниципального отдела МВД России «Сысольский»,63-ПСЧ с. Койгородок, ПЧ-133 пос. Кажым и отдельного поста пос. Подзь ПЧ-133 пос. Кажым).

Локальная  система оповещения на потенциально опасном объекте ГТС «Кажымское водохранилище» имеется  и запускается в автоматическом режиме.

На территории сельского поселения «Койгородок» работает аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» с установкой 3 поворотных (управляемых - EPTZ3000) и 3 направленных (JSC-XVL7000SIR 2,8-11мм) видеокамер, который   состоит на балансе  администрации сельского  поселения «Койгородок».

Пульт управления и мониторы установлены  в помещении ЕДДС (единой дежурно-диспетчерской службы) администрации МР «Койгородский».

Видеокамеры находятся в рабочем состоянии. С компанией «Нордкомп» администрацией сельского поселения «Койгородок» заключен договор на техническое обслуживание средств АПК «БГ».

В составе ОУПО «Добровольная пожарная команда Республики Коми» (далее – ДПК РК) на территории МР «Койгородский» создано 8 структурных подразделений (звеньев),  которыми осуществляется прикрытие 10 населенных пунктов на условиях ст. 76 Федерального закона «Технический регламент об общих требованиях пожарной безопасности».

Добровольные пожарные команды (звенья и объектовые ДПК с водоподающей техникой) созданы в соответсвтии с требованиями Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» в 11 населенных пунктах: п. В.-Турунья, п. Н.-Турунья, п. Нючпасс, п. Вежью, с. Грива, п. Ком, п. Воктым, п. Кузьёль, с. Койгородок, п. Койдин, п. Кажим.

Кроме того, на 6 объектах организаций на территории МР «Койгородский» созданы объектовые подразделения ДПК, на 8 объектах организаций созданы объектовые подразделения ДПД.

Численность добровольных пожарных на территории  МР «Койгородский» составляет 229 человек.

В целях реализации ст.41 Закона  Республики Коми «О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Республики Коми», администрацией МР «Койгородский» принято постановление от 03.08.2015г. № 01/08 «Об утверждении Положения о добровольных народных дружинах на территории МР «Койгородский». Во исполнении данного постановления, на территориях сельских поселений Койгородок и Кажым созданы добровольные народные дружины с количеством членов ДНД соответственно 10 и 5.

Достижение значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень готовности сил и средств Койгородского районного звена Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проявлений терроризма | 5,5 | 5,5 | 100 |
| Количество зарегистрированных преступлений | 157 | 188 | 83,51 |

Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы и еѐ подпрограмм

Всего 17 показателей (индикаторов).

Высокий уровень достижения (более 90%) – 14 показателя (82,35%)

Низкий уровень достижения (менее 75%) – 3 показателя (17,65%)

3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.

Осуществление расходов  бюджета МО МР «Койгородский»  в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

Всего по муниципальной программе ««Муниципальное управление МО МР «Койгородский»»:

Факт 120,65 тыс. руб. – 27,34%.

Источники финансирования муниципальной программы

Бюджет МО МР «Койгородский» – 120,65 тыс. руб. – 100%;

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающихся реализации муниципальной программы.

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм по итогам 2015 года признана неэффективной.

Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и

ее подпрограмм по итогам 2015 года

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения  МО МР «Койгородский» – 0,25(неэффективная)

Подпрограммы:

1.Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений в МО МР «Койгородский» - 0,32 (неэффективная)

2.Защита населения и территории МО МР «Койгородский» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 1,04(высокоэффективная).

5.  Предложения об изменении форм и методов управления реализации муниципальными программами, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

Реализацию муниципальной программы в 2016 году предлагается продолжить, в соответствии с Комплексным план действий по реализации муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский»» на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годы.

В целях повышения эффективности усилить контроль за реализацией муниципальной программы, а именно актуализировать (вносить изменения, дополнения) программу  и комплексный план по мере необходимости в ходе исполнения мероприятий.

V. Выводы о реализации муниципальных программ

Исполнение бюджета МО МР «Койгородский» по расходам в рамках муниципальных программ за 2015 год составило 86,56%.

Таблица 1

Информация об объемах финансирования муниципальных программ

из бюджета МО МР «Койгородский за 2014 год

тыс. рублей

Наименование муниципальной программы; Сводная бюджетная роспись на 01.01.2015 г.; Исполнено на 31.12.2015 г.; Процент исполнения. 1.; «Развитие экономики в МО МР «Койгородский», всего, в т.ч.; 11823,7575; 9400,86018; 79,51. Федеральный бюджет; 3198,08; 806,49018; 25,22. Республиканский бюджет; 4629,00; 4629,00; 100. Бюджет МО МР «Койгородский»; 3996,6775; 3965,37; 99,22. 2.; «Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский»; 9879,8; 5485,0; 55,52. Федеральный бюджет; 0; 0; 0. Республиканский бюджет; 3211,00; 2967,9; 92,43. Бюджет МО МР «Койгородский»; 6668,8; 2517,1; 37,74. 3.; Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский; 107299,6; 58748,8; 54,75. Федеральный бюджет; 45332,1; 12220,1; 26,96. Республиканский бюджет; 56877,6; 41820,1; 73,53. Бюджет МО МР «Койгородский»; 5089,9; 4708,6; 92,51. 4.; Муниципальная программа «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский»; 206328,13; 206291,69; 99,98. Федеральный бюджет; 0; 0; 0. Республиканский бюджет; 141325,9; 141300,84; 99,98. Бюджет МО МР «Койгородский»; 65002,23; 64990,85; 99,98. 5.; «Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский»; 43039,9; 43023,5; 99,96. Федеральный бюджет; 181,9; 181,9; 100. Республиканский бюджет; 362,5; 362,5; 100. Бюджет МО МР «Койгородский»; 42495,5; 42479,1; 99,96. 6.; «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский»; 4164,0; 4164,0; 100. Федеральный бюджет; 0; 0; 0. Республиканский бюджет; 0; 0; 0. Бюджет МО МР «Койгородский»; 4164,0; 4164,0; 100. 7.; «Муниципальное управление МО МР «Койгородский»»; 33398,9; 33194,8; 99,39. Федеральный бюджет. Республиканский бюджет; 119,00; 119,00; 100,00. Бюджет МО МР «Койгородский»; 33279,9; 33075,8; 99,39. 8.; Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский»; 441,30; 120,65; 27,34. Федеральный бюджет; 0; 0; 0. Республиканский бюджет; 0; 0; 0. Бюджет МО МР «Койгородский»; 441,30; 120,65; 27,34. ИТОГО; 416375,3875; 360429,30018; 86,56.

В 2015 году финансирование мероприятий муниципальных программ осуществлялось: из федерального бюджета – 3,66%

республиканского бюджета – 53,05%

бюджета МО МР «Койгородский» - 43,29%

Источники финансирования муниципальных программ

МО МР «Койгородский» за 2015 год

|  | Исполнено на 31.12.2015 г., тыс. руб. | Доля в общем объеме финансирования, процент |
| --- | --- | --- |
| бюджет МО МР «Койгородский» | 156021,47 | 43,29 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 191199,34 | 53,05 |
| федеральный бюджет | 13208,49018 | 3,66 |
| ИТОГО | 360429,30018 | 100 |

По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Койгородский» 2 муниципальные программы имеют высокий уровень эффективности, 3 муниципальные программы – эффективные, 2 муниципальные программы имеют удовлетворительный уровень, 1 муниципальная программа неэффективна.

Таблица 2

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальных программ МО МР «Койгородский» за 2015

год

| № п/п | Наименование муниципальных программ, подпрограмм | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы), ЭМП | Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие экономики в МО МР «Койгородский» | 1,03 | высокоэффективная |
|  | Малое и среднее предпринимательство в МО МР «Койгородский» | 0,84 | эффективная |
|  | Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в МО МР «Койгородский» | 0,95 | эффективная |
|  | Въездной и внутренний туризм на территории МО МР «Койгородский» | 0,86 | эффективная |
|  | Развитие кадрового потенциала в МО МР «Койгородский» | 1,26 | высокоэффективная |
| 2. | «Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский» | 0,90 | удовлетворительная |
|  | Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения | 0,67 | удовлетворительная |
|  | Повышение безопасности дорожного движения на территории ИО МР «Койгородский» | 1,33 | высокоэффективная |
| 3. | Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский | 0,73 | удовлетворительная |
|  | Создание условий для обеспечения доступным жильем населения МР «Койгородский», Организация комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 0 | неэффективная |
|  | Обеспечение жильем молодых семей | 0,72 | удовлетворительная |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | неэффективная |
|  | Обращение с отходами производства и потребления | 0 | неэффективная |
|  | Устойчивое развитие сельских территорий | 1,6 | высокоэффективная |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский» | 0,99 | эффективная |
|  | Развитие дошкольного и общего образования на территории МО МР «Койгородский» | 0,94 | Эффективная |
|  | Дети и молодежь Койгородского района | 1,08 | эффективная |
|  | Обеспечение реализации МП «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский» | 0,99 | эффективная |
| 5. | «Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский» | 1,16 | высокоэффективная |
| 6. | «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский» | 0,91 | эффективная |
| 7. | «Муниципальное управление МО МР «Койгородский»» | 0,85 | эффективная |
|  | Развитие кадрового состава местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Койгородский» | 1,42 | Высокоэффективная |
|  | Управление муниципальным имуществом | 3,36 | высокоэффективная |
|  | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | 0,83 | эффективная |
|  | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 0,82 | эффективная |
| 8. | Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский» | 0,25 | неэффективная |
|  | Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений в МО МР «Койгородский» | 0,32 | неэффективная |
|  | Защита населения и территории МО МР «Койгородский» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 1,04 | высокоэффективная |

VI. Предложения по дальнейшей реализации

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Койгородский» предлагается:

1. Осуществлять реализацию муниципальных программ МО МР «Койгородский» в соответствии с комплексными планами действий по реализации муниципальных программ на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.

2. Активизировать работу по получению субсидий из республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета в рамках государственных программ.

4. Продолжить совершенствование системы целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (на основании проведенной работы по анализу целевых показателей (индикаторов)).

5. Исключить возможность корректировки плановых значений целевых индикаторов и показателей в муниципальных программах в течение текущего года, за исключением случаев приведения их в соответствие целевым индикаторам, установленным для достижения целей Стратегии социально-экономического муниципального образования муниципального района «Койгородский» на период до 2020 года, принятой решением Совета МР «Койгородский» от 17 декабря 2014 года № IV-33/275, по мере актуализации.

6. Разработать Комплексные планы действий на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов по реализации муниципальных  программ «Строительство, обеспечение жильем и услугами  жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский»», «Развитие здоровьесберегающей деятельности на территории МО МР «Койгородский».

7. Актуализировать муниципальные программы: «Строительство, обеспечение жильем и услугами  жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский»», «Развитие здоровьесберегающей деятельности на территории МО МР «Койгородский» на 2016 год

8. Для анализа хода реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие здоровьесберегающей деятельности на территории МО МР «Койгородский»  ГУЗ РК «Койгородская ЦРБ» формировать годовой отчет в соответствии с методическими указаниями по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ МО МР «Койгородский», утвержденными Постановлением администрации МР «Койгородский» №138/08 от 29.08.2013.

9. Усилить контроль за реализацией муниципальных программ, а именно актуализировать программы  и комплексные планы (вносить изменения, дополнения)  по мере необходимости в ходе исполнения мероприятий.

10.Актуализировать муниципальные программы и комплексные планы с учетом основных направлений Программы возрождения Республики Коми и резолюцией форума «Предпринимательская инициатива 2016 года».