**Сводный**

**годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МО МР «Койгородский»**

**за 2017 год**

Согласно перечню муниципальных программ МО МР «Койгородский», утвержденному распоряжением Администрации муниципального района «Койгородский» от 03 сентября 2013 года № 173-р, в МО МР «Койгородский» приняты и действовали в 2017 году 9 муниципальных программ.

Реализация муниципальных программ МО МР «Койгородский» осуществлялась по 4 основным направлениям социально-экономического развития района:

**I. Экономическое развитие.**

**II. Социальное развитие.**

**III. Развитие системы муниципального управления.**

**1V. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.**

**I. Экономическое развитие.**

В этот блок входят муниципальные программы «Развитие экономики в МО МР «Койгородский», «Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский», «Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский».

**Муниципальная программа**

**«Развитие экономики в МО МР «Койгородский»**

Цель – обеспечение устойчивого экономического развития муниципального района «Койгородский»

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

Оказана финансовая поддержка 9 субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме 2583,266 тыс. рублей в том числе:

* в виде субсидирования части расходов на развитие бизнеса;
* в виде субсидирования части расходов, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Переданы в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальное имущество: производственные помещения – 4 ед., оборудование для бытовых услуг – 3 ед., транспортные средства – 7 ед. техники. Сдано в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 3586,7 кв.м. муниципального имущества, земельных участков общей площадью 1181549,99 кв.м.

Изготовлены и распространены информационные буклеты о видах государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В течение 2017 года оказывалась информационная, консультационная поддержка субъектов агропромышленного комплекса.

Заключено 2 муниципальных контракта и 421 договоров на поставку продукции местного производства бюджетными организациями.

Проведена районная сельскохозяйственная ярмарка «Урожай 2017 года».

Проведен ежегодный районный конкурс в сфере народных промыслов и ремесел "Лучший мастер 2017 года". На конкурсе были представлены работы 20 конкурсантов. Следует отметить, что 10 конкурсантов впервые участвовали в подобных мероприятиях.

Ведется реестр инвестиционных проектов в сфере туризма, в 2017 г. осуществлялась реализация 1 проекта.

В 2017 г. Министерством экономики Республики Коми сформирована прогнозная потребность экономики в квалифицированных кадрах на период 2018-2024 гг.В рамках формирования прогноза в 2017 году проведена работа по опросу 64 предприятий района.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Оборот организаций, млн. рублей | 580 | 314,01 | 54,2 |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, рублей | 6130 | 12781,1 | 208,5 |
| Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО МР «Койгородский», млн. рублей | 125,8 | 120,72 | 96 |

***Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)***

***подпрограмм муниципальной программы***

Всего 27 показателей (индикаторов).

Высокий уровень достижения (более 90%) – 14 показателей (52 %)

Удовлетворительный уровень достижения (75-89%) – 3 показателя (11 %)

Низкий уровень достижения (менее 75%) – 10 показателей (37 %)

Средний уровень выполнения индикаторов подпрограмм муниципальной программы составил 73,15 %.

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

***Освоение средств бюджета МО МР «Койгородский»***

***с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми по муниципальной программе за 2017 год***

Всего по муниципальной программе «Развитие экономики в МО МР «Койгородский»:

Факт 2764,31345 тыс. руб. – 78 %. Не освоено 791,150 тыс. руб.

Подпрограммы:

*Малое и среднее предпринимательство в МО МР «Койгородский»*

Факт 2037,06525 тыс. руб. – 90 %. Не освоено 291,150 тыс. руб.

*Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в МО МР «Койгородский»*

Факт 708,8 тыс. руб.- 100%

*Въездной и внутренний туризм на территории МО МР «Койгородский»*

Факт 18,4482 тыс. руб.- 0,04 %. Не освоено 500 тыс. руб.

*Развитие кадрового потенциала в МО МР «Койгородский»*

Факт 0 тыс. руб.

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 1601,32845 тыс. руб. – 58 %;

Республиканский бюджет Республики Коми – 1162,985 тыс. руб. – 42%;

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм по итогам 2017 года признана **эффективной**.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2017 года**

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие экономики в МО МР «Койгородский» составила **0,94**. Таким образом, муниципальная программа «Развитие экономики в МО МР «Койгородский» может быть признана **эффективной.**

Подпрограммы:

Малое и среднее предпринимательство в МО МР «Койгородский» -0,8.

Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в МО МР «Койгородский» - 0,82.

Въездной и внутренний туризм на территории МО МР «Койгородский» - 0,004.

Развитие кадрового потенциала в МО МР «Койгородский» - 0,76.

**5. Предложения по дальнейшей реализации программы**

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы «Развитие экономики в МО МР «Койгородский»» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

**Муниципальная программа**

**«Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский»**

Цель – обеспечение потребностей населения и экономики МР «Койгородский» в качественных, доступных и безопасных услугах на автомобильном транспорте.

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период.**

Автотранспортное обслуживание населения по внутрирайонным регулярным автобусным маршрутам осуществлялась в форме перевозки пассажиров и багажа по 5 автобусным маршрутам предприятием МУП «ТрансСервис». Регулярное автобусное сообщение в районе имели все населенные пункты, за исключением д. Карвуджем и п. Иван-Чомъя. Все муниципальные маршруты убыточны. Сумма возмещения предприятию из бюджета района выпадающих доходов за 2017 год составила 2,047 млн. руб.

По итогам деятельности МУП «ТрансСервис» за 2017 г. пассажирооборот составил 2747 тыс. пасс.-км. По сравнению с 2016 г. снижение показателя составило 88,2 % (369 тыс. пас.-км.).

В течение года один раз в квартал проводились заседания районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Регулярно информация на тему повышения безопасности дорожного движения публиковалась в местных СМИ, озвучивалась по радио, и выкладывалась в сеть интернет.

В 2017 г. проводились различные акции, направленные на укрепление дисциплины участников дорожного движения.

В 2017 г. проводились лекции, занятия и беседы в образовательных учреждениях муниципального района «Койгородский».

Приобретено оборудование для организации проведения мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Проведен районный конкурс "Безопасное колесо" и организован выезд команды детей на Республиканский этап конкурса ЮИД "Безопасное колесо".

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 61,9 | 59,29 | 104,4 |
| Количество дорожно-транспортных происшествий | 11 | 3 | 366,7 |

***Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)***

***подпрограмм муниципальной программы***

Всего 9 показателей (индикаторов).

Высокий уровень достижения (более 90%) – 4 показателя (101%)

Низкий уровень достижения (менее 75%) – 5 показателей ( 44,4%)

Средний уровень выполнения индикаторов подпрограмм муниципальной программы составил 69,6%.

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

***Освоение средств бюджета МО МР «Койгородский»***

***с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета по муниципальной программе за 2017 год***

Всего по муниципальной программе «Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский»»:

Факт 5901,6 тыс. руб. – 36,39%. Не освоено 10316,80 тыс. руб.

Подпрограммы:

*Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения*

Факт 5202,8 тыс. руб. – 34,13%. Не освоено- 10041,90 тыс. руб.

*Повышение безопасности дорожного движения*

Факт 698,8 тыс. руб. -71,7%. Не освоено – 274,9 тыс. руб.

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 13112,6 тыс. руб. – 80,85 %;

Республиканский бюджет Республики Коми – 3105,8 тыс. руб. – 19,15 %.

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающихся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации муниципальной программы **по итогам 2017 года признана эффективной**.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы **за 2017 год составила 0,85.**

**Муниципальная программа**

**«Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**в МО МР «Койгородский»**

Цель – создание условий для удовлетворения населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах.

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период.**

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 1 по итогам 2017 года:

В соответствии с пунктом 1 статьи 169 Жилищного Кодекса Российской Федерации в рамках реализации закона Республики Коми от 24 июня 2013г. № 57-РЗ «Об организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми» в местном бюджете были предусмотрены средства на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципального жилья.

Проведены ремонтные работы одного многоквартирного дома в с.Койгородок.

За счет средств местного бюджета к централизованной системе канализации подключено два многоквартирных дома в с.Койгогородок.

Планируется модернизация существующего оборудования центральной котельной в с.Койгородок в 2018г.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 2 по итогам 2017 года:

Заключено соглашение с агентством Республики Коми по делам молодежи на предоставление в 2017 году из республиканского бюджета Республики Коми субсидии бюджету МР «Койгородский» на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы и государственной программы Республики Коми «Развитие строительства и жилищно – коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности».

В 2017 году были выданы свидетельства двум молодым семьям в размере 940800 рублей. Средства не были освоены семьями, поскольку одна молодая семья не нашла подходящую по квадратным метрам жилищную площадь, второй молодой семье ПАО «Сбербанк» не открыл счет в 2017г.

- в 2017 году исполнялись полномочия по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений и по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года [N 5-ФЗ](consultantplus://offline/ref=E2AF23A6765D77795AF003978FFE8176B70831255FA6AA2871CF6A9DF8z9RCN) "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года [N 181-ФЗ](consultantplus://offline/ref=E2AF23A6765D77795AF003978FFE8176B708332D5CA9AA2871CF6A9DF8z9RCN) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

Заключено соглашение между администрацией МР «Койгородский» и министерством труда и социальной защиты Республики Коми о предоставлении бюджету МР «Койгородский» субвенций на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года [N 5-ФЗ](consultantplus://offline/ref=E2AF23A6765D77795AF003978FFE8176B70831255FA6AA2871CF6A9DF8z9RCN) "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года [N 181-ФЗ](consultantplus://offline/ref=E2AF23A6765D77795AF003978FFE8176B708332D5CA9AA2871CF6A9DF8z9RCN) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений.

За счет средств поступающих из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми были проведены торги и приобретены пять квартир и переданы по договорам найма специализированного жилого помещения для обеспечения жильем 5 детей – сирот.

В рамках реализации полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года [N 5-ФЗ](consultantplus://offline/ref=E2AF23A6765D77795AF003978FFE8176B70831255FA6AA2871CF6A9DF8z9RCN) "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года [N 181-ФЗ](consultantplus://offline/ref=E2AF23A6765D77795AF003978FFE8176B708332D5CA9AA2871CF6A9DF8z9RCN) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в 2017году была выделена единовременная денежная выплата в размере 744804 рублей одному гражданину по категории «инвалид».

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 3 по итогам 2017 года:

В целях более эффективного использования тепловой энергии на объектах бюджетных организаций проводились работы по промывке централизованных систем отопления, проведение гидравлической регулировки, балансировки распределительных систем отопления.

Для предотвращения утечек и неучтенного расхода холодной воды и тепловой энергии на водопроводных и тепловых сетях силами Койгородского филиала АО «Коми тепловая компания» проведены работы по замене участков ветхих сетей 0,44 км водопровода и 0,35 км теплосети, что составляет 14,6% и 8,93% соответственно от количества существующих на тот период ветхих сетей водопровода и теплосети и соответствует нормам, требующимся к замене ветхих сетей.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 4 по итогам 2017 года:

В рамках реализации подпрограммы в части продолжения строительства межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в с. Койгородок и объектов размещения (площадок хранения) твердых бытовых отходов в пст. Подзь, п. Кажым, пст. Вежью Койгородского района Республики Коми работы возобновились, заключен муниципальный контракт. В рамках контракта в 2017 году были израсходованы 1520,61 тыс. руб, в том числе: 1403,56 местный бюджет; 117,04 тыс. руб Республиканский бюджет.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 5 по итогам 2017 года:

В 2017 году по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013г. № 598 выделены социальные выплаты одной молодой семье на строительство жилья для улучшения жилищных условий на сумму 2009,2 тыс.руб.

Кроме того, трем застройщикам индивидуального жилья с высокой степенью готовности (50% и выше) на завершение строительства жилых домов в рамках реализации государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми», утвержденной Постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012г. № 424 выделены социальные выплаты за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на сумму 467,3 тыс.руб.

Получателями социальных выплат в период с 2015г. по 2016г. и являющимися застройщиками индивидуальных жилых домов введены в эксплуатацию 8 индивидуальных жилых домов общей площадью 623,4м2.

По программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации 3 и 4 этапа программы 2015-2017годы в 2017году были сданы в эксплуатацию 7 многоквартирных жилых домов общей площадью 1645,5м2 на территории трех населенных пунктов п. Подзь, п. Кажым и с.Койгородок. В рамках программы приобретены 9 квартир общей площадью 400,6 м2, заключено соглашение о выкупе жилого помещения общей площадью 42м2. Всего в 2017г. расселено 123 человека из 47 помещений. Выполнены работы по обеспечению кругового проезда к строящимся домам. В 2017 году в рамках программы переселения снесено 5 аварийных домов.

В 2017 году заключены договора на разработку генерального плана с.Грива, п. Кажым, разработку местных нормативов градостроительного проектирования с.Койгородок, МР «Койгородский» общей суммой в размере 535,9 тыс. руб. Заключено Соглашение с Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми на исполнение полномочий, в том числе по отлову безнадзорных животных на сумму 96,99 тыс. руб.

По мероприятиям на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления администрацией МР «Койгородский» был утвержден порядок предоставления субсидий на возмещение убытков за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и был объявлен конкурс по отбору поставщиков топлива твердого на территории МО МР «Койгородский» на 2015г. Но в связи с тем, что на конкурс с заявками никто не выходил, средства, выделенные району в размере 250,0 тыс.руб. оказались невостребованными и были возвращены в республиканский бюджет Республики Коми.

В 2017 году было принято 6 нормативно правовых актов, регулирующих деятельность в соответствующих сферах подпрограмм Программы.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2017 год, составили 107 218,2 тыс. рублей, их них:

- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 56 196,6 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 44602,8 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета МО МР «Койгородский» – 6418,8 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы по итогам 2017 года составили 61 699,4 тыс. рублей или 57,5% к установленному плану.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.м. | 30,6 | 30,8 | 100,7 |
| в том числе введенная в действие в отчетном году, кв.м. | 0,33 | 0,44 | 75,00 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов, за счет всех источников финансирования, тыс. кв.м. | 0,17 | 3,34 | 5,1 |
| В том числе индивидуальное жилищное строительство | 1,4 | 0,33 | 24 |

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

***Освоение средств бюджета МО МР «Койгородский»***

***с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета по муниципальной программе за 2017 год***

Всего по муниципальной программе «Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский»:

Факт тыс. руб. – 61699,4 тыс. руб. 57,6%. Не освоено 45518,80 тыс. руб.

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм по итогам 2017 года признана неэффективной.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2017 года**

Эффективность реализации муниципальной программы «Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский» составила **0,30**.Таким образом, муниципальная программа может быть признана **неэффективной.**

**II. Социальное развитие.**

В этот блок входят муниципальные программы «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский», «Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский», «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский», «Развитие здоровьесберегающей деятельности на территории МО МР «Койгородский».

**Муниципальная программа**

**«Развитие образования на территории МО МР «Койгородский»**

Цель – повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства и обеспечение реализации прав детей и молодежи, проживающих на территории МО МР «Койгородский».

По состоянию на 1 января 2018 г. в сфере образования МО МР «Койгородский» функционируют 15 образовательных организаций, в которых обучаются и воспитываются 1342 обучающихся и воспитанников и работают 423 работника, в том числе:

5 дошкольных образовательных организаций и 5 дошкольных групп при основных общеобразовательных школах (446 воспитанников и 125работников);

8 муниципальных общеобразовательных организаций (896обучающихся и 266 работников);

2 организации дополнительного образования (869 обучающихся и 32 работника).

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы, подпрограмм программы за отчетный период.**

В 2017 году среднее число детей, на которых выплачивалась компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, составило 340, что составляет 76,2%. Уменьшение количества семей, получающих компенсацию, связано с введением нового порядка установления компенсации на территории Республики Коми.

Очень медленно развивается рынок дополнительных образовательных услуг в дошкольных образовательных организациях, в т.ч. платных: в основном пользуются спросом услуги логопеда. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с законодательством в сфере образования и уставом дошкольной образовательной организации.

С целью повышения социально-экономической эффективности образовательной системы МО МР «Койгородский», создания условий для обеспечения доступного и качественного образования детей и повышения их конкурентоспособности в получении более высокого уровня образования в районе продолжается планомерная оптимизация сети образовательных организаций.

В районе 5 общеобразовательных организаций из 8 являются малокомплектными.

В МО МР «Койгородский» ведется поэтапный переход на обучение в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.

В 2017-2018 учебном году в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального и основного общего образования **в штатном режиме** обучаются все учащиеся первых – четвертых классов (349 человек) и обучающиеся пятых-седьмых классов (282 человек). На базе пилотной общеобразовательной организации реализуется федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования в 8-х классах (1 школа, 52 человек).

В 2017 году во всех общеобразовательных организациях с 1 по 9 класс изучается коми язык. В 7 школах – как неродной, в 1- как родной (МБОУ «ООШ» с. Грива). Общий охват составляет: как неродной – 738 человек, как родной – 44 человек.

Все общеобразовательные организации Республики Коми обеспечены доступом к сети Интернет, ведется работа по увеличению пропускной способности Интернет до 2 МБ/с.

Обеспечение доступом к сети Интернет позволило создать всем образовательным организациям web-сайты, все образовательные организации опубликовали в 2017 году публичные доклады о результатах деятельности общеобразовательной организации.

В целях исполнения законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, проведен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности детей, обучающихся в образовательных организациях района:

- направлены во все организации типовые организационно-распорядительные документы образовательной организации по вопросам обеспечения информационной безопасности обучающихся при использовании сети Интернет, определяющие в том числе порядок реагирования на инциденты, связанные с выявлением доступа к ресурсам сети Интернет, содержащим противоправную информацию.

- все общеобразовательные организации района имеют права на использование программного обеспечения Netpolice на компьютерах, подключенных к сети Интернет. Программный продукт исключает доступ учащихся к Интернет-ресурсам, не совместимым с задачами воспитания и образования.

В 2017 году на территории МО МР «Койгородский» единый государственный экзамен сдавало 42 человека, освоивших программу среднего общего образования.

Удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в ЕГЭ, от общего количества обучающихся 11 классов, допущенных к ГИА в 2017 году, составил 100%.

Наибольшее количество участников ЕГЭ выбрали для сдачи по 2 общеобразовательных предмета, что составило 62% от общего количества выпускников. Доля участников ЕГЭ, сдававших 3 и более предмета в 2017 году, составила 31% от общего количества обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций, участвующих в ЕГЭ. 2 выпускника набрали 100 баллов по истории и русскому языку.

Самыми востребованными предметами по выбору у выпускников района, как и по Республике Коми остаются такие предметы, как обществознание, математика (профильная), биология, история.

В 2017 году все выпускники перешагнули минимальный порог по русскому языку и математике (100% выпускников получили аттестат). Увеличилось количество выпускников, получивших 70 и более баллов. За 2017 год 4 обучающихся получили 3 золотых и 1 серебряную медали.

В целях подготовки к новому учебному году выделено из местного бюджета на текущие ремонты 396650,0рублей на общеобразовательные организации и 107940,0 рублей на дошкольные образовательные организации. ОАО «Монди СЛПК» выделены средства на ремонт кровли МОУ «ООШ пст.Вежъю» в сумме 1540,00 тыс. рублей.

Важной составляющей развития муниципальной системы образования является работа по выявлению, развитию и поддержке талантливых и одаренных школьников. В 2017 году обучающиеся МО МР «Койгородский» приняли участие более чем в 30 конкурсах, смотрах, фестивалях муниципального, республиканского и федерального уровней. Доля детей и молодежи, участвующих в различных конкурсах творческой направленности увеличилось на 5% ( в пределах 65%).

В 2017 году сохраняется стабильно высокий охват учащихся дополнительной образовательной деятельностью и составил 71,9%.

Продолжена реализация системы программно-целевых мероприятий по поддержке одаренных детей. Работа с ними осуществлялась через организацию внеурочной деятельности: факультативы, элективные курсы, индивидуально-групповые занятия по предметам, кружки по интересам. В 2017 году в районных олимпиадах участвовали 224 обучающихся из всех школ района. Победителями и призерами муниципального этапа стало 73 обучающихся. В региональном этапе Всероссийской предметной олимпиады приняли участие 8 учащихся, из них 1 призер по истории.

В школах имеются 2 музея (школы с.Грива, с.Койгородок), которые вносят большой вклад по патриотическому воспитанию обучающихся: знакомят с историей сельских поселений, района, флорой и фауной коми края, народным творчеством, с теми, кто стоял у истоков создания района, посёлка, школы и многое другое. Большая работа по патриотическому и гражданственному воспитанию детей и подростков проведена школьным музеем при МБОУ «СОШ» с.Койгородок, учащиеся и учителя используют материалы по исследованию на школьных занятиях, при написании конкурсных работ, студенты - для написания курсовых работ. Начала работу РДШ(МБОУ «СОШ» с.Койгородок).

В 2017 году в лагерях с дневным пребыванием оздоровлено 438 детей и подростков, что составляет 48,7% от общей численности детей школьного возраста.

Выраженный оздоровительный эффект получили 72,3 % отдыхавших детей.

Количество реализованных детских путёвок в оздоровительные лагеря и санатории – 99.

В 2017 году на реализацию молодёжной политики из бюджета МО МР «Койгородский» по муниципальной программе «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский»» израсходовано: на молодёжные мероприятия - **249,3 тыс.руб**, на организацию трудоустройства несовершеннолетних - **231,8тыс.руб**, на оздоровительную кампанию детей и подростков –**675,78тыс.руб**

Из республиканского бюджета Республики Коми на оздоровительную кампанию детей и подростков – **339,9 тыс.рублей.**

Развивается волонтёрская деятельность. Волонтёры района создали местное отделение Регионального добровольческого штаба МР «Койгородский», приняли активное участие во Всероссийских патриотических акциях: «Свеча Памяти», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Дерево Победы», «Спасибо», «Мы против террора»; в районных акциях: «Скворечник», «Велокросс Победы», «Служба Деда Мороза», «Чистый парк-чистое село!», историческихквестах. Приняли участие в мероприятиях в рамках Республиканской экологической акции «Речная лента – 2017» и других.

На базе МБОУ «СОШ» с. Койгородок прошла ярмарка профессий. В ней приняли участие представители 5 учебных заведений. На ярмарке услугу получили 98 обучающихся.

Было трудоустроено в каникулярный период **149 подростков**. Подростки осуществляли ремонт школ, занимались благоустройством пришкольных территорий, детских садов, сельских поселений, работали подсобными рабочими.

По окончании трудовой деятельности ребята приняли участие в Республиканском Слёте лучших участников трудовых бригад.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, процент | 100 | 99,7 | 99,7 |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 0-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 0-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 0-7 лет, обучающихся в школах, процент | 100 | 100 | 100 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, процент | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей, процент | 33 | 38 | 115 |

***Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)***

***подпрограмм муниципальной программы***

Реализацию подпрограмм характеризуют 37 показателей.

Высокий уровень достижения (более 90%) – 30 показателей (81,1%)

Удовлетворительный уровень достижения (75-89%) – 2 показателя (5,4%)

Низкий уровень достижения (менее 75%) – 5 показателей (13,5 %)

Средний уровень выполнения индикаторов подпрограмм муниципальной программы составил 136 %.

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

Финансирование муниципальной программы «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский» осуществлялось из бюджета МО МР «Койгородский» через ответственного исполнителя – Управление образования.

Освоено фактически 201005,87 тыс. руб. – 99,9%. Не освоено 2,850 тыс. руб.

Подпрограммы:

*«Развитие системы дошкольного и общего образования»*

Факт 145255,991 тыс. руб. – 100%.

« *Дети и молодежь Койгородского района »*

Факт 13723,88169 тыс. руб. – 100 %.

*«Обеспечение условий для реализации муниципальной программы»*

Факт 9464,1 тыс. руб. – 99,98%. Не освоено 2,302 тыс. руб.

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающихся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм по итогам 2017 года признана высокоэффективной.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2017 года**

**Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,04**. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский» может быть **признана высокоэффективной.**

Оценка эффективности подпрограмм:

«Развитие системы дошкольного и общего образования» составила 1,31

« Дети и молодежь Койгородского района » 1,38

«Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» 1,00

**Муниципальная программа**

**«Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский»**

Цель – сохранение и развитие культурного потенциала населения Койгородского района.

В 2017 году сеть учреждений культуры составляла 31 единицы, в том числе 1 детская школа искусств с. Койгородок, 1 МБУК «Койгородский краеведческий музей», 4 видеоустановок, объединенных в МБУК «Койгородский киновидеоцентр», 12 библиотек, объединенных в МБУК «Койгородская межпоселенческая централизованная библиотечная система», 11 филиалов и 2 структурных подразделения клубного типа, объединенных в МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение»

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программ за отчетный период**

Обновление материально- технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

Приобретено оборудование, сценические костюмы для 1 учреждения культуры МБУК «КЦКО».

Выполнены противопожарные мероприятия для 2 учреждений культуры: 1)Выполнены электроизмерительные работы по обследованию и измерению сопротивления изоляции электросетей для МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение» и для МБУК «Койгородская межпоселенческая централизованная библиотечная система».

Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедшие отбор в рамках проекта «Народных бюджет».

Выполнено полностью, освоено: РБ – 257,0 тыс. руб., МБ- 33,0 тыс. руб.

Приобретены звуковоспроизводящая аппаратура и концертные костюмы для клубов с. Ужга, п. Седтыдор, п. Вежью.

Осуществлено библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей Койгородской МЦБС, обслужено 47588 человек. Библиографическая обработка документов и создание каталогов: обработано 4542 единицы.

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций- обслужено 2200 человек. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок- 5 экспозиций. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций – 348 единиц**.**

Реализована услуга по показу кинофильмов, обслужено 6579 зрителей.

Реализуется услуга по реализации дополнительных общеразвивающих программ, обучается 64 учащихся. Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (народные инструменты), обучается 3 человека.

Осуществлялось руководство отраслью, методическая, организационная и хозяйственная деятельность. Проведено 9 районных культурно- массовых мероприятий для населения Койгородского района:

1.V Межрайонный авторский музыкальный фестиваль «МАРКовка-2016»;

2.Районный фестиваль – конкурс «С чего начинается Родина»;

3.Районный праздник «День Нептуна»;

4.Районный конкурс мастеров народных промыслов и ремесел «Лучший мастер-2017г.»;

5.Районный фестиваль хорового искусства «Созвучие», в рамках мероприятий, посвященных 96 -летию образования Республики Коми;

6.Районный национальный конкурс «Райда – 2017»;

7.Сельскохозяйственная ярмарка «Урожай 2017 года»;

8.Районный фестиваль «Звезды мудрости и таланта», посвященный 30-летию ветеранского движения Койгородского района;

9.Районное мероприятие «Эхо 1986», посвященное Дню памяти Чернобыльской трагедии.

Приняли участие в 8 республиканских мероприятиях: 1.Республиканском фестивале современной коми песни «Василей» в с. Усть-Кулом;

2.Межрайонном конкурсе творческих работ «Сценарная шкатулка» в г. Сыктывкаре;

3.ВДНХ «Достояние севера», посвященная 96 -летию образования РК, в г. Сыктывкаре;

4.Республиканской акции «Гордость народа – родной язык»;

5.Межрайонном конкурсе молодых исполнителей шансона «Музыкальная кинолента» в с. Визинга;

6.Межрайонном конкурсе исполнителей шансона «Шансон 2017» в с. Объячево;

7.Республиканском фестивале-конкурсе народного творчества среди лесозаготовительных организаций «Русская зима» в г. Эжва.

8.Республиканском в национальном конкурсе «Райда -2017» в г. Сыктывкаре.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Увеличение посещений культурно-массовых мероприятий в культурно досуговых учреждениях (по сравнению с прошлым годом), процент | 0,2 | 0,2 | 100 |

***Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)***

***подпрограмм муниципальной программы***

Всего 13 показателей (индикаторов).

Высокий уровень достижения (более 90%) – 11 показателей (84,6 %)

Удовлетворительный уровень достижения (75-89%) – 1 показатель (7,7 %)

Низкий уровень достижения (менее 75%) – 1 показатель (7,7 %)

Средний уровень выполнения индикаторов муниципальной программы составил 100 %.

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

Всего по муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский»»с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета за 2017 год:

Факт 50476,8 тыс. руб. – 99,96%. Не освоено 19,8 тыс. руб.

Подпрограммы:

*«Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия»*

Факт 40822,1 тыс. руб. – 99,96% . Не освоено 15 тыс. руб.

*«Обеспечение условий для реализации Муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский»*

Факт 9654,7 тыс. руб. – 99,95 %. Не освоено 4,8 тыс. руб.

Финансирование осуществлялось через ответственного исполнителя – Управление культуры, физической культуры и спорта.

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 43308,1 тыс. руб. – 85,8%;

Республиканский бюджет Республики Коми – 6842,00 тыс. руб. – 13,6%;

Федеральный бюджет – 346,5 тыс. руб. – 0,6%.

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации программы по итогам 2017 года признана эффективной.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2017 года**

Эффективность реализации муниципальной программы **составила 1**. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский» может быть **признана эффективной**.

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский»**

Цель – совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

В 2017 году в районе функционирует 42 спортивное сооружение. Самые востребованные среди населения района являются Спортивный комплекс и лыжная база с. Койгородок, объединенные в МБУ «Спорткомплекс с. Койгородок».

Тренерский состав МБОДО «ДЮСШ» с. Койгородок, осуществляющий спортивную подготовку, представлен тренерами-преподавателями в количестве 13 человек, в том числе штатных - 6 чел.

Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта проводится через СМИ, радио, афиши и другие источники.

Сборная команда Койгородского района по различным видам спорта участвовала в 17 выездных спортивных мероприятиях, приняли участие 124 спортсмена.

Проведены официальные соревнования согласно календарному плану. Выявлены и включены в сборную района **7** воспитанников ДЮСШ.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

Обеспеченность спортивными сооружениями 56,8% - 96,3% от плана.

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в МО МР «Койгородский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы) тыс. чел. на 10 тыс. чел. населения 1,1-99,1 % от плана

Доля модернизированных муниципальных спортивных сооружений (нарастающим итогом с начала реализации) 0.

Доля муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от числа всех имеющихся муниципальных учреждений данной категории в МО МР «Койгородский» (нарастающим итогом с начала реализации программы) 0 ед.

Количество реализованных малых проектов 0 единиц – в 2017г. малые проекты не реализовывались.

Доля учащихся (общеобразовательных организаций), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих организаций – 28,7% - 110,39% от плана

Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения 9,8% - 100 % от плана.

Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов 5,3% - 58,31 % от плана.

Уровень оснащенности спортивных школ спортивным инвентарем, экипировкой для учебно-тренировочного процесса 56,2 % -101,44% от плана.

Доля специалистов и тренеров-преподавателей спортивных школ, в общем количестве данной группы работников 33,3% - 66,6% от плана.

Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта 66,6% - 97,9% от плана.

Количество размещенных в СМИ материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения 134 единиц – 163,42% от плана.

Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом 32,3% - 105,21 % от плана.

Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МО МР «Койгородский 950 чел.-102,15 % от плана.

Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МО МР «Койгородский» составляет 100%- 100% от плана.

Всего 15 показателей (индикаторов).

Высокий уровень достижения (более 90%) – 10 показателей (66,67%)

Низкий уровень достижения (менее 75%) – 5 показателя (33,33%)

Средний уровень выполнения индикаторов муниципальной программы составил 80,13 %.

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программ.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

Всего по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский» за 2017 год:

Факт 7118,3 тыс. руб. – 99,86 %. Не освоено 10,3 тыс. руб.

Финансирование осуществлялось через ответственного исполнителя – Управление культуры, физической культуры и спорта.

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 6717,00 тыс. руб. – 94,3 %;

Республиканский бюджет Республики Коми – 411,6 тыс. руб. – 5,7 %;

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающихся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации программы по итогам 2017 года признана эффективной.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,80.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2017 года**

Эффективность реализации муниципальной программы составила **0,80.** Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский» может быть признана **эффективной**.

**Муниципальная программа**

**«Развитие здоровьесберегающей деятельности на территории МО МР «Койгородский»**

Цель- создание условий равного доступа каждого гражданина к качественной медицинской помощи и улучшение состояния здоровья населения.

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

На территории МО МР «Койгородский» медицинскую помощь населению оказывает Государственное учреждение здравоохранения Республики Коми «Койгородская ЦРБ»:

- стационар на 52 койки;

- 2 врачебные амбулатории – п. Кажым, п. Подзь;

- 12 ФАПов

- Дом Сестринского Ухода (п. Вежъю)- 20 коек.

За 10 лет общее количество населения района уменьшилось на 20 %, темп снижения за последние 3 года снижается.

Количество пожилых выросло за 5 лет на 17% и имеет прогрессивный рост до 30,4% в 2017г.

**Продолжительность жизни** в районе с 2011 года увеличилась на 3,4 года и составила в 2016г. 68,5 лет (последние данные).

По сравнению со средним за предыдущие 5 лет показателем продолжительность жизни женщин не изменилась и составила 74,2 года, а продолжительность жизни мужчин увеличилась на 3,6 года до 62,8 лет.

Смертность лиц трудоспособного возраста составила 28 человека (за 2016г.- 32 чел.)

**Рождаемость** составила 10,2 промилле; по сравнению со средним за предыдущие 5 лет показателем уменьшилась на 12 %. В абсолютных цифрах родилось 77 детей (против 85 в 2016 году).

Удельный вес инвалидов в общей смертности составил 46,5%, в смертности трудоспособного населения- 35,7%. Это самые высокие показатели с 2008 года.

**Диспансеризация отдельных категорий граждан**:

Подлежало осмотру в 2017 году 1500 человек (в 2016 году- 1600, в 2015- 1640),

Осмотрено-1540, что составило 102,7 % от плана.

Выявлено 144 новых заболевания, в т.ч. выявлено 4 случая ЗНО.

На 2 этап направлено 450 человек-29,2%, на 01.01.2018г. не закончили 2 этап 246 человек.

Распределение по группам здоровья:

1 гр.- 11%, 2гр- 13%, 3 гр.- 76%. По сравнению с 2016 годом произошло перераспределение с 1 и 2 групп здоровья в третью (с 70 до 76%).

**Профилактические медицинские осмотры** взрослых прошли 300 человек (100% от плана).

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Коэффициент общей смертности (человек на 1000 человек населения) | 16,2 | 13,6 | 119,2% |

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программ.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

Всего по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский» за 2017 год:

Факт 100,30252 тыс. руб. – 100 %.

Финансирование осуществлялось через ответственного исполнителя – Финансовое управление администрации МР «Койгородский».

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 100,30252 тыс. руб. – 100 %;

**4. Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации программы по итогам 2017 года признана высокоэффективной.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **1,19.** Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие здоровьесберегающей деятельности на территории МО МР «Койгородский» может быть признана **высокоэффективной.**

**III. Развитие системы муниципального управления.**

В этот блок входит муниципальная программа «Муниципальное управление МО МР «Койгородский».

**Муниципальная программа**

**«Муниципальное управление МО МР «Койгородский»**

Цель – совершенствование муниципального управления в муниципальном районе «Койгородский»

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

В процессе повышения квалификации постоянно внедряются новые формы и методы обучения, в том числе с применением современных технологий: дистанционное обучение, вебинары и т.д.

В 2017 году обучилось 3 специалиста администрации МР «Койгородский».

Доля специалистов, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде за счет средств местного бюджета, от общей численности специалистов муниципального образования составила 7,5%.

В 2017 году кадровый резерв не формировался.

Проведено 3 семинара по развитию управленческих компетенций для специалистов органов МСУ.

В органах местного самоуправления Койгородского района проведено 2 заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, рассмотрено 2 вопроса.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 2 по итогам 2017 года:

- обновление сведений в реестр муниципальной собственности МО МР «Койгородский» осуществляется постоянно;

- проведена паспортизация 6 объектов имущества;

- на кадастровый учет поставлено 6 земельных участков;

-проведена государственная регистрация прав муниципальной собственности МО МР «Койгородский» на 57 объект, в том числе 6 земельных участков;

- проведена приватизация 6 объектов, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества МРП «Койгородский» на 2017 год;

- В 2017 году разработано и принято 2 Решения Совета МР «Койгородский», и 3 постановления о передаче имущества из республиканской собственности в муниципальную собственность

- приобретен автобус ПАЗ 320412-05 для регулярных пассажироперевозок.

- в течение 2017 года было заключено 92 договора аренды недвижимого и движимого муниципального имущества. На 31.12.2017 г. действует 86 договоров безвозмездного пользования, в 2017 заключено 11 договоров.

- договоры о передаче муниципального имущества в доверительное управление и в залог в отчетном периоде не заключались.

- заключено 6 договоров аренды земельных участков с юридическими лицами, 9 договор с индивидуальными предпринимателями, и 88 договор с физическими лицами. Всего действующих договоров аренды земельных участков в 2017 г. – 997.

-подготовлены и направлены расчеты арендной платы на 2017год;

- на территории Койгородского района одно муниципальное унитарное предприятие – МУП «ТрансСервис» МР «Койгородский». МУП «Койгородский жилфонд» ликвидирован в 2017 году;

- проведена инвентаризация муниципального имущества МО МР «Койгородский»;

-предъявлено 6 претензии по задолженности по договорам аренды муниципального имущества, договорам аренды земельных участков.

-подготовлено 2 исковых заявлений.

В 2017 году бюджет МО МР «Койгородский» был программный (доля программных расходов -90,1%). Консолидированный бюджет МО МР «Койгородский» в 2017 году исполнен с профицитом в связи с не полным освоением целевых средств, поступивших из бюджетов других уровней в сумме 2923,8 тыс.руб. Отношение объема муниципального долга к доходам консолидированного бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений составило 19,7 %. Объем государственного долга МО МР «Койгородский» на 01 января 2018 года составляет 13672,8 тыс.руб., и находится на экономически безопасном уровне. Все ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации в части государственного долга и расходов на его обслуживание, соблюдаются в полном объеме.

В 2017 году проведены все запланированные ревизии и проверки целевого и эффективного использования средств МО МР «Койгородский».

В октябре-ноябре 2017 года сформирован, а в декабре 2017 года утверждён бюджет МО МР «Койгородский» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, который полностью соответствует требованиям бюджетного кодекса.

Вся отчетность в Министерство финансов и другие ведомственные организации Республики Коми предоставлена в полном объеме и в сроки.

Доля торгов (конкурсов и аукционов), проведенных в соответствии с законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в общем количестве проведенных торгов для муниципальных заказчиков составляет 100 %.

Предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям – Койгородской районной организации ветеранов Коми Республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.- 175000 рублей.

По итогам конкурсного отбора проектов предоставлена субсидия ТОС п. Зимовка, «Зимовка»-76545,07.

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы «Развитие системы государственного и муниципального управления» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

При этом в 2017 году планируется проведение работы по изменению некоторых основных параметров Программы в части:

корректировки перечня показателей (индикаторов) Программы (на основании проведенной работы по анализу целевых показателей (индикаторов));

оптимизации перечня основных мероприятий Программы для повышения эффективности реализации Программы.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в Койгородском районе, процент | 55 | 68,3 | 124,2 |

***Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)***

***подпрограмм муниципальной программы***

Всего 52 показателя (индикатора).

Высокий уровень достижения (более 90%) – 39 показателей (75%)

Удовлетворительный уровень достижения (75-89%) –1показатель (1,9%)

Низкий уровень достижения (менее 75%) –12 показателей (23,1%)

Средний уровень выполнения индикаторов муниципальной программы и ее подпрограмм составил 129,46 %.

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

***Освоение средств бюджета МО МР «Койгородский»***

***с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми по муниципальной программе за 2017год***

Всего по муниципальной программе ««Муниципальное управление МО МР «Койгородский»»:

Факт 34089,80 тыс. руб. – 99,9%. Не освоено 36,5 тыс. руб.

Подпрограммы:

*Развитие кадрового состава местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Койгородский»*

Финансирование не осуществлялось

*Управление муниципальным имуществом*

Факт 4263,3 тыс. руб. – 100 %.

*Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом*

Факт 657,8 тыс. руб. – 100%.

*Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций*

Факт 76,5 тыс. руб. – 100%.

*Электронный муниципалитет*

Факт 108,2-99,9%. Не освоено 0,2 тыс. руб.

*Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат)*

Факт 28808,6 тыс. руб. – 99,9%. Не освоено 36,4 тыс. руб.

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 34057,8 тыс. руб. – 99,8 %;

Республиканский бюджет Республики Коми – 68,5 тыс. руб. – 0,20%.

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающихся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм по итогам 2017 года признана высокоэффективной.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2016 года**

Муниципальная программа «Муниципальное управление МО МР «Койгородский»» **составила 1,3**. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Муниципальное управление МО МР «Койгородский»» может быть признана **высокоэффективной**.

Подпрограммы:

Развитие кадрового состава местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Койгородский» – 1,67.

Управление муниципальным имуществом – 2,24.

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом – 0,78.

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций- 0,74.

Электронный муниципалитет- 1,04.

**IV. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.**

В этот блок входит муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский».

**Муниципальная программа**

**«Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский»**

Цель – Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский»

1. **Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

В отчетном периоде на территории МР «Койгородский» чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера не зарегистрированы.

Мероприятия по защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществлялись в соответствии с постановлением администрации МР «Койгородский» от 24 декабря 2013 года № 83/12 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский», в котором предусмотрена подпрограмма «Защита населения и территории МР «Койгородский» от чрезвычайных ситуаций».

Продолжалось совершенствование районной системы нормативных правовых актов. За отчетный период издано 37 нормативных правовых актов (постановлений и распоряжений администрации МР «Койгородский») по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

В отчетном периоде подготовлено и проведено 5 заседаний КЧС и ОПБ МР. На водных объектах района происшествий не зарегистрировано.

Доведение информации до населения осуществлялось через ГУ РК «Редакция газеты «Новая жизнь», в эфире «Радио «Койгородок» (ООО «Радио «Койгородок») на канале 100.2 Fm ежедневно выходили в эфир обращения отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе о соблюдении противопожарного режима и ограничении посещения леса.

По состоянию на 01.01.2018 года в МР «Койгородский» осуществляют свою деятельность 23 общественных объединения пожарной охраны, внесенных в Реестр общественных объединений пожарной охраны Республики Коми с численностью 247 человек. На вооружении данных звеньев имеется 2 ед. АЦ-40, 3 ед. на базе а/м УАЗ, 12 ед. мотопомп.

В течение 2017 года проведено 4 заседания антитеррористической комиссии МР «Койгородский». В 2017 году принято 12 правовых актов по вопросам антитеррористической направленности и обеспечению безопасности населения при проведении праздничных и иных мероприятий.

В течение всего года проводилась работа по пропаганде и информированию населения муниципального района через местные СМИ и другие средства в области ГО, ЧС, по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактике терроризма, действий населения в различных ЧС.

В 2017 году в печатных средствах массовой информации размещено 35 материалов по вопросам гражданской защиты, личной безопасности граждан, информаций населения о прогнозируемых и произошедших на территории МР «Койгородский» чрезвычайных ситуациях и пожарах.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Количество зарегистрированных преступлений, количество | 151 | 131 | 115 |
| Уровень готовности сил и средств Койгородского районного звена Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проявлений терроризма, баллы | 6,5 | 6,5 | 100 |

***Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)***

***подпрограмм муниципальной программы***

Всего 17 показателей (индикаторов).

Высокий уровень достижения (более 90%) – 15 показателей (88,2%)

Низкий уровень достижения (менее 75%) –2 показателей (11,8%)

Средний уровень выполнения индикаторов муниципальной программы и ее подпрограмм составил 153,2 %.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2017 года**

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский» – 1,08 (высокоэффективная)

Подпрограммы:

1.Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений в МО МР «Койгородский» - 1,3 (высокоэффективная)

2.Защита населения и территории МО МР «Койгородский» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 1,63(высокоэффективная).

**V. Выводы о реализации муниципальных программ**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Койгородский» выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование муниципальной программы** | **2017 год**  Эффективность реализации | **Качественная оценка** |
| 1. | «Развитие экономики в МО МР «Койгородский» | 0,94 | *эффективная* |
| 2. | «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский» | 0,80 | *эффективная* |
| 3. | «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский» | 1,04 | *высокоэффективная* |
| 4. | «Муниципальное управление МО МР «Койгородский» | 1,3 | *высокоэффективная* |
| 5. | «Безопасность жизнедеятельности МО МР «Койгородский» | 1,08 | *высокоэффективная* |
| 6. | «Развитие транспортной системы МО МР «Койгородский» | 0,85 | *эффективная* |
| 7. | «Развитие и сохранение культуры МО МР «Койгородский» | 1 | *эффективная* |
| 8. | «Развитие здоровьесберегающей деятельности на территории МО МР «Койгородский » | 1,19 | *высокоэффективная* |
| 9. | «Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства  в МО МР «Койгородский» | 0,30 | *неэффективная* |

**VI. Предложения по дальнейшей реализации**

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Койгородский» предлагается:

1. Осуществлять реализацию муниципальных программ МО МР «Койгородский» в соответствии с комплексными планами действий по реализации муниципальных программ на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

2. Продолжить работу по приведению муниципальных программ в соответствие с требованиями органов исполнительной власти – ответственных исполнителей государственных программ Республики Коми, Российской Федерации – для получения субсидий из республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета в рамках государственных программ.

3. Оптимизировать количество основных мероприятий муниципальных программ для повышения эффективности реализации муниципальных программ.

4. Продолжить совершенствование системы целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (на основании проведенной работы по анализу целевых показателей (индикаторов)).

5. Исключить возможность корректировки плановых значений целевых индикаторов и показателей в муниципальных программах в течение текущего года, за исключением случаев приведения их в соответствие целевым индикаторам, установленным для достижения целей Стратегии социально-экономического муниципального образования муниципального района «Койгородский» на период до 2020 года, принятой решением Совета МР «Койгородский» от 17 декабря 2014 года № IV-33/275, по мере актуализации.