|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  президиумом Совета  по стратегическому развитию и приоритетным проектам Республики Коми  (протокол от 6 декабря 2018 г. № 7-ПС) |

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

*«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Республики Коми»*

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Развитие фермеров и сельской кооперации | Срок начала и окончания проекта | 1 января 2019 г. –  31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Князев А.П. | | |
| Руководитель регионального проекта | Заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Бабина О.В. | | |
| Администратор регионального проекта | Начальник отдела развития малых форм хозяйствования и кооперации Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Розанова И.Ю. | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми» (утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г.№ 424) | | |

**2. Цель и показатели регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: обеспечение в Республике Коми к 2024 году не менее 490 человек вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве за счет создания и развития субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Количество вовлеченных в субъекты МСП Республики Коми, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках регионального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек | основной | - | 01.01.2018 | 65 | 59 | 65 | 79 | 108 | 117 |
| 2. | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек | дополнительный | - | 01.01.2018 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3. | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки, единиц | дополнительный | - | 01.01.2018 | 57 | 43 | 51 | 65 | 94 | 103 |
| 4. | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц | дополнительный | - | - | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |

**3. Результаты регионального проекта**

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | | |
| 1.1 | Обеспечена реализация комплексной программы развития сельскохозяйственной кооперации в Республике Коми, разработанной в соответствии с рекомендациями АО «Корпорация «МСП» по разработке программ развития сельскохозяйственной кооперации | 30.12.2024 | Синхронизированы действия Министерства, муниципальных образований, Центра компетенций и инфраструктурных организаций на территории Республики Коми, направленные на развитие сельскохозяйственной кооперации и крестьянских фермерских хозяйств в республике |
| 1.2 | Определен и осуществляет свою деятельность Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на территории Республики Коми (далее – Центр компетенций) в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация «МСП» методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации | 01.08.2019 | Центр компетенций создан, обеспечено его функционирование, создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК, внедрены стандарты Центра компетенций, включающие перечень услуг, оказываемых Центром компетенций в целях создания и развития субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, квалификацию персонала, необходимое техническое оснащение.  Разработан порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с обеспечением деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |
| 1.3 | Разработан порядок, предусматривающий меры государственной поддержки, направленные на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | 01.08.2019 | Привлечены средства федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов в бюджет Республики Коми на государственную поддержку крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап») и сельскохозяйственным потребительским кооперативам в форме субсидий |
| 1.4 | Обеспечено информирование сельскохозяйственных потребительских кооперативов и их членов-пайщиков о закупках крупнейших заказчиков у субъектов МСП — сельскохозяйственных потребительских кооперативов | 20.12.2024 | Центром компетенций во взаимодействии с крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организовано и проведено ежегодно не менее 2-х семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов по вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |
| 1.5 | Обеспечено участие специалистов Центра компетенции в ежегодных обучающих семинарах, проводимых для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 30.12.2024 | Повышение квалификации специалистов Центра компетенции в АО «Корпорация «МСП» не менее 2-х раз в год |
| 1.6 | Обеспечено проведение ежегодных обучающих семинаров, конференций (совещаний) для сельскохозяйственных потребительских кооперативов и их членов-пайщиков, специалистов администраций муниципальных образований Республики Коми по вопросам государственной поддержки малых форм хозяйствования (включая вопросы создания кредитной кооперации), пользования «коробочными продуктами» АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг» | 30.12.2024 | Центром компетенций во взаимодействии с органами исполнительной власти Республики Коми, органами местного самоуправления, региональными институтами инфраструктурной поддержки субъектов МСП проведено ежегодно не менее 10 обучающих семинаров (совещаний) на сельских территориях Республики Коми.  Обучено ежегодно не менее 100 человек.  Доведена информация об изменениях в законодательстве о сельскохозяйственной кооперации, в том числе в части деятельности кредитных кооперативов |
| 1.7 | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 493 человека к 2024 году, в том числе:  - в 2019 году в количестве 65 человек;  - в 2020 году в количестве 59 человек;  - в 2021 году в количестве 65 человек;  - в 2022 году в количестве 79 человек;  - в 2023 году в количестве 108 человек;  - в 2024 году в количестве 117 человек. | 30.12.2024 | По итогам реализации мероприятий:  - с помощью государственной поддержки «Агростартап», созданы крестьянские (фермерские) хозяйства и дополнительные рабочие места;  - зарегистрированы новые сельскохозяйственные потребительские кооперативы, увеличена членская база действующих кооперативов;  - созданы иные субъекты МСП.  К 2024 году достигнут показатель вовлечения в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве не менее 490 человек |

**4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (млн. рублей) | | | | | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | |
| 1. | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Республики Коми | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Коми) | **17, 8** | | | **29,1** | | **27,0** | | **25,3** | **27,4** | | **29,7** | **156, 3** |
| 1.2. | консолидированный бюджет Республики Коми | **0,9** | | | **1,5** | | **1,5** | | **1,3** | **1,4** | | **1,6** | **8,2** |
| 1.3. | внебюджетные источники | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** |
|  | **Всего по региональному проекту** | **18, 7** | | | **30,6** | | **28,5** | | **26,6** | **28,8** | | **31,3** | **164,5** |

**5. Участники регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
| 1. | Руководитель  регионального проекта | Бабина О.В. | Заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми | Князев А.П.,  Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка  Республики Коми | 10 |
| 2. | Администратор  регионального проекта | Розанова И.Ю. | Начальник отдела развития малых форм хозяйствования и кооперации Минсельхоза Республики Коми | Бабина О.В.,  Заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка  Республики Коми. | 20 |
|  | | | | | |
| 1. Обеспечена реализация комплексной программы развития сельскохозяйственной кооперации в Республике Коми, разработанная в соответствии с рекомендациями АО «Корпорация «МСП» по разработке программ развития сельскохозяйственной кооперации | | | | | |
| 3. | Ответственный за достижение результата | Бабина О.В. | Заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми | Князев А.П.,  Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка  Республики Коми | 5 |
| 4. | Участник регионального проекта | Розанова И.Ю. | Начальник отдела развития малых форм хозяйствования и кооперации Минсельхоза Республики Коми | Бабина О.В.,  Заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми | 10 |
| 5. | Участник регионального проекта | Кузнецова Е.А. | Заместитель начальника отдела развития малых форм хозяйствования и кооперации Минсельхоза Республики Коми | Розанова И.Ю.,  Начальник отдела развития малых форм хозяйствования и кооперации Минсельхоза Республики Коми | 10 |
| 1. Определен и осуществляет свою деятельность Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на территории Республики Коми в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация «МСП» методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации | | | | | |
| 6. | Ответственный за достижение результата | Бабина О.В. | Заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми | Князев А.П.,  Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка  Республики Коми | 5 |
| 7. | Участник регионального проекта | Розанова И.Ю. | Начальник отдела развития малых форм хозяйствования и кооперации Минсельхоза Республики Коми | Бабина О.В.,  Заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми | 8 |
| 8. | Участник регионального проекта | Кузнецова Е.А. | Заместитель начальника отдела развития малых форм хозяйствования и кооперации Минсельхоза Республики Коми | Розанова И.Ю.,  Начальник отдела развития малых форм хозяйствования и кооперации Минсельхоза Республики Коми | 8 |
| 9. | Участник регионального проекта | Кирияк Е.Г. | Заместитель руководителя-заведующий отделом ГУ РК «Центр поддержки АПК и рыбного хозяйства РК» | Блох Э.А.,  Руководитель ГУ РК «Центр поддержки АПК и рыбного хозяйства РК» | 6 |
| 1. Разработан порядок, предусматривающий меры государственной поддержки, направленные на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | | | | | |
| 10. | Ответственный за достижение результата | Бабина О.В. | Заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми | Князев А.П.,  Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка  Республики Коми | 3 |
| 11. | Участник регионального проекта | Розанова И.Ю. | Начальник отдела развития малых форм хозяйствования и кооперации Минсельхоза Республики Коми | Бабина О.В.,  Заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми | 5 |
| 12. | Участник регионального проекта | Воронкова С.В. | Начальник отдела финансов и бухгалтерского учета Минсельхоза Республики Коми | Колбасюк Н.П.,  Первый заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми | 8 |
| 13. | Участник регионального проекта | Чиликина О.А. | Начальник отдела государственных программ Минсельхоза Республики Коми | Колбасюк Н.П.,  Первый заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми | 3 |
| 1. Обеспечена реализация мероприятий по информированию сельскохозяйственных потребительских кооперативов и их членов-пайщиков о закупках крупнейших заказчиков у субъектов МСП — сельскохозяйственных потребительских кооперативов | | | | | |
| 14. | Ответственный за достижение результата | Бабина О.В. | Заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми | Князев А.П.,  Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка  Республики Коми | 3 |
| 15. | Участник регионального проекта | Кирияк Е.Г. | Заместитель руководителя-заведующий отделом ГУ РК «Центр поддержки АПК и рыбного хозяйства РК» | Блох Э.А.,  Руководитель ГУ РК «Центр поддержки АПК и рыбного хозяйства РК» | 8 |
| 16. | Участник регионального проекта | Супрядкина Т.Л. | Главный специалист ГУ РК «Центр поддержки АПК и рыбного хозяйства РК» | Кирияк Е.Г.,  Заместитель руководителя-заведующий отделом ГУ РК «Центр поддержки АПК и рыбного хозяйства РК» | 7 |
| 1. Обеспечено участие специалистов Центра компетенции в ежегодных обучающих семинарах, проводимых для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | | | | | |
| 17. | Ответственный за достижение результата | Блох Э.А. | Руководитель ГУ РК «Центр поддержки АПК и рыбного хозяйства РК» | Князев А.П.,  Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми | 3 |
|  |  |  |  |  |  |
| 18. | Участник регионального проекта | Кирияк Е.Г. | Заместитель руководителя-заведующий отделом ГУ РК «Центр поддержки АПК и рыбного хозяйства РК» | Блох Э.А.,  Руководитель ГУ РК «Центр поддержки АПК и рыбного хозяйства РК» | 8 |
| 19. | Участник регионального проекта | Супрядкина Т.Л. | Главный специалист ГУ РК «Центр поддержки АПК и рыбного хозяйства РК» | Кирияк Е.Г.,  Заместитель руководителя-заведующий отделом ГУ РК «Центр поддержки АПК и рыбного хозяйства РК» | 15 |
| 1. Обеспечено проведение ежегодных обучающих семинаров, конференций (совещаний) для сельскохозяйственных потребительских кооперативов и их членов-пайщиков, специалистов администраций муниципальных образований Республики Коми по вопросам государственной поддержки малых форм хозяйствования (включая вопросы создания кредитной кооперации), пользования «коробочными продуктами» АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг» | | | | | |
| 20. | Ответственный за достижение результата | Бабина О.В. | Заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми | Князев А.П.,  Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка  Республики Коми | 3 |
| 21. | Участник регионального проекта | Кирияк Е.Г. | Заместитель руководителя-заведующий отделом ГУ РК «Центр поддержки АПК и рыбного хозяйства РК» | Блох Э.А.,  Руководитель ГУ РК «Центр поддержки АПК и рыбного хозяйства РК» | 20 |
| 22. | Участник регионального проекта | Супрядкина Т.Л. | Главный специалист ГУ РК «Центр поддержки АПК и рыбного хозяйства РК» | Кирияк Е.Г.,  Заместитель руководителя-заведующий отделом ГУ РК «Центр поддержки АПК и рыбного хозяйства РК» | 15 |
| 23. | Участник регионального проекта | Розанова И.Ю. | Начальник отдела развития малых форм хозяйствования и кооперации Минсельхоза Республики Коми | Бабина О.В.,  Заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми | 8 |
| 24. | Участник регионального проекта | Кузнецова Е.А. | Заместитель начальника отдела развития малых форм хозяйствования и кооперации Минсельхоза Республики Коми | Розанова И.Ю.,  Начальник отдела развития малых форм хозяйствования и кооперации Минсельхоза Республики Коми | 8 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 493 человека к 2024 году | | | | | |
| 25. | Ответственный за достижение результата | Бабина О.В. | Заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми | Князев А.П.,  Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка  Республики Коми | 10 |
| 26. | Участник регионального проекта | Розанова И.Ю. | Начальник отдела развития малых форм хозяйствования и кооперации Минсельхоза Республики Коми | Бабина О.В.,  Заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми | 7 |
| 27. | Участник регионального проекта | Кузнецова Е.А. | Заместитель начальника отдела развития малых форм хозяйствования и кооперации Минсельхоза Республики Коми | Розанова И.Ю.,  Начальник отдела развития малых форм хозяйствования и кооперации Минсельхоза Республики Коми | 7 |
|  |  |  |  |  |  |
| 28. | Участник регионального проекта | Кирияк Е.Г. | Заместитель руководителя-заведующий отделом ГУ РК «Центр поддержки АПК и рыбного хозяйства РК» | Блох Э.А.,  Руководитель ГУ РК «Центр поддержки АПК и рыбного хозяйства РК» | 7 |
| 29. | Участник регионального проекта | Супрядкина Т.Л. | Главный специалист ГУ РК «Центр поддержки АПК и рыбного хозяйства РК» | Кирияк Е.Г.,  Заместитель руководителя-заведующий отделом ГУ РК «Центр поддержки АПК и рыбного хозяйства РК» | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

6. Дополнительная информация

В разделе 2 «Цель и показатели регионального проекта» показатель «Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки, единиц» установлен согласно рекомендаций Минсельхоза России и составляет 413 человек к 2024 году.

Республика Коми является территорией с неблагоприятными климатическими условиями. Плотность населения составляет 2 чел/кв.км. С учетом тенденции последних лет население республики ежегодно убывает. По данным статистики на 01.01.2018 численность населения республики составила 840,9 тыс. чел., из них только 25% проживает в сельской местности. За 10 месяцев текущего года миграция населения из региона составила порядка 10 тыс. чел.

Согласно основным показателям социально-экономического развития субъекта РФ на 2019-2030 годы среднегодовая численность населения республики к 2024 году составит 772,2 тыс. чел. (убыль 68,7 тыс. чел.).

Численность занятых в экономике республики по итогам 2017 года составила 409,8 тыс. чел. Из них занято в бюджетной сфере 124,1 тыс. чел., в крупном бизнесе – 130,4 тыс. чел., в сельском хозяйстве – 3,5 тыс. чел., из которых 1,4 тыс. чел. Приходится на одного сельхозтоваропроизводителя (ОАО «Зеленецкая Птицефабрика»).

В связи с чем, появляется риск недостижения установленного показателя.

Системные риски реализации регионального проекта:

1) пассивность муниципальных образований в вопросах развития сельскохозяйственной кооперации;

2) риски в части наличия собственных средств самих кооперативов, так как мероприятия направлены на субсидирование затрат уже по факту.

3) «отторжение» (непринятие) людьми коллективизации (объединения) в кооперативы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Развитие фермеров и сельской кооперации»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Республики Коми»

| №  п/п | Наименование результата, мероприятия,  контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа  и характеристика  результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| **1.** | **Обеспечена реализация комплексной программы развития сельскохозяйственной кооперации в Республике Коми, разработанная в соответствии с рекомендациями АО «Корпорация «МСП» по разработке программ развития сельскохозяйственной кооперации** | **01.01.2019** | **30.12.2024** | **О.В. Бабина** | **Доклад о реализации**  **Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории Республики Коми** | **РРП** |
| 1.1.1. | Обеспечение реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории Республики Коми на период до 2020 года | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Е.А. Кузнецова | Отчет в АО «Корпорация «МСП» | РРП |
| 1.1 | Обеспечено исполнение Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории Республики Коми на период до 2020 года |  | 15.03.2020 | Е.А. Кузнецова | Сводная информация о реализации в адрес заместителя Председателя Правительства Республики Коми (согласно распоряжению Правительства Республики Коми от 15.12.2016г. № 526-р) | КРП |
| 1.2.1 | Разработка проекта Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории Республики Коми на период 2020-2024 годов с учетом рекомендаций по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации | 01.07.2019 | 30.11.2019 | Е.А. Кузнецова | Проект Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории Республики Коми на период 2020-2024 годов | РРП |
| 1.2.2 | Рассмотрение на заседании Проектного офиса проекта Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории Республики Коми на период 2020-2024 годов | 01.12.2019 | 29.12.2019 | Е.А. Кузнецова | Протокол проектного офиса | РРП |
| 1.2 | Утвержден План мероприятий («дорожная карта») по развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории Республики Коми на период 2020-2024 годов |  | 01.03.2020 | И.Ю. Розанова | Распоряжение Правительства Республики Коми | КРП |
| 1.3.1 | Обеспечение реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории Республики Коми | 01.01.2020 | 14.01.2021 | Е.А. Кузнецова | Отчет | РРП |
| 1.3.2. | Обеспечение реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории Республики Коми | 01.01.2021 | 14.01.2022 | Е.А. Кузнецова | Отчет | РРП |
| 1.3.3. | Обеспечение реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории Республики Коми | 01.01.2022 | 14.01.2023 | Е.А. Кузнецова | Отчет | РРП |
| 1.3.4. | Обеспечение реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории Республики Коми | 01.01.2023 | 14.01.2024 | Е.А. Кузнецова | Отчет | РРП |
| 1.3.5 | Обеспечение реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории Республики Коми | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Е.А. Кузнецова | Отчет | РРП |
| 1.3. | Обеспечено исполнение Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории Республики Коми на период 2020 - 2024 годов |  | 31.12.2024 | И.Ю. Розанова | Сводная информация  (итоги и достижения) | КРП |
| **2** | **Определен и осуществляет свою деятельность Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на территории Республики Коми в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация «МСП» методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации** | **10.01.2019** | **01.08.2019** | **О.В. Бабина** | **Сводный отчет о создании Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на территории Республики Коми** | **РРП** |
| 2.1.1. | Разработка Положения о Центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на территории Республики Коми в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация «МСП» методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации | 10.01.2019 | 01.07.2019 | Е.Г. Кирияк | Проект Положения о Центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | АРП |
| 2.1.2. | Согласование проекта Положения о Центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на территории Республики Коми | 01.07.2019 | 01.08.2019 | О.В. Бабина | Письмо Министерства о согласовании проекта Положения | РРП |
| 2.1. | Определен и осуществляет свою деятельность Центр компетенций на основании Положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, соответствующего Стандарту, утвержденному Минсельхозом России. |  | 01.08.2019 | Е.Г. Кирияк | Приказ ГУ РК «Центр поддержки АПК и рыбного хозяйства Республики Коми» об утверждении Положения о Центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на территории Республики Коми | РРП |
| 2.2.1 | Разработка порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с обеспечением деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 01.05.2019 | 01.08.2019 | Е.А. Кузнецова | Проект приказа Минсельхоза Республики Коми | РРП |
| 2.2 | Утвержден порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с обеспечением деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |  | 01.08.2019 | О.В. Бабина | Приказ Минсельхоза Республики Коми | РРП |
| **3.** | **Разработан порядок, предусматривающий меры государственной поддержки, направленные на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации** | **10.01.2019** | **01.08.2019** | **О.В. Бабина** | **Постановление Правительства Республики Коми** | **КРП** |
| 3.1.1. | Подготовка проекта постановления Правительства Республики Коми, предусматривающего предоставление государственной поддержки, направленной на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | 10.01.2019 | 01.02.2019 | С.В. Воронкова | Проект постановления Правительства Республики Коми | РРП |
| 3.1.2. | Согласование проекта постановления Правительства Республики Коми, предусматривающего предоставление государственной поддержки, направленной на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в соответствии с регламентом работы Правительства Республики Коми | 01.02.2019 | 01.05.2019 | С.В. Воронкова | Сводный лист согласования с членами Правительства проекта постановления Правительства Республики Коми | РРП |
| 3.1. | Утверждено постановление Правительства Республики Коми, предусматривающего предоставление государственной поддержки, направленной на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |  | 01.05.2019 | О.В. Бабина | Постановление Правительства Республики Коми | КРП |
| 3.2.1. | Разработка порядка организации работы по проведению конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления грантовой поддержки на реализацию проектов «Агростартап» и формированием неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми | 01.05.2019 | 01.07.2019 | И.Ю. Розанова | Проект приказа Минсельхоза Республики Коми | РРП |
| 3.2. | Утвержден порядок по грантовой поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств на создание и развитие хозяйств в Республике Коми в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми |  | 01.07.2019 | И.Ю. Розанова | Приказ Минсельхоза Республики Коми | РРП |
| **4.** | **Обеспечена реализация мероприятий по информированию сельскохозяйственных потребительских кооперативов и их членов-пайщиков о закупках крупнейших заказчиков у субъектов МСП — сельскохозяйственных потребительских кооперативов** | **10.01.2018** | **20.12.2024** | **О.В. Бабина** | **Сводный отчет о реализации мероприятий** | **РРП** |
| 4.1.1. | Проведено ежегодно не менее 2-х мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками | 10.01.2019 | 20.12.2019 | Е.Г. Кирияк | Отчет | АРП |
| 4.1.2 | Проведено ежегодно не менее 2-х мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками | 10.01.2020 | 20.12.2020 | Е.Г. Кирияк | Отчет | АРП |
| 4.1.3 | Проведено ежегодно не менее 2-х мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками | 10.01.2021 | 20.12.2021 | Е.Г. Кирияк | Отчет | АРП |
| 4.1.4 | Проведено ежегодно не менее 2-х мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками | 10.01.2022 | 20.12.2022 | Е.Г. Кирияк | Отчет | АРП |
| 4.1.5 | Проведено ежегодно не менее 2-х мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками | 10.01.2023 | 20.12.2023 | Е.Г. Кирияк | Отчет | АРП |
| 4.1.6 | Проведено ежегодно не менее 2-х мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками | 10.01.2024 | 20.12.2024 | Е.Г. Кирияк | Отчет | АРП |
| 4.1 | Обеспечен доступ сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками, в том числе реализованы мероприятия, направленные на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов |  | 20.12.2024 | Е.Г. Кирияк | Сводный отчет о реализации мероприятий | КРП |
| **5.** | **Обеспечено участие специалистов Центра компетенции в ежегодных обучающих семинарах, проводимых для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров** | **10.01.2018** | **30.12.2024** | **Э.А. Блох** | **Сводный отчет об участии в семинарах** | **КРП** |
| 5.1.1. | Участие специалистов Центра компетенции в ежегодных обучающих семинарах, проводимых для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров не мене 2-х раз в год | 01.10.2019 | 30.12.2019 | Е.Г. Кирияк | Отчет | АРП |
| 5.1.2. | Участие специалистов Центра компетенции в ежегодных обучающих семинарах, проводимых для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров не мене 2-х раз в год | 01.10.2020 | 30.12.2020 | Е.Г. Кирияк | Отчет | АРП |
| 5.1.3. | Участие специалистов Центра компетенции в ежегодных обучающих семинарах, проводимых для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров не мене 2-х раз в год | 01.10.2021 | 30.12.2021 | Е.Г. Кирияк | Отчет | АРП |
| 5.1.4. | Участие специалистов Центра компетенции в ежегодных обучающих семинарах, проводимых для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров не мене 2-х раз в год | 01.10.2022 | 30.12.2022 | Е.Г. Кирияк | Отчет | АРП |
| 5.1.5. | Участие специалистов Центра компетенции в ежегодных обучающих семинарах, проводимых для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров не мене 2-х раз в год | 01.10.2023 | 30.12.2023 | Е.Г. Кирияк | Отчет | АРП |
| 5.1.6. | Участие специалистов Центра компетенции в ежегодных обучающих семинарах, проводимых для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров не мене 2-х раз в год | 01.10.2024 | 30.12.2024 | Е.Г. Кирияк | Отчет | АРП |
| 5.1 | Специалистами Центра компетенции принято участие не менее чем в 12 обучающих семинарах, проводимых АО «Корпорация «МСП» |  | 30.12.2024 | Э.А. Блох | Сводный отчет по итогам обучения | КРП |
| **6.** | **Обеспечено проведение ежегодных обучающих семинаров, конференций (совещаний) для сельскохозяйственных потребительских кооперативов и их членов-пайщиков, специалистов администраций муниципальных образований Республики Коми по вопросам государственной поддержки малых форм хозяйствования (включая вопросы создания кредитной кооперации), пользования «коробочными продуктами» АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг»** | **10.01.2019** | **30.12.2024** | **О.В. Бабина** | **Сводный отчет по итогам проведения семинаров** | **КРП** |
| 6.1.1 | Подготовка и проведение ежегодной конференции для крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов по популяризации деятельности малых форм хозяйствования | 10.01.2019 | 30.11.2019 | И.Ю. Розанова | Приказ о проведении конференции | РРП |
| 6.1 | Проведена ежегодная конференция для крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов |  | 30.11.2019 | О.В.Бабина | Протокол конференции | РРП |
| 6.2.1 | Разработка информационных материалов в целях их последующего использования в ходе проведения обучающих семинаров | 10.01.2019 | 01.02.2019 | Т.Л. Супрядкина | Информационные материалы для проведения обучающих семинаров | АРП |
| 6.2.2 | Организация взаимодействия с органами исполнительной власти Республики Коми, АО «Микрокредитной компанией Республики Коми», специалистами региональных АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, отраслевыми союзами, ассоциациями по вопросам организации проведения обучающих семинаров | 10.01.2019 | 01.03.2019 | Е.Г. Кирияк | Письма для участия в выездных семинарах-совещаниях | АРП |
| 6.2.3 | Разработка и утверждение графика проведения обучающих семинаров в 2019 году | 10.01.2019 | 01.03.2019 | Е.Г. Кирияк | График проведения семинаров | АРП |
| 6.2 | Центром компетенции совместно со специалистами Министерства проведено не менее 10 обучающих семинаров, конференций (совещаний) для сельскохозяйственных потребительских кооперативов и их членов-пайщиков, специалистов администраций муниципальных образований Республики Коми по вопросам государственной поддержки малых форм хозяйствования (включая вопросы создания кредитной кооперации), пользования «коробочными продуктами» АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг» |  | 30.12.2019 | Е.Г. Кирияк | Письмо в адрес Министерства о проведении семинаров в 2019 году | АРП |
| 6.3.1 | Подготовка и проведение ежегодной конференции для крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов по популяризации деятельности малых форм хозяйствования | 10.01.2020 | 30.11.2020 | И.Ю. Розанова | Приказ о проведении конференции | РРП |
| 6.3 | Проведена ежегодная конференция для крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов |  | 30.11.2020 | О.В. Бабина | Протокол конференции | РРП |
| 6.4.1 | Разработка информационных материалов в целях их последующего использования в ходе проведения обучающих семинаров | 10.01.2020 | 01.02.2020 | Т.Л. Супрядкина | Информационные материалы для проведения обучающих семинаров | АРП |
| 6.4.2 | Организация взаимодействия с органами исполнительной власти Республики Коми, АО «Микрокредитной компанией Республики Коми», специалистами региональных АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, отраслевыми союзами, ассоциациями по вопросам организации проведения обучающих семинаров | 10.01.2020 | 01.03.2020 | Е.Г. Кирияк | Письма для участия в выездных семинарах-совещаниях | АРП |
| 6.4.3 | Разработка и утверждение графика проведения обучающих семинаров в 2020 году | 10.01.2020 | 01.03.2020 | Е.Г. Кирияк | График проведения семинаров | АРП |
| 6.4 | Центром компетенции совместно со специалистами Министерства проведено не менее 10 обучающих семинаров, конференций (совещаний) для сельскохозяйственных потребительских кооперативов и их членов-пайщиков, специалистов администраций муниципальных образований Республики Коми по вопросам государственной поддержки малых форм хозяйствования (включая вопросы создания кредитной кооперации), пользования «коробочными продуктами» АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг» |  | 30.12.2020 | Е.Г. Кирияк | Письмо в адрес Министерства о проведении семинаров в 2020 году | АРП |
| 6.5.1 | Подготовка и проведение ежегодной конференции для крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов по популяризации деятельности малых форм хозяйствования | 10.01.2021 | 30.11.2021 | И.Ю. Розанова | Приказ о проведении конференции | РРП |
| 6.5 | Проведена ежегодная конференция для крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов |  | 30.11.2021 | О.В. Бабина | Протокол конференции | РРП |
| 6.6.1 | Разработка информационных материалов в целях их последующего использования в ходе проведения обучающих семинаров | 10.01.2021 | 01.02.2021 | Т.Л. Супрядкина | Информационные материалы для проведения обучающих семинаров | АРП |
| 6.6.2 | Организация взаимодействия с органами исполнительной власти Республики Коми, АО «Микрокредитной компанией Республики Коми», специалистами региональных АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, отраслевыми союзами, ассоциациями по вопросам организации проведения обучающих семинаров | 10.01.2021 | 01.03.2021 | Е.Г. Кирияк | Письма для участия в выездных семинарах-совещаниях | АРП |
| 6.6.3 | Разработка и утверждение графика проведения обучающих семинаров в 2021 году | 10.01.2021 | 01.03.2021 | Е.Г. Кирияк | График проведения семинаров | АРП |
| 6.6 | Центром компетенции совместно со специалистами Министерства проведено не менее 10 обучающих семинаров, конференций (совещаний) для сельскохозяйственных потребительских кооперативов и их членов-пайщиков, специалистов администраций муниципальных образований Республики Коми по вопросам государственной поддержки малых форм хозяйствования (включая вопросы создания кредитной кооперации), пользования «коробочными продуктами» АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг» |  | 30.12.2021 | Е.Г. Кирияк | Письмо в адрес Министерства о проведении семинаров в 2021 году | АРП |
| 6.7.1 | Подготовка и проведение ежегодной конференции для крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов по популяризации деятельности малых форм хозяйствования | 10.01.2022 | 30.11.2022 | И.Ю. Розанова | Приказ о проведении конференции | РРП |
| 6.7 | Проведена ежегодная конференция для крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов |  | 30.11.2022 | О.В. Бабина | Протокол конференции | РРП |
| 6.8.1 | Разработка информационных материалов в целях их последующего использования в ходе проведения обучающих семинаров | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Т.Л. Супрядкина | Информационные материалы для проведения обучающих семинаров | АРП |
| 6.8.2 | Организация взаимодействия с органами исполнительной власти Республики Коми, АО «Микрокредитной компанией Республики Коми», специалистами региональных АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, отраслевыми союзами, ассоциациями по вопросам организации проведения обучающих семинаров | 10.01.2022 | 01.03.2022 | Е.Г. Кирияк | Письма для участия в выездных семинарах-совещаниях | АРП |
| 6.8.3 | Разработка и утверждение графика проведения обучающих семинаров в 2022 году | 10.01.2022 | 01.03.2022 | Е.Г. Кирияк | График проведения семинаров | АРП |
| 6.8 | Центром компетенции совместно со специалистами Министерства проведено не менее 10 обучающих семинаров, конференций (совещаний) для сельскохозяйственных потребительских кооперативов и их членов-пайщиков, специалистов администраций муниципальных образований Республики Коми по вопросам государственной поддержки малых форм хозяйствования (включая вопросы создания кредитной кооперации), пользования «коробочными продуктами» АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг» |  | 30.12.2022 | Е.Г. Кирияк | Письмо в адрес Министерства о проведении семинаров в 2022 году | АРП |
| 6.9.1 | Подготовка и проведение ежегодной конференции для крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов по популяризации деятельности малых форм хозяйствования | 10.01.2023 | 30.11.2023 | И.Ю. Розанова | Приказ о проведении конференции | РРП |
| 6.9 | Проведена ежегодная конференция для крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов |  | 30.11.2023 | О.В. Бабина | Протокол конференции | РРП |
| 6.10.1 | Разработка информационных материалов в целях их последующего использования в ходе проведения обучающих семинаров | 10.01.2023 | 01.02.2023 | Т.Л. Супрядкина | Информационные материалы для проведения обучающих семинаров | АРП |
| 6.10.2 | Организация взаимодействия с органами исполнительной власти Республики Коми, АО «Микрокредитной компанией Республики Коми», специалистами региональных АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, отраслевыми союзами, ассоциациями по вопросам организации проведения обучающих семинаров | 10.01.2023 | 01.03.2023 | Е.Г. Кирияк | Письма для участия в выездных семинарах-совещаниях | АРП |
| 6.10.3 | Разработка и утверждение графика проведения обучающих семинаров в 2023 году | 10.01.2023 | 01.03.2023 | Е.Г. Кирияк | График проведения семинаров | АРП |
| 6.10 | Центром компетенции совместно со специалистами Министерства проведено не менее 10 обучающих семинаров, конференций (совещаний) для сельскохозяйственных потребительских кооперативов и их членов-пайщиков, специалистов администраций муниципальных образований Республики Коми по вопросам государственной поддержки малых форм хозяйствования (включая вопросы создания кредитной кооперации), пользования «коробочными продуктами» АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг» |  | 30.12.2023 | Е.Г. Кирияк | Письмо в адрес Министерства о проведении семинаров в 2023 году | АРП |
| 6.11.1 | Подготовка и проведение ежегодной конференции для крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов по популяризации деятельности малых форм хозяйствования | 10.01.2024 | 30.11.2024 | И.Ю. Розанова | Приказ о проведении конференции | РРП |
| 6.11 | Проведена ежегодная конференция для крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов |  | 30.11.2024 | О.В. Бабина | Протокол конференции | РРП |
| 6.12.1 | Разработка информационных материалов в целях их последующего использования в ходе проведения обучающих семинаров | 10.01.2024 | 01.02.2024 | Т.Л. Супрядкина | Информационные материалы для проведения обучающих семинаров | АРП |
| 6.12.2 | Организация взаимодействия с органами исполнительной власти Республики Коми, АО «Микрокредитной компанией Республики Коми», специалистами региональных АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, отраслевыми союзами, ассоциациями по вопросам организации проведения обучающих семинаров | 10.01.2024 | 01.03.2024 | Е.Г. Кирияк | Письма для участия в выездных семинарах-совещаниях | АРП |
| 6.12.3 | Разработка и утверждение графика проведения обучающих семинаров в 2024 году | 10.01.2024 | 01.03.2024 | Е.Г. Кирияк | График проведения семинаров | АРП |
| 6.12 | Центром компетенции совместно со специалистами Министерства проведено не менее 10 обучающих семинаров, конференций (совещаний) для сельскохозяйственных потребительских кооперативов и их членов-пайщиков, специалистов администраций муниципальных образований Республики Коми по вопросам государственной поддержки малых форм хозяйствования (включая вопросы создания кредитной кооперации), пользования «коробочными продуктами» АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг» |  | 30.12.2024 | Е.Г. Кирияк | Письмо в адрес Министерства о проведении семинаров в 2024 году | АРП |
| **7.** | **Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 493 человека к 2024 году**  **- в 2019 году в количестве 65 человек;**  **- в 2020 году в количестве 59 человек;**  **- в 2021 году в количестве 65 человек;**  **- в 2022 году в количестве 79 человек;**  **- в 2023 году в количестве 108 человек;**  **- в 2024 году в количестве 117 человек.** | **30.04.2019** | **30.12.2024** | **О.В. Бабина** | **Отчет об исполнении показателя** | **КРП** |
| 7.1.1 | Мониторинг показателей вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве по единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства | 10.01.2019 | 30.12.2019 | Т.Л. Супрядкина | Отчет | АРП |
| 7.1 | Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 65 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки |  | 30.12.2019 | И.Ю. Розанова | Отчет об исполнении показателя | РРП |
| 7.2.1 | Мониторинг показателей вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве по единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства | 10.01.2020 | 30.12.2020 | Т.Л. Супрядкина | Отчет | АРП |
| 7.2 | Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 59 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки |  | 30.12.2020 | И.Ю. Розанова | Отчет об исполнении показателя | РРП |
| 7.3.1 | Мониторинг показателей вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве по единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства | 10.01.2021 | 30.12.2021 | Т.Л. Супрядкина | Отчет | АРП |
| 7.3 | Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 65 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки |  | 30.12.2021 | И.Ю. Розанова | Отчет об исполнении показателя | РРП |
| 7.4.1 | Мониторинг показателей вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве по единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Т.Л. Супрядкина | Отчет | АРП |
| 7.4 | Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 79 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки |  | 30.12.2022 | И.Ю. Розанова | Отчет об исполнении показателя | РРП |
| 7.5.1 | Мониторинг показателей вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве по единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства | 10.01.2023 | 30.12.2023 | Т.Л. Супрядкина | Отчет | АРП |
| 7.5 | Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 108 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки |  | 30.12.2023 | И.Ю. Розанова | Отчет об исполнении показателя | РРП |
| 7.6.1 | Мониторинг показателей вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве по единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства | 10.01.2024 | 30.12.2024 | Т.Л. Супрядкина | Отчет | АРП |
| 7.6 | Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 117 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки |  | 30.12.2024 | И.Ю. Розанова | Отчет об исполнении показателя | РРП |

КРП – куратор регионального проекта

РРП – руководитель регионального проекта

АРП – администратор регионального проекта