**Сводный**

**годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МО МР «Койгородский»**

**за 2018 год**

Согласно перечню муниципальных программ МО МР «Койгородский», утвержденному распоряжением Администрации муниципального района «Койгородский» от 03 сентября 2013 года № 173-р, в МО МР «Койгородский» приняты и действовали в 2018 году 9 муниципальных программ.

Реализация муниципальных программ МО МР «Койгородский» осуществлялась по 4 основным направлениям социально-экономического развития района:

**I. Экономическое развитие.**

**II. Социальное развитие.**

**III. Развитие системы муниципального управления.**

**1V. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.**

**I. Экономическое развитие.**

В этот блок входят муниципальные программы «Развитие экономики в МО МР «Койгородский», «Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский», «Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский».

**Муниципальная программа**

**«Развитие экономики в МО МР «Койгородский»**

Цель – обеспечение устойчивого экономического развития муниципального района «Койгородский»

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

Оказана финансовая поддержка 7 субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме 2 478,95 тыс. рублей в том числе:

* в виде субсидирования части расходов на развитие бизнеса;
* в виде субсидирования части расходов, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Переданы в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальное имущество: производственные помещения – 4 ед., оборудование для бытовых услуг – 1 ед., транспортные средства – 4 ед. техники. Сдано в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 2972,09 кв.м. муниципального имущества, земельных участков общей площадью 89702,0 кв.м.

Изготовлены и распространены информационные буклеты о видах государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В течение 2018 года оказывалась информационная, консультационная поддержка субъектов агропромышленного комплекса.

Заключено 7 муниципальных контракта и 419 договоров с сельхоз. Организациями на поставку продукции местного производства бюджетными организациями.

Проведена районная сельскохозяйственная ярмарка «Урожай 2018 года».

Проведен ежегодный районный конкурс в сфере народных промыслов и ремесел "Лучший мастер 2018 года". Приняли участие 22 человека из них 11 человек впервые участвовали в подобных мероприятиях.

Ведется реестр инвестиционных проектов в сфере туризма.

В 2018 г. Министерством экономики Республики Коми сформирована прогнозная потребность экономики в квалифицированных кадрах на период 2019-2025 гг. В рамках формирования прогноза в 2018 году проведена работа по опросу 60 предприятий района.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный год**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Оборот организаций, млн. рублей | 600 | 347,3 | 57,9 |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, рублей | 6130 | 9267 | 151,2 |
| Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО МР «Койгородский», млн. рублей | 129,6 | 139,3 | 107,5 |

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

***Освоение средств бюджета МО МР «Койгородский»***

***с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми по муниципальной программе за 2018 год***

Всего по муниципальной программе «Развитие экономики в МО МР «Койгородский»:

Факт 4748,25 тыс. руб. Не освоено 19,56 тыс. руб. – 0,4%

Подпрограммы:

*Малое и среднее предпринимательство в МО МР «Койгородский»*

Факт 2598,25 тыс. руб. Не освоено 19,56 тыс. руб. – 0,7 %

*Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в МО МР «Койгородский»*

Факт 2150,0 тыс. руб.- Освоено - 100%

*Въездной и внутренний туризм на территории МО МР «Койгородский»*

Факт 0 тыс. руб.

*Развитие кадрового потенциала в МО МР «Койгородский»*

Факт 0 тыс. руб.

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 4267,81 тыс. руб. – 90 %;

Республиканский бюджет Республики Коми – 500 тыс. руб. – 10 %;

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм по итогам 2018 года признана **умеренно эффективна.**

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2018 года**

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие экономики в МО МР «Койгородский» составила **78,65.** Таким образом, муниципальная программа «Развитие экономики в МО МР «Койгородский» может быть признана **умеренно эффективна.**

.

**5. Предложения по дальнейшей реализации программы**

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы «Развитие экономики в МО МР «Койгородский»» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

**Муниципальная программа**

**«Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский»**

Цель – обеспечение потребностей населения и экономики МР «Койгородский» в качественных, доступных и безопасных услугах на автомобильном транспорте.

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период.**

Автотранспортное обслуживание населения по внутрирайонным регулярным автобусным маршрутам осуществлялась в форме перевозки пассажиров и багажа по 5 автобусным маршрутам предприятием МУП «ТрансСервис». Предприятие выполняет 4 муниципальных маршрутов, а также межмуниципальный маршрут по направлению Койгородок – Сыктывкар. Пассажирским внутрирайонным сообщением охвачено 18 из 20 населенных пунктов района.

За 2018 г. МУП «ТрансСервис» выполнено 2772 рейса, в том числе на внутрирайонном направлении 1426 рейсов.

Пассажирооборот составил 2867 тыс. пасс.-км. По сравнению с 2017 г. наблюдается незначительный рост показателя на 4 % (120 тыс. пас.-км), перевезено 9368 пассажиров по всем муниципальным маршрутам и 22835 пассажиров по маршруту Койгородок - Сыктывкар.

В 2018 году в рамках мероприятий муниципальной программы из бюджета района была предоставлена субсидия на компенсацию выпадающих доходов в размере 2383,8 тысяч рублей.

В течение года один раз в квартал проводились заседания районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Регулярно информация на тему повышения безопасности дорожного движения публиковалась в местных СМИ, озвучивалась по радио, и выкладывалась в сеть интернет.

В 2018 г. проводились различные акции, направленные на укрепление дисциплины участников дорожного движения.

В 2018 г. проводились лекции, занятия и беседы в образовательных учреждениях муниципального района «Койгородский».

Приобретено оборудование для организации проведения мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Проведен районный конкурс "Безопасное колесо" и организован выезд команды детей на Республиканский этап конкурса ЮИД "Безопасное колесо".

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 61,9 | 59,29 | 95,7 |
| Количество дорожно-транспортных происшествий | 11 | 3 | 27,3 |

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

***Освоение средств бюджета МО МР «Койгородский»***

***с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета по муниципальной программе за 2017 год***

Всего по муниципальной программе «Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский»»:

Факт 11 666,5 тыс. руб. Не освоено 7706,2 тыс. руб. – 39,8%

Подпрограммы:

*Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения*

Факт 10 979,1 тыс. руб. Не освоено- 7 706,2 тыс. руб. – 41,2%

*Повышение безопасности дорожного движения*

Факт 687,4 тыс. руб. Освоено – 100%

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 15995,4 тыс. руб. – 82,6 %;

Республиканский бюджет Республики Коми – 3377,3 тыс. руб. – 17,4 %.

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающихся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации муниципальной программы **по итогам 2018 года признана адекватной.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы **за 2018 год составила 69,32**

**Муниципальная программа**

**«Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**в МО МР «Койгородский»**

Цель – создание условий для удовлетворения населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах.

В состав Программы в 2018 году входило 5 подпрограмм:

1.«Содержание и развитие жилищно - коммунального хозяйства»;

2. «Обеспечение жильем молодых семей» Реализация государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

4. «Обращение с отходами производства и потребления в МР «Койгородский»;

5. «Устойчивое развитие сельских территорий».

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период.**

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 1 по итогам 2018 года:

В соответствии с пунктом 1 статьи 169 Жилищного Кодекса Российской Федерации в рамках реализации закона Республики Коми от 24 июня 2013г. № 57-РЗ «Об организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми» в местном бюджете были предусмотрены средства на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципального жилья.

Проведен капитальный ремонт кровли одного многоквартирного дома в п. Кажым.

Строительство 2-й очереди КОС в с. Койгородок не планируется, т.к. мощности 1-й очереди КОС не задействованы в полном объеме.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 2 по итогам 2018 года:

В рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы ведется работа с молодыми семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий по постановке на учет на получение социальных выплат и выделение социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений для улучшения жилищных условий молодых семей.

Заключено соглашение с агентством Республики Коми по делам молодежи на предоставление в 2018 году из республиканского бюджета Республики Коми субсидии бюджету МР «Койгородский» на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы и государственной программы Республики Коми «Развитие строительства и жилищно – коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности».

В 2018 году были выданы свидетельства двум молодым семьям в размере 916,17 тыс. рублей. Средства были израсходованы в полном объеме с использованием ипотечного кредита для приобретения жилья на вторичном рынке в с.Койгородок и п. Подзь.

- в 2017 году исполнялись полномочия по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений и по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года [N 5-ФЗ](consultantplus://offline/ref=E2AF23A6765D77795AF003978FFE8176B70831255FA6AA2871CF6A9DF8z9RCN) "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года [N 181-ФЗ](consultantplus://offline/ref=E2AF23A6765D77795AF003978FFE8176B708332D5CA9AA2871CF6A9DF8z9RCN) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

Заключено соглашение между администрацией МР «Койгородский» и министерством труда и социальной защиты Республики Коми о предоставлении бюджету МР «Койгородский» субвенций на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года [N 5-ФЗ](consultantplus://offline/ref=E2AF23A6765D77795AF003978FFE8176B70831255FA6AA2871CF6A9DF8z9RCN) "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года [N 181-ФЗ](consultantplus://offline/ref=E2AF23A6765D77795AF003978FFE8176B708332D5CA9AA2871CF6A9DF8z9RCN) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений.

За счет средств поступающих из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми были проведены торги и приобретены пять квартир и переданы по договорам найма специализированного жилого помещения для обеспечения жильем 4 детей – сирот.

В рамках реализации полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года [N 5-ФЗ](consultantplus://offline/ref=E2AF23A6765D77795AF003978FFE8176B70831255FA6AA2871CF6A9DF8z9RCN) "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года [N 181-ФЗ](consultantplus://offline/ref=E2AF23A6765D77795AF003978FFE8176B708332D5CA9AA2871CF6A9DF8z9RCN) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в 2018 году была выделена единовременная денежная выплата в размере 834 498 рублей одному гражданину по категории «ВБД».

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 3 по итогам 2018 года:

В целях более эффективного использования тепловой энергии на объектах бюджетных организаций проводились работы по промывке централизованных систем отопления, проведение гидравлической регулировки, балансировки распределительных систем отопления.

Для предотвращения утечек и неучтенного расхода холодной воды и тепловой энергии на водопроводных и тепловых сетях силами Койгородского филиала АО «Коми тепловая компания» проведены работы по замене участков ветхих сетей 0,361 км водопровода и 0,418 км теплосети, что составляет 11,8% и 11,24% соответственно от количества существующих на тот период ветхих сетей водопровода и теплосети и соответствует нормам, требующимся к замене ветхих сетей.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 4 по итогам 2018 года:

Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в с. Койгородок и объектов размещения (площадок хранения) твердых бытовых отходов в пст. Подзь, п. Кажым, пст. Вежью Койгородского района Республики Коми работы завершено в декабре 2018г. В рамках заключенного муниципального контакта были израсходованы средства в размере 41 542 тыс. руб, в том числе: 2 096 тыс. руб. местный бюджет; 39 840 тыс. руб Республиканский бюджет. В проекте предусмотрено оборудование, в целях его приобретения заключен муниципальный контракт на сумму 394 тыс. руб.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 5 по итогам 2018 года:

В 2018 году по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013г. № 598 выделены выплаты для улучшения жилищных условий:

- двум молодым семьям по категории «молодые семьи и молодые специалисты» на сумму 2 664 тыс.руб;

- одному молодому специалисту по категории «молодые семьи и молодые специалисты» на сумму 1 472 тыс.руб.;

- трем семьям по категории «гражданин» на сумму 3 998 тыс. руб.;

Кроме того, трем застройщикам индивидуального жилья с высокой степенью готовности (50% и выше) на завершение строительства жилых домов в рамках реализации государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми», утвержденной Постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012г. № 424 выделены социальные выплаты за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на сумму 1 490,0 тыс.руб.

По программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации 4 этапа программы в 2018 году было завершено строительство 5 двухквартирных жилых домов общей площадью 474м2 на территории населенного пункта в с.Койгородок. По одной из построенных квартире в с.Койгородок завершено судебное дело. В результате решение суда вынесено в пользу МР «Койгородский». По выкупной стоимости за жилое помещение признанное аварийным в п. Подзь продолжается судебный процесс.

В 2018 году по заключенным договорам на разработку генерального плана с.Грива, с.Кажым проводились мероприятия по согласованию генеральных планов с Министерствами. Для устранения всех замечаний в бюджете МР «Койгородский» запланированы средства на 2019г. Заключен договор на отлов 28 безнадзорных животных на сумму 141 тыс.руб.

По мероприятиям на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления администрацией МР «Койгородский» был утвержден порядок предоставления субсидий на возмещение убытков за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и был объявлен конкурс по отбору поставщиков топлива твердого на территории МО МР «Койгородский» на 2018г., а так же было заключено Соглашение с министерством энергетики, жилищно – коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми. Но в связи с тем, что на конкурс с заявками никто не выходил, средства, выделенные району в размере 250,0 тыс.руб. оказались невостребованными и были возвращены в республиканский бюджет Республики Коми.

В 2018 году принято 10 нормативно правовых актов, регулирующих деятельность в соответствующих сферах подпрограмм Программы.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2018 год, составили 69 317,0 тыс. рублей, их них:

- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 56 924,7 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 8 121,0 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета МО МР «Койгородский» – 4 271,3 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы по итогам 2018 года составили 59 645,9 тыс. рублей или 86% к установленному плану.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.м. | 31,1 | 30,99 | 99,6 |
| в том числе введенная в действие в отчетном году, кв.м. | 0,17 | 0,136 | 80 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов, за счет всех источников финансирования, тыс. кв.м. | 1,28 | 0,79 | 61,7 |
| В том числе индивидуальное жилищное строительство | 1,2 | 0,22 | 18,3 |

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

***Освоение средств бюджета МО МР «Койгородский»***

***с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета по муниципальной программе за 2018 год***

Всего по муниципальной программе «Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский»:

Факт тыс. руб. – 59 645,9 тыс. руб. Не освоено 9 671,11 тыс. руб. – 14%

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2018 года**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский» составила **71,48%**. Таким образом, муниципальная программа может быть признана **умеренно эффективной.**

**II. Социальное развитие.**

В этот блок входят муниципальные программы «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский», «Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский», «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский», «Развитие здоровьесберегающей деятельности на территории МО МР «Койгородский».

**Муниципальная программа**

**«Развитие образования на территории МО МР «Койгородский»**

Цель – повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства и обеспечение реализации прав детей и молодежи, проживающих на территории МО МР «Койгородский».

По состоянию на 1 января 2019 г. в сфере образования МО МР «Койгородский» функционируют 14 образовательных организаций, в которых обучаются и воспитываются 1321 обучающихся и воспитанников и работают 378 работника, в том числе:

4 дошкольных образовательных организаций и 6 дошкольных групп при основных общеобразовательных школах (426 воспитанников и 130 работников);

8 муниципальных общеобразовательных организаций (895 обучающихся и 219 работников);

2 организации дополнительного образования (627 обучающихся и 29 работников).

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы, подпрограмм программы за отчетный период.**

В 2018 году среднее число детей, на которых выплачивалась компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, составило 294, что составляет 69 %.

Очень медленно развивается рынок дополнительных образовательных услуг в дошкольных образовательных организациях, в т.ч. платных: в основном пользуются спросом услуги логопеда. В 2018 году 1 педагог прошел переобучение на логопеда. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с законодательством в сфере образования и уставом дошкольной образовательной организации.

С целью повышения социально-экономической эффективности образовательной системы МО МР «Койгородский», создания условий для обеспечения доступного и качественного образования детей и повышения их конкурентоспособности в получении более высокого уровня образования в районе продолжается планомерная оптимизация сети образовательных организаций.

В районе 5 общеобразовательных организаций из 8 являются малокомплектными.

В МО МР «Койгородский» ведется поэтапный переход на обучение в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.

В 2018-2019 учебном году в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального и основного общего образования **в штатном режиме** обучаются все учащиеся первых – четвертых классов (351 человек) и обучающиеся пятых-восьмых классов (373 человек). На базе пилотной общеобразовательной организации реализуется федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования в 10-х классах (1 школа, 31 человек).

В 2018 году во всех общеобразовательных организациях с 1 по 9 класс изучается коми язык. Коми язык (как государственный) изучается в 6 школах, коми (как родной) в 2 школах. Охват составляет 54,7%.

Все общеобразовательные организации Республики Коми обеспечены доступом к сети Интернет, ведется работа по увеличению пропускной способности Интернет до 2 МБ/с.

Обеспечение доступом к сети Интернет позволило создать всем образовательным организациям web-сайты, все образовательные организации опубликовали в 2018 году публичные доклады о результатах деятельности общеобразовательной организации.

В целях исполнения законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, проведен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности детей, обучающихся в образовательных организациях района:

- направлены во все организации типовые организационно-распорядительные документы образовательной организации по вопросам обеспечения информационной безопасности обучающихся при использовании сети Интернет, определяющие в том числе порядок реагирования на инциденты, связанные с выявлением доступа к ресурсам сети Интернет, содержащим противоправную информацию.

- все общеобразовательные организации района имеют права на использование программного обеспечения Netpolice на компьютерах, подключенных к сети Интернет. Программный продукт исключает доступ учащихся к Интернет-ресурсам, не совместимым с задачами воспитания и образования.

В 2018 году на территории МО МР «Койгородский» единый государственный экзамен сдавало 44 человека, освоивших программу среднего общего образования.

Удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в ЕГЭ, от общего количества обучающихся 11 классов, допущенных к ГИА в 2018 году, составил 100%.

Наибольшее количество участников ЕГЭ выбрали для сдачи по 2 общеобразовательных предмета, что составило 62% от общего количества выпускников. Доля участников ЕГЭ, сдававших 3 и более предмета в 2018 году, составила 20% от общего количества обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций, участвующих в ЕГЭ.

Самыми востребованными предметами по выбору у выпускников района, как и по Республике Коми остаются такие предметы, как обществознание, математика (профильная), биология, история.

Увеличилось количество выпускников, получивших 70 и более баллов. За 2018 год 2 обучающихся получили 1 золотую и 1 серебряную медали.

В 2018 году приоритетными задачами по совершенствованию условий для развития образовательных организаций остались проведение капитального ремонта, оснащение образовательных организаций системами видеонаблюдения, спортивным оборудованием, комплектование школьных библиотек.

Удовлетворена потребность общеобразовательных организаций в современном технологическом оборудовании на 100%.

В целях подготовки к новому учебному году объем финансирования составил: всего – **2123,9 тыс.руб**., из них местный бюджет – 342, тыс. руб, республиканский бюджет – 600 тыс. руб, внебюджетные средства – 60 тыс. руб., средства социальных партнеров- 1121,2 тыс. руб. Дополнительно было выделено из РБ 889,3 тыс.руб. на оборудование теплых туалетов.

Важной составляющей развития муниципальной системы образования является работа по выявлению, развитию и поддержке талантливых и одаренных школьников. В 2018 году обучающиеся МО МР «Койгородский» приняли участие более чем в 30 конкурсах, смотрах, фестивалях муниципального, республиканского и федерального уровней. Доля детей и молодежи, участвующих в различных конкурсах творческой направленности увеличилось на 5%( в пределах 65%). Среди детей:

Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников – 224чел., Региональный этап всероссийской олимпиады школьников -12 участников

Участие в муниципальном этапе Республиканской олимпиады по предметам этнокультурной направленности ( 67 чел.), в республиканском этапе- 5 чел.

Участие в Республиканском туре Всероссийского конкурса "Живая классика"(3 чел.),

участие в республиканском конкурсе "Учитель года"-1 участник, «Воспитатель года»-1 участник (лауреаты),

проведена районная учебно-исследовательская конференция "Шаг в будущее", (22 чел),

проведен районный конкурс "Учитель года"(4 участника),

участие педагогов и учащихся в дистанционных Всероссийских конкурсах(38 чел.),

проведен районный конкурс "Безопасное колесо"(32 чел),

Районный тур конкурса «Живая классика» - 12 участников,

районная конференция «Шаг в будущее» - 22 участника,

«Минифутбол в школу»-10 чел,

Кес-баскет- 7 чел,

районная интеллектуальная игра «Вот такая молодость»-10 чел.,

спортивные игры «Зимние забавы» -22 чел.

Районный конкурс методических материалов-6 чел.

Республиканская акция «Гордость народа - родной язык», квест – 50 чел.

Районная спортивная игра «Зарница» - 67 чел.

В 2018 году сохраняется стабильный охват учащихся дополнительной образовательной деятельностью и составил 63% (персонифицированный учет)

Продолжена реализация системы программно-целевых мероприятий по поддержке одаренных детей. Работа с ними осуществлялась через организацию внеурочной деятельности: факультативы, элективные курсы, индивидуально-групповые занятия по предметам, кружки по интересам.

Воспитательная деятельность и дополнительное образование детей в республике направлены на развитие самостоятельного мышления детей и молодежи, их творческого потенциала, гражданско-патриотическое воспитание и реализуются по программам воспитания.

Все общеобразовательные организации проводят мониторинг по вопросам организации внеурочной деятельности.

Различными формами внеурочной занятости в общеобразовательных организациях района охвачены 99 % учащихся. Организации дополнительного образования функционируют на базе общеобразовательных организаций. Обучение ведется по направлениям: художественное, туристско-краеведческое, эколого-биологическое, техническое(робототехника), культурологическое, физкультурно-спортивное, военно-патриотическое по модифицированным программам.

В школах имеются 2 музея (школы с.Грива с.Койгородок), которые вносят большой вклад по патриотическому воспитанию обучающихся: знакомят с историей сельских поселений, района, флорой и фауной коми края, народным творчеством, с теми, кто стоял у истоков создания района, посёлка, школы и многое другое. Большая работа по патриотическому и гражданственному воспитанию детей и подростков проведена школьным музеем при МБОУ «СОШ» с.Койгородок, учащиеся и учителя используют материалы по исследованию на школьных занятиях, при написании конкурсных работ, студенты - для написания курсовых работ. Продолжают работу РДШ(МБОУ «СОШ» с.Койгородок)

Организации дополнительного образования детей обеспечивают занятость школьников в свободное время, развивают их способности, способствуют социальной адаптации детей и подростков, формированию здорового образа жизни, ориентируют в выборе будущей профессии.

В организациях дополнительного образования детей продолжается целенаправленная работа по привлечению детей, состоящих на различных профилактических учетах, в творческие объединения, по разработке программ, направленных на социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья. С 2012 года на базе МОУДО «Центр дополнительного образования» для детей с ограниченными возможностями здоровья ведется индивидуальное обучение.

В 2018 году в лагерях с дневным пребыванием оздоровлено 438 детей и подростков, что составляет 48,9% от общей численности детей школьного возраста.

Выраженный оздоровительный эффект получили 72% отдыхавших детей.

Количество реализованных детских путёвок в оздоровительные лагеря и санатории – 148.

В 2018 году на реализацию молодёжной политики из бюджета МО МР «Койгородский» по муниципальной программе «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский»» израсходовано: на молодёжные мероприятия – **69,0 тыс.руб**, на организацию трудоустройства несовершеннолетних - **300,0тыс.руб**, на оздоровительную кампанию детей и подростков – **654,79** **тыс.руб**

Из республиканского бюджета Республики Коми на оздоровительную кампанию детей и подростков – **311,0 тыс.рублей.**

Развивается волонтёрская деятельность. Волонтёры района создали местное отделение Регионального добровольческого штаба МР «Койгородский», приняли активное участие во Всероссийских патриотических акциях: «Свеча Памяти», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Дерево Победы», «Спасибо», «Мы против террора»; в районных акциях: «Скворечник», «Велокросс Победы», «Служба Деда Мороза», «Чистый парк-чистое село!», историческихквестах. Приняли участие в мероприятиях в рамках Республиканской экологической акции «Речная лента – 2018» и других.

На базе МБОУ «СОШ» с. Койгородок прошла ярмарка профессий. В ней приняли участие представители 4 учебных заведений. На ярмарке услугу получили 94 обучающихся.

Было трудоустроено в каникулярный период **116 подростков**. Подростки осуществляли ремонт школ, занимались благоустройством пришкольных территорий, детских садов, сельских поселений, работали подсобными рабочими.

По окончании трудовой деятельности ребята приняли участие в Республиканском Слёте лучших участников трудовых бригад.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, процент | 100 | 99,7 | 99,7 |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 0-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 0-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 0-7 лет, обучающихся в школах, процент | 100 | 100 | 100 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, процент | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей, процент | 33 | 28 | 84,8 |

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

Финансирование муниципальной программы «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский» осуществлялось из бюджета МО МР «Койгородский» через ответственного исполнителя – Управление образования.

Освоено фактически 234 835,69 тыс. руб. Не освоено 25,08 тыс. руб.

Подпрограммы:

*«Развитие системы дошкольного и общего образования»*

Факт 207226,76 тыс. руб. Не освоено -23,74 тыс. руб.

« *Дети и молодежь Койгородского района »*

Факт 16791,92 тыс. руб. – 100 %.

*«Обеспечение условий для реализации муниципальной программы»*

Факт 10817,01тыс. руб. Не освоено 1,34 тыс. руб.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2018 года**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **87,32%**. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский» может быть **признана эффективной.**

**Муниципальная программа**

**«Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский»**

Цель – сохранение и развитие культурного потенциала населения Койгородского района.

В 2018 году сеть учреждений культуры составляла 31 единицы, в том числе 1 детская школа искусств с. Койгородок, 1 МБУК «Койгородский краеведческий музей», 4 видеоустановок, объединенных в МБУК «Койгородский киновидеоцентр», 12 библиотек, объединенных в МБУК «Койгородская межпоселенческая централизованная библиотечная система», 11 филиалов и 2 структурных подразделения клубного типа, объединенных в МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение»

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программ за отчетный период**

Обновление материально- технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

Приобретено оборудование, сценические костюмы для 1 учреждения культуры МБУК «КЦКО».

Выполнены противопожарные мероприятия для 4 учреждений культуры:

1)Приобретены 15 огнетушителей; произведена замена входных дверей для библиотек Койдин и Кажым; проведен ремонт ППС библиотек Подзь, Кажым, Кузьель , Койдин для МБУК ««Койгородская межпоселенческая централизованная библиотечная система».

2) Выполнены электроизмерительные работы по обследованию и измерению сопротивления изоляции электросетей, огнезащитная обработка деревянных конструкций; приобретены план эвакуации, пож. знаки, огнетушитель для МБУК «Койгородский краеведческий музей».

3)Выполнена огнезашитная обработка одежды сцены ДК и клубов: Койгородок, Кажым, Седтыдор, Подзь, Вежью, Грива, Койдин; приобретение огнетушителей 21 шт.; проверка пожарного водопровода ЦК с. Койгородок; испытание на водоотдачу пожарных кранов ЦКК с. Грива, ДК Подзь; эксплуатационные испытания наружных лестниц ЦК с.Койгородок, ДК Подзь для МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение»;

4) Приобретены пож. знаки (12), огнетушители 4 шт. для МБУК «Койгородский киновидеоцентр».

Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедшие отбор в рамках проекта «Народных бюджет».

Выполнено полностью, освоено: РБ – 300,0 тыс. руб., МБ- 800,0 тыс. руб.

Выполнен 1 этап реализации народного проекта «Клубный дворик»: разработка грунта, отсыпка песком и щебнем.

Осуществлено библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей Койгородской МЦБС, обслужено 51823 человек. Библиографическая обработка документов и создание каталогов: обработано 5033 единицы.

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций- обслужено 2300 человек. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок- 5 экспозиций. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций – 1158 единиц**.**

Реализована услуга по показу кинофильмов, обслужено 5570 зрителей.

Реализуется услуга по реализации дополнительных общеразвивающих программ, обучается 64 учащихся. Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (народные инструменты), обучается 3 человека.

Осуществлялось руководство отраслью, методическая, организационная и хозяйственная деятельность. Проведено 8 районных культурно- массовых мероприятий для населения Койгородского района:

1.VI Межрайонный авторский музыкальный фестиваль «МАРКовка -2018», посвящённый творчеству композитора Марка Новосёлова, Заслуженного работника Республики Коми, посвященный Году культуры в Республике Коми;

2.Открытый фестиваль – конкурс «С чего начинается Родина»в рамках Года культуры

3.Открытый фестиваль - конкурс вокальных исполнителей «Эстрадная Волна» проводится на традиционном празднике «ДЕНЬ НЕПТУНА» в п. Кажым Койгородского района, в рамках Дня рыбака в России и приурочен в 2018 году Году культуры в Республике Коми;

4. Межрайонного праздника «ЗЫМГЫШТАМ», в рамках 432 –летия с. Грива Койгородского района и 97-летия со дня государственности Республики Коми;

5.Районный фестиваль хоровых коллективов «Созвучие», проводился в с. Койгородок в рамках 97-летия со Дня государственности Республики Коми;

6.Районный литературный праздник, посвященный 90-летию Ивана Торопова «Мы живем дальше… »;

7.Районный конкурс мастеров народных промыслов и ремесел «Лучший мастер-2018».

8. Сельскохозяйственная ярмарка «Урожай 2018 года».

Приняли участие в 6 республиканских мероприятиях:

1.Республиканский народно –обрядовый праздник «Гажа валяй» в с. Визинга Сысольского района.

2. Республиканский праздник народного творчества «Луза дорса гаж» («Веселье на берегу реки Луза») в с. Объячево Прилузский района.

3. Республиканский праздник поэзии и народного творчества «Менам муза», посвященный 179-й годовщине со дня рождения первого коми поэта Ивана Алексеевича Куратова в с. Куратово Сысольского района.

4. Республиканская специализированная выставка Коми ВДНХ «Достояние Севера» в г. Сыктывкаре.

5. Межрайонный вокальный конкурс «Музыкальная кинолента», посвященный Году культуры в Республике Коми, 97-летию государственности Республики Коми и 100-летию ВЛКСМ в с. Визинга Сысольского района.

6. Открытый Фестиваль-конкурс самодеятельного народного творчества «Русская зима» в г. Эжва.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Увеличение посещений культурно-массовых мероприятий в культурно досуговых учреждениях (по сравнению с прошлым годом), процент | - | - | - |

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

Всего по муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский»»с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета за 2018 год:

Факт 66820,2 тыс. руб. Не освоено 44,6 тыс. руб. 0,1%

Подпрограммы:

*«Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия»*

Факт 52745,2 тыс. руб. Освоено - 100% .

*«Обеспечение условий для реализации Муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский»*

Факт 14097,5 тыс. руб. Не освоено 22,1 тыс. руб. 0,2%

Финансирование осуществлялось через ответственного исполнителя – Управление культуры, физической культуры и спорта.

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 51977,4 тыс. руб. – 77,8%;

Республиканский бюджет Республики Коми – 13807,3 тыс. руб. – 20,6%;

Федеральный бюджет – 346,5 тыс. руб. – 1,6%.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2018 года**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы **составила 84,15%**. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский» может быть **признана умеренно эффективной**.

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский»**

Цель – совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

В 2018 году в районе функционирует 42 спортивное сооружение. Самые востребованные среди населения района являются Спортивный комплекс и лыжная база с. Койгородок, объединенные в МБУ «Спорткомплекс с. Койгородок».

Тренерский состав МБОДО «ДЮСШ» с. Койгородок, осуществляющий спортивную подготовку, представлен тренерами-преподавателями в количестве 13 человек, в том числе штатных - 6 чел.

Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта проводится через СМИ, радио, афиши и другие источники.

Сборная команда Койгородского района по различным видам спорта участвовала в 17 выездных спортивных мероприятиях, приняли участие 124 спортсмена.

Проведены официальные соревнования согласно календарному плану. Выявлены и включены в сборную района 11 воспитанников ДЮСШ.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

Обеспеченность спортивными сооружениями план 56,8% - 94,7% от плана.

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в МО МР «Койгородский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы) тыс. чел. на 10 тыс. чел. населения 1,1-99,1 % от плана

Доля модернизированных муниципальных спортивных сооружений (нарастающим итогом с начала реализации) 0.

Доля муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от числа всех имеющихся муниципальных учреждений данной категории в МО МР «Койгородский» (нарастающим итогом с начала реализации программы) 0 ед.

Количество реализованных малых проектов 0 единиц – в 2018г. малые проекты не реализовывались.

Доля учащихся (общеобразовательных организаций), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих организаций – 30,6% - 105,5% от плана

Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения 9,8% - 99 % от плана.

Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов 0%.

Уровень оснащенности спортивных школ спортивным инвентарем, экипировкой для учебно-тренировочного процесса 56,2 % -100,7% от плана.

Доля специалистов и тренеров-преподавателей спортивных школ, в общем количестве данной группы работников 33,3% - 66,6% от плана.

Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта 66,6% - 97,9% от плана.

Количество размещенных в СМИ материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения 156 единиц – 183,5% от плана.

Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом 32,3% - 105,21 % от плана.

Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МО МР «Койгородский 1030 чел.-107,3 % от плана.

Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МО МР «Койгородский» составляет 100%- 100% от плана.

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программ.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

Всего по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский» за 2018 год:

Факт 7471,0 тыс. руб. Не освоено 30,0 тыс. руб. Не освоено – 0,4%

Финансирование осуществлялось через ответственного исполнителя – Управление культуры, физической культуры и спорта.

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 7501,1 тыс. руб. – 100 %;

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2017 года**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 72,65%**.** Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский» может быть признана **умеренно эффективной**.

**Муниципальная программа**

**«Развитие здоровьесберегающей деятельности на территории МО МР «Койгородский»**

Цель- создание условий равного доступа каждого гражданина к качественной медицинской помощи и улучшение состояния здоровья населения.

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

На территории МО МР «Койгородский» медицинскую помощь населению оказывает Государственное учреждение здравоохранения Республики Коми «Койгородская ЦРБ»:

- стационар на 52 койки;

- 2 врачебные амбулатории – п. Кажым, п. Подзь;

- 12 ФАПов

- Дом Сестринского Ухода (п. Вежъю)- 20 коек.

За 10 лет общее количество населения района уменьшилось на 20 %, темп снижения за последние 3 года снижается.

Количество пожилых выросло за 5 лет на 17% и имеет прогрессивный рост до 30,4% в 2018г.

**Продолжительность жизни** в районе с 2011 года увеличилась на 3,4 года и составила в 2018г. 68,5 лет (последние данные).

По сравнению со средним за предыдущие 5 лет показателем продолжительность жизни женщин не изменилась и составила 74,2 года, а продолжительность жизни мужчин увеличилась на 3,6 года до 62,8 лет.

Смертность лиц трудоспособного возраста составила 25 человека (против 28 в 2017 году)

**Рождаемость** составила 7,4 промилле; по сравнению со средним за предыдущие 5 лет показателем уменьшилась на 41 %. В абсолютных цифрах родилось 55 детей (против 77 в 2016 году).

Удельный вес инвалидов в общей смертности составил 42,3%, в смертности трудоспособного населения- 36,7%.

**Диспансеризация отдельных категорий граждан**:

Подлежало осмотру в 2018 году 1500 человек (в 2017 году- 1500, в 2016- 1600),

Осмотрено-1525, что составило 101,7 % от плана.

Выявлено 12 новых заболевания, в т.ч. выявлено 4 случая ЗНО.

На 2 этап направлено 483 человек-31,6,2%, на 01.01.2019г. не закончили 2 этап 198 человек.

Распределение по группам здоровья:

1 гр.- 11%, 2гр- 13%, 3 гр.- 76%. По сравнению с 2017 годом произошло перераспределение с 1 и 2 групп здоровья в третью (с 13 до 17,4%).

**Профилактические медицинские осмотры** взрослых прошли 300 человек (100% от плана).

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Коэффициент общей смертности (человек на 1000 человек населения) | 15,9 | 16 | 100,6% |

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программ.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

Финансирование в 2018 году не осуществлялось.

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 0 тыс. руб.

**4. Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **59,32%.** Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие здоровьесберегающей деятельности на территории МО МР «Койгородский» может быть признана **адекватной.**

**III. Развитие системы муниципального управления.**

В этот блок входит муниципальная программа «Муниципальное управление МО МР «Койгородский».

**Муниципальная программа**

**«Муниципальное управление МО МР «Койгородский»**

Цель – совершенствование муниципального управления в муниципальном районе «Койгородский»

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

В процессе повышения квалификации постоянно внедряются новые формы и методы обучения, в том числе с применением современных технологий: дистанционное обучение, вебинары и т.д.

В 2018 году обучилось 7 специалистов администрации МР «Койгородский».

Доля специалистов, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде за счет средств местного бюджета, от общей численности специалистов муниципального образования составила 20,6%.

В 2018 году кадровый резерв не формировался.

В 2018 году в администрации МР «Койгородский» 01.03 2018 г. проведено 1 заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. Рассмотрен один вопрос о результатах проведения проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год, представленных муниципальным служащим, замещающим должность заместителя руководителя администрации.

Подробные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограмм в 2018 году приведены в таблице 9 Приложения 2 к Годовому отчету.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 2 по итогам 2018 года:

- обновление сведений в реестр муниципальной собственности МО МР «Койгородский» осуществляется постоянно;

- проведена паспортизация 36 объектов имущества;

- на кадастровый учет поставлено 7 земельных участков;

-проведена государственная регистрация прав муниципальной собственности МО МР «Койгородский» на 31 объект, в том числе 1 земельном участке;

- проведена приватизация 1 объекта, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества МРП «Койгородский» на 2018 год;

В 2018 году разработано и принято 4 постановления о передаче имущества из республиканской собственности в муниципальную собственность, 6 Решений Совета МР «Койгородский» о передаче муниципального имущество в собственность сельских поселений.

- в течение 2018 года было заключено 33 договора аренды недвижимого и движимого муниципального имущества. На 31.12.2018 г. действует 89 договоров безвозмездного пользования, в 2018 заключено 3 договора.

- договоры о передаче муниципального имущества в доверительное управление и в залог в отчетном периоде не заключались.

- заключено 6 договоров аренды земельных участков с юридическими лицами, 9 договор с индивидуальными предпринимателями, и 98 договор с физическими лицами. Всего действующих договоров аренды земельных участков в 2018 г. – 1072.

-подготовлены и направлены расчеты арендной платы на 2018год;

- на территории Койгородского района одно муниципальное унитарное предприятие – МУП «ТрансСервис» МР «Койгородский».

- проведена инвентаризация муниципального имущества МО МР «Койгородский»;

-предъявлено 27 претензии по задолженности по договорам аренды муниципального имущества, договорам аренды земельных участков.

-подготовлено 1 исковое заявление.

В 2018 году бюджет МО МР «Койгородский» был программный (доля программных расходов -87,8%). Консолидированный бюджет МО МР «Койгородский» в 2018 году исполнен с дефицитом в сумме 41533,8 тыс.руб. Отношение объема муниципального долга к доходам консолидированного бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений составило 19,6 %. Объем государственного долга МО МР «Койгородский» на 01 января 2019 года составляет 12 530,8 тыс.руб., и находится на экономически безопасном уровне. Все ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации в части государственного долга и расходов на его обслуживание, соблюдаются в полном объеме.

Руководителем администрации МР "Койгородский" утверждены основные направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования муниципального района «Койгородский», которые соответствуют Стратегии социально-экономического развития муниципального района.

В соответствии с постановлением администрации МР «Койгородский» от 04 марта 2014 г. № 02/03 «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента» по итогам 2017 года финансовый менеджмент будет произведён по всем главным распорядителям бюджетных средств бюджета МО МР «Койгородский».

В 2018 году проведены все запланированные ревизии и проверки целевого и эффективного использования средств МО МР «Койгородский».

В октябре-ноябре 2018 года сформирован, а в декабре 2018 года утверждён бюджет МО МР «Койгородский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, который полностью соответствует требованиям бюджетного кодекса.

Вся отчетность в Министерство финансов и другие ведомственные организации Республики Коми предоставлена в полном объеме и в сроки.

Доля торгов (конкурсов и аукционов), проведенных в соответствии с законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в общем количестве проведенных торгов для муниципальных заказчиков составляет 100 %.

По итогам конкурсного отбора проектов предоставлена субсидия местной общественной организации ТОС п. Подзь «Возрождение» 97 864,36 рублей (25 000 – за счет средств местного бюджета, 72 864,36 – за счет средств республиканского бюджета

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы «Развитие системы государственного и муниципального управления» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в Койгородском районе, процент | 55 | 36,5 | 66,4 |

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

***Освоение средств бюджета МО МР «Койгородский»***

***с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми по муниципальной программе за 2017год***

Всего по муниципальной программе ««Муниципальное управление МО МР «Койгородский»»:

Факт 33643,2 тыс. руб. Не освоено 60,84 тыс. руб. – 0,2%

Подпрограммы:

*Развитие кадрового состава местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Койгородский»*

Финансирование не осуществлялось

*Управление муниципальным имуществом*

Факт 160,8 тыс. руб. – 100 %.

*Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом*

Факт 666,34 тыс. руб. – 100%.

*Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций*

Факт 252,86 тыс. руб. – 100%.

*Электронный муниципалитет*

Факт 120,3%. Не освоено 0,45 тыс. руб. – 0,4%

*Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат)*

Факт 32442,9 тыс. руб. Не освоено 60,4 тыс. руб. 0,2%

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 33614,23 тыс. руб. – 99,7 %;

Республиканский бюджет Республики Коми – 89,8 тыс. руб. – 0,3%.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2016 года**

Оценка эффективности муниципальной программы «Муниципальное управление МО МР «Койгородский»» **составила 83,65%.** Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Муниципальное управление МО МР «Койгородский»» может быть признана **умеренно** **эффективной**.

**IV. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.**

В этот блок входит муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский».

**Муниципальная программа**

**«Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский»**

Цель – Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский»

1. **Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

В отчетном периоде на территории МР «Койгородский» чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера не зарегистрированы.

Мероприятия по защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществлялись в соответствии с постановлением администрации МР «Койгородский» от 24 декабря 2013 года № 83/12 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский», в котором предусмотрена подпрограмма «Защита населения и территории МР «Койгородский» от чрезвычайных ситуаций».

Продолжалось совершенствование районной системы нормативных правовых актов. За отчетный период издано 23 нормативных правовых актов (постановлений и распоряжений администрации МР «Койгородский») по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

В отчетном периоде подготовлено и проведено 4 заседаний КЧС и ОПБ МР. На водных объектах района происшествий не зарегистрировано.

Информация о проведенных мероприятиях и мерах борьбы с терроризмом м экстремизмом регулярно отражаются в районной газете «Новая жизнь», а так же на официальном сайте газеты «Новая жизнь». На официальном портале администрации МР «Койгородский» создан отдельный раздел «Деятельность муниципальной антитеррористической комиссии» с размещением материалов. Ежедневно выходят в эфир обращения отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе о соблюдении противопожарного режима и ограничении посещения леса.

По состоянию на 01.01.2019 года в МР «Койгородский» осуществляют свою деятельность 25 общественных объединения пожарной охраны, внесенных в Реестр общественных объединений пожарной охраны Республики Коми с численностью 257 человек. На вооружении данных звеньев имеется 2 ед. АЦ-40, 3 ед. на базе а/м УАЗ, 12 ед. мотопомп.

В течение 2018 года проведено 3 заседания антитеррористической комиссии МР «Койгородский». В 2018 году принято 6 правовых актов по вопросам антитеррористической направленности и обеспечению безопасности населения при проведении праздничных и иных мероприятий.

В течение всего года проводилась работа по пропаганде и информированию населения муниципального района через местные СМИ и другие средства в области ГО, ЧС, по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактике терроризма, действий населения в различных ЧС.

В 2018 году в печатных средствах массовой информации размещено 32 материалов по вопросам гражданской защиты, личной безопасности граждан, информаций населения о прогнозируемых и произошедших на территории МР «Койгородский» чрезвычайных ситуациях и пожарах.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Количество зарегистрированных преступлений, количество | 148 | 131 | 88,5 |
| Уровень готовности сил и средств Койгородского районного звена Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проявлений терроризма, баллы | 7 | 6,5 | 92,8 |

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2018 года**

Оценка эффективности муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский» **составила 79,98%.** Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский» может быть признана **умеренно** **эффективной**.

**V. Выводы о реализации муниципальных программ**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Койгородский» выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование муниципальной программы** | **2018 год**  Оценка эффективности реализации (%) | **Качественная оценка** |
| 1. | «Развитие экономики в МО МР «Койгородский» | 78,65 | *Умеренно эффективна* |
| 2. | «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский» | 72,65 | *Умеренно эффективна* |
| 3. | «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский» | 87,32 | *Эффективная* |
| 4. | «Муниципальное управление МО МР «Койгородский» | 83,65 | *Умеренно эффективна* |
| 5. | «Безопасность жизнедеятельности МО МР «Койгородский» | 79,98 | *Умеренно эффективна* |
| 6. | «Развитие транспортной системы МО МР «Койгородский» | 69,32 | *Адекватна* |
| 7. | «Развитие и сохранение культуры МО МР «Койгородский» | 84,15 | *Умеренно эффективна* |
| 8. | «Развитие здоровьесберегающей деятельности на территории МО МР «Койгородский » | 59,32 | *Адекватна* |
| 9. | «Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства  в МО МР «Койгородский» | 71,48 | *Умеренно эффективна* |

**VI. Предложения по дальнейшей реализации**

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Койгородский» предлагается:

1. Осуществлять реализацию муниципальных программ МО МР «Койгородский» в соответствии с комплексными планами действий по реализации муниципальных программ на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

2. Продолжить работу по приведению муниципальных программ в соответствие с требованиями органов исполнительной власти – ответственных исполнителей государственных программ Республики Коми, Российской Федерации – для получения субсидий из республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета в рамках государственных программ.

3. Оптимизировать количество основных мероприятий муниципальных программ для повышения эффективности реализации муниципальных программ.

4. Продолжить совершенствование системы целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (на основании проведенной работы по анализу целевых показателей (индикаторов)).

5. Исключить возможность корректировки плановых значений целевых индикаторов и показателей в муниципальных программах в течение текущего года, за исключением случаев приведения их в соответствие целевым индикаторам, установленным для достижения целей Стратегии социально-экономического муниципального образования муниципального района «Койгородский» на период до 2020 года, принятой решением Совета МР «Койгородский» от 17 декабря 2014 года № IV-33/275, по мере актуализации.