| Администрации муниципального района «Койгородский» |  |  |  | «Койгорт» муниципальнöй районса администрация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
|  |  |  | ## ШУÖМ |  |  |
| от | 13 мая | 2016г. | № |  | 16/05 |
| с. Койгородок |  |  |  |  |  |

О внесении изменений в постановление

администрации МР «Койгородский»

№ 105/12 от 31.12.2015 года

«Об утверждении  Комплексного плана действий

по реализации муниципальной программы

«Развитие образования на территории

МО МР «Койгородский»  на 2016-2018 годы»

АДМИНИСТРАЦИЯ МР «КОЙГОРОДСКИЙ» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации МР «Койгородский» от                     31 декабря 2015 года №105/12 «Об утверждении  Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский»»  на 2016-2018 годы» изменения:

1.1. В приложении к постановлению от 31 декабря 2015 года №105/12                   «Об утверждении  Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский»  на 2016-2018 годы» Комплексный план действий по реализации муниципальной программы «Развитие образования на территории  МО МР «Койгородский»  на 2016-2018 годы  изложить в редакции, согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МР «Койгородский»-начальника управления образования.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном вестнике Совета и администрации МР «Койгородский».

Руководитель администрации

МР «Койгородский»						         Л.Ю.Ушакова

Приложение

к постановлению администрации

МР «Койгородский»

от 31 декабря 2015 года  №105/12

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы

"Развитие образования на территории МО МР «Койгородский" на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы

| № | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события * | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации |  | Срок окончания реализации (дата контрольного события) |  |  | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | График реализации (год\квартал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | в том числе |  |  |  |  |  |  | 2016 год, квартал |  |  |  |  |  |  | 2017, квартал |  |  |  |  |  |  |  | 2018, квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного и общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.1.2 Проведение капитального ремонта объектов образования |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | Приведение зданий в соответствие с санитарными нормами и правилами, улучшение условий | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Мероприятие. Капитальный ремонт кровли МБОУ «СОШ» с.Койгородок |  |  |  | Создание безопасных условий для учащихся в образовательной организации | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.1.2.2 | Мероприятие Капитальный ремонт кровли МАДОУ «Детский сад №2 общеразвивающего вида» с.Койгородок |  |  |  |  | 01.01. 2016г. |  | 31.12. 2016г. |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.1.2.3 | Мероприятие. Капитальный ремонт кровли, замена электропроводки пищеблока МБДОУ «Детский сад №1» с.Койгородок + замена электропроводки здания МБДОУ «Детский сад №1» с.Койгородок |  |  |  | Создание безопасных условий для учащихся в образовательной организации | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.1.2.4 | Мероприятие. Капитальный ремонт кровли МБОУ «ООШ» пст.Кузьёль |  |  |  |  | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.1.2.5 | Мероприятие. Капитальный ремонт кровли МОУ «ООШ пст.Вежъю» |  |  |  | Создание безопасных условий для учащихся в образовательной организации | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие №3 Образовательные организации к новому учебному году в 2016-2017 г.г. приняты | 1 | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.08. 2016 г. |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №4 Образовательные организации к новому учебному году в 2017-2018 гг. приняты | 1 | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.08. 2017 г. |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №5 Образовательные организации к новому учебному году в 2018-2019 гг. приняты | 1 | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.08. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 1.1.3 Создание современных безопасных условий в образовательных организациях для маломобильных групп населения |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | Улучшение условий для маломобильных групп населения | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 535,6 | 210,0 |  |  | 168,0 | 157,6 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Мероприятие. Строительство пандуса, устройство нескользкого покрытия наружной лестницы, контрастная окраска ступеней лестницы, устройство пути движения внутри здания для маломобильных групп населения в здании МБОУ «СОШ» с.Койгородок |  |  |  | Улучшение условий для маломобильных групп населения | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 535,6 | 210,0 |  |  | 168,0 | 157,6 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 6 Созданы условия для маломобильных групп населения в 2016 году |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | Х | Х |  | 31.12. 2016 г. |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 7 Созданы условия для маломобильных групп населения в 2017 году |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | Х | Х |  | 31.12. 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 8 Созданы условия для маломобильных групп населения в 2018 году |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | Х | Х |  | 31.12. 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.1.4 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными образовательными организациями |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | Обеспечение права на получение качественного, общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 20852,9 + 90299,5 = 111152,4 | 8296,7 + 29616,5 = 37913,2 |  |  | 6437,7 + 30341,5 = 36779,2 | 6118,5 + 30341,5 = 36460,0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Мероприятие. Предоставление дошкольного образования |  |  |  | Обеспечение права на получение качественного, дошкольного образования | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 110252,4 | 37013,2 |  |  | 36779,2 | 36460,0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.1.4.2 | Мероприятие. Мониторинг предоставляемых муниципальных услуг |  |  |  | Выявление проблемных сфер оказания муниципальных услуг, отслеживание динамики показателей | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.1.4.3 | Мероприятие. Создание и обновление единого банка данных о детях дошкольного возраста, в том числе о детях с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  | Обеспечение доступности дошкольного образования | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.1.4.4 | Мероприятие. Проведение текущего ремонта зданий: ремонт кровли пищеблока, замена электропроводки в пищеблоке и корпусе в МБДОУ «Детский сад №1» с.Койгородок |  |  |  | Обеспечение доступности дошкольного образования | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2016 г. |  |  | 900,0 | 900,0 |  |  | 0 | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 9 Подведены итоги, отчеты по муниципальным заданиям 2016 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 20.12. 2016 г. |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №10 Подведены итоги, отчеты по муниципальным заданиям 2017 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 20.12. 2017 г. |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 11 Подведены итоги, отчеты по муниципальным заданиям 2018г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 20.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 1.01.05 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | Обеспечение права на получение качественного, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 61078,2 + 323383,4 = 384461,6 | 23405,9 + 113691,8 = 137097,7 |  |  | 18976,8 + 106179,5 = 125156,3 | 18695,5 + 103512,1 = 122207,6 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Мероприятие. Предоставление начального, основного, среднего общего образования |  |  |  | Обеспечение права на получение качественного, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 383936,6 | 136572,7 |  |  | 125156,3 | 122207,6 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.1.5.2 | Мероприятие. Мониторинг предоставляемых муниципальных услуг |  |  |  | Выявление проблемных сфер оказания муниц-х услуг, отслеживание динамики показателей | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.1.5.3 | Мероприятие. Проведение текущего ремонта зданий: ремонт кровли МБОУ «СОШ» с.Койгородок |  |  |  | Обеспечение доступности общего образования | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2016 г. |  |  | 525,0 | 525,0 |  |  | 0 | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.1.5.4 | Мероприятие Приобретение специализированных кабинетов для общеобразовательных организаций |  |  |  | Создание условий для повышения эффективности системы общего образования | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.1.5.5 | Мероприятие. Пополнение фондов библиотек общеобразовательных организаций приобретение учебников и учебных пособий |  |  |  | Создание условий с целью обеспечения качественного общего образования | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.1.5.6 | Мероприятие. Проведение текущего ремонта спортзала МБОУ «ООШ» с.Грива |  |  |  | Создание условий с целью обеспечения качественного общего образования | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2017 г. |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.1.5.7 | Мероприятие. Установка ограждений |  |  |  |  | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.1.5.8 | Мероприятие. Оснащение системами видеонаблюдения |  |  |  |  | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 12 Подведены итоги, отчеты по муниципальным заданиям 2016 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.12 2016 г. |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №13 Подведены итоги, отчеты по муниципальным заданиям 2017 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.12 2017 г. |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 14 Подведены итоги, отчеты по муниципальным заданиям 2018 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.12 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 15 Проведён текущий ремонт спортзала в МБОУ «ООШ» с.Грива в 2017г. | 1 | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.12. 2017 г. |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №16 Укреплена материально-техническая база образовательных организаций в 2017г. | 1 | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.12. 2017 г. |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №17 Укреплена материально-техническая база образовательных организаций в 2018г. | 1 | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие №18 Проведён текущий ремонт кровли МБОУ «СОШ» с.Койгородок |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.12. 2016г. |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Основное мероприятие 1.1.6 Укрепление материально-технической базы образовательных организаций |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | Создание условий с целью обеспечения качественного общего образования | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 115,8 | 115,8 |  |  | 0 | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.1.6.1 | Мероприятие. Приобретение водонагревателя для МБДОУ «Детский сад» пст Подзь |  | Василевская А.А. – начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» |  | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2016 г. |  |  | 7,3 | 7,3 |  |  | 0 | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.1.6.2 | Мероприятие. Приобретение насосных станций для МБОУ «НОШ» с.Ужга, МБОУ «СОШ» пст Кажым |  | Василевская А.А. – начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» |  | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2016 г. |  |  | 19,0 | 19,0 |  |  | 0 | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.1.6.3 | Мероприятие. Приобретение спортивного оборудования в спортивные залы |  | Василевская А.А. – начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» |  | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2016 г. |  |  | 89,5 | 89,5 |  |  | 0 | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие №19 Приобретен водонагреватель для МБДОУ «Детский сад» пст Подзь |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.12. 2016 г. |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №20 Приобретены насосные станции для МБОУ «НОШ» с.Ужга, МБОУ «СОШ» пст Кажым |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.12. 2016 г. |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №21 Приобретён спортивный инвентарь в спортивные залы |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.12. 2016 г. |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 «Создание условий для повышения качества услуг дошкольного и общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1.2.1 Развитие системы оценки качества общего образования |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | Повышение качества образования, выраженное в увеличении доли выпускников 9-11 классов, получивших документ об уровне образования | 01.01. 2016 г. |  |  | 31.12. 2018 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Мероприятие. Разработка нормативных актов по развитию системы качества образования |  |  |  | Повышение эффективности качества образования | 01.01. 2016 г. |  |  | 31.12. 2018 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.2.1.2 | Мероприятие. Мониторинг оценки качества образования (проведение контрольных работ, мониторинг успеваемости) |  |  |  | Выявление проблемных вопросов образования, отслеживание динамики качества образования | 01.01. 2016 г. |  |  | 31.12. 2018 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие №22 Проведен мониторинг оценки качества образования в2016г. | 1 | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  |  | 31.07. 2016 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №23 Проведен мониторинг оценки качества образования в 2017г. | 1 | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  |  | 31.07. 2017 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №24 Проведен мониторинг оценки качества образования в 2018г. | 1 | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  |  | 31.07. 2018 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 1.2.2. Сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | Обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения в организациях общего и дошкольного образования | 01.01. 2016 г. |  |  | 31.12. 2018 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Мероприятие. Обеспечение доступа к сети интернет образовательных организаций |  |  |  | Обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов | 01.01. 2016 г. |  |  | 31.12. 2018 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.2.2.2 | Мероприятие. Мониторинг введения ФГОС |  |  |  | Выявление проблемных вопросов введения ФГОС, отслеживание динамики показателей | 01.01. 2016 г. |  |  | 31.12. 2018 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.2.3 | Основное мероприятие 1.2.3. Приведение зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями пожарной безопасности |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | Повышение количества образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной безопасности | 01.01. 2016 г. |  |  | 31.12. 2018 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Мероприятие. Приобретение огнетушителей, знаков пожарной безопасности, проведение работ по замеру сопротивлений, обработка огнезащитными лаками, обучение персонала, проведение испытаний пожарных кранов |  |  |  | Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности обучающихся и работников образовательных организаций | 01.01. 2016 г. |  |  | 31.12. 2018 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.2.3.2 | Мероприятие. Выполнение мероприятий по предписаниям Госпожнадзора |  |  |  | Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности обучающихся и работников образовательных организаций | 01.01. 2016 г. |  |  | 31.12. 2018 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.2.3.3 | Мероприятие. Проведение мероприятий по пожарной безопасности |  |  |  |  | 01.01. 2016 г. |  |  | 31.12. 2018 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 25 Нарушений надзорных органов не выявлено в 2016 г. | 1 | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  |  | 31.12. 2016 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 26 Нарушений надзорных органов не выявлено в 2017 г. | 1 | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  |  | 31.12. 2017 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 27 Нарушений надзорных органов не выявлено в 2018 г. | 1 | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  |  | 31.12. 2018 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 1.2.4 | Основное мероприятие 1.02.04. Организация питания обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных организациях, реализующих программу начального общего образования |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников путем организации их питания в общеобразовательных организациях | 01.01. 2016 г. |  |  | 31.12. 2018 г. | 2813,5 |  | 2813,5 |  | 0 |  | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.2.4.1 | Мероприятие. Организация питания обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных организациях, реализующих программу начального общего образования |  |  |  | Сохранение и укрепление здоровья обучающихся | 01.01. 2016 г. |  |  | 31.12. 2018 г. | 2813,5 |  | 2813,5 |  | 0 |  | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.2.4.2 | Мероприятие. Разработка и реализация районного плана действий по внедрению государственного стандарта питания обучающихся образовательных организаций |  |  |  | Сохранение и укрепление здоровья обучающихся путем оптимизации их питания в образовательных организациях | 01.01. 2016 г. |  |  | 31.12. 2018 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.2.4.3 | Мероприятие. Обучение специалистов пищеблоков образовательных организаций |  |  |  | Повышение качества питания в образовательных организациях | 01.01. 2016 г. |  |  | 31.12. 2018 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.2.4.4 | Мероприятие. Приобретение электронной системы «Питание» для образовательных организаций, обучение специалиста по диетологии |  |  |  | Повышение качества питания образовательных организаций | 01.01. 2016 г. |  |  | 31.12. 2018 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие №28 Проведен мониторинг реализации районного плана действий по внедрению государственного стандарта питания обучающихся образовательных организаций в 2016г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  |  | 31.07. 2016 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №29 Проведен мониторинг реализации районного плана действий по внедрению государственного стандарта питания обучающихся образовательных организаций в 2017г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  |  | 31.07. 2017 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 30 Проведен мониторинг реализации районного плана действий по внедрению государственного стандарта питания обучающихся образовательных организаций в 2018г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  |  | 31.07. 2018 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Основное мероприятие 1.02.05. Развитие инновационного опыта работы в образовательных организациях |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | Повышение профессионального уровня педагогических и руководящих работников образовательных организаций | 01.01. 2016 г. |  |  | 31.12. 2018 г. | 30,0 |  | 30,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.2.5.1 | Мероприятие. Организация и проведение конференций, конкурсов, мастер-классов различного уровня |  |  |  | Распространение инновационного опыта работы | 01.01. 2016 г. |  |  | 31.12. 2018 г. | 30,0 |  | 30,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.2.5.2 | Мероприятие. Мониторинг профессиональной компетентности педагогов. Создание банка передового опыта |  |  |  | Информационное сопровождение инновационного развития образования | 01.01. 2016 г. |  |  | 31.12. 2018 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.2.5.3 | Мероприятие. Создание условий для повышения потенциала социальной активности образовательных организаций через систему конкурсов, грантов. |  |  |  | Увеличение числа участников конкурсов. Грантов и других мероприятий | 01.01. 2016 г. |  |  | 31.12. 2018 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.2.5.4 | Мероприятие. Повышение квалификации педагогических кадров |  |  |  | Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров | 01.01. 2016 г. |  |  | 31.12. 2018 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 31 Проведен мониторинг профессиональной компетентности педагогов в 2016г. | 1 | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  |  | 30.04. 2016 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 32 Проведен мониторинг профессиональной компетентности педагогов в 2017г. | 1 | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  |  | 30.04. 2017 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 33 Проведен мониторинг профессиональной компетентности педагогов в 2018г. | 1 | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  |  | 30.04. 2018г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №34 Педагоги приняли участие в мероприятиях Республиканского уровня в 2016 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  |  | 31.12. 2016 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №35 Педагоги приняли участие в мероприятиях Республиканского уровня в 2017 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  |  | 31.12. 2017 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №36 Педагоги приняли участие в мероприятиях Республиканского уровня в 2018 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  |  | 31.12. 2018 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 1.2.6 | Основное мероприятие 1.02.06. Развитие этнокультурного образования в образовательных организациях |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | Повышение качества образовательного процесса | 01.01. 2016 г. |  |  | 31.12. 2018 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.2.6.1 | Мероприятие. Внедрение инновационных технологий преподавания коми языка и литературы |  |  |  | Повышение качества преподавания коми языка, внедрение инновационных методов и приемов обучения коми языку и литературе | 01.01. 2016 г. |  |  | 31.12. 2018 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.2.6.2 | Мероприятие. Приобретение кабинетов коми языка |  |  |  | Создание условий для развития государственного двуязычия, в том числе для изучения предметов этнокультурной направленности | 01.01. 2016 г. |  |  | 31.12. 2018 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.2.6.3 | Мероприятие Проведение мастер-классов, открытых мероприятий |  |  |  | Распространение инновационного опыта работы | 01.01. 2016 г. |  |  | 31.12. 2018 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.2.6.4 | Мероприятие. Организация повышения квалификации педагогов коми языка и литературы |  |  |  | Обеспечение современного качества образования, реализация нового подхода в области кадровой политики | 01.01. 2016 г. |  |  | 31.12. 2018 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.2.6.5 | Мероприятие. Организация и проведение конкурсов, олимпиад, конференций для обучающихся образовательных организаций муниципального уровня. |  |  |  | Увеличение доли обучающихся, изучающих коми язык, от общего количества обучающихся | 01.01. 2016 г. |  |  | 31.12. 2018 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 1.2.6.6 | Мероприятие. Участие в Республиканских мероприятиях |  |  |  | Распростране-ние инновационного опыта работы | 01.01. 2016 г. |  |  | 31.12. 2018 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие №37 Кабинеты коми языка оснащены в 2016 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  |  | 31.12 2016 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №38 Кабинеты коми языка оснащены в 2017 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  |  | 31.12 2017 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №39 Кабинеты коми языка оснащены в 2018 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  |  | 31.12 2018 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие №40 Обучающиеся приняли участие в мероприятиях Республиканского уровня в 2016 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  |  | 31.12 2016 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №41 Обучающиеся приняли участие в мероприятиях Республиканского уровня в 2017 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  |  | 31.12 2017 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №42 Обучающиеся приняли участие в мероприятиях Республиканского уровня в 2018 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  |  | 31.12 2018 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие №43 Общеобразовательные организации приняли участие в мероприятиях Республиканского уровня в 2016 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  |  | 31.12 2016 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №44 Общеобразовательные организации приняли участие в мероприятиях Республиканского уровня в 2017 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  |  | 31.12 2017 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №45 Общеобразовательные организации приняли участие в мероприятиях Республиканского уровня 2018 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  |  | 31.12 2018 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Дети и молодёжь Койгородского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение равных прав доступа детей к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 2.01. 01 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного образования |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | Обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2018 г. |  |  |  | 29827,9 |  | 10634,8 | 9559,0 |  | 9634,1 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Мероприятие. Организация деятельности организаций дополнительного образования |  |  |  | Повышение эффективности деятельности, направленной на личностное развитие ребенка, социализацию воспитанников | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2018 г. |  |  |  | 29827,9 |  | 10634,8 | 9559,0 |  | 9634,1 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 2.1.1.2 | Мероприятие. Мониторинг предоставления услуг по дополнительному образованию |  |  |  | Выявление проблемных вопросов образования, отслеживание динамики качества образования | 01.09. 2016 г. | 30.06. 2018 г. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 2.1.1.3 | Мероприятие. Приобретение основных средств, необходимых и достаточных для воспитания детей в организациях дополнительного образования МР «Койгородский» |  |  |  | Увеличение доли организаций дополнительного образования, в которых созданы оптимальные условия для воспитания детей | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2018 г. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 2.1.1.4 | Мероприятие. Организация сетевого взаимодействия, способствующего развитию качества ресурсного обеспечения деятельности |  |  |  | Развитие качества ресурсного обеспечения деятельности | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2018 г. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 46 Проведен мониторинг оказания муниципальных услуг организациями дополнительного образования в 2016 г. | 1 | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X | 01.07. 2016 г. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 47 Проведен мониторинг оказания муниципальных услуг организациями дополнительного образования в 2017 г. | 1 | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X | 01.07. 2017 г. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 48 Проведен мониторинг оказания муниципальных услуг организациями дополнительного образования в 2018 г. | 1 | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X | 01.07. 2018 г. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  |  |  |
| 2.1.2. | Основное мероприятие 2.01.02. Привлечение несовершеннолетних, в том числе с девиантным поведением, во внеурочную деятельность на базе образовательных организаций |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | Увеличение (до 99%) охвата детей, в т.ч с девиантным поведением, во внеурочной деятельности | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2018 г. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Мероприятие. Внесение изменений и дополнений в информационную базу о несовершеннолетних, в т.ч. с девиантным поведением |  |  |  | Наличие достоверных информационных данных о несовершеннолетних | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2018 г. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 2.1.2.2 | Мероприятие. Изучение возможностей образовательной организации по вовлечению во внеурочную деятельность несовершеннолетних, в т.ч. с девиантным поведением |  |  |  | Привлечение несовершеннолетних, в том числе с девиантным поведением, во внеурочную деятельность на базе образовательных организаций | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2018 г. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 2.1.2.3 | Мероприятие. Организация участия несовершеннолетних, в т.ч. детей с девиантным поведением, в презентационных мероприятиях дополнительных образовательных услуг |  |  |  | Снижение количества правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними, в т.ч. детьми с девиантным поведением | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2018 г. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 2.1.2.4 | Мероприятие. Проведение мониторинга профессиональной позиции педагогов дополнительного образования по вопросам воспитания |  |  |  | Обеспечить возможность эффективного управления деятельности по обеспечению успешной социализации детей и молодежи в социуме. | 01.09. 2016 г. | 30.05. 2018 г. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 2.1.2.5 | Мероприятие. Рассмотрение вопроса вовлечения детей, в т.ч. с девиантным поведением, во внеурочную деятельность на совещании и др. Внесение в план работы изменений, дополнений при необходимости |  |  |  | Обеспечение равных прав доступа детей к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2018 г. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 49 Проведен мониторинг детей школьного возраста, охваченных внеурочной деятельностью в 2016 г. | 1 | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» Управление образования АМР «Койгородский» | X | X | 15.04. 2016 г. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | - |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Контрольное событие №50 Проведен мониторинг детей школьного возраста, охваченных внеурочной деятельностью в 2017 г. | 1 | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X | 15.04. 2017 г. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 51 Проведен мониторинг детей школьного возраста, охваченных внеурочной деятельностью в 2018 г. | 1 | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X | 15.04. 2018 г. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  |  |  |
| Задача 2 «Обеспечение качественной работы организаций, специалистов, представителей актива детей и молодёжи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей и молодёжи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Основное мероприятие 2.02. 01 Содействие успешной социализации обучающихся |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | Увеличение количества детей, занятых в мероприятиях различных направлений. Рост правовой грамотности детей и родителей | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2018 г. |  |  |  | 565,7 |  | 321,5 | 126,0 |  |  |  | 118,2 | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Мероприятие. Организация и проведение районных спортивных соревнований |  |  |  | Увеличение доли обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общем количестве детей и молодежи МР «Койгородский» | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2018 г. |  |  |  | 36,24 |  | 36,24 | 0 |  |  |  | 0 | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 2.2.1.2 | Мероприятие. Участие в республиканских спортивных соревнованиях |  |  |  | Увеличение доли детей, принявших участие в республиканских спортивных соревнованиях | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2018 г. |  |  |  | 186,62 |  | 186,62 | 0 |  |  |  | 0 | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 2.2.1.3 | Мероприятие . Приобретение спортивного инвентаря и оборудования |  |  |  | Увеличение доли обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2017 г. |  |  |  | 288,34 |  | 44,14 | 126,0 |  |  |  | 118,2 | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 2.2.1.4 | Мероприятие. Организация и проведение районных творческих, исследовательских, проектных работ, олимпиад, конкурсов |  |  |  | Создание условий для творческого потенциала детей и включения их в социально-экономическую и культурную жизнь общества | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2018 г. |  |  |  | 54,5 |  | 54,5 | 0 |  |  |  | 0 | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 2.2.1.5 | Мероприятие. Участие в конкурсах республиканских творческих, исследовательских, проектных работ, олимпиадах |  |  |  | Увеличение доли детей, принявших участие в конкурсах и иных мероприятиях регионального и муниципаль-ного уровней. | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2018 г. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие №52 Проведен мониторинг детей, участвующих в конкурсах и мероприятиях в 2016 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X | 01.06. 2016 г. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -- |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Контрольное событие №53 Проведен мониторинг детей, участвующих в конкурсах и мероприятиях в 2017 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X | 01.06. 2017 г. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Контрольное событие №54 Проведен мониторинг детей, участвующих в конкурсах и мероприятиях в 2018 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X | 01.06. 2018 г. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - |  | - |  | - |  | -- |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  |  |  |
| 2.2.2. | Основное мероприятие 2.02.02 Развитие передового педагогического опыта в области социализации обучающихся. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | Возможность трансляции передового педагогического опыта в области социализации обучающихся | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2018 г. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 2.2.2.1 | Мероприятие. Выявление информационно-методических потребностей педагогов по вопросам социализации обучающихся, воспитанников |  |  |  | Обеспечение качественной работы организации, педагогов. | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2018 г. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 2.2.2.2 | Мероприятие. Реализация методических мероприятий, в т.ч. семинаров, конференций, мастер-классов и др., в т.ч. межрайонных - |  |  |  | Увеличение доли педагогов муниципальных образовательных организаций, прошедших обучение в рамках семинаров-практикумов, мастер-классов, стажировок | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2018 г. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 2.2.2.3 | Мероприятие. Проведение профессионального конкурса «Самый классный классный», «Учитель года» |  |  |  | Выявление и обобщение инновационного опыта педагогов в области воспитания | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2018 г. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 2.2.2.4 | Мероприятие. Проведение совещаний по вопросам развития педагогического опыта в области социализации обучающихся |  |  |  | Обеспечение качественной работы организаций, специалистов, представителей актива детей и молодёжи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей и молодёжи. | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2018 г. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Контрольное событие №55 Проведено обобщение позитивного педагогического опыта по вопросам социализации обучающихся в 2016 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X | 30.06. 2016 г. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -- |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Контрольное событие №56 Проведено обобщение позитивного педагогического опыта по вопросам социализации обучающихся в 2017 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X | 30.06. 2017 г. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | -- |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Контрольное событие №57 Проведено обобщение позитивного педагогического опыта по вопросам социализации обучающихся в 2018 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X | 30.06. 2018 г. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -- |  | - |  | V |  | - |  | - |  |  |  |
| 2.2.3. | Основное мероприятие 2.02.03. Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику негативных явлений среди детей и молодёжи |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | Уменьшение количества правонарушений, увеличение количества детей и молодёжи, участвующих в спортивных, досуговых мероприятиях | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2018 г. |  |  |  | 15,0 |  | 15,0 | 0 |  |  |  | 0 | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 2.2.3.1 | Мероприятие. Организация и проведение районных мероприятий, участие в иных спортивных, творческих и интеллектуальных мероприятиях |  |  |  | Создание условий для творческого потенциала детей и молодёжи, включения их в социально-экономичес-кую и культурную жизнь общества | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2018 г. |  |  |  | 12,0 |  | 12,0 | 0 |  |  |  | 0 | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 2.2.3.2 | Мероприятие. Организация и проведение мероприятий, встреч, заседаний «Круглого стола» с лучшими спортсменами района, РК |  |  |  | Наличие мотивационной готовности детей и молодежи к ведению здорового образа жизни | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2018 г. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 2.2.3.3 | Мероприятие. Организация и проведение профилактических акций |  |  |  | Увеличение доли детей и молодёжи, охваченной мероприятиями по профилактике безнадзорности правонарушений и наркозави- симости | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2018 г. |  |  |  | 3,0 |  | 3,0 | 0 |  |  |  | 0 | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 58 Проведен круглый стол по итогам профилактических мероприятий в 2016 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X | 31.12. 2016 г. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 59 Проведен круглый стол по итогам профилактических мероприятий в 2017 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X | 31.12. 2017 г. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 60 Проведен круглый стол по итогам профилактических мероприятий в 2018 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X | 31.12. 2018 г. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | V |  |  |  |
| Задача 3 «Повышение эффективности управления процессом социализации детей и молодёжи в образовательных организациях и в общественном секторе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Основное мероприятие 2.03.01 Информационное сопровождение мероприятий по различным направлениям образования и молодёжной политики |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | Увеличение количества молодёжи, задействованных в реализации мероприятий по молодёжной политике | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V | V |  |  | V |  |  |  |
| 2.3.1.1 | Мероприятие. Выпуск буклетов, публикаций в СМИ по различным направлениям образования и молодёжной политики |  |  |  | Развитие информированности молодежи по различным направлениям молодежной политики | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V | V |  |  | V |  |  |  |
| 2.3.1.2 | Мероприятие. Создание условий для получения информационных услуг по консультированию молодых семей по методико-педагогическим, правовым, жилищным вопросам |  |  |  | Проведение круглых столов, совещаний и др. | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V | V |  |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 61 Выпущены буклеты на различную тематику в 2016 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.12. 2016 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 62 Выпущены буклеты на различную тематику в 2017 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.12. 2017 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 63 Выпущены буклеты на различную тематику в 2018 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  | V |  |  |  |
| 2.3.2 | Основное мероприятие 2.03.02 Информационно-методическое сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов внеурочной деятельности |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | Создание информационно-методических условий введения ФГОС по вопросам внеурочной деятельности Повышение уровня педагогической компетентности. Развитие сетевого взаимодействия в области организации внеурочной деятельности | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V | V |  |  | V |  |  |  |
| 2.3.2.1 | Мероприятие. Рассмотрение вопросов о промежуточных и итоговых результатах введения федеральных образовательных стандартов внеурочной деятельности, планировании и реализации деятельности через проведение совещаний, круглых столов |  |  |  | Представление объективной информации о промежуточных и итоговых результатах введения федеральных образовательных стандартов внеурочной деятельности, планировании и реализации деятельности | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V | V |  |  | V |  |  |  |
| 2.3.2.2 | Мероприятие. Организация деятельности постоянно действующего семинара для разных категорий педагогических работников по вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов внеурочной деятельности |  |  |  | Развитие мотивационной, информационной готовности педагогов к введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов внеурочной деятельности | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V | V |  |  | V |  |  |  |
| 2.3.2.3 | Мероприятие. Организация методических мероприятий, способствующих развитию и обобщению позитивного педагогического опыта по вопросам введения федеральных образовательных стандартов внеурочной деятельности через мастер-классы |  |  |  | Развитие практической готовности педагогов, повышение уровня профессиональной компетентности в области реализации федеральных образовательных стандартов внеурочной деятельности | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V | V |  |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие №64 Проведено совещание по вопросам введения федеральных образовательных стандартов внеурочной деятельности в 2016 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 30.04 2016 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | V |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №65 Проведено информационно-методическое сопровождение введения федеральных образовательных стандартов внеурочной деятельности в 2017 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.12. 2017 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №66 Проведено информационно-методическое сопровождение введения федеральных образовательных стандартов внеурочной деятельности в 2018 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  | V |  |  |  |
| 2.3.3 | Основное мероприятие 2.03.03 Организация и проведение районных мероприятий, участие в республиканских мероприятиях, направленных на развитие творческого, интеллектуального и физического потенциала молодёжи |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | Увеличение количества детей и молодёжи, достигших высоких результатов на районном и республиканском уровнях | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 45,5 | 45,5 |  | 0 |  |  | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V | V |  |  | V |  |  |  |
| 2.3.3.1 | Мероприятие. Организация и проведение районного Дня молодежи: спортивных, творческих и интеллектуальных мероприятий |  |  |  | Увеличение количества детей и молодёжи, включённых в творческую, досуговую и интеллектуальную деятельность | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 6,0 | 6,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | V | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.3.3.2 | Мероприятие. Организация встреч детей и молодёжи с известными творческими личностями и спортсменами |  |  |  | Развитие качества взаимодействия детей и молодёжи с известными творческими личностями и спортсменами | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V | V |  |  | V |  |  |  |
| 2.3.3.3 | Мероприятие. Участие в межрайонных и республиканских творческих, спортивных мероприятиях |  |  |  | Содействие в развитии творческих и спортивных способностей молодёжи | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 14,0 | 14,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V | V |  |  | V |  |  |  |
| 2.3.3.4 | Мероприятие. Организация и проведение районного конкурса «Зеркало природы» |  |  |  |  | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 3,0 | 3,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | V |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.3.3.5 | Мероприятие. Организация и проведение районного интеллектуального конкурса среди молодёжи |  |  |  | Содействие в развитии интеллектуальных способностей молодёжи | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 4,0 | 4,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V | V |  |  | V |  |  |  |
| 2.3.3.6 | Мероприятие. Выезд на республиканский этап Всероссийской предметной олимпиады школьников |  |  |  |  | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | V |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.3.3.7 | Мероприятие. Выезд на республиканский Слёт экологов |  |  |  |  | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 18,5 | 18,5 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | V | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 67 Проведено мероприятие «День молодежи» в 2016 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 01.07. 2016 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 68 Проведено мероприятие «День молодежи» в 2017 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 01.07. 2017 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 69 Проведено мероприятие «День молодежи» в 2018 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 01.07. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | V |  |  | - |  |  |  |
| 2.3.4 | Основное мероприятие 2.03.04 Стимулирование лучших обучающихся образовательных организаций |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | Поддержка одаренных детей, стимулирование активности в саморазвитии и самореализации детей | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 15,0 | 15,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V | V |  |  | V |  |  |  |
| 2.3.4.1 | Мероприятие. Разработка нормативной базы проведения конкурсов «Лучший учащийся», «Лучший спортсмен» |  |  |  | Информированность всех участников конкурса о целях, порядке проведения, подведения итогов конкурса | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V | V |  |  | V |  |  |  |
| 2.3.4.2 | Мероприятие. Сбор, экспертиза документов, портфолио участников конкурса |  |  |  | Наличие информационно-аналитических данных о конкурсных материалах | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V | V |  |  | V |  |  |  |
| 2.3.4.3 | Мероприятие. Проведение заседания конкурсной комиссии, определение победителей конкурса |  |  |  | Представление объективной информации, определяющей победителя конкурса на заседании конкурсной комиссии | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - | - |  |  | V |  |  |  |
| 2.3.4.4 | Мероприятие. Организация торжественного вручения премий |  |  |  | Проведение торжественного вручения премий по итогам конкурса | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 15,0 | 15,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - | - |  |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 70 Поощрены одарённые дети в 2016 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 30.11. 2016 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие №71 Поощрены одаренные дети в 2017 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 30.11. 2017 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие №72 Поощрены одаренные дети в 2018 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 30.11. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  | V |  |  |  |
| 2.3.5 | Основное мероприятие 2 .03.05 Организация и проведение мероприятий, способствующих гражданскому воспитанию детей и молодёжи, защите их законных интересов, формированию правовой, политической культуры и гражданской позиции |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | Повышение уровня интереса у детей и молодёжи к участию в общественно-политической жизни общества, создание детских и молодёжных общественных объединений | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 20,0 | 20,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V | V |  |  | V |  |  |  |
| 2.3.5.1 | Мероприятие. Организация и проведение семинаров по лидерским программам для учащихся общеобразовательных организаций района и рабочей молодёжи |  |  |  | Развитие лидерских качеств, организаторских, проектировочных, коммуникативных умений участников программы | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 1,5 | 1,5 |  | 0 |  |  | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V | V |  |  | V |  |  |  |
| 2.3.5.2 | Мероприятие. Организация заседаний «Круглого стола» встреч детей и молодёжи с представителями исполнительной и законодательной власти |  |  |  | Развитие качества взаимодействия детей, молодёжи и представителей исполнительной, законодательной власти | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V | V |  |  | V |  |  |  |
| 2.3.5.3 | Мероприятие. Участие в межрайонных и республиканских молодёжных мероприятиях |  |  |  | Выявление лидеров | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 9,5 | 9,5 |  | 0 |  |  | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V | V |  |  | V |  |  |  |
| 2.3.5.4 | Мероприятие. Организация и проведение районного молодёжного форума |  |  |  | Содействие в воспитании у молодёжи активной жизненной позиции | 01.01 2016г. |  | 31.12. 2016 г. |  |  | 7,0 | 7,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - | V |  |  | - |  |  |  |
| 2.3.5.5 | Мероприятие. Торжественное вручение паспортов |  |  |  | Содействие в гражданском воспитании молодёжи | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 2,0 | 2,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V | V |  |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 73 Заседания Советов детских и молодёжных объединений и обучающих семинаров проведены в 2016г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.12. 2016 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 74 Заседания Советов детских и молодёжных объединений и обучающих семинаров проведены в 2017г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.12. 2017 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 75 Заседания Советов детских и молодёжных объединений и обучающих семинаров проведены в 2018г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  | V |  |  | V |
| задача 4 «Организация процесса оздоровления и отдыха детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Основное мероприятие 2.04.01 Организация оздоровления, отдыха детей и подростков МО МР «Койгородский» (лагеря с дневным пребыванием детей, профильные, палаточные лагеря, выездные детские оздоровительные лагеря, санатории) |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | Качественное предоставление услуг по организации оздоровления и отдыху детей и подростков различных категорий, обеспечение безопасных условий, выбор разнообразных форм оздоровления и отдыха, сохранение или увеличение количества детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, улучшение здоровья детей | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 1264,0 | 450,0 |  | 420,0 |  |  | 394,0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 2.4.1.1 | Мероприятие. Организация информационной работы с населением МР «Койгородский», с предприятиями по проведению оздоровительной кампании детей и подростков (направление информационных писем, изготовление буклетов, публикация в СМИ) |  |  |  | Развитие информированности населения по вопросам проведения оздоровительной кампании детей и подростков | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 2.4.1.2 | Мероприятие. Проведение обучающих семинаров и семинаров по обмену опытом работы для руководителей и воспитателей лагерей по организации оздоровительной кампании детей и подростков |  |  |  | Развитие информированности руководителей и воспитателей лагерей о способах повышения качества организации оздоровительной кампании детей и подростков | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Контрольное событие №76 Проведен обучающий семинар по организации и проведению оздоровительной кампании детей и подростков в 2016 г | 1 | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.08. 2016 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Контрольное событие №77 обучающий семинар по организации и проведению оздоровительной кампании детей и подростков в 2017г. | 1 | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.08. 2017 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Контрольное событие №78 обучающий семинар по организации и проведению оздоровительной кампании детей и подростков в 2018 г | 1 | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.08. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  |  |  |
| 2.4.1.3 | Мероприятие. Организация лагерей с дневным пребыванием детей, профильных, палаточных лагерей на базе образовательных организаций |  |  |  | Сохранение и увеличение количества лагерей; сохранение и увеличение количества детей и подростков, охваченных оздоровлением и отдыхом; уменьшение количества правонарушений | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 1264,0 | 450,0 |  | 420,0 |  |  | 394,0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 2.4.1.4 | Мероприятие. Обеспечение педагогического сопровождения детей, выезжающих в детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами Койгородского района |  |  |  | Создание необходимых условий для безопасного отдыха детей | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 2.4.1.5 | Мероприятие. Определение оценки эффективности оздоровления детей и подростков, отдохнувших в лагерях, организованных на базе образовательных организаций |  |  |  | Наличие информационно-аналитических данных об эффективности оздоровления детей и подростков в летних оздоровительных учреждениях | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 79 Проведены лагеря (с дневным пребыванием, палаточные, профильные и т.д.) на базе образовательных организаций в 2016г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.12. 2016 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 80 Проведены лагеря (с дневным пребыванием, палаточные, профильные и т.д.) на базе образовательных организаций в 2017г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.12. 2017 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 81 Проведены лагеря (с дневным пребыванием, палаточные, профильные и т.д.) на базе образовательных организаций в 2018г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | V |  |  |  |
| Задача 5 «Содействие занятости несовершеннолетних и молодежи, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Основное мероприятие 2.05.01 Организация и проведение мероприятий по содействию в трудоустройстве несовершеннолетних в каникулярный период, поиске рабочих мест и занятости молодых людей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | Повышение интереса у молодых людей к самоорганизации в трудовой деятельности, уменьшение количества безработных молодых людей, уменьшение правонарушений среди н/летних | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 542,4 | 202,4 |  | 172,2 |  |  | 167,8 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 2.5.1.1 | Мероприятие. Торжественные мероприятия по открытию и закрытию пятой трудовой четверти |  |  |  | Развитие мотивационной готовности несовершеннолетних к участию в работе ЛТО | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 3,0 | 3,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | V |  | V |  | - |  | - |  | V |  | V |  | - |  | - |  | V |  | V |  | - |  |  |  |
| 2.5.1.2 | Мероприятие. Организация и проведение трудовых бригад в общеобразовательных организациях |  |  |  | Содействие занятости несовершеннолетних, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации. | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 536,4 | 196,4 |  | 172,2 |  |  | 167,8 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 2.5.1.3 | Мероприятие. Организация и проведение районной ярмарки учебных мест |  |  |  | Создание условий для самоопределения и самореализации молодежи в различных сферах деятельности. | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | V |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 2.5.1.4 | Мероприятие. Организация прямой линии для выпускников школ района и их родителей по вопросам состояния молодежного рынка труда, поступления в учебные заведения и трудоустройства |  |  |  | Создание условий для информационного сопровождения мероприятий по различным направлениям молодежной политики. | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  |  |  |
| 2.5.1.5 | Мероприятие. Участие в республиканском слете участников лагерей труда и отдыха и молодежных трудовых бригад |  |  |  | Увеличение доли детей, принявших участие в конкурсах и иных мероприятиях регионального уровня | 01.09. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 3,0 | 3,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | V |  |  |  |
| 2.5.1.6 | Мероприятие. Организация и проведение мастер-классов специалистами предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории МО МР «Койгородский», с учащимися образовательных организаций; |  |  |  | Создание условий для получения информации и практических знаний по различным профессиям. | 01.03. 2017 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 2.5.1.7 | Мероприятие. Организация встреч руководителей предприятий, учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории МО МР «Койгородский», с учащимися образовательных организаций (получение информации о востребованных профессиях). |  |  |  | Создание условий для получения информации по различным профессиям. | 01.09. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | V |  | V |  | V |  | - |  | V |  | V |  | V |  | - |  | V |  |  |  |
| 2.5.1.8 | Мероприятие. Организация и проведение мероприятия «День предпринимательства» (встреча учащихся школ с лучшими предпринимателями района). |  |  |  | Создание условий для получения информации по различным профессиям. | 01.09. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 82 Трудовые бригады приняли участие в республиканском слете в 2016 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.12. 2016 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 83 Трудовые бригады приняли участие в республиканском слете в 2017 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.12. 2017 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 84 Трудовые бригады приняли участие в республиканском слете в 2018 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 85 Проведён мастер-класс специалистами предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории МО МР «Койгородский», с учащимися образовательных организаций в 2017г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.12. 2017 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 86 Проведён мастер-класс специалистами предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории МО МР «Койгородский», с учащимися образовательных организаций в 2018г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 87 Организованы встречи руководителей предприятий, учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории МО МР «Койгородский», с учащимися образовательных организаций в 2016г |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.12. 2016г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 88 Организованы встречи руководителей предприятий, учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории МО МР Койгородский», с учащимися образовательных организаций в 2017г |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.12. 2017 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 89 Организованы встречи руководителей предприятий, учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории МО МР «Койгородский», с учащимися образовательных организаций в 2018г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 90 Организованы и проведены мероприятия «День предпринимательства» (встреча учащихся школ с лучшими предпринимателями района) в 2016 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.12. 2016г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 91 Организованы и проведены мероприятия «День предпринимательства» (встреча учащихся школ с лучшими предпринимателями района) в 2017 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.12. 2017 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 92 Организованы и проведены мероприятия «День предпринимательства» (встреча учащихся школ с лучшими предпринимателями района) в 2018 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | V |  |  |  |
| Задача 6 «Реализация комплекса мер по военно-патриотическому воспитанию детей и молодёжи муниципального района «Койгородский» и повышение мотивации к военной службе молодёжи допризывного возраста» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Основное мероприятие 2.06.01 Организация и проведение мероприятий по пропаганде толерантного поведения среди детей и молодёжи, по содействию воспитания у детей и молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, формированию культуры межнациональных и межконфессиональных отношений. Участие в мероприятиях республиканского уровня |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | Создание условий для формирования положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы, повышение духовно-нравственного потенциала молодежи призывного возраста | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 10,0 | 10,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 2.6.1.1 | Мероприятие. Организация и проведение Торжественных проводов в армию |  |  |  | Содействие осознанию молодежью значимости службы в Вооруженных силах России | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 3,0 | 3,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | V |  |  |  |
| 2.6.1.2 | Мероприятие. Организация и проведение Торжественного вручения паспортов |  |  |  | Содействие развитию гражданской идентичности несовершеннолетних | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 2.6.1.3 | Мероприятие. Проведение спортивно-массовых мероприятий для молодежи допризывного возраста |  |  |  | Увеличение доли молодежи допризывного возраста, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями, от общего числа молодежи допризывного возраста | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 7,0 | 7,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 93 Проведены торжественные проводы в Армию в 2016 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 30.11. 2016г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 94 Проведены торжественные проводы в Армию в 2017 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 30.11. 2017г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 95 Проведены торжественные проводы в Армию в 2018 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 30.11. 2018г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | V |  |  |  |
| 2.6.2 | Основное мероприятие 2.06.02 Организация обучения граждан в общеобразовательных организациях начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, учебно-полевых сборов, спортивно-патриотических игр «Зарница», «Орлёнок» |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | Повышение образовательного уровня призывной молодежи по основам военной службы | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 40,0 | 40,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 2.6.2.1 | Мероприятие. Оказание содействия в обучении граждан в образовательных организациях начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, методической и информационной работы |  |  |  | Реализация образовательной деятельности в образовательных организациях | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 10,0 | 10,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 2.6.2.2 | Мероприятие. Организация и проведение военно-полевых сборов для учащихся 10 классов общеобразовательных организаций |  |  |  | Приобретение практического опыта, приближенного к военной службе | 01.04. 2016 |  | 30.06. 2018 |  |  | 20,0 | 20,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  |  |  |
| 2.6.2.3 | Мероприятие. Проведение районных этапов и участие в республиканских этапах спортивно-патриотических игр «Орлёнок», «Зарница» |  |  |  | Приобретение практического опыта, способствующего успешности военной службы | 01.03. 2016 |  | 30.06. 2018 |  |  | 10,0 | 10,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 96 Приняли участие в республиканских этапах спортивно-патриотической игры «Зарница» в 2016 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.05. 2016 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 97 Приняли участие в республиканских этапах спортивно-патриотической игры «Орлёнок» в 2017 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.05. 2017 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 98 Приняли участие в республиканских этапах спортивно-патриотической игры «Зарница» в 2018 г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.05. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение реализации программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Основное мероприятие 3.01. 01 Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий программы |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | Обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 18635,8 | 7742,0 |  | 5620,9 |  |  | 5272,9 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Мероприятие Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий программы |  |  |  | Обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг | 01.01. 2016 г. |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 18635,8 | 7742,0 |  | 5620,9 |  |  | 5272,9 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие №99 Реализованы основные мероприятия программы в 2016г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.12. 2016 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Контрольное событие №100 Реализованы основные мероприятия программы в 2017г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.12. 2017 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | V |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Контрольное событие №101 Реализованы основные мероприятия программы в 2018г. |  | Василевская А.А. - начальник Управления образования АМР «Койгородский» | Управление образования АМР «Койгородский» | X | X |  | 31.12. 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | V |  |  |  |