**Сводный**

**годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МО МР «Койгородский»**

**за 2020 год**

Согласно перечню муниципальных программ МО МР «Койгородский», утвержденному распоряжением Администрации муниципального района «Койгородский» от 03 сентября 2013 года № 173-р, в МО МР «Койгородский» приняты и действовали в 2020 году 9 муниципальных программ.

Реализация муниципальных программ МО МР «Койгородский» осуществлялась по 4 основным направлениям социально-экономического развития района:

**I. Экономическое развитие.**

**II. Социальное развитие.**

**III. Развитие системы муниципального управления.**

**1V. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.**

**I. Экономическое развитие.**

В этот блок входят муниципальные программы «Развитие экономики в МО МР «Койгородский», «Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский», «Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский».

**Муниципальная программа**

**«Развитие экономики в МО МР «Койгородский»**

Цель – обеспечение устойчивого экономического развития муниципального района «Койгородский»

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

 Оказана финансовая поддержка 6 субъектам малого предпринимательства в виде субсидирования части расходов на общую сумму 2700,196 тыс. руб.

 Переданы в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальное имущество: производственные помещения – 5 ед., транспортные средства – 3 ед. техники и 17 комплектующих к ним. Сдано в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 2732,58 кв. м. муниципального имущества.

В течение 2020 года оказывалась информационная, консультационная и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

 Все бюджетные учреждения (4 детских сада и 8 школ) в районе обеспечены молочной продукцией, хлебом и хлебобулочными изделиями, производимыми на территории района. Проведен ежегодный районный конкурс в сфере народных промыслов и ремесел «Лучший мастер 2020 года». Приняло участие в мероприятии 14 человек.

 Администрация МР «Койгородский» и МБУК «Койгородский краеведческий музей» осуществляют взаимодействие с мастерами района. Приняли участие в Республиканской специализированной выставке Коми ВДНХ «Достояние Севера» в г. Сыктывкаре.

В 2019 году Министерством экономики Республики Коми сформирована прогнозная потребность экономики в квалифицированных кадрах на период 2021-2027 гг. В рамках формирования прогноза в 2020 году проведена работа по опросу 47 предприятий района.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный год**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Оборот организаций, млн. рублей  | 300 | 700,1 | 233 |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, рублей | 6150 | 7245 | 117,8 |
| Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО МР «Койгородский», млн. рублей | 110,0 | 139,3 | 126,6 |

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

***Освоение средств бюджета МО МР «Койгородский»***

***с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми по муниципальной программе за 2020 год***

Всего по муниципальной программе «Развитие экономики в МО МР «Койгородский»:

Факт 2819,496 тыс. руб. Освоено – 100 %

Подпрограммы:

*Малое и среднее предпринимательство в МО МР «Койгородский»*

Факт 2819,496 тыс. руб. Освоено – 100 %

 *Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в МО МР «Койгородский»*

Факт 0,00 тыс. руб.- Освоено - 100%

*Въездной и внутренний туризм на территории МО МР «Койгородский»*

Факт 0 тыс. руб.

*Развитие кадрового потенциала в МО МР «Койгородский»*

Факт 0 тыс. руб.

 ***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 2819,496 тыс. руб. – 100 %;

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм по итогам 2020 года признана умеренно эффективна.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2020 года**

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие экономики в МО МР «Койгородский» составила **75,15%.** Таким образом, муниципальная программа «Развитие экономики в МО МР «Койгородский» может быть признана **умеренно эффективна.**

.

**Муниципальная программа**

**«Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский»**

Цель – обеспечение потребностей населения и экономики МР «Койгородский» в качественных, доступных и безопасных услугах на автомобильном транспорте.

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период.**

 Заключен муниципальный контракт и выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в МР «Койгородский» на 2020 год общей протяженностью 22,38 км.

- на выполнение работ по ремонту водопропускной трубы в м. Нарсадын с. Койгородок Республики Коми.;

- на выполнение работ по устройству площадки перед зданием администрации МР "Койгородский" в с. Койгородок, Республики Коми;

- на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Койгородок - Гурган в месте примыкания с автодорогой, проходящей по ул. Набережная в с. Койгородок Койгородского района Республики Коми;

- на выполнение работ по замене водопропускной трубы в п. Кажым Койгородского района Республики Коми;

- на выполнение работ по ремонту участков автомобильной дороги "Койгородок - Гурган" от км 0 до км 0+350; от км 0+800 до км 1+000 в с. Койгородок, Койгородского района, Республики Коми.

 Заключен муниципальный контракт и Выполнение работ по устройству и содержанию ледовой переправы через р. Сысола на автомобильной дороге «Подъезд к пст. Иван-Чомья» в МР «Койгородский» на 2020-2021 год.

Автотранспортное обслуживание населения по внутрирайонным регулярным автобусным маршрутам осуществлялась в форме перевозки пассажиров и багажа по 4 автобусным маршрутам предприятием ООО «РОСТ». Предприятие выполняет 4 муниципальных маршрутов, а также межмуниципальный маршрут по направлению Койгородок – Сыктывкар. Пассажирским внутрирайонным сообщением охвачено 18 из 20 населенных пунктов района.

Один раз в квартал проводились заседания районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Регулярно информация на тему повышения безопасности дорожного движения публиковалась в местных СМИ, озвучивалась по радио, и выкладывалась в сеть интернет.

В 2020 г. проводились различные акции направленные на укрепление дисциплины участников дорожного движения.

В 2020 г. проводились лекции, занятия и беседы в образовательных учреждениях муниципального района «Койгородский».

Приобретено оборудование для организации проведения мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательные учреждения района.

Проведен районный конкурс "Безопасное колесо" и организован выезд команды детей на Республиканский этап конкурса ЮИД "Безопасное колесо".

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 57,6 | 56,4 | 102 |
| Количество дорожно-транспортных происшествий | 8 | 3 | 266 |

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

***Освоение средств бюджета МО МР «Койгородский»***

***с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета по муниципальной программе за 2020 год***

Всего по муниципальной программе «Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский»»:

Факт 14296,9 тыс. руб. Не освоено 1455,3 тыс. руб. – 10,16 %

Подпрограммы:

*Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения*

Факт 13750,1 тыс. руб. Не освоено- 1431,3 тыс. руб. – 10,4 %

*Повышение безопасности дорожного движения*

Факт 546,8 тыс. руб. Не освоено- 24,00 тыс. руб. – 4,39 %

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 11561,6 тыс. руб. – 81 %;

Республиканский бюджет Республики Коми – 2735,3 тыс. руб. – 19 %.

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающихся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации муниципальной программы **по итогам 2020 года признана умеренно эффективной.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы **за 2020 год составила 71,65%.**

**Муниципальная программа**

**«Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**в МО МР «Койгородский»**

Цель – создание условий для удовлетворения населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах.

В состав Программы в 2020 году входило 5 подпрограмм:

1.«Содержание и развитие жилищно - коммунального хозяйства»;

2.«Обеспечение жильем молодых семей» Реализация государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

4. «Обращение с отходами производства и потребления в МР «Койгородский»;

5. «Устойчивое развитие сельских территорий».

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период.**

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 1 по итогам 2020 года:

В соответствии с пунктом 1 статьи 169 Жилищного Кодекса Российской Федерации в рамках реализации закона Республики Коми от 24 июня 2013 г. № 57-РЗ «Об организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми» в местном бюджете были предусмотрены средства на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципального жилья.

Проведен капитальный ремонт кровли одного многоквартирного дома в с. Кажым.

В рамках заключенного муниципального контракта по разработке проектно-сметной документации по подключению 17 многоквартирных домов в с. Койгородок, Койгородского район, Республики Коми к системе центрального водоотведения, с подключением 3 из них к системе центрального водоснабжения, проектно-сметная документация направлена в Управление Государственной экспертизы.

Заключен муниципальный контракт на «Выполнение комплекса работ по организации разработки проектно-сметной документации и рабочего проекта на «Строительство объекта инженерной инфраструктуры (водопроводные сети, сети водоотведения, дороги общего пользования), универсальной спортивной площадки в с.Койгородок, Койгородского района, Республики Коми», срок завершения работ в соответствии с условиями контакта 25 февраля 2021 года.

Кроме того в рамках утверждённой инвестиционной программы АО «Коми тепловая компания» до 2023 года предусмотрено:

- Установка твердотопливной блочно-модульной котельной в п. Вежью с последующим закрытием угольной котельной "Лопью" п. Вежью;

- Техническое перевооружение мазутной котельной "Центральная" с. Койгородок с заменой существующего оборудования и переводом нагрузки котельной "Больничная" с. Койгородок на модернизированную котельную;

- Реконструкция существующей скважины № 272-А-э с. Койгородок;

- Установка водоочистной станции с. Койгородок (скв. № 272-А-э), п. Кузъель (скв. № 198),п. Зимовка (скв. № 1884-э);

- Модернизация объекта "КОС-200" с. Койгородок: замена существующего оборудования, в т.ч. насосы, воздуходувки, загрузки и установка сливной станции.

В 2021 году планируется разработка инвестиционной программы по строительству 2-й очереди КОС в с. Койгородок, поскольку мощности 1-й очереди КОС при реализации проектов, разрабатываемых в рамках муниципальных контрактов, будет недостаточно.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 2 по итогам 2020 года:

В рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы ведется работа с молодыми семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий по постановке на учет на получение социальных выплат и выделение социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений для улучшения жилищных условий молодых семей.

Заключено соглашение с агентством Республики Коми по делам молодежи на предоставление в 2020 году из республиканского бюджета Республики Коми субсидии бюджету МР «Койгородский» на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы и государственной программы Республики Коми «Развитие строительства и жилищно – коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности».

В 2020 году были выданы свидетельства двум молодым семьям в размере 1 422, 22 тыс. рублей. Средства по обоим сертификатам были израсходованы в полном объеме: в том числе использование одного сертификата с использованием собственных средств для уплаты цены договора участия в долевом строительстве в г. Сыктывкар, другого для погашения суммы основного долга на приобретение жилого помещения на погашение ранее представленного жилищного кредита.

В 2020 году исполнялись полномочия по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений и по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

Заключено соглашение между администрацией МР «Койгородский» и министерством образования науки и молодежной политики Республики Коми о предоставлении бюджету МР «Койгородский» субвенций на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений.

За счет средств поступающих из республиканского бюджета Республики Коми были проведены торги и приобретена квартира и передана по договору найма специализированного жилого помещения для обеспечения жильем 1 дитя – сирота.

В рамках реализации полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в 2020 году единовременная денежная выплата не предоставлялась, поскольку очередь завершена.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 3 по итогам 2020 года:

В целях более эффективного использования тепловой энергии на объектах бюджетных организаций проводились работы по промывке централизованных систем отопления, проведение гидравлической регулировки, балансировки распределительных систем отопления, замена оконных проемов.

В 2020 году разработана конкурсная документация по определению подрядчика (исполнителя) оказание услуг по выполнению комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии (энергосервисный контракт).

Для предотвращения утечек и неучтенного расхода холодной воды и тепловой энергии на водопроводных и тепловых сетях силами Койгородского филиала АО «Коми тепловая компания» проведены работы по замене участков ветхих сетей 0,71740 км водопровода и 0,382 км теплосети, что составляет 22,34% и 11,4% соответственно от количества существующих на тот период ветхих сетей водопровода и теплосети и соответствует нормам, требующимся к замене ветхих сетей.

В двух образованиях учреждениях (школа в п. Подзь, в п. Грива), в одном дошкольном учреждении (дет. сад №2 в с. Койгородок), в двух спортивных учреждениях (спорт комплекс в с. Койгородок, лыжная база в с. Койгородок) установлены системы автоматизированного учета потребления энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих предприятий.

Кроме того в 2020 году во исполнение ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановлением администрации МР «Койгородский» установлен целевой уровень снижения муниципальными учреждениями суммарного объема потребляемых ими топлива, тепловой энергии, а также объема потребляемой ими воды.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 4 по итогам 2020 года:

1. Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в с. Койгородок, объектов размещения (площадок хранения) твердых бытовых отходов в пст. Подзь, п.Кажим, пст. Вежью Койгородского района Республики Коми (далее – объект) осуществлялось в рамках муниципального контракта № 0307300006317000065 от 15.12.2017г.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 5 по итогам 2020 года:

В 2020 году по федеральной целевой программе «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019г. № 696 и подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 №525, выделены выплаты для улучшения жилищных условий:

- двум семьям по категории «гражданин» на сумму 1 475,61 тыс. руб.;

 Застройщикам индивидуального жилья с высокой степенью готовности (50% и выше) на завершение строительства жилых домов в рамках реализации государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми», утвержденной Постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012г. № 424 средства в 2020 году не выделялись.

По программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах» утвержденную Постановлением Правительства Республики Коми №160 от 31 марта 2019 года в рамках реализации этапа 2020 года необходимо расселить 35 граждан из 22 жилых помещений общей площадью 851,3 кв.м.

В рамках этапа 2020 года было расселено 4 граждан из 4 жилых помещений общей площадью 152м2 с участием средств Фонда, путем приобретения жилья на вторичном рынке на территории населенного пункта в с.Койгородок.

В соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее – Федеральный закон) этапы региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (за исключением этапа 2024 года) должны быть реализованы не позднее чем 31 декабря года, следующего за годом принятия Фондом решения о предоставлении финансовой поддержки на реализацию соответствующего этапа.

Таким образом, реализация этапа 2020 года будет завершена до 31 декабря 2021 года, за исключением случаев предусмотренных частью 14 статьи 16 Федерального закона.

В 2020 году в рамках заключенного Соглашения от 23 июня 2020 года №12 с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми «О предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования муниципального района «Койгородский» на разработку генеральных планов, правил землепользования и застройки документации по планировке территорий муниципальных образований» были заключены три муниципальных контракта:

- на корректировку генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Койгородок». В 2020 году работы по корректировке не завершены;

- на разработку правил землепользования и застройки сельского поселения «Ужга». Работы по разработке завершены и оплачены в 2020 году, утверждение правил землепользования и застройки сельского поселения «Ужга» запланировано в 2021 году;

- на разработку правил землепользования и застройки сельского поселения «Кузьёль». Работы по разработке завершены и оплачены в 2020 году, утверждение правил землепользования и застройки сельского поселения «Кузьёль» запланировано в 2021 году;

Кроме того, в 2021 году запланировано заключение четырех муниципальных контрактов на корректировку генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений и одного муниципального контракта на разработку правил землепользования и застройки сельского поселения.

В 2020 году введено в строй 1 503,1 квадратных метров индивидуального жилья (в 2019г. – 2051,1 кв.м). Выдано 26 уведомлений о соответствии индивидуального жилья планируемых к строительству общей площадью 2036 кв. м.

Так же выдано 2 разрешения на строительство на объекты капитального строительства, в которых планируется осуществлять коммерческую деятельность, выдано 1 разрешений на ввод объектов капитального строительства, в котором планируется осуществлять коммерческую деятельность.

 В 2020 году заключен муниципальный контракт по отлову и содержанию безнадзорных животных (собак) на территории МО МР «Койгородский» на сумму 274 тыс.руб. Отлов животных без владельца по муниципальному контракту № 0307300006320000035 от 17 августа 2020 г., не осуществлялся, так как по истечению срока действия муниципального контракта, в адрес администрации МР «Койгородский» не представлены документы подтверждающие факт исполнения условий муниципального контракта. Подрядчику (Игнатенок В.А. ИНН 110801526394) направлено уведомление о расторжении муниципального контракта в одностороннем порядке. Контракт расторгнут.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2020 год, составили 7 249,3 тыс. рублей, их них:

- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 2 981,6 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 1 669,0 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета МО МР «Койгородский» – 2 598,7 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы по итогам 2020 года составили 16 901,8 тыс. рублей или 233,15 % к установленному плану.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.м.  | 31,7 | 30,3 | 96 |
| в том числе введенная в действие в отчетном году, кв.м. | 0,17 | 0,2 | 117,6 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов, за счет всех источников финансирования, тыс. кв.м. | 1,28 | 1,5 | 117,2 |
| В том числе индивидуальное жилищное строительство | 1,2 | 1,5 | 125 |

 **3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

***Освоение средств бюджета МО МР «Койгородский»***

***с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета по муниципальной программе за 2020 год***

Всего по муниципальной программе «Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский»:

Факт тыс. руб. – 16901,8 тыс. руб. Не освоено - 44863,00 тыс. руб.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2020 года**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский» составила **87,48%**. Таким образом, муниципальная программа может быть признана **эффективной.**

**II. Социальное развитие.**

В этот блок входят муниципальные программы «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский», «Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский», «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский», «Развитие здоровьесберегающей деятельности на территории МО МР «Койгородский».

**Муниципальная программа**

**«Развитие образования на территории МО МР «Койгородский»**

Цель – повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства и обеспечение реализации прав детей и молодежи, проживающих на территории МО МР «Койгородский».

По состоянию на 1 января 2021 г. в сфере образования МО МР «Койгородский» функционируют 14 образовательных организаций, в которых обучаются и воспитываются 1199 обучающихся и воспитанников и работают 387 работников, в том числе:

4 дошкольные образовательные организации и 5 дошкольных групп при основных общеобразовательных школах (343 воспитанников и 111 работников);

8 муниципальных общеобразовательных организаций (856 обучающихся и 240 работников);

2 организации дополнительного образования (794 обучающихся и 36 работников).

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы, подпрограмм программы за отчетный период.**

В течение 2019-20 года резко снижается рождаемость детей. В 2019 году родилось 49 детей, в 2020 году – 54 детей.

В районе 5 общеобразовательных организаций из 8 являются малокомплектными.

В 2019-2020 учебном году в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального и основного общего образования в штатном режиме обучаются все учащиеся первых – четвертых классов (349 человек) и обучающиеся пятых-девятых классов (471 человек). На базе пилотной общеобразовательной организации реализуется федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в 10-11-х классах (1 школа, 55 человек).

Приняты меры по обеспечению изучения коми языка в начальных классах школ района, реализующих основные образовательные программы начального общего образования, разработанные в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

В 2020 году во всех общеобразовательных организациях с 1 по 9 класс изучаются коми язык и предметы этнокультурного образования. Охват составляет 87%.

Все общеобразовательные организации обеспечены доступом к сети Интернет, в 2020 году проведена работа по увеличению пропускной способности Интернет до 50 МБ/с (4 школы).

Государственная итоговая аттестация для выпускников, окончивших 9 класс в 2020 году не проводилась. Аттестаты выпускники получили по итогам положительного результата промежуточной аттестации по общеобразовательным предмета учебного плана. 1 обучающийся не был допущен к промежуточной аттестации и оставлен на повторное обучение.

В 2020 году на территории МО МР «Койгородский» единый государственный экзамен сдавали выпускники, желающие поступать в ВУЗ (31 участник). Имеются высокобалльники (80 и более)– **6 чел.,** в том числе по русскому языку (3 результатов), химии (1 рез.), истории (1 рез.), обществознанию (1 рез.). Самыми востребованными предметами по выбору у выпускников района, как и по Республике Коми, остаются такие предметы, как обществознание, математика (профильная), биология, история.

В 2020 году приоритетными задачами по совершенствованию условий для развития образовательных организаций остались проведение капитального ремонта, оснащение образовательных организаций системами видеонаблюдения, спортивным оборудованием, комплектование школьных библиотек.

Реализация мероприятий программы позволила в 2020 году:

- осуществить плановые текущие ремонты зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий во всех образовательных организациях на сумму 3 134 300 руб., из них местный бюджет – 348 255 руб., средства социальных партнеров - 1 500 тыс руб., в рамках «народного бюджета» - 669,8 тыс.руб. Проведена замена кровли в МБОУ «СОШ» пст. Кажым, МОУ «НОШ пст.Койдин», МБОУ «ООШ» с.Грива, МБОУ «Детский сад №1» с.Койгородок, ремонт здания МАДОУ «Детский сад №2 общеразвивающего вида» с.Койгородок, косметический ремонт во всех образовательных организациях. За счет средств ОАО "Монди СЛПК" выполнен ремонт здания МБДОУ «Детский сад №1» с.Койгородок.

Важной составляющей развития муниципальной системы образования является работа по выявлению, развитию и поддержке талантливых и одаренных школьников. В 2020 году обучающиеся МО МР «Койгородский» приняли участие в различных конкурсах, смотрах, фестивалях муниципального, республиканского и федерального уровней. Доля детей и молодежи, участвующих в различных конкурсах творческой направленности, стабильна, и сохраняется в пределах 65%. Среди детей:

 Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников – 161 чел., Региональный этап всероссийской олимпиады школьников - 6 участников

Участие в муниципальном этапе Республиканской олимпиады по предметам этнокультурной направленности (37 чел.), в республиканском этапе- 5 чел.

Участие в Республиканском туре Всероссийского конкурса "Живая классика" (3 чел.),

проведен районный конкурс "Я-педагог" (3 участника),

участие педагогов и учащихся в дистанционных Всероссийских конкурсах (21 чел.),

Районный тур конкурса «Живая классика» - 13 участников,

 районная конференция «Шаг в будущее» - 25 участников,

 «Минифутбол в школу» - 10 чел,

 Кес-баскет- 7 чел,

спортивные игры «Зимние забавы» - 50 чел.

Республиканская акция «Гордость народа - родной язык», квест – 18чел.

Районный конкурс чтецов произведений коми поэтов и писателей - 31 уч.

В 2020 году сохраняется стабильный охват учащихся дополнительной образовательной деятельностью и составил 70,0% (персонифицированный учет)

Продолжена реализация системы программно-целевых мероприятий по поддержке одаренных детей. Работа с ними осуществлялась через организацию внеурочной деятельности: факультативы, элективные курсы, индивидуально-групповые занятия по предметам, кружки по интересам.

Воспитательная деятельность и дополнительное образование детей в республике направлены на развитие самостоятельного мышления детей и молодежи, их творческого потенциала, гражданско-патриотическое воспитание и реализуются по программам воспитания.

Все общеобразовательные организации проводят мониторинг по вопросам организации внеурочной деятельности.

Различными формами внеурочной занятости в общеобразовательных организациях района охвачены 99% обучающихся. Организации дополнительного образования функционируют на базе общеобразовательных организаций. Обучение ведется по направлениям: художественное, туристско-краеведческое, эколого-биологическое, техническое (робототехника), культурологическое, физкультурно-спортивное, военно-патриотическое по модифицированным программам.

В школах имеются 2 музея (школы с. Грива, с. Койгородок), которые вносят большой вклад по патриотическому воспитанию обучающихся: знакомят с историей сельских поселений, района, флорой и фауной коми края, народным творчеством, с теми, кто стоял у истоков создания района, посёлка, школы и многое другое. Большая работа по патриотическому и гражданственному воспитанию детей и подростков проведена школьным музеем при МБОУ «СОШ» с. Койгородок, учащиеся и учителя используют материалы по исследованию на школьных занятиях, при написании конкурсных работ, студенты - для написания курсовых работ. В 2020 году МБОУ «СОШ» с. Койгородок получен статус первичного отделения РДШ, в котором активно принимает участие 46 обучающихся.

В организациях дополнительного образования детей продолжается целенаправленная работа по привлечению детей, состоящих на различных профилактических учетах, в творческие объединения, по разработке программ, направленных на социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья. С 2012 года на базе МОУДО «Центр дополнительного образования» для детей с ограниченными возможностями здоровья ведется индивидуальное обучение.

В 2020 году в лагерях с дневным пребыванием оздоровлено 340 детей и подростков, что составляет 39,8% от общей численности детей школьного возраста.

На территории района действуют 4 молодежные общественные организации: «Союз молодежи села» (объединяет южные районы Республики Коми), первичное отделение РДШ на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Койгородок, местное отделение регионального Доброштаба МР «Койгородский», местное отделение ВВПОД «Юнармия». Волонтерский ресурсный центр при администрации МР «Койгородский» объединяет 8 волонтерских отрядов с постоянной численностью 350 человек.

По итогам реализации мероприятий:

- обеспечена доступность дошкольного образования (98,5% детей в возрасте от 3 до 7 лет и 64% - в возрасте от 0 до 7 лет);

- обеспечена доступность общего образования (99,6% населения в возрасте 5-18 лет);

- 100% выпускников муниципальных общеобразовательных организаций получили аттестат о среднем общем образовании.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, процент  | 100 | 99,6 | 99 |
| Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школах, процент | 100 | 100 | 100 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, процент | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей, процент | 33 | 24,1 | 73 |

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

***Освоение средств бюджета МО МР «Койгородский»***

***с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета по муниципальной программе за 2020 год***

Всего по муниципальной программе «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский»:

Факт тыс. руб. – 269133,84 тыс. руб. Не освоено – 5235,6 тыс. руб.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2020 года**

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **78,32 %**. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский» может быть **признана умеренно эффективной.**

 **Муниципальная программа**

**«Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский»**

 Цель – сохранение и развитие культурного потенциала населения Койгородского района.

В 2020 году сеть учреждений культуры составляла 26 единиц, в том числе 1 МО ДО «Детская школа искусств с. Койгородок»; 1 МБУК «Койгородский краеведческий музей»; 11 библиотек, объединенных в МБУК «Койгородская межпоселенческая централизованная библиотечная система»; 11 филиалов и 2 структурных подразделения клубного типа, объединенных в МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение».

**1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программ за отчетный период**

Выполнен ремонт зрительного зала ДК п. Койдин (1210 тыс. руб.); ремонт системы отопления ДК п. Койдин (500,0 тыс. руб.); построено новое крыльцо клуба п. Вежью ( 300, 0 тыс. руб.); выполнены текущие и косметические ремонты ДК и клубов (102,7 тыс. руб.) для МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение».

Выполнена проверка сметной документации по ремонту модельной библиотеки –филиала п. Подзь (41,8 тыс. руб.); выполнен ремонт здания библиотеки- филиала п. Кажим (постройка новой веранды) (100, 0 тыс. руб.) для МБУК «Койгородская межпоселенческая централизованная библиотечная система».

 Выполнена модернизация звукового, светового, кинопроекционного оборудования для ЦКК с. Грива на сумму 820653,81 руб.

 Приобретение оборудования для проведения мероприятий: каркасная палатка «Изба» (8 шт.), туалетная кабина с биотуалетом, сценический комплекс на сумму 730,0 тыс. руб.

 Для МБУК «Койгородская межпоселенческая централизованная библиотечная система»: 1)Выполнена модельная библиотека на основе регионального модельного стандарта (ремонт, обновление материально-технической базы) в Подзьской библиотеке – филиале. На сумму, всего: 4710,0 тыс. руб., в том числе РБ – 4239,0 тыс. руб., МБ – 471,0 тыс. руб.

Для МО ДО «ДШИ с Койгородок»:

1)Приобретение музыкальных инструментов (2 саксофона) на сумму 206,2 тыс. руб.

 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей Койгородской МЦБС: обслужено 41511 пользователей. Библиографическая обработка документов и создание каталогов: обработано 25750 единиц.

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций - обслужено 1457 человек Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок- 2 экспозиции.Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций – 70 единиц**.**.

 Проведена работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, функционирует 104 клубных формирований, в них участников 1278 человек. Реализована услуга по организации и проведению культурно-массовых мероприятий, обслужено платно 8758 человек.

 Проведено 5 районных культурно- массовых мероприятий для населения Койгородского района:

1.VIII Межрайонный авторский музыкальный фестиваль «МАРКовка -2020», посвящённый творчеству композитора Марка Новосёлова, Заслуженного работника Республики Коми, посвященный Году театра в Республике Коми;

2. Районный конкурс мастеров народных промыслов и ремесел «Лучший мастер 2020».

3. Сельскохозяйственная ярмарка «Урожай 2020 года» и Чомор.

4. Смотр- конкурс «Новогодняя фантазия 2021».

5. Межрайонные состязания, посвященные Дню студента, приуроченных к Году памяти и славы в России «Койгортса товся ворсомьяс».

Остальные мероприятия были отменены из-за ограничительных мер по COVID 19.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Рост посещений учреждений культуры населением Койгородского района к уровню 2010 года. | 30 | -36 | Не выполнено по причине ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции |
| Уровень удовлетворенности населения Койгородского района качеством муниципальных услуг в сфере культуры (процентов от числа опрошенных) | 80 | 75 | 93 |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. | 20 | 12,34 | 62 |

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

Всего по муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский»»с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета за 2020 год:

Факт 68539,9 тыс. руб. Не освоено 1850,2 тыс. руб.

Финансирование осуществлялось через ответственного исполнителя – Управление культуры, физической культуры и спорта.

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 43271,7 тыс. руб. – 63,13 %;

Республиканский бюджет Республики Коми – 24659,2 тыс. руб. – 35,99 %;

Федеральный бюджет – 609,00 тыс. руб. – 0,88 %.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2020 года**

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы **составила 71,32 %**. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский» может быть **признана умеренно эффективной**.

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский»**

Цель – совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

В 2020 году в районе функционирует 42 спортивных сооружения. Самые востребованные среди населения района являются Спортивный комплекс и лыжная база с. Койгородок, объединенные в МБУ «Спорткомплекс с. Койгородок» и стрелковый тир расположенный в МОУ СОШ с. Койгородок.

Тренерский состав МБОДО «ДЮСШ» с. Койгородок, осуществляющий спортивную подготовку, представлен тренерами-преподавателями в количестве 10 человек, в том числе штатных - 5 чел. Из числа штатных тренеров-преподавателей 0 человека имеют высшую квалификационную категорию, 0 человека – первую квалификационную категорию и 0 человек – вторую квалификационную категорию. Из числа 5 штатных тренеров-преподавателей 2 чел. имеют высшее физкультурное образование.

Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта проводится через СМИ, радио, афиши и другие источники.

 Сборная команда Койгородского района по различным видам спорта участвовала в 3 выездных спортивных мероприятиях.

Проведены официальные соревнования согласно календарному плану. Выявлены и включены в сборную района **10** воспитанников ДЮСШ.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

Обеспеченность спортивными сооружениями план 62% - 100 % от плана.

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в МО МР «Койгородский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы) тыс. чел. на 10 тыс. чел. населения 1,2- 105,2 % от плана

Доля модернизированных муниципальных спортивных сооружений (нарастающим итогом с начала реализации) 0.

Доля муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от числа всех имеющихся муниципальных учреждений данной категории в МО МР «Койгородский» (нарастающим итогом с начала реализации программы) 0 ед.

Количество реализованных малых проектов 0 единиц – в 2020 г. малые проекты не реализовывались.

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программ.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

Всего по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский»за 2020 год:

Факт 7593,1 тыс. руб. Не освоено 483,00 тыс. руб. Не освоено – 5,98 %

Финансирование осуществлялось через ответственного исполнителя – Управление культуры, физической культуры и спорта.

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 6805,2 тыс. руб. – 89,6 %;

Республиканский бюджет РК – 787,9 тыс. руб. – 10,4 %

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2020 года**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **73,65%.** Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский» может быть признана **умеренно эффективной**.

**Муниципальная программа**

**«Развитие здоровьесберегающей деятельности на территории МО МР «Койгородский»**

Цель- создание условий равного доступа каждого гражданина к качественной медицинской помощи и улучшение состояния здоровья населения.

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

На территории МО МР «Койгородский» медицинскую помощь населению оказывает Государственное учреждение здравоохранения Республики Коми «Койгородская ЦРБ»:

- стационар на 51 койки;

- 2 врачебные амбулатории – п. Кажым, п. Подзь;

- 12 ФАПов

- Дом Сестринского Ухода (п. Вежъю)- 20 коек.

За 10 лет общее количество населения района уменьшилось на 14 %, темп снижения за последние 5 лет снижается.

Количество пожилых выросло за 5 лет на 18 % и имеет прогрессивный рост до 33,2 % в 2020 г.

Показатель общей смертности составил 14,7 на 1000 населения; при этом общая смертность по сравнению со средним за предыдущие 5 лет показателем снизилась на 6 %.

Смертность лиц трудоспособного возраста в абсолютных цифрах - умерло 27 человек трудоспособного возраста (против 18 в 2019 году).

**Рождаемость** составила 7,4 промилле; по сравнению со средним за предыдущие 5 лет показателем рождаемость уменьшилась на 24 %. В абсолютных цифрах родилось 53 детей (против 53 в 2019 году).

**Амбулаторный прием с профилактической целью** в 2020 году составил 48,9%.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Коэффициент общей смертности (человек на 1000 человек населения) | 15,3 | 14,7 | 104,1 % |

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программ.**

Финансирование в 2020 году не осуществлялось.

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 0 тыс. руб.

**III. Развитие системы муниципального управления.**

В этот блок входит муниципальная программа «Муниципальное управление МО МР «Койгородский».

**Муниципальная программа**

**«Муниципальное управление МО МР «Койгородский»**

 Цель – совершенствование муниципального управления в муниципальном районе «Койгородский»

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 1 по итогам 2020 года:

 В процессе повышения квалификации постоянно внедряются новые формы и методы обучения, в том числе с применением современных технологий: дистанционное обучение, вебинары и т.д.

В 2020 году обучилось 8 специалистов администрации МР «Койгородский».

 Доля специалистов, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде за счет средств местного бюджета, от общей численности специалистов муниципального образования составила 22 %.

В 2020 году кадровый резерв не формировался.

В 2020 году в администрации МР «Койгородский» 26.03.2020 проведено 1 заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов по вопросу о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В 2020 году в администрации МР «Койгородский» проведено два заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Республики Коми и урегулированию конфликта интересов, на которых рассмотрено три вопроса.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 2 по итогам 2020 года:

- обновление сведений в реестр муниципальной собственности МО МР «Койгородский» осуществляется постоянно;

- на кадастровый учет поставлено 4 земельных участка;

- проведена государственная регистрация прав муниципальной собственности МО МР «Койгородский» на 11 объектов, в том числе 1 земельный участок;

- В 2020 году разработано и принято 4 постановления о передаче имущества из республиканской собственности в муниципальную собственность, 5 Решений Совета МР «Койгородский» о передаче имущества из республиканской собственности в муниципальную собственность и 1 Решений Совета МР «Койгородский» о передаче муниципального имущество в собственность сельских поселений, 1 Решение Совета МР «Койгородский» о передаче из муниципальной собственности сельских поселений в муниципальную, 1 постановление о передаче из муниципальной собственности сельских поселений в муниципальную.

- в течение 2020 года было заключено 28 договора аренды недвижимого и движимого муниципального имущества. На 31.12.2020 г. действует 92 договоров безвозмездного пользования, в 2020 заключено 5 договора.

- договоры о передаче муниципального имущества в доверительное управление и в залог в отчетном периоде не заключались.

- заключено 3 договора аренды земельных участков с юридическими лицами, 12 договор с индивидуальными предпринимателями, и 44 договор с физическими лицами. Всего действующих договоров аренды земельных участков в 2020 г. – 1106.

-подготовлены и направлены расчеты арендной платы на 2020год;

- на территории Койгородского района одно муниципальное унитарное предприятие – МУП «ТрансСервис» МР «Койгородский», ликвидация которого осуществляется в рамках постановления администрации МР «Койгородский» от 15.01.2020 № 09/01.

- проведена инвентаризация муниципального имущества МО МР «Койгородский»;

- предъявлено 3 претензии по задолженности по договорам аренды муниципального имущества.

 - подготовлено 1 исковое заявление.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 3 по итогам 2020 года:

В 2020 году бюджет МО МР «Койгородский» был программный (доля программных расходов -88,5%). Консолидированный бюджет МО МР «Койгородский» в 2020 году исполнен с профицитом в сумме 31 271,7 тыс. руб. Отношение объема муниципального долга к доходам консолидированного бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений составило 14,7 %. Объем муниципального долга МО МР «Койгородский» на 01 января 2021 года составляет 9 546,8 тыс.руб., и находится на экономически безопасном уровне. Все ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации в части государственного долга и расходов на его обслуживание, соблюдаются в полном объеме.

Руководителем администрации МР "Койгородский" утверждены основные направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования муниципального района «Койгородский», которые соответствуют Стратегии социально-экономического развития муниципального района.

 В соответствии с постановлением администрации МР «Койгородский» от 04 марта 2014 г. № 02/03 «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента» по итогам 2019 года финансовый менеджмент произведён по всем главным распорядителям бюджетных средств бюджета МО МР «Койгородский».

В 2020 году проведены все запланированные ревизии и проверки целевого и эффективного использования средств МО МР «Койгородский».

В октябре-ноябре 2020 года сформирован, а в декабре 2020 года утверждён бюджет МО МР «Койгородский» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, который полностью соответствует требованиям бюджетного кодекса.

Вся отчетность в Министерство финансов и другие ведомственные организации Республики Коми предоставлена в полном объеме и в сроки.

Доля торгов (конкурсов и аукционов), проведенных в соответствии с законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в общем количестве проведенных торгов для муниципальных заказчиков составляет 100 %.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 4 по итогам 2020 года:

- специалистами администрации оказывается консультационная поддержка при регистрации, подготовке проектов, по участию в мероприятиях СО НКО;

-определен перечень некоммерческих организаций, зарегистрированных в качестве юридического лица.

- сформирован реестр СО НКО, получателей финансовой поддержки в 2019 году, размещен на официальном сайте администрации.

-на официальном сайте администрации обновляется страничка социально-ориентированных некоммерческих организаций в разделе «Экономика», где размещена подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», Порядок конкурсного отбора проектов СО НКО. Информации о деятельности СО НКО, ТОСов размещены на ленте новостей, в районной газете «Новая жизнь».

-предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям – Койгородской районной организации ветеранов Коми Республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (далее Койгородская районная организация ветеранов) и Местному органу общественной самодеятельности территориальному общественному самоуправлению п. Седтыдор (далее - ТОС п. Седтыдор).

 По итогам конкурсного отбора проектов предоставлены субсидии Койгородской организации ветеранов 303 014,50 руб. (249 653,33 руб.– за счет средств местного бюджета, 53 361,17 руб. – за счет средств республиканского бюджета РК); ТОС п. Седтыдор 101 820,85 руб. (80 346,67 руб. – за счет средств местного бюджета, 21 474,18 руб. - за счет средств республиканского бюджета РК).

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 5 по итогам 2020 года:

- обеспечено постоянное размещение информации на официальном сайте администрации, газете «Новая жизнь»;

- официальный сайт администрации постоянно актуализируется;

- внедрена и функционирует система электронного документооборота «Тезис»;

- функционирует ГИС «Электронное образование»;

- информационно-коммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами внедрены;

- автоматизированная системы учета и управления объектами государственной собственности Республики Коми и муниципальной введена в эксплуатацию;

- информационно-коммуникационных технологий в сфере физкультуры и спорта, в сфере ЖКХ введены в эксплуатацию;

 - техническое обслуживание, наращивание и модернизация корпоративной сети передачи данных (далее – КСПД) МО обеспечивается;

- антивирусная защита локальных компьютерных сетей обеспечена.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в Койгородском районе, процент | 48 | Данные по показателю будут внесены при получении информации  |  |

 **3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

***Освоение средств бюджета МО МР «Койгородский»***

***с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми по муниципальной программе за 2020 год***

Всего по муниципальной программе ««Муниципальное управление МО МР «Койгородский»»:

Факт 39449,8 тыс. руб. Не освоено 1879,7 тыс. руб. – 4,55 %

Подпрограммы:

*Развитие кадрового состава местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Койгородский»*

Финансирование не осуществлялось

*Управление муниципальным имуществом*

Факт 830,9 тыс. руб. Не освоено 102,7 тыс. руб. – 11 %

*Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом*

Факт 252,8 тыс. руб. – 100%.

 *Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций*

Факт 404,8 тыс. руб. – 100%.

*Электронный муниципалитет*

Факт 906,4 тыс. руб. Не освоено 96,6 тыс. руб. – 9,63 %

*Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат)*

Факт 37054,9 тыс. руб. Не освоено 1680,3 тыс. руб. 4,3 %

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 37139,4 тыс. руб. – 94,2 %;

Республиканский бюджет Республики Коми – 2310,4 тыс. руб. – 5,8 %.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2019 года**

Оценка эффективности муниципальной программы «Муниципальное управление МО МР «Койгородский»» **составила 81,98 %.** Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Муниципальное управление МО МР «Койгородский»» может быть признана **умеренно эффективной**.

**IV. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.**

В этот блок входит муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский».

**Муниципальная программа**

**«Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский»**

Цель – Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский»

1. **Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

Администрацией муниципального района «Койгородский» в 2020 году служебная деятельность в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций была организована и проводилась в соответствии с полномочиями, возложенными Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Койгородский».

В ходе целенаправленной деятельности проделана следующая работа:

1. Создана нормативно-правовая база муниципального района в области ГО и ЧС, продолжены мероприятия по её совершенствованию; в 2020 году разработано и издано 44 нормативных актов.

2. Организована деятельность комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

Всего проведено 3 заседания. На комиссиях были рассмотрены следующие вопросы:

- Проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на профилактику коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Койгородского района.

# -О проводимых мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья 2020 года на территории Койгородского района.

# - Об обеспечении функциональной готовности ПВР для размещения населения, пострадавшего в результате подтопления, распространения лесных пожаров

#  - Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в летний период 2020 года. Подготовка и оборудование мест массового отдыха у воды.

# - Об обеспечении комплексной безопасности в период проведения летней оздоровительной компании на объектах летнего отдыха и оздоровления детей и взрослых.

 - О принимаемых мерах по стабилизации обстановки с пожарами на территории Койгородского района.

- Реализация мер пожарной безопасности при подготовке к пожароопасному сезону 2020 года на территории Койгородского района.

- О подготовке объектов, населенных пунктов, подверженных распространению лесных пожаров к пожароопасному периоду 2020 года.

**-** О реализации дополнительных мер по предупреждению гибели и травматизма несовершеннолетних на пожарах.

- Обеспечения пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в период празднования новогодних и рождественских праздников.

- Об обеспечении пожарной безопасности в населенных пунктах, отрезаемых в период ледостава.

- Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения (ИНППВ) населенных пунктов в зимний сезон.

В весенне-летний период постоянно проводились мероприятия по созданию условий для безопасного нахождения населения на водных объектах в местах массового отдыха.

 На территории Койгородского района, кроме ПСЧ -17 1ПСО ФПС ГПС МЧС России по Республике Коми, расположены следующие противопожарные формирования противопожарной службы Республики Коми: пожарная часть № 133 – пос. Кажым, отдельный пост ПЧ № 133 в пос. Подзь.

Кроме того, на территории района создано 23 общественных объединения пожарной охраны, внесенных в Реестр общественных объединений пожарной охраны Республики Коми с численностью 247 чел. На вооружении данных звеньев имеется 2 ед. АЦ-40, 3 ед. на базе а/м УАЗ, 12 ед. мотопомп.

Информация о проведённых мероприятиях и мерах борьбы с терроризмом и экстремизмом регулярно отражаются в районной газете «Новая жизнь». По данной тематике за отчетный период опубликовано 5 статей.

В 2020 г. 2 должностных лица, ответственные за решение вопросов противодействия терроризму, прошли подготовку в учебном центре ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» по программе «Подготовка должностных лиц по вопросам противодействия терроризму».

В 2020г. доработан, согласован и утвержден план мероприятий антитеррористической комиссии МР «Койгородский» по реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности при установлении уровней террористической опасности. Разработан и направлен на согласование План приведения в готовность гражданской обороны МР «Койгородский» и План гражданской обороны МР «Койгородский».

В штате ЕДДС находятся 4 оперативные дежурные и 1 старший оперативный дежурный. Штаты дежурных укомплектованы полностью. В 2020 году изготовлены и размещены в помещении ЕДДС вывеска, стенд для документации, закуплена новая мебель, персональный компьютер и программное обеспечение на общую сумму 85 тыс. рублей.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный год**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
|  Количество зарегистрированных преступлений, количество | 142 | 105 | 74 |
| Уровень готовности сил и средств Койгородского районного звена Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проявлений терроризма, баллы  | 8 | 8 | 100 |

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программ.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

Всего по муниципальной программе «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский»за 2020 год:

Факт 805,963 тыс. руб. Не освоено 183,696 тыс. руб. Не освоено – 18,56 %

Финансирование осуществлялось через ответственного исполнителя – Отдела по делам ГО, ЧС администрации МР «Койгородский».

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 805,963 тыс. руб. – 100 %;

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2020 года**

Оценка эффективности муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский» **составила 62,32 %.** Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский» может быть признана **адекватной.**

**V. Выводы о реализации муниципальных программ**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Койгородский» выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование муниципальной программы**  | **2019 год**Оценка эффективности реализации (%) | **Качественная оценка** |
| 1. | «Развитие экономики в МО МР «Койгородский» | 75,15 | *Умеренно эффективна* |
| 2. | «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский»  | 73,65 | *Умеренно эффективна* |
| 3. | «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский»  | 78,32 | *Умеренно эффективна* |
| 4. |  «Муниципальное управление МО МР «Койгородский» | 81,98 | *Умеренно эффективна* |
| 5. |  «Безопасность жизнедеятельности МО МР «Койгородский» | 62,32 | *Адекватна* |
| 6. | «Развитие транспортной системы МО МР «Койгородский» | 71,65 | *Умеренно эффективна* |
| 7. |  «Развитие и сохранение культуры МО МР «Койгородский» | 71,32 | *Умеренно эффективна* |
| 8. | «Развитие здоровьесберегающей деятельности на территории МО МР «Койгородский » |  *Информация не представлена* |
| 9. | «Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский» | 87,98 | *Эффективна* |

**VI. Предложения по дальнейшей реализации**

Решением Совета муниципального района «Койгородский» № VI-4/21 от 18 декабря 2020 года утверждена Стратегия социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Койгородский» на период до 2035 года.

Согласно распоряжению администрации МР «Койгородский» от 03.09.2013 г. № 173-р (в ред. От 31.08.2020 № 105-р) в декабре 2020 года утверждены 9 муниципальных программ МО МР «Койгородский»:

 1. «Социальная защита населения в МО МР «Койгородский»

 2. Развитие образования на территории МО МР «Койгородский»

3. Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский»

4. Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский»

5. Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский»

6. Безопасность жизнедеятельности

населения МО МР «Койгородский»

7. Развитие экономики в МО МР «Койгородский»

8. Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский»

9. Муниципальное управление МО МР «Койгородский»

Осуществлен ввод данных для регистрации документов стратегического планирования в Реестре документов стратпланирования Федеральной системы ГАС «Управление».

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Койгородский» предлагается:

1. Осуществлять реализацию муниципальных программ МО МР «Койгородский» в соответствии с комплексными планами действий по реализации муниципальных программ на 2021 год.

2. Продолжить работу по приведению муниципальных программ в соответствие с требованиями органов исполнительной власти – ответственных исполнителей государственных программ Республики Коми, Российской Федерации – для получения субсидий из республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета в рамках государственных программ.

3. Оптимизировать количество основных мероприятий муниципальных программ для повышения эффективности реализации муниципальных программ.

4. Продолжить совершенствование системы целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (на основании проведенной работы по анализу целевых показателей (индикаторов)).

5. Исключить возможность корректировки плановых значений целевых индикаторов и показателей в муниципальных программах в течение текущего года, за исключением случаев приведения их в соответствие целевым индикаторам, установленным для достижения целей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Койгородский» на период до 2035 года, принятой решением Совета МР «Койгородский» от 18 декабря 2020 года № VI-4/21, по мере актуализации.