**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») ПО СОДЕЙСТВИЮ**

**РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ ПО ИТОГАМ 3 кв. 2020 ГОДА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятия | Наименование показателя/ожидаемый результат | Дата начала | Датаокончания | Ответственный исполнитель(разработчик мероприятия) | Информация об исполнении мероприятий по итогам 3 кв. 2020 года |
| 1. **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок**
 |
|  |
|  | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в порядке, установленном [Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"](http://docs.cntd.ru/document/499011838) | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | 2019 | 2021 | Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в муниципальном районе «Койгородский» на 2020 год. |
| 1.2 | Проведение анализа состояния и развития конкурентной среды на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2019 | 2021 | В 2020 году перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулярным тарифам на территории Койгородского района (4 муниципальных маршрута) осуществляет ООО «РОСТ» по заключенному муниципальному контракту, действующему с 31.12.2019 г. по 31.12.2020г. На территории района деятельность в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси осуществляют 2 индивидуальных предпринимателя. |
| 1. **Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)**
 |
| 2.1 | Заключение концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения в муниципальных образованиях | доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) | 2019 | 2022 | Отдел по управлению имуществом и природными ресурсами | В 3 квартале 2020 года концессионные соглашения в отношении объектов теплоснабжения не заключались.  |
| 2.2 | Оформление правоустанавливающих документов на объекты теплоснабжения, постановка их на кадастровый учет в целях дальнейшей передачи в управление организациям частной формы собственности на основе заключения концессионных соглашений |  |  |  | Объекты теплоснабжения на кадастровый учет не ставились. |
| 2.3 | Передача муниципальных объектов теплоснабжения в собственность организациям частной формы собственности при условии установления инвестиционных и эксплуатационных обязательств |  |  |  | Передача муниципальных объектов теплоснабжения в собственность организациям частной формы собственности в 3 квартале не осуществлялась. |
| 1. **Рынокуслугдошкольногообразования**
 |
| 3.1 | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи субъектам предпринимательства, планирующим осуществить деятельность на рынке | доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | 2019 | 2022 | Управление образования администрации МР «Койгородский» | Частных организаций, индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования в районе нет. Все дети обеспечены местами в муниципальных образовательных организациях |
| 1. **Рынокуслугобщегообразования**
 |
| 4.1 | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи субъектам предпринимательства, планирующим осуществить деятельность на рынке | доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, процентов | 2019 | 2022 | Управление образования администрации МР «Койгородский» | Частных организаций, индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в районе нет. |
| 4.2 | Обеспечение равных условий доступа частных образовательных учреждений к получению грантов |  |  |  | Частных организаций, индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в районе нет. |
| 1. **Рынок услуг дополнительного образования детей**
 |
| 5.1 | Систематизация данных об индивидуальных предпринимателях и организациях (кроме государственных и муниципальных), оказывающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам для детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории субъекта Российской Федерации | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, процентов | 2019 | 2022 | Управление образования администрации МР «Койгородский» | Организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей в районе нет. |
| 5.2 | Проведение конференций, семинаров, мастер-классов по повышению качества образовательных услуг с участием негосударственных организаций дополнительного образования детей |  | 2019 | 2022 | Организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей в районе нет. |
| 5.3 | Организация работы по поддержке частных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дополнительного образования детей посредством системы персонифицированного финансирования |  | 2019 | 2022 | Организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей в районе нет. |
| 5.4 | Организационное содействие по подготовке и проведению семинаров, стажировок и иных форм повышения профессионального мастерства педагогических работников, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе из специалистов организаций частной формы собственности |  | 2019 | 2022 | Организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей в районе нет. За 3 квартала 2020 проведено 2 семинара для педагогов образования, в т.ч. педагогов в сфере доп.образования. |
| 5.5 | Оказание методической и консультативной помощи частным учреждениям и дополнительного образования детей и физическим лицам по вопросам организации образовательной деятельности и порядку предоставления субсидий |  | 2019 | 2022 | Организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей в районе нет. |
| 5.6 | Предоставление гранта на исполнение государственного социального заказа на оказание государственных услуг в сфере дополнительного образования детей |  | 2019 | 2022 | Организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей в районе нет. |
| 5.7 | Повышение информированности организаций, осуществляющих обучение, о мерах поддержки реализации программ дополнительного образования детей |  | 2019 | 2022 | Организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей в районе нет. |
| 1. **Рынокритуальныхуслуг**
 |
| 6.1 | Разработка и внедрение Стандарта для предоставления информации для хозяйствующих субъектов частной формы собственности, желающих работать в сфере ритуальных услуг | доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | 2019 | 2022 | Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» | Стандарт для предоставления информации для хозяйствующих субъектов частной формы собственности, желающих работать в сфере ритуальных услуг не разработан |
| 6.2 | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществить) деятельность на рынке |  | 2019 | 2022 | Субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществить) деятельность на рынке организационно-методическая и информационно-консультативная помощьоказывается |
| 6.3 | Формирование и актуализация данных не реже двух раз в год реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации (адрес, телефон, электронная почта) |  | 2019 | 2022 | Реестр участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации (адрес, телефон, электронная почта) формируется |
| 6.4 | Включение в муниципальные программы мероприятий по реорганизации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных бюджетных учреждений в муниципальные казенные учреждения |  | 2019 | 2022 | - |
| 6.5 | Проведение мониторинга цен на ритуальные услуги |  | 2019 | 2022 | Мониторинг цен на ритуальные услуги проводится |
| **7.Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** |
| 7.1 | Упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры, находящимся в муниципальной собственности, путем удовлетворения заявок операторов связи на размещение сетей и сооружений связи на объектах государственной собственности Республики Коми | увеличение количества объектов муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, процентов по отношению к показателям 2018 года | 2019 | 2021 | Отдел по управлению имуществом и природными ресурсами | Заявлений на предоставление объектовинфраструктуры отпредприятий,осуществляющихдеятельность попредоставлениюуслуг связи, непоступало. |
| 7.2 | Мониторинг обеспечения покрытия территории Койгородского района современными услугами связи, включая широкополосный доступ к сети Интернет |  | 2019 | 2021 | Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» | Мониторинг обеспечения покрытия территории Койгородского района современными услугами связи, включая широкополосный доступ к сети Интернет проводится |
| 7.3 | Мониторинг изменения доли организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  | 2019 | 2021 | Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» | Рынок услуг связи на территории Койгородского района по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет характеризуется присутствием организаций частной формы собственности. |
| 7.4 | Контроль за реализацией по использованию муниципального имущества для размещения объектов связи |  | 2019 | 2021 | Отдел по управлению имуществом и природными ресурсами | Контроль за использованием муниципального имущества осуществляется на постоянной основе. |
| 7.5 | Недопущение высоких коэффициентов в отношении арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для размещения объектов и сооружений связи |  | 2019 | 2021 | Отдел по управлению имуществом и природными ресурсами | Арендная плата за использование земельныхучастков установленоПостановлением ПравительстваРеспублики Комиот 01.03.2015 года№90.. |
| **8. Рынокархитектурно-строительногопроектирования** |
| 8.1 | Мониторинг достижения рекомендованного уровня ключевого показателя | доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования | 2019 | 2021 | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования составляет 100% |
| 8.2 | Доля заключенных контрактов с организациями частной формы собственности из общего количества заключенных контрактов с сфере архитектурно-строительного проектирования |  | 2019 | 2022 | Доля заключенных контрактов с организациями частной формы собственности из общего количества заключенных контрактов с сфере архитектурно-строительного проектирования составляет 100% |
|  **9. Рынокжилищногостроительства** |
| 9.1 | Обеспечение проведения аукционов - по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков для жилищного строительства; - на заключение договоров об освоении территории и (или) комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья;- на право аренды земельных участков в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства жилья. | доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства | 2019 | 2021 | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Аукционы - по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков для жилищного строительства; - на заключение договоров об освоении территории и (или) комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья;- на право аренды земельных участков в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства жилья за 9 месяцев 2020 года не проводились. |
| 9.2 | Организация контроля за включением информации о наличии инженерной инфраструктуры в документацию о проведении аукциона по продаже (на право аренды) земельных участков под строительство |  | 2019 | 2021 | Контроль осуществляется |
|  **10. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** |
| 10.1 | Мониторинг достижения рекомендованного уровня ключевого показателя | доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) | 2019 | 2021 | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Выполнено (100%) |
| 10.2 | Создание условий для обеспечения ценовой и неценовой конкуренции между участниками рынка стройиндустрии и определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  | 2019 | 2021 | Размещение на АСТ «Сбербанк» |
| 10.3 | Сокращение сроков приемки выполненных работ по результатам исполнения заключенных государственных и муниципальных контрактов, обеспечение своевременной и стопроцентной оплаты выполненных и принятых заказчиком работ. |  | 2019 | 2021 | Осуществляется в соответствии с условиями контрактов |
| **11. Сферанаружнойрекламы** |
| 11.1 | Соблюдение принципов открытости и прозрачности при проведении торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций, проведение торгов в электронном виде  | доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы, процентов | 2019 | 2021 | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Торги на право установки и эксплуатации рекламных конструкций не проводились |
| 11.2 | Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных конструкций, развитие сегмента цифровых форматов, внедрение современных и инновационных рекламоносителей |  | 2019 | 2021 | Не выявлено |
| 11.3 | Актуализация схем размещения рекламных конструкций |  | 2019 | 2021 | Схема размещения рекламных конструкций актуализируется |
| 11.4 | Размещение на официальных сайтах ОМСУ перечня всех нормативных правовых актов и местных локальных актов, регулирующих сферы наружной рекламы |  | 2019 | 2021 | Согласно Закона Республики Коми от 05.12.2016 № 123-РЗ «О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми, данные полномочия ГКУ РК «Коми реклама» |
|  **12. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения** |
| 12.1 | Мониторинг организаций, действующих на рынке. | доля организаций частной формы собственности в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения, процентов | 2019 | 2022 | Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значенияотсутствуют |
| **13. Рынокпереработкиводныхбиоресурсов** |
| 13.1 | Мониторинг организаций, действующих на рынке. | доля организаций частной формы собственности на рынке переработки водных биоресурсов, процентов | 2019 | 2022 | Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере переработки водных биоресурсов, отсутствуют |
| **II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции** |
| 1 | Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальных закупок, закупок субъектов естественных монополий и закупок компаний с государственным участием |
|  |
| 1.1 | Проведение обучающих семинаров, «круглых столов» для участников закупок, в том числе по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правовое просвещение участников при проведенииконкурентныхпроцедурзакупок | доля закупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организацииЗа 3 кв. 2020 года составляет 72,92% | 2020 | 2022 | Финансовое управление администрации муниципального района «Койгородский» | В 3 кв. 2020 года проведены:- Вебинар по теме «Электронная приемка глазами заказчика», организованнонПроГосзаказ15.07.2020г (участие приняли все муниципальные заказчики МО МР «Койгородский»);- Онлайн-форум по теме «ПРО питание» (в количестве 3 человека), организованное Общероссийским народным фронтом, Госдумой, Министерством просвещения, Министерством финансов 28.07.2020г;- Онлайн-семинар по теме «Обзор общих изменений в 44-ФЗ о контрактной системе с 1 июля 2020 года» (участие приняли все муниципальные заказчики МО МР «Койгородский»), организованное ООО «РТС-тендер» 20.08.2020г. |
| 1.2 | Организация мероприятий по правовому просвещению заказчиков по вопросам профилактики нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции и осуществления закупок товаров, работ, услуг |  | 2020 | 2022 | За 3 кв. 2020 года Финансовым управлением администрации муниципального района «Койгородский» подготовлено и направлено 16 писем-рассылок информации в адрес муниципальных заказчиков муниципального района «Койгородский» по вопросам реализации законодательства о контрактной системе, изменений законодательства о закупках, оптимизации закупочной деятельности, а также по вопросам применения законодательства в сфере защиты конкуренции (антимонопольный комплаенс).Финансовое управление администрации муниципального района «Койгородский» регулярно оказывает консультационно-методическую помощь по вопросам в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг муниципальным заказчикам муниципального района «Койгородский». |
| 1.3 | Проведение анализа и мониторинга количества участников процедур государственных и муниципальных закупок, выработка рекомендаций по совершенствованию работы |  | 2020 | 2022 | За 3 кв. 2020 года проведена оценка эффективности проведения конкурентных процедур при осуществлении закупок в муниципальном районе «Койгородский». По результатам проведенного анализа среднее количество участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составило 2,62 единицы.  |
| 1.4 | Развитие централизованной системы закупок для государственных и муниципальных нужд Республики Коми путем поэтапного снижения порогового значения начальной (максимальной) цены контракта по закупкам, полномочия по проведению которых для заказчиков Республики Коми переданы уполномоченному учреждению |  | 2020 | 2022 | Финансовым управлением администрации муниципального района «Койгородский» за 3 кв. 2020 года централизовано осуществлены 40 закупок на сумму 65509636,70 руб. Финансовым управлением администрации муниципального района «Койгородский» рекомендовано заказчикам МО МР «Койгородский» осуществлять закупки конкурентным способом, исключая заключение прямых договоров по п.4, п.5ч.1 ст. 93 44-ФЗ. |
| 1.5 | Внедрение и популяризация электронного ресурса "Закупки малого объема Республики Коми" (электронный магазин) |  | 2020 | 2022 | За 3 кв.2020 года заказчиками МО МР «Койгородский» осуществлено закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного ресурса «Закупки малого объема Республики Коми» 90 закупок на сумму 7300638,82 руб. На 4 кв. 2020г. Финансовым управлением администрации муниципального района «Койгородский» запланировано совещание по теме: «Применение функционала электронного магазина Республики Коми «Закупуи малого объема». |
| 2 | Мероприятия, направленные на создание и функционирование антимонопольного комплаенса  |
| 2.1 | Утверждение ежегодного плана мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации муниципального района «Койгородский» | наличие нормативного правового акта об организации в муниципальном образовании системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)  | 2020 | 2022 | Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» | Постановление от 15.06.2020г № 21/06 «Об утверждении карты комплаенс-рисков и плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков администрации муниципального района «Койгородский» (включая подведомственные учреждения), отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Койгородский», являющихся юридическими лицами (включая подведомственные учреждения) на 2020 год |
| 2.2 | Подготовка ежегодного докладаоб организации системы внутреннего обеспечения соответствия  требованиям антимонопольного законодательства в администрации муниципального района «Койгородский» | 2020 | 2022 | - |
| 3 | Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования и снижение административных барьеров |
| 3.1. | Выявление причин повышения значимости барьера «сложность получения доступа к земельным участкам» | Своевременное выявление административных барьеров в целях дальнейшей выработки мероприятий по их устранению | 2020 | 2022 | Отдел по управлению имуществом и природными ресурсами администрации МР «Койгородский» | ПорядокпредоставленияЗемельныхучастковустановленЗемельнымкодексомРоссийскойФедерации. Административных барьеров не выявлено. |
| 3.2 | Проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона «О защите конкуренции» | Выявление и пресечение действий органов местного самоуправления, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | 2020 | 2022 | Управление делами администрации МР «Койгородский» | Действий по недопущению, ограничению и устранению конкуренции не выявлено. |
| 4 | Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности и ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию |
| 4.1 | Мониторинг присутствия хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта РФ или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, осуществляющих свою деятельность на территории субъекта РФ, на конкурентных рынках региона | Предупреждение возможности наращивания влияния хозяйствующих субъектов с государственным участием на конкурентные рынки  | 2020 | 2022 | Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» | Хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта муниципального образования муниципального района «Койгородский» в которых составляет 50 и более процентов, нет. |
| 4.2. | Анализ и разработка предложений по ликвидации/реорганизации МУПов | Предупреждение возможности наращивания влияния предприятий с муниципальным участием на конкурентные рынки  | 2020 | 2022 | Отдел по управлению имуществом и природными ресурсами администрации МР «Койгородский» | На территории Койгородского района зарегистрировано одно муниципальное унитарное предприятие – МУП «ТрансСервис» МР «Койгородский». Постановлением администрации МР «Койгородский» от 15.01.2020 № 09/01 принято решение о ликвидации предприятия. В настоящее время формируется ликвидационный баланс. |
| 4.3 | Разработка, утверждение и реализация плана по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с муниципальным участием, некоммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели доли государственного и муниципального участия (сектора) в различных отраслях экономики, программа (план) приватизации государственных унитарных предприятий и пакетов акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности, с учетом задачи развития конкуренции, а также меры по ограничению влияния муниципальных предприятий на условия формирования рыночных отношений | Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию | 2020 | 2022 | Отдел по управлению имуществом и природными ресурсами администрации МР «Койгородский» | В план приватизации муниципальные унитарныепредприятия, доли ООО, доля МО в которых составляет100%, не включались. |
| 4.4 | Вынесение на рассмотрение уполномоченных органов управления хозяйственных обществ, более 50% акций, долей в уставных капиталах которых находятся в муниципальных образований, вопроса целесообразности применения конкурентных процедур при реализации или предоставлении во владение и (или) пользование непрофильных активов, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства | Расширение возможности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в приобретении реализуемых хозяйственными обществами, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, непрофильных активов | 2020 | 2022 | Отдел по управлению имуществом и природными ресурсами администрации МР «Койгородский» | Вопрос на рассмотрение не выносился, т.к. имуществоне реализовывалось, в пользование субъектам малого исреднего предпринимательства не предоставлялось. |
| 5 | Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также на повышение информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности |
| 5.1 | Организация участия частных организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере дополнительного образования в реализации федеральных мероприятий по направлению научно-технического творчества, реализуемых на территории Республики Коми (детский технопарк "Кванториум", мобильный технопарк "Кванториум", центр ключевых компетенций на базе организации высшего образования (Центр ДНК) | Количество реализованных совместных мероприятий с партнерами из негосударственного сектора в сфере научно-технического творчества, единиц | 2020 | 2022 | Управление образования администрации муниципального района «Койгородский» | организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей в районе нет. |
| 6 | Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности |
| 6.1. | Публикация информации о процедурах приватизации имущества на официальном сайте администрации муниципального района «Койгородский», в средствах массовой информации, на едином официальном сайте [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) | Повышение информированности субъектов хозяйствования о реализации имущества  | 2020 | 2022 | Отдел по управлению имуществом и природными ресурсами администрации МР «Койгородский» | Информационное сообщение о проведении продажи, размещаетсяна официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru), официальном сайте МР «Койгородский» по адресу: [www.kоjgorodok.ru](http://www.kоjgorodok.ru)ив открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте <http://utp.sberbank-ast.ru>., также публикуется в информационном вестнике Совета и администрации МР Койгородский» |
| 7 | Дополнительные мероприятия (внедрение лучших практик в области содействия развитию конкуренции) |
| 7.1 | Формирование справочника предпринимателя, действующего на приоритетных и социально значимых рынках Республики Коми | Повышение информированности действующих и потенциальных частных организаций о возможностях поддержки при реализации проектов на приоритетных и социально значимых рынках | 2020 | 2022 | Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» | Ведутся реестры субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории Койгородского района |