ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский»

Ответственный исполнитель Отдел территориального развития

и муниципального хозяйства администрации

муниципального района «Койгородский»

Дата составления «28»  ноября  2013г.

Заведующий отделом территориального развития и муниципального хозяйства администрации МР «Койгородский»   _____________ А.В. Опарин

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Строительство, обеспечение жильем и услугами  жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский»

| Ответственный исполнитель программы | Отдел территориального развития и муниципального хозяйства администрации муниципального района «Койгородский» |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Управление образования администрации МР «Койгородский»; Управления культуры, физической культуры и спорта администрации МР «Койгородский» |
| Подпрограммы программы | 1. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» (далее – Подпрограмма 1). 2. «Обеспечение жильем молодых семей» (далее – Подпрограмма 2). 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – Подпрограмма 3). 4. «Обращение с отходами производства и потребления» (далее – Подпрограмма 4). 5.«Устойчивое развитие сельских территорий» (далее – Подпрограмма 5). |
| Цели программы | Создание условий для удовлетворения населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах |
| Задачи программы | 1. Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры МО МР "Койгородский»; 2. Повышение доступности жилья для молодых семей, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации нуждающимися в улучшении жилищных условий, способствующее развитию и закреплению положительных демографических тенденций в обществе; 3. Повышение качества жизни населения и обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения наиболее энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности; 4. Приведение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства; 5. Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1.Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего в том числе введенная в действие за год; 2.Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях; 3.Доля населения, обеспеченная объектами коммунальной инфраструктуры; |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2014-2020 годы |
| Объемы финансирования программы | Всего на период 2014 - 2020 гг. – 35 895 000 рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 5 580 000 рублей; 2015 год - 2 164 500 рублей; 2016 год - 61 500 рублей; 2017 год - 6 548 000 рублей; 2018 год - 7 153 700 рублей; 2019 год - 7 153 700 рублей; 2020 год - 7 233 600 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Обеспечение централизованным водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением, электроснабжением территории планировочных районов муниципального образования; Улучшение качественных показателей питьевой воды, показателей очистки сточных вод; Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения, экологической обстановки на территории муниципального образования; Увеличение количества потребителей услуг, а также объема сбора средств за предоставленные услуги; Снижение себестоимости тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения и повышение рентабельности работы предприятий коммунальной инфраструктуры; Снижение потерь тепловой и электрической энергии, утечек водных ресурсов, в том числе за счет снижения числа ремонтов, а также ресурсосбережения; Ограничение роста тарифов на коммунальные услуги за счет экономии затрат предприятий; Увеличение уровня инвестиционной привлекательности отрасли. Будут достигнуты следующие результаты: В 2014 – 2020 годах обеспечение жильем молодых семей за счет средств консолидированного бюджета 19 семей, За период реализации подпрограммы планируется: - снижение расходов бюджета за пользование энергетическими ресурсами не менее 15%; - снижение потерь в электрических сетях до уровня не менее 15%; - снижение утечек и неучтенного расхода воды до уровня не менее 24%; - экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий за период реализации мероприятий подпрограммы не менее 30%; - экономия топлива, тепловой и электрической энергии, и воды не менее 20%. Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления не менее 35 %; Количество приведенных в нормативное состояние существующих объектов размещения отходов не менее 3 ед.; Количество построенных и введенных в эксплуатацию полигонов твердых бытовых и производственных отходов не менее 1ед.; Количество построенных и введенных в эксплуатацию площадок складирования и временного хранения древесных отходов не менее 1ед.; Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов не менее 10 ед.; Количество построенных объектов по сбору, переработке и обезвреживанию отходов с внедренными новыми технологиями не менее 3 ед.; Количество созданных систем по раздельному сбору отходов не менее 1 ед. Обеспечить семьи, проживающие в сельской местности жильем, в том числе молодые семьи и молодых специалистов; Ввод в действие газораспределительных сетей; Повышение доли обеспеченности сетевым газом до 30 %; Реконструкция (замена) локальных водопроводов. |

Раздел I. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального района «Койгородский» - это  строительство, реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества коммунальных услуг на территории муниципального образования.

На сегодняшний день износ трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, отопления и канализации достигает до 70-80-ти %, что приводит к возникновению аварийных ситуаций, затоплению технических подпольев стоками, снижению сроков эксплуатации трубопроводов вследствие их коррозии, нанесению ущерба общему имуществу многоквартирных жилых домов, нанимателям и собственникам квартир, а также приводит к увеличению затрат предприятий, обслуживающих санитарно-технические системы, и как следствие, повышению тарифов.

В связи высоким потреблением коммунальных ресурсов необходимо повысить эффективность и надежность работы коммунальной инфраструктуры.

Программа позволит устранить ряд причин и условий, способствующих снижению качества и недопоставки количества жилищно-коммунальных услуг населению, активизировать создание экономических условий по стимулированию предприятий ЖКХ к эффективному и рациональному хозяйствованию, совершенствованию тарифной политики,  а также будет способствовать максимальному использованию собственных ресурсов и возможностей предприятий для качественного, устойчивого, экономически выгодного и социально приемлемого обслуживания потребителей; укрепит материально-техническую базу предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Вопрос улучшения жилищных условий достаточно остро стоит перед молодыми семьями района.

Молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без государственной  поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения жилищного кредита, они не могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита. У большинства из них нет в собственности жилых помещений, которое они могли бы использовать для обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа и они еще не успели накопить на эти цели необходимые средства.

Одна из основных причин, по которым молодые семьи не желают заводить детей, является отсутствие перспектив улучшения жилищных условий и низкий уровень доходов большинства молодых семей. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы - основа стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, которая положительно повлияет на улучшение демографической ситуации. Возможность решения жилищной проблемы, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

Одной из основных причин напряженного состояния в топливно-энергетическом комплексе Койгородского района Республики Коми является низкая энергетическая эффективность экономики.

Низкая эффективность использования дорогостоящих энергетических ресурсов в районе во многом обусловлена несовершенством системы управления энергосбережением, а также недоработанностью или отсутствием необходимых нормативно-правовых, финансово-экономических механизмов, недостаточным и некомплексным их применением. Данная ситуация не стимулирует производителей и потребителей энергоресурсов снижать затраты на энергоносители.

Также сказывается недостаток квалифицированных кадров в области энергосбережения. Не осуществляются целенаправленное обучение специалистов и пропаганда эффективных методов экономии энергетических ресурсов на производстве и в быту. Низка роль средств массовой информации в пропаганде вопросов энергосбережения.

Неэффективное использование энергетических ресурсов ведет к комплексу социально-экономических проблем, в связи с этим энергоэффективность и энергосбережение являются одними из основных приоритетов развития Койгородского района.

Потребность в повышении эффективности использования энергетических ресурсов диктуется также Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики", Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 N 1715-р "Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года".

Реализация мероприятий по энергоэффективности является альтернативой обеспечению экономики района в энергомощностях.

Обращение с отходами - один из наиболее проблемных и нерешенных вопросов в области охраны окружающей среды как в Российской Федерации, так и в Койгородском районе Республики Коми.

Этому вопросу уделяется пристальное внимание на всех уровнях власти, (поручение от 29 марта 2011 г. N Пр-781). В соответствии с разделом 5.5 "Охрана окружающей среды" Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 г. N 45, одной из задач улучшения экологической обстановки в Республике Коми является снижение негативного влияния отходов производства и потребления на окружающую среду.

В Койгородском районе осуществляют хозяйственную деятельность в сфере лесопромышленного комплекса значительное количество организаций малого и среднего бизнеса (производство пиломатериалов, лесопиление, деревообработка и пр., использующие устаревшие технологии распиловки и обработки). Получаемые здесь отходы концентрируются, в том числе и на несанкционированных свалках, создавая реальную угрозу загрязнения окружающей среды, обостряя пожароопасную обстановку в результате либо простого сжигания, либо концентрации в естественных природных оврагах или карьерах.

Вместе с тем строительство на условиях государственно-частного партнерства централизованного полигона для концентрации отходов лесопильных и деревообрабатывающих производств будет способствовать привлечению инвесторов для создания рядом с полигонами производств по переработке древесных отходов (появится возможность оценить ресурс сырья, сконцентрировать древесные отходы в одном месте, минимизировать затраты инвесторов на транспортные расходы по доставке сырья).

Большинство свалок твердых бытовых отходов, эксплуатируется с нарушениями требований санитарного и природоохранного законодательства, не имеет разрешительной документации, отводов земельных участков, проектов на объекты, не ведется должный учет захороненных отходов, не проводится мониторинг. В связи с устойчивой тенденцией роста ежегодных объемов образования бытовых отходов, практически неразвитой системой раздельного сбора и утилизации отходов накопление твердых бытовых отходов растет прогрессирующими темпами.

Помимо бытовых отходов немаловажную проблему представляют медицинские и биологические отходы. Нарастающие объемы образования и накопления отходов на свалках, отсутствие системы раздельного сбора, вторичного использования отходов, рост количества стихийных несанкционированных свалок ведут к прогрессирующему негативному воздействию отходов на окружающую среду. В настоящее время остро стоят проблемы сбора и утилизации всех видов отходов, ликвидации несанкционированных свалок, рекультивации полигонов захоронения отходов, уже исчерпавших запланированные объемы. Дальнейшее затягивание решения указанных вопросов может привести к чрезвычайным ситуациям.

Прогрессивная стратегия обращения с отходами должна быть ориентирована на раздельный сбор и мусоросортировку. Вторичная переработка отходов (рециклинг) поможет сократить поток поступлений отходов на полигоны, снизить затраты на вывоз, обезвреживание и захоронение отходов, получать доход от реализации вторичных ресурсов.

В настоящее время в аграрной сфере сформирован и планово наращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во многом зависит   от   стабильности   комплексного   развития   сельских   территорий,   активизации человеческого фактора экономического роста.

Под сельской местностью (сельскими территориями) в Программе понимаются сельские     поселения     или     сельские     поселения     и     межселенные     территории, объединенные   общей   территорией   в   границах   муниципального   района,   на     территории     которых     преобладает     деятельность,     связанная     с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.

Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности аграрного сектора   экономики   во   многом   зависит   от   улучшения   качественных   характеристик:

- трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе,

- более   полного   использования   имеющихся   трудовых   ресурсов,   привлечения   и закрепления   высококвалифицированных   кадров   и   в   целом   решения   проблемы кадрового   обеспечения   сельскохозяйственной   отрасли   с   учетом   неблагоприятных прогнозов   на   ближайшие   годы   в   отношении   демографической   ситуации   и формирования трудоресурсного потенциала села.

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села являются остаточный принцип финансирования развития социальной   и   инженерной   инфраструктуры   в   сельской   местности,   дотационность местных   бюджетов,   высокий   уровень   затратности   комплексного   развития   сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения. Уровень   комфортности   проживания   в   сельской   местности   остается   крайне низким.

Материальное   положение   преобладающей   части   сельского   населения   не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства. Уровень благоустройства сельского жилищного фонда в 3-5 раз ниже городского населения.

Не могут быть признанными удовлетворительными и темпы обеспечения жильем граждан,   молодых   семей   и   молодых   специалистов,   признанных   нуждающимися   в улучшении жилищных условий. Для   обеспечения   социально-экономического   развития   сельских   территорий   и создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства необходимо   усилить   государственную   поддержку   социального   и   инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

С   учетом   объективных   особенностей   развития   сельских   территорий   и имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно   только   на   условиях   использования   программного   подхода,   в   том   числе постановки   задачи,   определения   путей   ее   решения   с   привлечением   средств государственной поддержки. Показателем   результативности   использования   программного   метода   будут являться позитивные изменения в развитии сельских территорий в ходе реализации данной программы,   которые   создадут определенные предпосылки для укрепления производственного и инфраструктурного потенциала   сельских   территорий,   поспособствуют  повышению   занятости   сельского населения, решению вопросов улучшения их жилищных условий.

Раздел II. Приоритеты реализуемой на территории муниципального района «Койгородский» политики в сфере реализации муниципальной программы, описание основных целей и задач муниципальной программы; прогноз развития в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты реализуемой в муниципальном районе «Койгородский» политики определяются в Концепции долгосрочного социально-экономического развития МО МР «Койгородский» на период до 2020 года.

Основная цель и задачи муниципальной программы соответствуют приоритетам реализуемой в муниципальном районе «Койгородский» политики в сфере реализации муниципальной программы.

Основной целью муниципальной программы является создание условий для удовлетворения населения в качественном жилье и  жилищно-коммунальных услугах.

Для достижения цели муниципальной программы будут решаться следующие задачи:

- Создание условий для эффективного функционирования и  развития систем коммунальной инфраструктуры МО МР "Койгородский»;

- Повышение  доступности  жилья  для   молодых   семей, признанных   в   соответствии   с   законодательством Российской   Федерации   нуждающимися   в   улучшении жилищных   условий,   способствующее    развитию и закреплению положительных демографических тенденций в обществе;

- Повышение качества жизни населения и обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения наиболее энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности;

- Приведение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства;

- Повышение доступности улучшения  жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

С учетом основных направлений, отнесенных к сфере реализации настоящей Программы, а также основных задач, выделенных в рамках Программы, в ее составе выделяются пять подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры».

Цели Подпрограммы 1 – создание условий для эффективного функционирования и  развития систем коммунальной инфраструктуры МО МР "Койгородский», обеспечивающих:

- обеспечение потребителей к 2020 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры;

- надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей;

-  улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования.

Задачи Подпрограммы 1:

- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем  коммунальной инфраструктуры  муниципального образования;

- инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации подпрограммы.

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей».

Цели Подпрограммы 2 – повышение  доступности  жилья  для   молодых   семей,
признанных   в   соответствии   с   законодательством
Российской   Федерации   нуждающимися   в   улучшении жилищных   условий,   способствующее    развитию и закреплению положительных демографических тенденций в обществе.

Задачи Подпрограммы 2:

- предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Цели Подпрограммы 3 – повышение качества жизни населения и обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения наиболее энергоэффективных технологий, повышенияэнергетической эффективности.

Задачи Подпрограммы 3:

- реализация на территории муниципального района «Койгородский» Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иных нормативно-правовых актов об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием администрации МР, администраций сельских поселений, бюджетных учреждений;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения;

- развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива;

- развитие организационно-правового обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Подпрограмма 4 «Обращение с отходами производства  и потребления в МР «Койгородский».

Цели Подпрограммы 4 – приведение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Задачи Подпрограммы 4:

- совершенствование системы государственного регулирования вопросов обращения с отходами;

- приведение   в   нормативное   состояние существующих объектов размещения отходов;

- строительство новых объектов размещения отходов;

- ликвидация   и    рекультивация    объектов размещения отходов;

- внедрение новых технологий сбора, переработки и обезвреживания отходов, создание систем по раздельному сбору отходов.

Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий».

Цели Подпрограммы 5: повышение доступности улучшения  жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Задачи Подпрограммы 5:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- развитие газификации и водоснабжения в сельской местности.

Раздел III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа реализуется в 2014 - 2020 годах. Реализация Программы осуществляется в соответствии с периодами бюджетного планирования.

Раздел IV. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ее цели и основных задач, поставленных в 5-ти подпрограммах, в том числе:

Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры».

- развития системы электроснабжения в связи с появлением в районе новых потребителей;

- реконструкцию существующих котельных;

- решение проблем, отрицательно влияющих на качество и надежность предусматриваемых услуг водоснабжения и на повышение эффективности работы сооружений;

- повышение качества и надежности при одновременном снижении эксплуатационных затрат, оказываемых услуг;

- улучшение экологического состояния окружающей среды;

- использование утвержденных запасов подземных вод;

- реконструкция существующих водозаборов, а также строительство новых;

- развитие централизованного водоснабжения в населенных пунктах района;

- строительство новых сетей канализации в населенных пунктах района;

- строительство и реконструкцию канализационно-очистных сооружений населенных пунктов;

- строительство разводящих сетей и газорегулирующих пунктов и установок в населенных пунктах сельских поселений с дальнейшим подключением потребителей к системам газоснабжения;

- для газификации потребителей - строительство газопровода-отвода РС.

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей».

- для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения эконом класса на первичном рынке жилья) (далее - договор на жилое помещение);

- для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;

- для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи;

- для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

- для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения эконом класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

- для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 года, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

- повышение эффективности использования энергоресурсов и обеспечение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов;

– снижение нагрузки на бюджет муниципального района на 15 %;

- использование энергосберегающих светильников на наружное освещение.

Подпрограмма 4 «Обращение с отходами производства  и потребления в МР «Койгородский».

- приведение в нормативное состояние существующих объектов размещения отходов;

- строительство новых объектов размещения отходов;

- ликвидация и рекультивация объектов размещения отходов;

-внедрение новых технологий сбора, переработки и обезвреживания отходов,        
созданию систем по раздельному сбору отходов.

Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий».

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- строительство распределительных газовых сетей;

- реконструкция водопроводов.

Раздел V. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Основные меры правового регулирования Программы закреплены в:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 188 - ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30 октября 2004 года № 210-ФЗ«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Закон Республики Коми от 05.04.2005 г. № 30-РЗ «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иные нормативно-правовые акты об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

- Поручение Президента Российской Федерации Д.А.Медведева от 29 марта 2011 г.             N Пр-781 о подготовке долгосрочных инвестиционных целевых программ обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в субъектах Российской Федерации;

- Решения заседаний президиума Государственного Совета Российской Федерации от 27 мая 2010 г.;

- Решения заседаний Совета Безопасности РФ от 30 января 2008 г. по вопросу                     "О мерах по обеспечению экологической безопасности в Российской Федерации";

- Распоряжение Правительства Республики Коми о мерах по разработке и принятию программ по обращению с отходами производства и потребления от 8 декабря 2008 г.                            N 487-р;

- Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598.

Раздел VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

На реализацию подпрограммы на 2014 – 2020 годы потребуются 35 895 000 рублей, в том числе:

2014 год - средства местного бюджета – 5 580 000 рублей;

2015 год - средства местного бюджета – 2 164 500 рублей;

2016 год - средства местного бюджета – 61 500 рублей;

2017 год - средства местного бюджета – 6 548 000 рублей;

2018 год - средства местного бюджета – 7 153 700 рублей;

2019 год - средства местного бюджета – 7 153 700 рублей;

2020 год - средства местного бюджета – 7 233 600 рублей.

Сумма бюджетных ассигнований на 2014 - 2020 годы будет уточняться после утверждения закона о республиканском и местном бюджетах на соответствующий финансовый год и плановый период.

Раздел VII. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Система целевых индикаторов и показателей Программы и подпрограмм сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач Программы и подпрограмм.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях по годам реализации приведены в приложении 3 к Программе (таблица 3). Показатели имеют запланированные по годам количественные значения.

При формировании системы целевых индикаторов учтены требования к характеристике каждого показателя (адекватность, точность, объективность, достоверность, однозначность, экономичность, сопоставимость, своевременность и регулярность).

Состав целевых индикаторов и показателей Программы и подпрограмм увязан с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность Программы на весь период ее реализации, и структурирован.

Показатели Программы характеризуют конечные общественно значимые результаты развития и оценивают социальные и экономические эффекты для общества в целом. К таким показателям относятся:

Раздел VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации Программы с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (индикаторов).

Методика оценки эффективности и результативности Программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности Программы по отдельным этапам и итогам реализации.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

N - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

Степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы)  может рассчитываться по формуле:

где:

- фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

- плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или,

(для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) (ЭМП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ * УФ

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограммы) может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации программы | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»

| Наименование подпрограммы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» (далее – подпрограмма 1). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Отдел территориального развития и муниципального хозяйства администрации муниципального района «Койгородский» |
| Соисполнители подпрограммы 1 | Администрация муниципального района «Койгородский»; Администрации муниципальных образований сельских поселений; |
| Цели подпрограммы 1 | Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры МО МР "Койгородский», обеспечивающих: - обеспечение потребителей к 2020 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры; - надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей; - улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования. |
| Задачи подпрограммы 1 | Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования; Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем; Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем; Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации подпрограммы. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 | Строительство, реконструкция и модернизация сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения; Строительство, реконструкция и модернизация тепловых источников и тепловых сетей; Строительство, реконструкция и развитие электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | 2014-2020 годы |
| Объемы финансирования Подпрограммы 1 | Всего на период 2014 - 2020 гг. – 7 395 000 рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 0 рублей; 2015 год - 0 рублей; 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 1 395 000 рублей; 2018 год - 2 000 000 рублей; 2019 год - 2 000 000 рублей; 2020 год - 2 000 000 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | Обеспечение централизованным водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением, электроснабжением территории планировочных районов муниципального образования; Улучшение качественных показателей питьевой воды, показателей очистки сточных вод; Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения, экологической обстановки на территории муниципального образования; Увеличение количества потребителей услуг, а также объема сбора средств за предоставленные услуги; Снижение себестоимости тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения и повышение рентабельности работы предприятий коммунальной инфраструктуры; Снижение потерь тепловой и электрической энергии, утечек водных ресурсов, в том числе за счет снижения числа ремонтов, а также ресурсосбережения; Ограничение роста тарифов на коммунальные услуги за счет экономии затрат предприятий; Увеличение уровня инвестиционной привлекательности отрасли. |

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

1.1.Характеристика объектов коммунальной инфраструктуры

В связи с длительной эксплуатацией практически все инженерные сети имеют физический износ в среднем70%, поэтому на их содержание требуются огромные средства и, как следствие, растет себестоимость предоставляемых услуг. Из-за выхода из строя систем коммунальной инфраструктуры постоянно возникают перерывы в подаче теплоэнергии, воды и электроэнергии.

1.1.1. Электроснабжение

Все потребители Койгородского района получают электроэнергию от подстанций ПС 110/10 кВ расположенных в с. Койгородок, и пст. Подзь.

Мощность источников электроснабжения представлена в таблице 1.

Таблица 1 -Мощность источников электроснабжения

| Название населенного пункта |  | Мощность источников электроснабжения, МВт |
| --- | --- | --- |
| СП «Койгородок» | с.Койгородок | 1,23 |
| СП «Подзь» | пст.Подзь | 0,5 |
| ИТОГО |  | 1,73 |

Максимальная нагрузка потребления составляет 4,22 МВт с ежегодным потреблением на уровне 18,2 тыс. МВт/ч.

Основным поставщиком электроэнергии жилищно-коммунальному хозяйству и объектам соцкультбыта является ОАО "МРСК Северо-Запад", в состав которого входит обслуживающее электрические сети Койгородский РЭС.

Ежегодно проводятся мероприятия по ремонту и реконструкции основных фондов, однако следует отметить, что часть оборудования требует замены, так как эксплуатируется сверх нормативного срока. В некоторых территориальных зонах района нет технической возможности подключения новых потребителей электроэнергии.

1.1.2.Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей Койгородский филиал ОАО «Коми тепловая компания» осуществляется от 14 котельных с общей установленной мощностью 23,36 Гкал/час и присоединенной нагрузкой –11,66 Гкал/час, коэффициентом использования – 0,5. По виду топлива: угольные – 9 котельных, мазутные – 1, на дровах – 3, на щепе – 1. Протяженность магистральных тепловых сетей – 26,23 км, общий износ которых – 70%. Основная доля вырабатываемой котельными установками тепловой энергии расходуется на отопление административных и общественных зданий, а также жилых домов.

Тарифы по теплу в районе одни из самых высоких по Республике Коми. В силу этого население отключается от центрального отопления. C 2007 года общая площадь отключенных квартир от центрального отопления составила 3,5 тыс.кв.м. (73 квартиры), удельный вес площади оборудованной центральным отоплением снизился до 15% в 2009 году.

За анализируемый период в связи с нерентабельностью было закрыто 3 котельных. Планируется закрытие еще 2 котельных.

В рамках модернизации жилищно-коммунального хозяйства в 2006 году введены в эксплуатацию две современные котельные: вс. Койгородок, работающая на угле; в п. Подзь, работающая на древесных отходах (щепа) и дровах.

Техническое состояние коммунальных котельных и их характеристики представлены в таблице 2 .

Теплоэнергия подается к потребителям по теплосетям общей протяженностью 24,662 км. Из общей протяженности 10,64 км.сетей требует замены. Основной способ прокладки сетей – подземный и наземный.

Таблица 2 -Техническая характеристика коммунальных котельных

| № п/п | Место расположения котельной, принадлежность (населенный пункт, предприятие) | Марка котлов | Кол -во кот лов (ед.) | Усредн. процент износа котель- ного оборудо вания | Проектная мощность (Гкал/ч) | Присоед ененная нагрузка (Гкал/ч) | Топливо |  | Тепловые сети |  | Наличие резервного дизель-генератора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Вид топ- лива | Годовая потребн ость (тонн) | Длина т/с, км | Усредне нный процент износа | Марка | Мощ ност (кВт) | Год выпуска |
| 1 | с.Койгородок «Центральная» Койгородский филиал | Энергия-3 | 6 | 50 | 5,4 | 4,6 | мазут | 2200 | 8,513 | 661,1 | ДТ-200 | 200 | 1989 |
| 2 | с.Койцгородок «Больничная» ОАО «Коми тепловая компания» | КСВ-Ф-1,0-95Н | 3 | 0 | 3 | 2,7 | уголь | 1800 | 3,508 |  | ЯМЗ-238 | 100 | 2007 |
| 3 | с.Койгородок «Молзавод» Койгородский филиал | Универсал | 3 | 90 | 0,51 | 0,2 | уголь | 300 | 1,068 |  | ДЗ-40 | 17,5 | 1979 |
| 4 | п.Койдин «Центральная» Койгородский филиал | КВ-1,16К | 3 | 40 | 3 | 0,9 | уголь | 1000 | 3,207 | 22,4 | ЯМЗ-204 | 30 | 1993 |
| 5 | п.Койдин «Школьная» Койгородский филиал | Энергия-3 | 4 | 80 | 1,68 | 0,5 | уголь | 600 | 0,9109 |  | АЛ-19 | 30 | 1992 |
| 6 | п.Кажим «Центральная» Койгородский филиал | Энергия-3 | 4 | 90 | 1,92 | 0,5 | уголь | 550 | 0,5761 | 443,7 | АЛ-9 | 100 | 1992 |
| 7 | п.Кажим «Школьная» Койгородский филиал | Энергия-3 | 3 | 60 | 1,44 | 0,4 | уголь | 650 | 1,7351 |  | ДГ-440 | 30 | 1998 |
| 8 | п.Вежью Койгородский филиал | Энергия-3 | 4 | 95 | 2,16 | 0,37 | уголь | 600 | 1,661 | 24 | К-159-М | 62,5 | 1992 |
| 9 | с.Грива Койгородский филиал | Универсал | 3 | 100 | 0,736 | 0,2 | уголь | 400 | 2,5912 | 19,3 | А 41С | 90 | 1986 |
| 10 | п.Подзь ОАО «Коми тепловая компания» | УТПУ-750 | 2 | 0 | 1,29 | 0,69 | дрова, щепа | 2500 м3 | 2,3725 | 10,1 | ЯМЗ-236 | 100 | 2006 |
| 11 | п.Нючпас Койгородский филиал | Универсал | 2 | 100 | 0,565 | 0,170 | дрова | 500 м3 | 0,519 | 38,5 | АД-65А | 40 | 1998 |

1.1.3.Водоснабжение

Основной поставщик воды на территории района – Койгородский филиал ОАО "Коми тепловая компания".

Услугами ВКХ пользуется 1391 человека вс. Койгородок и 508 человек в сельских населенных пунктах.

Объем среднесуточного отпуска воды населению, отпускаемого коммунальной организацией населению зависит от уровня благоустройства жилых помещений населенных пунктов района, тенденция к снижению среднесуточного отпуска воды населению в последние годы связана, прежде всего с изменением системы учета водопотребления по приборам коммерческого учета.

Хозяйственно – питьевое и техническое водоснабжение в населенных пунктах района организовано в основном из подземных источников.

Проблема снабжения населения питьевой водой по - прежнему остается актуальной.

Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды, подаваемой потребителям, являются: загрязнение источников водоснабжения, отсутствие или ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников, отсутствие на водопроводах очистных сооружений и установок кондиционирования воды, морально и физически устаревших и не отвечающих современным требованиям существующих очистных сооружений. По оснащению необходимыми системами водоподготовки и обеззараживающими установками муниципальный район «Койгородский» отнесен к наиболее неблагополучным районам по Республике Коми.

Водоснабжение населения района осуществляется из поверхностных и подземных источников: из семи скважин производительностью 1109 куб.м/сутки, двух водозаборных сооружений, расположенных в п. Койдин –  480 куб.м/сутки и в п. Кажым – 1512 куб.м/сутки. Установленная мощность водопроводов – 3,8 тыс.куб.м. в сутки, протяженность уличных водопроводных сетей – 21,9 км., из них 13,5 км. нуждается в замене. Усредненный процент износа скважин и водопроводных сетей превышает 70%. Удельный вес общей площади, оборудованной водопроводом, составляет всего 7%, остальная часть населения пользуется водой из колодцев и открытых водоемов. В 2008 году пробурена новая скважина в с. Койгородок. Ведется строительство водозабора из водохранилища взамен существующего водовода из р. Сысола (пстКажим)

Таблица 3 - Сведения о водопотреблении и утвержденных запасах подземных вод на территории муниципального района «Койгородский»

| № п/п | Место расположения объекта | Водопотребление, куб м/сут. | Утвержденный запас, куб м/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Койгородок скв. № 1220-э | 0 | 80 |
| 2 | с. Койгородок скв. № 1221-э | 80 | 85 |
| 3 | с. Койгородок скв. № 996-э | 80 | 80 |
| 4 | с. Койгородок скв. № 272-а | 25 | 53 |
| 5 | пст. Подзьскв. № 9-А-э | 5 | 38 |
| 6 | пст. Зимовка скв. № 1884-э | 5 | 23 |
| 7 | пст. Кузьёльскв. № 198-э | 2 | 120 |

1.1.4. Водоотведение

Одной из важнейших проблем остается водоотведение и очистка сточных вод.

Фактический износ оборудования очистных сооружений и канализационных насосных станций в пстКажым более 50%. Во многих микрорайонах населенных пунктов вообще отсутствуют канализационные сети и сооружения. Объем поступления сточных вод представлен в таблице 4.

Таблица 4 - Объем поступления сточных вод

| Название населенного пункта |  | Поступление сточных вод, куб. м. в год |
| --- | --- | --- |
| СП «Койгородок» | с.Койгородок | 73 |
| СП «Кажым» | пст.Кажым | 9,125 |

Удельный вес общей площади населенных пунктов, оборудованной канализацией, составляет менее 1%. Одиночное протяженность канализационной сети по району составляет 5,35 км., установленная пропускная мощность очистных сооружений канализации 225 куб. м. в сутки, пропуск сточных вод через очистные сооружения составляет 0,225 т. куб. м. в сутки, или 10% от установленной мощности.

1.1.5. Газоснабжение

В настоящее время район природным сетевым газом не газифицирован. Газоснабжение осуществляется сжиженным углеводородным газом (СУГ). В районе имеется 4 групповых резервуарных установок (ГРУ) и 2,69 км.подземных газопроводов.

Общее число газифицированных квартир – 3370, в том числе:

- 366 квартир от ГРУ;

- 3004 квартиры от газобаллонных установок.

Годовая реализация СУГ составляет: от ГРУ – 43,78 т, от газобаллонных установок – 137,6 т, промышленные потребители – 1,18 т.

Раздел II. Приоритеты реализуемой на территории муниципального района «Койгородский» политики в сфере реализации подпрограммы 1, описание основных целей и задач подпрограммы 1; прогноз развития в сфере реализации подпрограммы 1

Основными приоритетами в области комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период до 2020 года являются: строительство, реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, которые обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества коммунальных услуг на территории муниципального образования.

Данные приоритеты основаны на нормах: Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 188 - ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 30 октября 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

В соответствии с основными приоритетами была сформулирована цель настоящей Программы –создание условий для эффективного функционирования и  развития систем коммунальной инфраструктуры МО МР "Койгородский», обеспечивающих:

- обеспечение потребителей к 2020 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры;

- надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей;

-  улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования.

Достижение цели Программы требует решения следующих задач:

- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем  коммунальной инфраструктуры  муниципального образования;

- инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации подпрограммы.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 определен исходя из необходимости достижения ее цели и основных задач

3.1. Мероприятия по развитию системы электроснабжения

Реализация подпрограммы 1 в части развития системы электроснабжения необходима в связи с появлением в районе новых потребителей, суммарная разрешенная мощность которых близка или превышает предел нагрузки силовых трансформаторов на подстанциях, пропускной способности электрических сетей.

3.2. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения

Мероприятия по теплоснабжению предусматривают в основном реконструкцию существующих котельных. В связи с проводимой работой по переводу жилых домов (квартир) на индивидуальное отопление увеличивать общую мощность котельных района не планируется.

3.3. Мероприятия по развитию системы водоснабжения

Мероприятия направлены на решение проблем, отрицательно влияющих на качество и надежность предусматриваемых услуг водоснабжения и на повышение эффективности работы сооружений.

Реализация подпрограммы 1 позволит обеспечить устойчивое водоснабжение действующих и планируемых строительством жилья и  объектов социальной сферы, снизит уровень износа системы водоснабжения и водоотведения, повысит качество и надежность при одновременном снижении эксплуатационных затрат, оказываемых услуг, улучшит экологическое состояние окружающей среды.

Для хозяйственно – питьевого водоснабжения населенных пунктов необходимо максимально использовать утвержденные запасы подземных вод. При этом произвести реконструкцию существующих водозаборов, а также строительство новых.

Необходимо развитие централизованного водоснабжения в населенных пунктах района.

3.4 Мероприятия по развитию системы водоотведения

Мероприятия по водоотведению предусматривают строительство новых сетей канализации в населенных пунктах района, строительство и реконструкцию канализационно-очистных сооружений населенных пунктов.

3.5 Мероприятия по развитию системы газоснабжения

Мероприятия  направлены на строительство разводящих сетей и газорегулирующих пунктов и установок в населенных пунктах сельских поселений с дальнейшим подключением потребителей к системам газоснабжения. Для газификации потребителей предполагается строительство газопровода-отвода ГРС. Производительность ГРС будет определена по разработанное проектно-сметной документации. Предполагается одним из вариантов проектирования - ГРС с одним выходом с рабочим давлением 1,2 МПа, диаметр газопровода на выходе из ГРС – 219*6 мм. Источником газоснабжения является проектируемый газопровод от ГРС.

Протяженность проектируемых межпоселковых газопроводов распределительной сети для подачи газа к потребителям района также будет определена на основании проектно-сметной документации.

Раздел IV. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 1

В соответствии с подпрограммой финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджетов и за счет собственных средств предприятий жилищно-коммунальной отрасли.

Порядок, условия, механизмы правового регулирования, регламентируются законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации: Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 188 - ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 30 октября 2004 года № 210-ФЗ«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2014 - 2020 годы составит 7 395 000 рублей, в том числе:

2014 год - средства местного бюджета – 0 рублей;

2015 год - средства местного бюджета – 0 рублей;

2016 год - средства местного бюджета – 0 рублей;

2017 год - средства местного бюджета - 1 395 000 рублей;

2018 год - средства местного бюджета - 2 000 000 рублей;

2019 год - средства местного бюджета - 2 000 000 рублей;

2020 год - средства местного бюджета - 2 000 000 рублей.

Сумма бюджетных ассигнований на 2014 - 2020 годы будет уточняться после утверждения закона о республиканском и местном бюджетах на соответствующий финансовый год и плановый период.

Раздел VII. Методика оценки эффективности подпрограммы 1

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной в разделе VIII Программы "Методика оценки эффективности Программы".

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»

| Название подпрограммы | «Обеспечение жильем молодых семей» (далее - подпрограмма 2) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | Отдел территориального развития и муниципального хозяйства администрации МР «Койгородский» |
| Соисполнители подпрограммы 2 | Администрация муниципального района «Койгородский»; Администрации муниципальных образований сельских поселений; |
| Цели подпрограммы 2 | Повышение доступности жилья для молодых семей, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации нуждающимися в улучшении жилищных условий, способствующее развитию и закреплению положительных демографических тенденций в обществе |
| Задачи подпрограммы 2 | Предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в 2014 - 2020 годах - 19 семей |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | 2014- 2020 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы 2 | Всего на период 2014 - 2020 гг. - 1 863 900 рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 75 200 рублей; 2015 год - 23 2000 рублей; 2016 год - 61 500 рублей; 2017 год - 426 000 рублей; 2018 год - 426 000 рублей; 2019 год - 426 000 рублей; 2020 год - 426 000 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | Будут достигнуты следующие результаты: В 2014 – 2020 годах обеспечение жильем молодых семей за счет средств консолидированного бюджета 19 семей, их них: 2014 год - 1 семья; 2015 год - 1 семья; 2016 год - 1 семья; 2017 год - 4 семьи; 2018 год - 4 семьи; 2019 год - 4 семьи; 2020 год - 4 семьи. |

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

В 2009-2012 годах в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Дом для молодой семьи» на 2009-2012 годы целевой муниципальной программы «Жилище» в МР «Койгородский» на 2009 - 2012 годы» улучшили жилищные условия, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, при оказании поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 9 молодых семей. На сегодняшний день нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории муниципального района, состоит на учете 40 молодых семей. Вопрос улучшения жилищных условий достаточно остро стоит перед молодыми семьями муниципалитета.

Молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без государственной, бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения жилищного кредита, они не могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы - основа стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, которая положительно повлияет на улучшение демографической ситуации. Возможность решения жилищной проблемы создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

В современных условиях, когда большинство молодых семей не имеет возможности решить жилищную проблему самостоятельно, необходимо проведение политики, направленной на поддержку молодых семей в строительстве (приобретении) жилья, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на репродуктивное поведение молодежи.

Необходимость устойчивого функционирования системы улучшения жилищных условий молодых семей определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения их жилищной проблемы, поскольку эта проблема:

- является одной из приоритетных и ее решение позволит обеспечить улучшение жилищных условий и качества жизни молодых семей;

- не может быть решена без участия федерального центра;

- не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет;

- носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие.

Вместе с тем применение программно-целевого метода к решению поставленных программой задач сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможны отклонения в достижении результатов из-за финансово-экономических изменений на жилищном рынке.

Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости комплексного решения обозначенной проблемы с целью создания условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей, привлечения в жилищную сферу дополнительных финансовых средств из внебюджетных источников, развития и закрепления положительных тенденций в демографической ситуации в районе, укрепления семейных отношений и снижения социальной напряженности среди молодежи, эффективного использования трудового потенциала молодежи в сельской местности.

Раздел II. Приоритеты реализуемой на территории муниципального района «Койгородский» политики в сфере реализации подпрограммы 2, описание основных целей и задач подпрограммы 2; прогноз развития в сфере реализации подпрограммы 2

Программа направлена на реализацию одного из приоритетных направлений национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", который предполагает формирование системы оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья или строительстве индивидуального жилого дома.

Целью Программы является  повышение  доступности  жилья  для   молодых   семей,признанных в соответствии законодательством Российской Федерации нуждающимися в улучшении жилищных   условий,   способствующее    развитию    и закреплению положительных демографических тенденций в обществе.

Задачами Программы являются:

- предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

Молодые семьи - участники программы могут обратиться в уполномоченную организацию для оказания услуг по приобретению жилого помещения эконом класса на первичном рынке жилья.

Основными принципами реализации Программы являются:

- добровольность участия в программе молодых семей;

- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с требованиями программы;

- возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках программы из федерального бюджета, бюджета Республики Коми и (или) местных бюджетов на улучшение жилищных условий, только 1 раз.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Для реализации Программы на данном этапе имеется следующее:

- сформирована база данных о молодых семьях, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по мере поступления заявлений база постоянно обновляется;

- проводится разъяснительная работа в средствах массовой информации и среди молодежи, направленная на освещение вопросов, связанных с возможностями приобретения жилья;

- администрацией МР «Койгородский» на протяжении ряда лет ведется консультативная работа с молодежью и молодыми семьями по вопросу улучшения жилищных условий.

Средства муниципального бюджета направляются на следующие мероприятия:

- для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения эконом класса на первичном рынке жилья) (далее - договор на жилое помещение);

- для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;

- для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи;

- для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

- для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения эконом класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

- для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 года, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий и являющимся участниками программы социальных выплат на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья и на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилогопомещения или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 года, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам и займам, осуществляется в порядке, установленном Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья и их использования в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1050.

Раздел IV. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 2

В соответствии с подпрограммой финансирование мероприятий осуществляется за счет средств федерального, регионального, местного бюджетов и за счет собственных средств молодых семей.

Порядок, условия, механизмы предоставления мер государственной поддержки в обеспечении жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, регламентируются законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Законом Республики Коми от 05.04.2005 № 30-РЗ «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья»

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

На реализацию подпрограммы на 2014 – 2020 годы потребуются 1 863 900 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - средства местного бюджета – 75200 тыс. рублей;

2015 год - средства местного бюджета – 23200 тыс. рублей;

2016 год - средства местного бюджета – 61500 тыс. рублей;

2017 год - средства местного бюджета – 426000 тыс. рублей;

2018 год - средства местного бюджета – 426000 тыс. рублей;

2019 год - средства местного бюджета – 426000 тыс. рублей;

2020 год - средства местного бюджета - 426000 тыс. рублей.

Сумма бюджетных ассигнований на 2014 - 2020 годы будет уточняться после утверждения закона о республиканском и местном бюджетах на соответствующий финансовый год и плановый период.

Раздел VI. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2

Посредством реализации данной подпрограммы 2 будут достигнуты следующие результаты:

В 2014 – 2020 годах обеспечение жильем молодых семей за счет средств консолидированного бюджета 19 семей, их них:

2014 год -  1 семья;                      
2015 год -  1 семья;

2016 год -  1 семья;

2017 год -  4 семьи;

2018 год -  4 семьи;

2019 год -  4 семьи;

2020 год -  4 семьи.

Раздел VII. Методика оценки эффективности подпрограммы 2

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной в разделе VIII Программы "Методика оценки эффективности Программы".

ПАСПОРТ

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности»

| Название подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее- подпрограмма 3) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 | Отдел территориального развития и муниципального хозяйства администрации МР «Койгородский» |
| Соисполнители подпрограммы 3 | Администрация муниципального района «Койгородский»; Администрации муниципальных образований сельских поселений; Управления образования администрации МР «Койгородский»; Управления культуры, физической культуры и спорта администрации МР «Койгородский» |
| Цели подпрограммы 3 | Повышение качества жизни населения и обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения наиболее энергоэффективных технологий, повышенияэнергетической эффективности. |
| Задачи подпрограммы 3 | Реализация на территории муниципального района «Койгородский» Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иных нормативно-правовых актов об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием администрации МР, администраций сельских поселений, бюджетных учреждений; Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения; Развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива; Развитие организационно-правового обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3 | Снижение расходов бюджета за пользование энергетическими ресурсами; Снижение потерь в электрических сетях; Снижение утечек и неучтенного расхода воды; Экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий; Экономия топлива, тепловой и электрической энергии, и воды. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 3 | 2014- 2020 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы 3 | Всего на период 2014 - 2020 гг. - 3 306 800 рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 254 800 рублей; 2015 год - 141 300 рублей; 2016 год – 0 рублей; 2017 год - 727 700 рублей; 2018 год - 727 700 рублей; 2019 год - 727 700 рублей; 2020 год - 727 600 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | За период реализации подпрограммы планируется: - снижение расходов бюджета за пользование энергетическими ресурсами не менее 15%; - снижение потерь в электрических сетях до уровня не менее 15%; - снижение утечек и неучтенного расхода воды до уровня не менее 24%; - экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий за период реализации мероприятий подпрограммы не менее 30%; - экономия топлива, тепловой и электрической энергии, и воды не менее 20%. |

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы3, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Программа отражает общие для Российской Федерации тенденции к сокращению нерационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и основана на особенностях инфраструктуры и социально-экономических условий муниципального района «Койгородский».

Российская Федерация располагает одним из самых больших в мире технических потенциалов повышения энергетической эффективности, который по различным оценкам экспертов составляет более 40% Энергоемкость валового внутреннего продукта Российской Федерации (далее – ВВП) в 2,5 раза выше среднемирового уровня и в 2,5–3,5 раза выше, чем в большинстве развитых стран. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года определено снижение энергоемкости ВВП к 2020 году не менее чем на 40% по отношению к уровню 2007 года. Согласно Энергетической стратегии России до 2030 года планируется сокращение к 2030 году удельной энергоемкости ВВП – более чем в 2 раза, удельной электроемкости ВВП – не менее чем в 1,6 раза.

Достижение данных показателей невозможно без комплексного подхода к решению проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе использования программно-целевых методов как на федеральном и региональном уровнях, так и на уровне отдельных муниципальных образований.Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач устойчивого развития района.

Территория МР «Койгородский» расположена в южной части Республики Коми. Район занимает площадь 10,4 тыс. км², что составляет 2,5% территории Республики Коми и граничит: на севере с Сыктывдинским и Корткеросским районами, на востоке с Пермской областью, на юге с Кировской областью, на западе с Прилузским и Сысольским районами. Наибольшая протяженность территории с запада на восток – 138 км, с севера на юг – 120 км.

Расстояние от районного центра, с. Койгородок до столицы Республики Коми, города Сыктывкара - 192 километров.

На территории МР «Койгородский» расположено 10 поселений (сельское поселение (далее с.п.) «Койгородок», с.п. «Койдин», с.п. «Кузьель», с.п. «Ком», с.п. «Нючпас», с.п. «Подзь», с.п. «Грива», с.п. «Кажым», с.п. «Ужга», с.п. «Нижний Турунъю), в которых живут менее 9 тыс. человек, что составляет 0,97 процента от численности населения Республики Коми. Район теряет население и в результате миграции.

Климат на территории района умерено - континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким прохладным летом. МР «Койгородский» относится к районам, приравненным к районам Крайнего Севера. Отопительный период в среднем составляет 245 дня.

Географическим положением и природно-климатическими условиями обусловлено высокое потребление энергетических ресурсов.

В состав топливно-энергетического комплекса района входят предприятия и организации, занимающиеся производством, передачей и сбытом электрической, тепловой энергии и воды.

На территории МР «Койгородский» услуги по энергоснабжению предоставляют следующие предприятия:

- Открытое акционерное общество « Коми тепловая компания»- услуги по поставке тепловой энергии и холодного водоснабжения;

- Открытое акционерное общество «Коми энергосбытовая компания» - распределение электрической энергии на территории района;

- Общество с ограниченной ответственностью «СГснаб» филиал «Южный» является поставщиком сжиженного газа.

На территории муниципального района «Койгородский» расположено 11 котельных коммунального назначения, перечень которых указан разрезе поселений в таблице 5.

Таблица 5–Котельные коммунального назначения

| Наименование поселения | Эксплуатирующее предприятие | Кол-во котельных и вид топлива |
| --- | --- | --- |
| с.п. «Койгородок» | ОАО «Коми тепловая компания» | 2-уголь 1-мазут |
| с.п. «Койдин» | ОАО «Коми тепловая компания» | 2-уголь |
| с.п. «Нючпас» | ОАО «Коми тепловая компания» | 1-дрова |
| с.п. «Подзь» | ОАО «Коми тепловая компания» | 1-щепа |
| с.п. «Грива» | ОАО «Коми тепловая компания» компания»компания» | 1-уголь |
| с.п. «Кажым» | ОАО «Коми тепловая компания» | 2-уголь |
| с.п. «Ужга» | ОАО «Коми тепловая компания» | 1-уголь |

Основное количество котельных в сельских поселениях работают на угле. В связи с отсутствием железной дороги, достаточно дорогостоящим является доставка твердого топлива (угля) в район. Необходимый объем запаса твердого топлива для нужд котельных в отопительный период составляет 6,5 тыс.тонн угля. Фактическое потребление угля ежегодно составляет в среднем около 6,3 тыс.тонн.

Тарифы по теплу в районе одни из самых высоких по Республике Коми. В силу этого население отключается от центрального отопления.

Территория МР «Койгородский» расположена в районе приравненном к району  Крайнего Севера, что объясняет высокий объем потребления энергетических ресурсов.

Таким образом, экономия и рациональное использование энергетических ресурсов является одной из главных задач, стоящих перед районом, что делает необходимым разработку и реализацию настоящей подпрограммы.

Раздел II. Приоритеты реализуемой на территории муниципального района «Койгородский» политики в сфере реализации подпрограммы 3, описание основных целей и задач подпрограммы 3; прогноз развития в сфере реализации подпрограммы 3

Основными целями Программы являются повышение качества жизни населения и обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности на территории муниципального района «Койгородский».

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы на территории муниципального района «Койгородский» необходимо решить следующие основные задачи:

- реализация Закона № 261-ФЗ и иных нормативно-правовых актов об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

- осуществление организационных, нормативно-правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих рост энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы района за счет реализации потенциала энергосбережения;

- снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг как в рамках существующей, так и перспективной застройки района, на основе применения новейших инновационных технологий в сфере энергосбережения;

- внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в организациях, осуществляющих деятельность на территории муниципального района;

- снижение потерь в электро- и теплосетях, а также в сетях водоснабжения;

- проведение энергетических обследований, составление и ведение энергетических паспортов;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- создание условий для развития рынка энергосервисных услуг и энергетических обследований на территории муниципального района;

-создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3

3.1. Энергетическая эффективность в бюджетных организациях

Целью подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов и обеспечение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов, и как следствие проведенных мероприятий – снижение нагрузки на бюджет муниципального района.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261 — ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории МР «Койгородский» до 31 декабря 2012 года во всех бюджетных учреждениях установлены приборы учета и проведено энергетическое обследование.

Согласно энергетических обследований оценено нормативный и фактический уровень потребления энергоресурсов объектами, выявление основных областей неэффективного использования тепла и электроэнергии.

С помощью реализации энергосберегающих мероприятий планируется снизить затраты на оплату энергоресурсов муниципальных объектов МР «Койгородский» на 15 %.

3.2.  Анализ состояния системы уличного освещения

Основной центр питания Койгородского района ПС-110/10 кВ «Койгородок» является энергодефицитным. В районе расположены две понизительные подстанции 110/10 кВ (ПС «Койгородок», ПС «Подзь»). От подстанций электроэнергия по воздушным линиям 10 кВ распределяется по трансформаторным подстанциям (ТП) 10/0,4 кВ. Далее по воздушным и кабельным линиям 0,4 кВ электроэнергия поступает потребителям. Служба районных электрических сетей располагается в с. Койгородок. На обслуживании находятся ПС и ЛЭП. Протяженность ЛЭП мощностью 110 кВ – составляет 47 км, мощностью 10 кВ – 315 км, мощностью 0,4 кВ – 185 км.

На территории МР «Койгородский» система наружного освещения составляет58,33 км. (таблица 6).

Таблица 6 – Система наружного освещения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | На 31.12.2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система наружного освещения в целом: | км | 58,33 |
| 1.1. | Протяженность улиц, проездов с наружным освещением | км | 53,43 |
| 1.2. | Опоры воздушных линий сетей наружного освещения: |  |  |
|  | ж/бетонные | штук | 30 |
|  | деревянные | штук | 1056 |
| 2. | Светильники наружного освещения составляют –всего | штук | 396 |
|  | с ртутными лампами (ДРЛ) | штук | 370 |
|  | с энергосберегающими лампами | штук | 26 |
| 3. | Типы светильников наружного освещения: | штук | 396 |
|  | ЖКУ-150 | штук | 20 |
|  | ЖКУ-250 | штук | 33 |
|  | РКУ-250 | штук | 343 |

В связи с тем, что МР «Койгородский» является районом, приравненным к районам Крайнего Севера, на территории муниципального района проходят долгие зимы. В зимний период наружное освещение работает продолжительное количество времени, в связи с чем, использование энергосберегающих светильников является необходимостью.

Стоимость работ запланированных по разделу «Реконструкция системы освещения» с 2014 по 2020 годы составляет 990 тыс. рублей.

Для осуществления энергосберегающих мероприятий наружного освещения для сельских  поселений серьезным препятствием является недостаток бюджетных средств.

Раздел IV. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 3

В соответствии с подпрограммой финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджетов и за счет собственных средств бюджетных учреждений района.

Порядок, условия, механизмы предоставления мер поддержки регламентируются законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации: Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иные нормативно-правовые акты об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Основными источниками финансирования подпрограммы является бюджет МР «Койгородский», бюджет сельских  поселений внебюджетные источники, привлеченные в соответствии с законодательством Российской Федерации(таблица 7)

Таблица 7 – Характеристика плановых сумм источников финансирования

| Область деятельности | Плановая сумма (тыс.руб.) | Срок выполнения | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные учреждения | 4 207,7 | 2014-2020 | Бюджет МР «Койгородский», бюджет сельских поселений |
| Уличное освещение | 990 | 2014-2020 | Бюджет сельских поселений |
| ИТОГО: | 5197,7 | 2014-2020 |  |

На реализацию подпрограммы на 2014 – 2020 годы потребуются 3 306 800 рублей, в том числе:

2014 год - средства местного бюджета –254 800 рублей;

2015 год - средства местного бюджета –141 300 рублей;

2016 год - средства местного бюджета –0  рублей;

2017 год - средства местного бюджета –727 700 рублей;

2018 год - средства местного бюджета –727 700 рублей;

2019 год - средства местного бюджета –727 700 рублей;

2020 год - средства местного бюджета - 727 600  рублей.

Сумма бюджетных ассигнований на 2014 - 2020 годы будет уточняться после утверждения закона о республиканском и местном бюджетах на соответствующий финансовый год и плановый период.

Раздел VI. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3

Посредством реализации данной подпрограммы 3 будут достигнуты следующие результаты:

- снижение расходов бюджета за пользование энергетическими ресурсами не менее         15 %;

- снижение потерь в электрических сетях до уровня не менее 15%;

- снижение утечек и неучтенного расхода воды до уровня не менее 24%;

- экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий за период реализации мероприятий подпрограммы;

- экономия топлива, тепловой и электрической энергии, и воды

Раздел VII. Методика оценки эффективности подпрограммы 3

Оценка эффективности реализации подпрограммы 3 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной в разделе VIII Программы "Методика оценки эффективности Программы".

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обращение с отходами производства

и потребления в МР «Койгородский»

| Название подпрограммы | «Обращение с отходами производства и потребления в МР «Койгородский» (далее- подпрограмма 4) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 4 | Отдел территориального развития и муниципального хозяйства администрации МР «Койгородский» |
| Соисполнители подпрограммы 4 | Администрация муниципального района «Койгородский»; Администрации муниципальных образований сельских поселений. |
| Цели подпрограммы 4 | Приведение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства |
| Задачи подпрограммы 4 | Совершенствование системы государственного регулирования вопросов обращения с отходами; Приведение в нормативное состояние существующих объектов размещения отходов; Строительство новых объектов размещения отходов; Ликвидация и рекультивация объектов размещения отходов; Внедрение новых технологий сбора, переработки и обезвреживания отходов, создание систем по раздельному сбору отходов. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4 | Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления; Количество приведенных в нормативное состояние существующих объектов размещения отходов; Количество построенных и введенных в эксплуатацию полигонов твердых бытовых и производственных отходов; Количество построенных и введенных в эксплуатацию площадок складирования и временного хранения древесных отходов; Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов; Количество построенных объектов по сбору, переработке и обезвреживанию отходов с внедренными новыми технологиями; Количество созданных систем по раздельному сбору отходов. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 4 | 2014- 2020 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы 4 | Всего на период 2014 - 2020 гг. - 15 330 000 рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 5 250 000 рублей; 2015 год - 2 000 000 рублей; 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 2 000 000 рублей; 2018 год - 2 000 000 рублей; 2019 год - 2 000 000 рублей; 2020 год - 2 080 000 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4 | Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления не менее 35 %; Количество приведенных в нормативное состояние существующих объектов размещения отходов не менее 3 ед.; Количество построенных и введенных в эксплуатацию полигонов твердых бытовых и производственных отходов не менее 1ед.; Количество построенных и введенных в эксплуатацию площадок складирования и временного хранения древесных отходов не менее 1ед.; Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов не менее 10 ед.; Количество построенных объектов по сбору, переработке и обезвреживанию отходов с внедренными новыми технологиями не менее 3 ед.; Количество созданных систем по раздельному сбору отходов не менее 1 ед. |

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

За последние годы уделяется большое внимание на дальнейшее совершенствование планировки, и благоустройства населенных пунктов с учетом подъема материального и культурного объема уровня жизни граждан. Планировка и благоустройство населенных пунктов направлены на улучшение бытового, социального и культурного обслуживания населения МР «Койгородский»

Обращение с отходами - один из наиболее проблемных и нерешенных вопросов в области охраны окружающей среды, как в Республике Коми, так и в Койгородском районе. Этому вопросу уделяется пристальное внимание на всех уровнях власти, в том числе Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым (поручение от 29 марта 2011 г.             N Пр-781). В соответствии с разделом 5.5 "Охрана окружающей среды" Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 г. N 45, одной из задач улучшения экологической обстановки в Республике Коми является снижение негативного влияния отходов производства и потребления на окружающую среду.

В Койгородском районе ежегодно образуется большое количество отходов производства и потребления. При этом процент утилизации отходов очень низкий. Низкий процент утилизации отходов и устойчиво возрастающие темпы образования отходов приводят к всё более и более нарастающим объемам накопления отходов. Отсутствие отвечающих требованиям законодательства полигонов для промышленных и бытовых отходов обостряет проблемы обращения с отходами.

Основной вклад в образование отходов вносят предприятия лесопиления и деревообработки. Основная отрасль промышленности, в которой образуются и накапливаются отходы, -  деревообрабатывающая. В процессе переработки древесины образуется огромное количество отходов.

В сельских поселениях Койгородского района осуществляют хозяйственную деятельность в сфере лесопромышленного комплекса значительное количество организаций малого и среднего бизнеса (производство пиломатериалов, лесопиление, деревообработка и пр., использующие устаревшие технологии распиловки и обработки). Получаемые здесь отходы концентрируются, в том числе и на несанкционированных свалках, создавая реальную угрозу загрязнения окружающей среды, обостряя пожароопасную обстановку в результате либо простого сжигания, либо концентрации в естественных природных оврагах или карьерах.

Объемы древесных отходов, которые могли бы в перспективе стать потенциальным ресурсом для дальнейшей переработки, довольно огромны (опилки, щепа, горбыль, рейки, кусковые отходы). В то же время на муниципальном и поселенческом уровнях не определен сырьевой потенциал для переработки древесных отходов и развития биоэнергетики.

Вместе с тем строительство в Койгородском районе на условиях государственно-частного партнерства централизованных полигонов и площадок, для временного хранения отходов  для концентрации отходов лесопильных и деревообрабатывающих производств будет способствовать привлечению инвесторов для создания рядом с полигонами и площадками временного хранения отходов производств по переработке древесных отходов (появится возможность оценить ресурс сырья, сконцентрировать древесные отходы в одном месте, минимизировать затраты инвесторов на транспортные расходы по доставке сырья).

Размещение промышленных отходов осуществляется, как правило, на объектах, находящихся в собственности организаций. Эксплуатация данных объектов контролируется органами государственного контроля и надзора в рамках экологического, земельного, водного и иных видов контроля.

Свалки твердых бытовых отходов эксплуатируются с нарушениями требований санитарного и природоохранного законодательства, не имеют разрешительной документации, отводов земельных участков, проектов на объекты, не ведется должный учет захороненных отходов, не проводится мониторинг. В связи с устойчивой тенденцией роста ежегодных объемов образования бытовых отходов, практически неразвитой системой раздельного сбора и утилизации отходов накопление на территории Койгородского района твердых бытовых отходов растет прогрессирующими темпами.

Нарастающие объемы образования и накопления отходов на свалках, отсутствие системы раздельного сбора, вторичного использования отходов, рост количества стихийных несанкционированных свалок ведут к прогрессирующему негативному воздействию отходов на окружающую среду. Из-за отсутствия и дефицита денежных средств в местном бюджете эти вопросы остаются нерешенными. В настоящее время остро стоят проблемы сбора и утилизации всех видов отходов, ликвидации несанкционированных свалок. Дальнейшее затягивание решения указанных вопросов может привести к чрезвычайным ситуациям.

Прогрессивная стратегия обращения с отходами должна быть ориентирована на раздельный сбор и мусоросортировку. Вторичная переработка отходов (рециклинг) поможет сократить поток поступлений отходов на полигоны, снизить затраты на вывоз, обезвреживание и захоронение отходов, получать доход от реализации вторичных ресурсов.

Для решения проблемных вопросов, связанных с отходами, необходимы скоординированные совместные усилия органов государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления с привлечением средств частных инвесторов, что возможно только программно-целевым методом.

Программно-целевой метод позволит обеспечить комплексный подход к процессу сбора и утилизации всех видов отходов, внедрение новейших научно-технических достижений для обеспечения экологичной и экономически эффективной утилизации отходов, создать комплексную систему управления отходами.

Необходимость решения проблем, связанных с обращением с отходами производства и потребления, программно-целевым методом на муниципальном уровне отражена:

- в поручении Президента Российской Федерации Д.А.Медведева от 29 марта 2011 г. N Пр-781 о подготовке долгосрочных инвестиционных целевых программ обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в субъектах Российской Федерации;

- в решениях заседания президиума Государственного Совета Российской Федерации от 27 мая 2010 г., посвященного реформированию системы государственного управления в сфере охраны окружающей среды;

- в решении заседания Совета Безопасности РФ от 30 января 2008 г. по вопросу "О мерах по обеспечению экологической безопасности в Российской Федерации";

- рекомендациях рабочего совещания по теме "Региональные и муниципальные проблемы экологической безопасности", состоявшегося 16 октября 2007 г. в Государственном Совете Республики Коми;

- решениях Межведомственной комиссии по вопросам природопользования и охраны окружающей среды при Экономическом совете Республики Коми от 5 июня и 3 октября 2008 г., от 16 декабря 2010 г.;

- в распоряжении Правительства Республики Коми о мерах по разработке и принятию программ по обращению с отходами производства и потребления от 8 декабря 2008 г.              N 487-р;

- в решении заседания Координационного Совета по вопросам местного самоуправления в Республике Коми от 25 июня 2009 г. по вопросу "О разработке и утверждении муниципальных программ по обращению с отходами производства и потребления; о выполнении мероприятий в рамках принятых муниципальных программ по обращению с отходами производства и потребления".

Раздел II. Приоритеты реализуемой на территории муниципального района «Койгородский» политики в сфере реализации подпрограммы 4, описание основных целей и задач подпрограммы 4; прогноз развития в сфере реализации подпрограммы 4

Целью реализации подпрограммы является приведение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

С учетом требований поручения Президента Российской Федерации от 29 марта 2011 г. N Пр-781 о комплексном подходе к процессу сбора и утилизации всех видов отходов, привлечении средств частных инвесторов и минимизации бюджетных средств всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Подпрограммой планируется решение следующих задач:

- совершенствование системы государственного регулирования вопросов обращения с отходами;

- приведение   в   нормативное   состояние существующих объектов размещения отходов;

- строительство  новых   объектов   размещения отходов;

-  ликвидация   и    рекультивация    объектов размещения отходов;

- внедрение новых технологий сбора, переработки
и обезвреживания отходов, создание систем по раздельному
сбору отходов.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4

Система программных мероприятий включает в себя следующие группы мероприятий:

1) приведение в нормативное состояние существующих объектов размещения отходов;

2) строительство новых объектов размещения отходов;

3) ликвидация и рекультивация объектов размещения отходов;

4) внедрение новых технологий сбора, переработки и обезвреживания отходов,        
созданию систем по раздельному сбору отходов.

Раздел IV. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 4

В соответствии с Подпрограммой финансирование мероприятий осуществляется за счет средств регионального и местного бюджетов.

Порядок, условия, механизмы предоставления мер поддержки, регламентируются законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации:

- в поручении Президента Российской Федерации Д.А.Медведева от 29 марта 2011 г. N Пр-781 о подготовке долгосрочных инвестиционных целевых программ обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в субъектах Российской Федерации;

- в решениях заседания президиума Государственного Совета Российской Федерации от 27 мая 2010 г., посвященного реформированию системы государственного управления в сфере охраны окружающей среды;

- в решении заседания Совета Безопасности РФ от 30 января 2008 г. по вопросу "О мерах по обеспечению экологической безопасности в Российской Федерации";

- рекомендациях рабочего совещания по теме "Региональные и муниципальные проблемы экологической безопасности", состоявшегося 16 октября 2007 г. в Государственном Совете Республики Коми;

- решениях Межведомственной комиссии по вопросам природопользования и охраны окружающей среды при Экономическом совете Республики Коми от 5 июня и 3 октября 2008 г., от 16 декабря 2010 г.;

- в распоряжении Правительства Республики Коми о мерах по разработке и принятию программ по обращению с отходами производства и потребления от 8 декабря 2008 г. N 487-р;

- в решении заседания Координационного Совета по вопросам местного самоуправления в Республике Коми от 25 июня 2009 г. по вопросу "О разработке и утверждении муниципальных программ по обращению с отходами производства и потребления; о выполнении мероприятий в рамках принятых муниципальных программ по обращению с отходами производства и потребления".

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

На реализацию подпрограммы на 2014 – 2020 годы потребуются 15 330 000 рублей, в том числе:

2014 год - средства местного бюджета – 5 250 000 рублей;

2015 год - средства местного бюджета – 2 000 000 рублей;

2016 год - средства местного бюджета – 0  рублей;

2017 год - средства местного бюджета – 2 000 000 рублей;

2018 год - средства местного бюджета – 2 000 000 рублей;

2019 год - средства местного бюджета – 2 000 000 рублей;

2020 год - средства местного бюджета – 2 080 000 рублей.

Сумма бюджетных ассигнований на 2014 - 2020 годы будет уточняться после утверждения закона о республиканском и местном бюджетах на соответствующий финансовый год и плановый период.

Раздел VI. Прогноз конечных результатов подпрограммы 4

Посредством реализации данной подпрограммы 4 будут достигнуты следующие результаты:

- доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления;

- количество приведенных в нормативное состояние существующих объектов размещения отходов;

- количество  построенных  и  введенных   в   эксплуатацию полигонов твердых бытовых и производственных отходов;

- количество  построенных  и  введенных   в   эксплуатацию площадок складирования и временного  хранения  древесных отходов;

- количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов;

- количество построенных объектов по сбору, переработке  и обезвреживанию    отходов    с    внедренными     новыми технологиями;

- количество  созданных  систем   по   раздельному   сбору отходов.

Раздел VII. Методика оценки эффективности подпрограммы 4

Оценка эффективности реализации подпрограммы 4 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной в разделе VIII Программы "Методика оценки эффективности Программы".

ПАСПОРТ

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»

| Название подпрограммы | «Устойчивое развитие сельских территорий» (далее- подпрограмма 5) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 5 | Отдел территориального развития и муниципального хозяйства администрации МР «Койгородский» |
| Соисполнители подпрограммы 5 | Администрация муниципального района «Койгородский»; Администрации муниципальных образований сельских поселений. |
| Цели подпрограммы 5 | Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности; Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы 5 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; Развитие газификации в сельской местности; Развитие водоснабжения в сельской местности. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 5 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов; Ввод в действие распределительных газовых сетей; Ввод в действие локальных водопроводов. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 5 | 2014- 2020 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы 5 | Всего на период 2014 - 2020 гг. – 8 000 000 рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 0 рублей; 2015 год - 0 рублей; 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 2 000 000 рублей; 2018 год - 2 000 000 рублей; 2019 год - 2 000 000 рублей; 2020 год - 2 000 000 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5 | Обеспечить семьи, проживающие в сельской местности жильем, в том числе молодые семьи и молодых специалистов; Ввод в действие газораспределительных сетей; Повышение доли обеспеченности сетевым газом до 30 %; Реконструкция (замена) локальных водопроводов. |

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Для обеспечения продовольственной безопасности населения, повышения роли и конкурентоспособности отечественного аграрного сектора экономики необходимо принять меры по улучшению условий жизни в сельской местности, повышению престижности труда в сельском хозяйстве, привлечению в отрасль новых квалифицированных кадров, улучшению демографической и трудоресурсной ситуации в сельской местности, повышению инвестиционной активности в агропромышленном комплексе и росту экономической активности на сельских территориях.

К числу основных проблем развития сельских территорий, на решение которых направлена реализация мероприятий подпрограммы, относятся сложная демографическая ситуация, низкий уровень развития инженерной инфраструктуры.

Анализ демографической ситуации за последние годы показал, что общая численность населения района не снижена, но при этом очевидно сокращение численности населения сельских поселений.

Существенным недостатком сельских территорий является отток молодежи из села. Складывающаяся демографическая ситуация не способствует формированию трудового потенциала, обеспечивающего поступательное социально-экономическое развитие сельских территорий.

Сокращение и измельчение сельских населенных пунктов в дальнейшем приведет к обезлюдению и запустению огромных пространств в сельской местности, выбытию из оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначения, что угрожает не только продовольственной, но и геополитической безопасности территории.

В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 N 858 «О федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года»  ежегодно предусматриваются средства на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов.

Улучшение жилищных условий с использованием ипотечного кредитования для большей части сельского населения остается недоступным. Уровень благоустройства сельского жилищного фонда на порядок ниже городского уровня.

Темпы развития социальной инфраструктуры остаются невысокими. Созданные ранее объекты функционируют, строительство новых- не осуществляется.

Износ сетей коммунальной инфраструктуры составляет около 80 %.

Разработка данной подпрограммы позволит применить положительный опыт применения программно-целевого метода при решении социальных проблем развития сельских территорий

При этом в основе решения поставленной задачи повышения качества жизни в сельской местности предусматривается использование комплексного подхода к развитию сельских территорий с учетом обеспеченности сельских поселений необходимым комплексом объектов социальной и инженерной инфраструктуры и перспективных планов по их развитию, связанных с ростом экономического потенциала сельских территорий, реализацией инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе.

Предусматриваются следующие меры по повышению эффективности использования бюджетных средств:

Стратегическая задача перехода к устойчивому развитию сельских территорий определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они:

- входят в число приоритетов социально-экономического развития района, а их решение позволяет обеспечить повышение качества жизни в сельской местности, формирование конкурентоспособного человеческого капитала как фактора экономического роста аграрного и других секторов экономики;

- носят комплексный характер, а меры по их решению в силу высокой взаимной зависимости и интеграции обеспечивают синергетический эффект при достижении целей и задач устойчивого развития сельских территорий;

- носят долгосрочный характер и требуют системного подхода к их решению;

- характеризуются высоким уровнем затратности их решения, что требует привлечения средств как государственной, так и муниципальной поддержки.

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации подпрограммы и разработки при необходимости предложений по ее корректировке.

Использование программно-целевого метода обеспечит сбалансированность и комплексность развития сельских территорий и расстановку приоритетов в целях выбора оптимального варианта позитивной трансформации ситуации и создания предпосылок для устойчивого развития сельских территорий.

Раздел II. Приоритеты реализуемой на территории муниципального района «Койгородский» политики в сфере реализации подпрограммы 3, описание основных целей и задач подпрограммы 3; прогноз развития в сфере реализации подпрограммы 3

Целями Программы являются:

1. Повышение доступности улучшения  жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;

2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры.

Достижение цели, связанной с повышением доступности улучшения  жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, предполагается обеспечить путем решения задачи улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Для достижения цели подпрограммы комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры предполагается решить несколько задач, а именно:

- развитие газификации в сельской местности;

- развитие водоснабжения в сельской местности.

Оценка достижения целей Программы осуществляется посредством определения степени и полноты достижения поставленных задач, а также использования следующих целевых индикаторов и показателей:

ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов;

ввод в действие распределительных газовых сетей;

ввод в действие локальных водопроводов.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5

Система мероприятий подпрограммы представлена мероприятиями по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельской  местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, строительством образовательных учреждений, плоскостных спортивных сооружений, реконструкцией зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, строительством распределительных газовых сетей, реконструкцией водопроводов, реализацией проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, и сельских сообществ.

Перечень программных мероприятий:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

- строительство распределительных газовых сетей

- реконструкция водопроводов.

Раздел IV. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 5

В соответствии с подпрограммой финансирование мероприятий осуществляется за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов.

Порядок, условия, механизмы предоставления мер поддержки, регламентируются законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации: федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации

от 15 июля 2013 года № 598.

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

На реализацию подпрограммы на 2014 – 2020 годы потребуются 8 000 000 рублей, в том числе:

2014 год - средства местного бюджета – 0 рублей;

2015 год - средства местного бюджета – 0 рублей;

2016 год - средства местного бюджета – 0 рублей;

2017 год - средства местного бюджета – 2 000 000 рублей;

2018 год - средства местного бюджета – 2 000 000 рублей;

2019 год - средства местного бюджета – 2 000 000 рублей;

2020 год - средства местного бюджета – 2 000 000 рублей.

Сумма бюджетных ассигнований на 2014 - 2020 годы будет уточняться после утверждения закона о республиканском и местном бюджетах на соответствующий финансовый год и плановый период.

Раздел VI. Прогноз конечных результатов подпрограммы 5

Посредством реализации данной подпрограммы 5 будут достигнуты следующие результаты:

- обеспечить семьи, проживающие в сельской местности  жильем, в том числе молодые семьи  и молодых специалистов;

- ввод в действие газораспределительных сетей;

- повышение доли обеспеченности сетевым газом до 30 %;

- реконструкция (замена) локальных водопроводов.

Раздел VII. Методика оценки эффективности подпрограммы 5

Оценка эффективности реализации подпрограммы 5 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной в разделе VIII Программы "Методика оценки эффективности Программы".

Приложение 1

Таблица 1

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

«Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства

в МО МР «Койгородский» на 2014 - 2020 годы»

| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок начала и окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования | Отдел территориального развития и муниципального хозяйства администрации МР «Койгородский» | 2014-2016 | Обеспечение централизованным водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением, электроснабжением территории планировочных районов муниципального образования; Улучшение качественных показателей питьевой воды, показателей очистки сточных вод; Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения, экологической обстановки на территории муниципального образования; Увеличение количества потребителей услуг, а также объема сбора средств за предоставленные услуги; Снижение себестоимости тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения и повышение рентабельности работы предприятий коммунальной инфраструктуры; Снижение потерь тепловой и электрической энергии, утечек водных ресурсов, в том числе за счет снижения числа ремонтов, а также ресурсосбережения; Ограничение роста тарифов на коммунальные услуги за счет экономии затрат предприятий; Увеличение уровня инвестиционной привлекательности отрасли. | Отсутствие строительства, реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и соответствующих объектов; Отсутствие развития этих систем и объектов; Не повышение качества коммунальных услуг на территории муниципального образования. |  |
| 2 | Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем |  | 2014-2016 |  |  |  |
| 3 | Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем |  | 2014-2016 |  |  |  |
| 4 | Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры |  | 2014-2016 |  |  |  |
| 5 | Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации подпрограммы |  | 2014-2016 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | Отдел территориального развития и муниципального хозяйства администрации МР «Койгородский» | 2014-2016 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в 2014 - 2020 годах - 19 семей | Молодые семьи лишаются возможности улучшения своих жилищных условий |  |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реализация на территории муниципального района «Койгородский» Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иных нормативно-правовых актов об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности | Отдел территориального развития и муниципального хозяйства администрации МР «Койгородский» | 2014-2016 | Снижение расходов бюджета за пользование энергетическими ресурсами не менее 15%; Снижение потерь в электрических сетях до уровня не менее 15%; Снижение утечек и неучтенного расхода воды до уровня не менее 24%; Экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий за период реализации мероприятий подпрограммы не менее 30%; Экономия топлива, тепловой и электрической энергии, и воды не менее 20%. | Нерационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении; Отсутствие энергетической эффективности |  |
| 8 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием администрации МР, администраций сельских поселений, бюджетных учреждений; Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения |  | 2014-2016 |  |  |  |
| 9 | Развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива |  | 2014-2016 |  |  |  |
| 10 | Развитие организационно-правового обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | 2014-2016 |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Обращение с отходами производства и потребления в МР «Койгородский» |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Совершенствование системы государственного регулирования вопросов обращения с отходами | Отдел территориального развития и муниципального хозяйства администрации МР «Койгородский» | 2014-2016 | Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления не менее 35 %; Количество приведенных в нормативное состояние существующих объектов размещения отходов не менее 3 ед.; Количество построенных и введенных в эксплуатацию полигонов твердых бытовых и производственных отходов не менее 1ед.; Количество построенных и введенных в эксплуатацию площадок складирования и временного хранения древесных отходов не менее 1ед.; Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов не менее 10 ед.; Количество построенных объектов по сбору, переработке и обезвреживанию отходов с внедренными новыми технологиями не менее 3 ед.; Количество созданных систем по раздельному сбору отходов не менее 1 ед. | Отсутствие систем по раздельному сбору и мусоросортировки; Большой поток поступлений отходов на полигон; Значительные затраты на вывоз, обезвреживание и захоронение отходов |  |
| 12 | Приведение в нормативное состояние существующих объектов размещения отходов |  | 2014-2016 |  |  |  |
| 13 | Строительство новых объектов размещения отходов |  | 2014-2016 |  |  |  |
| 14 | Ликвидация и рекультивация объектов размещения отходов |  | 2014-2016 |  |  |  |
| 15 | Внедрение новых технологий сбора, переработки и обезвреживания отходов, создание систем по раздельному сбору отходов |  | 2014-2016 |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Отдел территориального развития и муниципального хозяйства администрации МР «Койгородский» | 2014-2016 | Обеспечить семьи, проживающие в сельской местности жильем, в том числе молодые семьи и молодых специалистов; Ввод в действие газораспределительных сетей; Повышение доли обеспеченности сетевым газом до 30 %; Реконструкция (замена) локальных водопроводов. | Отток специалистов из сельской местности; Не улучшение условий жизни в сельской местности |  |
| 17 | Развитие газификации в сельской местности |  | 2014-2016 |  |  |  |
| 18 | Развитие водоснабжения в сельской местности |  | 2014-2016 |  |  |  |

Таблица 2

Сведения

об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

«Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский» на 2014 - 2020 годы»

| N п/п | Вид нормативно - правового акта | Основные положения нормативно-правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |
| 1 | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  | Отдел территориального развития и муниципального хозяйства администрации муниципального района «Койгородский» | - |
| 2 | Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 188 - ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» |  |  | - |
| 3 | Федеральный закон от 30 октября 2004 года № 210-ФЗ«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |  |  | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |
| 4 | Закон Республики Коми от 05.04.2005 № 30-РЗ «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья» |  | Отдел территориального развития и муниципального хозяйства администрации муниципального района «Койгородский» | - |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |
| 5 | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иные нормативно-правовые акты об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности |  | Отдел территориального развития и муниципального хозяйства администрации муниципального района «Койгородский» | - |
| 6 | Подпрограмма 4 «Обращение с отходами производства и потребления в МР «Койгородский» |  |  |  |
| 7 | Поручение Президента Российской Федерации Д.А.Медведева от 29 марта 2011 г. N Пр-781 о подготовке долгосрочных инвестиционных целевых программ обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в субъектах Российской Федерации |  | Отдел территориального развития и муниципального хозяйства администрации муниципального района «Койгородский» | - |
| 8 | Решения заседаний президиума Государственного Совета Российской Федерации от 27 мая 2010 г. |  |  | - |
| 9 | Решения заседаний Совета Безопасности РФ от 30 января 2008 г. по вопросу "О мерах по обеспечению экологической безопасности в Российской Федерации" |  |  | - |
| 10 | Распоряжение Правительства Республики Коми о мерах по разработке и принятию программ по обращению с отходами производства и потребления от 8 декабря 2008 г. N 487-р |  |  | - |
| Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  |
| 11 | Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 |  | Отдел территориального развития и муниципального хозяйства администрации муниципального района «Койгородский» | - |

Таблица 3

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства

в МО МР «Койгородский» на 2014 - 2020 годы»,

подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский» на 2014 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | Кв.м. | 28,1 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 |
|  | в том числе введенная в действие за год | Кв.м. | 0,168 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| 2 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процентов | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Доля населения, обеспеченная объектами коммунальной инфраструктуры | процентов |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство, реконструкция и модернизация сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения | единиц | 0,5 (строительство и реконструкци водопроводных и канализационных сетей в с. Койгородок) | 0,3 (строительство и реконструкци водопроводных и канализационных сетей в п. Кажим) 1 ед / 200 куб. м (строительство 2-очередь КОС с. Койгородок) | 0,7 (строительство и реконструкци водопроводных и канализационных сетей в с. Койгородок) 1 ед / 200 куб. м (строительство 2-очередь КОС с. Койгородок) | 0,4 (строительство и реконструкци водопроводных и канализационных сетей в с. Койгородок) 1 ед / 200 куб. м (строительство 2-очередь КОС с. Койгородок) | 0,28 (строительство и реконструкци водопроводных и канализационных сетей в п. Кажим) 1 ед / 200 куб. м (строительство 3-очередь КОС с. Койгородок) | 0,48 (строительство и реконструкци водопроводных и канализационных сетей в с. Койгородок) 1 ед / 200 куб. м (строительство 3-очередь КОС с. Койгородок) 1 ед / 200 куб. м (строительство 1-очередь КОС п. Койдин) | 0,82 (строительство и реконструкци водопроводных и канализационных сетей в с. Койгородок) 1 ед / 200 куб. м (строительство 3-очередь КОС с. Койгородок) 1 ед / 200 куб. м (строительство 1-очередь КОС п. Койдин) |
|  | Строительство, реконструкция и модернизация тепловых источников и тепловых сетей | единиц |  | 1 (перевод котельной Центральная с. Койгородок на альтернативный вид топлива (древесные отходы) | 1 (перевод котельной Центральная с. Койгородок на альтернативный вид топлива (древесные отходы) | 1 (перевод котельной Центральная п. Койдин на альтернативный вид топлива (газ) | 1 (перевод котельной Центральная п. Койдин на альтернативный вид топлива (газ) | 1 (перевод котельной п. Подзь на альтернативный вид топлива (газ) | 1 (перевод котельной Молзавод с. Койгородок на альтернативный вид топлива (газ) |
|  | Строительство, реконструкция и развитие электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения |  | 1 ед. / 1,017 км (линия ЛЭП на межпоселенческий полигон) | - | 1 ед. / 0,4 км (линия ЛЭП на площадку древесных отходов) | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение расходов бюджета за пользование энергетическими ресурсами | проценты | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 |
|  | Снижение потерь в электрических сетях | проценты | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 |
|  | Снижение утечек и неучтенного расхода воды | проценты | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 24 |
|  | Экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий | проценты | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|  | Экономия топлива, тепловой и электрической энергии, и воды | проценты | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| Подпрограмма 4 «Обращение с отходами производства и потребления в МР «Койгородский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления | проценты | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
|  | Количество приведенных в нормативное состояние существующих объектов размещения отходов | единиц | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
|  | Количество построенных и введенных в эксплуатацию полигонов твердых бытовых и промышленных отходов | единиц | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  | Количество построенных и введенных в эксплуатацию площадок складирования и временного хранения древесных отходов | единиц | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов | единиц | 10 | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество построенных объектов по сбору, переработке и обезвреживанию отходов с внедренными новыми технологиями | единиц | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
|  | Количество созданных новых систем по раздельному сбору отходов | единиц | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Ввод в действие распределительных газовых сетей |  | - | - | - | 1 ед ( ГРС с. Койгородок) 0,2 км (стрительство газовых сетей) | 1 ед. (ГРС с. Койгородок) 0,4 км (стрительство газовых сетей) | 0,6 (стрительство газовых сетей) | 0,6 (стрительство газовых сетей) |
|  | Ввод в действие локальных водопроводов | км | - | 0,2 (водопровод п. Подзь) | 0,4 (водопровод п. Подзь) | 0,5 (водопровод п. Подзь) | 0,5 (водопровод п. Койдин) | 1,2 (водопровод п. Койдин) | 0,43 (водопровод п . Койдин) |

Таблица 4

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы

«Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства

в МО МР «Койгородский»»

(за счет средств бюджета муниципального района «Койгородский»)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦЦСР | ВВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа | «Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский» | Отдел территориального развития и муниципального хозяйства АМР «Койгородский» |  |  |  |  | 5580,0 | 2164,5 | 61,5 | 6548,0 | 7153,7 | 7153,7 | 7233,6 |
| Подпрограмма 1 | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | Отдел территориального развития и муниципального хозяйства АМР «Койгородский» |  |  |  |  | 0 | 0 | 1395,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение жильем молодых семей» | Отдел территориального развития и муниципального хозяйства АМР «Койгородский» |  |  |  |  | 75,2 | 23,2 | 61,5 | 426,0 | 426,0 | 426,0 | 426,0 |
| Подпрограмма 3 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Отдел территориального развития и муниципального хозяйства АМР «Койгородский» |  |  |  |  | 254,8 | 141,3 | 0 | 727,7 | 727,7 | 727,7 | 727,6 |
| Подпрограмма 4 | «Обращение с отходами производства и потребления в МР «Койгородский» | Отдел территориального развития и муниципального хозяйства АМР «Койгородский» |  |  |  |  | 5250,0 | 2000,0 | 0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2080,0 |
| Подпрограмма 5 | «Устойчивое развитие сельских территорий» | Отдел территориального развития и муниципального хозяйства АМР «Койгородский» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |

Таблица 5

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми,

бюджета муниципального района «Койгородский» и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский» | Всего: В том числе: | 5580,0 | 2164,5 | 61,5 | 6548,0 | 7153,7 | 7153,7 | 7233,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района «Койгородский» | 5580,0 | 2164,5 | 61,5 | 6548,0 | 7153,7 | 7153,7 | 7233,6 |
|  |  | средства приносящие доход от деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | Всего: В том числе: | 0 | 0 | 1395,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района «Койгородский» | 0 | 0 | 1395,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
|  |  | средства приносящие доход от деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение жильем молодых семей» | Всего: В том числе: | 75,2 | 23,2 | 61,5 | 426,0 | 426,0 | 426,0 | 426,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района «Койгородский» | 75,2 | 23,2 | 61,5 | 426,0 | 426,0 | 426,0 | 426,0 |
|  |  | средства приносящие доход от деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Всего: В том числе: | 254,8 | 141,3 | 0 | 727,7 | 727,7 | 727,7 | 727,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района «Койгородский» | 254,8 | 141,3 | 0 | 727,7 | 727,7 | 727,7 | 727,6 |
|  |  | средства приносящие доход от деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Обращение с отходами производства и потребления в МР «Койгородский» | Всего: В том числе: | 5250,0 | 2000,0 | 0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2080,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района «Койгородский» | 5250,0 | 2000,0 | 0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2080,0 |
|  |  | средства приносящие доход от деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | «Устойчивое развитие сельских территорий» | Всего: В том числе: | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района «Койгородский» | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
|  |  | средства приносящие доход от деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |