Магаданская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ОМСУКЧАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От     01.07.2010 г.        №     254

пос. Омсукчан

Об утверждении районной целевой

программы «Совершенствование

организации питания учащихся, детей

в муниципальных образовательных

учреждениях Омсукчанского района»

на 2011-2013 годы и подпрограммы

«Школьное молоко»

В целях реализации государственной политики, приоритетных национальных проектов в сфере образования, здравоохранения, укрепления и формирования здоровья детей, совершенствования существующей системы организации питания в школьных учреждениях администрация Омсукчанского района

ПостановляЕТ:

1. Утвердить районную целевую программу «Совершенствование организации питания учащихся, детей в муниципальных образовательных учреждениях Омсукчанского района» на 2011-2013 годы и подпрограммы «Школьное молоко» согласно приложению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Мертвищеву А.Н.

3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы администрации						     В.Н. Косенко

Приложение

к постановлению

администрации района

от 01.07.2010 г. № 254

Районная целевая программа

«Совершенствование организации питания учащихся,

детей в муниципальных образовательных учреждениях

Омсукчанского района» на 2011-2013 годы

П а с п о р т

районной целевой программы «Совершенствование организации

питания учащихся, детей в муниципальных образовательных

учреждениях Омсукчанского района» на 2011-2013 годы

| Наименование Программы | Районная целевая программа «Совершенствование организации питания учащихся, детей в муниципальных образовательных учреждениях Омсукчанского района» на 2011-2013 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разра-ботки Программы | - Национальный приоритетный проект «Образование»; - Национальный приоритетный проект «Здоровье»; - Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 10.05.2006 года; - Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункт 2 части 5 статьи 20; - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.08.2006 года № 30 «Об организации питания детей в общеобразовательных учреждениях»; - Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 года № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08». |
| Инициатор постановки проблемы | Управление образования администрации Омсукчанского района. |
| Разработчик Программы | Управление образования администрации Омсукчанского района. |
| Источник финансирования Программы | Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Омсукчанский район Магаданской области» (далее местный бюджет). |
| Цель Программы | - Реализация государственной политики, приоритетных национальных проектов в сфере образования, здравоохранения, укрепления и формирования здоровья детей; - Оздоровление детей путем обеспечения детей полноценным пи-танием; - Совершенствование существующей системы организации пита-ния в школьных учреждениях. |
| Задачи Программы | - Повышение качества и доступности школьного питания; - Увеличение охвата учащихся организованным горячим питанием; - Воспитание у детей осознанного пищевого поведения, обучение принципам рационального, сбалансированного, здорового питания; - Развитие материально-технической базы ОУ. |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма «Школьное молоко» на 2011-2013 годы. |
| Сроки реализации Программы | Начало – 1 квартал 2011 года, окончание – 4 квартал 2013 года. |
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 9242,9 тысяч рублей, в том числе по годам: 2011 год – 3070,6 тысяч рублей, 2012 г. – 3169,9 тысяч рублей, 2113 г. – 3002,4 тысяч рублей с учетом наличия средств местного бюджета. |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | - Совершенствование системы детского и школьного питания; - Укрепление здоровья подрастающего поколения; - Снижение детской заболеваемости. |
| Индикаторы Программы | - Количество учащихся, потребляющих горячие завтраки и обеды; - Сумма финансирования, выделенная на закупку продуктов пи-тания для общеобразовательных учреждений; - Сумма финансовых средств, направленных на укрепление мате-риально-технической базы школьных столовых; - Количество проведенных медицинских осмотров с целью выяв-ления детей, страдающих аллергическими и гастроэнтерологическими заболеваниями; - Уровень заболеваемости учащихся; - Количество специалистов, прошедших курсы повышения ква-лификации; - Количество проведенных мероприятий, посвященных здоровому образу жизни. |

1. Состояние проблемы и обоснование необходимости ее решения.

Рациональное (полноценное) питание играет первостепенную роль в обеспечении гармоничного роста и развития, поддержании здоровья, устойчивости детей и подростков к действию инфекций и других неблагоприятных внешних факторов, их способности к обучению во все возрастные периоды. В последнее время органы здравоохранения выражают озабоченность в связи с негативными тенденциями в состоянии здоровья подростков, в значительной мере обусловленными серьезными нарушениями в организации питания. В соответствии с результатами медицинского осмотра, проведенного в Омсукчанском районе в 2008 году, учащиеся в образовательных учреждениях распределены по группам здоровья следующим образом: 1 группа – 14,6%, 2 группа – 69%, 3 группа – 15,5%.

В районе осуществляется ряд организационных и практических мероприятий по обеспечению горячим питанием учащихся в образовательных учреждениях. В конце 2009-2010 учебного года в школах района обучается 572 учащихся. Всего охвачено горячим питанием 522 учащихся, что составляет 91% от общего числа учащихся (на 14% больше, чем в прошлом году).

Постановлением администрации Омсукчанского района от 23.09.2009 года № 332 «Об оплате за питание учащихся в общеобразовательных учреждениях Омсукчанского района» установлен размер стоимости горячего питания: завтрака – 35 рублей, обеда – 45 рублей. В соответствии с этим постановлением предоставляется бесплатное горячее питание учащимся, состоящим на учете в ГУ «Омсукчанский социальный центр». Общее число учащихся в районе, получающих данную дотацию на питание в размере 80 рублей, составляет 70 детей. Кроме того, все ученики школ получают дотацию питания из муниципального бюджета в размере 5,5 рублей в день на каждого ребенка. В образовательных учреждениях района ведется работа по реализации Постановления Главного государственного санитарного врача РФ Г.Г.Онищенко СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и профессионального образования».  Согласно новым правилам,   в школах должно быть организовано двухразовое горячее питание  (завтрак, обед)  с ежедневным включением в рацион мяса, молока, одного раза в три дня – рыбы, творога, кисломолочных продуктов. Завтрак должен иметь, кроме основного горячего блюда,  закуску (овощи и фрукты). В обед также рекомендовано включать закуску (салаты из свежих овощей, зелени, свежих или сырых фруктов: яблок, чернослива, изюма или орехов). Это позволяет разнообразить ассортимент пот-ребляемых продуктов. В то же время повышается размер стоимости горячего питания.

В школах района нормы питания учащихся соответствуют требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08, но рационы характеризуются несбалансированностью, использованием ограниченного набора продуктов. Меню составляется с учетом стоимости продуктов питания, а не физиологической потребности детей в биологически ценных веществах: витаминах, минеральных веществах, микроэлементах.

Увеличение стоимости продуктов питания в торговой сети не позволяет добиться его доступности значительной части семей,  которые не  в состоянии обеспечить  своих детей качественным питанием, наблюдается недостаточный уровень грамотности родителей, учащихся в вопросах здорового, рационального питания детей.

В последние годы принимаются меры по укреплению материально-технической базы пищеблоков и столовых образовательных учреждений. Производится замена устаревшего технологического оборудования на новое, приобретаются электропечи, холодильное оборудование, столовая мебель и посуда, ежегодно проводятся косметические ремонты в пищеблоках. Не смотря на проводимую работу, в образовательных учреждениях  отмечается изношенность технологического оборудования, его несвоевременный ремонт и замена, часть оборудования эксплуатируется с момента открытия учреждений.

Не принимается должных мер к улучшению профессиональной подготовки работников школьных столовых. В кадровом составе пищеблоков ОУ отмечается наличие специалистов с достаточным уровнем профессиональной подготовки и большим стажем работы, в течение длительного периода не проходивших переподготовку по внедрению новых технологий приготовления детского питания. В связи с этим увеличивается риск возникновения основных проблем организации питания, связанных с нарушением  гигиенических принципов формирования рационов питания, несоблюдением технологий.

Требует решения программными методами вопрос диетического питания в организованных детских коллективах для детей с гастроэнтерологическими и аллергическими заболеваниями.  В  настоящее время  детские сады посещают 10 таких детей, в Дукатской средней школе – 2.

Исправить сложившуюся ситуацию по организации питания в образовательных учреждениях, решить задачу укрепления здоровья, частично компенсировать удорожание стоимости продуктов питания учащихся позволят мероприятия районной целевой программы «Совершенствование организации питания учащихся, детей в муниципальных образовательных учреждениях Омсукчанского района» на 2011-2013 годы (далее – Программы).

2. Цели и задачи Программы.

Целями Программы являются:

- реализация государственной политики, приоритетных национальных проектов в сфере образования, здравоохранения, укрепления и формирования здоровья детей;

- оздоровление детей путем обеспечения полноценным питанием;

- совершенствование существующей системы организации питания в школьных учреждениях.

Задачи Программы:

- повышение  качества и доступности школьного питания;

- увеличение охвата учащихся организованным горячим питанием;

- воспитание у детей осознанного пищевого поведения, обучение принципам рационального, сбалансированного, здорового питания;

- развитие материально-технической базы ОУ.

3. Сведения о заказчике и исполнителе Программы.

Заказчиком и исполнителем Программы является Управление образования администрации Омсукчанского района, заинтересованное в укреплении здоровья подрастающего поколения и снижении детской заболеваемости.

4. Ожидаемые конечные результаты по реализации Программы.

Выполнение Программы позволит реализовать задачи государственной политики, по укреплению здоровья обучающихся, воспитания у них здорового образа жизни, формирования осознанного отношения к здоровому питанию. В результате ожидается совершенствование системы детского и школьного питания, укрепление здоровья подрастающего поколения, снижение детской заболеваемости большей части учащихся.

Оценка эффективности Программы будет проводиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики. Система индикаторов позволит определить результативность реализации районной целевой программы за отчетный период с целью уточнения или корректировки предусмотренных программных мероприятий.

5. Этапы и сроки реализации Программы.

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 1 квартала 2011 года по 4 квартал 2013 года. В ходе реализации Программы будет проводиться разъяснительная работа с учащимися и их родителями о здоровом питании, анализироваться изменения в здоровье школьников, проводиться другие исследования  управлением образования. В случае необходимости предполагается дальнейшее ее развитие.

6. Механизм реализации Программы.

Реализация Программы осуществляется управлением образования Омсукчанского района во взаимодействии с учреждениями, ведомствами на основе четкого определения сфер компетенции и ответственности.

7. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансовые средства Программы для решения проблемы обеспечения учащихся полноценным питанием формируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования Программы ежегодно корректируется исходя из реальных возможностей на финансовый год. Общий объем  финансирования Программы составляет 9242,9 тысяч рублей, в том числе по годам: 2011 год – 3070,6 тысяч рублей, 2012  г. – 3169,9 тысяч рублей, 2113 г. – 3002,4 тысяч рублей с учетом наличия средств местного бюджета.

8. Система целевых индикаторов эффективности целевой Программы.

| Предмет оценки | Индикатор оценки |
| --- | --- |
| 1. Учащиеся, потребляющие горячие завтраки и обеды. | Удельный вес учащихся, потребляющих горячие завтраки и обеды, в общем количестве учащихся. |
| 2. Обеспечение общеобразовательных учреждений продуктами питания. | Сумма финансирования, выделенная на закупку продуктов питания для общеобразовательных учреждений. |
| 3. Проведение медицинских осмотров с целью выявления детей, страдающих аллергическими и гастроэнтерологическими заболеваниями. | Количество проведенных медицинских осмотров с целью выявления детей, страдающих аллергическими и гастроэнтерологическими заболеваниями. |
| 4. Укрепление здоровья учащихся. | Уровень заболеваемости учащихся. |
| 5. Укрепление материально-технической базы школьных столовых. | Сумма финансовых средств, направленных на укрепление материально-технической базы школь-ных столовых. |
| 6. Повышение квалификации специалистов школьных столовых. | Количество специалистов, прошедших курсы по-вышения квалификации |
| 7. Контроль рациона питания учащихся, соб-людение санитарных правил в технологическом процессе, качество готовой продукции. | Количество проведенных проверок специалистами Роспотребнадзора отдела образования руководителями образовательных учреждений. |
| 8. Пропаганда здорового образа жизни. | Количество проведенных мероприятий, посвященных здоровому образу жизни. |

9. Система программных мероприятий районной целевой программы

«Совершенствование организации питания учащихся, детей в муниципальных образовательных учреждениях Омсукчанского района» на 2011-2013 годы.

| № п/п | Содержание мероприятий | Исполнители Программы | Срок исполнения | Источник финан-сирования | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего: | в том числе по годам: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

1. Нормативно-правовое обеспечение организации питания в ОУ

| 1.1. | Рассмотрение на заседаниях в администрации района, советах по образованию вопросов по организации питания учащихся, детей. | Управление образования администрации Омсукчанского района | Ежегодно по плану работы управления образования | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Составление рационов питания с учетом всех гигиенических тре-бований. | Управление образования администрации Омсукчанского района | Ежегодно по плану работы управления образования | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Обеспечение нормативной базой по внедрению современных тех-нологий питания детей. | Управление образования администрации Омсукчанского района | Ежегодно по плану работы управления образования | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по разделу 1: |  |  |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности ОУ

| 2.1. | Проведение мониторинга и анали-за изменений в состоянии здо-ровья учащихся. | Управление образования администрации Омсукчанского района, МУЗ ЦРБ | Ежегодно по плану работы управления образования | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Проведение разъяснительной ра-боты с учащимися, родителями, сотрудникам образовательных уч-реждений о здоровом питании. | Управление образования администрации Омсукчанского района, МУЗ ЦРБ | Ежегодно по плану работы управления образования | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Осуществление текущего конт-роля соблюдения санитарно-ги-гиенических требований и норм, предъявляемых к питанию. | Управление образования администрации Омсукчанского района, ТО Роспотребнадзора по Омсукчанскому району | Ежегодно по плану работы управления образования | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по разделу 2: |  |  |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3. Развитие материально-технической базы в ОУ

| 3.1. | Ремонт технологического обору-дования пищеблоков. | Управление образования администрации Омсукчанского района |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МОУ «СОШ п. Омсукчан»: |  |  |  |  |  |  |  |

|  | - Ремонт привода (электромясорубка) | Управление образования администрации Омсукчанского района | 1 квартал 2011 г. | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МОУ «СОШ п. Дукат»: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ремонт электрической печи | Управление образования администрации Омсукчанского района | 2 квартал 2011 г. | Местный бюджет | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Ремонт электрической печи | Управление образования администрации Омсукчанского района | 2 квартал 2012 г. | Местный бюджет | 24,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 |
|  | МОУ «ООШ п. Омсукчан»: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ремонт овощерезки (привод) | Управление образования администрации Омсукчанского района | 1 квартал 2011 г. | Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Ремонт мясорубки | Управление образования администрации Омсукчанского района | 1 квартал 2011 г. | Местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Ремонт электросковороды | Управление образования администрации Омсукчанского района | 1 квартал 2012 г. | Местный бюджет | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
|  | -Ремонт электропечи | Управление образования администрации Омсукчанского района | 1 квартал 2013 г. | Местный бюджет | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
|  | МДОУ «Детский сад п. Омсукчан»: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ремонт хлеборезки | Управление образования администрации Омсукчанского района | 1 квартал 2011 г. | Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Ремонт электросковороды | Управление образования администрации Омсукчанского района | 1 квартал 2011 г. | Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Ремонт холодильника-ларя | Управление образования администрации Омсукчанского района | 1 квартал 2012 г. | Местный бюджет | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
|  | - Ремонт электрокипятильника | Управление образования администрации Омсукчанского района | 1 квартал 2012 г. | Местный бюджет | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
|  | - Ремонт электроплиты | Управление образования администрации Омсукчанского района | 1 квартал 2013 г. | Местный бюджет | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | - Ремонт электромясорубки | Управление образования администрации Омсукчанского района | 1 квартал 2013 г. | Местный бюджет | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | МДОУ «Детский сад п. Дукат»: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ремонт электропечи | Управление образования администрации Омсукчанского района | 1 квартал 2011 г. | Местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Ремонт электрокипятильника | Управление образования администрации Омсукчанского района | 1 квартал 2011 г. | Местный бюджет | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Ремонт холодильника | Управление образования администрации Омсукчанского района | 1 квартал 2011 г. | Местный бюджет | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Ремонт морозильной камеры | Управление образования администрации Омсукчанского района | 1 квартал 2012 г. | Местный бюджет | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
|  | - Ремонт электромясорубки | Управление образования администрации Омсукчанского района | 1 квартал 2012 г. | Местный бюджет | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
|  | - Ремонт жарочного шкафа | Управление образования администрации Омсукчанского района | 1 квартал 2013 г. | Местный бюджет | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 |
|  | - Ремонт электрокипятильника | Управление образования администрации Омсукчанского района | 1 квартал 2013 г. | Местный бюджет | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
|  | - Ремонт холодильника | Управление образования администрации Омсукчанского района | 1 квартал 2013 г. | Местный бюджет | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 |
| 3.2. | Оснащение пищеблоков ОУ сов-ременным технологическим обо-рудованием: | Управление образования администрации Омсукчанского района |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «СОШ п. Омсукчан»: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Жарочный шкаф | Управление образования администрации Омсукчанского района | 2 квартал 2012 г. | Местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
|  | МОУ «СОШ п. Дукат»: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Приобретение электросковороды | Управление образования администрации Омсукчанского района | 2 квартал 2011 г. | Местный бюджет | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 |
|  | - Приобретение кухонной универ-сальной машины | Управление образования администрации Омсукчанского района | 3 квартал 2012 г. | Местный бюджет | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |
|  | МОУ «ООШ п. Омсукчан»: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Приобретение холодильника для хранения фруктов и ягод | Управление образования администрации Омсукчанского района | 2 квартал 2011 г. | Местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Приобретение электросковороды | Управление образования администрации Омсукчанского района | 2 квартал 2011 г. | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Приобретение холодильника | Управление образования администрации Омсукчанского района | 2 квартал 2011 г. | Местный бюджет | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 |
|  | - Приобретение настольные элек-тронных весов | Управление образования администрации Омсукчанского района | 2 квартал 2011 г. | Местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Приобретение кухонной универ-сальной машины | Управление образования администрации Омсукчанского района | 3 квартал 2011 г. | Местный бюджет | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |
|  | - Приобретение хлеборезки | Управление образования администрации Омсукчанского района | 2 квартал 2012 г. | Местный бюджет | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
|  | - Приобретение электропечи | Управление образования администрации Омсукчанского района | 3 квартал 2012 г. | Местный бюджет | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |
|  | МДОУ «Детский сад п. Омсукчан»: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Жарочный шкаф | Управление образования администрации Омсукчанского района | 3 квартал 2012 г. | Местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  | - Тестомесильная машина | Управление образования администрации Омсукчанского района | 2 квартал 2013 г. | Местный бюджет | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |
|  | МДОУ «Детский сад п. Дукат»: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Приобретение столов разделоч-ных (2 шт.) | Управление образования администрации Омсукчанского района | 2 квартал 2011 г. | Местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | - Приобретение кастрюль из нер-жавеющей стали (3 шт.) | Управление образования администрации Омсукчанского района | 4 квартал 2012 г. | Местный бюджет | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
|  | - Приобретение посудомоечной машины (1 шт.) | Управление образования администрации Омсукчанского района | 4 квартал 2013 г. | Местный бюджет | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
|  | - Приобретение кухонной универ-сальной машины | Управление образования администрации Омсукчанского района | 4 квартал 2012 г. | Местный бюджет | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |
| 3.3. | - Приобретение мебели в столо-вую, пищеблок | Управление образования администрации Омсукчанского района |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «СОШ п. Омсукчан»: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Приобретение мебели в столо-вую, пищеблок | Управление образования администрации Омсукчанского района | 3 квартал 2011 г. | Местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МОУ «ООШ п. Омсукчан»: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Приобретение шифоньера | Управление образования администрации Омсукчанского района | 4 квартал 2011 г. | Местный бюджет | 6,2 | 6,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Приобретение стеллажей | Управление образования администрации Омсукчанского района | 4 квартал 2011 г. | Местный бюджет | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Приобретение рабочих столов (5 шт.) | Управление образования администрации Омсукчанского района | 4 квартал 2012 г. | Местный бюджет | 37,5 | 0,0 | 37,5 | 0,0 |
|  | - Приобретение тумбы для хране-ния бумаг | Управление образования администрации Омсукчанского района | 4 квартал 2012 г. | Местный бюджет | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | - Приобретение стола для раздел-ки мяса | Управление образования администрации Омсукчанского района | 4 квартал 2013 г. | Местный бюджет | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
|  | МДОУ «Детский сад п. Омсукчан»: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Приобретение столов раздаточ-ных (2 шт.) | Управление образования администрации Омсукчанского района | 3 квартал 2011 г. | Местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Приобретение столов-буфетных (2 шт.) | Управление образования администрации Омсукчанского района | 3 квартал 2012 г. | Местный бюджет | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
|  | - Приобретение стеллажей (4 шт.) | Управление образования администрации Омсукчанского района | 3 квартал 2013 г. | Местный бюджет | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
|  | МДОУ «Детский сад п. Дукат»: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Приобретение шкафа для хране-ния посуды (2 шт.) | Управление образования администрации Омсукчанского района | 3 квартал 2011 г. | Местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Приобретение табуретов (6 шт.) | Управление образования администрации Омсукчанского района | 3 квартал 2011 г. | Местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Ремонт пищеблоков | Управление образования администрации Омсукчанского района |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «СОШ п. Омсукчан»: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Капитальный ремонт пищебло-ка | Управление образования администрации Омсукчанского района | 3 квартал 2013 г. | Местный бюджет | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
|  | МОУ «СОШ п. Дукат»: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Капитальный ремонт пищебло-ка: | Управление образования администрации Омсукчанского района | 3 квартал 2011 г. | Местный бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
|  | МОУ «ООШ п. Омсукчан»: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Замена раковин, покраска, по-белка стен | Управление образования администрации Омсукчанского района | 3 квартал 2011 г. | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Замена окон, покраска полов, ремонт крыльца | Управление образования администрации Омсукчанского района | 3 квартал 2012 г. | Местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | - Косметический ремонт пищебло-ка | Управление образования администрации Омсукчанского района | 3 квартал 2012 г. | Местный бюджет | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
|  | - Капитальный ремонт пищебло-ка | Управление образования администрации Омсукчанского района | 3 квартал 2011 г. | Местный бюджет | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МДОУ «Детский сад п. Дукат»: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Косметический ремонт: покрас-ка стен, потолков, полов, дверей и окон | Управление образования администрации Омсукчанского района | 3 квартал ежегодно | Местный бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Итого по разделу 3: |  |  |  |  | 3337,7 | 1102,2 | 1201,5 | 1034 |

4. Оптимизация питания учащихся в ОУ

| 4.1. | Компенсационные выплаты на питание школьников из мало-обеспеченных и малоимущих семей (70 учащихся ОУ) по 80 рублей в день на одного ребен-ка. | Управление образования администрации Омсукчанского района | 2011-2013 гг. | Местный бюджет | 2856,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Дополнительное выделение средств для организации двух-разового горячего питания (по 10 рублей в день на одного ребенка) в соответствии с Сан ПиН 2.4.5.2409-08. | Управление образования администрации Омсукчанского района | 2011-2013 гг. | Местный бюджет | 2917,2 | 972,4 | 972,4 | 972,4 |
| 4.3. | Внедрение продуктов и техно-логий питания детей с гастро-энтерологическими и аллерги-ческими заболеваниями (по 10 рублей в день на одного ребен-ка). | Управление образования администрации Омсукчанского района | 2011-2013 гг. | Местный бюджет | 102,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| Итого по разделу 4: |  |  |  |  | 5875,0 | 1958,4 | 1958,4 | 1958,4 |

5. Повышение гигиенической грамотности и формирование навыков здорового

питания детей и родителей

| 5.1. | - Обучение персонала, учащих-ся, родителей основам здорово-го питания. | Управление образования администрации Омсукчанского района | Ежегодно, по мере необходимости | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2. | - Привлечение районных СМИ к разъяснительной работе с на-селением по вопросу рацио-нального полноценного пита-ния. | Управление образования администрации Омсукчанского района | Ежегодно, по мере необходимости | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по разделу 5: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Повышение квалификации кадрового состава пищеблоков ОУ

| 6.1. | Курсовая переподготовка кад-рового состава пищеблоков ОУ, медицинских работников по ор-ганизации питания детей в ОУ. | Управление образования администрации Омсукчанского района | Ежегодно, по мере необходимости | - | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по разделу 6: |  |  |  | - | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Всего: |  |  |  | - | 9242,9 | 3070,6 | 3169,9 | 3002,4 |

_____________________

Приложение

к районной целевой программе

Подпрограмма «Школьное молоко»

районной целевой программы «Совершенствование организации

питания учащихся, детей в муниципальных образовательных

учреждениях Омсукчанского района» на 2011-2013 годы

П а с п о р т
подпрограммы «Школьное молоко» районной целевой программы

«Совершенствование организации питания учащихся, детей в муниципальных образовательных учреждениях Омсукчанского района» на 2011-2013 годы

| Наименование подпрограммы | «Школьное молоко». |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | - приоритетный национальный проект «Образование»; - приоритетный национальный проект «Здоровье»; - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункт 2 части 5 статьи 20. |
| Инициатор постановки проблемы | Управление образования администрации Омсукчанского района. |
| Разработчик подпрограммы | Управление образования администрации Омсукчанского района. |
| Источник финансирования подпрограммы | Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Омсукчанский район Магаданской области» (далее – местный бюджет). |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы: - реализация государственной политики, приоритетных национальных проектов в сфере образования, здравоохранения, укреп-ление и формирование здоровья детей. Задачи подпрограммы: - оздоровление детей путем включения в рацион учащихся мо-лока, обеспечение детей полноценным питанием; - координация межведомственного взаимодействия в решении задач, направленных на формирование здорового образа жизни обучающихся; - формирование у школьников осознанного отношения к здоровью. |
| Сроки реализации подпрограммы | Начало – 1 квартал 2011 года, окончание – 4 квартал 2013 года. |
| Объем финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составит 694,44 тысяч рублей, в том числе по годам: на 2011 год – 231,48 тыс. рублей, 2012 год – 231,48 тыс. рублей, 2013 год – 231,48 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | - укрепление здоровья детей и подростков путем включения в рацион учащихся молока; - снижение детской заболеваемости; - формирование у школьников осознанного отношения к здоровью. |
| Индикаторы подпрограммы | - количество учащихся, потребляющих молочную продукцию, в общем количестве учащихся; - сумма финансирования, выделенная на закупку молочной про-дукции для общеобразовательных учреждений; - уровень заболеваемости школьников; - количество проведенных мероприятий, посвященных пропаганде здорового питания. |

1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена подпрограмма.

Проблема обеспечения школьников молоком является одной из наиболее важных в организации детского питания. Молоко по питательным показателям – один из наиболее совершенных продуктов, который удовлетворяет потребность растущего организма в белке, кальции и многих других необходимых веществах. По данным НИИ питания Российской Академии медицинских наук, ребенок в возрасте от 6 до 12 лет должен получать 34% дневной нормы кальция, содержащегося в 200 граммах молока. Программа «Школьное молоко» действует во многих странах мира на протяжении 40 лет. В России программа стартовала в 2005 году.

Анализ состояния питания в общеобразовательных учреждениях Омсукчанского района показывает, что нормы питания по основным продуктам питания выполняются, а молока и  молочных продуктов школьники получают недостаточно.  Из-за дороговизны молочных продуктов в торговой сети района не каждая семья может позволить себе их приобретение. Поэтому актуален вопрос ежедневного потребления молока в детских коллективах.

Подпрограмма «Школьное молоко» районной целевой программы «Совершенствование организации питания учащихся, детей в муниципальных образовательных учреждениях Омсукчанского района» на 2011-2013 годы – это программа обеспечения детей в общеобразовательных учреждениях Омсукчанского района молоком один раз в неделю. Традиционно в нашей стране в питании детей и подростков используется преимущественно коровье молоко. В связи с невозможностью обеспечить всех учащихся натуральным молоком, детям будет предложено пакетированное пастеризованное молоко. Подпрограмма «Школьное молоко» предусматривает добровольную основу. Школьники – потребители молока будут определяться по медицинским показаниям (по данным Роспотребнадзора, примерно 1% от общего количества детей не усваивают молоко) и по заявлениям родителей (в случае отказа от употребления молочных продуктов). В связи с этим, в сентябре в общеобразовательных учреждениях будет проведен опрос учащихся: желают ли они употреблять дополнительное полезное молочное питание. В конце 2009-2010 учебного года количество учащихся составило 572 учащихся. Предположительно 98% учеников в школах будут получать школьное молоко, а именно 560 человека, с регулярностью 1 раз в неделю по 200 граммов.

Оценка эффективности Программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики. Система индикаторов позволит определить результативность реализации подпрограммы за отчетный период с целью уточнения или корректировки предусмотренных программных мероприятий.

# 2. Цели и задачи подпрограммы.

Цель подпрограммы:

- реализация государственной политики, приоритетных национальных проектов в сфере образования, здравоохранения, укрепление и формирование здоровья детей.

Задачами подпрограммы являются:

- оздоровление детей путем включения в рацион учащихся молока и молочных продуктов, обеспечение детей полноценным питанием;

- координация межведомственного взаимодействия в решении задач, направленных на формирование здорового образа жизни обучающихся;

- формирование у школьников осознанного отношения к здоровью.

# 3. Сведения о заказчике и исполнителях подпрограммы.

# Заказчиком подпрограммы является Управление образования администрации Омсукчанского района, заинтересованное в укреплении здоровья подрастающего поколения и снижении детской заболеваемости. Исполнитель подпрограммы – управление образования администрации Омсукчанского района реализует основную часть мероприятий подпрограммы, осуществляет общую координацию и контроль исполнения подпрограммы.

# 4. Ожидаемые конечные результаты по реализации подпрограммы.

# Реализация подпрограммы позволит решать задачи государственной политики,  национальных инвестиционных проектов в сфере укрепления здоровья обучающихся, воспитания у них здорового образа жизни, формирования осознанного отношения к здоровому питанию. В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается совершенствование системы детского  школьного питания, оздоровление и укрепление детского организма подрастающего поколения, снижение детской заболеваемости большей части учащихся.

# 5. Этапы и сроки реализации подпрограммы.

Подпрограмма рассчитана на 3 года. Начало – 1 квартал 2011 года. Реализация мероприятий рассчитана на период с 1 квартала 2011 года по 4 квартал 2013 года.

# 6. Механизм реализации подпрограммы.

# Реализация подпрограммы осуществляется управлением образования Омсукчанского района во взаимодействии с учреждениями, ведомствами на основе четкого определения сфер компетенции и ответственности.

# 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

# Финансовые средства подпрограммы для решения проблемы обеспечения учащихся молоком и молочными продуктами формируются за счет средств бюджета муниципального образования «Омсукчанский район» (местного бюджета). Подпрограмма предусматривает употребление школьниками 1-11 классов общеобразовательных учреждений района по 200 граммов молока 2,5% жирности 1 раз в неделю. Количество потребляемого молока в неделю составит 112 литров. Еженедельные расходы муниципального образования «Омсукчанский район» (в ценах 2 квартала 2011 года) составят 6,72 тыс. рубля. Предполагаемые расходы за 1 год (34 недели) в действующих ценах составят 228,48 тыс. рублей, за три года – 685,44 тыс. рублей. Общий объем финансирования подпрограммы за период с 1 квартала 2011 года по 4 квартал 2013 года составит 694,44 тыс. рублей.

# 8. Система целевых индикаторов оценки эффективности

# реализации подпрограммы.

| Предмет оценки | Индикатор |
| --- | --- |
| 1. Учащиеся, потребляющие молочную про-дукцию. | Удельный вес учащихся, потребляющих мо-лочную продукцию, в общем количестве учащихся. |
| 2. Обеспечение общеобразовательных учреж-дений молочной продукцией. | Сумма финансирования, выделенная на за-купку молочной продукции для общеобразовательных учреждений. |
| 3. Укрепление здоровья детей и подростков. | Уровень заболеваемости школьников. |
| 4. Разъяснительная работа с учащимися, их ро-дителями, сотрудниками общеобразовательных учреждений о здоровом питании. | Количество проведенных мероприятий, по-священных пропаганде здорового питания. |

9. Система программных мероприятий подпрограммы.

| № п/п | Содержание мероприятий | Ответственный # исполнитель | Срок исполнения | Источник финанси- рования | Финансовое обеспечение (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего: | в том числе по годам: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мониторинг учащихся, роди-телей по потреблению молоч-ной продукции с учетом ин-диивидуальной переносимости, комплексного подхода в зависимости от состояния здо-ровья. | Управление образования администрации Омсукчанского района | Ежегодно, сентябрь | - | - | - | - | - |
| 2. Оздоровительные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение учащихся общеоб-разовательных учреждений мо-локом. | Управление образования администрации Омсукчанского района | 2011-2013 гг. | Местный бюджет | 685,44 | 228,48 | 228,48 | 228,48 |
| 2.2. | Разработка, изготовление и рас-пространение в общеобразовательных учреждениях печат-ной рекламной продукции под-программы (буклеты, брошю-ры, памятки). | Управление образования администрации Омсукчанского района | Ежегодно, сентябрь | Местный бюджет | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3. Научно-методическое обеспечение подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение мониторинга и анализа изменений в состоя-нии здоровья учащихся. | Управление образования администрации Омсукчанского района, МУЗ «ОЦРБ» | Ежегодно | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Проведение в ОУ разъясни-тельной работы с учащимися, родителями, сотрудниками ОУ о здоровом питании. | Управление образования администрации Омсукчанского района, МУЗ «ОЦРБ» | Ежегодно по мере необхо-димости | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Осуществление текущего над-зора за соблюдением сани-тарно-гигиенических требо-ваний и норм, предъявляемых к питанию. | Управление образования администрации Омсукчанского района, ТО Роспотребнадзора по Омсукчанскому району, МУЗ «ОЦРБ» | Постоянно | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Проведение мониторинга и анализа изменений в состоя-нии здоровья учащихся. | Управление образования администрации Омсукчанского района совместно с МУЗ «ОЦРБ» | Ежегодно | - | - | - | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 694,44 | 231,48 | 231,48 | 231,48 |