Магаданская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОМСУКЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От     16.07.2018г.      №     392

пос. Омсукчан

О заключении муниципального контракта по реконструкции инженерных сетей в пос. Дукат и технологическое присоединение к сетям строящейся угольной котельной п. Дукат

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Омсукчанского городского округа «Об утверждении  Порядка принятия решений о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Омсукчанский городской округ» на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств от 11.07.2018г. № 384, руководствуясь Уставом муниципального образования «Омсукчанский городской округ», администрация Омсукчанского городского округа

постановляет:

1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа  (Мустафина Л.Г.) в установленном порядке  заключить долгосрочный муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции инженерных сетей в пос. Дукат и технологическое присоединение к сетям строящейся угольной котельной п. Дукат, на период 2018-2019 годов, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Утвердить показатели выполнения работ по реконструкции инженерных сетей в пос. Дукат и технологическое присоединение к сетям строящейся угольной котельной п. Дукат на период 2018-2019 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Омсукчанский городской округ» в сети Интернет (www.omsukchan-adm.ru).

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа Мустафину Л.Г.

Глава администрации                                                        С.Н. Макаров

Приложение

к постановлению

администрации

городского округа

от 16.07.23018г. № 392

Показатели выполнения работ

по реконструкции инженерных сетей в пос. Дукат и технологическое присоединение к сетям строящейся угольной котельной п. Дукат

на период 2018-2019 годов

УСЛОВИЯ

заключения долгосрочных муниципальных контрактов

| № пп | Наименование контракта | Наименование условий | Содержание условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция инженерных сетей в пос. Дукат и технологическое при-соединение к сетям строящейся угольной котельной п. Дукат | Планируемые результаты выполнения работ | Ввод в эксплуатацию новых тепловых сетей для потребителей централизованного теплоснабжения |
| 2 |  | Описание состава работ | Инженерно-геодезические изыскания. Изыскания источников водоснабжения. Инженерно-геологические изыскания. Инженерно-экологические изыскания Разработка проекта межевания и проекта планировки территории Обследование существующих конструкций. Разработка проектной и рабочей документации. Строительство линейного объекта. (Техническое задание) |
| 3 |  | Срок осуществления закупки | Август 2018 года |
| 4 |  | Предельный срок выполнения работ | 29 апреля 2019 год |
| 5 |  | Предельный объем средств на выполнение долгосрочного муниципального контракта | Общий объем финансирование за счет внебюджетных источников в сумме 75 213 333.33 рублей В том числе: 2018г. - 20 000 000.00 рублей 2019г. – 55 213 333.33 рублей |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту - «Реконструкции инженерных сетей в пос. Дукат и технологическое присоединение к сетям строящейся

угольной котельной»

Наименование объекта: «Реконструкции инженерных сетей в пос. Дукат и технологическое присоединение к сетям строящейся угольной котельной».

Местоположение объекта: Магаданская область, Омсукчанский район, пос. Дукат

Вид строительства: Новое.

Тип объекта капитального строительства – линейный объект.

Стадия проектирования: Проектная документация, рабочая документация

Исходные данные:

- Постановление администрации Омсукчанского городского округа № 603 от 25.07.2017 г. на 3 л. в эл. виде.

- Предполагаемая схема расположения тепловых сетей и устройства водозабора на 2 л. в эл. виде

- Рабочая документация «Реконструкция котельной в пос. Дукат»

- Геодезическая съемка места размещения линейного объекта и сооружения водозабора.

- Схема подключения сетей ГВС и ТС к существующим сетям.

Проектная документация на строительство тепловых сетей и водозабора для объекта «Реконструкция котельной в пос. Дукат» должна соответствовать требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), Земельного кодекса Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), Федеральному закону № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», Постановлению Правительства российской Федерации № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию».

Проектно-изыскательские работы выполнить в объёме, необходимом для обеспечения строительства, в соответствии со ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, Постановление Правительства РФ от 16.02.08г. № 87.

Проектные работы выполнить в две стадии:

- проектная документация;

- рабочая документация.

Исполнитель собственными силами выполняет сбор необходимых исходных данных, в том числе запрашивает и получает всю необходимую для выполнения проектных работ документацию.

Исполнитель собственными или привлеченными силами выполняет комплекс инженерных изысканий необходимых для выполнения проектных работ.

Исполнитель согласовывает проектную документацию со всеми заинтересованными физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством, в том числе в обязательном порядке с балансодержателем переустраиваемых и пересекаемых коммуникаций.

Этапы выполнения работ.

1. Выполнение инженерных изысканий.

Инженерно-геодезические изыскания.

Предоставить топографический план М 1:500 в пределах обозначенных границ.

На топографическом плане должны быть отражены все здания, сооружения, трассы инженерных коммуникаций в пределах обозначенных границ.

Отчет по инженерным изысканиям, включающие текстовые, табличные и графические материалы, в соответствии с действующим СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства» актуализированная редакция СНиП 11-02-96.

Отчет обязан содержать инженерно-топографический план трассы с нанесением пунктов магистрального хода; продольные и поперечные профили трассы; ведомости закрепительных знаков и реперов по оси трассы; ведомости пересечения трассой других линейных объектов и угодий; ведомости косогорных участков; ведомости водных преград, пересекаемых трассой; ведомости согласований (границ, коммуникаций и т.д.)

Изысканиях источников водоснабжения.

Выполнить сбор, обработку, анализ и обобщение материалов о гидрогеологических условиях района и эксплуатации водозаборов подземных вод на предполагаемой площадки размещения водозабора, обеспечивающее получение материалов и данных для выбора водоносного горизонта подземных вод и определения оптимального участка для размещения проектируемого водозабора.

Провести лабораторные исследования состава и санитарного состояния подземных вод, а также состава водовмещающих пород.

Все работы выполнить в соответствии с СП 11-108-98 «Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод».

Необходимо выполнить обследование существующего водозабора, выполнить расчет ЗСО.

Объем выполняемых работ должен быть достаточным для выполнения проектных работ.

Инженерно-геологические изыскания

Произвести инженерно-геологические изыскания места под строительство тепловых сетей и размещения здания водозабора.

В заключении по инженерно-геологическим изысканиям указать:

-  пучинистость грунтов;

- коррозионную активность грунтов и воды к бетону, железобетону, стали, алюминию, свинцу.

- глубину сезонного промерзания грунтов;

- минимальный и максимальный уровни грунтовых вод;

- сейсмичность района (исследуемой площадки);

- физико-механические свойства грунтов;

- другие факторы, необходимые для строительства.

Объем выполняемых работ должен быть достаточным для выполнения проектных работ.

Инженерно-экологические изыскания

Основные требования к выполнению работ: в отчете дополнительно указать состояние компонентов природной среды до начала строительства объекта, состояние экосистемы, устойчивость к воздействиям и способность к восстановлению, и т.д. Предоставить экологическую карту М 1:2000 в пределах предполагаемого строительства тепловых сетей и здания водозабора.

Объем выполняемых работ должен быть достаточным для выполнения проектных работ.

Исполнитель работ по инженерным изысканиям обязан быть членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий.

2. Разработка проекта межевания и проекта планировки территории

Выполнить работы в соответствии с требованиями статьи 41-43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Состав работ и содержание проекта планировки должен отвечать требованиям Постановление Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564. Исполнитель предоставляет установленную отчетную документацию, а также в соответствии с постановлением администрации Омсукчанского городского округа № 603 от 25.07.2017 г. выполняет ее согласование ее со всеми заинтересованными лицами.

Исполнитель отвечает на замечания и предложения, полученные Заказчиком, администрации муниципального образования «Омсукчанский городской округ» в ходе согласования результатов услуг и публичных слушаний, готовит аргументированные обоснования учета или отклонения поступивших замечаний и предложений, корректирует результаты работ.

3. Обследование существующих конструкций.

Выполнить детальное обследование существующих конструкций тепловых пунктов врезки проектируемых тепловых сетей (ТК3, УТ-29, Здание электрокотельной) с целью их реконструкции, для обеспечения подключения к существующей схеме тепло-водоснабжения поселка Дукат.

Все работы выполнить в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и другой нормативно-технической документацией.

4. Разработка проектной и рабочей документации.

Прокладку сетей водозабора выполнить в ППУ изоляции, надземной прокладкой по железобетонным опорам. Диаметры трубопроводов определить проектом. Проектом предусмотреть тепловые спутники трубопроводов от вновь вводимой угольной котельной.

Здание водозабора выполнить модульным (блок контейнер) с оснащением его необходимыми инженерными системами отопления, электроснабжения и электроосвещения. 	Выбор и количество водозаборных станций, а также насосные станции определить проектом.

Тепловые сети ГВС и ТВС выполнить в ППУ изоляции, надземной прокладкой по железобетонным опорам. Диаметры трубопроводов и компенсационные устройства определить проектом.

Выполнить гидравлический расчет системы теплоснабжения поселка Дукат Магаданской области.

Исполнитель самостоятельно собирает сведения по тепловой нагрузке, списку потребителей, температурном графике и другие необходимые данные для выполнения работ.

Проект разработать в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и другой утвержденной нормативно технической документацией, действующей на территории Российской Федерации.

Конструктивные решения должны обеспечивать требуемые по нормам Российской Федерации прочность, устойчивость и безопасную эксплуатацию сооружений.

Проектной и рабочей документацией предусмотреть мероприятия по реконструкции тепловых камер и здания электро-котельной.

Проектная и рабочая документация предоставляется в формате файлов программы Adobe Reader (.pdf). Дополнительно, сметная документация предоставляется в формате Excel, исходные данные для сметной программы, а также программный файл с исходными данными для конвертации в формате АРПС.

В соответствии со ст. 33 и п. 3 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» исполнитель работ готовит список материалов и оборудования с параметрами эквивалентности, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ и оборудования здания в соответствии с разработанной документацией. Список материалов предоставляется в формате файлов программы Adobe Reader (pdf) и Excel (xls).

Обязательные для разработки разделы рабочей документации:

Генеральный план (ГП)

Архитектурно-строительные решения (АСР)

Железобетонные конструкции (КЖ)

Конструкции металлические (КМ)

Конструкции металлические.  Деталировка (КМД)

Тепломеханические решения (ТМ)

Состав и содержание разделов проектной документации принять согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТу 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации», а также в соответствии с Приказом № 783/пр от 12.05.2017г. «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» и другими действующими нормативными документами в области проектирования.

Исполнитель предоставляет государственному заказчику всю необходимую проектную документацию в электронном виде для передачи ее на государственную экспертизу.

Исполнитель выполняет полное сопровождение до получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Проектная и рабочая документация передается Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе, а также 4 оригинала положительного заключения государственной экспертизы.

Также предоставляется список материалов с параметрами эквивалентности в 1-м экземпляре на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе.

5. Строительство линейного объекта.

Застройщик обязан обеспечить выполнение работ в соответствии с требованиями: СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1», СНиП 12-04-2002«Безопасность труда в строительстве. Часть 2», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве, решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» и другими нормативными документами, регламентирующими безопасность выполняемых работ на территории строительства Объекта, действующими на территории Российской Федерации.

В ходе выполнения Работ Застройщик обязан обеспечивать соблюдение правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок, выполнение на строительной площадке мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли) в соответствии с нормативными актами Российской Федерации.

Все работы выполнить, учитывая технологическую последовательность работ. Строительство объекта производить в полном соответствии с действующими нормативными документами.

По окончании строительства объект должен быть полностью готов к эксплуатации, соответствовать всем действующим нормативным документам, в том числе санитарно-эпидемиологическим требованиям, пожарным и прочим.

Материалы, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ на объекте, принять в соответствии с проектной (рабочей) и сметной документации.

Все используемые материалы при строительстве объекта должны проходить входной контроль качества, иметь необходимые сертификаты качества

Закупку материалов, технологического оборудования, а также его монтаж и наладку осуществляет Застройщик.

При строительстве объекта в обязательном порядке учесть требования приказа министерства экономического развития Российской Федерации от 04 июня 2010 года № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

По окончании строительства подготовить объект к сдаче в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством, и всю исполнительную документацию передать заказчику в соответствии с РД-11-02-2006.

До начала проведения приемо-сдаточных испытаний разработать и согласовать с Заказчиком программы их проведения;

Произвести приемо-сдаточные испытания, включая поузловую наладку Объекта, предварительные испытания трубопроводов на прочность и герметичность, гидравлическую промывку трубопроводов в трехкратном объеме промываемого участка и дезинфекцию трубопроводов в соответствии с согласованной программой.

По результатам проведения приемо-сдаточных испытаний совместно с Заказчиком составить соответствующий акт.

В случае получения отрицательных результатов приемо-сдаточных испытаний после выполнения работ 	Застройщик собственными силами и за свой счет, в согласованный с Заказчиком срок обязуется выполнить все необходимые мероприятия для получения положительного результата приемо-сдаточных испытаний. При этом получение отрицательного результата приемо-сдаточных испытаний не является основанием для продления срока выполнения работ по Контракту.

Обеспечить получение заключения о соответствии построенного/ реконструированного Объекта, оборудования на Объекте требованиям технических регламентов, иным требованиям в соответствии с положениями действующего законодательства в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Обеспечить ввод Объекта в эксплуатацию.

Устранить безвозмездно в согласованный с Заказчиком срок недостатки (дефекты), выявленные Заказчиком в процессе производства работ и (или) в результатах работ, в процессе эксплуатации Объекта.

Застройщик передает заказчику:

- чертежи оборудования и/или объекта, а также их отдельных элементов;

- правила эксплуатации оборудования и/или объекта, а также их отдельных элементов;

- технические спецификации, каталог (перечень) деталей в составе оборудования и/или объекта, а также их отдельных элементов;

- информационные таблицы материалов оборудования и/или объекта, а также их отдельных элементов;

- сведения о проведенных испытаниях оборудования и/или объекта, а также их отдельных элементов, и периодичности их проведения;

- инструкции по монтажу, регулировке, пуску и обкатке оборудования и/или объекта, а также их отдельных элементов;

- сведения о техническом обслуживании оборудования и/или объекта, а также их отдельных элементов, и периодичности его проведения;

- сведения о необходимом количестве запасных частей для эксплуатации и проведения планового технического обслуживания оборудования и/или объекта, а также их отдельных элементов (нормах расхода запасных частей);

- сведения о возможных дефектах и неисправностях оборудования и/или объекта, а также их отдельных элементов, и способах их устранения;

- инструкции о действиях эксплуатационного персонала в случаях возникновения нарушений в работе оборудования и/или объекта, возникновении признаков технологического инцидента и аварий;

- сертификаты, паспорта, акты, заключения об испытаниях и иную сопроводительную документацию на применяемые материалы, изделия и оборудование (с подтверждением подлинности от соответствующего завода-изготовителя), удостоверяющую качество продукции;

- исполнительную документацию в комплекте, предусмотренном нормативными документами;

#### - иные сведения, достаточные для безопасных эксплуатации и технического обслуживания оборудования и/или объекта, а также их отдельных элементов.

#### __________________