## Приожение
Приложение № 1
Календарный план-график мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства, социальной сферы муниципального образования «Омсукчанский городской округ» к работе в осенне-зимний период 2018-2019годов
№ | Наименование мероприятий | Ед. измер. | Количество | Стоимость (тыс.руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирования
[7 empty] | Средства предприятий | Местный бюджет | Областной бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| МО "Омсукчанский городской округ" в т.ч. |  |  | 46028.3 |  |  | 21025.8 | 5002.5 | 20000
| п. Омсукчан |  |  | 34034.1 |  |  | 11099.6 | 2934.5 | 20000
| п. Дукат |  |  | 5575.2 |  |  | 3507.2 | 2068 | 0
| ООО "ВМСС" |  |  | 5202.7 |  |  | 5202.7 | 0 | 0
| ООО "Исток" |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 0 | 0
| ООО "Наш Дом" |  |  | 1021.1 |  |  | 1021.1 | 0 | 0
| ООО "МКС" |  |  | 964 |  |  | 964 | 0 | 0
| ООО "РЭС" |  |  | 6419 |  |  | 6419 | 0 | 0
п. Омсукчан
1 | Ремонт и подготовка жилфонда |  |  | 1593.1 |  |  | 1593.1 | 0 | 0
| Замена запорной арматуры | шт. | 8 | 35 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 35 | 0 | 0
| Замена трубы d50 | м | 10 | 10 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 10 | 0 | 0
| Замена кранов | шт. | 30 | 15 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 15 | 0 | 0
| Ремонт входных козырьков | м2 | 25 | 35 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 35 | 0 | 0
| Установка новых козырьков | шт. | 3 | 45 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 45 | 0 | 0
| Ремонт ступенек | м | 10 | 15 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 15 | 0 | 0
| Заделка межпанельных швов | м2 | 15 | 20 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 20 | 0 | 0
| Ремонт крыши | м2 | 15 | 15 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 15 | 0 | 0
| Установка металических дверей в подвалы | шт. | 2 | 10 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 10 | 0 | 0
| Покраска входных дверей | м2 | 20 | 7 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 7 | 0 | 0
| Ремонт тамбура | м2 | 10 | 15 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 15 | 0 | 0
| Ремонт подъездов | шт. | 4 | 350 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 350 | 0 | 0
| Ремонт балконых козырьков | шт. | 12 | 252 | до 01.09.2018г. | ООО "Наш Дом" | 252 | 0 | 0
| Ремонт подъезда | шт. | 3 | 355 | до 01.09.2018г. | ООО "Наш Дом" | 355 | 0 | 0
| Замена канализационных труб | п.м. | 100 | 303.4 | до 01.09.2018г. | ООО "Наш Дом" | 303.4 | 0 | 0
| Ремонт кровли | м2 | 15 | 14.7 | до 01.09.2018г. | ООО "Наш Дом" | 14.7 | 0 | 0
| Ремонт отопления | п.м. | 64 | 96 | до 01.09.2018г. | ООО "Наш Дом" | 96 | 0 | 0
2. | Подготовка тепловых сетей |  |  | 9071.4 |  |  | 2001.3 | 78.5 | 6991.6
| Приобретение тепловизора |  |  | 78.5 | до 01.09.2018г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 78.5 | 0
| Модернизация запорной арматуры на сетях тепло-водоснабжения Омсукчанского городского округа |  |  | 2461.7 | до 01.09.2018г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 0 | 2461.7
| Модернизация электроприводного хозяйства на котельных Омсукчанского городского округа |  |  | 420.8 | до 01.09.2018г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 0 | 420.8
| Модернизация насосного парка в Омсукчанском городском округе |  |  | 1509.1 | до 01.09.2018г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 0 | 1509.1
| Модернизация участка наружной сети тепло-водоснабжения от ТК 13 до жилого дома по ул. Транспортная 2 64м п. Омсукчан согласно утвержденной схемы теплоснабжения | п.м. | 64 | 2600 | до 01.09.2018г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 0 | 2600
| Замена задвижек d=50, 80, 100, 150, 200 | шт. | 9 | 142.7 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 142.7 | 0 | 0
| Замена вентилей d=20, 25, 32, 40, 50 | шт. | 20 | 221.9 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 221.9 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт задвижек со смазкой, заменой прокладок d=50, 80, 100, 125, 150, 200, 250 | шт. | 182 | 549.8 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 549.8 | 0 | 0
| Частичный ремонт ТК с заменой лестниц | шт. | 10 | 407.5 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 407.5 | 0 | 0
| Гидравлическое испытание ТС и ГВС с промывкой трубопроводов после окончания отопительного сезона | м | 20176 | 615.9 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 615.9 | 0 | 0
| Замена вентилей на задвижки d=50 мм 30С41НЖ | шт. | 4 | 63.5 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 63.5 | 0 | 0
3. | Подготовка и ремонт котельных |  |  | 10947.6 |  |  | 2005.2 | 300 | 8642.4
| Модернизация газодутьевого оборудования на объектах теплоснабжения |  |  | 1711.1 | до 01.09.2018г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 0 | 1711.1
| Модернизация скребкового конвейерного оборудования на угольных котельных Омсукчанского городского округа |  |  | 6931.3 | до 01.09.2018г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 0 | 6931.3
| Проект по ремонту несущих конструкций квартальной котельной |  |  | 300 | до 01.09.2018г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 300 | 0
| Квартальная котельная п.Омсукчан |  |  | 1397.7 |  |  | 1397.7 | 0 | 0
| Замена изоляции из асбокартона на задних дверцах котлов №1,5,8 цехов № 1,2 | кг | 38 | 10.2 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 10.2 | 0 | 0
| Ревизия электродвигателя привода ленточного конвейера и дробилки с заменой подшипников и смазкой | шт. | 2 | 24.8 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 24.8 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт дымососов ДН-11,2 и ДН-12,5 с заменой подшипников и смазкой | шт. | 9 | 193.9 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 193.9 | 0 | 0
| Частичный ремонт топочных камер котлов № 1,5 с заменой решеток из рельса Р-24 и металлоконструкций для поддува воздуха и передних дверок | тн | 3.8 | 371.7 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 371.7 | 0 | 0
| Частичный ремонт обмуровки котла № 1,5 | м³ | 2.3 | 96.7 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 96.7 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт задвижек со смазкой, заменой прокладок цехов № 1,2 | шт. | 132 | 398.6 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 398.6 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт тельферов цеха № 1,2 с заменой тросса d=12 мм и смазкой | шт. | 3 | 39.9 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 39.9 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт вентиляторов ВДН-11,2 № 1,2,3 и ВДН-12,5 №4 с заменой подшипников и смазкой | шт. | 4 | 83.1 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 83.1 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт крышных вентиляторов СВМ 6М № 1,2,3 с заменой и смазкой подшипников | шт. | 3 | 44.5 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 44.5 | 0 | 0
| Капитальный ремонт фундаментов 4-х колонн галереи углеподачи | м³ | 0.7 | 57.9 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 57.9 | 0 | 0
| Ревизия контакторов и замена магнитных пускателей | шт. | 58 | 47.6 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 47.6 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт насоса ТС 1Д500-63 № 7,8 с заменой подшипников и смазкой | шт. | 2 | 28.8 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 28.8 | 0 | 0
| Котельная "Энергетик" п.Омсукчан |  |  | 587 |  |  | 587 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт циклонов | шт. | 1 | 43.5 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 43.5 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт дымососов ДН-11,2 с заменой подшипников и смазкой | шт. | 4 | 85.8 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 85.8 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт вентилятора ВДН-10 с заменой подшипников и смазкой | шт. | 2 | 41.6 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 41.6 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт тельферов г/п 2 тн | шт. | 2 | 27.7 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 27.7 | 0 | 0
| Частичный ремонт обмуровки котлов и внутренней перегородки котлов № 1,3 | м³ | 0.8 | 34.7 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 34.7 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт запорной арматуры с заменой прокладок | шт. | 43 | 129.9 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 129.9 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт насоса Д200-36 № 1,2, ТСД200-90 и дренажного насоса с заменой подшипников и смазкой | шт. | 5 | 79.8 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 79.8 | 0 | 0
| Частичный ремонт топки котлов № 1,3 с заменой металлоконструкций поддува воздуха, колосниковых решеток из рельс Р-24 со сверлением отверстий d=6 мм в топочной камере котлов | тн | 0.396 | 49.3 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 49.3 | 0 | 0
| Ревизия и замена магнитных пускателей в электрощитовой котельной | шт. | 11 | 19.2 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 19.2 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт запорной арматуры с заменой прокладок | шт. | 25 | 75.5 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 75.5 | 0 | 0
| Электрокотельная п.Омсукчан |  |  | 20.5 |  |  | 20.5 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт котлов ЭКВ-1 | шт. | 2 | 14.8 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 14.8 | 0 | 0
| Ревизия и замена магнитных пускателей в электрощитовой котельной | шт. | 3 | 5.7 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 5.7 | 0 | 0
4. | Трансформаторные подстанции |  |  | - | - | - | - | - | -
| Капитальный ремонт ТП-2 (Дукат); ТП-10А, ТП-11, ТП-ЦРП, ТП-8 (Омсукчан) | шт. | 5 | 4500 | до 01.09.2017г. | ООО "РЭС" | 4500
5. | Подготовка линий электропередач |  |  | - | - | - | - | - | -
6. | Подготовка и ремонт водопроводных сетей с сооружениями на них |  |  | 500 |  |  | 500 | 0 | 0
| Подготовка водозаборов |  |  | 500 | до 01.09.2018г. | ООО "Исток" | 500 | 0 | 0
7. | Подготовка и ремонт канализационных сетей |  |  | 6922 |  |  | 0 | 2556 | 4366
| Модернизация участка канализационной сети по ул. Транспортная д.6 п. Омсукчан в соответствии с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения |  |  | 1115 | до 01.09.2018г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 0 | 1115
| Модернизация участка канализационной сети по ул. Ленина д.18-22 п. Омсукчан в соответствии с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения |  |  | 637 | до 01.09.2018г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 0 | 637
| Модернизация участка канализационной сети по ул. Ленина д.23 п. Омсукчан в соответствии с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения |  |  | 1730 | до 01.09.2018г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 0 | 1730
| Модернизация участка канализационной сети по ул. Ленина д.20-23 (переход) п. Омсукчан в соответствии с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения |  |  | 884 | до 01.09.2018г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 0 | 884
| Промывка и прочистка, ремонт участков системы канализации |  |  | 1500 | до 01.09.2018г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 1500 | 0
| Модернизация участка канализационной сети по ул. Транспортная д.2 п. Омсукчан в соответствии с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения |  |  | 861 | до 01.09.2018г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 861 | 0
| Модернизацияучастка канализационной сети по ул. Ленина д.43 п. Омсукчан в соответствии с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения |  |  | 195 | до 01.09.2018г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 195 | 0
8. | Подготовка и ремонт канализационных насосных станций |  |  | 500 |  |  | 500 | 0 | 0
| Подготовка и ремонт канализационных насосных станций |  |  | 500 | до 01.09.2018г. | ООО "Исток" | 500 | 0 | 0
9. | Подготовка и ремонт очистных сооружений |  |  | - | - | - | - | - | -
10 | Подготовка и ремонт водозаборов |  |  | - | - | - | - | - | -
п. Дукат
1 | Ремонт и подготовка жилфонда |  |  | 2210 |  |  | 392 | 1818 | 0
| Ремонт нижней разводки системы отопления по Победы д.15 |  |  | 1416 | до 01.09.2018г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 1416 | 0
| Ремонт системы отопления по Победы д.15 |  |  | 402 | до 01.09.2018г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 402 | 0
| Замена кранов | шт. | 100 | 50 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 50 | 0 | 0
| Замена трубы d50 | м | 20 | 20 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 20 | 0 | 0
| Замена трубы d25 | шт. | 50 | 15 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 15 | 0 | 0
| Ремонт балконов | м2 | 50 | 120 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 120 | 0 | 0
| Замена канализационных труб | п.м. | 10 | 10 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 10 | 0 | 0
| Замена крыш | м2 | 30 | 30 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 30 | 0 | 0
| Покраска входных дверей | м3 | 20 | 7 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 7 | 0 | 0
| Ремонт подъездов | шт. | 2 | 140 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 140 | 0 | 0
2. | Подготовка тепловых сетей |  |  | 577.7 |  |  | 577.7 | 0 | 0
| Частичный ремонт колодцев, замена крышек и лестниц | шт. | 5 | 203.8 | до 01.09.2017г. | ООО "ВМСС" | 203.8 | 0 | 0
| Замена задвижек d=50, 100 | шт. | 5 | 61.7 | до 01.09.2017г. | ООО "ВМСС" | 61.7 | 0 | 0
| Гидравлическое испытание ТС и ГВС с промывкой трубопроводов после окончания отопительного сезона | м | 11173 | 312.2 | до 01.09.2017г. | ООО "ВМСС" | 312.2 | 0 | 0
3. | Подготовка и ремонт котельных |  |  | 868.5 |  |  | 618.5 | 250 | 0
В том числе:
| Угольная котельная п.Дукат |  |  | 761.1 |  |  | 511.1 | 250 | 0
| Капитальный ремонт кровли эл. Котельной п. Дукат |  |  | 250 | до 01.09.2018г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 250 | 0
| Ревизия и ремонт электродвигателя конвейера 2СР-70М со смазкой и заменой подшипников | шт. | 1 | 12.4 | до 01.09.2017г. | ООО "ВМСС" | 12.4 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт вентиляторов ВДН-12,5 № 1,2 со смазкой и заменой подшипников | шт. | 2 | 41.6 | до 01.09.2017г. | ООО "ВМСС" | 41.6 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт дымососа ДН-11,2 | шт. | 3 | 64.7 | до 01.09.2017г. | ООО "ВМСС" | 64.7 | 0 | 0
| Капитальный ремонт дымососа ДН-11,2 (замена) | шт. | 1 | 152 | до 01.09.2017г. | ООО "ВМСС" | 152 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт задвижек котлов № 1,3 | шт. | 2 | 6.1 | до 01.09.2017г. | ООО "ВМСС" | 6.1 | 0 | 0
| Замена задвижек котлов № 4,5 | шт. | 4 | 53.4 | до 01.09.2017г. | ООО "ВМСС" | 53.4 | 0 | 0
| Изготовление и замена передних дверок котлов № 1,2,4 | шт. | 6 | 81.2 | до 01.09.2017г. | ООО "ВМСС" | 81.2 | 0 | 0
| Частичный ремонт обмуровки котлов | м³ | 2.1 | 89.3 | до 01.09.2017г. | ООО "ВМСС" | 89.3 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт контакторов и магнитных пускателей | шт. | 12 | 10.4 | до 01.09.2017г. | ООО "ВМСС" | 10.4 | 0 | 0
| Электрокотельная п.Дукат |  |  | 107.4 |  |  | 107.4 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт сетевых насосов и электродвигателей со смазкой и заменой подшипников | шт. | 4 | 63.8 | до 01.09.2017г. | ООО "ВМСС" | 63.8 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт электрокотла № 1 КЭВ 400/0,4 с заменой прокладок, чисткой экрана | шт. | 1 | 9.2 | до 01.09.2017г. | ООО "ВМСС" | 9.2 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт тельфера | шт. | 1 | 13.3 | до 01.09.2017г. | ООО "ВМСС" | 13.3 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт контакторов и автоматов в электрощитах № 1,2,3; ЩСУ № 1,2,3,4; ЩО № 1,2 | шт. | 9 | 21.1 | до 01.09.2017г. | ООО "ВМСС" | 21.1 | 0 | 0
4. | Трансформаторные подстанции | - | - | - | - | - | - | - | -
5. | Подготовка линий электропередач | - | - | - | - | - | - | - | -
| Замена линии "Ячейка 5 "Новый Дукат"" |  |  | 1919 | до 01.09.2017г. | ООО "РЭС" | 1919
6. | Подготовка и ремонт водопроводных сетей с сооружениями на них | - | - | - | - | - | - | - | -
7. | Подготовка и ремонт канализационных сетей | - | - | - | - | - | - | - | -
8. | Подготовка и ремонт канализационных насосных станций | - | - | - | - | - | - | - | -
9. | Подготовка и ремонт водозаборов | - | - | - | - | - | - | - | -

## Лист1
Приложение № 1
Календарный план-график мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства, социальной сферы муниципального образования «Омсукчанский городской округ» к работе в осенне-зимний период 2018-2019годов
№ | Наименование мероприятий | Ед. измер. | Количество | Стоимость (тыс.руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирования
[7 empty] | Средства предприятий | Местный бюджет | Областной бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| МО "Омсукчанский городской округ" в т.ч. |  |  | 46028.3 |  |  | 21025.8 | 5002.5 | 20000
| п. Омсукчан |  |  | 34034.1 |  |  | 11099.6 | 2934.5 | 20000
| п. Дукат |  |  | 5575.2 |  |  | 3507.2 | 2068 | 0
| ООО "ВМСС" |  |  | 5202.7 |  |  | 5202.7 | 0 | 0
| ООО "Исток" |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 0 | 0
| ООО "Наш Дом" |  |  | 1021.1 |  |  | 1021.1 | 0 | 0
| ООО "МКС" |  |  | 964 |  |  | 964 | 0 | 0
| ООО "РЭС" |  |  | 6419 |  |  | 6419 | 0 | 0
п. Омсукчан
1 | Ремонт и подготовка жилфонда |  |  | 1593.1 |  |  | 1593.1 | 0 | 0
| Замена запорной арматуры | шт. | 8 | 35 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 35 | 0 | 0
| Замена трубы d50 | м | 10 | 10 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 10 | 0 | 0
| Замена кранов | шт. | 30 | 15 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 15 | 0 | 0
| Ремонт входных козырьков | м2 | 25 | 35 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 35 | 0 | 0
| Установка новых козырьков | шт. | 3 | 45 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 45 | 0 | 0
| Ремонт ступенек | м | 10 | 15 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 15 | 0 | 0
| Заделка межпанельных швов | м2 | 15 | 20 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 20 | 0 | 0
| Ремонт крыши | м2 | 15 | 15 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 15 | 0 | 0
| Установка металических дверей в подвалы | шт. | 2 | 10 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 10 | 0 | 0
| Покраска входных дверей | м2 | 20 | 7 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 7 | 0 | 0
| Ремонт тамбура | м2 | 10 | 15 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 15 | 0 | 0
| Ремонт подъездов | шт. | 4 | 350 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 350 | 0 | 0
| Ремонт балконых козырьков | шт. | 12 | 252 | до 01.09.2018г. | ООО "Наш Дом" | 252 | 0 | 0
| Ремонт подъезда | шт. | 3 | 355 | до 01.09.2018г. | ООО "Наш Дом" | 355 | 0 | 0
| Замена канализационных труб | п.м. | 100 | 303.4 | до 01.09.2018г. | ООО "Наш Дом" | 303.4 | 0 | 0
| Ремонт кровли | м2 | 15 | 14.7 | до 01.09.2018г. | ООО "Наш Дом" | 14.7 | 0 | 0
| Ремонт отопления | п.м. | 64 | 96 | до 01.09.2018г. | ООО "Наш Дом" | 96 | 0 | 0
2. | Подготовка тепловых сетей |  |  | 9071.4 |  |  | 2001.3 | 78.5 | 6991.6
| Приобретение тепловизора |  |  | 78.5 | до 01.09.2018г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 78.5 | 0
| Модернизация запорной арматуры на сетях тепло-водоснабжения Омсукчанского городского округа |  |  | 2461.7 | до 01.09.2018г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 0 | 2461.7
| Модернизация электроприводного хозяйства на котельных Омсукчанского городского округа |  |  | 420.8 | до 01.09.2018г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 0 | 420.8
| Модернизация насосного парка в Омсукчанском городском округе |  |  | 1509.1 | до 01.09.2018г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 0 | 1509.1
| Модернизация участка наружной сети тепло-водоснабжения от ТК 13 до жилого дома по ул. Транспортная 2 64м п. Омсукчан согласно утвержденной схемы теплоснабжения | п.м. | 64 | 2600 | до 01.09.2018г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 0 | 2600
| Замена задвижек d=50, 80, 100, 150, 200 | шт. | 9 | 142.7 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 142.7 | 0 | 0
| Замена вентилей d=20, 25, 32, 40, 50 | шт. | 20 | 221.9 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 221.9 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт задвижек со смазкой, заменой прокладок d=50, 80, 100, 125, 150, 200, 250 | шт. | 182 | 549.8 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 549.8 | 0 | 0
| Частичный ремонт ТК с заменой лестниц | шт. | 10 | 407.5 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 407.5 | 0 | 0
| Гидравлическое испытание ТС и ГВС с промывкой трубопроводов после окончания отопительного сезона | м | 20176 | 615.9 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 615.9 | 0 | 0
| Замена вентилей на задвижки d=50 мм 30С41НЖ | шт. | 4 | 63.5 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 63.5 | 0 | 0
3. | Подготовка и ремонт котельных |  |  | 10947.6 |  |  | 2005.2 | 300 | 8642.4
| Модернизация газодутьевого оборудования на объектах теплоснабжения |  |  | 1711.1 | до 01.09.2018г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 0 | 1711.1
| Модернизация скребкового конвейерного оборудования на угольных котельных Омсукчанского городского округа |  |  | 6931.3 | до 01.09.2018г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 0 | 6931.3
| Проект по ремонту несущих конструкций квартальной котельной |  |  | 300 | до 01.09.2018г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 300 | 0
| Квартальная котельная п.Омсукчан |  |  | 1397.7 |  |  | 1397.7 | 0 | 0
| Замена изоляции из асбокартона на задних дверцах котлов №1,5,8 цехов № 1,2 | кг | 38 | 10.2 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 10.2 | 0 | 0
| Ревизия электродвигателя привода ленточного конвейера и дробилки с заменой подшипников и смазкой | шт. | 2 | 24.8 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 24.8 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт дымососов ДН-11,2 и ДН-12,5 с заменой подшипников и смазкой | шт. | 9 | 193.9 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 193.9 | 0 | 0
| Частичный ремонт топочных камер котлов № 1,5 с заменой решеток из рельса Р-24 и металлоконструкций для поддува воздуха и передних дверок | тн | 3.8 | 371.7 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 371.7 | 0 | 0
| Частичный ремонт обмуровки котла № 1,5 | м³ | 2.3 | 96.7 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 96.7 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт задвижек со смазкой, заменой прокладок цехов № 1,2 | шт. | 132 | 398.6 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 398.6 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт тельферов цеха № 1,2 с заменой тросса d=12 мм и смазкой | шт. | 3 | 39.9 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 39.9 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт вентиляторов ВДН-11,2 № 1,2,3 и ВДН-12,5 №4 с заменой подшипников и смазкой | шт. | 4 | 83.1 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 83.1 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт крышных вентиляторов СВМ 6М № 1,2,3 с заменой и смазкой подшипников | шт. | 3 | 44.5 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 44.5 | 0 | 0
| Капитальный ремонт фундаментов 4-х колонн галереи углеподачи | м³ | 0.7 | 57.9 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 57.9 | 0 | 0
| Ревизия контакторов и замена магнитных пускателей | шт. | 58 | 47.6 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 47.6 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт насоса ТС 1Д500-63 № 7,8 с заменой подшипников и смазкой | шт. | 2 | 28.8 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 28.8 | 0 | 0
| Котельная "Энергетик" п.Омсукчан |  |  | 587 |  |  | 587 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт циклонов | шт. | 1 | 43.5 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 43.5 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт дымососов ДН-11,2 с заменой подшипников и смазкой | шт. | 4 | 85.8 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 85.8 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт вентилятора ВДН-10 с заменой подшипников и смазкой | шт. | 2 | 41.6 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 41.6 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт тельферов г/п 2 тн | шт. | 2 | 27.7 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 27.7 | 0 | 0
| Частичный ремонт обмуровки котлов и внутренней перегородки котлов № 1,3 | м³ | 0.8 | 34.7 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 34.7 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт запорной арматуры с заменой прокладок | шт. | 43 | 129.9 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 129.9 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт насоса Д200-36 № 1,2, ТСД200-90 и дренажного насоса с заменой подшипников и смазкой | шт. | 5 | 79.8 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 79.8 | 0 | 0
| Частичный ремонт топки котлов № 1,3 с заменой металлоконструкций поддува воздуха, колосниковых решеток из рельс Р-24 со сверлением отверстий d=6 мм в топочной камере котлов | тн | 0.396 | 49.3 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 49.3 | 0 | 0
| Ревизия и замена магнитных пускателей в электрощитовой котельной | шт. | 11 | 19.2 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 19.2 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт запорной арматуры с заменой прокладок | шт. | 25 | 75.5 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 75.5 | 0 | 0
| Электрокотельная п.Омсукчан |  |  | 20.5 |  |  | 20.5 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт котлов ЭКВ-1 | шт. | 2 | 14.8 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 14.8 | 0 | 0
| Ревизия и замена магнитных пускателей в электрощитовой котельной | шт. | 3 | 5.7 | до 01.09.2018г. | ООО "ВМСС" | 5.7 | 0 | 0
4. | Трансформаторные подстанции |  |  | - | - | - | - | - | -
| Капитальный ремонт ТП-2 (Дукат); ТП-10А, ТП-11, ТП-ЦРП, ТП-8 (Омсукчан) | шт. | 5 | 4500 | до 01.09.2017г. | ООО "РЭС" | 4500
5. | Подготовка линий электропередач |  |  | - | - | - | - | - | -
6. | Подготовка и ремонт водопроводных сетей с сооружениями на них |  |  | 500 |  |  | 500 | 0 | 0
| Подготовка водозаборов |  |  | 500 | до 01.09.2018г. | ООО "Исток" | 500 | 0 | 0
7. | Подготовка и ремонт канализационных сетей |  |  | 6922 |  |  | 0 | 2556 | 4366
| Модернизация участка канализационной сети по ул. Транспортная д.6 п. Омсукчан в соответствии с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения |  |  | 1115 | до 01.09.2018г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 0 | 1115
| Модернизация участка канализационной сети по ул. Ленина д.18-22 п. Омсукчан в соответствии с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения |  |  | 637 | до 01.09.2018г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 0 | 637
| Модернизация участка канализационной сети по ул. Ленина д.23 п. Омсукчан в соответствии с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения |  |  | 1730 | до 01.09.2018г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 0 | 1730
| Модернизация участка канализационной сети по ул. Ленина д.20-23 (переход) п. Омсукчан в соответствии с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения |  |  | 884 | до 01.09.2018г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 0 | 884
| Промывка и прочистка, ремонт участков системы канализации |  |  | 1500 | до 01.09.2018г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 1500 | 0
| Модернизация участка канализационной сети по ул. Транспортная д.2 п. Омсукчан в соответствии с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения |  |  | 861 | до 01.09.2018г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 861 | 0
| Модернизацияучастка канализационной сети по ул. Ленина д.43 п. Омсукчан в соответствии с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения |  |  | 195 | до 01.09.2018г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 195 | 0
8. | Подготовка и ремонт канализационных насосных станций |  |  | 500 |  |  | 500 | 0 | 0
| Подготовка и ремонт канализационных насосных станций |  |  | 500 | до 01.09.2018г. | ООО "Исток" | 500 | 0 | 0
9. | Подготовка и ремонт очистных сооружений |  |  | - | - | - | - | - | -
10 | Подготовка и ремонт водозаборов |  |  | - | - | - | - | - | -
п. Дукат
1 | Ремонт и подготовка жилфонда |  |  | 2210 |  |  | 392 | 1818 | 0
| Ремонт нижней разводки системы отопления по Победы д.15 |  |  | 1416 | до 01.09.2018г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 1416 | 0
| Ремонт системы отопления по Победы д.15 |  |  | 402 | до 01.09.2018г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 402 | 0
| Замена кранов | шт. | 100 | 50 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 50 | 0 | 0
| Замена трубы d50 | м | 20 | 20 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 20 | 0 | 0
| Замена трубы d25 | шт. | 50 | 15 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 15 | 0 | 0
| Ремонт балконов | м2 | 50 | 120 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 120 | 0 | 0
| Замена канализационных труб | п.м. | 10 | 10 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 10 | 0 | 0
| Замена крыш | м2 | 30 | 30 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 30 | 0 | 0
| Покраска входных дверей | м3 | 20 | 7 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 7 | 0 | 0
| Ремонт подъездов | шт. | 2 | 140 | до 01.09.2018г. | ООО "МКС" | 140 | 0 | 0
2. | Подготовка тепловых сетей |  |  | 577.7 |  |  | 577.7 | 0 | 0
| Частичный ремонт колодцев, замена крышек и лестниц | шт. | 5 | 203.8 | до 01.09.2017г. | ООО "ВМСС" | 203.8 | 0 | 0
| Замена задвижек d=50, 100 | шт. | 5 | 61.7 | до 01.09.2017г. | ООО "ВМСС" | 61.7 | 0 | 0
| Гидравлическое испытание ТС и ГВС с промывкой трубопроводов после окончания отопительного сезона | м | 11173 | 312.2 | до 01.09.2017г. | ООО "ВМСС" | 312.2 | 0 | 0
3. | Подготовка и ремонт котельных |  |  | 868.5 |  |  | 618.5 | 250 | 0
В том числе:
| Угольная котельная п.Дукат |  |  | 761.1 |  |  | 511.1 | 250 | 0
| Капитальный ремонт кровли эл. Котельной п. Дукат |  |  | 250 | до 01.09.2018г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 250 | 0
| Ревизия и ремонт электродвигателя конвейера 2СР-70М со смазкой и заменой подшипников | шт. | 1 | 12.4 | до 01.09.2017г. | ООО "ВМСС" | 12.4 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт вентиляторов ВДН-12,5 № 1,2 со смазкой и заменой подшипников | шт. | 2 | 41.6 | до 01.09.2017г. | ООО "ВМСС" | 41.6 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт дымососа ДН-11,2 | шт. | 3 | 64.7 | до 01.09.2017г. | ООО "ВМСС" | 64.7 | 0 | 0
| Капитальный ремонт дымососа ДН-11,2 (замена) | шт. | 1 | 152 | до 01.09.2017г. | ООО "ВМСС" | 152 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт задвижек котлов № 1,3 | шт. | 2 | 6.1 | до 01.09.2017г. | ООО "ВМСС" | 6.1 | 0 | 0
| Замена задвижек котлов № 4,5 | шт. | 4 | 53.4 | до 01.09.2017г. | ООО "ВМСС" | 53.4 | 0 | 0
| Изготовление и замена передних дверок котлов № 1,2,4 | шт. | 6 | 81.2 | до 01.09.2017г. | ООО "ВМСС" | 81.2 | 0 | 0
| Частичный ремонт обмуровки котлов | м³ | 2.1 | 89.3 | до 01.09.2017г. | ООО "ВМСС" | 89.3 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт контакторов и магнитных пускателей | шт. | 12 | 10.4 | до 01.09.2017г. | ООО "ВМСС" | 10.4 | 0 | 0
| Электрокотельная п.Дукат |  |  | 107.4 |  |  | 107.4 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт сетевых насосов и электродвигателей со смазкой и заменой подшипников | шт. | 4 | 63.8 | до 01.09.2017г. | ООО "ВМСС" | 63.8 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт электрокотла № 1 КЭВ 400/0,4 с заменой прокладок, чисткой экрана | шт. | 1 | 9.2 | до 01.09.2017г. | ООО "ВМСС" | 9.2 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт тельфера | шт. | 1 | 13.3 | до 01.09.2017г. | ООО "ВМСС" | 13.3 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт контакторов и автоматов в электрощитах № 1,2,3; ЩСУ № 1,2,3,4; ЩО № 1,2 | шт. | 9 | 21.1 | до 01.09.2017г. | ООО "ВМСС" | 21.1 | 0 | 0
4. | Трансформаторные подстанции | - | - | - | - | - | - | - | -
5. | Подготовка линий электропередач | - | - | - | - | - | - | - | -
| Замена линии "Ячейка 5 "Новый Дукат"" |  |  | 1919 | до 01.09.2017г. | ООО "РЭС" | 1919
6. | Подготовка и ремонт водопроводных сетей с сооружениями на них | - | - | - | - | - | - | - | -
7. | Подготовка и ремонт канализационных сетей | - | - | - | - | - | - | - | -
8. | Подготовка и ремонт канализационных насосных станций | - | - | - | - | - | - | - | -
9. | Подготовка и ремонт водозаборов | - | - | - | - | - | - | - | -