Магаданская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОМСУКЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От     06.06.2016г.      №     325

пос. Омсукчан

О плане мероприятий по реализации в 2016 году соглашения о взаимодействии Правительства Магаданской области и администрации Омсукчанского городского округа по реализации мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата на территории Омсукчанского городского округа

В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата на территории Омсукчанского городского округа, а также эффективного взаимодействия при  реализации Соглашения с Правительством  Магаданской области и муниципального образования «Омсукчанский городской округ» по реализации мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата, развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Омсукчанский городской округ» от 26 февраля 2016 года, администрация Омсукчанского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий  по реализации в 2016 году Соглашения о взаимодействии Правительства Магаданской области и администрации Омсукчанского городского округа по реализации мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата на территории Омсукчанского городского округа.

2. Настоящее постановление подлежит размещению (опубликованию) на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет (www.omsukchan-adm.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации			                                              С.П. Кучеренко

Приложение

к постановлению

администрации

городского округа

от 06.06.2016г. № 325

План мероприятий

по реализации в 2016 году Соглашения о взаимодействии Правительства Магаданской области и администрации

Омсукчанского городского округа по реализации мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного

климата на территории Омсукчанского городского округа

| № п/п | Мероприятие / этап реализации | Срок исполнения | Структурное подразделение ответственное за реализацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ежегодного инвестиционного послания главы Омсукчанского городского округа с принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) |
| 1.1. | Подготовка проекта ежегодного инвестиционного послания главы Омсукчанского городского округа | до 01 мая | Отдел экономики администрации Омсукчанского городского округа |
| 1.2. | Размещение в сети Интернет на официальном сайте администрации Омсукчанского городского округа | май | Отдел по правовой работе и информационному обеспечению администрации Омсукчанского городского округа |
| 2.Организация специализированного Интернет-ресурса об инвестиционной деятельности Омсукчанского городского округа, обеспечивающий канал прямой связи с инвесторами |
| 2.1. | Формирование предложений для включения в сводную информацию об инвестиционной деятельности администрации Омсукчанского городского округа (информация о планируемых к реализации и реализуемых инвестиционных проектах, существующих нормативно правовых актах, регулирующих инвестиционную деятельность, содействии инвесторам в реализации инвестиционных проектах и т.д.), предполагаемой для размещения в сети Интернет | до 01 июня | Отдел архитектуры, градостроительства и дорожного хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Омсукчанского городского округа; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Омсукчанского городского округа; Отдел экономики администрации Омсукчанского городского округа |
| 2.2 | Формирование перечня сводной информации об инвестиционной деятельности администрации Омсукчанского городского округа, предполагаемой для размещения в сети Интернет | до 01 августа | Отдел экономики администрации Омсукчанского городского округа |
| 2.3 | Размещение информации об инвестиционной деятельности администрации Омсукчанского городского округа в специализированном разделе на официальном сайте администрации Омсукчанского городского округа в сети Интернет | до 01 октября | Отдел по правовой работе и информационному обеспечению администрации Омсукчанского городского округа |
| 3. Проведение мероприятий по сокращению сроков на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории Омсукчанского городского округа |
| 3.1 | Внесение изменений в административный регламент прохождения разрешительных процедур для строительства на территории Омсукчанского ГО | до 01 сентября | Отдел архитектуры, градостроительства и дорожного хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Омсукчанского городского округа |
| 4. Проведение мероприятий по сокращению финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории Омсукчанского городского округа |
| Выполнено частично. В соответствии с регламентом «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» утвержденного постановление администрации Омсукчанского городского округа от 22.12.2015г. № 909 услуга предоставляется бесплатно |
| 4.1 | Внесение изменений в административный регламент прохождения разрешительных процедур для строительства на территории Омсукчанского ГО | до 01 сентября | Отдел архитектуры, градостроительства и дорожного хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Омсукчанского городского округа |
| 5. Информационная и консультационная поддержка, и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления муниципальных услуг |
| 5.1 | Выполнено частично Информационная и консультационная поддержка, и популяризация предпринимательской деятельности осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омсукчанском городском округе» на 2015-2017 годы» утвержденной постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 16.01.2015г. № 37 |
| 5.2 | Предоставление информации для субъектов малого и среднего предпринимательства информации для размещения специальном разделе на официальном сайте администрации Омсукчанского городского округа в сети Интернет | до 01 сентября | Отдел архитектуры, градостроительства и дорожного хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Омсукчанского городского округа Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Омсукчанского городского округа; Отдел экономики администрации Омсукчанского городского округа |
| 5.3 | Размещение для субъектов малого и среднего предпринимательства информации в специальном разделе на официальном сайте администрации Омсукчанского городского округа в сети Интернет | до 01 октября | Отдел по правовой работе и информационному обеспечению администрации Омсукчанского городского округа |
| 5.4 | Обеспечение актуализации информации, для субъектов малого и среднего предпринимательства специальном разделе на официальном сайте администрации Омсукчанского городского округа в сети Интернет | постоянно | Управление жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Омсукчанского городского округа; Отдел экономики администрации Омсукчанского городского округа |
| 6. Стратегический план (план) развития инвестиционной и предпринимательской деятельности на 3 года Омсукчанского городского округа |
| 6.1. | Выполнено полностью План развития инвестиционной и предпринимательской деятельности на 3 года имеется, постановление администрации Омсукчанского городского округа от 28.01.2016г. № 34 «Об утверждении План развития инвестиционной и предпринимательской деятельности в Омсукчанском городском округе на 2016-2018 годы» |
| 7. Обновление стратегического плана (плана) развития инвестиционной и предпринимательской деятельности Омсукчанского городского округа |
| 7.1 | Обновление стратегического плана (плана) развития инвестиционной и предпринимательской деятельности | в 2017 году, по итогам 2016года | Отдел экономики администрации Омсукчанского городского округа |
| 8. Наличие доступной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 8.1 | Выполнено полностью. В целях обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышения социально-экономической эффективности его деятельности на территории Омсукчанского городского округа утверждена муниципальная программа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омсукчанском городском округе» на 2015-2017 годы» С целью эффективного взаимодействия администрации Омсукчанского городского округа субъектами предпринимательской деятельности по вопросам выработки согласованных решений и действий в отношении малого и среднего бизнеса на территории Омсукчанского городского округа был создан Совет по предпринимательству при администрации Омсукчанского городского округа. Свою деятельность Совет по предпринимательству осуществляет в соответствии с постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 23.03.2015г. № 203. |
| 9. Наличие системы обучения специалистов, ответственных за развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности, системы оценки их деятельности и деятельности руководителей органов местного самоуправления Магаданской области в сфере реализации инвестиционной политики и развития предпринимательства |
| 9.1 | Выполнено полностью Утверждена муниципальная программа «Развитие муниципальной службы муниципального образования «Омсукчанский городской округ» на 2015-2017 годы» постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 18.02.2015г. года № 104 |
| 10. Наличие преференций для субъектов малого и среднего предпринимательства Магаданской области |
| 10.1 | Выполнено. Решение Собрания представителей Омсукчанского городского округа от 26.05.2015г. № 59 «Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования «Омсукчанского городского округ», предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользовании субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства свободного от прав третьих лиц (за исключение имущественных прав малого и среднего предпринимательства). |
| 11. Наличие утвержденных в установленном порядке Генерального плана и Правил землепользования и застройки Омсукчанского городского округа |
| 11.1 | Выполнено. - Генеральный план пос. Омсукчан утвержден Собранием представителей Омсукчанского района от 30.01.2007г. № 8; - Генеральный план пос. Дукат утвержден постановлением главы Омсукчанского района от 30.12.2008г. № 132 - Правила землепользования и застройки муниципальных образований «поселок Дукат», «поселок Омсукчан» Магаданской области, схемы территориального планирования муниципального образования «Омсукчанский район» Магаданской области утверждены решением Собрания представителей Омсукчанского района от 09.11.2010г. № 5. |
| 12. Осуществление мероприятий по передаче муниципального имущества в аренду бизнесу на льготных условиях (в том числе, нежилых помещений, временно неиспользуемых учреждениями и органам местного самоуправления) |
| 12.1 | Увеличение на 30% числа муниципальных объектов, включенных в Перечень муниципального имущества муниципального образования «Омсукчанский городской округ», предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) | До 01 августа | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Омсукчанского городского округа |

_____________________