| УТВЕРЖДАЮ Министр экономического развития и торговли Рязанской области _____________________________С.В. Горячкина «______» _______________________ 2015 года | УТВЕРЖДАЮ Глава муниципального образования Касимовский муниципальный район ___________________ ____В.Л. Лунин «____» __________________ 2015 года |
| --- | --- |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАСИМОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА | Ответственный за исполнение требования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕКУЩЕМУ СОСТОЯНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ |  |  |  |  |
| №№ | ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ | РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПА | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ | КПЭ | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы |
| 1. | Ежегодное инвестиционное послание главы МО Касимовский муниципальный район | Начальник отдела экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 | Информированность предпринимательского сообщества об основных направлениях инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании | Не менее 40% | Проведение независимого опроса предпринимательского сообщества о состоянии инвестиционной деятельности и развитии малого и среднего предпринимательства в муниципальном образвоании в партнерстве с бизнес-сообществом |
|  | Анализ текущей ситуации Выполнено полностью Глава МО Касимовский муниципальный район отчитывается ежегодно об итогах работы за год, одним из разделов которого является состояние инвестиционного климата в Касимовском муниципальном районе Отчет об итогах работы за год |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ существующей ситуации в инвестиционной сфере | Получена объективная картина о положительных и негативных сторонах инвестклимата | 11.01.2016 | 31.01.2016 | Начальник отдела экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 | Проведение публичных встреч с бизнесом | Не менее 2 раз в год | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80, отдел капитального строительства и дорожного хозяйства, Отдел архитектуры и градостроительства, УМИЗО, Отдел ЖКХ и благоустройства |
| 1.2. | Оглашение ежегодного инвестиционного послания | Послание оглашено в присутствии бизнес-сообщества | 01.02.2016 | 08.02.2016 | Глава МО Касимовский муниципальный район | Удовлетворенность предпринимательского сообщества инвестиционным климатом в муниципальном образовании, % | Не менее 40% | Проведение независимого опроса предпринимательского сообщества в партнерстве с бизнес-сообществом |
| 1.3. | Проведение ведомственной экспертизы министерством экономического развития и торговли Рязанской области | Экспертиза | 16.02.2016 | 18.03.2016 | Министерство экономического развития Рязанской области |  |  |  |
| 1.4. | Проведение общественной экспертизы Экспертной группой | Экспертиза | 21.03.2016 | 28.03.2016 | Экспертная группа |  |  |  |
| 2. | Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры (транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной) в муниципальном образовании Касимовский муниципальный район (далее - План) | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 | Опубликование и актуализация информации о земельных участках, имуществе и инвестиционных предложениях | Не менее 3 раз в год | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 |
|  | Анализ существующей ситуации Выполнен частично: подготовлена и направлена информация в Министерство экономического развития и торговли Рязанской области для размещения на инвестиционном портале Рязанской области |  |  |  |  |
| 2.1. | Сбор информации о планируемых к созданию объектах транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры муниципального образования | Сформированный План | 10.12.2015 | 31.12.2015 | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 Отраслевые (функциональные) отделы администрации в рамках своей компетенции | Наличие информации (да/нет) | Да | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 |
| 2.2. | Разместить План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры (транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной) в муниципальном образовании Касимовский муниципальный район на сайте администрации МО Касимовский муниципальный район | Размещение на сайте администрации Касимовского муниципального района | 11.01.2016 | 25.01.2016 | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 | Размещение Плана в сети Интернет (да/нет) | Да | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 |
| 2.3. | Проведение ведомственной экспертизы министерством экономического развития и торговли Рязанской области | Экспертиза | 04.02.2016 | 04.03.2016 | Министерство экономического развития Рязанской области |  |  |  |
| 2.4. | Проведение общественной экспертизы Экспертной группой | Экспертиза | 09.03.2016 | 16.03.2016 | Экспертная группа |  |  |  |
| 3. | Формирование информационной базы об инвестиционных процессах в МО Касимовский муниципальный район с целью создания и размещения производственных и иных объектов инвесторов | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 | Информированность предпринимательского сообщества | Не менее 40% | Проведение независимого опроса предпринимательского сообщества о состоянии инвестиционной деятельности и развитии малого и среднего предпринимательства в муниципальном образвоании в партнерстве с бизнес-сообществом |
|  | Анализ текущей ситуации Выполнено полностью: МО Касимовский муниципальный район в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 29 апреля 2009г. № 106 «О мониторинге инвестиционной деятельности в Рязанской области» осуществляет сбор и актуализацию информации об инвестиционных процессах на территории МО |  |  |  |  |
| 3.1. | Осуществление сбора информации об инвестиционных процессах на территории МО | Отчет в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 29 апреля 2009г. № 106 «О мониторинге инвестиционной деятельности в Рязанской области» | 10.12.2015 | 31.12.2015 | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 | Наличие информации (да/нет) | Да | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 |
| 3.2. | Размещение актуализированной информации в информационных ресурсах | Размещение на инвестиционной карте | 11.01.2016 | 25.01.2016 | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 | Размещение информации в сети Интернет (да/нет) | Да | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 |
| 3.3. | Проведение ведомственной экспертизы министерством экономического развития и торговли Рязанской области | Экспертиза | 04.02.2016 | 04.03.2016 | Министерство экономического развития Рязанской области |  |  |  |
| 3.4. | Проведение общественной экспертизы Экспертной группой | Экспертиза | 09.03.2016 | 16.03.2016 | Экспертная группа |  |  |  |
| 4. | Формирование нормативной правовой базы, направленной на стимулирование инвестиционной деятельности, включая защиту прав инвесторов и механизм поддержки инвестиционной деятельности в МО Касимовский муниципальный район | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 | Удовлетворенность предпринимательского сообщества действующей системой НПА, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании,% | Не менее 40% | Проведение независимого опроса предпринимательского сообщества о действующей системе НПА, устнавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании в партнерстве с бизнес-сообществом |
|  | Анализ существующей ситуации В целях обеспечения благоприятных условий для развития малых и средних предприятий на территории Касимовского муниципального района действует муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Касимовском районе Рязанской области на 2014-2016 годы». В рамках данной программы осуществляется предоставление субсидий в виде грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства. Необходимо разработать дополнительные нормативно-правовые акты, которые позволили бы защитить интересы и права инвесторов, проведение экспертизы инвестиционных проектов и т.д. |  | Информированность предпринимательского сообщества о действующих НПА, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании,% | Не менее 30% |  |
| 4.1. | Разработка проектов НПА, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности | Разработка проектов | 11.01.2016 | 31.01.2016 | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 | Разработаны проекты НПА, % | 100% | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 |
| 4.2. | Принятие и утверждение НПА | Постановление | 01.02.2016 | 12.02.2016 | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 | Наличие НПА,% | 100% | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 |
| 4.3. | Проведение ведомственной экспертизы министерством экономического развития и торговли Рязанской области | Экспертиза | 19.02.2016 | 22.03.2016 | Министерство экономического развития Рязанской области |  |  |  |
| 4.4. | Проведение общественной экспертизы Экспертной группой | Экспертиза | 23.03.2016 | 30.03.2016 | Экспертная группа |  |  |  |
| 5. | Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата |  |  |  |  |
|  | Анализ текущей ситуации Выполнено частично Постановлением администрации МО Касимовский муниципальный район от 28.08.2014 № 1348 создан Совет по инвестициям Требуется расширение состава и разработка Положения о Совете по инвестициям |  |  |  |  |
| 5.1. | Внести изменения в части расширения состава участников Совета по инвестициям | Постановление администрации МО Касимовский муниципальный район | 23.12.2015 | 31.12.2015 | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 | Наличие НПА,% | 100% | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 |
| 5.2. | Разработка Положения о Совете по инвестициям, включая порядок его формирования, в соответствии с требованиями Стандарта | Положение о Совете по инвестициям | 23.12.2015 | 31.12.2015 | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 | Наличие Положения,% | 100% | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 |
| 5.3. | Проведение ведомственной экспертизы министерством экономического развития и торговли Рязанской области | Экспертиза | 18.01.2016 | 12.02.2016 | Министерство экономического развития Рязанской области |  |  |  |
| 5.4. | Проведение общественной экспертизы Экспертной группой | Экспертиза | 15.02.2016 | 20.02.2016 | Экспертная группа |  |  |  |
| 6. | Наличие в МО Касимовский муниципальный район единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 | Удовлетворенность предпринимательского сообщества алгоритмом сопровождения инвестиционных проектов, % | Не менее 40% | Проведение независимого опроса предпринимательского сообщества |
|  | Анализ ситуации Не выполнено, требуется разработка необхомимыз докуметов |  |  |  |  |
| 6.1. | Разработка регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Регламент | 11.01.2016 | 25.01.2016 | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 | Наличие Регламента (да/нет) | да | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 |
| 6.2. | Опубликование регламента сопровождения инвестиционных проектов в открытых источниках в наглядной форме | Размещение на сайте МО | 26.01.2016 | 29.01.2016 | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 | Наличие информации,% | 100% | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 |
| 6.3. | Проведение ведомственной экспертизы министерством экономического развития и торговли Рязанской области | Экспертиза | 09.02.2016 | 10.03.2016 | Министерство экономического развития Рязанской области |  |  |  |
| 6.4. | Проведение общественной экспертизы Экспертной группой | Экспертиза | 11.03.2016 | 18.03.2016 | Экспертная группа |  |  |  |
| 7. | Определение структурного подразделения, ответственного за привлечение инвестиций и работу с инвесторами | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 | Удовлетворенность предпринимательского сообщества инвестиционным климатом в муниципальном образовании, % | Не менее 40% | Проведение независимого опроса предпринимательского сообщества в партнерстве с бизнес-сообществом |
|  | Анализ текущей ситуации Выполнено частично: сопровождение инвестиционных проектов в Касимовском муниципальном районе осуществляется УМИЗО, отделом архитектуры и градостроительства, отделом капитального строительства и дорожного хозяйства, отделом сельского хозяйства, отделом экономического развития. Необходимо скоординировать работу по улучшению инвестиционного климата в одном структурном подразделении. Требуется нормативно-правовой акт, который наделяет полномочиями за привлечение инвестиций и работу с инвесторами одно из действующих структурных подразделений МО Касимовский муниципальный район |  |  |  |  |
| 7.1. | Разработка НПА, наделяющего полномочиями за привлечение инвестиций и работу с инвесторами одно из действующих структурных подразделений МО | Постановление главы МО | 23.12.2015 | 31.12.2015 | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 | Наличие НПА,% | 100% | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 |
| 7.2. | Внесение изменений в положение об отделе | Положение об отделе | 23.12.2015 | 31.12.2015 | Отдел по организационной и кадровой работе | Наличие дополнений в положении об отделе (да/нет) | да | Отдел по организационной и кадровой работе |
| 7.3. | Проведение ведомственной экспертизы министерством экономического развития и торговли Рязанской области | Экспертиза | 18.01.2016 | 12.02.2016 | Министерство экономического развития Рязанской области |  |  |  |
| 7.4. | Проведение общественной экспертизы Экспертной группой | Экспертиза | 15.02.2016 | 20.02.2016 | Экспертная группа |  |  |  |
| 8. | Введение в МО Касимовский муниципальный район института инвестиционного уполномоченного | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 | Удовлетворенность предпринимательского сообщества инвестиционным климатом в муниципальном образовании, % | Не менее 40% | Проведение независимого опроса предпринимательского сообщества в партнерстве с бизнес-сообществом |
|  | Анализ текущей ситуации Не выполнено, требуется принятие НПА и разработка Положения об инвестиционном уполномоченном |  |  |  |  |
| 8.1. | Принятие НПА и разработка Положения об инвестиционном уполномоченном | Постановление администрации МО Касимовский муниципальный район | 11.01.2016 | 25.01.2016 | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 | Наличие инвестиционного уполномоченного (да/нет) | Да | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 |
| 8.2. | Размещение информации в информационных системах | Размещение на сайте администрации Касимовского муниципального района | 26.01.2016 | 29.01.2016 | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 | Размещение информации в сети Интернет (да/нет) | Да | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 |
| 8.3. | Проведение ведомственной экспертизы министерством экономического развития и торговли Рязанской области | Экспертиза | 09.02.2016 | 10.03.2016 | Министерство экономического развития Рязанской области |  |  |  |
| 8.4. | Проведение общественной экспертизы Экспертной группой | Экспертиза | 11.03.2016 | 18.03.2016 | Экспертная группа |  |  |  |
| 9. | Создание специализированного раздела на сайте | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 | Информированность предпринимательского сообщества об инвестиционной деятельности и развитии малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании, % | Не менее 40% | Проведение независимого опроса предпринимательского сообщества в партнерстве с бизнес-сообществом |
|  | Анализ текущей ситуации Выполнено частично: на официальном сайте администрации Касимовского муниципального района имеется раздел «Инвестиции», однако необходимо доработать в соответствии с требованиями стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата |  |  |  |  |
| 9.1. | Доработка специализированного раздела на сайте МО Касимовский муниципальный район об инвестиционной деятельности и предпринимательстве | Наличие раздела | 11.01.2016 | 22.01.2016 | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 | Наличие раздела (да/нет) | Да | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 |
| 9.2. | Проведение ведомственной экспертизы министерством экономического развития и торговли Рязанской области | Экспертиза | 02.02.2016 | 02.03.2016 | Министерство экономического развития Рязанской области |  |  |  |
| 9.3. | Проведение общественной экспертизы Экспертной группой | Экспертиза | 03.03.2016 | 14.03.2016 | Экспертная группа |  |  |  |
| 10. | Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства МО Касимовский муниципальный район для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 | Информированность предпринимательского сообщества об инвестиционной деятельности и развитии малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании,% | Не менее 40% | Проведение независимого опроса предпринимательского сообщества в партнерстве с бизнес-сообществом |
|  | Анализ текущей ситуации Выполнено частично: на сайте администрации Касимовского муниципального района имеется информация о номере телефона приемной администрации, но необходимо дополнить контактной информацией главы МО Касимовский муниципальный район и инвестиционного уполномоченного |  |  |  |  |
| 10.1 . | Размещение в открытом доступе контактной информации главы МО Касимовский муниципальный район и инвестиционного уполномоченного | Информация размещена | 11.01.2016 | 22.01.2016 | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 | Удовлетворенность предпринимательского сообщества открытостью власти | Не менее 40% | Проведение независимого опроса предпринимательского сообщества в партнерстве с бизнес-сообществом |
| 10.2. | Размещение в СМИ, в том числе в сети Интернет, информации о мероприятиях инвестиционной и предпринимательской направленности с участием главы МО Касимовский муниципальный район и инвестиционного уполномоченного | Информация размещена | 25.01.2016 | 01.02.2016 | Отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района (49131) 2-29-80 | Информированность предпринимательского сообщества об инвестиционной деятельности и развитии малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании,% | Не менее 40% | Проведение независимого опроса предпринимательского сообщества в партнерстве с бизнес-сообществом |
| 10.3. | Проведение ведомственной экспертизы министерством экономического развития и торговли Рязанской области | Экспертиза | 02.02.2016 | 02.03.2016 | Министерство экономического развития Рязанской области |  |  |  |
| 10.4. | Проведение общественной экспертизы Экспертной группой | Экспертиза | 03.03.2016 | 14.03.2016 | Экспертная группа |  |  |  |