|  | Приложение к постановлению администрации Касимовского муниципального района Рязанской области от «____» __________ 2019 г. № ____ |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

об управлении портфелями проектов и программ

в Касимовском муниципальном районе

Рязанской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об управлении портфелями проектов и программ в Касимовском муниципальном районе Рязанской области (далее - Положение) определяет порядок деятельности администрации Касимовского муниципального района по управлению муниципальными портфелями проектов и программ (далее - портфель проектов) для повышения качества принимаемых решений при формировании, мониторинге и контроле реализации портфеля проектов.

1.2. Настоящее Положение распространяется на портфели проектов, реализуемые администрацией Касимовского муниципального района, подведомственными учреждениями и хозяйствующими субъектами с использованием средств областного бюджета, и (или) федерального бюджета (в случае делегирования полномочий по контролю расходования указанных средств), и (или) местных бюджетов муниципального образования, а также на портфели проектов, реализуемые за счет внебюджетных источников финансирования с участием в них администрации Касимовского муниципального района.

1.3. Настоящее Положение применяется для управления портфелем проектов в администрации Касимовского муниципального района, направленным на достижение целей и показателей, определенных национальными, федеральными проектами Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года, Стратегией социально-экономического развития Касимовского муниципального района Рязанской области до 2030 года, государственными программами Рязанской области, оценкой эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов"), правовыми актами Губернатора и Правительства Рязанской области, поручениями Губернатора области, поручениями федеральных органов исполнительной власти.

1.4. Требования настоящего Положения распространяются на все портфели проектов, реализуемые администрацией Касимовского муниципального района, и являются обязательными для соблюдения всеми участниками проектной деятельности.

2. Основные термины и понятия

2.1. Для целей настоящего положения применяются термины и понятия, определенные в постановлении Администрации Касимовского муниципального района от 28.12.2018 №1147.

2.2. В Положении применяются также следующие понятия и определения:

- национальный проект - проект (программа проектов), обеспечивающий достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ), а также при необходимости достижение дополнительных показателей и выполнение дополнительных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее - Совет при Президенте Российской Федерации), президиума Совета при Президенте Российской Федерации и подлежащий разработке в соответствии с Указом;

- федеральный проект - проект, обеспечивающий достижение целей, целевых и дополнительных показателей, выполнение задач национального проекта и (или) достижение иных целей и показателей, выполнение иных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета при Президенте Российской Федерации, президиума Совета при Президенте Российской Федерации, поручению куратора соответствующего национального проекта;

- региональный проект - проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям Рязанской области, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Рязанской области;

- программа проектов - совокупность взаимосвязанных проектов и (или) мероприятий, объединенных для получения общих выгод и управляемых совместно для повышения общей эффективности и результативности;

- муниципальный портфель проектов и программ - совокупность проектов и (или) программ, объединенных для достижения стратегических целей и оптимального управления ресурсами администрации Касимовского муниципального района;

- стратегические цели - глобальные ориентиры развития на период до 10 лет;

- муниципальная стратегическая карта - документ, позволяющий согласовывать и формализовать стратегические цели портфеля проектов и программ и систематизировать ключевые показатели;

- компонент портфеля проектов - проект или программа проектов, которые реализуются в составе портфеля;

- мониторинг и контроль портфеля проектов - система мероприятий по измерению фактических параметров проектов, расчету отклонения фактических параметров от плановых, анализу их причин, прогнозированию хода реализации муниципальных проектов, принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий, начиная от момента подготовки проекта до момента его завершения;

- авторизация портфеля проектов - формализация принятых решений о реализации компонентов портфеля проектов, выделении и распределении ресурсов (финансовых, человеческих и других), необходимых для достижения ключевых показателей и стратегических целей портфеля проектов;

- балансировка портфеля проектов - процесс формирования оптимального перечня компонентов, наилучшим образом обеспечивающих достижение стратегических целей организации с учетом существующих ограничений;

- владелец портфеля проектов и программ - должностное лицо, принимающие ключевые решения и обладающее всеми ресурсами для реализации всех компонентов портфеля проектов и программ;

- компонент портфеля проектов - проект или программа, которые реализуются в составе портфеля;

- куратор портфеля проектов - должностное лицо, отвечающее за разрешение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя портфеля проектов, и осуществляющее общий надзор за портфелем проектов;

- руководитель портфеля проектов - должностное лицо, осуществляющее общее управление портфелем проектов, на которое возлагается персональная ответственность за достижение целей, показателей, указанных в паспорте соответствующего портфеля проекта, и организацию документооборота по портфелю проекта;

- приоритизация компонентов портфеля проектов - ранжирование компонентов портфеля проектов в порядке приоритета на основе количества показателей портфеля проектов, на которые оказывает влияние компонент портфеля проектов;

- управление портфелем проектов - деятельность по формированию, реализации, контролю, мониторингу и закрытию портфеля проектов.

3. Постановка и актуализация стратегических целей

3.1. Владельцем всех портфелей проектов, реализуемых в администрации Касимовского муниципального района, является глава администрации Касимовского муниципального района. Коллегиальным органом стратегического управления портфелями проектов, реализуемых в администрации Касимовского муниципального района, является Проектный комитет администрации Касимовского муниципального района. Куратором портфеля проектов является заместитель главы администрации Касимовского муниципального района по экономике. Руководитель портфеля проектов назначается распоряжением главы администрации Касимовского муниципального района.

3.2. Портфель проектов формируется по ведомственной принадлежности и может включать муниципальные проекты и программы. Компоненты портфеля проекта могут не быть взаимозависимыми и могут реализовываться как параллельно, так и последовательно.

3.3. Портфель проектов направлен на достижение целей и показателей, определенных:

- национальными, федеральными проектами Российской Федерации;

- Стратегией социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года;

- Стратегией социально-экономического развития Касимовского муниципального района Рязанской области до 2030 года;

- государственными программами Рязанской области;

- оценкой эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных образований");

- иными документами.

3.4. Ключевым процессом управления портфелем проектов является выявление, конкретизация и утверждение стратегических целей портфеля проекта, включающая следующие этапы:

3.4.1. Ежегодно, не позднее 1 июля (при наличии портфеля проектов и программ) - проведение муниципальной стратегической сессии под руководством куратора портфеля проектов, с участием ключевых сотрудников администрации Касимовского муниципального района,  независимых экспертов и представителей общественных и деловых объединений, организаций. Модераторами стратегической сессии являются сотрудники муниципального проектного офиса.

Целью и результатом муниципальной стратегической сессии является постановка и актуализация стратегических целей администрации Касимовского муниципального района на различные горизонты планирования (1 год, 3, 5 и 10 лет), обсуждение приоритетных направлений и механизмов достижения целей.

Результат муниципальной стратегической сессии оформляется в виде муниципальной стратегической карты по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению и вносится для рассмотрения и утверждения на  Проектный комитет.

3.4.2. Куратор портфеля проектов представляет муниципальную стратегическую карту на заседании Проектного комитета.

3.4.3. По результатам рассмотрения муниципальной стратегической карты Проектный комитет принимает одно из следующих решений:

об утверждении муниципальной стратегической карты и необходимости формирования портфеля проектов;

о необходимости доработки муниципальной стратегической карты с указанием имеющихся замечаний и сроков повторного представления.

3.4.4. В случае принятия Проектным комитетом решения об утверждении муниципальной стратегической карты, она утверждается Председателем Проектного комитета и Куратором портфеля проектов.

4. Формирование портфеля проектов

4.1. Формирование портфеля проектов осуществляется ежегодно в период с 15 июля по 1 ноября (при наличии портфеля проектов и программ) и включает: идентификацию, оценку компонентов портфеля проектов, расстановку приоритетов, оптимизацию, балансировку и авторизацию портфеля проектов.

4.2. В соответствии с утвержденной муниципальной стратегической картой муниципальный проектный офис проводит идентификацию компонентов проектов: первичный сбор и отбор предложений по проектам от структурных подразделений, сотрудников администрации Касимовского муниципального района, а также сбор данных по текущим проектам, реализуемым администрацией Касимовского муниципального района, формируя реестр всех потенциальных компонентов портфеля проектов.

4.3. Ежегодно в срок не позднее 1 августа (при наличии портфеля проектов и программ) в администрации Касимовского муниципального района определяются и оцениваются потенциальные компоненты портфеля проектов в соответствии с критериями (приложение №2 к настоящему Положению), проводится приоритизация, оптимизация, балансировка компонентов проектов.

4.3.1. Муниципальные проекты не участвуют в оценке потенциальных компонентов портфеля проектов, являются обязательными к реализации и имеют наивысший приоритет, на их реализацию ресурсы направляются в приоритетном порядке.

4.3.2. Расстановка приоритетов, оптимизация, балансировка компонентов портфеля проектов проводится на заседании Проектного комитета.

4.3.3. На основе результатов оценки потенциальных компонентов портфеля проектов члены Проектного комитета проводят приоритизацию, оптимизацию, балансировку компонентов портфеля проектов в соответствии с методикой (приложение №3 к настоящему Положению), выбирая компоненты портфеля с наибольшим потенциалом к достижению стратегических целей администрации Касимовского муниципального района.

4.3.4. В результате балансировки портфеля проектов Проектный комитет определяет:

- список одобренных компонентов портфеля;

- обновленный список утвержденных, приостановленных и исключенных компонентов: включает в себя все перечисленные компоненты с определением их текущего статуса. Кроме них в список включаются также компоненты, по которым существует экспертная рекомендация относительно утверждения, приостановления или исключения;

- полный состав портфеля проектов.

4.4. Ежегодно, в срок не позднее 15 октября (при наличии портфеля проектов и программ), по результатам балансировки портфеля проектов муниципальным проектным офисом подготавливается и согласовывается с куратором портфеля проектов, руководителем портфеля проектов, руководителями компонентов портфеля проектов паспорт портфеля проектов по форме согласно приложению №4 к настоящему Положению.

4.5. Ежегодно, в срок не позднее 28 декабря (при наличии портфеля проектов и программ), осуществляется авторизация портфеля проектов на заседании Проектного комитета.

4.6. Куратор портфеля проектов представляет паспорт портфеля проектов администрации Касимовского муниципального района: состав текущего портфеля проектов, распределение ресурсов и бюджета портфеля между компонентами, предлагаемыми к утверждению и реализации в следующем календарном году.

4.7. По результатам рассмотрения паспорта портфеля проектов администрации Касимовского муниципального района Проектный комитет принимает одно из следующих решений:

- об утверждении паспорта портфеля проектов администрации Касимовского муниципального района;

- о необходимости доработки паспорта портфеля проектов администрации Касимовского муниципального района с указанием имеющихся замечаний и сроков повторного представления.

4.8. В случае принятия Проектным комитетом решения об утверждении паспорта портфеля проектов администрации Касимовского муниципального района, он утверждается Председателем Проектного комитета и Куратором портфеля проектов.

4.9. После утверждения паспорта портфеля проектов администрации Касимовского муниципального района, включенные в него компоненты размещаются в информационной телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Касимовского муниципального района Рязанской области.

4.10. Ежегодно, в срок не позднее 28 декабря (при наличии портфеля проектов и программ), муниципальный проектный офис формирует реестр портфелей проектов администрации Касимовского муниципального района Рязанской области на следующий календарный год по форме согласно приложению №5 к настоящему Положению.

4.11. Ежегодно, в срок не позднее 28 декабря (при наличии портфеля проектов и программ), на заседании Проектного комитета утверждается реестр портфелей проектов администрации Касимовского муниципального района Рязанской области.

5. Реализация, контроль и мониторинг портфеля проектов

5.1. Муниципальный проектный офис осуществляет подготовку совещаний при кураторе и руководителе портфеля проектов, информирует руководителя портфеля проектов по вопросам, связанным с управлением портфелем проектов, организует процесс документооборота портфеля проектов, выполняет иные действия по поручению куратора и руководителя портфеля проектов.

5.2. В целях организации мониторинга и контроля портфеля проектов:

5.2.1. Муниципальный проектный офис осуществляет оперативное выявление отклонений текущих показателей от плановых показателей портфеля проектов и обеспечение корректирующих действий, ежемесячно (при наличии портфеля проектов и программ) информируя руководителя портфеля проектов о статусе портфеля проектов.

5.2.2. Муниципальный проектный офис 2 раза в год, не позднее 1 сентября и 1 марта (при наличии портфеля проектов и программ), осуществляет сбор информации, ее анализ о достижении целевых показателей компонентов портфеля проектов, готовит отчет и представляет его руководителю и куратору портфеля проектов по форме согласно приложению №6 к настоящему Положению.

5.2.3. Руководитель портфеля проектов 2 раза в год, не позднее 1 октября и 1 апреля (при наличии портфеля проектов и программ), представляет отчет о реализации портфеля проектов на заседании Проектного комитета. Отчет включает сведения о достижении целей, соблюдении ограничений, достижении целевых показателей портфеля проектов и программ.

5.2.4. По результатам рассмотрения отчета о реализации портфеля проектов Проектный комитет принимает одно из следующих решений:

- принять отчет;

- принять отчет, рекомендовать провести приоритизацию, оптимизацию, балансировку компонентов портфеля проектов;

- отклонить отчет, рекомендовать устранить замечания и повторно представить отчет в указанные сроки.

5.3. В случае необходимости внесения изменений в паспорт портфеля проектов администрации Касимовского муниципального района муниципальный проектный офис формирует ведомость изменений портфеля проектов по форме согласно приложению №7 к настоящему Положению, которая подписывается руководителем портфеля проектов и утверждается Куратором портфеля проектов.

5.4. В соответствии с утвержденной ведомостью изменений портфеля проектов муниципальный проектный офис формирует актуальный паспорт портфеля проектов администрации Касимовского муниципального района. Руководитель портфеля проектов представляет актуализированный паспорт портфеля проектов администрации Касимовского муниципального района на Проектном комитете.

5.5. По результатам рассмотрения актуализированного паспорта портфеля проектов администрации Касимовского муниципального района Проектный комитет принимает одно из следующих решений:

- об утверждении изменений паспорта портфеля проектов администрации Касимовского муниципального района;

- о необходимости доработки паспорта портфеля проектов администрации Касимовского муниципального района с указанием имеющихся замечаний и сроков повторного представления.

5.7. В отношении портфелей проектов проводится внутренняя и внешняя оценка эффективности.

5.7.1. Оценку эффективности реализации компонентов портфеля проектов в соответствии с методикой (приложение №8 к настоящему Положению) осуществляет муниципальный проектный офис, который:

- ежегодно до 1 марта (при наличии портфеля проектов и программ) формирует сводную оценку эффективности реализации компонентов портфеля проектов за предыдущий отчетный период;

- ежегодно до 15 марта (при наличии портфеля проектов и программ) направляет на рассмотрение руководителю портфеля проектов сводную оценку эффективности реализации компонентов портфеля проектов за предыдущий отчетный период для экспертной оценки;

- ежегодно до 1 апреля (при наличии портфеля проектов и программ) подводит итоги на основании сводной оценки эффективности реализации компонентов портфеля проектов за предыдущий отчетный период и экспертной оценки руководителя портфеля проектов и формирует рейтинг эффективности реализации компонентов портфеля проектов и программ в разрезе структурных подразделений администрации Каимовского муниципального района и подведомственных организаций по форме согласно приложению №9 к настоящему Положению.

5.7.2. Оценку эффективности реализации всех портфелей проектов и программ администрации Касимовского муниципального района в соответствии с  методикой (приложение №10 к настоящему Положению) осуществляет муниципальный проектный офис, который:

- ежегодно до 15 сентября отчетного периода (при наличии портфеля проектов и программ) подводит промежуточные итоги на основании показателей оценки эффективности реализации портфелей проектов с представлением промежуточных результатов на заседаниях Проектного комитета;

- ежегодно до 15 марта отчетного периода (при наличии портфеля приектов и программ) осуществляет сводную оценку реализации портфелей проектов и формирует рейтинг эффективности реализации портфелей проектов администрации Касимовского муниципального района;

- ежегодно до 25 марта отчетного периода (при наличии портфеля проектов и програм) направляет рейтинг и результаты реализации портфелей проектов на утверждение Проектному комитету.

5.8. Ежегодно, в срок не позднее 1 апреля (при наличии портфеля проектов и программ), на заседании Проектного комитета утверждается рейтинг эффективности реализации портфелей проектов и программ администрации Касимовского муниципального района по форме согласно приложению №11 к настоящему Положению.

6. Закрытие портфеля проектов

6.1. При достижении целевых показателей портфеля проектов руководитель портфеля проектов организует его закрытие.

6.2. Муниципальный проектный офис не позднее 15 марта года, следующего за отчетным периодом (при наличии портфеля проектов и програм), подготавливает заключение о достижении целевых показателей портфеля проектов (с указанием плановых и фактических значений), организовывает его согласование с администрацией Касимовского муниципального района, сотрудники которых являются ответственными за достижение показателей портфеля проектов лицами. Утвержденное руководителем портфеля проектов заключение о достижении целевых показателей портфеля проектов направляется в Проектный комитет.

6.3. Этап закрытия портфеля проектов завершается решением Проектного комитета о принятии результатов портфеля проектов, отраженным в протоколе поручений по результатам заседания Проектного комитета, на котором рассмотрены результаты реализации портфеля проектов.

|  |  | Приложение № 1 к Положению об управлении портфелями проектов и программ в администрации Касимовского муниципального районаи Рязанской области |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ Куратор портфеля проектов и программ ________________________________________ (должность) ______________________ /_________________/ |  | УТВЕРЖДАЮ Председатель Проектного комитета _______________________________________ (должность) _____________________ / _________________/ |

Муниципальная стратегическая карта администрации Касимовского муниципального района

Стратегические цели (не более 3):

1._______________________________________________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование стратегического документа | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение показателей | Прогнозные значения показателей на период (1-10 лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 (1 год) | 2021 (3 год) | 2023 (5 лет) | 2029 (10 лет) |
|  | Федеральный/ национальный проект Российской Федерации «Наименование» |  |  |  |  |  |  |
|  | Стратегия социально-экономического развития Касимовского муниципального района на период до 2030 года |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственная программа Рязанской области «Наименование» |  |  |  |  |  |  |
|  | Оценка эффективности деятельности администрации Касимовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  | Иной документ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приложение № 2 к Положению об управлении портфелями проектов и программ в администрации Касимовского муниципального района Рязанской области |

Критерии оценки потенциальных компонентов портфеля

| № п/п | Критерии оценки потенциальных компонентов портфеля проектов | 0 баллов | 1 балл | 2 балла | 3 балла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Критерий 1: Степень влияния результатов проекта на достижение показателей Стратегии социально-экономического развития Касимовского муниципального района на период до 2030 года | Компонент более чем на 15% влияет на достижение показателей | Компонент влияет на достижение показателей на 6-15% | Компонент менее чем на 5% влияет на достижение показателей | Компонент не влияет на достижение показателей |
|  | Критерий 2: Степень влияния результатов проекта на достижение показателей государственной программой Рязанской области | Компонент более чем на 20% влияет на достижение показателей | Компонент влияет на достижение показателей на 11-20% | Компонент менее чем на 10% влияет на достижение показателей | Компонент не влияет на достижение показателей |
|  | Критерий 3: Степень влияния результатов проекта на достижение показателей оценки эффективности деятельности администрации Касимовского муниципального района | Компонент более чем на 20% влияет на достижение показателей | Компонент влияет на достижение показателей на 11-20% | Компонент менее чем на 10% влияет на достижение показателей | Компонент не влияет на достижение показателей |
|  | Критерий 4: Степень влияния результатов проекта на достижение показателей федеральных и национальных проектов Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации | Компонент более чем на 15% влияет на достижение показателей | Компонент влияет на достижение показателей на 6-15% | Компонент менее чем на 5% влияет на достижение показателей | Компонент не влияет на достижение показателей |
|  | Критерий 5: Степень зависимости получения результатов компонента портфеля от других проектов и программ (различного уровня реализации и ведомственной принадлежности) | Компонент не зависит от результатов других компонентов портфеля | Компонент менее чем на 50% зависит от результатов других компонентов портфеля и/или результаты компонента портфеля менее чем на 50% влияют на выполнение задач других компонентов портфеля | Компонент более чем на 50% зависит от результатов других компонентов портфеля и/или результаты компонента портфеля более чем на 50% влияют на выполнение задач других компонентов портфеля | Компонент более чем на 70% зависит от результатов других компонентов портфеля и/или результаты компонента портфеля более чем на 70% влияют на выполнение задач других компонентов портфеля |
|  | Критерий 6: Степень значимости компонента портфеля для руководителя портфеля проектов | Наивысшая значимость - результаты компонента портфеля проектов определяют возможности дальнейшего существования системы исполнителя компонента портфеля проектов и системы потребителя, пользователя | Высокая значимость - выполнение компонента портфеля проектов переводит параметры системы исполнителя или объекта-пользователя на качественно новый уровень | Существенная значимость - выполнение компонента портфеля проектов основательно улучшает количественные и качественные параметры объекта пользователя | Незначительная значимость - выполнение компонента портфеля проектов незначительно улучшает количественные и качественные параметры объекта пользователя |

|  |  | Приложение № 3 к Положению об управлении портфелями проектов и программ в администрации Касимовского муниципального района Рязанской области |
| --- | --- | --- |

Методика приоритизации, оптимизации и балансировки

компонентов портфеля проектов

Методика включает следующие шаги:

1. Оценить каждый проект по 6 критериям, обозначенным в приложении № 2 к Положению  об управлении портфелями проектов и программ в администрации Касимовского муниципального района Рязанской области, фиксируя в таблицу (пример смотри в таблице ниже).

2. Суммировать для каждого проекта баллы и зафиксировать общий балл в таблицу.

3. Расставить приоритеты согласно набранным баллам (проекту с наименьшим количеством баллов присваивается наивысший приоритет).

4. Определить компоненты, которые не удовлетворяют текущим критериям или имеют наименьший приоритет и/или на реализацию которых отсутствуют ресурсы.

5. Исключить компоненты, которые приостановлены или закрыты.

Балансировка портфеля проектов позволяет планировать и распределять ресурсы (финансовые, материальные, информационные, человеческие) в соответствии со стратегическими направлениями, а также дает возможность максимизировать выгоды от реализации портфеля проектов в рамках приемлемого для администрации Касимовского муниципального района уровня риска.

Пример приоритизации, оптимизации и балансировки

компонентов портфеля проектов

| Наименование проекта | Критерий 1 | Критерий 2 | Критерий 3 | Критерий 4 | Критерий 5 | Критерий 6 | Общий балл | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| Проект 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 |
| Проект 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 |
| Проект 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 |

|  |  | Приложение № 4 к Положению об управлении портфелями проектов и программ в администрации Касимовского муниципального района Рязанской области |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ Куратор портфеля проектов и программ ________________________________________ (должность) ______________________ /_________________/ |  | УТВЕРЖДАЮ Председатель Проектного комитета _______________________________________ (должность) _____________________ / _________________/ |

ПАСПОРТ

портфеля проектов и программ администрации Касимовского муниципального района

1. Основные положения

| Стратегическая цель портфеля проектов и программ |  |
| --- | --- |
| Направление Стратегии социально-экономического развития Касимовского муниципального района до 2030 года |  |
| Связь с иными документами стратегического планирования |  |
| Ограничения портфеля проектов и программ по срокам |  |
| Ограничения портфеля проектов и программ по бюджету |  |
| Иные ограничения портфеля проектов и программ |  |

2. Цели и показатели портфеля проектов и программ

| Наименование компонента портфеля проектов и программ | Цель компонента портфеля проектов и программ | Наименование показателя портфеля проектов и программ, единица измерения | Базовое значение показателей | Целевое значение | Ответственный за достижение показателя портфеля проектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | … | … | … |  |
| 1. | 1.1. | 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. | 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 2.1. | 2.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.3. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. | 2.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3.1. | 3.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.3. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. | 3.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.3. |  |  |  |  |  |  |  |

3. Перечень компонентов портфеля проектов и программ

| № п/п | Наименование компонента портфеля проектов и программ | Руководитель компонента портфеля проектов и программ | Срок реализации компонента портфеля проектов и программ | Приоритет компонента портфеля проектов и программ | Финансирование компонента по годам, в млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | …. | ….. |
| Реализующиеся проекты |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инициируемые проекты |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Руководитель портфеля проектов и программ: Должность руководителя портфеля проектов и программ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  |  |  | (дата) |

Лист согласования

| Наименование компонента портфеля проектов и программ | Ф.И.О. руководителя компонента портфеля проектов и программ | Должность руководителя компонента портфеля проектов и программ | Дата | Подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Приложение № 5 к Положению об управлении портфелями проектов и программ в администрации Касимовского муниципального района Рязанской области |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ Куратор портфеля проектов и программ ________________________________________ (должность) ______________________ /_________________/ |  | УТВЕРЖДАЮ Председатель Проектного комитета _______________________________________ (должность) _____________________ / _________________/ |

Реестр портфелей проектов и программ администрации Касимовского муниципального района Рязанской области

| Наименование портфеля проектов и программ | Наименование компонента портфеля проектов и программ | Этап реализации компонента портфеля проектов и программ | Срок реализации компонента портфеля проектов и программ | Финансирование компонента портфеля проектов и программ, млн. руб. | Итого финансирование портфеля проектов и программ, млн. руб. | Ф.И.О., должность руководителя компонента портфеля проектов и программ | Ф.И.О., должность куратора портфеля проектов и программ | Ф.И.О., должность руководителя портфеля проектов и программ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Портфель № 1. «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Портфель №… «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Приложение № 6 к Положению об управлении портфелями проектов и программ в администрации Касимовского муниципального района Рязанской области |
| --- | --- | --- |

Отчет по портфелю проектов и программ №__

«Полное наименование портфеля проектов»

за отчетный период дд.мм.гггг-дд.мм.гггг

| Достижение целей портфеля проектов и программ |
| --- |
| Стратегическая цель портфеля проектов и программ | Прогноз достижения цели портфеля проектов и программ | Комментарий |
| Соблюдение ограничений портфеля проектов и программ |
| Категория ограничения | Плановое значение | Прогнозное значение на дату закрытия портфеля проектов | Причина отклонения |
| Ограничения портфеля проектов и программ по срокам |  |  |  |
| Ограничения портфеля проектов и программ по бюджету |  |  |  |
| Иные ограничения портфеля проектов и программ |  |  |  |
| Достижение целевых показателей портфеля проектов и программ |
| Наименование компонента портфеля проектов и программ | Цель компонента портфеля проектов и программ | Наименование показателя портфеля проектов и программ, единица измерения | Ответственный за достижение показателя портфеля проектов и программ | Целевое значение на конец календарного года | Прогнозное значение на конец года | Целевое значение на дату закрытия портфеля проектов | Прогнозное значение на дату закрытия портфеля проектов | Причина отклонения |
| 1. | 1.1. | 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. | 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.3. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 2.1. | 2.1.1. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.3. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. | 2.2.1. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.3. |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные вопросы, проблемы для рассмотрения |
| Приложения к отчету |

| Руководитель портфеля проектов и программ: Должность руководителя портфеля проектов и программ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  |  |  | (дата) |

|  |  | Приложение № 7 к Положению об управлении портфелями проектов и программ в администрации Касимовского муниципального района Рязанской области |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ Куратор портфеля проектов и программ ________________________________________ (должность) ______________________ /_________________/ |  | УТВЕРЖДАЮ Председатель Проектного комитета _______________________________________ (должность) _____________________ / _________________/ |

Ведомость изменений портфеля проектов и программ №_

№ ____ от «____» _____________ 20___ г.

(номер и дата регистрации ведомости изменений)

| Инициатор изменения (Ф.И.О., должность) |  |
| --- | --- |
| Общее описание изменения |  |
| Причины возникновения изменения |  |
| Влияние на портфель проектов и программ при утверждении изменения |  |
| Изменяемый параметр: | Текущая конфигурация | Предлагаемая конфигурация |
| 1. |  |  |
| 2.. |  |  |
| Влияние изменения на другие портфели проектов и проекты |  |
| Документы, которые подлежат корректировке в случае утверждения изменения |  |

| Руководитель портфеля проектов и программ: Должность руководителя портфеля проектов и программ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  |  |  | (дата) |
|  |  | Приложение № 8 к Положению об управлении портфелями проектов и программ в администрации Касимовского муниципального района Рязанской области |

Методика оценки эффективности реализации компонентов портфеля проектов и программ

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Коэффициент успешности реализации компонентов портфеля проектов и программ, КУ | КУ = ДТ / ЗТ, где: ДТ - количество достигнутых контрольных точек компонентов портфеля проектов и программ в отчетном периоде без отклонений; ЗТ- количество запланированных контрольных точек в отчетном периоде |
| 2. | Коэффициент переведенных компонентов портфеля проектов и программ на стадию реализации, КР | КР = РК / ИК, где: РК - количество компонентов портфеля проектов и программ, переведенных в реализацию, из числа компонентов портфеля проектов и программ, утвержденных в паспорте портфеля проектов и программ; ИК - количество инициированных и включенных в портфель проектов и программ компонентов портфеля. В случае отсутствия инициированных компонентов портфеля в отчетном периоде данному показателю присваивается значение 0 |
| 3. | Коэффициент успешно завершенных компонентов портфеля проектов и программ, КЗ | КЗ = УЗ / ЗО, где: УЗ - количество успешно завершенных без отклонений компонентов портфеля проектов и программ в отчетном периоде из числа включенных в портфель проектов и программ; ЗО - количество успешно завершенных компонентов портфеля проектов и программ с незначительны50163 ми отклонениями, успешно завершенных со значительными отклонениями, нереализованных компонентов портфеля проектов и программ (ресурсы не использованы/использованы) в отчетном периоде из числа включенных в портфель проектов и программ. В случае отсутствия завершенных компонентов портфеля проектов и программ в отчетном периоде данному показателю присваивается значение 0,5 |
|  |  | Приложение № 9 к Положению об управлении портфелями проектов и программ в администрации Касимовского муниципального района Рязанской области |
| УТВЕРЖДАЮ Куратор портфеля проектов и программ ________________________________________ (должность) ______________________ /_________________/ |  | УТВЕРЖДАЮ Председатель Проектного комитета _______________________________________ (должность) _____________________ / _________________/ |

Рейтинг эффективности реализации компонентов портфеля проектов и программ

| Структурные подразделения администрации Касимовского муниципального района, подведомственные организации | Коэффициент успешности реализации компонентов портфеля проектов и программ, КУ | Коэффициент переведенных компонентов портфеля проектов и программ на стадию реализации, КР | Коэффициент успешно завершенных компонентов портфеля проектов и программ, КЗ | Сумма всех коэффи- циентов | Рейтинг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Руководитель портфеля проектов и программ: Должность руководителя портфеля проектов и программ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  |  |  | (дата) |

|  |  | Приложение № 10 к Положению об управлении портфелями проектов и программ в администрации Касимовского муниципального района Рязанской области |
| --- | --- | --- |

Методика оценки эффективности реализации портфелей  проектов и программ администрации Касимовского муниципального района

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Коэффициент успешности реализации портфеля проектов и программ, КУ | КУП = КБ / КК, где: КБ - количество компонентов портфеля проектов и программ, реализующихся в отчетном периоде без отклонений; КК - количество компонентов портфеля проектов и программ, реализующихся в отчетном периоде |
| 2. | Коэффициент сложности портфеля проектов и программ, КС | КСП =(КВ+2*КСр+3*КН)/100, где: КВ - количество компонентов портфеля проектов и программ высокого уровня сложности КСр - количество компонентов портфеля проектов и программ среднего уровня сложности КН - количество компонентов портфеля проектов и программ низкого уровня сложности |
| 3. | Коэффициент переведенных компонентов портфеля проектов и программ на стадию реализации, КР | КР = РК / ИК, где: РК - количество компонентов портфеля проектов и программ, переведенных в реализацию, из числа компонентов портфеля проектов и программ, утвержденных в паспорте портфеля проектов ИОГВ и программ; ИК - количество инициированных и включенных в портфель проектов, и программ компонентов портфеля. В случае отсутствия инициированных компонентов портфеля в отчетном периоде данному показателю присваивается значение 0 |
| 4. | Коэффициент успешно завершенных компонентов портфеля проектов и программ, КЗ | КЗ = УЗ / ЗО, где: УЗ - количество успешно завершенных без отклонений компонентов портфеля проектов и программ в отчетном периоде, из числа включенных в портфель проектов и программ; ЗО - количество успешно завершенных компонентов портфеля проектов и программ с незначительными отклонениями, успешно завершенных со значительными отклонениями, нереализованных компонентов портфеля проектов и программ (ресурсы не использованы/использованы) в отчетном периоде, из числа включенных в портфель проектов и программ. В случае отсутствия завершенных компонентов портфеля проектов и программ в отчетном периоде данному показателю присваивается значение 0,5 |
|  |  | Приложение № 11 к Положению об управлении портфелями проектов и программ в администрации Касимовского муниципального района Рязанской области |
| УТВЕРЖДАЮ Куратор портфеля проектов и программ ________________________________________ (должность) ______________________ /_________________/ |  | УТВЕРЖДАЮ Председатель Проектного комитета _______________________________________ (должность) _____________________ / _________________/ |

Рейтинг эффективности реализации портфелей проектов и программ администарции Касимовского муниципального района

| Наименование портфеля проектов и программ | Коэффициент успешности реализации портфеля проектов и программ, КУ | Коэффициент сложности портфеля проектов и программ, КС | Коэффициент переведенных компонентов портфеля проектов и программ на стадию реализации, КР | Коэффициент успешно завершенных компонентов портфеля проектов и программ, КЗ | Сумма всех коэффициентов | Рейтинг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Портфель № 1. «Наименование» |  |  |  |  |  |  |
| Портфель №… «Наименование» |  |  |  |  |  |  |

| Руководитель портфеля проектов и программ: Должность руководителя портфеля проектов и программ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  |  |  | (дата) |

# Footnotes

Если показатель повторяется в нескольких стратегических документах, в ведомственную стратегическую карту он заносится один раз. В сноске указывается в каких документах данный показатель дублируется.