Реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории

**муниципального образования - городской округ город Касимов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Инициатор | Суть инвестиционного проекта | Ориентировочный объем инвестиций руб. | Площадь земельного участка, кв. м, дата выделения | Мощность объекта | Начало реализации проекта по инвестиционному паспорту | Окончание реализации проекта по инвестиционному паспорту | Ожидаемый срок реализации проекта | Освоено с начала строительства на 01.01.2016г. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Администрация муниципального образования – городской округ город Касимов | Строительство многоквартирного жилого дома (г. Касимов, ул. Северная, д. 45) | 31900000 | 3068 кв.м.16.02.2015 | 1437,8 кв.м. | 2 кв. 2015г. | 2 кв. 2016г. | 2016г. | 22330000 |  |
| 2 | Администрация муниципального образования – городской округ город Касимов | Строительство многоквартирного жилого дома (г. Касимов, ул. Северная, д. 47) | 25500000 | 2125 кв.м.16.02.2015г. | 1083,38 кв.м. | 2 кв. 2015г. | 2 кв. 2016г. | 2016г. | 17850000 |  |
| 3 | Администрация муниципального образования – городской округ город Касимов | Строительство многоквартирного жилого дома (г. Касимов, ул. Северная, д. 49) | 42800000 | 4820 кв.м. | 3209,25 кв.м. | 2 кв. 2015г. | 2 кв. 2016г | 2016г. | 21400000 |  |
| 4 | ИП Кленова И.М.,Наумкин Ю.Я. | Строительство гостиничного комплекса с кафе (г. Касимов, ул.Набережная) | 70000000 | 1600 кв.м. | 12 номеров на 20 мест, создание 20-ти рабочих мест | 2009г. | 2017г. | 2017г. | 40000000 |  |
| 5 | ООО «РИМ» | Строительство 5-ти этажного 120-ти квартирного жилого дома (г. Касимов, ул. Ленина, д. 44) | 143000000 | 4479 кв.м.11.12.2011г. | 6265,0 кв.м. | 4 кв. 2012г. | 4 кв. 2015г. | 1 кв. 2016г. | 140500000 |  |
| 6 | ООО «РИМ» | Строительство 36-ти квартирного жилого дома (г. Касимов, ул. Затонная, д. 9а) | 42000000 | 1595 кв.м.21.08.2012г. | 1713,0 кв.м. | ноябрь 2012г.  | 2016г. | 2017г. | 21000000 | Договор передачи (уступки) прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с ООО"ИнвестЖилСтрой" |
| 8 | ООО «МПМК 1» | Строительство 5-ти этажного 136-ти квартирного жилого дома (г. Касимов, ул. Северная)  | 277000000 | 6138 кв.м.18.12.2012г. | 10258 кв.м. | 2 кв. 2013г. | 4 кв. 2017г. | 2017г. | 226200000 |  |
| 9 | ИП Сидорова Г.В. | Строительство торгово-офисного здания (г. Касимов, ул. Индустриальная) | 1000000 | 10000 кв.м. | 720,59 кв.м. | 4 кв. 2015г. | 3 кв. 2016г. | 2018г. | 110000 |  |
| 10 | ОАО «Порт Коломна» | Реконструкция слипа(г. Касимов, ул. Широкая) | 25000000 | 5000 | Ремонт (слипование) до 6 судов в навигационный период | июль 2015г. | 2-й квартал 2017г. | 2-й квартал 2017г. | 16340000 |  |
| 11 | ООО «ПСГ «Строитель» | Строительство многоквартирного жилого дома (г.Касимов, ул. 50 лет СССР) | 245000000 | 10000 кв.м.15.01.2007г. | Общая площадь 3869,4 кв.м., встроенныенежилые помещения– 2482,4 кв.м. | 1 кв. 2008г. | 3 кв.2016г. | 2016г. | 85750000 |  |
| 12 | ООО «5 квартал» | Строительство трех 27-ми квартирных трехэтажных жилых дома (г. Касимов, ул. 50 лет СССР) | 95600000 | 4848 кв.м.21.05.2015г. | 3570,6 кв.м. | 3 кв. 2015г. | 3 кв. 2016г. | 4 кв. 2016г. | 18250000 |  |
| 13 | Министерство строительного комплекса Рязанской области | Строительство центра культурного развития (г. Касимов, ул.Советская) | 100000000 | 10619 кв.м. | Максимальное количество посетителей/занимающихся составляет 631 чел./день | 2 кв. 2015г. | 2 кв. 2016г | 2016г. | 50000000 |  |
| 14 | ИП Макаров Дмитрий Вячеславович | Строительство здания магазина (г. Касимов, ул.Индустриальная) | 1800000 | 400 кв.м.07.06.2013г. | 220,5 кв.м. | 4 кв. 2013г. | 2016г. | 2017г. | 1000000 |  |

Начальник отдела экономического

развития УЭР администрации

муниципального образования –

городской округ город Касимов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Красенко

Т.М. Масевнина

т.8(49131)2-46-68;

т/ф.8(49131)4-15-92