**Заключение**

**по комплексной оценке эффективности и результативности муниципальных программ в 2016 году**

**1. Наименование программы**: «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2015-2017гг.»

**Муниципальный заказчик**: Муниципальное образование – городской округ город Касимов

**Дата проведения оценки:** 14 февраля 2017г.

**ФИО и должность лица проводившего оценку:** Мелехова О. А. – начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

**Общее заключение:** Успешное выполнение программных мероприятий способствовало решению задач социального развития общественных организаций, укреплению гражданского единства населения города увеличению значений целевых индикаторов программы:

- увеличение количества членов, вступивших в общественные организации до 60 человек (в 3 раза больше от запланированного показателя на 2016 год);

- увеличение количества проведенных мероприятий для общественных объединений, некоммерческих организаций до 20 (в 2 раза больше от запланированного);

- обеспечение 100% участия общественных объединений, некоммерческих организаций в мероприятиях Программы;

- увеличение количества членов общественных объединений, некоммерческих организаций, принявших участие в обучающих семинарах до 20 человек;

- увеличение количества информационных материалов, опубликованных в СМИ, посвященных социально-значимой деятельности некоммерческих организаций и вопросам развития инициатив гражданского общества до 5 в год;

- увеличение численности участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования – городской округ город Касимов до 100 человек.

**Комплексная оценка программы:** 9,4 балла

**Рейтинговая оценка:** Эффективная программа

**2. Наименование программы**: «Гражданско-патриотическое воспитание граждан муниципального образования – городской округ город Касимов на 2014-2016 годы»

**Муниципальный заказчик**: Муниципальное образование – городской округ город Касимов

**Дата проведения оценки:** 15 февраля 2017г.

**ФИО и должность лица проводившего оценку:** Мелехова О. А. – начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

**Общее заключение:** Мероприятия, проведенные в рамках программы, способствовали развитию патриотизма, снижению идеологического противостояния в обществе, формированию и развитию гражданской зрелости, чувства долга, сохранению и приумножению исторических и культурных традиций Отечества.

**Комплексная оценка программы:** 9,55 баллов

**Рейтинговая оценка:** Эффективная программа

**3. Наименование программы**: «Профилактика правонарушений, преступлений и безнадзорности в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2016-2018 годы»

**Муниципальный заказчик**: Муниципальное образование – городской округ город Касимов

**Дата проведения оценки:** 15 февраля 2017г.

**ФИО и должность лица проводившего оценку:** Мелехова О. А. – начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

**Общее заключение:** Программа позволила усовершенствовать систему профилактики правонарушений, преступлений и безнадзорности и повысить уровень общественной безопасности. В результате исполнения мероприятий программы наблюдается положительная динамика по основным целевым индикаторам программы:

- снизилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием с 8 в 2015 году до 5 в 2016 году;

- по итогам 2016 года увеличилась доля семей, находящихся в социально опасном положении, снятых с учёта комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с положительными изменениями по результатам индивидуальной профилактической работы, от общего числа семей, находящихся в социально-опасном положении до 33,0% (за соответствующий период 2015 года 6%);

- выросла доля охвата детей и подростков мероприятиями, направленными на формирование и развитие правовой культуры, от общего количества несовершеннолетних до 15% в 2016 год.

**Комплексная оценка программы:** 9,4 балла

**Рейтинговая оценка:** Эффективная программа

**4. Наименование программы**: «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании – городской округ город Касимов в 2016-2020 годы»

**Муниципальный заказчик**: Муниципальное образование – городской округ город Касимов

**Дата проведения оценки:** 16 февраля 2017г.

**ФИО и должность лица проводившего оценку:** Мелехова О. А. – начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

**Общее заключение:** Реализация мероприятий, предусмотренных в программе, способствовала созданию благоприятных условий для эффективной работы и развития малого предпринимательства. В муниципальном образовании функционирует «Центр поддержки предпринимательства – бизнес инкубатор», утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям. Размещаются заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства. В 2016 году заключено 65 контрактов на общую сумму 71,4 млн. рублей. Налоговые поступления за 2016 год от субъектов малого бизнеса составили 24,5 млн. рублей.

**Комплексная оценка программы:** 8,41 баллов

**Рейтинговая оценка:** Эффективная программа

**5. Наименование программы**: «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования – городской округ г. Касимов на 2014-2016 годы»

**Муниципальный заказчик**: Муниципальное образование – городской округ город Касимов

**Дата проведения оценки:** 14 февраля 2017г.

**ФИО и должность лица проводившего оценку:** Мелехова О. А. – начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

**Общее заключение:** Реализация основных мероприятий программы способствовала обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования; повысить роль бюджета в достижении общественно значимых результатов социально-экономической политики муниципального образования – городской округ город Касимов в связи с развитием программно-целевого метода в бюджетном процессе, формированием системы бюджетирования, ориентированного на результат; создать условия к переходу к «программному бюджету».

**Комплексная оценка программы:** 8,05 баллов

**Рейтинговая оценка:** Эффективная программа

**6. Наименование программы**: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2014-2016гг.»

**Муниципальный заказчик**: Муниципальное образование – городской округ город Касимов

**Дата проведения оценки:** 14 февраля 2017г.

**ФИО и должность лица проводившего оценку:** Мелехова О. А. – начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

**Общее заключение:**

Выполненные мероприятия муниципальной программы позволили создать в городе комплексную и разно уровневую систему мер противодействия наркомании и наркопреступности; укрепить межведомственное взаимодействие органов местного самоуправления, правоохранительных органов и прочих организаций при решении данной проблемы; создать информационно-справочную базу данных по профилактике наркомании и лечения наркозависимых лиц; сформировать у населения антинаркотического мировоззрения.

В результате реализации программы увеличилась доля подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия, до 55%; снизилась степень доступности наркотических средств и психотропных веществ в целях незаконного потребления.

**Комплексная оценка программы:** 7,6 баллов

**Рейтинговая оценка:** Эффективная программа

**7. Наименование программы**: «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании – городской округ город Касимов в 2014-2017гг.»

**Муниципальный заказчик**: Муниципальное образование – городской округ город Касимов

**Дата проведения оценки:** 15 февраля 2017г.

**ФИО и должность лица проводившего оценку:** Мелехова О. А. – начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

**Общее заключение:** Реализация программных мероприятий в 2016 году позволила улучшить качество и доступность муниципальных услуг, обеспечить более высокое обслуживание населения муниципального образования — городской округ город Касимов, продолжить работу по созданию единой защищенной информационно - коммуникационной инфраструктуры администрации муниципального образования – городской округ город Касимов.

**Комплексная оценка программы:** 7,27 балла

**Рейтинговая оценка:** Низкоэффективная программа

**8. Наименование программы**: «Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы с учетом необходимости развития малоэтажного строительства»

**Муниципальный заказчик**: Муниципальное образование – городской округ город Касимов

**Дата проведения оценки:** 16 февраля 2017г.

**ФИО и должность лица проводившего оценку:** Мелехова О. А. – начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

**Общее заключение:** В рамкахреализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда были закуплены квартиры на стадии строительства общей площадью 1556,6 кв. метров для переселения 87 жителей из 10 аварийных домов.

**Комплексная оценка программы:** 8,92 балла

**Рейтинговая оценка:** Эффективная программа

**9. Наименование программы**: «Благоустройство муниципального образования – городской округ г. Касимов на 2016-2018 годы»

**Муниципальный заказчик**: Муниципальное образование – городской округ город Касимов

**Дата проведения оценки:** 17 февраля 2017г.

**ФИО и должность лица проводившего оценку:** Мелехова О. А. – начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

**Общее заключение:** Результатом успешной реализации мероприятий программы явилось создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей городского округа:

- благоустроено 10 149,7 кв. метров тротуаров и пешеходных зон;

- осуществлен ремонт 9 детских игровых площадок;

- установлено 494 п. метров пешеходных ограждений;

- было обеспечено наружным освещением 102,4 км улиц города.

**Комплексная оценка программы:** 8,8 баллов

**Рейтинговая оценка:** Эффективная программа

**10. Наименование программы**: «Развитие газификации в муниципальном образовании – городской округ г. Касимов на 2016 год»

**Муниципальный заказчик**: Муниципальное образование – городской округ город Касимов

**Дата проведения оценки:** 16 февраля 2017г.

**ФИО и должность лица проводившего оценку:** Мелехова О. А. – начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

**Общее заключение:** В 2016 году финансирование мероприятий программы не осуществлялось.

**Комплексная оценка программы:** 4,1 баллов

**Рейтинговая оценка:** Неэффективная программа

**11. Наименование программы**: «Социальное развитие муниципального образования – городской округ г. Касимов на 2015-2016гг.»

**Муниципальный заказчик**: Муниципальное образование – городской округ город Касимов

**Дата проведения оценки:** 16 февраля 2017г.

**ФИО и должность лица проводившего оценку:** Мелехова О. А. – начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

**Общее заключение:** В 2016 году было завершено строительство Центра культурного развития, осенью 2016 года состоялось торжественное открытие ЦКР.

**Комплексная оценка программы:** 9,4 баллов

**Рейтинговая оценка:** Эффективная программа

**12. Наименование программы**: «Дорожное хозяйство муниципального образования – городской округ г. Касимов на 2015-2017 годы»

**Муниципальный заказчик**: Муниципальное образование – городской округ город Касимов

**Дата проведения оценки:** 17 февраля 2017г.

**ФИО и должность лица проводившего оценку:** Мелехова О. А. – начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

**Общее заключение:** В результате исполнения предусмотренных на 2016 год мероприятий программы произведен ремонт 4,152 км автомобильных дорог площадью 28,4242 тыс. кв. метров, разработана проектно-сметная документация на ремонт 8 автомобильных дорог, осуществлена реконструкция одного светофорного объекта, на дорогах города установлено 50 дорожных знаков, обустроено 10 съездов с тротуаров на наземные пешеходные переходы.

**Комплексная оценка программы:** 8,5 баллов

**Рейтинговая оценка:** Эффективная программа

**13. Наименование программы**: «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании – городской округ г. Касимов на 2014-2020 годы»

**Муниципальный заказчик**: Муниципальное образование – городской округ город Касимов

**Дата проведения оценки:** 17 февраля 2017г.

**ФИО и должность лица проводившего оценку:** Мелехова О. А. – начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

**Общее заключение:** Выполнение мероприятий муниципальной программы позволило создать условия для развития строительства доступного жилья, вовлечь в хозяйственный оборот неиспользуемые либо неэффективно используемые земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, достичь следующих показателей:

- 118 земельных участков выделено многодетным семьям;

- построено жилых многоквартирных зданий общей площадью 14,9228 тыс. кв. метров.

**Комплексная оценка программы:** 5,38 баллов

**Рейтинговая оценка:** Низкоэффективная программа

**14. Наименование программы**: «Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования – городской округ г. Касимов на 2015-2020 годы»

**Муниципальный заказчик**: Муниципальное образование – городской округ город Касимов

**Дата проведения оценки:** 17 февраля 2017г.

**ФИО и должность лица проводившего оценку:** Мелехова О. А. – начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

**Общее заключение:** Из-за отсутствия финансирования программные мероприятия не осуществлялись

**Комплексная оценка программы:** 1,65 баллов

**Рейтинговая оценка:** Неэффективная программа

**15. Наименование программы**: «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования – городской округ город Касимов на 2016-2018 годы»

**Муниципальный заказчик**: Муниципальное образование – городской округ город Касимов

**Дата проведения оценки:** 15 февраля 2017г.

**ФИО и должность лица проводившего оценку:** Мелехова О. А. – начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

**Общее заключение**: По итогам реализации программы за 2016 год были в полном объеме выполнены мероприятия по следующим направлениям:

- обеспечение исполнения обязательств по заключенным договорам на содержание нераспределенного имущества казны;

- увеличение доли распределенного имущества казны до 80%;

- проведение кадастровых работ по формированию земельных участков и оформлению межевых планов;

- проведение кадастровых работ, инвентаризация и оценка рыночной стоимости, в т. ч. регистрация муниципального имущества в сфере водоснабжения;

- предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, расположенных на территории муниципального образования;

- предоставление земельных участков льготным категориям граждан.

**Комплексная оценка программы:** 9,1 балла

**Рейтинговая оценка:** Эффективная программа

**16. Наименование программы**: «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2016 годы»

**Муниципальный заказчик**: Муниципальное образование – городской округ город Касимов

**Дата проведения оценки:** 14 февраля 2017г.

**ФИО и должность лица проводившего оценку:** Мелехова О. А. – начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

**Общее заключение:**

Реализация программных мероприятийпозволила повысить уровень обеспеченности жильем молодых семей, привлечь в отрасль жилищного строительства средства в сумме 3565,2 тыс. рублей, в том числе выделены субсидии на приобретение жилья двум семьям в размере 1190,7 тыс. рублей.

**Комплексная оценка программы:** 9,82 балла

**Рейтинговая оценка:** Эффективная программа

**17. Наименование программы**: «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2015-2019 годы»

**Муниципальный заказчик**: Муниципальное образование – городской округ город Касимов

**Дата проведения оценки:** 14 февраля 2017г.

**ФИО и должность лица проводившего оценку:** Мелехова О. А. – начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

**Общее заключение:** В результате реализации мероприятий программы увеличилась доля детей в возрасте от трех до восемнадцати лет, систематически занимающихся спортом до 85%; произошло повышение доли населения, регулярно занимающегося различными видами спорта до 34,7%; выросла доля молодежи, участвующей в конкурсах, фестивалях, социально-значимых делах и молодежных мероприятиях до 29%.

**Комплексная оценка программы:** 8,86 балла

**Рейтинговая оценка:** Эффективная программа

**18. Наименование программы**: «Развитие культуры муниципального образования – городской округ г. Касимов на 2015-2020гг.»

**Муниципальный заказчик**: Муниципальное образование – городской округ город Касимов

**Дата проведения оценки:** 15 февраля 2017г.

**ФИО и должность лица проводившего оценку:** Мелехова О. А. – начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

**Общее заключение:** Основным результатом реализации мероприятий муниципальной программы явилось обеспечение условий для реализации государственной политики в области культуры и туризма, а именно:

- поддержка культуры, искусства и народного творчества на территории муниципального образования;

- модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры;

- создание условий по реализации образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры;

- сохранение, использование и охрана объектов культурного наследия;

- создание благоприятных условий для развития и повышения качества услуг муниципальных учреждений культуры;

и как следствие - повышение туристической привлекательности города.

**Комплексная оценка программы:** 9,1 баллов

**Рейтинговая оценка:** Эффективная программа

**19. Наименование программы**: «Развитие образования муниципального образования – городской округ г. Касимов на 2014-2020 годы»

**Муниципальный заказчик**: Муниципальное образование – городской округ город Касимов

**Дата проведения оценки:** 16 февраля 2017г.

**ФИО и должность лица проводившего оценку:** Мелехова О. А. – начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

**Общее заключение:** Успешноевыполнение мероприятий, предусмотренных программой, позволили:

- обеспечить развитие муниципальной системы образования с целью повышения доступности и качества образования в соответствии с современными требованиями;

- создать благоприятные условия для выявления и развития индивидуальных способностей одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;

- повысить уровень безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений;

- осуществить реализацию кадровой политики по привлечению в систему образования молодых перспективных кадров и повышения социальной значимости профессии педагога;

- создать условия модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей;

- проводить кадровую политику по привлечению молодых перспективных педагогических сотрудников и повысить престижность профессии педагога.

**Комплексная оценка программы:** 9,4 балла

**Рейтинговая оценка:** Эффективная программа