# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -

# ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАСИМОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.05.2019                                                                                                    № 01-28/145

г. Касимов

# Об утверждении плана – графика «дорожной карты»

# по выявлению неиспользуемого

# или неэффективно использованного

# муниципального имущества

# в целях оказания имущественной поддержки

# субъектам малого и среднего предпринимательства

В  целях выявления неиспользуемого муниципального имущества и вовлечения его в хозяйственный оборот и (или) выявления недвижимого муниципального имущества, не эффективно используемого и используемого не по назначению, находящегося в собственности муниципального образования –   городской округ город Касимов, закрепленного за муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями,  руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования – городской округ город  Касимов,  утвержденного решением  Касимовской городской  Думы от 21 октября  2011 года  №103/14,  ст. 54, 55  Устава муниципального образования – городской округ город  Касимов.

1. Утвердить план – график «дорожную карту» по выявлению неиспользуемого или неэффективно использованного муниципального имущества находящегося в собственности муниципального образования –  городской округ город Касимов, закрепленного за муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (Приложение № 1).

2. Управлению по организационным вопросам и правовому обеспечению администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  (М.Г. Тукмакова)    опубликовать     настоящее     распоряжение    в

«Информационном бюллетене муниципального образования – городской округ город Касимов» и разместить на официальном сайте муниципального образования  – городской округ город Касимов в сети Интернет (www.gorod-kasimov.ru).

3.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения  возложить на и.о. заместителя главы администрации по экономике и финансам – начальника финансово – казначейского управления И. И. Ганину.

И.о. главы администрации

муниципального образования –

городской округ город Касимов                                                             В.А. Гущин

Исп. С.В. Бульдяева

Приложение № 1

к распоряжению администрации

муниципального образования –

городской округ город Касимов

от 29.05.2019 № 01-28/145

План - график («дорожная карта»)

по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения мероприятия | Ответственные структурные подразделение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование на сайте муниципального образования – городской округ город Касимов сведений об объектах, учтенных в реестре муниципального имущества | Ежегодно до 1 мая следующего за отчетным | Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования – городской округ город Касимов |
| 2. | Разработка и утверждение административного регламента «Предоставление во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | июль 2019 | Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования – городской округ город Касимов |
| 3. | Размещение на сайте муниципального образования – городской округ город Касимов утвержденного административного регламента «Предоставление во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | август 2019 | Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования – городской округ город Касимов |
| 4. | Составление графика проведения заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования – городской округ - город Касимов | ежегодно | Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования – городской округ город Касимов Рабочая группа |
| 5. | Направление в Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области копий протоколов заседаний рабочей группы | По итогам проведенных заседаний | Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования – городской округ город Касимов Рабочая группа |
| 6. | Составление перечня объектов недвижимости муниципальной собственности, подлежащих обследованию, в целях выявления неиспользуемого или неэффективно используемого имущества | ежегодно | Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования – городской округ город Касимов |
| 7. | Обследование и обобщение сведений об объектах недвижимого имущества муниципальной собственности, неиспользуемых или используемых не по назначению | ежегодно | Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования – городской округ город Касимов |
| 8. | Проведение анализа по итогам инвентаризации объектов недвижимого имущества муниципальной собственности на территории муниципального образования – городской округ город Касимов на предмет выявления неиспользуемого или неэффективно используемого имущества. | ежегодно | Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования – городской округ город Касимов |
| 9. | Анализ и выработка предложений по вовлечению выявленного неиспользуемого по назначению недвижимого имущества муниципальной собственности в хозяйственный оборот | ежегодно | Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования – городской округ город Касимов Рабочая группа |
| 10. | Формирование или дополнение перечней муниципального имущества, подлежащего предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства | Ежегодно до 01 ноября | Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования – городской округ город Касимов Рабочая группа |
| 11. | Опубликование на сайте информации об утвержденных перечнях муниципального имущества, об изменениях, внесенных в такие перечни | В течение 10 дней со дня утверждения | Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования – городской округ город Касимов |