Пояснительная  записка

к отчету о результатах реализации муниципальных  программ в муниципальном образовании – городской округ город Касимов

за 2018 год

В 2018 году на территории муниципального образования – городской округ город Касимов реализовывалась 21 муниципальная программа. Порядок формирования и реализации муниципальных  программ определен постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 16.08.2013 г. №1322  «О муниципальных программах муниципального образования – городской округ город Касимов» (с изменениями и дополнениями).

1.Муниципальная программа «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций в муниципальном образовании – городской округ г. Касимов на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций в муниципальном образовании – городской округ г. Касимов на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 29.11.2017 № 1390 (с последующими изменениями и дополнениями).

Муниципальный заказчик программы – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

На выполнение всех мероприятий программы из местного бюджета в 2018 году предусмотрено 87,5 тыс. рублей, израсходовано 87,5 тыс. рублей.

Программа состоит из двух подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Эффективное использование возможностей социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений в муниципальном образовании – городской округ город Касимов» велась по 4 направлениям.

В рамках реализации мероприятия 1 «Нормативно-правовое, методическое и информационное обеспечение» были проведены все запланированные мероприятия. Проведены 4 совещания с руководителями общественных объединений, некоммерческих организаций при и.о. заместителя главы администрации по социальным вопросам, круглые столы на тему: «Взаимодействие органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования – городской округ город Касимов», «Перспективы развития общественных организаций в муниципальном образовании – городской округ город Касимов», «Итоги деятельности общественных организаций за 2018 год». Разработаны планы работы 6 общественных организаций на 2018 год. Обновлена база данных о некоммерческих организациях и общественных объединениях, пользующихся муниципальной поддержкой, и постоянно пополняется.

В рамках реализации мероприятия 2 «Мероприятия по созданию условий для эффективного функционирования НКО»:

- Оказано содействие в подготовке и проведении 5 мероприятий Касимовской городской организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых Сил и правоохранительных органов, Касимовскому городскому отделению Рязанской областной организации Общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов, Касимовской организации Рязанского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», Касимовскому районному отделению Рязанской организации Общероссийской общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль России»

- Оказана методическая поддержка Касимовской местной организации Рязанской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Касимовской местной татарской национально-культурной автономии в подготовке материалов для участия в конкурсном отборе социально значимых проектов.

- Выделены и освоены субсидии в размере 72,5 тыс. рублей из средств муниципального бюджета 7 социально ориентированным некоммерческими общественным организациям, на обеспечение деятельности (приобретение расходных материалов, на вручение премий за активную общественную работу общественным организациям и т.д.).

- На постоянной основе осуществлялась координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций администрацией города и ее структурными подразделениями.

В рамках реализации мероприятия 3: «Мероприятия по повышению роли и участия населения в решении вопросов местного самоуправления» на постоянной основе велось укрепление правового просвещения граждан, информирование их о возможностях участия в вопросах местного значения, обеспечение граждан необходимыми методическими рекомендациями и постоянными консультациями.

В рамках реализации мероприятия 4: «Информирование населения города о работе некоммерческих организаций, осуществляющих общественно-полезную деятельность» на официальном сайте  муниципального образования – городской округ город Касимов, Интернет - ресурсе «Типичный Касимов» размещено 12 информаций о деятельности общественных организаций и работе Центра молодежных и общественных инициатив.

Запланированные на 2018 год мероприятия реализованы, значения целевых индикаторов достигнуты:

-   Количество членов, вступивших в общественные организации 27 человек

- Количество проведённых мероприятий для общественных объединений, некоммерческих организаций - 5.

- Количество общественных объединений, некоммерческих организаций, принявших участие в мероприятиях Программы - 100 %

- Количество членов общественных организаций, принявших участие в обучающих семинарах - 20 человек

- Количество информационных материалов, опубликованных в СМИ, посвященных социально значимой деятельности некоммерческих организаций и вопросам развития инициатив гражданского общества - 12

- Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии на реализацию социально-значимых мероприятий - 2 организации.

Достигнутые значения целевых индикаторов позволяют сделать вывод – Подпрограмма является   эффективной.

Подпрограмма 2 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, и профилактика в муниципальном образовании городской округ – город Касимов на 2018 - 2020 годы» велась по 7 направлениям.

В рамках реализации мероприятия 1: «Создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов» проведены 4 мониторинга по межнациональным и межконфессиональным отношениям, по результатам которых ситуация в муниципальном образовании городской округ – город Касимов оценивается как стабильная; конфликты на национальной почве не происходили, миграционные процессы на межэтнические отношения особого влияния не имеют.

В рамках реализации мероприятия 2: «Комплексная информационная кампания, направленная на  укрепление  гражданского единства и межнациональных отношений» постоянно  осуществляется взаимное информирование по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, национальными общественными объединениями, автономиями, религиозными организациями на совещаниях,  Консультативном совете, посредством СМИ

В рамках реализации мероприятия 3: «Реализация образовательных мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России, формирование гражданского патриотизма, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей, противодействие фальсификации истории» проведены:

- 2 акции «Мы – граждане России!»:

- 3 акция «Триколор»;

- цикл мероприятий, посвященных Международному Дню толерантности "Касимов - город мира"

- акция «Дружбой народов мы все сильны»;

- тематические уроки и классные часы в школах и ПОУ, в которых принимают непосредственное участие представители всех национальных и религиозных организаций.

- реализовывались проекты: «Диалог культур», «Палитра национальных вкусов», «Мы разные, но мы вместе» и др.

В рамках реализации мероприятия 4: «Оказание поддержки общественным инициативам в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений» были проведены торжественные мероприятия, посвященные государственным праздникам Российской Федерации:

- День России,

- День народного единства,

- День Победы,

- Дни воинской славы России, Памятные даты России,

- Фестиваль национальных культур, на проведение которого было выделено и реализовано 15 тыс. рублей из муниципального бюджета

Представители всех национальных и религиозных организаций принимали непосредственное участие.

В рамках реализации мероприятия 5: «Совершенствование муниципального управления в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации».   Ответственные за работу в сфере реализации национальной политики РФ на муниципальном уровне приняли участие в обучающих семинарах:

-  по реализации государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации в МГУ им. М.В. Ломоносова;

- по информационному сопровождению государственной национальной политики, проблемы взаимодействия с некоммерческими организациями при освещении межэтнической тематики министерства по делам территорий информационной политике Рязанской области.

В рамках реализации мероприятия 6: «Совершенствование муниципального управления в сфере реализации государственной национальной политики  Российской Федерации» была продолжена практика участия представителей национальных и религиозных организаций в жизни города: Общественных советах, комиссиях, организационных комитетах, рабочих группах, во всех значимых общегородских мероприятиях, с муниципальными структурами в организации и реализации совместных программ и проектов.

По направлению 7: «Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории   муниципального образования городской округ – город Касимов» проведены: мероприятия в рамках Дня славянской письменности, Фестиваль народного творчества «Золотая ладья», обеспечено участие Касимовской местной национально-культурной автономии в традиционном  национальном празднике «Сабантуй», участие представителей всех национальных и религиозных организаций в тематических конкурсах и фестивале образовательных организаций «Диалог культур».

Запланированные на 2018 год мероприятия реализованы, значения целевых индикаторов достигнуты:

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих на территории муниципального образования - городской округ город  Касимов –  50 %.

Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования - городской округ город Касимов - 150 человек.

Достигнутые значения целевых индикаторов позволяют сделать вывод – Подпрограмма является   эффективной.

Запланированные на 2018 год по подпрограммам мероприятия выполнены полностью. Достигнутые значения целевых индикаторов позволяют сделать вывод – Программа является эффективной.

2. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2016 - 2020 годы»

Программа утверждена Постановлением администрации  муниципального образования -  городской округ город Касимов от 27.10.2015г. № 1514                         (с изменениями и дополнениями).

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий программы на 2018 год - 280,0 тыс. руб., из которых 135,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, 145,0 тыс. руб. – средства муниципального бюджета.

Фактический объем финансирования в 2018 году составил 280,0 тыс. руб., из них из областного – 135,0 тыс. руб., из местного – 145,0 тыс. руб.

Программа состоит из четырех подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений»;

- подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

- подпрограмма 3 «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотиков».

- подпрограмма 4 «Повышение уровня пожарной безопасности»

В 2018 году по подпрограмме 1 «Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений» поставлены и решены две задачи.

В рамках решения задачи 1 «Привлечение государственных институтов, общественных организаций и граждан к решению проблемы борьбы с преступностью, формированию законопослушного поведения граждан  проведены слеующие мероприятия:

-  Ежеквартально осуществлялось материальное стимулирование деятельности народных дружинников, активно участвующих в охране общественного порядка из средств областного и муниципального бюджетов (135,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, 15,0 тыс. руб. – средства муниципального бюджета).

- Проведен муниципальный этап конкурса  на звание лучшего народного дружинника. Документы 3 лучших дружинников были направлены в министерство региональной безопасности и контроля Рязанской области для участия в конкурсном отборе на премирование. Результат: 1 третья премия, 2 - поощрительные.

- Разработаны и распространены среди населения  памятки «Сообщи, где распространяют алкоголь!», «Осторожно! Мошенники!» «Административный кодекс важно знать!» (общим количеством около 1000 экземпляров).

- Единовременная выплата членам семей народных дружинников  в 2018 году не предоставлялась, в связи с тем, что случаев гибели народных дружинников в период участия в проводимых органами внутренних дел или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка либо смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей в период участия в этих мероприятиях в 2018году не зафиксировано.

- В целях ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы за счет средств муниципального бюджета (5 тыс. рублей) была оказана помощь в приобретении теплой одежды и обуви 5 бывшим осужденным.

В рамках решения задачи 2 «Профилактика экстремистских и террористических проявлений» изготовлено и распространено 5 памяток по вопросам противодействия экстремистским и террористическим проявлениям, формирования норм законопослушного поведения (общим количеством около 800 экземпляров) на официальном сайте муниципального образования на постоянной основе  размещались информационно-пропагандистских материалов по вопросам противодействия экстремистским и террористическим проявлениям, формирования норм законопослушного поведения (7 материалов), за счет средств муниципального бюджета (5 тыс. рублей) приобретен информационный баннер по противодействию экстремизму.

Запланированные на 2018 год мероприятия реализованы, значения целевых индикаторов достигнуты:

- Количество народных дружинников – 75 дружинников.

- Доля населения, информированного о способах предупреждения, защиты и порядке действий при совершении в отношении них правонарушений составила              - 65 %.

- Количество размещений информационно-пропагандистских материалов по вопросам противодействия экстремистским и террористическим проявлениям, проблемам преступности – 12 единиц.

Достигнутые значения целевых индикаторов позволяют сделать вывод – Подпрограмма является   эффективной.

В 2018 году по подпрограмме 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» поставлены и решены 3 задачи:

В рамках решения задачи 1 «Совершенствование работы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:

- Проведено 15 мероприятий, направленных на формирование и развитие правовой культуры несовершеннолетних», среди которых онлайн-викторина «Права детей» с  использование ресурсов детского сайта «Президент России – гражданам школьного возраста», 3 правовые игры («Сказ о том, зачем нужны права», «Я - Гражданин», «Моя Россия – моя страна»),  диспут «Пивной фронт: за кем победа?», правовые часы «От поступка до преступления» и «Неформальные молодежные организации» (Б№1), организовывались встречи с инспекторами ВДПО, с участковым уполномоченными. Сотрудниками полиции по школам города проведено                       9 мероприятий направленных на формирование и развитие правовой культуры несовершеннолетних.

- Проведено  25 мероприятий по месту жительства, среди которых Рождественский турнир по зимнему мини-футболу, городские соревнования по шашкам «Чудо шашки 2018», городские соревнования по дартсу), а также, конкурсно-развлекательные программы «Ура, у нас каникулы!» для детей и подростков, спортивно-развлекательные программы «Новогодние спортивные забавы», на базе МБУ СДЦ «Спектр»  во время зимних каникул функционировал  лагерь с дневным пребыванием детей. Также проводились различные мероприятия.

На базе СДЦ «Спектр» функционирует клуб «Компас», который объединяет подростков, состоящих на профилактических учетах и семей СОП. Руководитель клуба проводит индивидуальную работу с подростками по месту жительства и месту учебы. Доводит до ребят информацию о мероприятиях, спортивных кружках, секциях, клубах, функционирующих в МБУ ДО «ДЮСШ» и МБУ СДЦ «Спектр».  5000 рублей были потрачены на спортивное мероприятие «Быстрее, выше, сильнее» в рамках Дня физкультурника, которое прошло 13 августа.

- В летний период были временно трудоустроены 210 человек в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 11 подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. Они получили материальную поддержку из средств регионального бюджета ГКУ Центра занятости населения Рязанской области.

-  На базе образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей проведено 85 организационно-массовых воспитательных педагогических мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с общим охватом более 1000 человек, среди которых совместные спортивные соревнования совместно с МВД и советом ветеранов, Всероссийской акции «Я выбираю спорт» акция «Родительский патруль», соревнования по военно-прикладным видам спорта, открытый урок «День единых действий по информированию детей и молодежи против ВИЧ/СПИДА «ЗНАНИЕ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ-ЗДОРОВЬЕ»  в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом,

фестиваль «Восходящие звезды Касимова», театрализованный праздник, посвящённый Дню ребёнка, «Дорога детства», смотр строя и песни «Салют Победа!», экологическая акция «Лес – наше богатство», ролевая игра: «На что мы имеем право?» для детей «группы риска» и состоящих на учете КДН и ЗП, профилактическая акция  «Ценности моей жизни» и др.

-  В целях решения проблем безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проведены 2 «круглых стола» и 3 семинара.

- Проведены 3 мероприятия направленные на подготовку волонтерских групп для профилактической работы в подростковой среде. Организован и работает волонтерский отряд «Выбор».

- Проведено 12 мероприятий, направленных на организацию содержательного досуга подростков и молодежи "группы риска" посредством их вовлечения в эколого-туристические мероприятия: 6 походов по Касимовскому району, 1 туристический слет, 5 военно-спортивных сборов, в том числе сборы юношей 10 классов на базе ДОСААФ.

В рамках решения задачи 2 «Информационное и методическое обеспечение деятельности системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» проведено 5 мероприятий по обеспечению деятельности Детского телефона доверия, в том числе с применением информационно-коммуникативных технологий»:

- подготовка и распространение среди клиентов, относящихся к целевой аудитории, информационных материалов с номером Телефона доверия («Ты и я, нас уже двое, мы многое можем сделать», «Главное верить в свои силы»). (охвачено 80 подростков).

- размещение плакатов с рекламой детского Телефона доверия на территории учреждения в местах сбора детей и подростков.

- подготовка и распространение буклетов с информацией о детском Телефоне доверия среди семей, стоящих на учете в отделении помощи семье и детям. (охвачено 47 семей).

- проведение тематических бесед «Что такое детский телефон доверия»  с детьми и подростками, посещающими отделения дневного пребывания детей и подростков и дневного пребывания детей-инвалидов и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями.

В рамках решения задачи 3 «Создание условий для эффективного функционирования системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:

-В целях  медицинского наблюдения детей из семей, находящихся в социально опасном положении, и семей «группы риска» проведено более 200 медико-социальных патронажей в такие семьи, оформлено в летние оздоровительные учреждения и санатории 12 детей из семей «СОП».

- ПДН МО МВД России  «Касимовский» составлены 12 отчетов о состоянии  правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, по результатам которых проведен анализ состояния преступности несовершеннолетних в 2018 году.

- В целях комплексного подхода к профилактике преступности и правонарушений несовершеннолетних в муниципалитете проведена межведомственная операция «Подросток» по шести направлениям. В операции приняли участие 272 представителя органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

- В целях оказания помощи семьям, находящимся в социально опасном положении разработаны 5 индивидуальных программ социальной реабилитации семей. В 13 программ внесены изменения в соответствии с предложениями субъектов профилактики безнадзорности.

Запланированные на 2018 год мероприятия  выполнены полностью, достигнуты следующие результаты:

- Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их               участием – 2.

- Доля семей, находящихся в социально опасном положении, снятых с учета комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в связи с положительными изменениями по результатам индивидуальной профилактической работы, от общего количества семей, находящихся в социально опасном положении увеличилась с 5,5 до 6%.

- Количество безнадзорных детей, находящихся на учете в едином банке                 данных – 24.

- Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, охваченных спортивной и досуговой работой по месту жительства и учебы, от общего количества несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении составила 60%

- Количество специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, повысивших уровень профессионального мастерства – 1.

В 2018 году по подпрограмме 3 «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотиков» поставлены и решены 5 задач:

      - В рамках решения задачи 1 «Развитие системы мониторинга наркоситуации в муниципальном образовании – городской округ город Касимов» проведено 1 методическое совещание по проблемам профилактики наркомании и 1 мониторинг наркоситуации среди учащихся г. Касимова

В рамках решения задачи 2 «Методическое обеспечение деятельности по профилактике наркомании в образовательных учреждениях» Кабинетом МБУ ДО «Доверие» выпущено 3 буклета общим количеством 1000 экземпляров на тему: «Психологическое и физическое здоровье школьников как одно из главных условий образовательного процесса»;  на сайтах учреждений по теме: «Здоровье как одна из важнейших  ценностей человека» размещено 12 информаций.

В рамках решения задачи 3 «Совершенствование форм и методов профилактики наркомании в молодежной среде, поддержка деятельности волонтерского движения».

- Проведены 4 организационно-массовых мероприятия,  и 3 операции, направленные на профилактику наркомании и асоциального поведения, антинаркотическую пропаганду, развитие волонтерского  движения и творческого потенциала молодежи, общим охватом 650 человек.

- Проведено 7 профилактических акций:

- профилактическая акция: «Красная ленточка», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом;

- профилактическая акция: «Наркотики: не влезай – убьет!», посвященная Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом;

- 2 профилактические акции: «Зеленая ленточка», посвященная Всемирному дню здоровья;

- профилактическая акция:  «Быть здоровым модно!», посвященная Дню защиты детей;

- 2 акции «Чистые стены» по уничтожению размещенных на стенах зданий, остановочных павильонов, хозяйственных построек надписей, содержащих ссылки на Интернет-ресурсы, распространяющие наркотики и их прескуры.

- Проведены 5 мероприятий культурного, развивающего характера, направленных на профилактику наркомании и асоциального поведения, антинаркотическую пропаганду в рамках акции «Цени свою жизнь!». Общим охватов 1500 жителей города.

- Проведена за счет средств муниципального бюджета (5,0 тыс. рублей) лыжная гонка  под девизом «Спорт против наркотиков» в рамках акции «Молодежь против наркотиков», общим охватом 800 человек.

- Реализовывались 7 профилактических программ  по формированию ЗОЖ и профилактике вредных привычек.

В рамках решения задачи 4 «Совершенствование форм и методов информационно-пропагандистской деятельности в сфере профилактики наркомании»:

- Изготовлено, приобретено за счет средств муниципального бюджета (10,0 тыс. рублей) и распространено 5 буклетов по антинаркотической пропаганде и профилактике наркомании, общим количеством 300 экземпляров

- Размещены на официальном сайте города 6 информационных материала по антинаркотической пропаганде и профилактике наркомании

- Обратились за информационной правовой поддержкой  в Центр по проблемам детства и юношества «Планета детства» (ЦДБ им. А.В. Ганзен) -10 человек и к информационной правовой базе данных «Наркомания: взгляд на проблему в ЦБ им. Л. А. Малюгина» - 22 человека.

В рамках решения задачи 5 «Совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи, реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков» проведен 1 активный мониторинг с использованием медицинских методов исследования, повысили профессиональный уровень 2 специалистов ГБУ РО ККЦСОН, оказывающие социальные услуги семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации

Запланированные на 2018 год мероприятия  выполнены полностью, достигнуты следующие результаты:

- Количество информационных материалов по антинаркотической пропаганде и профилактике наркомании, опубликованных периодическими печатными изданиями и размещенных на Интернет-ресурсах - 6 материалов

- Количество изготовленной и размещенной на территории г. Касимова полиграфической продукции, наружной рекламы, рекламно-информационных материалов по антинаркотической пропаганде и профилактике наркомании -300 экземпляров.

- Количество лиц с диагнозом «наркомания», прошедших диагностику в клинической лаборатории ГБУ РО ОКНД -10 человек.

- Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, от общего числа больных, прошедших лечение и реабилитацию не менее 14%.

Количество молодых людей «группы риска», привлеченных к волонтерскому движению	- 60 человек

В 2018 году по подпрограмме 4 «Повышение уровня пожарной безопасности» поставлено и решено 2 задачи.

В рамках решения задачи 1: «Информационное и методическое обеспечение  муниципальных учреждений общественных организаций и граждан по решению проблем пожарной безопасности»

- Проведено 8 мероприятий по обучению населения мерам пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний, охват населения  - 55%

- Изготовлено, приобретено за счет средств муниципального бюджета (20,0 тыс. рублей) 4 информационных стенда,  6 листовок, плакатов, памяток по пожарной безопасности

В рамках решения задачи 2: «Обеспечение муниципальных учреждений средствами пожаротушения»:

Приобретено за счет средств муниципального бюджета (80,0 тыс. рублей) - 2 средства пожаротушения: воздуходувное устройство.

Запланированные на 2018 год мероприятия  выполнены полностью, достигнуты следующие результаты:

- Количество проведенных профилактических мероприятий - 8

- Доля населения, охваченного противопожарной пропагандой - 55 %

- Доля пожаров – 14 %

- Количество средств пожаротушения – 2 единицы.

Запланированные на 2018  год мероприятия  реализованы, повысился уровень обеспечения безопасности личности и общества от противоправных посягательств на территории муниципального образования – городской округ город Касимов. Достигнутые значения целевых индикаторов позволяют сделать вывод, что данная программа является эффективной.

3.	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2016 - 2020 годы»

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2016 - 2020 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 28.09.2015г.  № 1364  (с изменениями и дополнениями).

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий программы на 2018 год -107,64 тыс. рублей  средства муниципального бюджета.

Фактический объем финансирования в 2018 году из местного бюджета  составил 107,64 тыс. рублей.

По программе на 2018 год запланировано 4 мероприятия.

По вопросу реализации мероприятия 1 «Создание условий для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства» в 2018 году :

- для эффективной деятельности Фонда «Центр поддержки предпринимательства – бизнес-инкубатор» в муниципальном образовании - городской округ город Касимов осуществлена закупка компьютерного оборудования в сумме 68,64 тыс.руб.;

- в 2018 году субъекты малого и среднего предпринимательства приняли  участие в ежегодном фестивале кулинарного искусства. В рамках данного фестиваля состоялся  конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». К участию в региональном этапе приглашены кондитеры, достигшие возраста 21 года и имеющие стаж работы по профессии не менее трех лет. По итогах представительница г. Касимова Ирина Митюкова из частного предприятия «Г.В. Копанева» заняла третье место.

По вопросу реализации мероприятия 2 «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства»:

- субъектам малого и среднего бизнеса оказана поддержка  виде субсидий по возмещению части затрат связанных с инновационными технологиями;

-  субъектам малого и среднего бизнеса оказана поддержка в виде субсидий  по возмещению части затрат связанных с развитием въездного туризма.

По вопросу реализации мероприятия 3 «Формирование и осуществление муниципальной политики развитие малого и среднего предпринимательства»  в 2018 году  :

-предоставляется информации о состоянии развития субъектов малого и среднего предпринимательства, состоянии потребительского рынка  для доклада главы  администрации об основных социально-экономических показателях   муниципального образования -городской округ г. Касимов;

- заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства:  проведено 43 закупочных процедуры для поддержки субъектов малого предпринимательства на сумму 41,6 млн. руб.  Заключено  контрактов на сумму 33,5 млн. руб.;

- проведено 522 ярмарки с участием 300 субъектов малого предпринимательства;

- проведено 38 встречи и 4 «круглых стола» по проблемам развития малого и среднего предпринимательства;

- проведен смотр-конкурс «На лучшее декоративно-художественное оформление витрин предприятий потребительского рынка и услуг к Новому 2018 году и Рождеству Христову», в котором приняло участие  233 субъекта малого и среднего предпринимательства, 4 из которых стали победителями;

- обеспечение участия 75 субъектов малого предпринимательства в областных конкурсах профессионального мастерства, фестивалях, конференциях и других мероприятиях;

- все мероприятия, проводимые администрацией муниципального образования – городской округ город Касимов освещаются на страницах газеты «Мещерские вести», на официальном сайте администрации, на официальном сайте фонда «Касимовский ЦПП», на сайте Министерства экономического развития и торговли Рязанской области. Кроме того все нормативно-правовые акты, издаваемые администрацией муниципального образования – городской округ город Касимов размещаются на официальном сайте администрации.

По мероприятию 4 «Обеспечение информационной, консультационной и кадровой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства проведены:

- 1145 бесплатных консультаций по вопросам развития малого и среднего бизнеса;

- обучающие семинары, в которых приняло участие 840 предпринимателей.

Кроме того, следует отметить, что 24 начинающих предпринимателя прошли дистанционное обучение в школе молодежного предпринимательства и успешно защитили свои бизнес-проекты.

Удельный вес налога на совокупный доход в общем объеме собственных доходов муниципального образования в 2018 году составил 11,5% или 19,5 млн. рублей.

Запланированные на 2018 год мероприятия  выполнены. Достигнутые значения целевых индикаторов позволяют сделать вывод, что данная муниципальная программа является эффективной.

4.  Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования - городской округ город Касимов на 2016-2018 годы»

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 09.11.2015г.  № 1568                   «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования – городской округ город Касимов на 2016-2018 годы» (с изменениями и дополнениями).

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий программы на 2018 год составил 18410,5 тыс. рублей, из них 587,5 тыс.руб. – средства областного бюджета, 17823,0 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Фактический объем финансирования из бюджета муниципального образования в 2018 году составил 17283,05 тыс. рублей и  587,5 тыс.руб. из областного бюджета.

Программой предусмотрено реализация 9 мероприятий.

В рамках реализации мероприятия 1 «Содержание спасателей городских пляжей»  проводилась работа тремя спасателями по обеспечению безопасности на городском пляже в летний период.

В рамках реализации мероприятия 2 «Санитарная очистка и озеленение города» проводилась работа по обеспечению чистоты и порядка на улицах, площадях, скверах города на площади 19 914,0 кв. км.

В рамках реализации мероприятия 3 «Прочие мероприятия» выполнены работы по подготовке к проведению новогодних мероприятий 2019 года.

В рамках реализации  мероприятия 4 «Премия «Самый благоустроенный городской округ Рязанской области за 2018 г.» было приобретено следующее оборудование: триммеры, бензопилы, косилки, машина моечная, воздуходувное устройство и расходные материалы к ним, а также семена цветов на сумму 587,5 тыс. рублей.

В рамках реализации  мероприятия  5 «Обслуживание уличного освещения» выполнены работы по обслуживанию 102,4 км электрических сетей.

По мероприятию 6 программы «Уличное освещение» обеспечено электроэнергией 102,4 км электрических сетей.

В рамках выполнения мероприятия 7 «Содержание мест захоронения» проводилась работа по обеспечению чистоты и порядка на территории городских кладбищ площадью 63 800 кв. м.

По 8 мероприятию программы «Ликвидация несанкционированных свалок» в 2018 году было ликвидировано 3 несанкционированных свалки по следующим адресам: ул. Свердлова (под земляным мостом), ул. Луговая д.17, ул. Набережная д. 46 г. Касимов.

Мероприятие 9 «Разработка ПСД на ремонт деревянного моста от ул. Октябрьская до района Старого Посада в г. Касимов» является переходящим на 2019 год. Ассигнования на данное мероприятие были открыты в конце 2018 года, в связи с этим само мероприятие будет реализовано в течение 2019 года.

По итогам 2018 года значения всех  целевых индикаторов программы, кроме мероприятия 9, соответствуют запланированным. По комплексной оценке программа набрала 8,8 баллов, следовательно, данная программа является эффективной.

5 Муниципальная программа « Дорожное хозяйство  муниципального образования – городской округ город Касимов на 2018-2020 годы»

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 01.12.2017  № 1410 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального образования – городской округ город Касимов на 2018-2020годы» (с изменениями и дополнениями).

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

На реализацию программных мероприятий в 2018 году было предусмотрено 37035,82 тыс. рублей, из них 24969,35 тыс. руб.- субсидии областного бюджета, 11866,47  тыс. руб. - средства местного бюджета, 200,0 тыс. рублей  – внебюджетные средства.

Фактический кассовый объем в 2018 году составил 36064,94 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 24969,35 тыс. рублей, из  средств местного бюджета – 11000,59 тыс. рублей, 95,0 тыс. рублей – внебюджетные средства.

Программа включала 6 мероприятий.

В рамках реализации мероприятия 1 «Содержание автомобильных дорог г. Касимова»  проводились работы по очистке проезжей части от снега, мусора, грязи и посторонних предметов, по погрузке и вывозу снега, по поставке и посыпке пескосоляной смесью, по планировке обочин, по влажной уборке 113,17 км автомобильных дорог города.

В рамках реализации мероприятия 2 «Ямочный ремонт автомобильных дорог  города Касимова» проведен ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования на площади 2 097,5 кв. м.

В рамках реализации мероприятия 3 «Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильные дороги  г. Касимов» выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки согласно дислокации дорожных знаков, светофорных объектов, и дорожной разметки на дорогах улиц города. Протяженность осевой разметки составила 29,6 км, нанесено 42 пешеходных перехода (2017 год – 36 пешеходных переходов).

В рамках реализации  мероприятия  4 «Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог» разработана рабочая документация на ремонт 2 автомобильных дорог – участки ул. Советская и ул. Ленина.

В рамках реализации  мероприятия 5 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Касимов» отремонтированы участки автомобильных дорог по следующим улицам:

- ул. Набережная   г. Касимова (от пересечения с   пл. Соборная до     д. 77);

- ул. Рязанский спуск и участка по ул. Набережная г. Касимова (от пересечения с Рязанский спуск до д. 42);

- ул. Индустриальная г. Касимова (от АЗС до пункта технического осмотра);

- ул. Илюшкина (от пересечения с ул. Советская  до д. 8),  ул. Большакова (от пересечения с ул. Советская до д.11),   пер. Школьный (от пересечения с  ул. Большакова до пересечения с ул. Губарева) и ул. Губарева (от д. 2 до пересечения с   пл. Соборная)  г. Касимова.

Общая протяженность отремонтированных участков составила 2,88 км.

По мероприятию 6 «Создание маршрутного ориентирования (установка дорожных знаков)» на территории г. Касимова установлено 67 дорожных знаков.

По итогам 2018 года значения всех  целевых индикаторов программы соответствуют запланированным, по комплексной оценке программа набрала 9,4 баллов, следовательно, данная программа является эффективной.

6. Муниципальная программа

«Энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования – городской округ город Касимов

на период 2015 – 2020 годы»

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 26.11.2014г.  № 1679 «Об утверждении муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального  образования — городской округ город Касимов на период 2015 -2020 годы».

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

На реализацию программных мероприятий в 2018 году было запланировано 2610,0 тыс. рублей  внебюджетных средств.

Программа включает 11 мероприятий по 5-ти задачам. Мероприятия Программы этапа 2018 года выполнены:

- заменено 75 энергосберегающих ламп;

- установлены оконные блоки, входные двери, двери в классах в образовательных учреждениях – 56 штук.

Целевые индикаторы Программы:

- энергосбережение и повышения энергетической эффективности экономики муниципального образования;

- экономия энергетических ресурсов по их видам;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде подлежат исполнению в полном объеме.

По результатам комплексной оценки результативности и эффективности по итогам 2018 года муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности  муниципального образования – городской округ          г. Касимов на 2015-2020 годы является низкоэффективной.

7. Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2014 – 2020 годы»

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 29.10.2013 № 1726                               «Об утверждении программы «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2014 – 2020 годы» (с изменениями и дополнениями).

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Общий объем финансирования, предусмотренный для реализации программного мероприятия, в 2018 году планировался за счёт привлечения внебюджетных средств в размере 592515,0тыс. рублей.

В 2018 году программа включала 2 мероприятия.

В рамках реализации мероприятия 1 «Строительство жилых многоквартирных зданий на территории г. Касимова» реализовано за счет внебюджетных источников. В 2018 году введено в эксплуатацию 6,5 тыс. кв. м в жилых многоквартирных зданиях: ул. Затонная, 9а; ул. Свердлова, д.1; ул. 50 лет СССР, д. 30, ул. Ленина, д. 7А, п. Фабрика д.7.

В рамках реализации мероприятия 2 «Индивидуальное жилищное строительство на территории г. Касимова» реализовано за счет внебюджетных источников. В 2018 году введено в эксплуатацию 7,5 тыс. кв. м индивидуальных жилых домов.

По итогам 2018 года значения целевых индикаторов двух мероприятий программы соответствуют запланированным. По комплексной оценке программа набрала 7,63 балла. Это свидетельствует о том, что данная программа является  эффективной.

8. Муниципальная программ «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования – городской округ

город Касимов на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа «Управление  муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования – городской округ город Касимов на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования - городской округ город Касимов от 19.12.2017           № 1499 (с последующими изменениями и дополнениями).

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий программы на 2018 год составил 6655,15 тыс. рублей, в том числе 6655,15 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Фактический объем финансирования в 2018 году составил 99,7% от утвержденного или 6633,53 тыс. рублей, в том числе из бюджета муниципального образования 6633,53 тыс. рублей.

Программой на 2018 год были запланированы мероприятия в рамках решения 3 основных задач.

В рамках решения задачи 1 «Мероприятия по эффективному использованию муниципального имущества» были осуществлены следующие мероприятия и достигнуты следующие показатели:

- обеспечение постановки на кадастровый учет, технической инвентаризации  и оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества до 100% (плановый показатель – 45 объектов, фактический – 55 объектов);

В рамках решения задачи №2 «Содержание нераспределенного имущества казны» были достигнуты следующие значения целевых показателей:

- увеличение доли распределенного имущества казны с 80 до 80,2%;

- 100% обеспечение исполнения обязательств по заключенным договорам на содержание нераспределенного имущества казны;

- организация заключения договоров на оплату коммунальных услуг по нераспределенному имуществу казны выполнено на 100 %;

-  подготовка документации к судебному разбирательству по взысканию задолженности - выполнение 100%;

-  количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы по формированию земельных участков и оформлению межевых планов – 140 единиц, в том числе для льготной категории граждан – 126 единиц;

- количество объектов, в отношении которых проведены кадастровые работы, инвентаризация и оценка рыночной стоимости – 55 (на 22,2% больше от планового значения);

- доходы от аренды муниципального имущества – 8161,0 тыс. рублей                       (на 25,6% больше от планового значения);

- доходы от приватизации муниципального имущества – 4217,4 тыс. рублей (на 5,4% больше от планового значения);

- доходы от сдачи в аренду рекламных конструкций – 701,2 тыс. рублей                 (на 7,9% больше от планового значения);

- доходы от аренды земельных участков – 8858,2 тыс. рублей (на 18,1% больше от планового значения);

- доходы от продажи земельных участков – 258,3 тыс. рублей (на 29,2% больше от планового значения);

- доходы от прибыли муниципальных предприятий – 14,0 тыс. рублей (план выполнен на 100%);

- количество земельных участков, подлежащих предоставлению в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное  пользование, из земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования, - 285 участка  (109,6% к плану).

В рамках решения задачи №3 «Повышение эффективной деятельности Управления в сфере бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности с целью обеспечения рационального использование бюджетных средств на материально-техническое обеспечение деятельности Управления» запланировано финансирование за счет средств местного бюджета на 2018 год в сумме 4896,8 тыс. руб., исполнено в сумме 4895,5 тыс. руб., или 100% от плана.

Запланированные на 2018 год мероприятия выполнены в полном объеме, достигнутые значения целевых индикаторов соответствуют запланированным. В результате комплексной оценки результативности и эффективности муниципальная программа признана эффективной.

9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта

и молодежной политики в муниципальном образовании -

городской округ городКасимов на 2018-2022 годы»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2018-2022 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования - городской округ город Касимов от 21.12.2017           № 1514 (с последующими изменениями и дополнениями).

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий по программе на 2018 год составил 23280,75 тыс. руб., из них: федеральный бюджет 1135,46 тыс. руб., областной – 4088,42 тыс. руб., местный – 18056,87 тыс. руб.

Фактическое финансирование в 2018 году осуществлялось в объеме  23213,26 тыс. рублей, из них федеральный бюджет – 1135,46 тыс. рублей, областной бюджет – 4088,42 тыс.рублей, местный бюджет – 17989,39 тыс. рублей.

Программа включает в себя четыре подпрограммы.

В рамках  реализации подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании – городской округ город Касимов» обеспечено выполнение муниципального задания, выплачена именная стипендия администрации муниципального образования – городской округ город Касимов 4 лучшим спортсменам муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа.

Реализован план мероприятий по различным видам спорта, среди них:

-проведение рождественского турнира по зимнему мини-футболу, соревнований по футболу, силовой гимнастике, лыжным гонкам, стрельбе из пневматической винтовки;

- проведены городские соревнования по 5 видам Спартакиады дошкольников, по 8 видам Спартакиады учащихся, по 6 видам Спартакиады студентов, Спартакиады трудящихся по 5 видам спорта;

- проведены: чемпионат и первенство города Касимов по шахматам, футболу, легкой атлетике, гиревому спорту, плаванию, дзюдо, пляжному волейболу, легкоатлетическому кроссу;

- проведены городские мероприятия: спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья»; спортивный праздник, посвященный Дню молодежи; Дню физкультурника; спортивный праздник «Если хочешь быть здоров»;  Всероссийские соревнования: Всероссийский день бега «Кросс Нации - 2018», открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2018»; организовано проведение открытого чемпионата и первенства по жимовому двоеборью «Классический русский жим».

- организованы выезды на зональные и финальные соревнования Спартакиады учащихся Рязанской области, Спартакиады среди допризывной и призывной молодежи Рязанской области, областные соревнования «Кожаный мяч», «Белая ладья», «Чудо-шашки»;

- проведено тестирование в зачет ВФСК ГТО среди всего населения, зарегистрированном на официальном сайте ВФСК «ГТО».

В рамках  реализации подпрограммы 2 «Молодежь» обеспечено выполнение муниципального задания. Во исполнение  плана мероприятий:

- с целью формирования активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-полезной жизни общества, подготовки кадрового резерва были проведены интеллектуальные игры и молодежные дебаты, в рамках Дня молодого избирателя проводились встречи, круглые столы с представителями исполнительной и законодательной власти;

- с целью поддержки талантливой молодежи и творческой молодежи проведены фестивали «Студенческая весна», «Касимовская сушка», «Маркинская осень», «Просто песня», «Голос», по итогам которых организовано участие победителей в областных творческих фестивалях;

- организованы праздничные мероприятия: Татьянин день, первоапрельская юморина, Фестиваль позитивного отдыха, Предновогодний молодежный драйв».

В рамках  реализации подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей» обеспечено выполнение муниципального задания:

- обеспечено информирование, консультирование молодых семей, прием документов на участие в Подпрограмме, формирования списка молодых семей, заключения соглашения между министерством молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области и администрацией муниципального образования - городской округ город Касимов, предоставлена социальная выплата на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома                      6 молодым семьям.

В рамках  реализации подпрограммы 4 «Обеспечение условий реализации программы» обеспечено выполнение муниципального задания: обеспечение организации условий для функционирования и развития Программы, в том числе обеспечение деятельности управления по молодежной политике и спорту администрации муниципального образования - городской округ город Касимов.

Успешное выполнение программных мероприятий способствовало:

- увеличению доли детей от 3 до 18 лет,  систематически занимающихся спортом с 88 до 89 %;

- увеличению доли населения, систематически занимающегося спортом с 35% до 43,3%;

- увеличению доли молодежи, участвующей в конкурсах, фестивалях, социально-значимых делах и молодежных мероприятиях с 28,5% до 29,5%;

- предоставление молодым семьям-участникам соответствующей подпрограммы социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома,  дополнительной социальной выплаты по рождению (усыновлению) одного ребенка (6 семей);

- увеличение доли граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования - городской округ город Касимов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения муниципального образования - городской округ город Касимов, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (до 45%).

Достигнутые значения целевых индикаторов 8,86  позволяют сделать вывод о том, что данная программа является эффективной.

10. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма города Касимова на 2015 – 2020 годы»

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 11.11.2014 г. № 1593                             «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры  города  Касимова  на 2015-2020 годы» (с последующими изменениями и дополнениями).

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий на 2018 год составил 116706,68  тыс. рублей, из них федеральный бюджет –8505,60 тыс. рублей, областной бюджет – 14133,87  тыс. рублей, местный бюджет – 89974,21 тыс. рублей, внебюджетные источники 4093,0 тыс. рублей.

Фактическое финансирование в 2018 году осуществлялось в объеме 115805,29 тыс. рублей, из них федеральный бюджет – 8505,60 тыс. рублей, областной бюджет – 14133,87 тыс.рублей, местный бюджет – 89520,82 тыс. рублей, прочие источники 3645,0 тыс. рублей.

Программой предусмотрено решение 12 основных задач, в результате реализации предусмотренных программой мероприятий в 2018 году были достигнуты следующие показатели:

- «Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры, %»

Исполнен на 6,7 %, при плане 5%. (За 2017 год – посещений муниципальных учреждений культуры (ДК, ЦКР,ЦБ им.Л.А. Малюгина, Касимовский историко – культурный музей- заповедник) – 306722 , за 2018 – 329305);

-«Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг муниципальными учреждениями культуры,  %» в 2017 году – 86; в 2018 году – 86. Значение показателя на прежнем уровне и составляет 13, 9 %, при плановом 10%;

- «Увеличение доли детей, охваченных предпрофессинальными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет %.»  - исполнен на 13,5 %, при плановом показателе 15,5% (от общего количества детей и молодежи от 5 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования, норма – не менее 12%) показатель необходимо пересмотреть, и установить 12%, т.к. идет уменьшение числа обучающихся. (Число обучающихся в ДШИ в 2017 году 746; в 2018 году  -  702.  В 2018 году  количество детей охваченных предпрофессиональными программами – 578 человек. Всего общая численность детей и  молодежи от 5 до 18 лет - 4269).

- «Увеличение посещаемости муниципальных музеев города (посещение на 1 жителя в год)». Исполнен на 1,39% при плановом 0,8. (В 2017 году музей поселило 31 965 человек, в 2018 – 42 718 человек).

- Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, % составил 8,9, при плановом 8,2; (основной  фонд составляет 43 368 предмета, в 2018 году экспонировалось – 3874 предмета).

- Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании (количество выставочных проектов) исполнен – 34 проекта, при плановом 22.

- «Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге» составляет 10,4, что соответствует плановому 10,4%. (общее число записей 3200, в 2018 году сделано 333 записи).

- «Увеличение доли талантливых детей и молодежи, участвующих в областных, всероссийских и международных конкурсно-фестивальных мероприятиях от общего числа  детей и молодежи муниципального образования, участвующих в работе клубных формирований, и от обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, %» исполнен  и составляет 11,9, при плановом 11,5 (количество участников всероссийских и международных конкурсно-фестивальных мероприятиях – 197 человек; общее количество участвующих в работе клубных формирований и обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры – 1654 человека).

- Увеличение туристического потока  (по сравнению с предыдущим годом) исполнен и составляет 7, 2%, при плановом 1%. (Туристический поток в 2017 году- 69 142; в 2018 году 74548).

- Увеличение количества посещений КДУ (по сравнению с 2010 г.) % исполнен и составляет 87,6%  при плановом 82. (В 2017 году посещений КДУ- 120 000 человек, в 2018- 130 000, что составляет ежегодное увеличение на 7,6, при плановом 2%.)

Запланированные на 2018 год мероприятия  выполнены полностью. На основании анализа достигнутых значений целевых индикаторов можно сделать вывод о том, что данная программа является высокоэффективной.

11.Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования – городской округ город Касимов на 2014-2020 годы».

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 05.11.2013 № 1787                          «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования – городской округ город Касимов на 2014 – 2020 годы».

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий на 2018 год составил 474698,45 тыс. руб., из них областной бюджет – 299767,29 тыс. рублей, местный бюджет – 144089,74 тыс. рублей, внебюджетные средства – 30841,42 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования в 2018 году составил 471968,05 тыс. руб., из них из областного бюджета – 299474,68 тыс.руб., из местного – 141651,95 тыс. руб., внебюджетные –30841,42 тыс. руб.

Программа  включает десять подпрограмм:

- «Развитие общего образования»;

- «Одаренные дети»;

- «Комплексная безопасность  учреждений системы образования»;

- «Повышение безопасности дорожного движения»;

- «Развитие дополнительного образования детей»;

- «Развитие кадрового потенциала системы образования муниципального образования – городской округ город Касимов»

- «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании — городской округ город Касимов»;

- «Развитие дошкольного образования»;

- «Реализация современных моделей успешной социализации детей»;

-«Организационно-техническое обеспечение функционирования и развития образования».

Подпрограмма «Развитие общего образования»

Результатами  реализации данной подпрограммы в 2018 году  являются:

- достижение результатов по проведению ремонтных работ, приобретения необходимого оборудования с целью создания комфортных и безопасных условий для обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений в процессе их трудовой и учебной деятельности;

- достижение целевых  индикаторов и показателей программы;

- увеличение доли общеобразовательных учреждений, отвечающим современным требованиям; доля школьников, обучающихся по ФГОС в общей численности обучающихся составляет, доля выпускников МБОУ, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников МБОУ, доля школьных столовых, оснащенных современным технологическим оборудованием,  охват горячим питанием в школах, доля спортивных залов, имеющих современное спортивное оборудование.

Подпрограмма «Одаренные дети»

В рамках решения задачи 11 «Организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, направленных на выявление и развитие у учащихся интеллектуальных и творческих способностей»  в 2018 году в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 19 предметам приняли участие 618 учащихся, из них 58 человек стали победителями и 189 –призерами.

В рамках решения задачи 12 «Стипендия одаренным детям»  на основании постановления администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 18.10.2018 № 1269 «О назначении именной стипендии администрации муниципального образования – городской округ город Касимов» выплачена стипендия учащимся   МБОУ «СШ №1» Давыдовой Элине, МБОУ «СШ №7» Есину Евгению,  МБОУ «СШ №3» Кочетовой Лидии.

В течение 2018 года проведены следующие городские мероприятия:

конференция «Космонавтика вчера, сегодня, завтра»,

  - научно-практические чтения, посвященные памяти В.Ф. Уткина;

  - краеведческая конференция «Рязанская земля. История. Памятники. Люди»;

  - конференция «Наши знатные земляки: А.П. Авинов;

  - в рамках Всероссийской научно-практической конференции проведение урока «Символы России»;

  - конкурс детского рисунка «Этот мир придуман не нами»;

  - конкурс поделок из природного материала «Прекрасное своими руками»;

  - конкурс «Танцевальный фейерверк»;

-     спартакиада школьников г. Касимова;

-     литературный конкурс «Слово доброе посеять»;

-     конкурс елочной игрушки «Новогодняя фантазия».

Подпрограмма позволила создать систему работы с одаренными детьми в городе. Учащиеся и воспитанники ОУ города активно принимают участие в городских мероприятиях. В 2018г. это 3540 человек. Количество победителей результативно участвующих в областных и даже федеральных этапах мероприятий составило в 2018г. – 926 человек.

Результатами  реализации данной подпрограммы в 2018 году  являются:

- доля одаренных детей, включенных в систему выявления и развития одаренных детей;

- доля одаренных детей школьного возраста, занявших призовые места на областных и всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах.

Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных учреждений»

В рамках решения задачи 17 «Комплексное обслуживание пожарной сигнализации»  ежемесячно проводилось  обслуживание систем мониторинга пожарной сигнализации по всем образовательным учреждениям.

В рамках решения задачи 19 «Иные мероприятия» реализованы следующие мероприятия:

- проведены работы по проверке гидрантов, водопроводов, дымоходов, вентиляционных каналов, исследования качества огнезащитной пропитки, огнезащитная пропитка чердачных помещений зданий, заправка огнетушителей,  приобретены огнетушители  и  первичные средства пожаротушения.

- установлены  системы  видеонаблюдения  в МБДОУ  «Д/с №2», «Д/с №15» и «Д/с №19.

По итогам реализации программы в 2018 году было достигнуто повышение  безопасности образовательных учреждений, снижение рисков возникновения пожаров.

Результатами  реализации данной подпрограммы в 2018 году  являются:

- доля образовательных учреждений оснащенных современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности;

- доля комплексной безопасности образовательных учреждений отвечающих действующему законодательству	процент от общего количества общеобразовательных учреждений	.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

В 2018 году в рамках реализации мероприятий программы для организации перевозок детей школьными автобусами  МБОУ «СШ №6» и МБУ ДО «ДДТ» были заключены договора с «Региональным навигационно – информационным центром по Рязанской области» на оказание услуг по сопровождению аппаратно – программного комплекса автоматизированной навигационной системы управления и контроля за работой автотранспорта (ГЛОНАСС).

По итогам реализации подпрограммы в 2018 году было достигнуто повышение эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения жизни и здоровья всех участников образовательного процесса образовательных учреждений города во время их нахождения на улице (на дороге в школу и из школы домой, при прогулках во внеурочное время, выходные дни и каникулы), регулярно осуществлялся подвоз обучающихся от места жительства (п. Ташенка и Касимовский карьер Касимовского района) к месту учебы (СОШ № 6 им. ад. А.П. Авинова) и обратно.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»

В рамках решения задачи «Предоставление детям дополнительного образования в учреждениях реализующих дополнительные образовательные программы» в 2018 году создавались условия для модернизации и устойчивого развития системы дополнительного образования детей города, которая представлена 4 учреждениями дополнительного образования МБОУ ДО ЦПМС «Доверие», МБУ ДО «Дом детского творчества», МБУДО «Детско-юношеский центр, МБУ ДО «Станция юных натуралистов», работающих по 6 направлениям: техническому, социально-педагогическому, художественному, эколого-биологическому, туристско-краеведческому, физкультурно-спортивному. Охват дополнительными, общеразвивающими программами для детей всех категорий в 2018 году составил 3788 чел.

В результате реализации мероприятий подпрограммы:

-  2130 воспитанников учреждений дополнительного образования приняли участие в более 250 конкурсах муниципального, областного, межрегионального, всероссийского и международного уровней, 460 из них – стали победителями и призерами;

- более 270  массовых  мероприятий общегородского уровня проведено в учреждениях дополнительного образования  в 2018 году.

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования муниципального образования - городской округ город Касимов»

В рамках решения задачи  3 «Организация повышения квалификации педагогических работников» 87 педагогических работников  прошли курсы повышения квалификации  на базе ОГБУ ДПО «РИРО», 84 педагогов в 2018 году защитились на первую и высшую квалификационные категории.

В рамках решения задачи 4 «Привлечение молодых специалистов для работы в ОУ» осуществляется обучение выпускников МБОУ «СШ №6», МБОУ «СШ №4», МБОУ «СШ №1», МБУ ДО «ДЮЦ», - ныне студентов РГУ им. С. А. Есенина, ежемесячно студентам из внебюджетных источников выплачивается стипендия.

В рамках решения задачи 5 «Иные мероприятия» реализованы следующие мероприятия:

- участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшим учителям в рамках приоритетного национального проекта «Образование» учителя МБОУ «СШ №7» Жалненковой Л.П.;

- проведен городской этап профессионального конкурса «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям». Победители конкурса учитель Кудряшова Н.В.(МБОУ «СШ №4»), воспитатель детского сада Торгованова М.В. (МБДОУ «Д/С №18»)   приняли участие в областном этапе и стали лауреатами областного этапа конкурса «Учитель года -2018». В муниципальном этапе конкурса  участвовало 15 педагогов.

- организация работы  городской «Школы молодого педагога»;

- организация работы  городской «Школы управленческого мастерства;

- для молодых педагогов   на базе ОГБУ ДО «ДООЦ «Солнечный»  в Солотче была организована профильная  смена «Старт  в профессию», в которой приняла участие молодой специалист МБДОУ «ДС №3» Назаркина Т.А

- чествование педагогов в рамках праздников «День учителя», «День дошкольного работника», августовской педагогической конференции;

Результатами  реализации данной подпрограммы в 2018 году  являются:

-сохранение количества конкурсов профессионального мастерства для работников системы образования;

-удельный вес численности педагогических работников образовательных  организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку на базе  ОГБОУ  ДПО «РИРО»;

-сохранение удельного веса численности учителей в возрасте до 30 лет.

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании - городской округ город Касимов»

В рамках решения задачи 4 «Организация лагерей труда и отдыха для детей и подростков в каникулярное время на базе образовательных учреждений» численность детей, охваченных отдыхом в лагерях дневного пребывания, по итогам 2018 года составила 1970 человек в 13 лагерях.

В рамках решения задачи 5 «Организация отдыха в загородных стационарах детских оздоровительных учреждениях, укрепление их материально-технической базы» в 2018 году были реализованы  следующие мероприятия:

- осуществлялась доставка детей в летние лагеря ДООЦ «Ласточка», «Юный десантник», «Рубин», «Зарница», «Пламенный», «Юный пожарный»;

- приобретено 723 путевок в ДООЦ «Ласточка» за счёт муниципального бюджета 210 путевок для детей работников бюджетной;

- 38 детей отдохнуло в профильных сменах областных лагерей «Рубин», «Пламенный», «Юный десантник», «Зарница», «Юный пожарный» и 5 ребят в лагерях «Артек»,«Орленок» и «Смена».

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

В рамках решения задачи 1 подпрограммы «Предоставление дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми» достигнуты следующие результаты:

- в городе функционируют 14 учреждений дошкольного образования;

- детские сады и дошкольные группы общеобразовательных учреждений города посещают 2056 детей с 1,5 до 7 лет.

В рамках решения задачи 2 «Выплата компенсации части родительской платы» на основании постановления Правительства Рязанской области от 02.07.2013г. № 287 «О компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования», постановления главы администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 31.03.2015г. № 415 «О выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в муниципальном образовании – городской округ город Касимов» ежеквартально производится выплата компенсации части родительской платы. В 2018 году данная выплата была осуществлена на 1718 детей в размере 5541,1 тыс. рублей.

В рамках реализации задачи 4 «Иные мероприятия» за счет средств областного бюджета был проведен ремонт кровли МБДОУ «Д/С № 16». Кроме того, за счет средств муниципального бюджета было профинансировано проведение профилактических медицинских осмотров, софинансирование по капитальному ремонту МБДОУ «Д/С» № 16».

Подпрограмма «Реализация современных моделей успешной социализации детей».

В рамках решения задачи 1 «Выплата пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» на протяжении всего 2018 года осуществлялись выплаты пособия  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, общая сумма выплат составила 10680,0 тыс. рублей.

В рамках решения задачи 2 «Выплата денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям» в течение 2018 года осуществлялась выплата денежных средств на оказание мер социальной поддержки приемным семьям в размере 2631,3 тыс. рублей.

В рамках решения задачи 4 «Однократное обеспечение благоустроенными жилыми помещениями» совместно с УКС и ЖКХ муниципального образования было приобретено 5 квартир на вторичном рынке жилья на сумму 5770,6 тыс. рублей.

Подпрограмма «Организационно-техническое обеспечение функционирования и развития образования».

В рамках реализации указанной подпрограммы осуществлялось обеспечение научного, учебно-методического сопровождения функционирования и развития системы образования в муниципальном образовании – городской округ город Касимов.

Запланированные на 2018 год мероприятия  выполнены. Достигнутые значения целевых индикаторов позволяют сделать вывод, что данная муниципальная программа является высокоэффективной эффективной.

12 . Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в администрации муниципального образования – городской округ город Касимов на 2018 - 2020 годы»

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в администрации муниципального образования – городской округ город Касимов на 2018 - 2020 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 23.11.2017  № 1370 (с изменениями и дополнениями).

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий на 2018 год составил 31904,61 тыс. руб., из них федеральный бюджет –48,14 тыс. руб.; областной бюджет – 622,23 тыс. рублей, местный бюджет –31234,24 тыс. рублей.

Фактически исполнено всего 30274,77 тыс. руб., из них федерального бюджета –48,14 тыс. руб.; областного бюджета – 622,23 тыс. руб., местного бюджета – 29604,40 тыс. рублей.

Программа включает три подпрограмм:

- «Совершенствование функционирования администрации муниципального образования – городской округ город Касимов на 2018-2020 годы»;

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в администрации муниципального образования – городской округ город Касимов на 2018-2020 годы»;

- «Совершенствование функционирования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и административной комиссии муниципального образования – городской округ город Касимов на 2018-2020 годы».

В 2018 году по подпрограмме 1 «Совершенствование функционирования администрации муниципального образования – городской округ город Касимов на 2018-2020 годы» поставлены и решены 4 задачи:

В рамках решения задачи 1 «Обеспечение бесперебойного функционирования администрации   муниципального образования - городской округ город Касимов и ее структурных подразделений, включая совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения граждан  и проведения организационных мероприятий на территории муниципального образования - городской округ город Касимов» проведены следующие мероприятия:

-  Обеспечена деятельность главы администрации для реализации управленческих функций в администрации (1 298 436,93 руб. – средства муниципального бюджета).

- Обеспечена деятельность администрации и её структурных подразделений: проведены мероприятия по повышению уровня оснащенности структурных подразделений материально - технической базой и информационно - коммуникационными технологиями (23 309 822,99 руб. – средства муниципального бюджета).

В рамках решения задачи 2 «Создание надлежащих условий для сохранения и развития архивного фонда в муниципальном образовании – городской округ город Касимов,  обеспечение безопасности хранения документов в помещениях архивохранилища, повышение  эффективности и качества предоставляемых юридическим и физическим лицам  услуг в сфере архивного дела» в целях развития архивного дела проведены мероприятия по повышению качества и оперативности исполнения запросов граждан и юридических лиц на основе документов архивного фонда, на общую сумму -   1 240 801,74  средств муниципального бюджета.

В рамках решения задачи 3 «Обеспечение проведения выборов в органы местного самоуправления» средства не выделялись, выборы в органы местного самоуправления в 2018 году не проводились.

В рамках решения задачи 4 «Обеспечение составления (изменения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» в СМИ размещены 2 публикации, затрачено 48 144,00 руб. средств федерального бюджета.

Запланированные на 2018  год мероприятия  реализованы, значения целевых индикаторов достигнуты:

- Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки – 2 человека.

- Уровень материально-технического оснащения структурных подразделений администрации – 95 %.

- Уровень оснащения информационно-коммуникационными технологиями структурных подразделений администрации  современными – 100%.

- Количество награжденных Почетной грамотой администрации муниципального образования – городской округ город Касимов – 20 человек.

- Количество поощренных Благодарственным письмом администрации муниципального образования городской округ город Касимов - 100 человек.

- Количество поощренных памятным подарком администрации муниципального образования – городской округ город Касимов и цветами - 20 человек.

- Доля обращений граждан, исполненных в установленные законодательством сроки, от общего числа поступивших обращений – 100%

- Количество граждан, замещавших должности муниципальной службы - 39 человек,

- Доля документов муниципального архива, доступных пользователям – 100%.

В 2018 году по подпрограмме 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в администрации муниципального образования – городской округ город Касимов на 2018-2020 годы» поставлена и решена 1 задача: «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

В рамках ее решения:

- Произведена выплата пенсии за выслугу лет 38 гражданам, на общую сумму – 3 412 354,14 руб.;

- Произведена ежегодная денежная выплата 14 Почетным гражданам г. Касимова, на общую сумму - 156 000,00 руб.;

- Оказана материальная помощь 77 малоимущим и социально незащищенным семьям, возмещены расходы по ЖКУ 1 матери – героине, на общую сумму – 155 187,98 руб.;

- Возмещены выпадающие доходы при предоставлении льгот по оплате услуг бани малоимущим и социально незащищенным слоям населения, на общую сумму – 31 800,00 руб. (предъявлено 112 льготных талонов).

Запланированные на 2018 год мероприятия  выполнены полностью, достигнуты следующие результаты:

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан составило 100%

В 2018 году по подпрограмме 3 «Совершенствование функционирования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и административной комиссии муниципального образования – городской округ город Касимов на 2018-2020 годы» поставлена и решена 1 задача: «Обеспечение бесперебойного осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий»

В рамках ее решения:

- Обеспечены материальное стимулирование  деятельности секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования – городской округ город Касимов, повышение уровня оснащенности комиссии материально - технической базой и информационно - коммуникационными технологиями на общую сумму – 388 866,86 рублей из средств областного бюджета;

- Обеспечены материальное стимулирование деятельности секретаря административной комиссии муниципального образования – городской округ город Касимов, повышение уровня оснащенности комиссии материально-технической базой и информационно-коммуникационными технологиями на общую сумму -233 361,06 рублей из средств областного бюджета.

Запланированные на 2018 год мероприятия  выполнены полностью, достигнуты следующие результаты:

- Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки –              1 человек;

- Рациональное использование средств субвенций на материально-техническое обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования – городской округ город Касимов – 100 %

- Рациональное использование средств субвенций на материально-техническое обеспечение деятельности секретаря административной комиссии муниципального образования – городской округ город Касимов – 100 %

Запланированные на 2018 год по подпрограммам  мероприятия выполнены полностью. Достигнутые значения целевых индикаторов позволяют сделать вывод – Программа является  эффективной.

13. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального

хозяйства муниципального образования – городской округ

город Касимов на 2017-2020 годы»

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 15.11.2016г.  № 1657  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования — городской округ город  Касимов  2017-2020 годы» с последующими изменениями и дополнениями.

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий по программе на 2018 год составил 20903,84 тыс. рублей, из них: областной – 16,39 тыс. руб., местный – 20887,45 тыс. руб.

Фактически профинансировано 19738,96  тыс. рублей из них: областной – 16,39  тыс. руб.; местный –19722,57 тыс. руб.

В рамках программы предусматривалось решение следующих задач:

– проведение работ по содержанию и ремонту муниципальных жилых помещений;

– улучшение условий для проживания граждан в муниципальных жилых помещениях;

- создание необходимой материально-технической базы УКС и ЖКХ;

- повышение эффективности деятельности УКС и ЖКХ;

- повышение эффективности деятельности УКС и ЖКХ за счет рационального использования рабочего времени сотрудниками УКС и ЖКХ;

- рациональное использование средств местного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности УКС и ЖКХ.

В качестве ключевых индикаторов, характеризующих достижение поставленной цели и решения задач, планировалось использовать следующий показатель: уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы.

Целевые индикаторы Программы по мероприятиям,  включенным в Программу на 2018 год, достигнуты, за исключением работ по разработке ПСД на строительство котельной  в мкр. Приокский. В связи с проведением электронного аукциона на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», контракт заключен 28 декабря 2018 года, работы должны быть выполнены до 31 января 2019 года.

Комплексная оценка программы - 9,22 балла, данная программа является  эффективной.

14. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами на 2017-2020 годы»

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 11.10.2016 г.  № 1491                  «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования – городской округ город Касимов  «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами на 2017 - 2020 годы».

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий на 2018 год составил 8032,31 тыс. руб., из них местный бюджет – 8032,31 тыс. рублей.

Фактически профинансировано 8027,31 тыс. рублей.

Программа включает две подпрограммы:

- «Повышение эффективности бюджетных расходов»;

- «Обеспечение создания условий для реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования - городской округ Касимов «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами».

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов».

В рамках реализации мероприятия 1 «Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования – городской округ город Касимов» осуществляются следующие действия:

1) Ежегодно составляется и анализируется реестр налоговых льгот, установленный Решениями Касимовской городской Думы. Удельный вес недополученных доходов по местным налогам, в результате действия налоговых льгот, в налоговых доходах бюджета муниципального образования не должен превышать 5,0 %.

По итогам 2018 года налоговые доходы составили 140 207,6 тыс.руб.; сумма предоставленных льгот по решениям органа местного самоуправления – 5 527,2 тыс.руб.; удельный вес  недополученных доходов – 3,9 %.

2) Уровень дефицита бюджета муниципального образования должен составлять не более 10 % от общего годового объема доходов местного бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений и иных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

По итогам года бюджет муниципального образования сложился с дефицитом в размере 18 195 тыс. руб., но с учетом изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета, бюджет муниципального образования сложился профицитным.

3) Проводится ежеквартальный мониторинг состояния кредиторской задолженности бюджета муниципального образования и просроченной кредиторской задолженности подведомственных муниципальных бюджетных учреждений. Кредиторская задолженность по организациям, финансируемым из городского бюджета, по состоянию на 01.01.2019 года составила 9,7 млн. рублей (с уменьшением по сравнению  с 01.01.2018 года на 0,5 млн. рублей, а с 01.01.2017 года  с уменьшение на 2,4 млн. рублей).  Основная доля кредиторской задолженности сложилась по текущим расходам за предоставленные услуги по ТЭР и питанию в декабре 2018 г. По целевым показателям Программы предусмотрено отсутствие просроченной кредиторской задолженности. На 01.01.2019 г.  просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

4) Ежемесячно размещается информация о результатах деятельности отраслевых органов администрации муниципального образования  на официальном сайте муниципального образования - городской округ город Касимов.

В рамках реализации мероприятия 2 «Развитие программно - целевого метода организации деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования - городской округ город Касимов, формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переход к "программному бюджету":

1) Разработаны и реализуются муниципальные программы.

Целями муниципальных программ являлись:

- развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- улучшение технического состояния многоквартирных домов и создание благоприятных условий для дальнейшего реформирования системы управления жилищным фондом;

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан и выполнение мероприятий по оказанию государственной поддержки гражданам в приобретении жилья;

- удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного образования детей, поддержка одаренных детей и талантливой молодежи;

- создание условий для повышения благосостояния и уровня жизни населения, улучшение демографической ситуации в городе;

- обеспечение сохранения и использования культурного и исторического наследия, создание условий для улучшения доступа населения города к информации и знаниям, осуществление учета культурных ценностей, объектов культурного наследия, оценка их состояния и принятие мер по предотвращению их утраты;

- создание условий, обеспечивающих возможность жителям города Касимов вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, а также развитие детско-юношеского спорта.

В 2018 году на территории муниципального образования разработано и утверждено (с учетом изменений и дополнений) 19 муниципальная программа. По 16 программам предусмотрено финансирование в сумме  724 млн. руб.

За 2018 г. исполнение по муниципальным программам составило 715,9 млн.руб.

Целевой показатель удельного веса расходов бюджета муниципального образования – городской округ город Касимов, формируемый в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования – городской округ город Касимов должен составить 90 %. В 2018 году его фактическое значение   составило  99,0 % (план расходов бюджета в рамках муниципальных программ – 724,0 млн. руб., исполнение в рамках муниципальных программ – 715,9 млн. руб.).

В рамках реализации мероприятия 3 «Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования – городской округ город Касимов»:

1) Целевой показатель отношения объема муниципального долга без учета объема бюджетных кредитов, привлекаемых в бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений принят не более 8%. По итогам 2018 года данный показатель составил 0%, т.к кредиты муниципального образования получены в бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (долг по бюджетным кредитам на 01.01.2019 г. 19,3 млн.рублей, коммерческие кредиты не привлекались);

2) Просроченная задолженность по долговым обязательствам на 01.01.2019 год отсутствует, что соответствует целевому показателю 0%;

3)Удельный вес расходов бюджета муниципального образования – городской округ город Касимов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (за исключение расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета) не должен превысить 0,4%. По исполнению за 2018 год удельный вес расходов на обслуживание муниципального долга составил 0,06%. (Расходы бюджета всего 723 858,0 тыс.рублей. расходы за счет субвенций 285 559,9 тыс.рублей. Кассовый расход на обслуживание муниципального долга 252,9 тыс.рублей).

Подпрограмма  «Обеспечение создания условий для реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования – городской округ город Касимов «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» в рамках реализации мероприятия 1 «Обеспечение эффективной деятельности Финансово-казначейского управления администрации муниципального образования – городской округ город Касимов как заказчика Программы и главного распорядителя средств бюджета муниципального образования – городской»:

1) Норматив численности муниципальных служащих, утвержденный Постановлением Правительства Рязанской области от 27.10.2010г. №258, не должен превышать 100%. В муниципальном образовании норматив численности за 2018 год не превысил 100%.

2) Мероприятия, запланированные на 2018 год выполнены не в полном объеме. В части мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих бюджетные средства, предусмотренные в объеме 5,0 тыс. рублей, не освоены. Данная сумма в общем объеме средств по Программе составляет 0,06%.

В результате, мероприятия, запланированные на 2018 год выполнены не в полном объеме, но достигнутые значения целевых индикаторов позволяют сделать вывод – Программа является   эффективной.

15. Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание граждан муниципального образования – городской округ город Касимов на 2017-2020 годы».

Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание граждан муниципального образования – городской округ город Касимов на 2017-2020 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 11.11.2016 № 1639                                     (с последующими изменениями и дополнениями).

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий программы на 2018 год – 450,0 тыс. руб., в том числе  150 тыс. руб. – средства местного бюджета, 300,0 тыс. руб. – внебюджетные средства.

Фактический объем финансирования в 2018 году составил 450,0 тыс. руб., из них из местного – 150,0 тыс. руб., внебюджетные –300,0 тыс. руб.

В 2018 году по Программе поставлены и решены 3 задачи:

В рамках решения задачи 1 «Совершенствование нормативно-правового, методического и информационного обеспечения функционирования системы патриотического воспитания граждан» состоялись 4 заседания координационного совета по патриотическому воспитанию граждан муниципального образования –

городской округ город Касимов, проведен смотр – конкурс гражданско - патриотического воспитания  в учреждениях образования г. Касимова «Кубок героев», разработаны и реализованы 24 плана по патриотическому воспитанию детей и подростков в образовательных учреждениях города; 3 педагога прошли курсы подготовки и переподготовки педагогических  кадров – организаторов патриотической работы в ОУ

В рамках решения задачи 2 «Совершенствование системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания» проведены 4 мероприятия, посвященных  Памятным датам России, на которые приглашались участники тех событий, затрачено 13,0 тыс. руб. из муниципального бюджета; 8 общественно - значимых мероприятия муниципального уровня и гражданских праздников, затрачено 96,5 тыс. руб. из муниципального бюджета, за счет текущего финансирования в разрезе каждого ответственного исполнителя проведено более 100  акций, «Уроков мужества», конкурсов сочинений, рисунков, тематических лекций  (фестиваль патриотической песни «Поклон тебе, солдат России!» финансировался по Программе в объеме 2,0 тыс. рублей), реализованы музейные проекты и программы по патриотическому воспитанию, работал Центр патриотического воспитания.

В 2018 году получили памятные подарки 64 юбиляра – долгожителя (затрачено 25,5 тыс. рублей из муниципального бюджета),

В рамках решения задачи 3 «Совершенствование системы военно-патриотического воспитания молодежи и  повышение мотивации к военной службе в современных условиях» проведены 6мероприятий, посвященных Дням воинской славы,  на которые приглашались участники тех событий, затрачено 313,0 тыс. рублей, из них 13,0 тыс. рублей из муниципального бюджета на проведение мероприятий и 300,0 тыс. рублей внебюджетные средства в рамках благотворительного марафона «Низкий поклон Вам, ветераны!». На постоянной основе  работал военно – патриотический  клуба «Славяне», военно-спортивный клуб  «Витязь», стартовало патриотическое движение «Юнармия».  В ГБУ РО «Касимовский ММЦ» прошли диспансеризацию и оздоровление подростки 15-18 лет, с которыми проведены 11 бесед с целью подготовки их к службе в Вооруженных силах

ДОСААФ России по городу Касимову и Касимовскому району проведен месячника оборонно-массовой работы, посвященный Дню защитника Отечества, приняли участие в акции «Областной день призывника». Велась работа по отбору кандидатов для поступления в военно-учебные заведения МО РФ. Организованы 3 встречи учащихся допризывной молодежи с военнослужащими воинских частей, военных институтов.

Запланированные на 2018  год мероприятия  реализованы, достигнуты следующие целевые

- Количество проведенных фестивалей, акций, конкурсов, викторин и других мероприятий в сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания - 103

- Удельный вес образовательных организаций, в которых созданы условия для реализации современных программ и методик, направленных на патриотическое воспитание детей, подростков, молодежи – 70%

- Количество проведенных мероприятий в сфере военно-патриотического воспитания в образовательных организациях - 3

Достигнутые значения целевых индикаторов позволяют сделать вывод – Программа является  высокоэффективной.

16. Муниципальная программа « Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования –

городской округ город Касимов до 2030 года»

Программа утверждена решением Касимовской городской Думы от 20.06.2017 № 33/5 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной  инфраструктуры муниципального образования – городской округ город Касимов до 2030 года».

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

На реализацию программных мероприятий в 2018 году не было предусмотрено ассигнований.

В 2018 году программа включала 3 мероприятия.

Мероприятие 1 «Строительство пристройки к зданию МБОУ «СШ      № 4» не было реализовано по причине отсутствия ассигнований.

Мероприятие 2 «Реконструкция хоккейного корта» не было реализовано по причине отсутствия ассигнований.

Мероприятия 3 «Реконструкция комплексной спортивной площадки» не было реализовано по причине отсутствия ассигнований.

По итогам 2018 года значения всех  целевых индикаторов программы не были достигнуты в связи с отсутствием ассигнований. По комплексной оценке программа набрала 4,1 балла. Можно сделать вывод о том, что данная программа является  неэффективной.

17. Муниципальная программа «Поддержка муниципальных инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории муниципального образования –

городской округ город Касимов в 2018 году»

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 30.01.2018 № 102                                  «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка муниципальных инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории муниципального образования – городской округ город Касимов в 2018 году» (с изменениями и дополнениями).

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

На реализацию программных мероприятий в 2018 году было предусмотрено 2 309,88  тыс. рублей,  из них 1687,4 тыс. рублей субсидии из областного бюджета, 622,48 тыс. рублей - средства местного бюджета.

Фактический кассовый расход в 2018 году составил 2309,88 тыс. руб. из запланированных источников финансирования.

В 2018 году программа включала 2 мероприятия.

В рамках реализации мероприятия 1 «Благоустройство территории ярмарки «Почтовый двор» в г. Касимов»  были выполнены работы по благоустройству территории ярмарки «Почтовый двор» на ул. Советская, включающие в себя укладку тротуарной плитки, установку кованых ворот с калиткой и декоративными элементами, ярмарочных палаток, малых архитектурных форм, устройство уличного освещения и озеленение. Стоимость проекта составила 2 249,9 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия 2 «Разработка ПСД проекта местных инициатив»  было разработано 2 проектно-сметных документации:

- на обустройство тротуара по ул. 50 лет СССР г. Касимов;

- на модернизацию линии уличного освещения по ул. Советская г. Касимов.

Общая стоимость ПСД составила 60,0 тыс. рублей.

По итогам 2018 года значения всех  целевых индикаторов программы, соответствуют запланированным. По комплексной оценке программа набрала 8,8 баллов, следовательно, данная программа является эффективной.

18 Муниципальной программы «Улучшение инвестиционного и делового климата муниципального образования – городской округ

город Касимов на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа «Улучшение инвестиционного и делового климата муниципального образования – городской округ город Касимов на 2018-2020 годы» утверждена Постановлением администрации  муниципального образования -  городской округ город Касимов от 01.02.2018 № 119.

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий программы на 2018 год - 82000,0 тыс. руб., из которых 100,0 тыс. руб. – средства местного бюджета, 81900,0 тыс. руб. – внебюджетные средства. В том числе:

Фактический объем финансирования в 2018 году составил 81900,0 тыс. руб., из которых 81900,0 тыс. руб. – внебюджетные средства.

В 2018году в рамках решения задач выполнены следующие мероприятия:

1.Оказана информационно-консультационная помощь субъектам инвестиционной деятельности по вопросам реализации инвестиционных проектов – 3.

2. Организационное и информационное сопровождение инвестиционных проектов, в том числе координация взаимодействия инвесторов с органами государственной власти и органами местного самоуправления по принципу «одного окна» - обращения от субъектов предпринимательской деятельности не поступали.

3. Организация и проведение мероприятий в сфере инвестиционной деятельности: участие в форумах, деловых миссиях, конференциях, выставках, «круглых столах», презентациях, ярмарках и других мероприятиях торгово-экономической и инвестиционной направленности- 3:

- делегация из Касимова приняла участие в XV Гомельском экономическом форуме. Данный форум стал признанной и авторитетной площадкой для обсуждения актуальных вопросов международного торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия, установления надежных долгосрочных межрегиональных и кооперационных партнёрских связей. В рамках работы подписано соглашение о партнёрстве и сотрудничестве с Жлобинским районом (республика Беларусь);

- участие в форуме «Территория бизнеса – территория жизни» и премии «Бизнес-Успех» в Туле. На одной площадке собрались предприниматели, банкиры, журналисты, представители власти и общественных организаций для обсуждения и решения накопившихся проблем развития малого и среднего бизнеса. В очередном межрегиональном этапе премии «Бизнес-Успех» были выбраны лучшие практики, доказавшие свою эффективность в поддержке предпринимательства на местах. Одним из финалистов в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата» стала администрация муниципального образования — городской округ город Касимов. По итогам межрегионального этапа премии в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата» победителем был признан город Касимов, которому вручен главный символ премии «Бизнес-Успех» – статуэтка «Золотого домкрата», полезная бизнес-литература от издательства «Альпина Паблишер»;

- в формате круглого стола на базе «Кузнечного двора» проведена встреча с бизнесом. Представители социально ориентированного бизнеса Касимова обсудили с главой администрации тему взаимодействия бизнеса и власти.

4. На постоянной основе проводилась работа по формированию и  актуализации информации в разделе сайта муниципального образования - городской округ город Касимов, посвященном инвестиционной деятельности в городе.

5. Запланированное на 2018 год мероприятие по разработке документов территориального планирования, способствующее реализации инвестиционного проекта ООО «Агро-Энерго» не выполнено. Причиной невыполнения послужило наличие замечаний к проектной документации, разработанной в рамках исполнения муниципального контракта  №51 ИП Колосковым С.А.

6. В рамках программного мероприятия по реализации инвестиционных проектов освоено 81900 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного показателя.

Муниципальная программа «Улучшение инвестиционного и делового климата муниципального образования – городской округ город Касимов на 2018-2020 годы» является эффективной.

19. Муниципальная программа «Формирование современной

городской среды муниципального образования –

городской округ город Касимов в 2018 - 2022 годах»

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 30.01.2018 № 102 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка муниципальных инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории муниципального образования – городской округ город Касимов в 2018 году»                     (с изменениями и дополнениями).

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий по программе на 2018 год составил 17540,7 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 10200,0 тыс.руб., областной бюджет – 1800,0 тыс. руб., местный – 5540,7 тыс. руб.

Фактически в 2018 году профинансировано 17000,67 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 10200,0 тыс.руб., областной бюджет – 1800,0 тыс. руб., местный –5000,67 тыс. руб.

Программа включает в себя два мероприятия.

В 2018 году программа включала 2 мероприятия.

По мероприятию 1 «Благоустройство дворовых территорий, в том числе разработка ПСД»  не были предусмотрены ассигнования.

В рамках реализации мероприятия 2 «Благоустройство территорий общего пользования, в том числе разработка ПСД» были выполнены работы по благоустройству ул. Рязанский спуск г. Касимов (I этап). Стоимость работ составила 12 640,0 тыс. рублей. Кроме того разработана проектно – сметная документация на выполнение работ по благоустройству ул. Советская, г. Касимов. Заключены муниципальные контракты на разработку рабочей документации на ремонт фасадов объектов культурного наследия д. № 1 и д. № 2 по ул. Советская, а также на разработку проектной документации на ремонт участков автомобильных дорог в границах благоустройства ул. Советская (д. 1 до д. 27). Эти контракты являются переходящими на 2019 год, так как срок выполнения работ – I квартал 2019 года. Кроме того, разработаны дизайн – проекты благоустройства скверов имени А.С. Пушкина и на пл. Соборная.

По итогам 2018 года значения всех  целевых индикаторов программы  соответствуют запланированным. По комплексной оценке программа набрала 8,8 баллов, следовательно, данная программа является эффективной.

20. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – городской округ город Касимов на период до 2030 года»

Программа утверждена Решением Касимовской городской Думы от 22.12.2016 №103/7.

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий по программе на 2018 год составил 20841,0 тыс. рублей из внебюджетных источников.

Фактически финансирование не осуществлялось.

Программа включает в себя три этапа:

2020 год – 1 этап реализации  Генерального плана;

2025 год – срок реализации мероприятий схем водоснабжения и водоотведения;

2030 год – срок реализации Генерального плана.

Необходимый объем капитальных вложений составляет:

Бюджет субъекта Российской Федерации – Рязанкая область – 19600,0 тыс.руб.;

Бюджет муниципального образования – городской округ город Касимов – 6495,0 тыс.руб.;

Внебюджетные средства – 947630,8 тыс.руб.

Запланированные на 2018  год мероприятия  не выполнены на основании данных о значениях целевых индикаторов,  достигнутых в отчетном периоде, можно сделать вывод о том, что данная программа является  неэффективной.

21. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования –

городской округ город Касимов до 2030 года»

Программа утверждена решением Касимовской городской Думы от 21.12.2017 № 66/4 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры муниципального образования – городской округ город Касимов до 2030 года».

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

На реализацию программных мероприятий в 2018 году не было предусмотрено ассигнований из средств местного бюджета.

В 2018 году программа включала 6 мероприятий.

Мероприятие 1 «Разработка документа планирования регулярных пассажирских перевозок» было реализовано в 2016 году. Документ планирования регулярных пассажирских перевозок утвержден постановлением администрации от 22.09.2016 № 1366 «Об утверждении документа планирования регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования – городской округ город Касимов».

Мероприятие 2 «Обустройство  и приведение в нормативное состояние остановок общественного транспорта» не было реализовано по причине отсутствия ассигнований.

Мероприятие 3 «Мероприятие по повышению безопасности дорожного движения» не было реализовано по причине отсутствия ассигнований.

Мероприятие 4 «Совершенствование системы маршрутного ориентирования (установка дорожных знаков) в 2018 году было реализовано в программе «Дорожное хозяйство муниципального образования – городской округ город Касимов».

Мероприятие 5 «Разработка проекта организации дорожного движения» было реализовано в 2017 году. Разработан проекта организации дорожного движения.

Мероприятие 6 «Мероприятие по развитию пешеходной инфраструктуры» не было реализовано по причине отсутствия ассигнований.

По итогам 2018 года значения всех  целевых индикаторов программы были достигнуты частично. По комплексной оценке программа набрала 6,76 балла, данная программа является низкоэффективной.

На основании проведенного анализа результатов реализации  муниципальных программ муниципального образования - городской округ город Касимов можно по итогам  2018 года сделать следующее заключение.

В 2018 году из 21 МП  реализовано 17 высокоэффективных и эффективных программ и  2 низкоэффективныеМП:

- Муниципальная программа «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций в муниципальном образовании – городской округ г. Касимов на 2018-2020 годы»

-  Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2016 - 2020 годы»

- Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2016 - 2020 годы»

- Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования - городской округ город Касимов на 2016-2018 годы»

- Муниципальная программа « Дорожное хозяйство  муниципального образования – городской округ город Касимов на 2018-2020 годы»

- Муниципальная программа

«Энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования – городской округ город Касимов

на период 2015 – 2020 годы»

- Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2014 – 2020 годы»

- Муниципальная программ «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования – городской округ

город Касимов на 2018-2020 годы»

-  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта

и молодежной политики в муниципальном образовании -

городской округ городКасимов на 2018-2022 годы»

-  Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма города Касимова на 2015 – 2020 годы»

- Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования – городской округ город Касимов на 2014-2020 годы».

- Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в администрации муниципального образования – городской округ город Касимов на 2018 - 2020 годы».

- Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования – городской округ город Касимов на 2017-2019 годы»

- Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами на 2017-2020 годы»

- Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание граждан муниципального образования – городской округ город Касимов на 2017-2020 годы».

- Муниципальная программа « Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования –

городской округ город Касимов до 2030 года»

- Муниципальная программа «Поддержка муниципальных инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории муниципального образования –

городской округ город Касимов в 2018 году»

-  Муниципальной программы «Улучшение инвестиционного и делового климата муниципального образования – городской округ город Касимов на 2016-2020 годы»

-  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования – городской округ город Касимов в 2018 - 2022 годах»

- Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования – городской округ город Касимов до 2030 года»

В связи с отсутствием финансирования в отчетном году мероприятий                  2 муниципальные программы по итогам  2018 года были признаны  неэффективными:

- Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального   образования — городской округ  город Касимов  до 2030 года»

-  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – городской округ город Касимов на период до 2030 года».

Начальник управления

экономического развития			             		                  Родякова Н.В.