Пояснительная  записка

к отчету о результатах реализации муниципальных  программ в муниципальном образовании – городской округ город Касимов за 2014 год.

В 2014 году на территории муниципального образования действовали 21 муниципальная программа. Порядок формирования и реализации муниципальных  программ определен постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 16.08.2013 г. №1322  «о муниципальных программах муниципального образования – городской округ город Касимов».

Для оценки результатов реализации муниципальных программ (далее МП) использовались следующие критерии:

- Степень реализации  достижения заявленных результатов реализации МП;

- Процент отклонения достигнутых значений количественных и качественных показателей от плановых значений;

- Динамика изменения количественных и качественных показателей.

- Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в муниципальном образовании — городской округ город Касимов на 2014 — 2015 годы»

Программа утверждена решением Касимовской городской Думы от 24.10.2013  г.  № 1690 «Об утверждении муниципальной  программы  «Комплексная программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2014-2015 годы» с последующими изменениями.

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий программы на 2014 год - 165,0 тыс. руб., в том числе 150,0 тыс. руб. – областной бюджет, 15,0 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Фактический объем финансирования в 2014 году составил 165,0 тыс. руб., из них из областного бюджета 150,0 тыс. руб., из местного – 15,0 тыс. руб.

В 2014 году по данной программе запланированы и выполнены 6 программных мероприятий.

В рамках реализации мероприятия 1 «Организационное и нормативно-правовое обеспечение профилактики правонарушений» принято пять нормативно – правовых актов по вопросам совершенствования профилактики правонарушений, в том числе по материальному стимулированию деятельности народных дружин.

В рамках реализации мероприятия 2 «Мероприятия по решению общих вопросов профилактики правонарушений в отдельных отраслях, сферах социального управления и жизнедеятельности, профилактике правонарушений несовершеннолетних и молодежи» проведено 300 комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационных мероприятий. Проведено 8 оперативно - профилактических  операций - "Быт", "Подросток", "Сообщи, где торгуют смертью" и др.  В дни школьных каникул  работали 36 лагерей дневного пребывания,  в которых отдохнуло 742 ребенка, в том числе дети «группы риска». Во внеурочное время и период школьных каникул была организована занятость трудовой деятельностью 420 подростков. 210 человек работали в десяти  молодежных трудовых отрядах.
         В результате развития института наставничества 29 несовершеннолетних и 26 лиц, освободившиеся из мест лишения свободы имеют наставника из числа уважаемых граждан города, членов народных дружин и сотрудников полиции.

В рамках реализации мероприятия 3 «Совершенствование института социальной профилактики и вовлечение актива общественности в предупреждение правонарушений, профилактики правонарушений на административных участках, профилактики правонарушений в общественных местах и на улицах, профилактики противоправных посягательств против интересов личности и собственности» привлечено 70 граждан к работе в 15 отрядах  народных дружин. Проведено 4 учебно-методических сбора с народными дружинниками.     Организованы  и проведены 49 городских молодежных акций, направленных на формирование здорового образа жизни.

В рамках реализации мероприятия 4 «Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и замышляющих совершение террористических актов, предупреждению угрозы терроризма» осуществлено 12 проверок антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием граждан. Проведено 3 семинара по вопросам профилактики экстремизма под непосредственным руководством антитеррористической комиссии муниципального образования.

В рамках реализации мероприятия 5 «Противодействие алкоголизации населения, профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции» проведено 203 оздоровительных и агитационно-пропагандистских мероприятия (дней здоровья, акций, форумов, семинаров),  прочитано 207 лекций по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения среди подростков и молодежи. Организованы и проведены дополнительные мероприятия по выявлению несовершеннолетних, не имеющих постоянного места жительства, уклоняющихся от посещения образовательных и медицинских учреждений, а также страдающих инфекционными заболеваниями. В результате проведенной работы оказана помощь 5 детям и подросткам.

В  рамках реализации мероприятия 6 «Профилактика правонарушений среди лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы» постоянно осуществлялся контроль за соблюдением лицами, освобожденными из мест лишения свободы, установленных для них в соответствии с законом ограничений. Оказано содействие в трудоустройстве двум гражданам. 10 гражданам, освободившимся из мест лишения свободы и не имеющим средств к существованию, предоставлено социальное пособие на первоочередные нужды до решения вопросов с обеспечением их жильем и трудоустройством.

Запланированные на 2014  год мероприятия  реализованы, повысился уровень обеспечения безопасности личности и общества от противоправных посягательств на территории муниципального образования – городской округ город Касимов. Общее количество зарегистрированных преступлений  по сравнению с 2013 г. снизилось с 402 до 330. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии снизилось в 9 раз (с 9 до 1). Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общей численности лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу по сравнению с 2013 г. снизилось на 1,8%.

Достигнутые значения целевых индикаторов позволяют сделать вывод – Программа является   эффективной.

- Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2013 -2015 годы»

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 28.10.2013 г.  № 1698 «об утверждении муниципальной программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2014 - 2015 годы»

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий программы на 2014 год, составляет 1256,3 тыс. руб., в том числе 1106,3 тыс. руб. – федеральный бюджет,  150,0 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Фактический объем финансирования в 2014 году составил 1256,3 тыс. руб., из них из федерального бюджета – 1106,3 тыс. руб., из местного – 150,0 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия 1 «Создание условий для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства»  функционирует «Центр поддержки предпринимательства – бизнес инкубатор». Из бюджета муниципального образования на развитие бизнес центра выделено 70,0 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия 2 « Выдано грантов начинающим субъектам малого и среднего бизнеса»  5-ти начинающим предпринимателям были выделены субсидии в виде грантов на сумму 1,3 тыс. руб.

Сформирован реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки с указанием необходимых сведений.

Мероприятие 3   "Организация конкурсов профессионального мастерства, фестивалей, конференций и других мероприятий» из – за отсутствия бюджетного финансирования мероприятия не проводилось.

В рамках реализации мероприятия 4 «Ежегодное предоставление информации о состоянии развития субъектов малого и среднего предпринимательства,  потребительского рынка для доклада главы администрации об основных социально- экономических показателях м. о. - г. о. г. Касимов» в установленные сроки предоставляется информация  о состоянии развития субъектов малого и среднего предпринимательства, и потребительского рынка.

В рамках реализации мероприятия 5 «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, устранение необоснованных административных барьеров» заключено соглашение о сотрудничестве между администрацией муниципального образования - городской округ город Касимов и Касимовской городской общественной организацией предпринимателей «Единый Касимов» на 2014 год.

В рамках реализации мероприятия 6 «Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства» постановлением главы муниципального образования – городской округ г. Касимов № 2227 от 25.12.2008 г. утвержден перечень данного муниципального имущества.

В рамках реализации мероприятия 7 «Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выполнению муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, услуг (согл. №44 _ФЗ от 05.04.2013 г.)» на конкурсной основе привлечено 18 субъектов малого и среднего предпринимательства к выполнению муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, что составляет 12,5 % от общего объема годовых поставок товаров, работ, услуг.

В рамках реализации мероприятия 8 «Организация и проведение деловых встреч, "круглых столов" по проблемам развития малого и среднего предпринимательства» было организовано семь «круглых столов» с участием главы администрации муниципального образования – городской округ город Касимов Васильевым М.В., ответственных лиц администрации и структурных подразделений администрации. Темой круглых столов стало обсуждение вопросов действующего законодательства и порядка участия в мероприятиях муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании – городской округ город Касимов  на 2014 - 2015 годы". В заседаниях приняли участие более 150 представителей субъектов малого и среднего предпринимательства города Касимова.

В рамках реализации мероприятия 9 «Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в городских, региональных, межрегиональных  и международных выставках и ярмарках» 255 субъектов малого и среднего предпринимательства приняли участие в 420  ярмарках, в конкурсе на лучшее декоративно-художественное оформление фасадов к Новому 2015 году и Рождеству Христову.

В рамках реализации мероприятия 10 «Участие  в региональном конкурсе Всероссийской программы "100 лучших товаров России"» в 2014 году субъекты малого и среднего предпринимательства участия не принимали.

В рамках реализации мероприятия 11 «Участие в областных конкурсах профессионального мастерства, фестивалях, конференциях и других мероприятиях» в 2014 году субъекты малого и среднего предпринимательства участия не принимали.

В рамках реализации мероприятия 12  «Взаимодействие со средствами массовой информации» в газете «Мещерские вести» опубликовано 50 статей, на телевидение «Касимов ТВ» вышло в эфир 7 интервью по вопросам развития бизнеса.

В рамках реализации мероприятия 13 «Организация  бесплатных консультаций  для субъектов малого и среднего бизнеса»  проведено 1250 бесплатные консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства. Проводилась целенаправленная работа по обучению начинающих предпринимателей в рамках программы "Школа роста", итогом  которой стала защита бизнес-планов и организация конкурса на лучшую бизнес - идею.

В рамках реализации мероприятия 14 «Организация мероприятий по проведению семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства с целью повышения квалификации кадров» для предпринимателей организованы и проведены 230 семинаров с целью  повышения квалификации кадров.

На конец отчетного 2014 года по Программе были получены следующие результаты:

- 5  начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, получили субсидии в сумме 1186,3 тыс. руб.

- доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства по сравнению с 2013 годом увеличилась на 22,3% или 4,1 млн. руб.

Запланированные на 2014  год мероприятия  выполнены. Достигнутые значения целевых индикаторов позволяют сделать вывод – Программа является высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание граждан муниципального образования – городской округ город Касимов на 2014-2016 годы».

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 01.11.2013 г.  № 1761 «Об утверждении муниципальной программы  «Гражданско-патриотическое воспитание граждан муниципального образования – городской округ город Касимов на 2014-2016 годы» с изменениями и дополнениями.

Муниципальный заказчик –  администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий программы на 2014 год составляет 222,0 тыс. руб. из местного бюджета.

Фактический объем финансирования в 2014 году составил 572,0 тыс. руб., из местного бюджета – 222,0 тыс. руб., за счет внебюджетных средств -350,0 тыс. руб.

В 2014 году по данной программе запланированы и выполнены 5 программных мероприятий.

В рамках реализации мероприятия 1 «Совершенствование нормативно-правового, методического и информационного обеспечения функционирования системы патриотического воспитания граждан»,  проведена корректировка действующей муниципальной Программы. Проведены   семинары «Основы планирования патриотического и гражданского воспитания школьников», «Пути совершенствования патриотического воспитания  в условиях модернизации системы образования», организован круглый стол «Гражданско - патриотическое воспитание: опыт, проблемы, перспективы». Организована льготная подписка для ветеранов Великой Отечественной войны на общую сумму 18,336 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия 2 «Воспитание подрастающего поколения в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным датам в истории страны, области и города, и на примере жизни и деятельности знаменитых людей» проведены 18 мероприятий, посвященных  Дням воинской славы и Памятным датам России, Дню памяти и скорби (22 июня). Проведены волонтерские акции патриотической направленности: «Свет в окне», «Внимание и помощь ветеранам», «Ветеран живет рядом», «Открытка», «Дорогами войны», «Это нужно живым», «Георгиевская ленточка»,  фестивали патриотической песни («Поклон тебе, солдат России!»), и детского творчества («Таланты земли Касимовской»). Прошли военно – спортивная игра «Достойная смена», лыжная гонка, посвященная памяти академика Уткина В.Ф., открытый чемпионат по легкой атлетике в честь серебряного призера 22-х летних Олимпийских игр Макарова А.Ф. и другие.

В рамках реализации мероприятия 3 «Активное вовлечение населения города в проведение историко-патриотических мероприятий» проведены цикл мероприятий «Уроки мужества», конкурс сочинений и рефератов «Минувших дней святая память», экологические акции «Зеленый город» и  «Чистый берег», реализованы музейные проекты и программы по патриотическому воспитанию.

В рамках реализации мероприятия 4 «Использование государственных символов Российской Федерации в патриотическом воспитании граждан» проведено мероприятие, посвященное Дню государственного флага Российской Федерации, организован  конкурс «Овеянный славою флаг наш и герб», по месту жительства  прошли  брейринги «Символы, рожденные историей», на базе МБУК «Касимовский краеведческий музей» проведен цикл  тематических лекций «История гербов».

В  рамках реализации мероприятия 5 «Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву» с подростками допризывного возраста проведены военно-спортивные игры «Достойная смена»,  трехдневный слет с элементами военизированных эстафет, городские соревнования по летнему полиатлону, посвященные памяти героя Советского союза В.Ф. Крылова, всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ, посвященные памяти заслуженных тренеров России Кочеткова В.В. и Родионова Н.Н.  Работниками ГБУ РО «Касимовская ЦРБ» проведены беседы с молодыми людьми, проходящими медкомиссию в военкомате  на медицинские темы,  о здоровом образе жизни.

Запланированные на 2014  год мероприятия  реализованы.  Осуществлены меры по активизации граждан в сохранении и развитии исторической памяти, культуры, ценностей и традиций Отечества и патриотических чувств, по повышению толерантности, снижению степени идеологического противостояния в обществе, упрочению единства и дружбы народов, проживающих на территории города Касимова. Обеспечена заинтересованность граждан в развитии экономики, в снижении социальной напряженности, в формировании и развитии социально значимых качеств, как гражданская зрелость, любовь к Отечеству, ответственность, чувство долга, верность традициям, стремление к сохранению и приумножению исторических и культурных ценностей, готовность к преодолению трудностей.

Достигнутые значения целевых индикаторов позволяют сделать вывод – Программа является   высокоэффективной.

- Муниципальная  программа «Повышение эффективности бюджетных расходов  муниципального образования – городской округ город Касимов на 2014 -2015 годы»

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 20.09.2013 г.  № 1521 «об утверждении долгосрочной целевой  программы  «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования – городской округ город Касимов на 2013 - 2015 годы» с изменениями и дополнениями.

Муниципальный заказчик –  администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий программы на 2014 год составляет 494,0 тыс. руб., в том числе 436,8 тыс. руб. – средства областного  бюджета,  57,2 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Фактический объем финансирования в 2014 году составил 494,0 тыс. руб., из областного бюджета – 436,8 тыс. руб., из местного  - 57,2 тыс. руб.

В 2014 году по данной программе запланированы и выполнены 3 программных мероприятия.

В рамках реализации мероприятия 1 «Сбалансированность и устойчивость бюджета муниципального образования» ежегодно составляется и анализируется реестр налоговых льгот, установленных Касимовской городской Думой. Удельный вес недополученных доходов по местным налогам, в результате действия налоговых льгот, в налоговых доходах бюджета муниципального образования не превысил 5%, что соответствует запланированному целевому показателю эффективности.

Проводится ежеквартальный мониторинг состояния кредиторской задолженности бюджета муниципального образования и просроченной кредиторской задолженности подведомственных муниципальных бюджетных учреждений, уровня расходов на содержание органов управления муниципального образования. Кредиторская задолженность снизилась за 2014 год на 5,1 млн. руб.

Расходы на оплату труда органов управления соответствуют постановлению Правительства Рязанской области от 27.10.2010г. №258.

Целевыми показателями  Программы предусмотрено отсутствие просроченной кредиторской задолженности. Данный показатель не выполнен, на 01.01.2015г. сумма просроченной кредиторской задолженности составила 0,3 млн. руб.

Размещается информация о результатах деятельности отраслевых органов администрации муниципального образования  на официальном сайте муниципального образования - городской округ город Касимов.

В рамках реализации мероприятия 2 «Развитие программно - целевого метода организации деятельности отраслевых органов администрации муниципального образования - городской округ город Касимов, формирование системы: бюджетирования, ориентированного на результат, и переход к "программному бюджету" разработаны и реализуются муниципальные программы. Совершенствуется  порядок составления бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов с учетом разработки муниципальных программ.

В 2014 году профинансировано 17 муниципальных программ на общую сумму 322,0 млн. руб., что составляет 52,4 % от общих расходов бюджета при плане 87%.  Доля  муниципального бюджета составила 16,4 млн. рублей.

В целях дальнейшего развития «программного бюджета»  проведено обучение работника ФКУ на семинаре «Использование программно-целевого метода в бюджетном планировании и прогнозировании», за счет средств местного бюджета в сумме 33,1 тыс. руб.

Областные средства в сумме 436,0 тыс. руб. распределены в соответствии с действующей программой и  направлены на организацию электронного делопроизводства администрации, повышение квалификации сотрудников муниципального образования – городской округ город Касимов.

Для достижения запланированного показателя необходимо продолжать работу совершенствования порядка составления бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов с учетом разработки муниципальных программ.

В рамках реализации мероприятия 3 «Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения  муниципальных услуг» ежегодно проводится анализ отклонения потребности в предоставлении муниципальных услуг юридическим и физическим лицам, в том числе в стоимостном выражении, и публикация на сайте муниципального образования его результатов. Оценивается  соответствие качества  предоставленных  муниципальных услуг юридическим и физическим лицам установленным требованиям. Осуществляется контроль за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам.

Запланированные на 2014 год мероприятия  выполнены. Достигнутые значения целевых индикаторов позволяют сделать вывод – Программа является  высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в муниципальном образовании – городского округ город Касимов на 2014- 2016 года»

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 01.11.2013 г.  № 1769 «Об утверждении муниципальной программы  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 201-2016 годы».

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий программы на 2014 год  составлял 18,0 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Фактический объем финансирования в 2014 году составил 44,0 тыс. руб., в том числе за счет средств местного  бюджета — 18,0 тыс. руб., внебюджетных средств — 26,0 тыс. руб.

Программа включает 36 мероприятий.

В рамках реализации  мероприятия 1 «Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих выполнение мероприятий» разработан один нормативно — правовой акт, обеспечивающий выполнение  мероприятий Программы.

В рамках реализации  мероприятия 2  «Осуществление мониторинга наркоситуации: социологическое исследования в образовательных учреждениях города» специалистами ГИПК(ц) проведено социологическое исследование среди учащихся 2-х, 5-7-х классов (195 человек),  результатом которого стало подтверждение того, что в классах  довольно распространено представление об отсутствии реальной для  себя угрозы наркозависимости.

В рамках реализации  мероприятия 3  «Реализация программы «Профилактика подростковой наркомании». Навыки противостояния и сопротивления распространению наркомании» продолжает действовать социальная программа по организации досуга детей, подростков и молодежи по месту жительства «В здоровом теле – здоровый дух». Проведены тематические мероприятия с охватом 917 подростков.

В рамках реализации  мероприятия 4 «Создание и реализация программы первичной профилактики наркологических заболеваний» в библиотеках города прошли 17 мероприятий по созданию и реализации программы первичной профилактики наркологических заболеваний с привлечением сотрудников наркологического кабинета.

В рамках реализации  мероприятия 5 «Создание и внедрение методических рекомендаций, научных разработок специалистов, занимающихся проблемами наркомании» специалистами МБОУ «ЦПМСС» Доверие» разработаны сборники методических материалов «Профилактика наркомании» и «Азбука жизни».

В рамках реализации  мероприятия 6 «Участие в создании единой межведомственной автоматизированной системы сбора анализа и обобщения информации о лицах допускающих не медицинское потребление наркотиков»  в 2014 году продолжена работа 7-и  заинтересованных ведомств по созданию единой межведомственной автоматизированной системы сбора анализа и обобщения информации о лицах допускающих не медицинское потребление наркотиков (МО МВД России (Касимовский), Касимовский МРО УФСКН, управление образования, управление по культуре и туризму, управление по молодежной политике и спорту, ГБУ РО «Касимовская ЦРБ», отдел по Касимовскому району Министерства социальной защиты населения Рязанской области.

В рамках реализации  мероприятия 7 «Участие в формировании единого  нормативного правового банка  деятельности всех заинтересованных служб и ведомств по профилактике наркозависимости, безнадзорности и правонарушений, злоупотребления психоактвными веществами среди несовершеннолетних» количество опубликованных статей в базе данных ЦБ им. Л. А. Малюгина в 2014 году пополнилось на 62 записей (всего 710).

Мероприятие 8 «Проведение городского смотра - конкурса ОУ на лучшую  организацию работы с детьми по профилактике злоупотребления психоактивными веществами» не проводилось.

В рамках реализации  мероприятия 9 «Комплексное изучение эффективности проводимой работы по профилактике злоупотребления психоактивными веществами среди детей и подростков» ежеквартально антинаркотической комиссией проводилось комплексное изучение эффективности проводимой работы по профилактике злоупотребления психоактивными веществами среди детей и подростков в рамках исполнения Плана реализации Стратегии государственной антинаркотической политики до 2020 года.

В рамках реализации  мероприятия 10 «Подготовка и проведение методических семинаров, "круглых столов", научно - практических конференций, рабочих совещаний по проблемам профилактики наркомании» сотрудниками МБОУ "ЦПМСС"  Доверие" с 78–ю педагогами города проведено 5 мероприятий по профилактике наркомании: " Детская агрессивность и ее причины", ""Физическое насилие и его влияние на развитие личности", "Суициды как крайняя форма отклоняющегося поведения", "Интерактивные методы в работе по формированию ЗОЖ у детей и подростков", "Психологическое здоровье в образовательной среде".

На проведение мероприятий  из местного бюджета направлено 10,0 тыс. руб.

В рамках реализации  мероприятия 11 «Осуществление мероприятий по пресечению каналов и путей ввоза наркотических средств на территорию муниципального образования. Участие в комплексных операциях «Мак», «Канал», «Допинг» сотрудниками Касимовского территориального отдела проведены мероприятия по пресечению каналов и путей ввоза наркотических средств на территорию города (операции «Мак», «Канал» и «Допинг»).

В рамках реализации  мероприятия 12 «Проверка и отработка поездов пригородного сообщения, мест хранения грузов, автотранспорта в местах парковки, въездах-выездах на территорию города» проведены 50проверок.

В рамках реализации  мероприятия 13  «Выявление денежных потоков, полученных от наркобизнеса, механизма «отмывания» денежных средств и пресечение попытки их легализации через различные финансовые структуры» проведено 25 мероприятий.

В рамках реализации  мероприятия 14 «Обнаружение незаконных посевов наркотик-содержащих растений, уничтожение дикорастущей конопли» проводилась работа  по выявлению и уничтожению незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркотик-содержащих растений. Проведено 3 рейда.

В рамках реализации мероприятия 15 «Недопущение и пресечение распространения наркотиков в местах массового досуга молодежи» проводились ежемесячные рейды в местах массового досуга молодежи по недопущению и пресечению распространения наркотиков.

В рамках реализации мероприятия 16 «Выявление и пресечение деятельности организованных этнических преступных групп, занимающихся поставками и сбытом наркотических средств» силами МО МВД России "Касимовский" и МРО УФСКН постоянно проводилась оперативная работа  по выявлению и пресечению деятельности организованных этнических преступных групп, занимающихся поставками и сбытом наркотических средств.

В рамках реализации мероприятия 17 «Осуществление взаимодействия органов и учреждений здравоохранения с военным комиссариатом по выявлению призывников, допускающих не медицинское потребление наркотиков»    два раза в год призывная комиссия осуществляет выявление призывников, допускающих не медицинское потребление наркотиков.

В рамках реализации мероприятия 18 «Всесторонний обмен информацией между представителями ведомств» постоянно проводятся мероприятия по укреплению межведомственного взаимодействия и всестороннему обмену информацией.

В рамках реализации мероприятия 19  «Активизация родительского всеобуча по пропаганде здорового образа жизни, здорового психологического климата в семье через обучающие семинары, тренинги, элективные курсы для родителей» были организованы  обучающие семинары, тренинги, элективные курсы для родителей.  В ОУ проведены родительские собрания с 393 участниками:    «Родительская ответственность – залог формирования ответственного поведения у детей», "Семья как институт ответственного родительства". "Профилактика суицидов в подростковой среде", "Психологическое здоровье школьников - одно из главных условий образовательного процесса".

В рамках реализации мероприятия 20  «Организация профилактической работы с детьми «группы риска» в оздоровительных лагерях» проведены профилактические тренинговые занятия  с детьми и подростками группы риска по темам «Я учусь владеть собой», «Сказка о тебе и других», «Азбука жизни», «Детство без алкоголя», Подросток и его психосоциальная компетентность».

В рамках реализации мероприятия 21 «Организация досуга молодежи по средством цикла мероприятий в рамках программ музея «Праздники на Руси», «Сохранение нематериального культурного наследия», «Реализация семейной политики Рязанской области в музеи на 2008-2015г.г.» в МУК «Касимовский краеведческий музей» прошел цикл мероприятий с охватом более трех тысяч человек. В 2014 году работали 22 выставки: «Город в моем объективе», «Портреты провинциального городка», «Православный Касимов» и др. Проведено 25 обзорных экскурсий и 10 культурно-образовательных мероприятий. Всего проведено 57 мероприятий, что на 7 больше запланированного.

В рамках реализации мероприятия 22 «Издание буклетов, информационных списков, памяток, дайджестов, пресс-релизов, пост-релизов по профилактике наркомании специалистами МБОУ «ЦПМСС» Доверие» и образовательных учреждений разработано и издано 125 буклетов и памяток по профилактике наркомании (при плане 120), которые были распространены на мероприятиях, проводимых в школах города.

В рамках реализации мероприятия 23 «Комплектование книжного фонда литературой на печатных и электронных носителях по профилактике наркомании; организация подписки периодических изданий о проблемах молодежи, о наркомании и ее последствиях» фонды библиотеки комплектуются книгами по психологии, философии, медицине, спорту, правоведению. Приобретены информационные материалы на электронных носителях. Оформлена подписка для читателей-подростков популярных молодежных журналов и периодических изданий о проблемах молодежи, о наркомании и ее последствиях: «Опасный возраст», «Здоровье школьника», «Защити меня», «Воспитание школьника», «Будь здоров» и др. Всего в 2014 году выписано  62 периодических издания, что на 22 больше запланированного. Привлечено 20,0 тыс. руб. внебюджетных средств.

В рамках реализации мероприятия 24 «Проведение тематических профилактических акций «Мы за здоровый образ жизни» организовано 30 мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактики зависимости от ПАВ среди учащихся образовательных учреждений.

В рамках реализации мероприятия 25 «Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактики возникновения зависимости от ПАВ среди учащихся ОУ»  на базе Касимовского филиала Рязанского медико – социального колледжа создан волонтерский отряд «Здоровье». Основные направления деятельности: информационно – разъяснительные, профилактические беседы, пропаганда здорового образа о вреде алкоголя, курения, наркотиков. В работе отряда используются такие формы как беседа, диспут, викторина, анкетирование, подвижные игры. В 2014 году проведено 20 мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения.:

- беседы «Мир без никотина» с просмотром видеороликов;

- диспуты «За и против»;

- встречи с врачом – наркологом;

- конкурсы сочинений, плакатов, мини – проектов, интеллектуальные игры антинаркотической направленности;

- распространение на крупных молодёжных мероприятиях информационных буклетов, пропагандирующих здоровый образ жизни и др.

В рамках реализации мероприятия 26 «Реализация музыкально-образовательного проекта «Окно в мир музыки» 2100 студентов ССУЗов приняли участие музыкально-образовательном проекте «Окно в мир музыки».

В рамках реализации мероприятия 27 «Открытый городской конкурс детского творчества и плакатов «Нет наркотикам!» 100 подростков приняли участие в городском конкурсе детского творчества и плакатов «Нет наркотикам!». Для проведения конкурса были привлечены внебюджетные средства в сумме 3,0 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия 28 «Проведение в рамках акции «Молодежь против наркотиков» для учащихся дополнительного и средне - профессионального образования мероприятий культурного и спортивного характера, направленных на профилактику наркомании» были организованы 4 мероприятия культурного и спортивного характера, направленные на профилактику наркомании  «Неформальные объединения: причины и следствия», «Зависимость от наркотиков», «Профилактика вредных привычек»,  «Я учусь владеть собой».

В рамках реализации мероприятия 29 «Музыкальные концерты учащихся и преподавателей «Музыка против наркотиков» проведено 7 концертов учащихся и преподавателей музыкальной школы.

В рамках реализации мероприятия 30 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и иное свободное время» за отчетный период через ГУ Рязанской области Центр занятости населения трудоустроено 210 подростков.

В рамках реализации мероприятия 31 «Проведение активных мониторингов с использованием медицинских методов исследования» работниками ГБУ РО КЦРБ проведен активный мониторинг с использованием медицинских методов исследования.

В рамках реализации мероприятия 32 «Использование современных реабилитационных методов для детей и подростков, страдающих наркоманией и токсикоманией» с 1000 гражданами проведены индивидуальные мероприятия с применением современных реабилитационных методов.

В рамках реализации мероприятия 33 «Обеспечение системами для качественного определения наличия наркотиков в организме обследуемых - наркотесты» приобретены системы для качественного определения наличия наркотиков в организме обследуемых в количестве 3500.

В рамках реализации мероприятия 34 «Повышение квалификации врачей-наркологов, психологов по применению современной методологии в лечении и реабилитации наркозависимых по формированию у больных антинаркотического мировоззрения» один медицинский сотрудник  ГБУ Рязанской области "КЦРБ"  повысил свою квалификацию.

В рамках реализации мероприятия 35 «Создание и размещение социальной рекламы и информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни и профилактики наркомании в печатных СМИ» в 2014 году  дважды публиковалось  объявление в газете «Мещерские вести» о проведении антинаркотической акции. На мероприятие потрачено 3,0 тыс. руб. из местного бюджета.

В рамках реализации мероприятия 36 «Изготовление плакатов, листовок, памяток и иной полиграфической продукции» изготовлено  100 буклетов, информационных списков, памяток по профилактике наркомании на сумму 5,0 тыс. руб.  из местного бюджета.

Запланированные на 2014  год мероприятия  выполнены. Достигнутые значения целевых индикаторов позволяют сделать вывод – Программа является   эффективной.

- Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании – городской округ город Касимове на 2014-2016 годы»

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 02.10.2013 г.  № 1580 «Об утверждении муниципальной программы  «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в  муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2014 год» с последующими изменениями.

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий программы на 2014 год  составляет 10,0 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Фактический объем финансирования в 2014 году составил 10,0 тыс. руб., средств местного  бюджета — 10,0 тыс. руб. Кроме того, запланированные программные мероприятия проводились за счет текущего финансирования в разрезе каждого ответственного исполнителя.

Программа по четырем направлениям включает 23 мероприятия.

По первому направлению.

В рамках реализации мероприятия 1.1. «Проведение анализа состояния правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в г. Касимов»  составлены двенадцать отчетов о состоянии  правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, по результатам которых проведен анализ состояния преступности несовершеннолетних в 2014 году.

В рамках реализации мероприятия 1.2. « Проведение семинара с заместителями руководителей и социальными педагогами учебных заведений г. Касимов» проведен семинар по вопросам организации профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении с целью повышения уровня знаний и навыков работы с данной категорией семей.

В рамках реализации мероприятия 1.3. «Проведение городского смотра - конкурса образовательных учреждений на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» проведен смотр – конкурс,  победителями которого стали МБОУ  СОШ № 4, МБОУ ДОД «ДДТ», «ДЮЦ».

В рамках реализации мероприятия 1.4. «Проведение координационных и методических совещаний-семинаров по проблемам безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» организованы 1 совещание с руководителями образовательных учреждений по итогам работы по профилактике правонарушений, 2 семинара -  «Регламент межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении, на территории Рязанской области», «Организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании»; 2 «круглых стола» с субъектами профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних на темы «Межведомственное взаимодействие по созданию безопасной среды и предупреждению агрессивных и насильственных действий в детских коллективах»», «Социальное партнерство в области профилактики правонарушений среди несовершеннолетних».

В рамках реализации мероприятия 1.5. «Пополнение   единой информационной базы  о семьях   социального риска и   детях, пропускающих по неуважительным причинам занятия в ОУ, склонных к правонарушениям, безнадзорных детях» ежеквартально в учреждениях образования проводился анализ причин и факторов, способствующих появлению данной категории детей, ежемесячно пополняется единая информационная база  о семьях   социального риска.

В рамках реализации мероприятия 1.7. «Разработка плана совместных действий управления образования муниципального образования городской округ г. Касимов, МО МВД России «Касимовский», ГБУ «Касимовская ЦРБ» по профилактике безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков» разработан и утвержден план профилактической, консультационной и методической работы наркологического кабинета ГБУ «КЦРБ» с образовательными учреждениями города, проведена операция «Защита», прочитаны лекции «Актуальные аспекты формирования здоровья подростка». В 6 образовательных учреждениях муниципального образования проведены беседы «СПАЙС – твой выбор» с охватом 432 детей.

В рамках реализации мероприятия 1.8. «Проведение межведомственной операции «Подросток», направленной на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» организована операция «Подросток». С целью комплексного подхода к профилактике преступности и правонарушений несовершеннолетних в операции приняли участие 308 представителей органов и учреждений профилактики. Одной из основных задач данного мероприятия является организация летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних. Оздоровительной компанией в 2014 году было охвачено 90% подростков.

В рамках реализации мероприятия 1.9. «Трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, с целью профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 2014 году целью организации занятости детей, подростков и молодежи в летний период с профилактической целью было  временно трудоустроено 240 человек в возрасте от 14 до 18 лет. 180 из них работали в студенческих отрядах, функционирующих при организациях и предприятиях города (ГБУ РО «Касимовская ЦРБ», Касимовская Епархия,  ДЮСШ «Лидер»,  МП «Городская управляющая компания», Касимовский приборный завод, СДЦ «Спектр», ГКУ РО «Касимовское лесничество», ИП Шабалин, ООО «Приокские консервы», ООО «Стройгарант», Касимовское ДРСУ филиал ОАО «Рязаньавтодор», МБДОУ Д\С № 4, МП «Комбинат благоустройства).

В рамках реализации мероприятия 1.10. «Проведение культурно - массовых мероприятий  с целью пропаганды среди несовершеннолетних здорового образа жизни» для организации занятости подростков во внеучебное время, с целью пропаганды здорового образа жизни проводились акции и мероприятия, направленные на предупреждение употребления наркотических средств и алкоголя.  Волонтерами  медико-социального колледжа проводились профилактические  беседы по данному направлению.

На базе СДЦ «Спектр»  продолжает функционировать  клуб «Компас», где ведется системная работа с детьми и подростками, состоящими на учете в КДН, ПДН и семей СОП.

Управлением образования на базе лагерей дневного пребывания  проведено 52 культурных и спортивных мероприятий общий охват около 600 человек.

Значительное место в организации досуга детей и подростков  принадлежит творческим объединениям, созданным на базе МБУК «Дворец культуры».

Это вокальные, хореографические и театральные коллективы, которые принимают участие не только в городских, но и в областных и межрегиональных фестивалях и конкурсах.

Активная  работа велась  в  библиотеках города. Действуют внутрибиблиотечные  программы  по работе со школьниками: «Мир подростка», «Возраст становления», «Дорога к храму», «Летнее чтение»,    «С семьи начинается Родина».    Библиотечным обслуживанием охвачено более 1 000 детей в возрасте до 14 лет, что составляет  55 % от общего числа читателей. В  2014 году продолжена  индивидуальная работа  с семьями СОП.

Для детей – инвалидов  в летний  период организовывались  культурно массовые мероприятия и велась индивидуальная и групповая реабилитационная работа.

В ходе социокультурной реабилитации для детей и родителей организовывались экскурсионные  поездки в: г. Рязань (на цирковое представление), г. Муром (экскурсия в «Хлебную горницу», посещение парка «Окский»), г. Гусь – Хрустальный  (экскурсия в музей «Русское подворье»), проведены экскурсионные прогулка на катере по р. Оке  и конная прогулка в с. Клетино.

В проведении культурно - массовых мероприятий  приняли участие около 2500 детей и подростков.

В рамках реализации мероприятия 1.11. «Проведение спортивных соревнований, лекционно-просветительской работы по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения среди подростков и молодежи» управлением по молодежной политике и спорту совместно с Центром здоровья  ГБУ РО «КЦРБ» проведена  областная межведомственная акция «Лето без табачного дыма», в результате которой 5 человек отказались от курения, двое из них - в возрасте 18 лет. В акции приняли участие  около 200 человек.

Проведены  профилактические беседы о правилах поведения на дорогах,  о вреде  алкоголизма, табакокурения, наркомании, встречи с инспектором ГИБДД,  работниками спасательной службы, участковым инспектором. Проведены экологические акции «Чистый берег», «Живи, родник!».

Сотрудниками ГБУ РО «КЦРБ» проведено 218 (2013 – 105) лекций, бесед по пропаганде здорового образа жизни.

На стадионе «Спартак» и во всех микрорайонах города  установлены снаряды для воркаут,  в связи с чем, предоставлена  возможность  для занятий данным видом спорта.

В рамках реализации мероприятия 1.12. «Реализация программы с подростками «Я и моя профессия» проведены два мероприятия для оказания помощи в определении трудовой направленности, выявления склонности к определенным профессиям. МБОУ «ЦПМСС «Доверие» проведено анкетирование с целью выявления профориентационных наклонностей подростков. Управлением образования совместно с Центром занятости населения проведен конкурс сочинений на тему: «Какую профессию выбрать в жизни».

В рамках реализации мероприятия 1.13. «Организация и проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в том числе и для молодежи» ГБУ РО «Центр занятости населения Касимовского района» в мае 2014 года проведена ярмарка вакансий и учебных рабочих мест.

В рамках реализации мероприятия 1.14. «Разработка индивидуальных программ социальной реабилитации семей, находящимися в социально опасном положении разработано 5 индивидуальных программ социальной реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении.

В рамках реализации мероприятия 1.15. «Проведение марафона "С любовью к детям" оказана адресная материальная  и вещевая помощь 47 семьям, имеющим детей. Осуществлялась помощь в приобретении жилья с использование  «материнского капитала». В 2014 году двум семьям, оказана помощь в подборе вариантов покупки жилья с использованием «материнского капитала», трем семьям - помощь в сборе документов для получения земельных участков  многодетным семьям.

По второму направлению.

В рамках мероприятия 2.1. «Комплектование фондов библиотек города документами и литературой по профилактике правонарушений» постоянно осуществляется пополнение фондов необходимой литературой. Организовано 12 тематических выставок с использованием ресурсов информационных центров, созданных на базе Центральной библиотеки им. Л.А. Малюгина и Центральной детской библиотеки им. А.В. Ганзен.

В рамках реализации мероприятия 2.2. «Систематическое проведение для различных возрастных категорий детей и подростков тематических мероприятий, выставок по месту жительства» в филиалах библиотеки проведено 21 мероприятие разной тематики и направленности  с привлечением 250 человек. В 2014 году учреждениями культуры заключены  договора  социального партнерства с образовательными учреждениями города. Подписаны договора о взаимном сотрудничестве с СОШ №1, №2, №4, №6, КТВТ, КНГК.

В рамках реализации мероприятия 2.3. «Издание методической литературы по вопросам наркомании, алкоголизма, табакокурения среди подростков и молодежи, по проблемам инфекций, передаваемых половым путем и заразных кожных болезнях, связанных с безнадзорностью и правонарушениями несовершеннолетних» сотрудниками детского поликлинического отделения ГБУ РО «Касимовская ЦРБ» проводилась санпросвет работа, которая охватила более тысячи человек, проведено около 120 патронажей в семьи, находящиеся в социально опасном положении. Для информирования несовершеннолетних выпущено 20 тематических брошюр, памяток, буклетов направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения среди подростков.

По третьему направлению.

В рамках реализации мероприятия 3.1. «Заседание «круглого стола» с председателями Советов профилактики образовательных учреждений «Совершенствование работы с несовершеннолетними, защите их прав и законных интересов» в феврале 2014 г. проведено заседание «круглого стола», на котором обсуждены и разработаны новые методики в работе по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в выявлении несовершеннолетних «группы риска».

В рамках реализации мероприятия 3.2. «Обмен опытом социальных педагогов образовательных учреждений» проведен семинар с социальными педагогами образовательных учреждений города «Организация социально - педагогического сопровождения детей из неблагополучных  семей» с целью снижения количества безнадзорных детей, находящихся на учете в едином городском банке данных.

В рамках реализации мероприятия 3.3. «Круглый стол для социальных педагогов образовательных учреждений: «Школа и семья – равноправные участники образовательного процесса»  «Правовые аспекты ответственности родителей за воспитание детей» с целью комплексного подхода к мерам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2014 году проведены «круглые столы» по соответствующим темам.

В рамках реализации мероприятия 3.4. «Создание и размещение социальной рекламы и материалов по профилактике и проблемам безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних в средствах массовой информации» в 2014 г. субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних дано 19 интервью на телевидении «Касимов – ТВ»,  выпущено 37 статей в газетах «Мещерская новь», «Мещерские ведомости», на сайте муниципального образования размещено 21 публикация  по вопросам профилактики безнадзорности, преступности и правонарушений несовершеннолетних.

Сотрудниками ГБУ РО «КЦРБ» выпущено 2  санитарных бюллетеня.

По четвертому направлению.

В рамках реализации мероприятия 4.1. «Участие в работе семинаров на базе РИРО»  с целью повышения уровня знаний в работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних было принято участие в работе майского семинара по вопросу «Организация  взаимодействия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и служб  системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Рязанской области».

По итогам реализации программы в 2014 году достигнуты следующие результаты:

- количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии в сравнении с 2013 г. уменьшилось с 9 до 1.

- количество безнадзорных детей, находящихся на учете в едином городском банке данных в сравнении с 2013 г. уменьшилось с 28 до 20;

- количество семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в едином городском банке данных в сравнении с 2013 г. уменьшилось с 21 до 17.

- Количество несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового и культурного образа жизни составило 2500 человек, что соответствует плану.

Запланированные на 2014 год мероприятия  выполнены полностью. Полученные значения целевых индикаторов позволяют сделать вывод – программа  высокоэффективная.

- Муниципальная программа «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании – городской округ город  Касимов в 2014-2017 гг.»

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 06.11.2013 г.  № 1799 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании – городской округ город  Касимов в 2014 г.» с последующими изменениями.

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий программы  на 2014 год - 250,0 тыс. руб., в том числе 100,0 тыс. руб. – областной бюджет, 150,0 тыс. руб. - средства  местного бюджета.

Фактический объем финансирования в 2014 году составил 250,0 тыс. руб., из них 100,0 тыс. руб. – областной бюджет, 150,0 тыс. руб. – местный бюджет.

В 2014 году по муниципальной программе «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании городской округ город Касимов в 2014-2017гг.»  велись работы, направленные на повышение качества и доступности муниципальных услуг в городе.

В рамках реализации мероприятия 1 «Разработка и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг» осуществлен анализ разработанных регламентов. 28 административных регламентов  полностью соответствуют предъявляемым требованиям,  16 регламентов необходимо привести в соответствии с действующим законодательством, 29 регламентов разработаны, но не утверждены, по 3-м услугам регламенты не разработаны.   В Реестр включено 76 муниципальных услуг.

В рамках реализации мероприятия 2  «Формирование и ведение реестра муниципальных»  оплачены работы и услуги по размещению и обслуживанию «Регионального портала и Реестра государственных услуг» для формирования Реестра муниципальных услуг в сумме 120,0 тыс. руб., в том числе 100,0 тыс. руб. из областного бюджета, 20,0 тыс. руб. - из местного бюджета.

В рамках реализации мероприятия 3 «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации муниципального образования – городской округ город Касимов» приобретена компьютерная техника для управлений и отделов  администрации муниципального образования - городской округ город Касимов.

По итогам реализации программы в 2014 году достигнуты следующие результаты:

- доля регламентированных муниципальных услуг составила 58 %,  что не соответствует плановому показателю;

- - доля муниципальных услуг, информация о которых на Едином портале государственных и муниципальных услуг 79%.

Запланированные на 2014  год мероприятия  выполнены не в полном объеме. Достигнутые значения целевых индикаторов позволяют сделать вывод – Программа является  высокоэффективной.

      - Адресная целевая программа «Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы с учетом развития малоэтажного  жилищного строительства».

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 03.04.2013г.  № 583 «Об утверждении адресной  целевой программы  муниципального образования — городской округ город Касимов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» с последующими изменениями.

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий программы на 2014 год — 63074,0 тыс. руб., в том числе областной бюджет 27188,7 тыс. руб., местный – 3153,7 тыс. руб., средства Фонда содействия реформированию ЖКХ — 32731,6 тыс. руб.

Фактический объем финансирования в 2014 году составил 54124,2 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 19073,7 тыс. руб., из местного бюджета  – 2706,2 тыс. руб., средства Фонда содействия реформированию ЖКХ —32344,3 тыс. руб.

По итогам реализации мероприятия  по переселению граждан в 2014 году своевременно подготовлены заявка в соответствии с потребностями по переселению из аварийного жилищного фонда, конкурсная документация и муниципальные контракты на    покупку квартир общей площадью 2011,93 кв. м для переселения 128 граждан из 11 аварийных домов.

Запланированные на 2014 год мероприятия  выполнены. Достигнутые значения целевых индикаторов позволяют сделать вывод – Программа является   высокоэффективной.

9. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – городской округ город Касимов на 2013-2015 годы.

Программа утверждена решением Касимовской городской Думы от 31.01.2013г.  № 8/1 «Об утверждении  Программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – городской округ город Касимов на 2013-2015г.г.».

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

На 2014 год лимит финансирования мероприятий программы не утвержден.

Из-за отсутствия финансирования в 2014 году запланированные мероприятия Программы не выполнены.

Значения целевых индикаторов позволяют сделать вывод – из-за отсутствия финансирования Программа  в 2014 году не эффективна.

10. Муниципальная программа «Развитие газификации  в муниципальном образовании – городской округ город  Касимов на 2014 год».

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 29.10.2013 г.  № 1724 «Об утверждении муниципальной целевой программы  «Развитие газификации в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2014 год» (с изменениями и дополнениями).

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий программы на 2014 год – 3231,3 тыс. руб., в том числе областной бюджет 3204,6 тыс. руб., местный – 26,7 тыс. руб.

Фактический объем финансирования в 2014 году составил 3231,3 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 3204,6 тыс. руб., из местного бюджета  – 26,7 тыс. руб.

Программа включала два мероприятия.

В рамках реализации  мероприятия 1 «Строительство блочно - модульной котельной по ул. Железнодорожной г. Касимова Рязанской области»  закончено строительство блочно - модульной котельной по ул. Железнодорожной  для обеспечения теплом и горячей водой школы искусств в мкр. Приокский.

В рамках реализации мероприятия 2 «Строительство газораспределительной сети» простроены сети по ул. Соколова, Цаплина, Петропавлова, Покликушкина,  протяженностью 2,265 км.

В результате реализации программы в отчетном периоде достигнуты следующие целевые показатели:

- Уровень газификации квартир и домовладений в целом по городу  доведен до 96%, что соответствует плановым показателям;

- Построены газораспределительные сети 2,265 км.

Запланированные на 2014  год мероприятия  выполнены полностью. Достигнутые значения целевых индикаторов позволяют сделать вывод – Программа является высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Социальное развитие  муниципального образования – городской округ город  Касимов на  2014 год».

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 29.10.2013г.  № 1725 «Об утверждении муниципальной  целевой  программы  «Социальное развитие муниципального образования – городской округ город Касимов на 2014 год» с последующими изменениями и дополнениями.

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий программы на 2014 год – 60000,0 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 10000,0 тыс. руб., федеральный – 50000,0 тыс. руб.

Фактически финансирование в 2014 году не осуществлялось.

Программа содержала одно мероприятие «Строительство Центра культурного развития». Из-за отсутствия финансирования мероприятие не выполнено.

Достигнутые значения целевых индикаторов позволяют сделать вывод – из-за отсутствия финансирования Программа  не эффективна.

- Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования – городской округ город  Касимов на 2014 год».

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 30.10.2013г.  № 1732 «Об утверждении муниципальной  программы  «Дорожное хозяйство муниципального образования – городской округ город Касимов на 2014 год» с последующими изменениями и дополнениями.

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий программы на 2014 год –8103,2 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 2000,0 тыс. руб., средства дорожного фонда – 6103,2 тыс. руб.

Фактический объем финансирования в 2014 году составил 8103,2 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 2000,0 тыс. руб., из средств дорожного фонда  – 6103,2 тыс. руб. (100 % плана).

Программа включала пять мероприятий.

В рамках реализации мероприятия 1 «Содержание автомобильных дорог г. Касимова»  проводились работы по  очистке проезжей части от снега, мусора, грязи и посторонних предметов, по погрузке и  вывозу снега, по  посыпке пескосоляной смесью, по  планировке обочин, по влажной уборке улиц.

В рамках реализации мероприятия 2 «Ямочный ремонт автомобильных дорог  города Касимова» проведен ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования на площади 3122,4 кв. м  улицах  Загородная, Набережная, Рязанский спуск, Московская, Свердлова, Дзержинского, Пролетарская, Советская, Татарская, Ленина, 50 лет СССР, Гагарина, Урицкого, Большакова, Кокорева, в районе Касимовской ЦРБ.

В рамках реализации мероприятия 3 «Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильные дороги  г. Касимов» выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Протяженность осевой разметки составила 27,2 км, нанесено 20 пешеходных перехода.

В рамках реализации  мероприятия 4   «Ремонт автомобильных дорог по улицам Загородная,  Центральная,  по которым осуществляются проезды к социально-значимым объектам» отремонтировано 720 м  автомобильных дорог по улицам Загородная, Центральная.

В рамках реализации  мероприятия  5 « Разработка рабочей документации на ремонт автомобильных дорог по улицам Загородная, Центральная по которым осуществляются проезды к социально-значимым объектам» разработана рабочая документация на ремонт автомобильных дорог по улицам Загородная, Центральная по которым осуществляются проезды к ЦРБ и ДОУ «Д/с № 15».

Запланированные на 2014 год мероприятия  выполнены полностью. Достигнутые значения целевых индикаторов позволяют сделать вывод – Программа является высокоэффективной.

- Комплексная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики  муниципального образования – городской округ город  Касимов Рязанской области на период  2010-2014 годы и на перспективу до 2020 года».

Программа утверждена Решением Касимовской городской Думы от 23.12.2010г.  № 83/13 «Об утверждении комплексной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики  муниципального образования – городской округ город  Касимов Рязанской области на период  2010-2014 годы и на перспективу до 2020 года»

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий программы на 2014 год составил 347,0 тыс. руб., местный бюджет 347,0  тыс. руб.

На выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения муниципального образования – городской округ город Касимов года в четвертом квартале 2014 года был проведен открытый конкурс и 26 декабря заключен муниципальный контракт № 85 с ООО «НекстЭнерго». В соответствии с условиями контракта разработать схему теплоснабжения и защитить ее на публичных слушаниях  необходимо до 01.04.2015 г. Оплата выполненных работ будет осуществлена в течение месяца после утверждения схемы теплоснабжения муниципального образования.

Значения целевых индикаторов позволяют сделать вывод – из-за отсутствия финансирования Программа в 2014 году не эффективна.

14.Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании – городской округ город  Касимов на 2014 - 2020 годы».

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 29.10.2013г.  № 1726 «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании – городской округ город  Касимов на 2014 год» с последующими изменениями и дополнениями.

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Программные мероприятия выполнялись за счет привлеченных внебюджетных средств. Фактические расходы сложились в сумме  438900,0 тыс. руб.

На 2014 год запланировано два из тех программных мероприятия.

В рамках реализации мероприятия 1 «Строительство жилых многоквартирных зданий на территории г. Касимова» в 2014 году сданы в эксплуатацию 6 многоквартирных домов и первый блок многоквартирного дома по ул. Северная, д. 41,  общей площадью 6595,0 кв. м при плане 12724 кв. м.

В рамках реализации мероприятия 2 «Индивидуальное жилищное строительство на территории  г. Касимов» за счет собственных средств населения в 2014 году введено 6599 кв. метров общей площади жилья.

Запланированные на 2014 год мероприятия  выполнены не полностью. Достигнутые значения целевых индикаторов позволяют сделать вывод – в 2014 году  Программа является низкоэффективной.

- Муниципальная  программа «Безопасность дорожного движения в муниципальном образовании - городской округ город Касимов в 2014-2015 годы"

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 13.11.2013 г.  № 1841 «Об утверждении муниципальной  программы  «Безопасность дорожного движения в муниципальном образовании - городской округ город Касимов в 2014-2015 годы".

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Программные мероприятий выполнялись за счет привлеченных внебюджетных средств. Фактические расходы сложились в сумме 200,0 тыс. руб.

Программа включает пять мероприятий.

В рамках реализации мероприятия 1  «Устройство искусственных неровностей около МБОУ «СОШ № 1, православной школы, школы - интерната» сделаны  искусственные неровности около данных образовательных учреждений.

В рамках реализации мероприятия 2  «Приведение пешеходных переходов около образовательных учреждений согласно требованиям ГОСТа 52290, вступившим в действие 28.02.2014 г.» около МБОУ «СОШ №7» установлено 7 дорожных знаков.

В рамках реализации мероприятия 3 «Нанесение горизонтальной разметки на улицах города» нанесено 3 км пешеходной разметки на ул. Советская.

В рамках реализации мероприятия 4  «Монтаж дополнительных светильных установок уличного освещения по ул. Индустриальная г. Касимова» установлены 2 дополнительных светильника уличного освещения по ул. Индустриальная.

В рамках реализации мероприятия 5 «Замена пришедших в негодность и установка отсутствующих дорожных знаков, согласно дислокации дородных знаков на дорогах города Касимова» установлено 12 дорожных знаков на ул. Большакова, ул. Губарева, ул. Татарская.

Запланированные на 2014   год мероприятия  выполнены, однако плановых значений  целевых индикаторов  оценки результативности достичь не удалось. Достигнутые значения целевых индикаторов позволяют сделать вывод – Программа является   эффективной.

16.  Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2014 - 2016 годы»

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 01.11.2013 г. № 1771 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2014-2016 годы»

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий на 2014 год составил 4246,3 тыс. руб., из них  областной бюджет – 4076,3 тыс. руб., местный бюджет – 170,0 тыс. руб.

Фактически профинансировано в отчетном периоде  4981,3 тыс. руб., в том числе 4076,3 тыс. руб. из областного бюджета, 170,0 тыс. руб. – из местного бюджета, 735,0 тыс. руб. - внебюджетные средства.

Для решения трех поставленных программных задач запланировано шесть мероприятий.

В рамках реализации мероприятия 1.1. «Обеспечение доставки специализированным оборудованным автомобильным транспортом (школьные автобусы) в МБОУ ДОД «Детский оздоровительно - образовательный центр «Ласточка», загородные стационарные лагеря Рязанской области и обратно» обеспечена    доставка детей специализированным оборудованным автотранспортом в МБОУ ДОД «ДЮЦ» структурное подразделение в ДООЦ «Ласточка», ЗСДОУ «Юный десантник», «Зарница», «Рубин», «Пламенный» и обратно.

В рамках реализации мероприятия 1.2 «Обеспечение МБОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Ласточка» канцелярскими товарами» были приобретены канцелярские товары  для работы ДООЦ «Ласточка».

В рамках реализации мероприятия 2.1. «Обеспечение путевками в загородные стационарные оздоровительные лагеря детей работающих граждан; организация работы лагерей с дневным пребыванием детей» приобретена 661 путевка. Из них: 197 путевок приобретены для детей работников бюджетной и внебюджетной сферы г. Касимова, 309 путевок приобретено Министерством образования Рязанской области для спортсменов,  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 150 путевок приобретены Министерством социальной защиты населения Рязанской области для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 5 путевок приобретено для детей работников бюджетной сферы г. Касимова в ЗСДОУ «Звездный», «Солнечный».

В 41 лагере дневного пребывания за отчетный период отдохнуло  1092 ребенка, в период летнего отдыха 567 детей.

В рамках реализации мероприятия 2.2. «Распространение путевок в профильные смены для одаренных детей, добившихся высоких результатов в спорте» организован отдых детей в профильных сменах в загородных стационарных лагерях Рязанской области: 9 детей  отдохнуло в ДОЛ «Солнечный», 11 детей – в ДОЛ «Рубин»,  ДОЛ «Пламенный.

В рамках реализации мероприятия 3.1. «Проведение противоаварийных работ, мероприятий ремонтных, дератизационных,  противоклещевых в  ДООЦ «Ласточка» выполнены ремонтные и противоаварийные работы. Проведен косметический ремонт в жилых корпусах (отремонтированы  полы в 1-м и во 2-м корпусах,  поклеены обоями 9 комнат). Проведена новая электрическая проводка в столовой и овощехранилище. Полностью заменена пожарная сигнализация.

Проведены  1 раз дератизация, 4 раза дезинфекция, противоклещевые работы.

В рамках реализации мероприятия 3.2. «Оснащение ДООЦ «Ласточка» мебелью, оборудованием, постельными принадлежностями» укреплению материально-технической базы ДООЦ «Ласточка» ДООЦ «Ласточка» приобретены мебель, постельное белье, покрывала, подушки, тюль, газонокосилка, кондиционер, жалюзи, двери, стенды, кухонная посуда.

Системная работа управления образования по реализации программных мероприятий муниципальной  программы позволило охватить все категории детей г. Касимова полноценным отдыхом, оздоровлением и занятостью, о чем свидетельствуют количественные показатели  эффективности реализации программы:

- увеличена доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в ДООЦ «Ласточка», в загородных стационарных оздоровительных учреждениях Рязанской области на 35,7 %;

- сохранена и развивается  система лагерей с дневным пребыванием детей на базах ОУ и спортивных учреждений (в 2011 г. – 36 лагерей, 2012 г. - 37 лагерей, 2013 г. - 38 лагерей, 2014 г. – 41 лагерь).

Результаты мониторинга, проводимого в образовательных учреждениях города в 2014 году, свидетельствуют о повышении доступности и качества услуг по оздоровлению, отдыху и занятости  детей и подростков.

Запланированные на 2014  год мероприятия  выполнены полностью. Достигнутые значения целевых индикаторов позволяют сделать вывод – Программа является высокоэффективной.

17. Муниципальная   программа «Развитие образования муниципального образования – городской округ город Касимов на 2014 – 2017 годы»

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 05.11.2013 г. № 1787 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования – городской округ город Касимов на 2014 – 2017 годы».

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий на 2014 год составил 30618,8 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 1502,2 тыс. руб.,  областной бюджет – 2357,0 тыс. руб., местный бюджет – 26072,6 тыс. руб., внебюджетные средства – 687,0 тыс. руб.

Фактически профинансировано в отчетном периоде  28620,4 тыс. руб., в том числе 503,0 тыс. руб. – из федерального бюджета, 1357,0 тыс. руб. – из областного  бюджета, 26072,4 тыс. руб. – из местного бюджета, 688,0 тыс. руб. – внебюджетные средства.

Программа включает семь подпрограмм:

- развитие общего образования;

- одаренные дети;

- укрепление здоровья школьников;

- комплексная безопасность учреждений системы образования;

- повышение безопасности дорожного движения;

- развитие дополнительного образования детей;

- развитие кадрового потенциала системы образования.

Подпрограмма «Развитие общего образования».

На 2014 год запланировано пять  из 10 программных мероприятий.

В рамках реализации мероприятия 2  «Проведение работ по ремонту туалетов МБОУ «СОШ № 1» отремонтированы туалеты в МБОУ "СОШ №1

В рамках реализации мероприятие 5 «Замена оконных блоков (3 кабинета) МБОУ «СОШ № 4» выполнены работы по замене оконных блоков в школьных кабинетах.

В рамках реализации  мероприятия 8 «Мероприятия по созданию условий, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития» частично выполнен ремонт полов коридора 1 этажа школы № 4  в сумме 394,0 тыс. руб., ремонт полов в столовой на сумму 109,0 тыс. руб. На остаток средств в сумме 999,2 тыс. руб. заключены муниципальные контракты  на ремонт туалетов, лестничного марша, входного крыльца. Приобретены специализированный программно-технический комплекс обучающего, мультимедийный проектор, 5 комплектов настенных экранов, оборудование для логопедического кабинета.

В рамках реализации  мероприятия 9 «Капитальный ремонт крыши МБОУ «СОШ № 1» выполнен ремонт крыши  структурного подразделения «Начальная школа-сад № 20» МБОУ «СОШ № 1».

В рамках реализации  мероприятия 10 выполнен ремонт крыши  структурного подразделения «Начальная школа-сад № 20» МБОУ «СОШ № 1».

Запланированные на 2014 год мероприятия  выполнены не в полном объеме.

Подпрограмма «Одаренные дети».

Запланировано восемь  мероприятий.

В рамках реализации мероприятия 1 «Фестиваль муниципальных экспериментальных площадок по отработке и распространению новых форм и методов работы с одаренными детьми» поведен фестиваль  муниципальных экспериментальных площадок, в котором   приняли участие 45 педагогов из разных школ города.

В рамках реализации мероприятия 2 «Проведение городских предметных олимпиад» проведено 18 предметных олимпиад среди учащихся 9-11 классов, приняло участие 537 школьников, из них 44 человека стали победителями и 161- призёрами.

В олимпиадах по предметам гуманитарного цикла приняли участие 225 учащихся. Призёрами и победителями в этой категории стали 60 учащихся.

В олимпиадах предметов естественно - математического цикла приняли участие 213. Призёрами и победителями в данной категории стали 95 учащихся.

В олимпиаде по технологии приняли участие  56 человек. Призёрами и победителями стали 26 учащихся.

В олимпиаде по физической культуре приняли участие 12 учащихся. Призёрами и победителями стали 7 учащихся.

В олимпиаде по ОБЖ приняли участие 31 учащихся. Призёрами и победителями олимпиады стали 17 учащихся.

В рамках реализации мероприятия 3 «Организация участия победителей городских предметных олимпиад в областных и Всероссийских олимпиадах» 19 школьников приняли участие в региональном этапе предметных олимпиад,  6 из них стали призерами,  а один учащийся - победителем.

В рамках реализации мероприятия 4 «Елка главы администрации  муниципального образования- городской округ город Касимов» проведена  елка главы администрации  муниципального образования – городской округ город Касимов, в которой приняли участие 600 учащихся.

В рамках реализации мероприятия 5 «Проведение (или участие одаренных школьников) в фестивалях, смотрах, конкурсах» проведены следующие городские мероприятия:

  - конференция «Космонавтика вчера, сегодня, завтра»,

  - научно-практические чтения, посвященные памяти В.Ф. Уткина;

  - краеведческая конференция «Рязанская земля. История. Памятники, Люди»;

  - конференция «Наши знатные земляки: А.П. Авинов;

  - в рамках Всероссийской научно-практической конференции проведение урока «Символы России»;

  - фестиваль «Таланты земли Касимовской»;

  - конкурс детского рисунка «Мир детства»;

  - конкурс поделок из природного материала «Прекрасное своими руками»;

  - конкурс «Танцевальный фейерверк»;

-     спартакиада школьников г. Касимова;

В мероприятиях приняли участие более 3000 человек. Все дети обеспечены методической поддержкой для участия в мероприятиях различного уровня.

В рамках реализации мероприятия 6 «Прием победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований у главы муниципального образования – городской округ г. Касимов» проведен прием у главы администрации муниципального образования – городской округ город Касимов одаренных детей.  Было награждено 80 учащихся 8-10 классов, победителей в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях.

В рамках реализации мероприятия 7 «Бал выпускников, награждение медалистов, выпускников – победителей конкурсов, соревнований, смотров» проведен Бал выпускников,  где прошло награждение 30 медалистов,  46 выпускников-победителей конкурсов, соревнований, смотров.

В рамках реализации мероприятия 8 «Губернаторские елки» 50 школьников, победители и призеры региональных и всероссийских этапов конкурсов, были приглашены на новогодние губернаторские елки.

Подпрограмма «Укрепление здоровья школьников».

На 2014 год запланировано три из четырех программных  мероприятия.

В рамках реализации мероприятия 1 «Приобретение оборудования и инвентаря для пищеблоков МБОУ «СОШ № 4», «СОШ № 6», «СОШ №7» приобретена посуда для пищеблока МБОУ СОШ № 4.

В рамках реализации мероприятия 3  «Обеспечение питанием учащихся школ в группах продленного дня» горячие обеды получают 1291 учащийся групп продленного дня.

В рамках реализации мероприятия 4 «Обеспечение обучающихся завтраками» 3677 обучающихся получают завтраки, в том числе горячие - 3079 школьника.

Подпрограмма «Комплексная безопасность учреждений системы образования».

На 2014 год запланировано шестнадцать из  семнадцати программных  мероприятий.

В рамках реализации мероприятия 1 «Приобретение первичных средств пожаротушения  для образовательных учреждений» приобретены первичные средства пожаротушения: люминесцентные планы эвакуаций , 42 огнетушителя  для 10 образовательных учреждений (МБДОУ Д/С: № 1, 2, 3, 5, 14, 17, МБОУ СОШ № 1,4,6,7), пожарные знаки, ящик для песка и огнетушителей.

В рамках реализации мероприятия 2  «Проведение электроизмерительных работ» проведены электроизмерительные работы во всех образовательных учреждениях.

В рамках реализации мероприятия 3  «Проверка гидрантов»  проверено 49 гидрантов в  11 образовательных учреждениях (МБДОУ Д/С: № 3,4, 6, 13,16,18,19; МБОУ СОШ: №1, 3, 6,МБОУ ДОД «Доверие»).

В рамках реализации мероприятия 4  «Проведение огнезащитной пропитки и ее исследование» проведено исследование огнезащитной пропитки в 14 образовательных учреждениях (МБДОУ Д/С № 3,4, 5, 13,14,15, 17, 19; МБОУ СОШ: № 1, 2, 6; МБОУ ДОД «Доверие»).

В рамках реализации мероприятия 5  «Техническое обслуживание сигнализации и видеонаблюдения» проводилось техническое обслуживание сигнализации и видеонаблюдения согласно заключенным договорам.

В рамках реализации мероприятия 6  «Проверка дымоходов» проверено 39 дымоходов в 12 образовательных учреждениях (МБДОУ Д/С № 3, 5, 10, 11, 13, 17, 19; МБОУ СОШ: № 4, 3, 6; МБОУ ДОД: "ДЮЦ", " Доверие").

В рамках реализации мероприятия 7 «Исследование качеств пожарных лестниц» проведено исследование качества 2-х пожарных лестниц в МБДОУ № 17.

В рамках реализации мероприятия 8 «Перезарядка огнетушителе»  были  перезаряжены  114 огнетушителей в МБДОУ Д/С :№№ 3,5,6,15,18,19, МБОУ СОШ: №№1,2,3,4,6 МБОУ ДОД ДЮЦ.

В рамках реализации мероприятия 9  «Обучение пожарному минимуму» проводилось обучение пожарному минимуму  в  МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №3. Аттестовано 3 человека.

В рамках реализации мероприятия 10 «Обслуживание системы мониторинга» ежемесячно проводилось обслуживание во всех образовательных учреждениях.

В рамках реализации мероприятия 11 «Ремонт водопроводной системы МБОУ «СОШ №3» выполнен  ремонт пожарной водопроводной системы в МБОУ СОШ № 3.

В рамках реализации мероприятия 12 «Перенос и установка дополнительной АПС» выполнены работы по переносу и установки дополнительной пожарной сигнализации в МБДОУ № 4, 10, 15, МБОУ СОШ № 1, 2, 3, 4, 6

В рамках реализации мероприятия 13  «Установка ограждения»  были выполнены работы по устройству наружного ограждения по периметру территории МБОУ «СОШ №3».

В рамках реализации мероприятия 15 «Установка видеонаблюдения МБОУ «СОШ № 1, 2, 3, 4, 7»; МБДОУ «Д/С № 3, 4, 13» установлено видеонаблюдение  в 8 образовательных учреждениях (МБДОУ № 3, 4, 13, МБОУ СОШ № 1, 2, 3, 4, 7).

В рамках реализации мероприятия 16 «Ремонт эвакуационного выхода МБДОУ «Д/С №3» выполнен  ремонт двух эвакуационных выходов в МБДОУ № 3.

В рамках реализации мероприятия 17 «Ремонт полов МБДОУ «Д/С №19» отремонтированы полы в МБДОУ № 19

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения».

Запланировано пять  мероприятий.

В рамках реализации мероприятия 1 «Строительство и оснащение площадки детского автогородка МБОУ «СОШ № 6» был заключен муниципальный контракт № 0159300012814000160-0400231/01 от 15 декабря 2014г. с ООО «Строй Гарант» на выполнение работ. Срок выполнения работ по контракту - до 30 июня 2015 года.

В рамках реализации мероприятия 2 «Проведение городского областного смотра конкурсов по профилактики детского дорожного травматизма»  проведен  ежегодный городской смотр - конкурс  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма во всех школах города. Совместно с радиостанцией «РадиоВаня» и ДОСААФ проведена областная акция для учащихся 1 классов «Сам себе фонарик». Каждый первоклассник получил светоотражающий значок.  Все школы города приняли участие в профилактических операциях «Внимание, дети», «Автобус», «Мотоцикл», др.

В рамках реализации мероприятия  3  "Проведение городского и участие в областном  слете юных инспекторов дорожного движения» совместно с ГИБДД проведен  городской  слет юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». Дипломанты слета МБОУ «СОШ № 3» и «СОШ № 4» приняли участие в областном слете юных инспекторов дорожного движения. Организованы  конкурсы  «Пешеход. Водитель. Дорога». Победитель МБОУ «СОШ № 6».

В рамках реализации мероприятия  4 "Приобретение учебного наглядного пособия» из-за отсутствия финансирования учебно- наглядные пособия не приобретались.

В рамках реализации мероприятия  5 "Оснащение ДОУ оборудованием позволяющим формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети МДОУ № 18» было приобретены комплект дорожных знаков, настольные игры,  электрифицированный стенд, магнитно-маркерная доска, световозвращающий жилет-накидка.

Подпрограмма ««Развитие дополнительного образования».

Запланировано семь  мероприятий.

В рамках реализации мероприятия 1 «Организационное и информационно - методическое обеспечение дополнительного образования детей в том числе:

- проведение мониторинга развития дополнительного образования детей;

- проведение конкурса муниципальных программ в сфере дополнительного образования детей;

- разработка и распространение современных моделей дополнительного образования детей, информационно-методических материалов из опыта работы» проведен мониторинг развития дополнительного образования детей. Показатели мониторинга свидетельствуют о высокой степени удовлетворенности работы учреждений дополнительного образования детей. В 2014 года  выпущены брошюры «Материалы по организации работы по профилактике употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Комплексный подход к решению актуальных проблем ребенка и семьи», «Комплексный подход к решению актуальных проблем ребенка и семьи». Принято участие в конкурсе «Семейный фарватер» в направлении «Вектор на семью»,   во II всероссийском конкурсе программ родительского всеобуча по профилактике детского суицида.

Из-за отсутствия заявок, конкурс муниципальных программ в сфере дополнительного образования детей не проводился.

В рамках реализации мероприятия 2 «Создание условий для развития и вовлечения детей в социальную практику, в том числе проведение муниципальных мероприятий для воспитанников организаций дополнительного образования детей, а также организация участия в областных мероприятиях» проведено 206 мероприятия муниципального уровня с охватом 520 школьников. 246 человек участвовали в региональных  мероприятиях, 15 воспитанников - во всероссийских.

В рамках реализации мероприятия 3 «Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей, в том числе проведение муниципального  этапа Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям!», проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса авторских программ дополнительного образования детей» 4 педагога дополнительного образования приняли  участие во Всероссийском конкурсе педагогов дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям». Проведен муниципальный этап  Всероссийского конкурса авторских программ дополнительного образования детей. По итогам конкурса 5 авторских программ направлены на региональный этап Всероссийского конкурса.

Реализация мероприятия 4 «Развитие инфраструктуры дополнительного образования, в том числе проведение ремонтных работ зданий организаций дополнительного образования детей, оснащение организаций дополнительного образования учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным инвентарем и оборудованием, музыкальными инструментами» запланирована на 2016-2017годы.

В рамках реализации мероприятия 5 «Проведение городских спортивных мероприятий» прошли  городские спортивные соревнования:  веселые старты, кросс наций, малые олимпийские игры, военно - спортивная игра "Зарница", чемпионат среди воспитанников ДЮЦ  по рукопашному бою.

В рамках реализации мероприятия 6 «Участие в областных спортивных мероприятий» принимали участие  в областных спортивных соревнованиях картингистов.

В рамках реализации мероприятия 7 «Городские соревнования «Школа безопасности»  70 учащихся приняли участие в городских соревнованиях "Школа безопасности". Победитель  МБОУ «СОШ №3».

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования муниципального образования – городской округ город Касимов».

Запланировано два  мероприятия.

В рамках реализации мероприятия 1 «Обновление компетенций педагогических (профессиональные навыки) кадров, создание  механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному  профессиональному развитию, в том числе проведение городских этапов профессиональных конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям»  и последующее сопровождение профессионального развития их участников, участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями в рамках приоритетного национального проекта «Образование», организация повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки педагогических работников образовательных организация   на базе  ОГБОУ  ДПО «РИРО» проведен городской этап профессиональных  конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям». В конкурсах принимали участие 13 педагогов. Победители конкурса "Учитель года" участвовали в региональном этапе данного конкурса. Один педагог участвовал в конкурсе на получение денежного поощрения  лучшими учителями в рамках приоритетного национального проекта "Образование".  99 человек из всех типов образовательных учреждений повысили свою квалификацию в ОГБУ  ДПО "РИРО".  На I квалификационную категорию в 2014 году аттестовано 104 педагога, на высшую - 15 человек. Организована работа городской «Школы молодого учителя» с поощрением молодых учителей, подготовивших открытые занятия.   90 педагогов награждены грамотами и ценными подарками  в рамках праздников «День учителя», «День дошкольного работника», августовской педагогической конференции.  23 февраля и 8 марта  проходили чествования ветеранов педагогического труда.

В рамках реализации мероприятия 2  «Организация назначения стипендии студентам РГУ, поступающим по целевому направлению на особо востребованные педагогические  специальности» в сентябре 2014 года был заключен договор МБОУ «СОШ № 6» со студенткой РГУ о назначении стипендии поступающим по целевому назначению на особо востребованные педагогические специальности. В декабре 2014 года МБОУ «СОШ № 6» также был заключен договор по целевому назначению со студенткой 5 курса иностранных языков РГУ.

Согласно положению и заключенному договору, ежемесячно за счет внебюджетных источников выплачивается стипендия в размере 1000 рублей.

Запланированные на 2014 год мероприятия  выполнены практически полностью. Достигнутые значения целевых индикаторов позволяют сделать вывод – Программа является высокоэффективной

18. Муниципальная программа « Обеспечение жильем молодых семей на 2014 - 2016 годы»

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 12.11.2013 г. №1830 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2016 годы» с изменениями и дополнениями.

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий на 2014 год составил 661,5 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 209,0 тыс. руб.,  областной бюджет – 319,5 тыс. руб., местный бюджет – 133,0тыс. руб.

Фактически профинансировано в отчетном периоде  2000,0 тыс. руб., в том числе 209,0 тыс. руб.  из федерального бюджета, 319,5 тыс. руб. - из областного бюджета, 133,0 тыс. руб. – из местного бюджета, 1338,5 тыс. руб. – внебюджетные средства (материнский капитал, кредит банка, собственные средства молодой семьи).

В рамках реализации мероприятия 1 «Нормативно правовое и методическое обеспечение реализации Программы» подготовлено 5 постановлений администрации муниципального образования – городской округ город Касимов по разработке механизмов реализации мероприятий Программы.

В рамках реализации мероприятия 2 «Организационное обеспечение реализации Программы» ведется постоянная работа с гражданами  по:

- оказанию информационной и консультативной помощи для  участия в   Программе (проконсультировано 86 молодых семей, каждой семье вручена памятка для сбора документов);

- предоставлению молодым семьям информационных материалов (проведено 2 семинара для молодых семей);

- приему документов на участие в Программе (приняты документы от 61 семьи).

Уточнен "Список молодых семей - участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, изъявивших желание получить социальные выплаты  в 2014 году по муниципальному образованию – городской округ город Касимов". В список включены 328 семей.

Между Министерством молодежной политики, физкультуры и спорта Рязанской области и администрацией муниципального образования — городской округ город Касимов заключено соглашение от 01.08.2014 № 138 о предоставлении в 2014 году субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования  для  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) жилья в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2014 — 2016 годы», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рязанской области «Молодежь»  на 2014 – 2020 годы».

В рамках  реализации мероприятия 3 «Финансовое обеспечение Программы» разработаны механизмы финансовой и экономической поддержки молодых семьей в улучшении жилищных условий, определены объемы средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы. Одной молодой семье оказана финансовая поддержка в приобретении квартиры.

По итогам реализации Программы управлением по молодежной политике и спорту подготовлены ежемесячные и квартальные отчеты о реализации Программы.

Информация об условиях реализации Программы размещалась в СМИ г. Касимова и на сайте муниципального образования   - городской округ  город  Касимова.

Успешное выполнение мероприятий Программы способствовало:

- созданию условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых  семей;

- привлечения в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, а также собственных средств граждан;

- развитию и закреплению положительных демографических тенденций.

Запланированные на 2014 год мероприятия  выполнены полностью. Достигнутые значения целевых индикаторов позволяют сделать вывод – Программа является высокоэффективной.

- Муниципальная  программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2014 - 2016 годы»

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 29.10.2014 г. № 1721 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании – городской округ город Касимов  на 2014-2016 годы» с изменениями и дополнениями.

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий по программе на 2014 год составил  863,0 тыс. руб. средств местного бюджета. Фактически профинансировано из местного бюджета  863,0 тыс. руб.

В рамках  реализации мероприятия 1 «Нормативно - правовое, методическое и информационное обеспечение» проведен социологический опрос с целью выявления общественного мнения по вопросам реализации государственной политики в области физической культуры и спорта. Результаты соцопроса удовлетворительные. Организовано участие тренеров, специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, в 12 совещаниях ( в том числе в режиме видеосвязи), семинарах, проводимых Министерством молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области. В областном смотре-конкурсе на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной работы по месту жительства город Касимов занял 1 место. В течение всего отчетного периода в СМИ и социальных сетях размещалась информация о спортивных мероприятиях, проводимых в городе Касимов.

В рамках  реализации мероприятия 2 «Развитие детско-юношеского спорта» проведены соревнования по различным видам спорта. Среди них: рождественский турнир по зимнему мини-футболу, соревнования по футболу, стритболу, силовой гимнастике, лыжным гонкам, стрельбе из пневматической винтовки. Проведены городские соревнования  по 10 видам Спартакиады учащихся, по 6 видам Спартакиады студентов. Организованы выезды на зональные и финальные соревнования Спартакиады учащихся Рязанской области, Спартакиады среди допризывной и призывной молодежи Рязанской области, областные соревнования «Кожаный мяч», «Белая ладья», «Чудо-шашки». Впервые в 2014 году стартовала Спартакиада дошкольников (по 5 видам).

В рамках  реализации мероприятия 3 «Спортивно-оздоровительная работа по месту жительства» проведены соревнования по зимнему и летнему мини-футболу, соревнования по шашкам, шахматам, настольному теннису, дартсу, стрельбе, воркаут, бадминтону, городкам, вышибалам, баскетболу. Еженедельно на спортивных площадках микрорайонов города организовывались обучающие занятия  и спортивные соревнования.

В рамках  реализации мероприятия 4 «Физкультурно-оздоровительные и реабилитационные мероприятия среди трудящихся, ветеранов и инвалидов» проведены,  Спартакиады трудящихся г. Касимова (по 6 видам спорта). Проведен традиционный чемпионат города Касимова по волейболу среди мужских и женских команд, чемпионат города Касимова  по шахматам.

Проведены соревнования для инвалидов  по шахматам, шашкам, боче, стрельбе из пневматической винтовки, дартсу.

Ветераны спорта приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике, легкоатлетическому кроссу, лыжным гонкам.

В рамках  реализации мероприятия 5 «Развитие массового спорта» проведены следующие мероприятия: чемпионат и первенство города Касимов по шахматам, футболу, легкой атлетике, гиревому спорту, плаванию,  армейскому рукопашному бою, дзюдо, силовому экстриму, пляжному волейболу, легкоатлетическому кроссу. А также городские мероприятия:  спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», спортивный праздник, посвященный  Дню молодежи, Дню физкультурника, спортивный праздник «Если хочешь быть здоров», Всероссийский день бега «Кросс нации», чемпионат города по силовому экстриму «Богатырские забавы». Организовано участие спортсменов города в «Лыжне России -2014». Лучшие команды, спортсмены, тренеры были удостоены наград на Фестивале спортивных достижений в конце года.

Запланированные на 2014 год мероприятия  выполнены. Успешное выполнение программных мероприятий позволило увеличить долю детей и подростков, занимающихся спортом  до 69,0%,  число участников спортивных мероприятий по месту жительства с 5,0 тыс. чел.  до 5,5 тыс. чел.,  удельный вес населения города, вовлеченного в систематические занятия спортом, с 31,1% до 31,4%,  численность спортсменов, входящих в состав сборных Рязанской области, с 15 чел. до 19 чел.

Достигнутые значения целевых индикаторов позволяют сделать вывод – Программа является высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Молодежь г. Касимова» на 2014 - 2016 годы.

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 01.11.2013 г. г. № 1763 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь г. Касимова»  на 2014 - 2016 годы».

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий по программе на 2014 год составил  100,2 тыс. руб. из местного бюджета.

Фактически профинансировано 100,2 тыс. руб.

В рамках  реализации мероприятия 1 «Совершенствование нормативно-правового, методического и информационного обеспечения»    на «Касимов - ТВ» открыта еженедельная рубрика «Спорт», в каждом номере газеты «Мещерская новь» выходит полоса «Спорт». За год опубликовано 58 статей в местных газетах, выпущено 54 репортажа на «Касимов-ТВ». Информация о проведенных и планируемых мероприятиях размещается на сайте администрации города Касимова, сайте управления по молодежной политике и спорту,  Министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области, на интернет – ресурсе «Типичный Касимов» (106 публикаций). Организовано участие лидеров молодежных общественных организаций и волонтерских отрядов во Всероссийском форуме «Селигер». Начата летопись «Талантливое студенчество г. Касимова».

В рамках  реализации мероприятия 2 «Развитие молодежных инициатив, детского и молодежного, волонтерского движения» за отчетный период был сформирован реестр молодежных объединений города. В апреле проведен I Форум молодежных организаций, в котором приняли участие руководители 11 объединений, был создан Совет  и намечены перспективные планы поддержки деятельности объединений. С целью поддержки волонтерского движения при управлении функционирует штаб, координирующий деятельность, в который входят руководители 10 волонтерских отрядов города. Оператором пункта добровольчества зарегистрировано на сайте  800 волонтеров. За 2014год волонтерами и волонтерскими отрядами проведено 42 акции городского и областного уровня. Помощь, поддержка и внимание оказаны 3000 благополучателям. Вся информация с фотоматериалами о волонтерской деятельности представлена на сайте муниципального образования – городской округ г. Касимов и в областной штаб «Марафон добрых дел». 11 декабря при подведении итогов смотра-конкурса волонтерского движения в Рязанской области г. Касимов был награжден Правительством Рязанской области дипломами победителей в номинациях: «Добровольческий поступок», «Оператор пункта добровольчества»,  «Муниципальный орган исполнительной власти - лучший организатор добровольческой деятельности».

В рамках  реализации мероприятия 3 «Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи» ведется банк данных молодых людей, желающей трудоустроиться в летний период и банк данных рабочих мест для временного трудоустройства. В этом вопросе управление тесно сотрудничает с Центром занятости населения, предприятиями и  индивидуальными предпринимателями города. За 2014год трудоустроено 429 человек из числа молодежи. Работало 10 отрядов общей численностью 210человек. Основными работодателями стали Касимовский приборный завод, ФСК «Лидер», МП «Комбинат благоустройства», Бельковский пищекомбинат, ГБУ РО «Касимовская ЦРБ».

В рамках  реализации мероприятия 4  «Работа с молодыми семьями» проводятся информационно-разъяснительные мероприятия по Программе «Обеспечение жильем молодых семей». Два раза в год проводятся семинары для молодых семей по реализации жилищных программ, действующих на территории Рязанской области.

С целью укрепления молодых семей в течение года проведены интеллектуальная  конкурсная программа «Лучшая молодая семья» и  спортивная программа «Мама, папа, я - спортивная семья».

Работает клуб молодых семей «Содружество». В июле было организовано участие 3 семей в межрегиональном фестивале «Мама, папа, я». Две молодые семьи города Касимова в октябре 2014года представляли Рязанскую область на Всероссийском фестивале в г. Москва. Достойно презентовали программу деятельности своего клуба и стали победителями в номинации «Приобщение детей к культурному достоянию российского народа».

В рамках  реализации мероприятия 5 «Поддержка талантливой и творческой молодежи, молодежных социально-позитивных инициатив» проведены интеллектуальные игры и молодежные дебаты. В рамках Дня молодого избирателя проводились встречи, круглые столы с представителями исполнительной и законодательной власти муниципального образования. Сформирована молодежная администрация города. С целью поддержки талантливой молодежи и творческой молодежи проведены фестивали «Студенческая весна», «Касимовская сушка», «Маркинская осень», «Просто песня», «Голос»,  «Студенческий Олимп».

В рамках  реализации мероприятия 6 «Организация культурного досуга молодежи» организованы праздничные мероприятия: Татьянин день, первоапрельская юморина, «Добры молодцы и красны девицы», фестиваль позитивного отдыха, предновогодний молодежный драйв. Для организации культурного досуга подростков и молодежи  по месту жительства инструкторы спортивно - досугового центра «Спектр» совместно с молодежным объединением «Навигатор» еженедельно проводят на спортивных площадках различные мероприятия.

Запланированные на 2014 год мероприятия  выполнены. Достигнутые значения целевых индикаторов позволяют сделать вывод – Программа является высокоэффективной.

- Муниципальная программа « Культура города Касимов на  2014 год»

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 01.11.2013 г. № 1766  «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Касимов  на 2014 год» с последующими изменениями и дополнениями.

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий на 2014 год составил 460,0 тыс. руб., из них  местный бюджет – 155,7 тыс. руб., внебюджетные средства – 316,0 тыс. руб.

Фактически на реализацию мероприятий программы было направлено 457,9 тыс. руб., из них средства местного бюджета – 141,9 тыс. руб., внебюджетные средства — 3165,0 тыс. руб.

Запланировано по программе 11 мероприятий.

Мероприятия 1 «Организация  книжных выставок , массовых мероприятий  с использованием фондовых собраний музея» не выполнено, снизилась доля музейных предметов, представленных  зрителю,  в связи с передачей здания мечети  татарской диаспоре закрыта экспозиция для посещения зрителями (идет сверка фондов в фондохранилище).

В рамках  реализации мероприятия  2 «Пополнение музейного фонда» фонд пополнился на 74 экспоната.

В рамках  реализации мероприятия 3 «Мероприятия по содействию развитию библиотек города, в т. ч.  проведение научно-практических конференций, семинаров, массовых мероприятий, конкурсов, в том числе участие в конкурсах различных уровней» проведено 613 мероприятий (конференции, семинары,  различного уровня конкурсы). Это на 28 мероприятий больше, чем в 2013 году.

В рамках  реализации мероприятия  4 «По разработке и внедрению и распространению новых информационных продуктов и технологий» приобретено компьютерное оборудование в Касимовский краеведческий музей, ДШИ. Все учреждения культуры города компьютеризированы, имеют выход в интернет и собственные сайт.

В рамках  реализации мероприятия 5 «Мероприятия  по созданию условий для инновационной деятельности» осуществлены проекты «Рождение красоты», «Окно в мир музыки».

В рамках  реализации мероприятия  6 «Подготовка и переподготовка кадров» повышение квалификации прошли 105  человек или  42 % от общего числа работников учреждений культуры (34%-2013г.). Высшее образование имеют 101 сотрудник или 40,2% от общего числа работников сферы культуры,   профильное -  69 человек (27,5%).

В рамках  реализации мероприятия 7 «Мероприятия  по созданию условий для развития профессионального искусства и литературного творчества» увеличен удельный вес населения, участвующего в работе любительских объединений на 0,3%.   В 2014 году в 24 клубных объединениях занималось 600 человек,  что больше  2013 год на  3 клубных формирования или 25 чел.

В рамках  реализации мероприятия 8 «Поддержка художественного образования молодых дарований в сфере культуры и искусства: проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок молодых дарований. Организация работы в рамках зонального методического объединения №3» 358 учащихся (8-15 лет)  приняли участие во всероссийских и международных  мероприятиях.  70 человек или 9,7 % от общей численности учащихся стали  победителями конкурсов различных уровней. На базе детской музыкальной школы продолжило работу зональное методическое объединение. В течение года организованы  мастер-классы для учителей и учеников, конкурсы и смотры.

В рамках  реализации мероприятия 9 «Развитие традиционной народной культуры, самодеятельного художественного творчества: проведение календарных праздников, конкурсов, смотров, праздников, выставок традиционной народной культуры, любительских коллективов по жанрам» проведено 272 мероприятия (календарные праздники, конкурсы, смотры, выставки традиционной народной культуры, любительских коллективов по жанрам). Удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях увеличился по сравнению с планом на 1,8%.

В рамках  реализации мероприятия 10 «Содействие в обеспечении повышения качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями: модернизация материально - технической базы учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры, приобретение оборудования, обеспечение безопасности учреждений» 100 % учреждения культуры оснащены охранно-пожарной сигнализацией.

В рамках  реализации мероприятия 11 «Обеспечение культурного обмена: участие профессиональных и любительских коллективов города в областных, всероссийских и международных смотрах, конкурсах, фестивалях» 11 коллективов приняло участие в мероприятиях.

На конец отчетного периода достигнуты следующие показатели:

- на 28 увеличилось число мероприятий, проводимых в библиотеках города.

- на 1,8% увеличилось количество посещений муниципальных учреждений культуры по отношению к 2012 г.

- количество конкурсов, в которых приняли участие профессиональные и любительские коллективы Дворца культуры, Детской музыкальной школы, увеличилось на одну единицу.

Запланированные на 2014  год мероприятия  выполнены не полностью. Не в полном объеме выполнено мероприятие по формированию, сохранению и эффективному использованию музейных фондов.  Достигнутые значения целевых индикаторов позволяют сделать вывод – Программа является    высокоэффективной.

По итогам проведенного анализа результатов реализации программ можно сделать следующее заключение.

Из 21 программы успешно реализуются  17 муниципальных  программ.

Полученные значения целевых индикаторов по тринадцати  программам:  «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2014-2015годы, «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования – городской округ город Касимов на 2014 - 2015 годы», «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в г. Касимове на 2014-2016 годы»,  «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании – городской округ город  Касимов в 2014-2017 гг.», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы с учетом развития малоэтажного  жилищного строительства», «Развитие газификации  в муниципальном образовании – городской округ город  Касимов на 2014 год», «Дорожное хозяйство муниципального образования – городской округ город  Касимов на 2014 год», «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2016 годы», «Культура города Касимов на 2014 год»,  «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2014-2016гг.»,  «Развитие образования муниципального образования – городской округ город Касимов на 2014-2017 годы», «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2014- 2016 годы»,  «Молодежь г. Касимова на 2014-2016 годы» позволяют сделать вывод о высокой результативности и эффективности программ.

Достигнутые значения индикаторов и их положительная динамика по четырем программам: «Комплексная целевая программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2014 -2016 годы», «Гражданско- патриотическое воспитание граждан муниципального образования- городской округ город Касимов на 2014-2016 годы» «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2014- 2016 годы,  «Безопасность дорожного движения в муниципальном образовании - городской округ город Касимов в 2014-2015годы",   говорят об эффективности выполнения программ.

Учитывая объективные причины невыполнения отдельных целевых индикаторов связанных с недостаточным финансированием мероприятий программ в отчетном году программа  «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2014-2020 годы» признана низкоэффективной, три программы: «Программа   комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – городской округ город Касимов на 2013-2015г.г.», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики  муниципального образования – городской округ город  Касимов Рязанской области на период  2010-2014 годы и на перспективу до 2020 года», «Социальное развитие муниципального образования – городской округ город Касимов на 2014 год», в 2014 году признаны  не эффективными.

Начальник отдела экономического

развития УЭР администрации                                                     И. В. Красенко