# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –

# ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ГОРОД  КАСИМОВ  РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2018                                                                                                        № 880

г. Касимов

Об утверждении плана

подготовки и проведения мероприятий,

посвященных 30 –  летию окончания

боевых действий в Афганистане

В целях организационной подготовки и проведения мероприятий, посвященных    30 –  летию окончания боевых действий в Афганистане, руководствуясь решением Касимовской городской Думы от 13.07.2018                   № 56/7 «О назначении исполняющего обязанности главы администрации муниципального образования – городской округ город Касимов»,  Уставом муниципального образования – городской округ город Касимов, администрация муниципального образования – городской округ город Касимов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план подготовки и проведения мероприятий, посвященных 30 – летию окончания боевых действий в Афганистане  согласно приложению 1 настоящего постановления.

- Ответственным исполнителям обеспечить качественное и своевременное исполнение мероприятий согласно приложению 1 настоящего постановления.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации по социальным вопросам                    Н.В. Никитину.

И.о. главы администрации

муниципального образования –

городской округ город Касимов                                                          В.А. Гущин

Исполнитель:  Е.С. Миронова

Начальник управления

правового обеспечения: И.А. Капитонова

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования -

городской округ город Касимов

от 06.08.2018 № 880

ПЛАН

подготовки и проведения мероприятий, посвященных 30-летию окончания боевых действий в Афганистане

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия |
| 1.1 | Заседание рабочей группы при заместителе главы администрации по социальным вопросам по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 30 - летию окончания боевых действий в Афганистане | 01.08.2018 11.10.2018 21.12.2018 06.02.2019 | Отдела по организационной и кадровой работе | Общественная организация «Боевое братство» |  |
| 1.2 | Разработка проекта распоряжения администрации: «О создании рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 30 – летию окончания боевых действий в Афганистане» | До 01.08.2018 | Управление по культуре и туризму | Общественная организация «Боевое братство» |  |
| 1.3 | Разработка проекта постановления администрации: «Об утверждении плана по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 30 – летию окончания боевых действий в Афганистане» | До 01.08.2018 | Управление по культуре и туризму | Общественная организация «Боевое братство» |  |
| 1.4 | Разработка проекта постановления администрации: «О проведении праздничных мероприятий, посвященных 30 - летию окончания боевых действий в Афганистане» | До 24.12.2018 | Управление по культуре и туризму | Общественная организация «Боевое братство» |  |
| 1.5 | Разработка методических рекомендаций по проведению в образовательных учреждениях уроков мужества, посвященных 30-летию окончания боевых действий в Афганистане | Декабрь 2018 года | Управление образования и молодежной политики | «Центр молодежных и общественных инициатив» СП МБУ ДО «ДДТ» Общественная организация «Боевое братство» |  |
| 1.6 | Благоустройство сквера и памятника воинам, исполнявшим свой долг за пределами Отечества | Постоянно | Начальник управления КС и ЖКХ А.В. Нестеров | Волонтерский отряд ОГБ ПОУ «Касимовский нефтегазовый колледж» |  |
| 2. | Информационная поддержка |  |
| 2.1 | Создание тематической страницы на официальном сайте муниципального образования | До 01.08.2018 | Отдел по организационной и кадровой работе |  |  |
| 2.2 | Информационное сопровождение мероприятий, посвященных 30-летию окончания боевых действий в Афганистане | По мере реализации плана | Отдел по организационной и кадровой работе | Управление по культуре и туризму; управление образования; управление по молодежной политике и спорту |  |
| 3. | Мероприятия по реабилитации инвалидов и участников войн |
| 3.1 | Диспансерное наблюдение, проведение углубленных медицинских осмотров инвалидов и участников локальных войн | Ежемесячно | ГБУ РО «Касимовский ММЦ» | Общественная организация «Боевое братство» |
| 3.2 | Своевременное направление инвалидов и участников локальных войн на МСЭ при наличии показаний и на санаторно- курортное лечение | Ежемесячно | ГБУ РО «Касимовский ММЦ» | Общественная организация «Боевое братство» . |
| 3.3 | Направление инвалидов и участников локальных войн в реабилитационный центр ГБУ РО РОКГВВ | Ежемесячно | ГБУ РО «Касимовский ММЦ» | Общественная организация «Боевое братство» |
| 3.4 | Осуществление льготного обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения по бесплатным рецептам инвалидов и участников локальных войн | Ежемесячно | ГБУ РО «Касимовский ММЦ» | Общественная организация «Боевое братство» |
| 3.5 | Обеспечение инвалидов и участников локальных войн техническими средствами реабилитации | В течение года | Отдел работы со страхователями №2 ГУРРО ФСС РФ | Общественная организация «Боевое братство» |
| 3.6 | Предоставление санаторно-курортного лечения инвалидам и участникам локальных войн, не отказавшимся от получения социальной услуги в части предоставления при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение | В течение года | Отдел работы со страхователями №2 ГУРРО ФСС РФ | Общественная организация «Боевое братство» |
| 4. | Культурно – массовые мероприятия |
| 4.1 | Городские конкурсы: - конкурс творческих работ «Время выбрало нас»; - рисунков «Мы верим в тебя солдат России!» среди дошкольников и младших школьников; - эссе «Солдат войны не выбирает» среди старшеклассников и уч-ся ПОУ; - конкурс - квест «Афган солдатский - трудная работа...» среди старшеклассников и уч-ся ПОУ | 01 - 13.02.2019 04-11.02.2019 04-11.02.2019 12.02.2019 | Управление по культуре и туризму Управление образования и молодежной политики | Руководители УК, Общественная организация «Боевое братство» «Центр молодежных и общественных инициатив» СП МБУ ДО «ДДТ» Центр патриотического воспитания МБОУ «СШ № 7» Общественная организация «Боевое братство» |
| 4.2 | Работа выставок: - экспозиций в школьных библиотеках «Афганская война»; - экспозиций в школьных музеях и уголках боевой славы «Наши земляки — воины Афганистана»; | 08-18.02.2019 | Управление образования и молодежной политики | Руководители ОУ |
| 4.3 | Тематические уроки мужества, вечера-встречи, классные часы в образовательных учреждениях (ОУ, ПОУ), учреждениях культуры | 11-22.02.2019 | Управление образования и молодежной политики, управление по культуре и туризму | Руководители ОУ |
| 4.4 | Концерт учащихся и преподавателей учреждений ДО, посвященный 30- летию вывода войск из Афганистана: - «Музыкальный букет ветеранам Афганистана»; - «Память времени – история…», | 12.02.2019 13.02.2019 | Управление по культуре и тризму | МБУ ДО « ДМШ им. В.И. Ряховского» |
|  |  |  |  | МБУ ДО «ДШИ» |
| 4.5 | Открытие в МБОУ «СШ № 3» экспозиции «России верные сыны», посвященной касимовцам — участникам локальных войн | 14.02.2019 | Управление образования и молодежной политики | МБОУ «СШ № 3» Общественная организация «Боевое братство» |
| 4.6 | Круглый стол с участием ветеранов локальных войн, представителей молодежной общественности г. Касимова «Ветераны локальных войн: вчера, сегодня, завтра» | 14.02.2019 | Управление образования и молодежной политики | «Центр молодежных и общественных инициатив», СП МБУ ДО «ДДТ», Молодежная администрация г. Касимова, Общественная организация «Боевое братство» |
| 4.8 | Торжественные мероприятия: - Торжественный митинг, посвященный 30-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана; - Вахта памяти у памятника воинам – интернационалистам; - Торжественное мероприятие, посвященное 30-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана: - поздравление официальных лиц; -награждение победителей конкурса «Время выбрало нас»; - караоке. | 15.02.2019 | Отдел по организационной и кадровой работе, управление по культуре и туризму Управление образования и молодежной политики Управление по культуре и тризму | Руководители ОУ Общественная организация «Боевое братство» |
| 5. | Спортивные мероприятия |
| 5.1 | Смешанная спортивная эстафета на кубок главы | 09.02.2019 | Отдел по физической культуре и спорту | МБУ ДО «ДЮСШ», СДЦ «Спектр» |
| 5.2 | Городской турнир по шахматам, посвящённый 30-летию вывода советских войск из Афганистана | 11-14.02.2019 | Отдел по физической культуре и спорту | Школы и ПОУ города |
| 5.3 | Юношеский турнир по смешанным единоборствам, приуроченный к годовщине вывода войск из Афганистана | 12.02.2019 | Отдел по физической культуре и спорту | СДЦ «Спектр» |
| 5.4 | Первенство по мини-футболу, посвящённое 30-летию вывода советских войск из Афганистана | 13 .02.2019 | Отдел по физической культуре и спорту | МБУ ДО «ДЮСШ» |
| 5.5 | Городские соревнования по военно-прикладным видам спорта среди юнармейских отрядов «Служить России» | 13.02.2019 | Управление образования и молодежной политики | МБОУ «СШ № 7» городской штаб Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» |

# Text boxes

Т

ПРОЕКТ