Реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории

**муниципального образования - городской округ город Касимов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Инициатор | Суть инвестиционного проекта | Ориентиро-вочный объем инвестиций руб. | Площадь земельного участка, кв. м, дата выделения | Мощность объекта | Начало реализации проекта по инвестиционному паспорту | Окончание реализации проекта по инвестиционному паспорту | Ожидаемый срок реализации проекта | Освоено с начала строительства на 01.07.2016г. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ООО «Сад», Администрация муниципального образования – городской округ город Касимов | Строительство многоквартирного жилого дома (г. Касимов, ул. Северная, д. 45) | 36513000 | 3068 16.02.2015 | 1437,8 кв. м | 2 кв. 2015г. | 2 кв. 2016 | 2016 | 36513000 | Объект введен в эксплуатацию №RU 62327000-15-2016 от 14.06.2016 |
| 2 | ООО "Строй Гарант», Администрация муниципального образования – городской округ город Касимов | Строительство многоквартирного жилого дома (г. Касимов, ул. Северная, д. 47) | 30300000 | 2125 16.02.2015г. | 1083,38 кв. м | 2 кв. 2015г. | 2 кв. 2016 | 2016 | 30300000 | Объект введен в эксплуатацию №RU 62327000-17-2016 от 23.06.2016 |
| 3 | ООО "Строй Гарант», Администрация муниципального образования – городской округ город Касимов | Строительство многоквартирного жилого дома (г. Касимов, ул. Северная, д. 49) | 52444000 | 4820  | 3209,25 кв. м | 2 кв. 2015г. | 2 кв. 2016 | 2016 | 52444000 | Объект введен в эксплуатацию №RU 62327000-16-2016 от 23.06.2016 |
| 4 | ИП Кленова И.М.,Наумкин Ю.Я. | Строительство гостиничного комплекса с кафе (г. Касимов, ул.Набережная) | 70000000 | 1600  | 12 номеров на 20 мест, создание 20-ти рабочих мест | 2009г. | 2017 | 2017 | 40000000 |  |
| 5 | ООО «РИМ» | Строительство 36-ти квартирного жилого дома (г. Касимов, ул. Затонная, д. 9а) |  49500000 | 1595 21.08.2012г. | 1713,0 кв. м | ноябрь 2012г.  | 2016 | 2017 | 21000000 | Договор передачи (уступки) прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с ООО"ИнвестЖилСтрой" |
| 6 | ООО «МПМК 1» | Строительство 5-ти этажного 136-ти квартирного жилого дома (г. Касимов, ул. Северная)  | 277000000 | 6138 18.12.2012г. | 10258 кв. м | 2 кв. 2013г. | 4 кв. 2017 | 2017 | 226200000 |  |
| 7 | ИП Сидорова Г.В. | Строительство торгово-офисного здания (г. Касимов, ул. Индустриальная) | 1000000 | 10000  | 720,59 кв. м | 4 кв. 2015г. | 3 кв. 2016 | 2018 | 110000 |  |
| 8 | ОАО «Порт Коломна» | Реконструкция слипа(г. Касимов, ул. Широкая) | 25000000 | 5000 | Ремонт (слипование) до 6 судов в навигационный период | июль 2015г. | 2 кв. 2017 | 2 кв.2017 | 16340000 |  |
| 9 | ООО «ПСГ «Строитель» | Строительство многоквартирного жилого дома (г.Касимов, ул. 50 лет СССР) | 245000000 | 10000 15.01.2007г. | Общая площадь 3869,4 кв. м, встроенные нежилые помещения– 2482,4 кв. м | 1 кв. 2008г. | 3 кв.2016 | 2016 | 85750000 |  |
| 10 | ООО «5 квартал» | Строительство трех 27-ми квартирных трехэтажных жилых дома (г. Касимов, ул. 50 лет СССР) | 95600000 | 4848 21.05.2015г. | 3570,6 кв. м | 3 кв. 2015г. | 3 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 22478000 |  |
| 11 | Министерство строительного комплекса Рязанской области | Строительство центра культурного развития (г. Касимов, ул.Советская) | 99013100 | 10619  | Максимальное количество посетителей/занимающихся составляет 631 чел./день | 2 кв. 2015г. | 2 кв. 2016 | 2016 | 60626200 |  |
| 12 | ИП Макаров Дмитрий Вячеславович | Строительство здания магазина (г. Касимов, ул.Индустриальная) | 1800000 | 400 07.06.2013г. | 220,5 кв. м | 4 кв. 2013г. | 2016 | 2017 | 1000000 |  |
| 13 | ИП Шабалин Роман Сергеевич | Реконструкция нежилого здания под гостиницу (г. Касимов, ул. Советская, д. 17) | 10000000 | 159  | 6-10 гостиничных номеров | 3 кв. 2015г. | 4 кв. 2018 | 2018 | 7000000 |  |
| 14 | ООО «МПМК 1» | Строительство 24-х квартирного, 3-х этажного жилого дома (г. Касимов, ул. Свердлова, д. 1) | 33640000 | 1107  | 1162,6 кв. м | 1 кв. 2016г. | 1 кв. 2018 | 2018 | 3364000 |  |
| 15 | ООО «Строй Гарант» | Строительство 43-х квартирного 3-х этажного жилого дома (г. Касимов, ул. Северная, д. 51) | 48300000 | 2405  | 1664,04 кв. м | 1 кв. 2016г. | 1 кв. 2017 | 2017 | 14490000 |  |
| 16 | ООО «АгроЭнер» | Создание инновационного автоматизированного промышленного тепличного комплекса. | 2300000000 | - | 150 рабочих мест | 2017г | 2021 | 2021 | - |  |
| 17 | Земскова Татьяна Петровна | Строительство офисного здания (г. Касимов, ул. Индустриальная, д. 10-а) | 3000000 | 3166 | 457 кв. м | 3 кв. 2015г. | 2016 | 2016 | 3000000 | Объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод №RU 62327000-19-2016 от 29.06.2016) |
| 18 | ООО «Усадьба» | Реконструкция объекта культурного наследиярегионального значения – Дом Кострова -1837-1844 гг.  | 70000000 | - | - | 2016 | 2016 | 2018 | - |  |
| 19 | Силин Алексей Викторович, Самохин Кирилл Юрьевич | Строительство здания автомойки с сервисом (г. Касимов, ул. Советская, д. 226-в) | 5000000 | 644 | 127,6 кв. м | 3 кв. 2009 | 2016 | 2016 | 5000000 | Объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 25.03.2016г. №RU 62327000-10-2016) |
| 20 | ООО «ТермоБетон» | Строительство административно-производственного здания (г. Касимов, ул. Индустриальная, д. 34-б) | 2000000 | 2592 | 601,4 кв.м | 2 кв. 2012 | 2016 | 2016 | 2000000 | Объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 08.02.2016г. №RU62327000-4-2016) |
| 21 | Тарасов Эдуард Евгеньевич, Тарасов Олег Евгеньевич | Строительство здания жилого дома со встроенным нежилым помещением (г. Касимов, ул. Свердлова | 40000000 | 1165 | 45 рабочих мест | 2012 | 2016 | 2016 | 40000000 | Объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 08.02.2016г. №RU62327000-4-2016) |
| 22 | ЗАО «Касимовская кондитерская фабрика» | Реконструкция производственного корпуса (г. Касимов, ул. Нариманова, д. 36) | 80000000 | 29840 | 1223,9 кв.м | 2 кв. 2014 | 2016 | 2016 | 40000000 | Реконструкция осуществлена на 50%.Введена первая очередь –склад 1200 кв.м. для хранения сырья. |
| 23 | ООО «Кром» | Реконструкция производственного здания (г. Касимов, ул. Восточная, д. 8) | 1000000 |  |  | 3 кв. 2013 | 2014 | 2017 | 500000 |  |
| 24 | Хомутов Владимир Иванович, Цынкина Юлия Викторовна | Реконструкция нежилого здания (г. Касимов, ул. Советская, д. 105) | 50000000 | 2801 | 1522,6 кв.м | 4 кв. 2014 | 2016 | 2016 | 50000000 | Объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 22.01.2016г. №RU62327000-3-2016) |
| 25 | Силков Михаил Петрович. ( Музей колоколов) | Реконструкция нежилого здания административного назначения (г. Касимов, ул. Советская, д. 105) | 4000000 | 447 | 67,7 кв.м | 2013 | 2016 | 2016 | 4000000 | Объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 21.03.2016г. №RU62327000-3-2016) |
| 26 | Романов Сергей Николаевич, Романова Ольга Владимировна. | Реконструкция жилого дома под магазин (г. Касимов, ул. Советская, д. 161) | 1000000 | - | - | 2010 | 2020 | 2020 | 600000 |  |
| 27 | Беспалов Дмитрий Олегович, Паньков Алексей Николаевич, Пименов Евгений Васильевич. | Реконструкция здания склада (г. Касимов, ул. Советская, д. 199) | 1500000 | 2165 | 593,9 кв.м | 2015 | 2016 | 2016 | 1500000 | Объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 04.03.2016г. №RU62327000-8-2016) |
| 28 | Яшин Виктор Александрович | Реконструкция магазина «Крендель» с пристраиваемым производственно-офисным зданием (г. Касимов, ул. Ленина, д.2-Д) | 20000000 | 239 | 289,38 кв.м | 2016 | 2017 | 2017 | - |  |
| 29 | ОАО "Рязанская областная электросетевая компания". | Строительство КТП 250/10/0,4 кВ, ВЛ – 0,4 кВ, ВЛ – 10кВ с совместной подвеской ВЛ-0,4 (ул. Татарская, Молодежная, Владимирская, Гончарная). | 3232258 | - | - | 2015 | 1 кв. 2016 | 1 кв. 2016 | 3232258 | Технологическое присоединение к электрическим сетям закончено. |
| 30 | ОАО "Рязанская областная электросетевая компания". | Строительство КТП 2x400 кВА для ТП «Центр культурного развития» (ул. Советская). | 1623774 | - | - | 2016 | 2 кв. 2016 | 2 кв. 2016 | 1623774 | Технологическое присоединение к электрическим сетям закончено. |
| 31 | ООО «Виктория трейдинг» | Создание современного 2D-3D кинотеатра, вместимостью 6 чел. | 10000000 | - | - | 1 кв. 2016 | 2 кв. 2016 | 2 кв. 2016 | 10000000 | Объект введен в эксплуатацию |