МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАСИМОВ»

НА 2014 - 2020 ГОДЫ

Паспорт муниципальной программы

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАСИМОВ»

НА 2014 - 2020 ГОДЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования – городской округ город Касимов» на 2014-2020 гг. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы, дата её утверждения | Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Касимов «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования – городской округ город Касимов» на 2014 - 2017 годы» от 05.11.2013г. №1787 |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования – городской округ город Касимов |
| Разработчик Программы | Управление образования администрации муниципального образования – городской округ город Касимов |
| Основания для разработки Программы | Конституция Российской Федерации; Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008г. № 1662-р; Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 года №295; Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ « Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; Федеральный закон от 29 февраля 2012 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организациях местного самоуправления в Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; Указ Президента Российской Федерации от 07.09.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; Закон Рязанской области от 24.12.2013г. №83-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов», Закон Рязанской области от 29 декабря 2010г. № 170-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей», постановление Правительства Рязанской области от 30.10.2013г. №344 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Развитие образования на 2014-2018 годы»; постановление Правительства Рязанской области от 30.12.2013г. №485 «Об установлении нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Рязанской области, а также дошкольного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Рязанской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Рязанской области; распоряжение Правительства Рязанской области от 18.06.2014г. №250-р; постановление администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 16.08.2013г. №1322«О муниципальных программах муниципального образования — городской округ город Касимов». |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: - Последовательный перевод муниципальной системы образования на работу в режиме устойчивого развития, обеспечивающей повышение доступности качественного образования в соответствии с современными потребностями общества и каждого гражданина; - Обеспечение благоприятных условий для создания единой системы выявления и развития одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; - Повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений муниципального образования – городской округ город Касимов; - Создание условий для укрепления здоровья обучающихся; - Обеспечение жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантия их законных прав на безопасные условия движения на дорогах; - Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей; - Реализация кадровой политики в сфере образования по привлечению в систему образования молодых перспективных кадров и повышения социальной значимости профессии педагога; - Обеспечение доступного и качественного образования в соответствии в потребностями населения; - совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городе Касимов. Задачи Программы: - Реализация мер по достижению стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; - Укрепление и развитие материально технической базы; - Благоустройство образовательных учреждений; - Оснащение их современными средствами обучения и воспитания, оборудования, мебелью; - Организация подвоза учащихся к образовательным учреждениям и доставка к местам проживания; - Развитие форм выявления и поддержки одаренных детей; - Организация межведомственного взаимодействия по выявлению и развитию одаренных детей; - Укрепление здоровья учащихся, развитие физической культуры и спорта в общеобразовательных организациях; - Внедрение современных моделей организации питания обучающихся, позволяющих обеспечить школьников доступным, качественным, полезным питанием; - Формирование у учащихся осознанного отношения к здоровому питанию; - Обновление материально-технической базы пищеблоков образовательных учреждений муниципального образования – городской округ город Касимов и улучшения их санитарного состояния; - Обновление материально-технической базы медицинских кабинетов в соответствии с СанПиН; - Укрепление материально-технической базы спортивных залов. - Оснащение образовательных учреждений муниципального образования – городской округ город Касимов современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности; - Создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях; - Повышение уровня знаний по вопросам противопожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности участников образовательного процесса; - Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; - Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их нахождения на улице (на дороге в школу и из школы, при прогулках после уроков, в выходные дни и каникулы); - Организационное и информационно-методическое обеспечение дополнительного образования детей; - Создание условий для развития и вовлечения детей в социальную практику; - Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей; - Развитие инфраструктуры дополнительного образования; - Обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию; - Реализация комплекса мер по поддержке, привлечению и закреплению педагогов в общеобразовательных организациях; - Организация межведомственного взаимодействия по привлечению молодых педагогических кадров в общеобразовательные организации; - Обеспечение в системе общего образования равных возможностей для достижения современного качества образовательных результатов и результатов сициализации; - Совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городе Касимов; - Профилактика социального сиротства, содействие популяризации идеи семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - Обеспечение государственной поддержки и создание благоприятных условий для успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. - однократное обеспечение благоустроенными жилыми помещениями |
| Целевые индикаторы Программы и их значение | Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Программой, предлагается система следующих целевых индикаторов: - увеличение доли общеобразовательных учреждений, отвечающим современным требованиям: 2014г. – 83%, 2015г. – 90%, 2016 г. – 100%, 2017 - 100%, 2018 г. – 100%, 2019 - 100%, 2020 г. – 100%; - уменьшение доли муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта: 2014г. – 20%, 2015г. – 20%, 2016 г. –0%, 2017 - 0%, 2018 г. –0%, 2019 - 0%, 2020 г. –0%; - Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования: 2014г. – 100%, 2015г. – 100%, 2016 г. – 100%, 2017 г. – 100%, 2018 г. – 100%, 2019 г. – 100%, 2020 г. – 100%. - доля одаренных детей, включенных в систему выявления и развития одаренных детей: 2014г. – 21%, 2015г. – 23%, 2016 г. – 25%, 2017 - 26%, 2018 г. – 27%, 2019 - 29%, 2020 г. – 30%; - доля одаренных детей школьного возраста, занявших призовые места на областных и всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах: 2014г. – 2,7%, 2015г. – 3%, 2016 г. – 3,5%, 2017 — 3,8%, 2018 г. – 4,1%, 2019 – 4,4%, 2020 г. – 4,9%; - доля школьных столовых, оснащенных современным технологическим оборудованием: 2014г. – 33,4%, 2015г. – 40%, 2016 г. – 50%, 2017 — 55%, 2018 г. – 60%, 2019 – 65%, 2020 г. – 70%; - доля учащихся, охваченных горячим питанием: 2014г. – 53%, 2015г. – 60%, 2016 г. – 82%, 2017 — 85%, 2018 г. – 86%, 2019 – 88%, 2020 г. – 95%; -доля спортивных залов общеобразовательных организаций, имеющих современное спортивное оборудование: 2014г. – 33%, 2015г. – 40%, 2016 г. – 50%, 2017 — 67%, 2018 г. – 77%, 2019 – 85%, 2020 г. – 92%; - доля образовательных учреждений оснащенных современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности: 2014г. – 36%, 2015г. – 42%, 2016 г. – 58%, 2017 — 59%, 2018 г. – 70%, 2019 – 80%, 2020 г. – 100%; - доля комплексной безопасности образовательных учреждений отвечающих действующему законодательству: 2014г. – 85%, 2015г. – 90%, 2016 г. – 100%, 2017 — 100%, 2018 г. – 100%, 2019 – 100%, 2020 г. – 100%; - удельный вес организаций дополнительного образования, в которых созданы условия для реализации современных программ исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся: 2014г. – 100%, 2015г. – 100%, 2016 г. – 100%, 2017 — 100%, 2018 г. – 100%, 2019 – 100%, 2020 г. – 100%; - доля обучающихся, успешно освоивших дополнительные образовательные программы в муниципальных образовательных организациях: 2014г. – 87%, 2015г. – 95%, 2016 г. – 98,7%, 2017 — 99%, 2018 г. – 100%, 2019 – 100%, 2020 г. – 100%; - охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования: 2014г. – 94%, 2015г. – 94%, 2016 г. – 94%, 2017 — 94%, 2018 г. – 94%, 2019 – 94%, 2020 г. – 94%; - удельный вес численности педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку: 2014г. – 79%, 2015г. – 80%, 2016 г. – 100%, 2017 — 100%, 2018 г. – 100%, 2019 – 100%, 2020 г. – 100%; - удельный вес организаций дополнительного образования, в которых созданы специальные условия, обеспечивающие доступность программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 2014г. – 50%, 2015г. – 70%, 2016 г. – 50%, 2017 — 75%, 2018 г. – 100%, 2019 – 100%, 2020 г. – 100%; -Сохранение количества конкурсов профессионального мастерства для работников системы образования: 2014г. – 4, 2015г. – 4, 2016г.-4, 2017г. -4, 2018г. -4, 2019г. -4, 2020г. -4. - Сохранение доли педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку на базе ОГБОУ ДПО «РИРО» ежегодно согласно установленному графику: 2016г.-13,4%, 2017г. -5,8%, 2018г. -6,8%, 2019г. -6,8%, 2020г. -6,8%. -Сохранение удельного веса численности учителей в возрасте до 30 лет в пределах согласно показателям «Дорожной карты», сохранение количества педагогов, охваченных отдыхом и оздоровлением на уровне выделяемой квоты по Рязанской области: 2016г.- 15,2; 2017г.- 15,6; 2018г.-16; 2019г.- 16,4; 2020г.-16,4. - Доля учащихся, обучающихся по ФГОС, в общей численности обучающихся; 2016г.- 64,4%, 2017г.- 72,8%,2018г.- 81,7%, 2019г.- 90,3%, 2020г.- 94,9%. - Доля выпускников МБОУ, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников МБОУ, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам; 2016г.- 100%, 2017г.- 100%, 2018г.- 100%, 2020г.- 100%. - Увеличение выраженного оздоровительного эффекта, полученного детьми в результате организованного отдыха; - Увеличение численности детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в загородных стационарных детских оздоровительных учреждениях Рязанской области, отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей, в лагерях труда и отдыха; - Увеличение численности детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом; - Увеличение численности детей и подростков, задействованных в работе школьных ученических бригад по благоустройству пришкольных территорий и обработке учебно-опытного участка МБОУ ДО «Станция юных натуралистов»; - увеличение количества жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. * показатели выше указанных индикаторов представлены в приложении 1 к настоящей Программе |
| Сроки реализации Программы | 2014-2020 гг. |
| Перечень Подпрограмм | Программа состоит из одиннадцати подпрограмм, характеризующих основные направления работы: «Развитие общего образования»; «Одаренные дети»; «Укрепление здоровья учащихся»; «Комплексная безопасность учреждений системы образования»; «Повышение безопасности дорожного движения»; «Развитие дополнительного образования детей»; «Развитие кадрового потенциала системы образования; муниципального образования – городской округ город Касимов» «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании — городской округ город Касимов»; «Развитие дошкольного образования»; «Реализация современных моделей успешной социализации детей»; «Организационно-техническое обеспечение функционирования и развития образования». |
| Перечень основных мероприятий | - Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений муниципального образования – городской округ город Касимов; - обеспечение условий для создания системы выявления и развития «Одаренные дети»; - Укрепление здоровья учащихся, развитие физической культуры и спорта в общеобразовательных организациях муниципального образования – городской округ город Касимов; - Комплексная безопасность учреждений системы образования; - Повышение безопасности дорожного движения; - Модернизация системы дополнительного образования; - Развитие кадрового потенциала системы образования муниципального образования – городской округ город Касимов; - Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; - Обеспечение доставки специализированным оборудованным автомобильным транспортом (школьные автобусы), в том числе оплата транспортных расходов для доставки организованных групп детей (найм автобуса); -Проведение противоаварийных мероприятий и ремонтных работ и оснащение ДООЦ «Ласточка» мебелью, оборудованием, постельными принадлежностями. - Содержание детей (выплаты денежных средств на содержание детей в семьях опекунов и приемных семьях, выплата вознаграждения приемным родителям, оплата проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) - Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| Исполнители основных мероприятий | Управление образования администрации муниципального образования – городской округ город Касимов; Образовательные учреждения муниципального образования – городской округ город Касимов Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования - городской округ город Касимов |
| Объемы и источники финансирования | Всего 2 599 353 689,76 (руб.), по годам реализации: 2014 г. – 10 043 950,0; 2015 г. – 181 058 879,57; 2016 г. – 410 789 280,67; 2017 г. – 495 224 010,47; 2018 г. – 500 745 856,35; 2019 г. – 500 745 856,35; 2020г. - 500 745 856,35. в том числе: средства федерального бюджета – 2 249 700,0 руб. 2014г. - 1 502 200,0; 2016г. – 747 500,0. средства областного бюджета – 1 448 332 601,69. 2014 г. – 2 357 000,0; 2015 г. – 152 213 761,34; 2016 г. – 255 098 563,81; 2017 г. – 262 244 840,10; 2018 г. – 258 806 145,48; 2019 г. – 258 806 145,48; 2020г. - 258 806 145,48. средства муниципального бюджета – 1 009 503 754,07. 2014 г. – 5 497 750,0; 2015 г. – 22 436 542,23; 2016 г. – 128 578 358,86; 2017 г. – 206 527 370,37; 2018 г. – 215 487 910,87; 2019 г. – 215 487 910,87; 2020г. - 215 487 910,87. внебюджетные средства – 139 267 634,0. 2014 г. – 687 000,0; 2015 г. – 6 408 576,0; 2016 г. – 26 364 858,0; 2017 г. – 26 451 800,0; 2018 г. – 26 451 800,0; 2019 г. – 26 451 800,0; 2020г. - 26 451 800,0. Подпрограмма №1«Развитие общего образования»: Общий объем финансирования: 1 184 889 614,54 руб., в том числе по годам реализации: 2014 год – 3 433 100,0 руб., 2015 год – 147 841 977,82 руб., 2016 год – 187 742 578,20 руб. 2017 год – 210 168 024,44 руб. 2018 год – 211 901 311,36 руб. 2019 год – 211 901 311,36 руб. 2020 год – 211 901 311,36 руб. Из них по источникам: Средства федерального бюджета – 1 502 200,0, в том числе по годам: 2014 год – 1 502 200,0 руб. Средства областного бюджета – 931 437 939,06 руб., в том числе по годам: 2014 год – 643 800,0 руб. 2015 год – 147 291 977,82 руб. 2016 год – 151 790 732,20 руб. 2017 год – 157 927 857,26 руб. 2018 год – 157 927 857,26 руб. 2019 год – 157 927 857,26 руб. 2020 год- 157 927 857,26 руб. Средства муниципального бюджета – 247 049 475,48 руб., в том числе по годам: 2014 год – 637 100,0 руб. 2015 год – 0 руб. 2016 год – 35 251 846,00 руб. 2017 год – 51 490 167,18 руб. 2018 год – 53 223 454,10 руб. 2019 год – 53 223 454,10 руб. 2020 год – 53 223 454,10 руб. Внебюджетные средства – 4 900 000,0 руб., в том числе по годам: 2014 год – 650 000,0 руб. 2015 год – 550 000,0 руб. 2016 год – 700 000,0 руб. 2017 год – 750 000,0 руб. 2018 год – 750 000,0 руб. 2019 год – 750 000,0 руб. 2020 год- 750 000,0 руб. Подпрограмма №2 «Одаренные дети»: Общий объем финансирования за счет муниципального бюджета: 278 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: Внебюджетные средства – 48 000,0 тыс. 2014 год – 33 000,0 руб. 2015 год – 15 000,0 руб. Средства муниципального бюджета – 230 000,0 руб., в том числе 2014 год – 50 000,0 руб. 2015 год – 30 000,0 руб. 2016 год – 30 000,0 руб. 2017 год – 30 000,0 руб. 2018 год – 30 000,0. руб. 2019 год – 30 000,0 руб. 2020 год – 30 000,0 руб. подпрограмма б/н «Укрепление здоровья учащихся»: всего – 20 983 516,23, в том числе: средства бюджета МО-ГО г. Касимов – 20 983 516,23руб. 2014г. – 25 000,0; 2015г. – 20 958 516,23. Подпрограмма №4 «Комплексная безопасность учреждений системы образования»: Общий объем финансирования: 16 899 480,0 рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 5 319 650,0 руб. 2015 год – 1 800 030,0 руб. 2016 год – 2 176 700,0 руб. 2017 год – 1 603 100,0 руб. 2018 год – 2 000 000,0 руб. 2019 год – 2 000 000,0 руб. 2020 год – 2 000 000,0 руб. Из них по источникам: Средства областного бюджета – 1 559 000,0 руб.: 2014 год – 609 000,0 руб. 2015 год – 500 000,0 руб. 2016 год – 450 000,0 руб. Средства бюджета МО-ГО г. Касимов – 15 340 480,0 руб. 2014 год – 4 710 650,0 руб. 2015 год – 1 300 030,0 руб. 2016 год – 1 726 700,0 руб. 2017 год – 1 603 100,0 руб. 2018 год – 2 000 000,0 руб. 2019 год – 2 000 000,0 руб. 2020 год – 2 000 000,0 руб. Подпрограмма №3 «Повышение безопасности дорожного движения»: всего – 1 261 240,0, в том числе: средства областного бюджета – 1 104 200,0. 2014г. – 1 104 200,0. средства бюджета МО-ГО г. Касимов – 157 040,0. 2014г. – 65 000,0; 2015г. – 0; 2016г. – 18 408,0 руб.; 2017г. – 18 408,0 руб.; 2018г. – 18 408,0 руб.; 2019г. – 18 408,0 руб.; 2020г. – 18 408,0 руб. Подпрограмма № 6 «Развитие дополнительного образования детей» Общий объем финансирования: 216 404 812,59 руб., в том числе по годам реализации: 2014 год – 10 000,0 руб. 2015 год – 50 000,0 руб. 2016 год – 29 181 516,90 руб. 2017 год – 42 534 480,99 руб. 2018 год – 48 209 604,90 руб. 2019 год - 48 209 604,90 руб. 2020 год - 48 209 604,90 руб. Из них по источникам: Средства муниципального бюджета – 215 339 312,59 руб., в том числе по годам: 2014 год – 10 000,0 руб. 2015 год – 50 000,0 руб. 2016 год – 28 994 716,90 руб. 2017 год – 42 334 480,99 руб. 2018 год – 48 009 604,90 руб. 2019 год - 48 009 604,90 руб. 2020 год - 48 009 604,90 руб. Внебюджетные средства – 986 800,0 руб., в том числе по годам: 2014 год – 0 руб. 2015 год – 0 руб. 2016 год – 186 800,0 руб. 2017 год – 200 000,0 руб. 2018 год – 200 000,0 руб. 2019 год – 200 000,0 руб. 2020 год – 200 000,0 руб. Подпрограмма № 7 «Развитие кадрового потенциала системы образования муниципального образования – городской округ город Касимов» Общий объем финансирования за счет муниципального бюджета: 828 396,0 рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 4 000,0 руб. 2015 год – 83 996,0 руб. 2016 год – 134 700,0 руб. 2017 год – 65 700,0 руб. 2018 год – 180 000,0 руб. 2019 год – 180 000,0 руб. 2020 год – 180 000,0 руб. Из них по источникам: Средства муниципального бюджета – 808 396,0 руб., в том числе по годам: 2014 год – 0 руб. 2015 год – 67 996,0 руб. 2016 год – 134 700,0 руб. 2017 год – 65 700,0 руб. 2018 год – 180 000,0 руб. 2019 год – 180 000,0 руб. 2020 год – 180 000,0 руб. Внебюджетные средства – 20 000,0 руб., в том числе по годам: 2014 год – 4 000,0 руб. 2015 год – 16 000,0 руб. Подпрограмма №8 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании — городской округ город Касимов». Общий объем финансирования: 62 925 640,17 руб., в том числе по годам реализации: 2014 год – 0 руб. 2015 год – 10 279 359,52 руб. 2016 год – 10 534 217,57 руб. 2017 год – 10 535 515,77 руб. 2018 год – 10 525 515,77 руб. 2019 год – 10 525 515,77 руб. 2020 год – 10 525 515,77 руб. Из них по источникам: областной бюджет – 28 296 452,17 руб., в том числе по годам: 2014 год –0 руб. 2015 год – 4 421 783,52 руб. 2016 год – 4 652 605,57 руб. 2017 год – 4 805 515,77 руб. 2018 год – 4 805 515,77 руб. 2019 год – 4 805 515,77 руб. 2020 год – 4 805 515,77 руб. муниципальный бюджет – 325 354,0 руб., в том числе по годам: 2014 год –0 руб. 2015 год – 30 000,0 руб. 2016 год – 205 354,0 руб. 2017 год – 30 000,0 руб. 2018 год – 20 000,0 руб. 2019 год – 20 000,0 руб. 2020 год – 20 000,0 руб. внебюджетные средства – 34 303 834,0 руб., в том числе по годам: 2014 год –0 руб. 2015 год – 5 827 576,0 руб. 2016 год – 5 676 258,0 руб. 2017 год – 5 700 000,0 руб. 2018 год - 5 700 000,0 руб. 2019 год - 5 700 000,0 руб. 2020 год - 5 700 000,0 руб. Подпрограмма №9 «Развитие дошкольного образования»: Общий объем финансирования: 943 616 194,90 руб., в том числе по годам реализации: 2016 год - 154 205 363,17 руб. 2017 год - 196 568 785,68 руб. 2018 год - 197 614 015,35 руб. 2019 год - 197 614 015,35 руб. 2020 год - 197 614 015,35 руб. Из них по источникам: Средства федерального бюджета – 747 500,00 руб., в том числе по годам: 2016 год – 747 500,00 руб. Средства областного бюджета – 397 017 087,33 руб., в том числе по годам: 2016 год – 80 463 615,81 руб. 2017 год – 79 138 367,88 руб. 2018 год - 79 138 367,88 руб. 2019 год - 79 138 367,88 руб. 2020 год - 79 138 367,88руб. Средства муниципального бюджета – 446 842 607,57 руб., в том числе по годам: 2016 год – 53 192 447,36 руб. 2017 год – 97 628 617,80 руб. 2018 год – 98 673 847,47 руб. 2019 год - 98 673 847,47 руб. 2020 год - 98 673 847,47 руб. Внебюджетные средства - 99 009 000,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год – 19 801 800,0 руб. 2017 год - 19 801 800,0 руб. 2018 год - 19 801 800,0 руб. 2019 год - 19 801 800,0 руб. 2020 год - 19 801 800,0 руб. Подпрограмма «А» «Реализация современных моделей успешной социализации детей» Общий объем финансирования за счет областного бюджета: 85 166 817,85 рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год – 17 741 610,23 руб. 2017 год – 19 435 322,87 руб. 2018 год – 15 996 628,25 руб. 2019 год – 15 996 628,25 руб. 2020 год – 15 996 628,25 руб. Подпрограмма «Б» «Организационно-техническое обеспечение функционирования и развития образования» Общий объем финансирования: 66 099 977,48 рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год – 9 024 186,60 руб. 2017 год – 14 264 672,27 руб. 2018 год – 14 270 372,72 руб. 2019 год – 14 270 372,72 руб. 2020 год – 14 270 372,72 руб. Из них по источникам: Средства областного бюджета – 3 751 105,28 руб., в том числе по годам: 2016 год – 0 руб. 2017 год – 937 776,32 руб. 2018 год - 937 776,32 руб. 2019 год - 937 776,32 руб. 2020 год - 937 776,32 руб. Средства муниципального бюджета – 62 348 872,20 руб., в том числе по годам: 2016 год – 9 024 186,60 руб. 2017 год – 13 326 896,40 руб. 2018 год – 13 332 596,40 руб. 2019 год - 13 332 596,40 руб. 2020 год - 13 332 596,40 руб. * потребность указана в приложении 2 к настоящей Программе |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - совершенствование материально-технического обеспечения и оснащения образовательных учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации; - увеличение количества участников основных мероприятий с достижением положительного результата. - увеличение доли до 99% учащихся получающих завтраки; - увеличение доли до 95% обучающихся получающих горячее питание; - повышение безопасности образовательных учреждений; - снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей за счет обслуживания автоматической пожарной сигнализации, обработки деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом, приобретения первичных средств пожаротушения, за счет технического обслуживания коммунальных систем и их аварийного ремонта, технического обслуживания технологического оборудования и его аварийного ремонта, технического обслуживания котельных, технического обслуживания электросетей и их аварийного ремонта. - сохранение удельного веса организаций дополнительного образования, в которых созданы условия для реализации современных программ исследовательской. Научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся, на уровне 100%; - сохранение доли обучающихся, успешно освоивших дополнительные образовательные программы в организациях дополнительного образования, на уровне 100%; - увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования до 94%; - увеличение удельного веса численности педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, до 100%; - увеличение удельного веса организаций дополнительного образования, в которых созданы специальные условия, обеспечивающие доступность программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, до 100%; - увеличение выраженного оздоровительного эффекта, полученного детьми в результате организованного отдыха; - увеличение численности детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в загородных стационарных детских оздоровительных учреждениях Рязанской области, отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей, в лагерях труда и отдыха; - увеличение численности детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом; - снижение детского дорожно-транспортного травматизма; - увеличение численности детей и подростков, задействованных в работе школьных ученических бригад по благоустройству пришкольных территорий и обработке учебно-опытного участка МБОУ ДО «Станция юных натуралистов». - реализация мероприятий Программы позволит в течение двух лет обеспечить жилыми помещениями детей-сирот в количестве 6 человек. |
| Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Достижение 100% результата расходования средств по программным мероприятиям на основе установленных показателей эффективности и результативности утвержденных подпрограмм. |

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Одним из условий успешности социально-экономического развития муниципального образования – городской округ город Касимов и повышения благосостояния его населения является модернизация и реализация современной модели муниципальной системы образования, обеспечивающей повышение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина.

Эффективность деятельности отраслей экономики муниципального образования – городской округ город Касимов связана с возможностью развития его человеческого потенциала, которая во многом определяется состоянием системы образования, ее инновационным развитием.

В системе образования муниципального образования – городской округ город Касимов функционирует 24 образовательных учреждений: 6 общеобразовательных учреждений и 1 частная общеобразовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 14 дошкольных образовательных учреждений, 3 учреждений дополнительного образования детей, МБОУ ДО «Доверие». Несмотря на целый ряд положительных тенденций, сформировавшихся в системе муниципального образования за последние годы, существует ряд проблем, сдерживающих ее дальнейшее развитие. К ним относятся:

1. Не все образовательные учреждения муниципального образования – городской округ город Касимов соответствуют современным требованиям к условиям обучения, в части образовательных учреждений необходимо проведение капитального и текущего ремонтов, обновление материально-технической базы, приобретение  современного оборудования.

Существующие проблемы недостаточного обеспечения ресурсной базы образовательных учреждений муниципального образования – городской округ город Касимов снижают возможности получения качественных образовательных услуг для учащихся и воспитанников. Иными словами, затрудняется решение задачи обеспечения доступности качественного образования.

2. Недостаточное развитие в муниципальном образовании системы выявления, развития и поддержке одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. Недостаток средств на поддержку и развитие талантливых детей ограничивает возможность участия одаренных детей муниципального образования – городской округ город Касимов в областных, всероссийских и международных мероприятиях.

3. Недостаточный уровень организации школьного питания учащихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования – городской округ город Касимов. Охват учащихся  горячим питанием учащихся составляет 82%, что значительно ниже показателя по Рязанской области (около 99%). Вызывает серьезную озабоченность и состояние оборудования школьных столовых, в 50% из них оно не соответствует современным требованиям.

4. Низкий уровень оснащенности образовательных учреждений муниципального образования – городской округ город Касимов современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения комплексной безопасности. Настоящее положение с материально-техническим оснащением образовательных учреждений характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение антиррестической безопасности образовательных учреждений.

5. Недостаточное развитие в муниципальном образовании системы поддержки молодых педагогических кадров. Недостаток средств на поддержку молодых педагогов ограничивает возможность привлечения выпускников педагогических ВУЗов в общеобразовательные организации  муниципального образования – городской округ город Касимов.

6. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей не менее 85% детей и подростков, проживающих на территории г.Касимов от общего количества детей от 7 до 18 лет;

7. Последовательное осуществление мер по улучшению развития системы отдыха, оздоровления и занятости детей позволит максимально обеспечить право каждого ребенка на полноценный отдых, оздоровление, занятость особенно в период каникул, а также вовремя предупредить различные асоциальные явления, оказать благоприятное воздействие на формирование характера, нравственных устоев моральных качеств детей и подростков.

8. Активизация работы по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пропаганда семейного устройства данной категории детей. Информационная, правовая и психологическая помощь замещающим семьям (как состоявшимся, так и потенциальным). Обеспечение реализации действующего законодательства по охране и защите прав детей и детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.

9. Решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Реализация поставленных в Программе целей и задач позволит создать условия для максимально эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами в сфере образования.

2. Цели и задачи реализации Программы

Целями Программы   являются:

- последовательный перевод муниципальной системы образования на работу в режиме устойчивого развития, обеспечивающей повышение доступности качественного образования в соответствии с современными потребностями общества и каждого гражданина;

- обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;

- обеспечение благоприятных условий для создания единой    системы выявления и развития одаренных  детей в    различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;

- повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников   и   работников    образовательных  учреждений муниципального образования – городской округ город Касимов;

- создание условий для укрепления здоровья учащихся;

- обеспечение жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантия их законных прав на безопасные условия движения на дорогах;

- создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей;

- реализация кадровой политики в сфере образования по привлечению в систему образования молодых перспективных кадров и повышения социальной значимости профессии педагога;

- обеспечение доступного и качественного образования в соответствии с потребностями населения;

- совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании – городской округ город Касимов;

- однократное обеспечение жилыми помещениями по договорам найма детей-сирот.

Задачами Программы являются:

- реализация  мер  по   достижению   стратегических ориентиров      национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;

-  укрепление и развитие материально технической базы образовательных учреждений, учреждений отдыха и оздоровления;

- благоустройство образовательных учреждений;

- оснащение их современными средствами обучения и воспитания, оборудования, мебелью;

- организация подвоза учащихся к образовательным учреждениям и доставка к местам проживания.

- развитие форм  выявления  и  поддержки  одаренных детей;

- организация межведомственного взаимодействия по выявлению и развитию одаренных детей;

- укрепление здоровья учащихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях;

- создание условий для укрепления здоровья учащихся;

- обеспечение жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантия их законных прав на безопасные условия движения на дорогах;

- обновление материально-технической базы пищеблоков образовательных учреждений муниципального образования – городской округ город Касимов и улучшения их санитарного состояния;

- обновление материально-технической базы медицинских кабинетов в соответствии с СанПиН.

- оснащение образовательных учреждений муниципального образования – городской округ город Касимов современными  комплексами инженерно-технических систем      обеспечения безопасности;

- создание  безопасных   условий   для   проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях;

- повышение уровня знаний по вопросам  противопожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности участников образовательного процесса;

- обеспечение экологической безопасности дорожного движения;

- обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их нахождения на улице (на дороге в школу и из школы, при прогулках после уроков, в выходные дни и каникулы);

-  организационное и информационное обеспечение дополнительного образования детей, отдыха, оздоровления и занятости детей;

- создание условий для развития и вовлечения детей в социальную практику;

- обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей;

- развитие инфраструктуры дополнительного образования детей;

- обновление компетенций педагогических кадров, создание  механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному  профессиональному развитию;

- реализация  комплекса мер по поддержке, привлечению и закреплению педагогов в общеобразовательных организациях;

- организация межведомственного взаимодействия по привлечению молодых педагогических кадров  в общеобразовательные организации;

- обеспечение в системе общего образования равных возможностей для достижения современного качества образовательных результатов  и результатов социализации;

- совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании – городской округ город Касимов;

- профилактика социального сиротства, содействие популяризации идеи семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- приобретение жилых помещений для обеспечения ими детей-сирот и предоставление жилых помещений по договорам найма детям-сиротам.

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в 2014 - 2020 гг.

4. Ресурсное обеспечение Программы

# Общий объем финансирования Программы составляет – 2 599 353 689,76 руб., в том числе: средства федерального бюджета – 2 249 700,0, средства областного бюджета – 1 448 332 601,69, средства муниципального бюджета – 1 009 503 754,07, внебюджетные средства – 139 267 634,0,  в том числе по подпрограммам

# 1) №1 «Развитие общего образования»: всего – 1 184 889 614,54, в том числе: средства федерального бюджета – 1 502 200,0 руб., средства областного бюджета – 931 437 939,06, средства муниципального бюджета – 247 049 475,48, внебюджетные средства – 4 900 000,0.

# 2) №2 «Одаренные дети»: всего – 278 000,0, в том числе: средства муниципального бюджета – 230 000,0, внебюджетные средства – 48 000,0.

# 3) б/н «Укрепление здоровья учащихся»: всего – 20 983 516,23, средства бюджета МО-ГО г. Касимов – 20 983 516,23.

# 4)  №4 «Комплексная безопасность  учреждений системы образования»: всего – 16 899 480,0,  в том числе: средства областного бюджета – 1 559 000,0, средства муниципального бюджета – 15 340 480,0.

# 5)  №3 «Повышение безопасности дорожного движения»: всего – 1 261 240,0, в том числе: средства областного бюджета – 1 104 200,0, средства бюджета МО-Го г. Касимов – 157 040,0.

# 6) №6 «Развитие дополнительного образования детей»: всего – 216 404 812,59, средства муниципального бюджета — 215 339 312,59, внебюджетные средства – 986 800,0.

7) №7 «Развитие кадрового потенциала системы образования муниципального образования – городской округ город Касимов»: всего – 828 396,0, в том числе: средства муниципального бюджета – 808 396,0, внебюджетные средства – 20 000,0.

# 8) №8 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании — городской округ город Касимов»: всего – 62 925 640,17, средства областного бюджета – 28 296 452,17, средства муниципального бюджета – 325 354,0, внебюджетные средства – 34 303 834,0.

# 9) №9  «Развитие дошкольного образования»: всего – 943 616 194,90, в том числе: средства федерального бюджета – 747 500,0, средства областного бюджета – 397 017 087,33, средства муниципального бюджета– 448 842 607,57, внебюджетные средства – 99 009 000,0.

10) «А» «Реализация современных моделей успешной социализации детей»: всего – 85 166 817,85, в том числе: средства областного бюджета – 85 166 817,85.

11) «Б» «Организационно-техническое обеспечение функционирования и развития образования»: всего -  66 099 977,48, в том числе: средства областного бюджета –  3 751 105,28, средства муниципального бюджета – 62 348 872,20.

5. Система программных мероприятий

Программа состоит из одиннадцати подпрограмм, характеризующих основные направления действия Программы:

1. «Развитие общего образования» согласно приложению 3 к настоящей Программе;

2. «Одаренные дети» согласно приложению  4 к настоящей Программе;

3. «Укрепление здоровья учащихся» согласно приложению  5 к настоящей Программе;

4. «Комплексная безопасность  учреждений системы образования» согласно приложению  6 к настоящей Программе;

5. «Повышение безопасности дорожного движения» согласно приложению  7 к настоящей Программе.

6. «Развитие дополнительного образования детей» согласно приложению 8 к настоящей Программе.

7. «Развитие кадрового потенциала системы образования  муниципального образования – городской округ город Касимов» согласно приложению 9 к настоящей Программе.

8. «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании — городской округ город Касимов» согласно приложению 10 к настоящей Программе.

9. «Развитие дошкольного образования» согласно приложению  11 к настоящей Программе;

10. «Реализация современных моделей успешной социализации детей» - согласно приложению 12 к настоящей Программе.

11. «Организационно-техническое обеспечение функционирования и развития образования» - согласно приложению 13 к настоящей Программе.

Каждая подпрограмма включает перечень мероприятий по реализации основных направлений подпрограммы, установленных в соответствующих приложениях к настоящей Программе.

6. Система управления реализацией Программы

Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, является управление образования администрации муниципального образования – городской округ город Касимов.

В реализации Программы предусматривается участие управления образования администрации муниципального образования – городской округ город Касимов и образовательных учреждений муниципального образования – городской округ город Касимов.

Управление образования администрации муниципального образования – городской округ город Касимов выполняет следующие функции:

- осуществляет подготовку предложений по объемам и условиям финансирования из бюджета муниципального образования – городской округ город Касимов мероприятий Программы и согласовывает их с заместителем главы администрации по социальным вопросам;

- формирует проект мероприятий Программы на очередной год;

- осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы в процессе ее выполнения;

- подготавливает и представляет отчетность в порядке, предусмотренном в разделе 7 настоящей Программы;

- ежегодно с учетом выделяемых на реализацию Программы средств уточняет состав исполнителей, целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, а также при необходимости вносит в администрацию муниципального образования – городской округ город Касимов предложения о корректировке Программы либо прекращении ее выполнения.

Управление  имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования - городской округ город Касимов выполняет следующие функции:

- оформляет в муниципальную  собственность жилые помещения, приобретенные для предоставления детям-сиротам.

- предоставляет отчет в Управление образования администрации муниципального образования - городской округ город Касимов о финансировании и результативности проводимых программных мероприятий, отчет по оценке результативности и эффективности, пояснительную записку об итогах реализации средств по покупке жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

7. Состав и сроки представления отчетности

Заказчик (Исполнитель) Программы ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляют в администрацию муниципального образования – городской округ город Касимов (управление экономического развития администрации муниципального образования – городской округ город Касимов) отчет о финансировании и результативности проводимых программных мероприятий, отчет по оценке результативности и эффективности муниципальной программы, пояснительную записку об итогах реализации Программы.

8. Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения Программы.

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Программой, предлагается система целевых индикаторов и показателей Программы, которая приведена в приложении  1 к Программе.

9. Оценка социально-экономической эффективности Программы.

Основные результаты образовательной деятельности выражаются в отлаженном социальном эффекте, проявляются в увеличении интеллектуального и социально-экономического потенциала и сказываются на модернизации системы образования.

Ожидаемые результаты представлены при помощи количественно измеримых целевых индикаторов и показателей (приведены в приложении  1 к настоящей Программе) и следующих показателей эффективности от реализации мероприятий, которые не могут быть представлены в количественном эквиваленте:

- создание современной инфраструктуры общеобразовательных учреждений;

- повышение доступности качественного образования;

- обеспечение доступности получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;

- создание единой системы выявления и развития одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;

- улучшение качества питания учащихся при эффективном расходовании бюджетных средств;

- улучшение медицинского обслуживания обучающихся;

- обеспечение комплексной безопасности обучающихся, воспитанников, работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: противопожарной, электрической, санитарно-экологической, антитеррористической и технической безопасности зданий и сооружений в образовательных учреждениях, уменьшение травматизма обучающихся и сотрудников образовательных учреждений;

- повышение доступности и качества социальных услуг, предоставляемых детям в сфере отдыха и оздоровления;

- оздоровительный эффект;

- совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании — городской округ город Касимов;

- сохранение и развитие системы оздоровительных учреждений, укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления, обеспечение безопасности жизни и здоровья детей;

- активизация работы по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пропаганда семейного устройства данной категории детей;

- информационная, правовая и психологическая помощь замещающим семьям (как состоявшимся, так и потенциальным);

- обеспечение реализации действующего законодательства по охране и защите прав детей и детей-сирот, оставшихся без попечения родителей (на жилье, получение образования, трудоустройство);

- обеспечение качественного образования, воспитания и психолого-педагогического сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения.

Приложение 1 
к муниципальной программе «Развитие образования муниципального образования – городской округ город Касимов на 2014-2020гг»

«СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ»

| Целевой индикатор |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014г. |  |  |  |  | 2015г. |  |  |  |  | 2016г. |  |  |  | 2017г. |  |  |  |  | 2018г. |  |  | 2019г. |  |  | 2020г. |  |
| 1. Подпрограмма №1 «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение доли общеобразовательных учреждений, отвечающим современным требованиям | процент от общего количества общеобразовательных учреждений |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| уменьшение доли муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | процент от общего количества образовательных учреждений |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Увеличение доли учащихся обучающихся по ФГОС, в общей численности обучающихся | Процент общего количества ОУ |  |  |  |  | 34,4 |  |  |  |  | 45,3 |  |  |  |  | 64,4 |  |  |  | 72,8 |  |  |  |  | 81,7 |  |  | 90,3 |  |  | 94,9 |  |
| Доля выпускников МБОУ, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников МБОУ, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам | Процент общего количества ОУ |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| Доля школьных столовых, оснащенных современным технологическим оборудованием | процент от общего количества школьных столовых |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |
| Доля учащихся, охваченных горячим питанием | процент от общего количества учащихся |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 86 |  |  | 88 |  |  | 95 |  |
| Доля спортивных залов, имеющих современное спортивное оборудование | процент от общего количества спортивных залов |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 77 |  |  | 85 |  |  | 92 |  |
| 2. Подпрограмма №2 «Одаренные дети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля одаренных детей, включенных в систему выявления и развития одаренных детей | процент от общей численности детей школьного возраста |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 27 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |
| доля одаренных детей школьного возраста, занявших призовые места на областных и всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах | процент от общей численности детей школьного возраста |  |  |  |  | 2,7 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  | 4,1 |  |  | 4,4 |  |  | 4,9 |  |
| 3. Подпрограмма б/н «Укрепление здоровья учащихся» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля школьных столовых, оснащенных современным технологическим оборудованием | процент от общего количества школьных столовых |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| доля учащихся, охваченных горячим питанием | процент от общего количества учащихся |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| доля спортивных залов, имеющих современное спортивное оборудование | процент от общего количества спортивных залов |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Доля медицинских кабинетов, оснащенных современным медицинским оборудованием | процент от общего количества медицинских кабинетов |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Подпрограмма №4 «Комплексная безопасность учреждений системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля образовательных учреждений оснащенных современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности |  | процент от общего количества общеобразовательных учреждений |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 84 |  |  |  |  | 58 |  |  |  | 59 |  |  |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 100 |  |
| доля комплексной безопасности образовательных учреждений отвечающих действующему законодательству |  | процент от общего количества общеобразовательных учреждений |  |  |  |  | 85 |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 5. Подпрограмма №3 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение показателя детского дорожно-транспортного травматизма |  |  | чел. |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 6. Подпрограмма №6 «Развитие дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес организаций дополнительного образования, в которых созданы условия для реализации современных программ исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся |  |  | процент |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| Доля обучающихся, успешно освоивших дополнительные образовательные программы в муниципальных образовательных организациях |  |  | процент |  |  |  |  | 87,0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98,7 |  |  |  |  | 99 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования |  |  | процент |  |  |  |  | 94 |  |  |  | 77,5 |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  | 94 |  |  | 94 |  |  | 94 |  |  | 94 |  |
| Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку |  |  | процент |  |  |  |  | 79 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| Удельный вес организаций дополнительного образования, в которых созданы специальные условия, обеспечивающие доступность программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  | процент |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 85 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 7. Подпрограмма №7 «Развитие кадрового потенциала системы образования муниципального образования – городской округ город Касимов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохранение количества конкурсов профессионального мастерства для работников системы образования |  |  |  | количество |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |
| Удельный вес численности педагогических работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку на базе ОГБОУ ДПО «РИРО» |  |  |  | В процентах от общей численности педагогических работников |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 34,9 |  |  |  |  | 13,4 |  |  |  |  | 5.8 |  |  | 6,8 |  | 6,8 |  |  | 6,8 |  |
| Сохранение удельного веса численности учителей в возрасте до 30 лет |  |  |  | процент от общей численности учителей |  |  |  |  | 14,3 |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  | 15,2 |  |  |  |  | 15,6 |  |  | 16 |  | 16,4 |  |  | 16,4 |  |
| Подпрограмма №8. «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании — городской округ город Касимов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в ДООЦ «Ласточка». |  |  |  |  | человек |  |  |  |  | 640 |  |  |  | 669 540 |  |  |  |  | 640 |  |  |  |  | 640 |  |  | 640 | 640 |  |  | 640 |  |
| Численность детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей. |  |  |  |  | человек |  |  |  |  | 1241 |  |  |  | 1203 |  |  |  |  | 1241 |  |  |  |  | 1241 |  |  | 1241 | 1241 |  |  | 1241 |  |
| Численность детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в лагерях труда и отдыха. |  |  |  |  | человек |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 23 |  |  | 23 | 23 |  |  | 23 |  |
| Численность детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом. |  |  |  |  | человек |  |  |  |  | 350 |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 305 |  |  | 305 | 305 |  |  | 305 |  |
| Численность детей и подростков, задействованных в работе школьных ученических бригад по благоустройству пришкольных территорий и обработке учебно-опытного участка МБОУ ДО «Станция юных натуралистов». |  |  |  |  | человек |  |  |  |  | 1300 |  |  |  | 1280 |  |  |  |  | 1300 |  |  |  |  | 1300 |  |  | 1300 | 1300 |  |  | 1300 |  |
| Численность подростков в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время. |  |  |  |  | человек |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 204 |  |  |  |  | 205 |  |  |  |  | 205 |  |  | 205 | 205 |  |  | 205 |  |
| Численность детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия РФ. |  |  |  |  | человек |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 209 |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  | 210 |  |  | 210 | 210 |  |  | 210 |  |
| Подпрограмма №9. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе |  |  |  |  | процент от общей численности детей дошкольного возраста |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |
| 10. Подпрограмма «А» «Реализация современных моделей успешной социализации детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих пособия |  |  |  |  | процент от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |
| Выплаты денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям |  |  |  |  | процент от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |
| Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  | процент от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |
| Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот |  |  |  |  | единица |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 11. Подпрограмма «Б» «Организационно-техническое обеспечение функционирования и развития образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременная выплата заработной платы в учреждении |  |  |  |  | процент |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |
| Отсутствие просроченной кредиторской задолженности управления образования администрации муниципального образования – городской округ город Касимов |  |  |  |  | процент |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |
| Количество муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» |  |  |  |  | единица |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |

Приложение  2 
                                                                       к муниципальной

программе «Развитие образования

муниципального  образования – городской

округ город Касимов на 2014-2020гг»

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО РАСЧЕТУ ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ, НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ПО ГОДАМ И ПОДПРОГРАММАМ

| № п/п | Целевой индикатор | Источник финансирования | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Подпрограмма №1 «Развитие общего образования» | Федеральный бюджет | 1502200,0 | 1502200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 931437939,06 | 643800,0 | 147291977,82 | 151790732,20 | 157927857,26 | 157927857,26 | 157927857,26 | 157927857,26 |
|  |  | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 247049475,48 | 637100,0 | 0 | 35251846,0 | 51490167,18 | 53223454,10 | 53223454,10 | 53223454,10 |
|  |  | Внебюджетные средства | 4900000,0 | 650000,0 | 550000,0 | 700000,0 | 750000,0 | 750000,0 | 750000,0 | 750000,0 |
|  |  | Итого | 1184889614,54 | 3433100,0 | 147841977,82 | 187742578,20 | 210168024,44 | 211901311,36 | 211901311,36 | 211901311,36 |
| 2. | Подпрограмма №2 «Одаренные дети» | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 230000,0 | 50000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
|  |  | внебюджетные средства | 48000,0 | 33000,0 | 15000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого: | 278000,0 | 83000,0 | 45000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
| 3. | Подпрограмма б/н «Укрепление здоровья учащихся» | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 20983516,23 | 25000,0 | 20958516,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого: | 20983516,23 | 25000,0 | 20958516,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Подпрограмма №4 «Комплексная безопасность учреждений системы образования» | Областной бюджет | 1559000,0 | 609000,0 | 500000,0 | 450000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 15340480,0 | 4710650,0 | 1300030,0 | 1726700,0 | 1603100,0 | 2000000,0 | 2000000,0 | 2000000,0 |
|  |  | Итого: | 16899480,0 | 5319650,0 | 1800030,0 | 2176700,0 | 1603100,0 | 2000000,0 | 2000000,0 | 2000000,0 |
| 5. | Подпрограмма №3 «Повышение безопасности дорожного движения» | Областной бюджет | 1104200,0 | 1104200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 157040,0 | 65000,0 | 0 | 18408,0 | 18408,0 | 18408,0 | 18408,0 | 18408,0 |
|  |  | Итого: | 1261240,0 | 1169200,0 | 0 | 18408,0 | 18408,0 | 18408,0 | 18408,0 | 18408,0 |
| 6. | Подпрограмма №6 «Развитие дополнительного образования детей» | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 215339312,59 | 10000,0 | 50000,0 | 28994716,90 | 42334480,99 | 48009604,90 | 48009604,90 | 48009604,90 |
|  |  | внебюджетные средства | 986800,0 | 0 | 0 | 186800,0 | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 |
|  |  | Итого: | 216404812,59 | 10000,0 | 50000,0 | 29181516,90 | 42 534 480,99 | 48 209 604,90 | 48 209 604,90 | 48 209 604,90 |
| 7. | Подпрограмма №7 «Развитие кадрового потенциала системы образования муниципального образования – городской округ город Касимов» | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 808396,0 | 0 | 67996,0 | 134700,0 | 65700,0 | 180000,0 | 180000,0 | 180000,0 |
|  |  | внебюджетные средства | 20000,0 | 4000,0 | 16000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого: | 828396,0 | 4000,0 | 83996,0 | 134700,0 | 65700,0 | 180000,0 | 180000,0 | 180000,0 |
| 8. | Подпрограмма №8 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании — городской округ город Касимов» | Областной бюджет | 28296452,17 | 0 | 4421783,52 | 4652605,57 | 4805515,77 | 4805515,77 | 4805515,77 | 4805515,77 |
|  |  | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 325 354,0 | 0 | 30000,0 | 205354,0 | 30000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
|  |  | внебюджетные средства | 34303834,0 | 0 | 5827576,0 | 5676258,0 | 5700000,0 | 5700000,0 | 5700000,0 | 5700000,0 |
|  |  | Итого: | 62925640,17 | 0 | 10279359,52 | 10534217,57 | 10535515,77 | 10525515,77 | 10525515,77 | 10525515,77 |
| 9. | Подпрограмма №9 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | Федеральный бюджет | 747500,0 | 0 | 0 | 747500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 397017087,33 | 0 | 0 | 80463615,81 | 79138367,88 | 79138367,88 | 79138367,88 | 79138367,88 |
|  |  | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 446842607,57 | 0 | 0 | 53192447,36 | 97628 617,80 | 98673 847,47 | 98673 847,47 | 98673 847,47 |
|  |  | Внебюджетные средства | 99009000,0 | 0 | 0 | 19 801800,0 | 19 801800,0 | 19801800,0 | 19 801800,0 | 19 801800,0 |
|  |  | Итого | 943616194,90 | 0 | 0 | 154205363,17 | 196568 785,68 | 197614 015,35 | 197614 015,35 | 197614 015,35 |
| 10. | Подпрограмма «А» «Реализация современных моделей успешной социализации детей» | Областной бюджет | 85166817,85 | 0 | 0 | 17741610,23 | 19435322,87 | 15996628,25 | 15996628,25 | 15996628,25 |
|  |  | Итого: | 85166817,85 | 0 | 0 | 17741610,23 | 19435322,87 | 15996628,25 | 15996628,25 | 15996628,25 |
| 11. | Подпрограмма «Б» «Организационно-техническое обеспечение функционирования и развития образования» | Областной бюджет | 3751105,28 | 0 | 0 | 0 | 937776,32 | 937776,32 | 937776,32 | 937776,32 |
|  |  | Муниципальный бюджет | 62348872,20 | 0 | 0 | 9024186,60 | 13326896,4 | 13332596,4 | 13332596,4 | 13332596,4 |
|  |  | Итого: | 66099977,48 | 0 | 0 | 9024186,60 | 14264672,27 | 14270372,72 | 14270372,72 | 14270372,72 |

На выполнение мероприятий, предусмотренных программой, в муниципальных образовательных учреждениях бюджету муниципального образования – городской округ город Касимов возможно предоставление субсидии из областного Фонда софинансирования расходов.

Приложение 3

к муниципальной

программе «Развитие образования муниципального образования – городской округ город Касимов на 2014-2017гг.»

Подпрограмма

«Развитие общего образования»

1. Характеристика проблемы, обоснование необходимости ее решения

Не все образовательные учреждения муниципального образования – городской округ город Касимов соответствуют современным требованиям к условиям обучения, в части образовательных учреждений необходимо проведение капитального и текущего ремонтов, обновление материально-технической базы, приобретение  современного оборудования.

Доля общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям обучения составляет 100 %.

100 % общеобразовательных учреждений имеют центральное отопление,  водопровод,   канализацию,  спортивные залы, в 1 структурном подразделении – плавательный бассейн, опорная школа и одно структурное подразделение оснащены системами видеонаблюдения. Все ОУ имеют автоматическую пожарную сигнализацию и систему мониторинга АПС (кнопку «01»), тревожную кнопку.  Во всех школах введены ставки заместителей директоров по безопасности, в двух из шести (33%) – инженеров по охране труда.

Требуется установка ограждения в МБОУ «СОШ № 6». Школы не имеют оборудованной территории для реализации раздела «Легкая атлетика» программы  по физической культуре (размеченные дорожки для бега со специальным покрытием, оборудованный сектор для метания и прыжков в длину). Кабинеты химии в пяти школах города (кроме МБОУ «СОШ № 6») не имеют подводки воды к партам учащихся.

Одним из важнейших показателей соответствия условий обучения современным требованиям является информатизация образовательного процесса. Все общеобразовательные учреждения города подключены к сети Интернет, имеют собственные сайты – все школы, дошкольные учреждения и учреждения дополнительного образования.

Активное использование информационных технологий, повышение компетентности педагогов в области информационно-коммуникационных технологий  способствует оказанию муниципальных услуг в электронном виде.

В целом существующие проблемы недостаточного обеспечения ресурсной базы образовательных учреждений муниципального образования – городской округ город Касимов снижают возможности получения качественных образовательных услуг для учащихся и воспитанников. Иными словами, затрудняется решение задачи обеспечения доступности качественного образования.

2. Цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - Последовательный перевод муниципальной системы образования на работу в режиме устойчивого развития, обеспечивающей повышение доступности качественного образования в соответствии с современными потребностями общества и каждого гражданина, обеспечение в системе общего образования равных возможностей для достижения современного качества образовательных результатов и результатов социализации.

Задачи:

Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в общеобразовательных школах.

Развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений.

Приобретение средств индивидуальной защиты, прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников общеобразовательных учреждений.

Создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных учреждениях.

Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам.

Организация бесплатного питания для укрепления здоровья детей школьного возраста.

Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам.

3. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

| Источник финансирования | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Федеральный бюджет | 1502200,0 | 1502200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 931437939,06 | 643800,0 | 147291977,82 | 151790732,20 | 157927857,26 | 157927857,26 | 157927857,26 | 157927857,26 |
| Бюджет МО-ГО г. Касимов | 247049475,48 | 637100,0 | 0 | 35251846,0 | 51490167,18 | 53223454,10 | 53223454,10 | 53223454,10 |
| Внебюджетные средства | 4900000,0 | 650000,0 | 550000,0 | 700 000,0 | 750 000,0 | 750 000,0 | 750 000,0 | 750 000,0 |
| Итого | 1184889614,54 | 3433100,0 | 147841977,82 | 187742578,20 | 210168024,44 | 211901311,36 | 211901311,36 | 211901311,36 |

На выполнение мероприятий, предусмотренных программой, в муниципальных образовательных учреждениях бюджету муниципального образования – городской округ город Касимов возможно предоставление субсидии из областного Фонда софинансирования расходов.

5. Система программных мероприятий подпрограммы

«Развитие общего образования»

| № п/п | Программные мероприятия обеспечивающие выполнение задачи | Ожидаемый результат | Главные распоря дители | Источник Финанси рования | Объем финансирования ( руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| Задача 1. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 Проведение работ по ремонту туалетов МБОУ «СОШ №1» | Обеспечение комфортных и безопасных условий для обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений муниципального образования – городской округ город Касимов во время их учебной и трудовой деятельности |  | Внебюджет ные средства | 300000,0 | 300000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2 Капитальный ремонт мастерских МБОУ «СОШ №1» |  |  | Внебюджет ные средства | 300000,0 | 0 | 300000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Задача 3 Замена оконных блоков МБОУ «СОШ №4» |  |  | Внебюджет ные средства | 500000,0 | 350000,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Задача 4 Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в общеобразовательных школах | Обеспечение доступного и качественного образования | Управление образования | Областной бюджет | 147291977,82 | 0 | 147291977,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Задача 5 Мероприятия по созданию условий, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | Совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | Управление образования | Федеральный бюджет Областной бюджет Бюджет МО – ГО г.Касимов | 1502200,0 643800,0 63000,0 | 1502200,0 643800,0 63000,0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Задача 6 Капитальный ремонт крыши МБОУ «СОШ №1» | Обеспечение комфортных и безопасных условий для обучающихся, воспитанников и работников | Управление образования | Бюджет МО – ГО г.Касимов | 350000,0 | 350000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Задача 7 Капитальный ремонт теплицы МБОУ ДО «СЮН» | Обеспечение доступного и качественного образования | Управление образования | Бюджет МО – ГО г.Касимов | 224100,0 | 224100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Задача 8 Частичный ремонт буфета МБОУ «СОШ №1» | Обеспечение комфортных и безопасных условий для обучающихся | МБОУ «СОШ №1» | Внебюджет ные средства | 100000,0 | 0 | 100000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Задача 9 Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в общеобразовательных школах | Обеспечение доступного и качественного образования | Управление образования | Областной бюджет | 762735739,23 | 0 | 0 | 147916778,11 | 153704740,28 | 153704740,28 | 153704740,28 | 153704740,28 |
|  |  |  |  | Бюджет МО – ГО г.Касимов | 19761810,54 | 0 | 0 | 34806846,0 | 46650050,08 | 48148304,82 | 48148304,82 | 48148304,82 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 3700000,0 | 0 | 0 | 700000,0 | 750000,0 | 750000,0 | 750000,0 | 750000,0 |
| 10. | Задача 10 Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | Обеспечение доступного и качественного образования | Управление образования | Областной бюджет | 20766422,01 | 0 | 0 | 3873954,09 | 4223116,98 | 4223116,98 | 4223116,98 | 4223116,98 |
| 11. | Задача 11 Иные мероприятия | Обеспечение доступного и качественного образования, обеспечение комфортных и безопасных условий для обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений | Управление образования МБОУ | Бюджет МО – ГО г.Касимов | 20510564,94 | 0 | 0 | 445000,0 | 4840117,1 | 5075149,28 | 5075149,28 | 5075149,28 |
|  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 1184889614,54 | 3433100,0 | 147841977,82 | 187742578,20 | 210168024,44 | 211901311,36 | 211901311,36 | 211901311,36 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 1502200,0 | 1502200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 931437939,06 | 643800,0 | 147291977,82 | 151790732,20 | 157927857,26 | 157927857,26 | 157927857,26 | 157927857,26 |
|  |  |  |  | Бюджет МО -ГО г.Касимов | 247049475,48 | 637100,0 | 0 | 35251846,0 | 51490167,18 | 53223454,10 | 53223454,10 | 53223454,10 |
|  |  |  |  | Внебюджет ные средства | 4900000,0 | 650000,0 | 550000,0 | 700000,0 | 750000,0 | 750000,0 | 750000,0 | 750000,0 |

- Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

| Основные мероприятия | Описание основного мероприятия |
| --- | --- |
| Задача: Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования |  |
| 1.1. Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в общеобразовательных школах | Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Предоставление обучающимся помещений, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. Организация питания детей в соответствии с режимом работы учреждения. Проведение лечебно-профилактических мероприятий. Воспитание, присмотр, уход и оздоровление детей. Обеспечение педагогическим, административно-управленческим, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом, оснащение материально-техническими средствами, связанными с образовательно-воспитательным процессом (приобретение наглядных пособий, игровых и учебных материалов), лицензирование образовательной деятельности, повышение квалификации педагогического и руководящего персонала, обеспечение питанием и медикаментами, обеспечение помещением, обеспечение текущего содержания зданий и помещений, обеспечение помещения услугами (работами) тепло-, энерго- и водоснабжения, услугами (работами) водоотведения, услугами (работами) связи, обеспечение безопасности, обеспечение материально-техническими средствами, не связанными с образовательно-воспитательным процессом, ремонт технических средств и приобретение расходных материалов; Предоставление и 100% охват качественным, сбалансированным питанием детей школьного возраста. Оснащение оборудованием, мебелью, материальными ценностями. |
| 1.2. Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам. |
| 1.3. Иные мероприятия | Приобретение, установка, ремонт и метрологическая аттестация приборов учета и средств контроля параметров топливно-энергетических ресурсов, а также газоанализаторов. Проведение текущего и капитального ремонта, проектных и изыскательских работ, выполнение присоединения дополнительных технологических мощностей; Приобретение средств индивидуальной защиты, прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников общеобразовательных учреждений; Оснащение образовательных учреждений средствами технической защиты от терроризма (их монтаж и наладка). Установка и модернизация наружного ограждения, металлических дверей, защитных оконных элементов. Оснащение образовательных учреждений системой наружного освещения территории. |

7. Целевые индикаторы эффективности исполнения

Подпрограммы   «Развитие общего образования»

| Целевой индикатор | Единицы измерения | Показатели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Увеличение доли учащихся обучающихся по ФГОС, в общей численности обучающихся | Процент общего количества ОУ | 34,4 | 45,3 | 55,3 | 63,6 | 68,5 | 73,2 | 77,3 |
| Доля выпускников МБОУ, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников МБОУ, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам | Процент общего количества ОУ | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение  4 
к муниципальной программе «Развитие образования муниципального образования – городской округ город Касимов на 2014- 2020гг»

Подпрограмма «Одаренные дети»

1. Характеристика проблемы, обоснование необходимости ее решения

Недостаточное развитие в муниципальном образовании системы выявления, развития и поддержке одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. Недостаток средств на поддержку и развитие талантливых детей ограничивает возможность участия одаренных детей муниципального образования – городской округ город Касимов в областных, всероссийских и международных мероприятиях.

2. Цель и задача подпрограммы

Цель подпрограммы – Обеспечение благоприятных условий для создания единой    системы выявления и развития одаренных  детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности

Задача подпрограммы:

1. Создание условий для совершенствования системы выявления и поддержки одаренных детей.

3. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

| Источник финансирования | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Бюджет МО-ГО г. Касимов | 230000,0 | 50000,0 | 30000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| Внебюджетные средства | 48000,0 | 33000,0 | 15000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 278000,0 | 83000,0 | 45000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |

На выполнение мероприятий, предусмотренных программой, в муниципальных образовательных учреждениях бюджету муниципального образования – городской округ город Касимов возможно предоставление субсидии из областного Фонда софинансирования расходов.

5. Система программных мероприятий подпрограммы «Одаренные дети»

| № п/п | Программные мероприятия обеспечивающие выполнение задачи | Ожидаемый результат | Главные распорядители | Источник финансирования | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| Задача 1. Развитие форм выявления и поддержки одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 Фестиваль муниципальных экспериментальных площадок по отработке и распространению новых форм и методов работы с одаренными детьми. | увеличение количества участников основных мероприятий с достижением положительного результата, сохранение количества одаренных детей | Управление образования | Бюджет МО-Го г. Касимов | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2 Проведение городских предметных олимпиад |  | Управление образования | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 17000,0 | 9000,0 | 8000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Задача 3 Организация участия победителей городских предметных олимпиад в областных и Всероссийских олимпиадах |  | Управление образования | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 5000,0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Задача 4 Елка Главы администрации муниципального образования – городской округ город Касимов |  | Управление образования | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 10000,0 | 10000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 15000,0 | 10000,0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Задача 5 Проведение (или участие одаренных школьников) в фестивалях, смотрах, конкурсах |  | Управление образования | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 22000,0 | 22000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Задача 6 Прием победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований у главы администрации муниципального образования – городской округ г. Касимов |  | Управление образования | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 9000,0 | 5000,0 | 4000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 8000,0 | 3000,0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Задача 7 Бал выпускников, награждение медалистов, выпускников – победителей конкурсов, соревнований, смотров |  | Управление образования | Бюджет МО-Го г. Касимов | 18000,0 | 8000,0 | 10000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 10000,0 | 10000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Задача 8 Губернаторские елки | увеличение количества участников основных мероприятий с достижением положительного результата, сохранение количества одаренных детей | Управление образования | Внебюджетные средства | 15000,0 | 10000,0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Задача 9 Прием у главы администрации муниципального образования – городской округ город Касимов «Таланты земли Касимовской» |  | Управление образования | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 2000,0 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Задача 10 Стипендия одаренным студентам |  | Управление образования | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 6000,0 | 0 | 6000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Задача 11 Организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей |  | Управление образования | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 35000,0 | 0 | 0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
| 12. | Задача 12 Стипендия одаренным студентам | увеличение количества участников основных мероприятий с достижением положительного результата, сохранение количества одаренных детей | Управление образования | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 30000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
| 13. | Задача 13 Иные мероприятия |  | Управление образования | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 85000,0 | 0 | 0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 |
|  |  |  |  | Всего в том числе | 278000,0 | 83000,0 | 45000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
|  |  |  |  | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 230000,0 | 50000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 48000,0 | 33000,0 | 15000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

| Основные мероприятия | Описание основного мероприятия |
| --- | --- |
| Задача 1. Развитие форм выявления и поддержки одаренных детей |  |
| - Организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей | Организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей. |
| - Стипендия одаренным школьникам | Стипендия одаренным школьникам |
| - Иные мероприятия | Организация и проведение торжественных церемоний, чествования лучших обучающихся Проведение Новогодних праздников (ёлки) Участие школьников в фестивалях, смотрах, конкурсах. |

7. Целевые индикаторы эффективности исполнения

Подпрограммы «Одаренные дети»

| Целевой индикатор | Единица измерения | Показатели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| доля одаренных детей, включенных в систему выявления и развития одаренных детей | процент от общей численности детей школьного возраста | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 |
| доля одаренных детей школьного возраста, занявших призовые места на областных и всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах | процент от общей численности детей школьного возраста | 2,7 | 3 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,9 |

Приложение  5 
к муниципальной программе «Развитие образования муниципального образования – городской округ город Касимов на 2014 -2017гг.»

Подпрограмма  «Укрепление здоровья учащихся»

1. Характеристика проблемы, обоснование необходимости ее решения

В последние годы дети проводят все больше времени в школе при весьма интенсивном характере процесса обучения, а не достаточно высокий  социально-экономический уровень многих семей не позволяет обеспечить детей полноценным питанием. Следствием серьезных нарушений в организации питания учащихся является рост алиментарно-зависимых заболеваний, болезней органов пищеварения.

Решение проблем развития системы организации школьного питания, медицинского обслуживания, сохранения и укрепления здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях основано на программно-целевом методе комплексного решения педагогических, социальных и медицинский проблем, приведении в соответствие с лицензионными требованиями условий деятельности образовательных учреждений.

Содержание мероприятий подпрограммы направлено на:

- межведомственное взаимодействие по совершенствованию организации школьного питания, повышению эффективности системы медицинского обслуживания обучающихся образовательных учреждений, улучшению их здоровья и снижению заболеваемости, формированию культуры школьного питания;

- оснащение школьных столовых современным технологическим оборудованием в соответствии с СанПиН;

- оснащение современным оборудованием спортивных залов;

- развитие системы медицинского обслуживания обучающихся в образовательных учреждениях;

- усиление контроля за качеством, экологической и санитарной безопасностью продуктов для школьного питания.

2. Цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы: создание условий для укрепления здоровья учащихся.

Задачи подпрограммы: укрепление здоровья учащихся, развитие физической культуры и спорта  в общеобразовательных организациях;

- внедрение современных моделей организации питания учащихся, позволяющих обеспечить учащихся доступным, качественным, полезным питанием;

- формирование у учащихся осознанного отношения к здоровому питанию;

- обновление материально-технической базы пищеблоков образовательных учреждений муниципального образования – городской округ город Касимов и улучшения их санитарного состояния;

- обновление материально-технической базы медицинских кабинетов в соответствии с СанПиН;

- укрепление материально-технической базы спортивных залов.

3. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2014 – 2020 годы.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

| Источник финансирования | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Бюджет МО-ГО г. Касимов | 20983516,23 | 25000,0 | 20958516,23 | 0 | 0 |
| Итого | 20983516,23 | 25000,0 | 20958516,23 | 0 | 0 |

На выполнение мероприятий, предусмотренных программой, в муниципальных образовательных организациях бюджету муниципального образования – городской округ город Касимов возможно предоставление субсидии из областного Фонда софинансирования расходов.

5. Система программных мероприятий подпрограммы «Укрепление здоровья учащихся»

| № п/п | Программные мероприятия обеспечивающие выполнение задачи | Ожидаемый результат | Главные распорядители | Источник финансирования | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| 1. | Задача 1 Приобретение оборудования и инвентаря для пищеблока МБОУ «СОШ № 4» «СОШ №6» «СОШ №7» «СОШ №1» | Обновление материально-технической базы школьных столовых Обновление спортивных залов | Управление образования | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 35000,0 | 25000,0 | 10000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2 Приобретение оборудования и инвентаря в спортивные залы МБОУ «СОШ № 7» «СОШ № 3» «СОШ № 2» |  | Управление образования | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 10000,0 | 0 | 10000,0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Задача 3 Обеспечение питанием учащихся школ в группах продленного дня | Укрепление здоровья учащихся | Управление образования | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 735505,50 | 0 | 735505,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Задача 4 Обеспечение обучающихся завтраками | Укрепление здоровья учащихся | Управление образования | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 20203010,73 | 0 | 20203010,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Всего 20983516,23 | 25000,0 | 20958516,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения

Подпрограммы «Укрепление здоровья учащихся» *

| Целевой индикатор | Единица измерения | Показатели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 20175г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| доля школьных столовых, оснащенных современным технологическим оборудованием | процент от общего количества школьных столовых | 33,4 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля учащихся, охваченных горячим питанием | процент от общего количества учащихся | 53,0 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доля спортивных залов, имеющих современное спортивное оборудование | процент от общего количества спортивных залов | 33,4 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля медицинских кабинетов, оснащенных современным медицинским оборудованием | процент от общего количества медицинских кабинетов | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы «Укрепление здоровья учащихся» с 2016г. включены в другие Подпрограммы настоящей Программы.

Приложение  6 
к муниципальной программе «Развитие образования муниципального образования – городской округ город Касимов на 2014 - 2020гг.»

Подпрограмма «Комплексная безопасность  учреждений системы образования»

  - Характеристика проблемы, обоснование необходимости ее решения.

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390, и другими нормами пожарной безопасности (НПБ) образовательные учреждения относятся к объектам с массовым пребыванием людей, к которым предъявляются особые дополнительные требования защиты от пожаров.

Настоящее положение с материально-техническим оснащением образовательных учреждений характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение антитеррористической безопасности образовательных учреждений, а так же низким уровнем оснащенности образовательных учреждений муниципального образования – городской округ город Касимов современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения комплексной безопасности, в том числе систем видеонаблюдения.

Приоритетность обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений муниципального образования – городской округ город Касимов очевидна, она является одной из важнейших составляющих в области образования и должна подкрепляться надежной финансовой и материально-технической базой.

Содержание мероприятий подпрограммы направлено на решение организационных проблем, связанных с формированием эффективной системы обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений.

2. Цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы – повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников   и   работников    образовательных  учреждений муниципального образования – городской округ город Касимов.

Задачи подпрограммы:

- Осуществление комплекса мер по безопасности и укреплению материально-технической базы учреждений, обеспечивающих сопровождение образования;

- создание  безопасных   условий   для   проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях;

- повышение уровня знаний по вопросам  противопожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности участников образовательного процесса.

3. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2014 - 2020 годы.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

| Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Бюджет МО-ГО г. Касимов | 15340480,0 | 4710650,0 | 1300030,0 | 1726700,0 | 1603100,0 | 2000000,0 | 2000000,0 | 2000000,0 |
| Областной бюджет | 1559000,0 | 609000,0 | 500000,0 | 450000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 16899480,0 | 5319650,0 | 1800030,0 | 2176700,0,0 | 1603100,0 | 2000000,0 | 2000000,0 | 2000000,0 |

На выполнение мероприятий, предусмотренных программой, в муниципальных образовательных учреждениях бюджету муниципального образования – городской округ город Касимов возможно предоставление субсидии из областного Фонда софинансирования расходов.

5. Система программных мероприятий подпрограммы «Комплексная безопасность  учреждений системы образования»

| № п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Ожидаемый результат | Главные распорядители | Источник финансирования | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| Задача 1. Создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Приобретение первичных средств пожаротушения для образовательных учреждений | Повышение безопасности образовательных учреждений и снижение рисков возникновения пожаров. | Управление образования | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 112690,0 | 80400,0 | 32290,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2. Проведение электроизмерительных работ |  |  | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 152990,0 | 79800,0 | 73190,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Задача 3. Проверка гидрантов |  |  | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 76400,0 | 38800,0 | 37600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Задача 4. Проведение огнезащитной пропитки и ее исследование |  |  | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 453060,0 | 213300,0 | 239760,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Задача 5. Техническое обслуживание сигнализации и видеонаблюдения |  |  | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 215490,0 | 81800,0 | 133690,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Задача 6. Проверка дымоходов |  |  | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 43100,0 | 24200,0 | 18900,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Задача 7. Исследование качеств пожарных лестниц |  |  | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 7000,0 | 7000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Задача 8. Перезарядка огнетушителей |  |  | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 94640,0 | 40600,0 | 54040,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Задача 9. Обучение пожарному минимуму |  |  | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 14750,0 | 2700,0 | 12050,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Задача 10. Обслуживание мониторинга 01 |  |  | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 1539830,0 | 821350,0 | 718480,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Задача 11. Ремонт водопроводной системы МБОУ «СОШ №3» | Повышение безопасности образовательных учреждений и снижение рисков возникновения пожаров. | Управление образования | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 335700,0 | 335700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Задача 12. Перенос и установка дополнительной АПС |  | Управление образования | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 97500,0 | 97500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Задача 13. Установка ограждения |  | Управление образования | Бюджет МО-ГО г. Касимов Областной бюджет | 16000,0 1109000,0 | 6000,0 609000,0 | 10000,0 500000,0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 14. | Задача 14 Установка видеонаблюдения МБОУ «СОШ № 1, 2, 3, 4, 7»; МБДОУ «Д/С № 3, 4, 13» |  | Управление образования | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 2522200,0 | 2522200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Задача 15 Ремонт эвакуационного выхода МБДОУ «Д/С №3» |  | Управление образования | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 324300,0 | 324300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Задача 16 ремонт полов МБДОУ «Д/С №19» |  | Управление образования | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 35000,0 | 35000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Комплексное обслуживание пожарной сигнализации. | Повышение безопасности образовательных учреждений и снижение рисков возникновения пожаров. | Управление образования | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 6073800,0 | 0 | 0 | 1005000,0 | 1174500,0 | 1298100,0 | 1298100,0 | 1298100,0 |
| 18. | Устройство и ремонт ограждения по периметру образовательных учреждений |  | Управление образования | Областной бюджет Бюджет МО-ГО г. Касимов | 450000,0 27154,0 | 0 | 0 | 450000,0 27154,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Иные мероприятия. |  | Управление образования | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 3228846,0 | 0 | 0 | 694546,0 | 428600,0 | 701900,0 | 701900,0 | 701900,0 |
| Итого: в том числе: |  |  |  |  | 16899480,0 | 5 319650,0 | 1 800030, 0 | 2176700,0 | 1603100,0 | 2000000,0 | 2000000,0 | 2000000,0 |
|  |  |  |  | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 15340480,0 | 4 710650,0 | 1 300030,0 | 1726700,0 | 1603100,0 | 2000000,0 | 2000000,0 | 2000000,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1 559000,0 | 609000,0 | 500000,0 | 450000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

| Основные мероприятия Подпрограммы 7 | Описание основного мероприятия Подпрограммы 6 |
| --- | --- |
| Задача 1. Создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях |  |
| - Комплексное обслуживание пожарной сигнализации. | Техническое обслуживание системы мониторинга, системы пожарной сигнализации, за услуги охраны. |
| - Устройство и ремонт ограждения по периметру образовательных учреждений | Устройство и ремонт ограждения по периметру образовательных учреждений для повышения безопасности. |
| - Иные мероприятия. | Приобретение первичных средств пожаротушения. Проведение работ по повышению безопасности. Обучение пожарному минимуму. |

7. Целевые индикаторы эффективности исполнения

Подпрограммы «Комплексная безопасность  учреждений системы образования»

| Целевой индикатор | Единица измерения | Показатели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| доля образовательных учреждений оснащенных современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности | процент от общего количества общеобразовательных учреждений | 36 | 42 | 58 | 59 | 70 | 80 | 100 |
| доля комплексной безопасности образовательных учреждений отвечающих действующему законодательству | процент от общего количества общеобразовательных учреждений | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение  7
к муниципальной программе «Развитие образования муниципального образования – городской округ город Касимов на 2014-2020гг.»

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

1. Характеристика проблемы, обоснование необходимости ее решения

Увеличение интенсивности движения транспорта и пешеходов на улицах и дорогах создают объективные предпосылки для возникновения дорожно-транспортных происшествий с участниками дорожного движения, особенно с детьми и подростками. Часто это происходит потому, что воспитанники и учащиеся не владеют правилами безопасного поведения во дворах, на улицах современных городов и, нарушая их, не осознают возможных опасных последствий.

В настоящее время в образовательных учреждениях практически отсутствует материально-техническое обеспечение по проведению практических занятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, недостаточное учебно-методичекое сопровождение. Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением практических занятий, требующих оформления уличных площадок – перекрестков,  наличия транспортных средств из-за недостаточного финансирования мероприятий, направленных на повышение дорожной безопасности участников образовательного процесса.

2. Цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - обеспечение жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантия их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение экологической безопасности дорожного движения;

- обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их нахождения на улице (на дороге в школу и из школы, при прогулках после уроков, в выходные дни и каникулы).

3. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2015 годы.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

| Источник финансирования | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Бюджет МО-ГО г. Касимов | 157040,0 | 65000,0 | 0 | 18408,0 | 18408,0 | 18408,0 | 18408,0 | 18408,0 |
| Областной бюджет | 1104200,0 | 1104200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1261240,0 | 1169200,0 | 0 | 18408,0 | 18408,0 | 18408,0 | 18408,0 | 18408,0 |

На выполнение мероприятий, предусмотренных программой, в муниципальных образовательных учреждениях бюджету муниципального образования – городской округ город Касимов возможно предоставление субсидии из областного Фонда софинансирования расходов.

5. Система программных мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения»

| № п/п |  | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Ожидаемый результат | Главные распорядители | Источник финансирования | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| 1. |  | Задача 1. Строительство и оснащение площадки детского автогородка МБОУ «СОШ № 6» | Снижение детского дорожного транспортного травматизма | Управление образования | Областной бюджет Бюджет МО-ГО г. Касимов | 1000000,0 62000,0 | 1000000,0 62000,0 | 0 0 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Задача 2. Проведение городского и областного смотра конкурсов ОУ по профилактике детского дорожного транспортного травматизма |  | Управление образования | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Задача 3. Проведение городского и областного слета юных инспекторов дорожного движения |  |  | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Задача 4. Приобретение учебно -наглядного пособия |  |  | Муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Задача 5. Оснащение ДОУ оборудованием позволяющим формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети. |  | Управление образования | Областной бюджет Бюджет МО-ГО г. Касимов | 104200,0 3000,0 | 104200,0 3000,0 | 0 0 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Иные мероприятия | Обеспечение безопасных условий для обучающихся, воспитанников при проезде | Управление образования | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 92040,0 | 0 | 0 | 18408,0 | 18408,0 | 18408,0 | 18408,0 | 18408,0 |
|  | Итого, в том числе: Бюджет МО-Го г. Касимов Областной бюджет |  |  |  |  | 1261240,0 157040,0 1104200,0 | 1169200,0 65000,0 1104200,0 | 0 0 0 | 18408,0 18408,0 0 | 18408,0 18408,0 0 | 18408,0 18408,0 0 | 18408,0 18408,0 0 | 18408,0 18408,0 0 |

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения

Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» *

| Целевой индикатор | Единица измерения | Показатели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| снижение показателя детского дорожно-транспортного травматизма | чел. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» с 2015г. заканчивает свое действие.

Приложение 8

к муниципальной программе «Развитие образования муниципального образования – городской округ город Касимов на 2014-2017 годы»

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

    - Характеристика проблемы, обоснование необходимости ее решения.

| Источник финансирования | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Бюджет МО-ГО г. Касимов | 215339312,59 | 10000,0 | 50000,0 | 2899994716,90 | 42334480,99 | 48009 604,90 | 48 009604,90 | 48009 604,90 |
| Внебюджетные средства | 986800,0 | 0 | 0 | 186800,0 | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 |
| Итого | 216404812,59 | 10000,0 | 50000,0 | 29181516,90 | 42534480,99 | 48209604,90 | 48 209 604,90 | 48 209 604,90 |

Содержание мероприятий подпрограммы направлено на решение организационных проблем, связанных с модернизацией сферы дополнительного образования детей.

- Цель и задачи подпрограммы.

Цель подпрограммы – создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей.

Задачи подпрограммы:

- организационное и информационное обеспечение дополнительного образования детей;

- создание условий для развития и вовлечения детей в социальную практику;

- обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей;

- развитие инфраструктуры дополнительного образования детей

3. Срок реализации подпрограммы.

Срок реализации подпрограммы – 2014 - 2020 годы.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

На выполнение мероприятий, предусмотренных программой, в муниципальных образовательных учреждениях бюджету муниципального образования – городской округ город Касимов возможно предоставление субсидии из областного Фонда софинансирования расходов.

5. Система программных мероприятий подпрограммы

«Развитие дополнительного образования детей»

| № п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Ожидаемый результат | Главные распорядители | Источник финансирования | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г |
| Задача 1. Организационное и информационно-методическое обеспечение дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 Проведение муниципальных мероприятий для обучающихся в организациях дополнительного образования, а также организация участия в областных мероприятиях детей. | сохранение доли обучающихся, успешно освоивших дополнительные образовательные программы в организациях дополнительного образования, на уровне | Управление образования | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 30000,0 | 10000,0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2 Развитие инфраструктуры дополнительного образования, в том числе: Проведение ремонтных работ зданий организаций дополнительного образования; Оснащение организаций дополнительного образования учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным инвентарем и оборудованием, музыкальными инструментами | увеличение удельного веса организаций дополнительного образования, в которых созданы специальные условия, обеспечивающие доступность программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 30000,0 | 0 | 30000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Задача 3 Предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы | Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования, сохранение доли обучающихся, успешно освоивших дополнительные образовательные программы в организациях дополнительного образования | Управление образования | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 213719820,59 | 0 | 0 | 28925724,9 | 41957180,99 | 47612304,90 | 47612304,90 | 47612304,90 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 986800,0 | 0 | 0 | 186800,0 | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 |
| 4. | Задача 4 Иные мероприятия | Обеспечение комфортных и безопасных условий для обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений | Управление образования | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 1638192,0 | 0 | 0 | 68992,0 | 377300,0 | 397300,0 | 397300,0 | 397300,0 |
| Итого |  |  |  |  | 216404812,59 | 10000,0 | 50000,0 | 29181516,90 | 42534480,99 | 48209604,9 | 48209604,9 | 48209604,9 |
| Бюджет МО-ГО г. Касимов |  |  |  |  | 215349312,5 | 10000,0 | 50000,0 | 29004716,90 | 42334480,99 | 48009604,90 | 48009604,90 | 48009604,90 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | 986800,0 | 0 | 0 | 186800,0 | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 |

6. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

| Основные мероприятия | Описание основного мероприятия |
| --- | --- |
| Задача: Организационное и информационно-методическое обеспечение дополнительного образования детей |  |
| 1.1. Предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы | Обеспечение педагогическим, административно управленческим, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом, повышение квалификации педагогического и руководящего персонала, обеспечение помещением, обеспечение текущего содержания зданий и помещений, обеспечение помещения услугами (работами) тепло- электро- и водоснабжения, услугами (работами) водоотведения, услугами (работами) связи, обеспечение безопасности, обеспечение материально-техническими средствами, ремонт технических средств и приобретение расходных материалов |
| 1.2. Иные мероприятия | Оснащение оборудованием, мебелью, материальными ценностями. Приобретение, установка, ремонт и метрологическая аттестация приборов учета и средств контроля параметров топливно-энергетических ресурсов, а также газоанализаторов. Проведение противопожарных мероприятий. Проведение текущего и капитального ремонта, проектных и изыскательских работ, выполнение присоединения дополнительных технологических мощностей. Приобретение средств индивидуальной защиты, прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников общеобразовательных учреждений. Проведение мероприятий, направленных на развитие деятельности объединений различных видов направленности, учебно-исследовательской деятельности учреждений дополнительного образования детей. Приобретение оборудования для развития деятельности объединений различных видов направленности, учебно-исследовательской деятельности учреждений дополнительного образования детей. Обеспечение участия обучающихся учреждений дополнительного образования детей в мероприятиях различных видов направленности от учрежденческого до международного уровней. |

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения

Подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей»

| Целевой индикатор | Единица измерения | Показатели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| Удельный вес организаций дополнительного образования, в которых созданы условия для реализации современных программ исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля обучающихся, успешно освоивших дополнительные образовательные программы в муниципальных образовательных организациях | процент | 87 | 95 | 98,7 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования | процент | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку | процент | 79 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес организаций дополнительного образования, в которых созданы специальные условия, обеспечивающие доступность программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | процент | 50 | 65 | 70 | 75 | 100 | 100 | 100 |

Приложение  9
к муниципальной программе «Развитие образования муниципального образования – городской округ город Касимов на 2014-2017гг.»

Подпрограмма

«Развитие кадрового потенциала системы образования

муниципального образования – городской округ город Касимов»

  - Характеристика проблемы, обоснование необходимости ее решения.

Недостаточное развитие в муниципальном образовании системы поддержки молодых педагогических кадров. Недостаток средств на поддержку молодых педагогов ограничивает возможность привлечения выпускников педагогических ВУЗов в общеобразовательные организации  муниципального образования – городской округ город Касимов.

  - Цель и задача подпрограммы.

Цель подпрограммы – реализация кадровой политики в сфере образования по привлечению в систему образования молодых перспективных кадров и повышения социальной значимости профессии педагога

Задача подпрограммы:

- обновление компетенций педагогических кадров, создание  механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному  профессиональному развитию;

- реализация  комплекса мер по поддержке, привлечению и закреплению педагогов в общеобразовательных организациях;

-организация межведомственного взаимодействия по привлечению молодых педагогических кадров  в общеобразовательные организации.

3. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

| Источник финансирования | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Бюджет МО-ГО г. Касимов | 808396,0,0 | 0 | 67996,0 | 134700,0 | 65700,0 | 180000,0 | 180000,0 | 180000,0 |
| Внебюджетные средства | 20000,0 | 4000,0 | 16000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 828396,0,0 | 4000,0 | 83996,0 | 134700,0 | 65700,0 | 180000,0 | 180000,0 | 180000,0 |

На выполнение мероприятий, предусмотренных программой, в муниципальных образовательных учреждениях бюджету муниципального образования – городской округ город Касимов возможно предоставление субсидии из областного Фонда софинансирования расходов.

5. Система программных мероприятий подпрограммы

«Развитие кадрового потенциала системы образования  муниципального образования – городской округ город Касимов

| № п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Ожидаемый результат | Главные распоряди тели | Источник финансиро вания | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г |
| Задача 1. Обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 Проведение городских этапов профессиональных конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» и последующее сопровождение профессионального развития их участников; Организация повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки педагогических работников образовательных организация на базе ОГБОУ | Сохранение количества конкурсов профессионального мастерства для работников системы образования, сохранение доли педагогических работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку на базе ОГБОУ ДПО «РИРО» ежегодно согласно установленному графику | Управление образования | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 20000,0 32296,0 | 0 0 | 20000,0 32296,0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
|  | ДПО «РИРО». Организация чествования педагогов в рамках праздников «День учителя», «День дошкольного работника», августовской педагогической конференции; |  |  |  | 15700,0 | 0 | 15700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2 Организация назначения стипендии студентам РГПУ, поступающим по целевому направлению на особо востребованные педагогические специальности. | Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных учреждениях | Управление образования | Внебюджетные средства | 20000,0 | 4000,0 | 16000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Организация повышения квалификации педагогических работников. | Сохранение количества конкурсов профессионального мастерства для работников системы образования, сохранение доли педагогических работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку на базе ОГБОУ ДПО «РИРО» ежегодно согласно установленному графику, привлечение молодых специалистов для работы в образовательных учреждениях | Управление образования | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 204000,0 | 0 | 0 | 99000,0 | 15000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
| 4. | Привлечение молодых специалистов для работы в ОУ. |  | Управление образования | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 196000,0 | 0 | 0 | 0 | 28000,0 | 56000,0 | 56000,0 | 56000,0 |
| 5. | Иные мероприятия |  | Управление образования | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 340400,0 | 0 | 0 | 35700,0 | 22700,0 | 94000,0 | 94000,0 | 94000,0 |
| Итого: в том числе: |  |  |  |  | 828396,0 | 4000,0 | 83996,0 | 134700,0 | 65700,0 | 180000,0 | 180000,0 | 180000,0 |
|  |  |  |  | Бюджет МО-ГО г. Касимов | 808396,0 | 0 | 67996,0 | 134700,0 | 65700,0 | 180000,0 | 180000,0 | 180000,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 20000,0 | 4000,0 | 16000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

| Основные мероприятия | Описание основного мероприятия |
| --- | --- |
| Задача 1. Обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию |  |
| - Организация повышения квалификации педагогических работников. | Организация курсов повышения квалификации педагогических работников. |
| - Привлечение молодых специалистов для работы в ОУ. | Выплата пособия молодым специалистам, работающим в ОУ |
| - Иные мероприятия | Организация и проведение профессиональных конкурсов для педагогических работников. Организация и проведение массовых мероприятий для педагогов |

7. Целевые индикаторы эффективности исполнения

Подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы образования  муниципального образования – городской округ город Касимов»

| Целевой индикатор | Единица измерения | Показатели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018 г. | 2019г. | 2020г. |
| Сохранение количества конкурсов профессионального мастерства для работников системы образования | количество | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Удельный вес численности педагогических работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку на базе ОГБОУ ДПО «РИРО» | В процентах от общей численности педагогических работников | 26,7 | 6,8 | 13,4 | 5,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Сохранение удельного веса численности учителей в возрасте до 30 лет | процент от общей численности учителей | 14,3 | 14,7 | 15,2 | 15,6 | 16 | 16,4 | 16,4 |

Приложение  10
к муниципальной программе «Развитие образования муниципального образования – городской округ город Касимов на 2014-2020гг.»

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании — городской округ город Касимов».

# 1. Характеристика проблем и обоснование необходимости их решения программными методами.

Одним из важных вопросов социальной политики города является организация системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, так как от того, насколько они здоровы и активны, зависит благополучие нашего общества. В настоящее время особенно актуальным становится вопрос повышения качества отдыха и оздоровления детей и подростков и, соответственно, удовлетворенности населения данными услугами.

Задачами, требующими первоочередного решения, являются:

- организация отдыха, оздоровления и занятости не менее 85% детей и подростков, проживающих на территории г. Касимов, от общего количества детей от 7 до 18 лет;

- обеспечение качественного отдыха детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- организация отдыха детей-сирот, детей, находящихся без попечения родителей;

- сохранение и развитие малозатратных видов отдыха - походы, экскурсии, культурно-массовые, спортивные мероприятия;

- организация качественного отдыха одаренных детей, победителей конкурсов различных уровней;

- максимальный охват организованным отдыхом детей, состоящих на различных видах учета;

- обеспечение временного трудоустройства подростков в летний период;

- сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений, организующих отдых, в том числе летний, создание условий для безопасного отдыха детей и подростков;

- обеспечение целевого и эффективного расходования средств, выделенных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей;

- обеспечение комплекса мер по организации сбалансированного питания, санитарно-противоэпидемической, противопожарной и общественной безопасности;

- обеспечение доставки и безопасного сопровождения организованных групп детей, проживающих на территории города, к месту расположения оздоровительных учреждений, а также к железнодорожному вокзалу и обратно, соблюдение требований санитарных норм и правил при организации перевозок организованных групп детей железнодорожным транспортом.

Решение вышеуказанных задач возможно при использовании программно-целевых методов и подходов, которые позволят комплексно и системно решать проблемы по вопросам отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, а также осуществлять координацию действий субъектов управления в этой сфере.

Сложившаяся в городе система организации отдыха и оздоровления детей обеспечивает устойчивую тенденцию к росту охвата детей всеми видами организованного отдыха, предоставляет возможность детям из семей всех слоев населения реализовать свое право на полноценный отдых и оздоровление.

Для решения задач функционирования детских оздоровительных учреждений, своевременного анализа состояния оздоровительной кампании, обеспечения контроля по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей сформирована городская комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, которая является координационным органом, обеспечивающим взаимодействие органов местного самоуправления, других ведомств и служб.

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городе Касимове осуществляется круглогодично. Основным этапом в этой работе является летняя оздоровительная кампания.

На территории города уже создана сеть различных моделей организации детского отдыха, оздоровления и занятости. Данная деятельность осуществляется:

на базе образовательных и спортивных учреждений, В период каникул функционируют лагеря с дневным пребыванием детей в возрасте от 6,5 до 15 лет: МБОУ "СОШ N 1, 3, 4, 6, 7", МБОУ "СОШ N 2 имени академика В.Ф. Уткина", МБОУ "СОШ N 6 имени адмирала А.П. Авинова", МБОУ ДО "Станция юных натуралистов", в МБОУ ДО "Дом детского творчества", МБОУ ДО "Детский юношеский центр", МБУ СДЦ "Спектр", а также спортивного лагеря на базе ГАОУ ДОД ДЮСШ "Лидер", МБОУ ДО «Доверие»;

в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр" структурное подразделение ДООЦ "Ласточка" на протяжении летних каникул (4 смены);

на базе культурных и спортивных учреждений, учреждений дополнительного образования посредством культурно-массовых, досуговых, спортивных мероприятий, туристско-краеведческих походов и экскурсий и т.д.;

через организацию временного трудоустройства несовершеннолетних, осуществляемого за счет средств работодателей совместно с ГКУ РО "Центр занятости населения Касимовского района";

через создание школьных ученических бригад по благоустройству пришкольных территорий и обработке учебно-опытного участка МБОУ ДО "Станция юных натуралистов".

Накопленный опыт решения вопросов по улучшению организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, результаты анализа проводимых мероприятий, наличие проблем, а также социально-экономическая ситуация в городе подтверждают целесообразность и необходимость продолжения этой работы.     Последовательное осуществление мер по улучшению развития системы отдыха, оздоровления и занятости позволит максимально обеспечить право каждого ребенка на полноценный отдых, оздоровление, занятость особенно в период каникул, а также вовремя предупредить различные асоциальные явления, оказать благоприятное воздействие на формирование характера, нравственных устоев моральных качеств детей и подростков.

# 2. Цель и задачи реализации Программы.

Цель: совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании - городской округ город Касимов.

Задачи:

- организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей;

- совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании - городской округ г. Касимов;

- сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления.

Данная Программа способствует содействию дальнейшей стабилизации в одной из важнейших сфер социальных интересов населения - укреплению и развитию системы организации отдыха несовершеннолетних.

# 3. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы и программных мероприятий: 2014 - 2020 годы.

# 4. Ресурсное обеспечение Программы

Система финансирования отдыха и оздоровления детей и подростков строится на привлечении средств из областного и местных бюджетов, внебюджетных источников.

На выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, предоставляются:

субсидии из областного Фонда софинансирования расходов бюджету муниципального образования - городской округ город Касимов на финансирование мероприятий по реализации государственной программы Рязанской области "Развитие образования на 2014 - 2018 год";

субвенции бюджету муниципального образования - городской округ город Касимов на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Рязанской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением организации отдыха детей в каникулярное время.

| Источник финансирования | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Бюджет МО-ГО г. Касимов | 325354,0 | 0 | 30000,0 | 205 354,0 | 30 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| Внебюджетные средства | 34303834,0 | 0 | 5827576,0 | 5676258,0 | 5700000,0 | 5700000,0 | 5700000,0 | 5700000,0 |
| Областной бюджет | 28296452,17 | 0 | 4421783,52 | 4652605,57 | 4805515,77 | 4805515,77 | 4805515,77 | 4805515,77 |
| Итого | 62925640,17 | 0 | 10279359,52 | 10534217,57 | 10535515,77 | 10525515,77 | 10525515,77 | 10525515,77 |

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов.

# 5. Система программных мероприятий

| N пп | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Главные распорядители | Источник финансирования | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Задача 1. Организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Организационное обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей | Совершенствование мер социальной поддержки семей с детьми, обеспечение безопасности детей и подростков во время их проезда к месту отдыха и обратно |  | Муниципальный бюджет Внебюджетные средства | 9999,92 70100,0 | 0 | 9999,92 70100,0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Обеспечение доставки специализированным оборудованным автомобильным транспортом (школьные автобусы) в структурное подразделение МБОУ ДО «ДЮЦ» - ДООЦ "Ласточка", загородные стационарные лагеря Рязанской области и обратно |  | Управление образования администрации м.о. – г.о. г. Касимов | Муниципальный бюджет Внебюджетные средства | 10000,0 70100,0 | 0 | 10000,0 70100,0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2. Совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Рязанской области | Увеличение доли детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в загородных стационарных детских оздоровительных учреждениях Рязанской области, в лагерях с дневным пребыванием |  |  | 9929810,52 | 0 | 9929810,52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Обеспечение путевками в структурное подразделение МБОУ ДО «ДЮЦ» - ДООЦ "Ласточка", в загородные стационарные оздоровительные лагеря детей работающих граждан; организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базах муниципальных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |  | Управление образования администрации м.о. – г.о. г. Касимов | Областной бюджет Внебюджетные средства | 4288034,52 5641776,0 | 0 0 | 4288034,52 5641776,0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Распространение путевок в профильные смены для одаренных детей, добившихся высоких результатов в спорте |  | Управление образования администрации м.о. – г.о. г. Касимов | Областной бюджет | 133749,0 | 0 | 133749,0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Задача 3. Сохранение и укрепление материально-технической базы структурного подразделения МБОУ ДО «ДЮЦ» - ДООЦ "Ласточка" и, обеспечение безопасности жизни и здоровья детей, в том числе | Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей; создание благоприятных, комфортных условий для отдыха и оздоровления несовершеннолетних |  | Муниципальный бюджет Внебюджетные средства | 20000,0 115700,0 | 0 | 20000,0 115700,0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Проведение противоаварийных мероприятий, ремонтных, дезинсекционных, дератизационных и иных работ, противоклещевых обработок и в структурном подразделении МБОУ ДО «ДЮЦ» - ДООЦ "Ласточка" |  | Управление образования администрации м.о. – г.о. г. Касимов | Муниципальный бюджет Внебюджетные средства | 20000,0 40100,0 | 0 | 20000,0 40100,0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Оснащение структурного подразделения МБОУ ДО «ДЮЦ» - ДООЦ "Ласточка" мебелью, оборудованием, постельными принадлежностями |  | Управление образования администрации м.о. – г.о. г. Касимов | Внебюджетные средства | 75600,0 | 0 | 75600,0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Организация лагерей труда и отдыха для детей и подростков в каникулярное время на базе образовательных учреждений муниципального образования – городской округ город Касимов | Увеличение доли детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в загородных стационарных детских оздоровительных учреждениях Рязанской области, в лагерях с дневным пребыванием. Оплата (компенсация) стоимости путевки (путевок). | Управление образования администрации м.о. – г.о.. г. Касимов | Областной бюджет Муниципальный бюджет | 11201485,57 | 0 0 | 0 0 |  | 1949805,57 |  | 2312920,77 | 2312920,77 | 2312920,77 | 2312920,77 |
| 5. | Организация отдыха в загородных стационарных детских оздоровительных учреждениях, укрепление их материально-технической базы |  | Управление образования администрации м.о. – г.о.. г. Касимов | Областной бюджет | 12673180,0 | 0 | 0 |  | 2702800,0 |  | 2492595,0 | 2492595,0 | 2492595,0 | 2492595,0 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 325354,0 | 0 | 0 |  | 205354,0 |  | 30000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 28476458,0 | 0 | 0 |  | 5676258,0 |  | 5700000,0 | 5700000,0 | 5700000,0 | 5700000,0 |
|  |  |  |  | Всего | 62925640,17 | 0 | 10279359,52 |  | 10534217,57 |  | 10535515,77 | 10525515,77 | 10525515,77 | 10525515,77 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 28296452,17 | 0 | 4421783,52 |  | 4652605,57 |  | 4805515,77 | 4805515,77 | 4805515,77 | 4805515,77 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 315 354,0 | 0 | 30000,0 |  | 195354,0 |  | 30000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 34303834,0 | 0 | 5827576,0 |  | 5676258,0 |  | 5700000,0 | 5700000,0 | 5700000,0 | 5700000,0 |

6. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

| Основные мероприятия Подпрограммы | Описание основного мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- |
| Задача: Организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей |  |
| 1.1. Организация лагерей труда и отдыха для подростков в каникулярное время на базе образовательных учреждений города | Создание условий для труда и отдыха подростков в каникулярное время (закупка хозяйственных принадлежностей, инвентаря); проведение праздников, бесед, конкурсов и других массовых мероприятий, организация досугово-оздоровительных площадок для участников трудовых отрядов; проведение противопожарных мероприятий и создание условий по технике безопасности и профилактике несчастных случаев для подростков; организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время на базе муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении УО; организация питании в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении УО |
| 1.2. Организация отдыха в загородных стационарных детских оздоровительных учреждениях, укрепление их материально-технической базы | Оснащение загородных стационарных детских оздоровительных учреждений МБОУ ДО «ДЮЦ» - структурное подразделение ДООЦ "Ласточка", мебелью, оборудованием, постельными принадлежностями, посудой. Проведение противоаварийных мероприятий, ремонтных работ, санитарно-гигиенической обработки (дератизация, противоклещевая обработка, дезинфекция) и обеспечение безопасности детского отдыха в загородных стационарных детских оздоровительных учреждениях МБОУ ДО «ДЮЦ» - структурное подразделение ДООЦ "Ласточка" Оплата (компенсация) стоимости путевки (путевок) |

# 7. Целевые индикаторы и показатели эффективности Программы

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Программой, предлагается система целевых индикаторов и показателей Программы, которая приведена в следующей таблице:

| № п/п | Индикаторы | Единица измерения | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Численность детей и подростков, охваченных организованным отдыхом МБОУ ДО «ДЮЦ» - структурное подразделение ДООЦ "Ласточка" | человек | 540 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| 2 | Численность детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей | человек | 540 | 640 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 |
| 3 | Численность детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в лагерях труда и отдыха | человек | 1241 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 4 | Численность детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом | человек | 350 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| 5 | Численность детей и подростков, задействованных в работе школьных ученических бригад по благоустройству пришкольных территорий и обработке учебно-опытного участка МБОУ ДОД "Станция юных натуралистов" | человек | 1300 | 1280 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 6 | Численность подростков в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время. | человек | 250 | 215 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 7 | Численность детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия РФ. | человек | 250 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |

Приложение  11 
к муниципальной программе «Развитие образования муниципального образования – городской округ город Касимов на 2014- 2020гг»

Подпрограмма

«Развитие дошкольного образования»

1. Характеристика проблемы, обоснование необходимости ее решения

В настоящее время дошкольное образование муниципального образования – городской округ город Касимов представлено сетью образовательных учреждений, состоящей из 14 дошкольных образовательных учреждений (далее - ДОУ).

С каждым годом вследствие повышения рождаемости и роста потребности населения в услугах дошкольного образования происходит увеличение числа воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

На 1 сентября 2015 года действует 83 группа, из которых: 81 - общеразвивающие, 2 - коррекционной направленности.

Охват детей от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования составляет 100%. Дефицит мест на 1 сентября 2015 года не наблюдается.

Следует отметить, что проведены ремонтные работы в 12 дошкольных учреждениях из 14, что составляет 86% от общего числа муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Требуется проведение частичных ремонтных работ в: МБДОУ «Д/С № 3» (ремонт кровли здания);  МБДОУ «Д/С № 13» (ремонт канализации).

Следует отметить, что недостаточность инвестиций в предыдущие годы привели к значительному износу материально-технической базы учреждений дошкольного образования, финансовые вливания последних трех лет пока не позволили выйти на плановое проведение ремонтных работ и обеспечение ДОУ всем необходимым инвентарем и оборудованием.

Реализация данной подпрограммы будет способствовать развитию муниципальной системы дошкольного образования, сохранению общественной стабильности, развитию тесного взаимодействия муниципальной и региональной систем образования.

Подпрограмма 2 ориентирована на гармоничное, адекватное возрастным особенностям развитие детей, на создание равных стартовых возможностей для всех детей дошкольного возраста, а также на реализацию основных направлений социально-экономического развития муниципального образования – городской округ город Каситмов. Устойчивое функционирование и развитие системы дошкольного образования рассматривается сегодня как один из факторов улучшения демографической ситуации, условие социального благополучия граждан.

Подпрограмма 2 определяет стратегию приоритетного развития системы дошкольного образования в муниципальном образовании – городской округ город Касимов и меры ее реализации.

2. Цель и задачи подпрограммы.

Цель подпрограммы - Повышение доступности качественных услуг дошкольного образования.

Задачи:

1. Обеспечение условий для предоставления качественных услуг дошкольного образования.

2. Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

3. Развитие сети дошкольных образовательных учреждений муниципального образования – городской округ город Касимов, обеспечивающей потребности населения в образовательных услугах.

3. Срок реализации подпрограммы.

Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2020 годы.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

| Источник финансирования | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Федеральный бюджет | 747500,0 | 747500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 397017087,33 | 80463615,81 | 79138367,88 | 79138367,88 | 79138367,88 | 79138367,88 |
| Муниципальный бюджет | 446842607,57 | 53192447,36 | 97 628 617,80 | 98 673 847,47 | 98 673 847,47 | 98 673 847,47 |
| Внебюджетные средства | 99009000,0 | 19 801 800,0 | 19 801 800,0 | 19 801 800,0 | 19 801 800,0 | 19 801 800,0 |
| Итого | 943616194,90 | 154205363,17 | 196568785,68 | 197614015,35 | 197614015,35 | 197614015,35 |

На выполнение мероприятий, предусмотренных программой, в муниципальных образовательных учреждениях бюджету муниципального образования – городской округ город Касимов возможно предоставление субсидии из областного Фонда софинансирования расходов.

5. Система программных мероприятий подпрограммы

«Развитие дошкольного образования».

| Статус | Наименование подпрограммы и основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение условий для предоставления качественных услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Предоставление дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми | Областной бюджет | 388264597,42 | 71711125,90 | 79138367,88 | 79138367,88 | 79138367,88 | 79138367,88 |
|  |  | Муниципальный бюджет | 427586707,57 | 52684947,36 | 92766017,80 | 94045247,47 | 94045247,47 | 94045247,47 |
|  |  | Внебюджетные средства | 99009000,0 | 19801800,0 | 19801800,0 | 19801800,0 | 19801800,0 | 19801800,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Выплата компенсации части родительской платы. | Областной бюджет | 8199820,78 | 8199820,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Реализация мероприятий по созданию условий качественного образования в дошкольных образовательных учреждениях детьми - инвалидами | Федеральный бюджет | 747500,0 | 747500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 552669,13 | 552669,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Муниципальный бюджет (софинансирование) | 130000,0 | 130000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Иные мероприятия | Муниципальный бюджет | 19125900,0 | 377500,0 | 4862600,0 | 4628600,0 | 4628600,0 | 4628600,0 |
|  |  | Всего, в том числе: | 943616194,90 | 154205363,17 | 196568785,68 | 197614015,35 | 197614015,35 | 197614015,35 |
|  |  | Федеральный бюджет | 747500,0 | 747500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 397017087,33 | 80463615,81 | 79138367,88 | 79138367,88 | 79138367,88 | 79138367,88 |
|  |  | Муниципальный бюджет | 446842607,57 | 53192447,36 | 97628617,80 | 98673847,47 | 98673847,47 | 98673847,47 |
|  |  | Внебюджетные средства | 99009000,0 | 19801800,0 | 19801800,0 | 19801800,0 | 19801800,0 | 19801800,0 |

6. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

| Основные мероприятия | Описание основного мероприятия |
| --- | --- |
| Задача 1: обеспечение условий для предоставления качественных услуг дошкольного образования |  |
| 1.1. Предоставление дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми | Реализация программ дошкольного образования, соответствующих типу, виду и категории учреждения. Предоставление воспитанникам помещений, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. Организация питания детей в соответствии с режимом работы учреждения. Проведение лечебно-профилактических мероприятий. Воспитание, присмотр, уход и оздоровление детей. Обеспечение педагогическим, административно-управленческим, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом, оснащение материально-техническими средствами, связанными с образовательно-воспитательным процессом (приобретение наглядных пособий, игровых и учебных материалов), лицензирование образовательной деятельности, повышение квалификации педагогического и руководящего персонала, обеспечение питанием и медикаментами, обеспечение помещением, обеспечение текущего содержания зданий и помещений, обеспечение помещения услугами (работами) тепло-, энерго- и водоснабжения, услугами (работами) водоотведения, услугами (работами) связи, обеспечение безопасности, обеспечение материально-техническими средствами, не связанными с образовательно-воспитательным процессом, ремонт технических средств и приобретение расходных материалов; Оснащение оборудованием, мебелью, материальными ценностями. |
| - Выплата компенсации части родительской платы. | Осуществление выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
| 1.3. Иные мероприятия | Приобретение, установка, ремонт и метрологическая аттестация приборов учета и средств контроля параметров топливно-энергетических ресурсов, а также газоанализаторов в учреждениях дошкольного образования. Проведение противопожарных мероприятий. Проведение текущего и капитального ремонта, проектных и изыскательских работ, выполнение присоединения дополнительных технологических мощностей. Приобретение средств индивидуальной защиты, прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников дошкольных образовательных учреждений. Оснащение образовательных учреждений средствами технической защиты от терроризма (их монтаж и наладка). Установка и модернизация наружного ограждения, металлических дверей, защитных оконных элементов. Оснащение образовательных учреждений системой наружного освещения территории |

7. Целевые индикаторы эффективности исполнения

Подпрограммы   «Развитие дошкольного образования»

| Целевой показатель | Единица измерения | Показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| Обеспечение условий для предоставления качественных услуг дошкольного образования | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение  12 
к муниципальной программе «Развитие образования муниципального образования – городской округ город Касимов на 2014- 2020гг»

Подпрограмма

«Реализация современных моделей успешной социализации детей»

    - Характеристика проблемы, обоснование необходимости ее решения.

Программа «Реализация современных моделей успешной социализации детей» направлена на сокращение масштабов социального сиротства, развитие семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание благоприятных условий для подготовки детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни в обществе, безболезненной адаптации и интеграции в социальную среду, вовлечение гражданского общества в решение проблем социального сиротства.

Программа является продолжением целенаправленной работы, проводимой в этом направлении в городе, а также предполагает разработку идеологии, основных целей и первоочередных мер в области социальной политики в отношении семьи, нуждающейся в помощи государства, со стороны законодательной и исполнительной власти, органов управления города.

Вместе с тем вопрос социального неблагополучия в касимовских семьях продолжает оставаться напряженным.

В настоящее время в муниципальном образовании - городской округ город Касимов проживает 31494 человека. Дети и подростки в возрасте до 18 лет на 1 января 2015г. - 5988 человека.

Предметом особой заботы в городе является обеспечение условий для воспитания, обучения и содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Таких детей, состоящих на учете в органе опеки и попечительства, - 114, из них: 73 детей находятся под опекой в 48 семьях, в 30 приемных семьях - 41 ребенок, из них 2 ребенка - дети-инвалиды, 24 ребенка - круглые сироты.

Формирование полноценной системы защиты детства - один из ключевых приоритетов социальной и демографической политики.

В качестве объектов профилактики и реабилитационной работы органа опеки и попечительства рассматриваются не только дети, оставшиеся без попечения родителей, но и дети, еще не лишившиеся родительского попечения, находящиеся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию, прежде всего дети из семей, где родители не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию своих детей, отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.

Деятельность органа опеки и попечительства по профилактике социального сиротства ориентирована на выполнение следующих задач:

- своевременное выявление ребенка, проживающего в семье и находящегося в ситуации, угрожающей его жизни и здоровью;

- организация профилактической и реабилитационной работы с ребенком и его семьей на начальной стадии возникновения семейных проблем;

- организация работы по профилактике отказа родителей от ребенка, в том числе отказа взять ребенка из родильного дома либо иного детского учреждения, дачи согласия на усыновление ребенка.

Приоритетным направлением деятельности органа опеки и попечительства по защите прав и интересов детей, в том числе права ребенка на семью, является организация профилактической работы с семьями и детьми, предусматривающая создание условий для своевременного выявления и коррекции проблем на ранней стадии семейного неблагополучия, сохранения ребенка в его родной семье. Для развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Одной из причин невысокой эффективности профилактики социального сиротства является позднее выявление семейного и детского неблагополучия, отсутствие комплексной работы с семьей на ранней стадии кризиса, включая работу с беременными матерями группы "риска".

Детское и семейное неблагополучие приводит к лишению или ограничению родителей в родительских правах и направлению детей на воспитание на полное государственное обеспечение.

В целом очевидно, что проблема преодоления социального сиротства и развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, требует системных изменений в сфере защиты прав детей, нуждающихся в государственной защите.

2. Цель и задача подпрограммы

Цели программы:

- обеспечение государственной поддержки и создание благоприятных условий для успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- однократное обеспечение благоустроенными жилыми помещениями;

- разработать и реализовать комплекс мер, позволяющих уменьшить число выявляемых детей - на 17%, устроенных в государственные учреждения - 57%, находящихся в детских учреждениях - на 50%.

Наилучшим результатом программы является отсутствие детей, устроенных в детские сиротские учреждения.

Работа с семьями по выявлению неблагополучия и профилактике сиротства.

Адресная помощь детям, оказавшимся в сиротском учреждении с учетом их индивидуальной потребности.

Работа с общественностью по популяризации благотворительности и семейных форм устройства.

3. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2020 годы.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

| Источник финансирования | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Областной бюджет | 85166817,85 | 17741610,23 | 19435322,87 | 15996628,25 | 15996628,25 | 15996628,25 |
| Итого | 85166817,85 | 17741610,23 | 19435322,87 | 15996628,25 | 15996628,25 | 15996628,25 |

На выполнение мероприятий, предусмотренных программой, в муниципальных образовательных учреждениях бюджету муниципального образования – городской округ город Касимов возможно предоставление субсидии из областного Фонда софинансирования расходов.

5. Система программных мероприятий подпрограммы

«Реализация современных моделей успешной социализации детей»

| NN пп | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Подпрограмма 8. «Реализация современных моделей успешной социализации детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Организация помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выплата пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Областной бюджет | 62075711,22 | 11199778,08 | 12718983,96 | 12718983,06 | 12718983,06 |  | 12718983,06 |
| 1.2. | Выплата денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям | Областной бюджет | 12441999,19 | 2355418,43 | 2521645,19 | 2521645,19 | 2521645,19 |  | 2521645,19 |
| 1.3. | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Областной бюджет | 3771720,0 | 747720,0 | 756000,0 | 756000,0 | 756000,0 |  | 756000,0 |
| 1.4. | Однократное обеспечение благоустроенными жилыми помещениями | Областной бюджет | 6877387,44 | 3438693,72 | 3438693,72 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Итого: в том числе: |  | 85166817,85 | 17741610,23 | 19435322,87 | 15996628,25 | 15996628,25 |  | 15996628,25 |
|  | Областной бюджет (субвенции) |  | 85166817,85 | 17741610,23 | 19435322,87 | 15996628,25 | 15996628,25 |  | 15996628,25 |

6. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

| Основные мероприятия | Описание основного мероприятия |
| --- | --- |
| Задача 1. Профилактика социального сиротства, содействие популяризации идеи семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |
| - Выплата пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Выплата пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
| - Выплата денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям | Выплата денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям |
| - Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| - Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей* | Однократное обеспечение благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |

* Финансирование мероприятия 1.4. «Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» указано только на 2016-2017гг.

7. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы «Реализация современных моделей успешной социализации детей»

| № пп | Целевой индикатор программы | Срок действия программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих пособия | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Выплаты денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Однократное обеспечение благоустроенными жилыми помещениями | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |

Приложение  13 
к муниципальной программе «Развитие образования муниципального образования – городской округ город Касимов на 2014- 2020гг»

Подпрограмма «Б»

«Организационно-техническое обеспечение функционирования и развития образования»

      - Характеристика проблемы, обоснование необходимости ее решения.

Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:

- проводят размещение муниципального заказа по реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.

Главным распорядителем и получателем средств муниципального бюджета, направленного на реализацию мероприятий подпрограммы, является муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления и образовательных учреждений»  (далее - МКУ «ЦОД ОМС и ОУ»).

МКУ «ЦОД ОМС и ОУ»:

обеспечивает результативность, адресность, целевой характер использования бюджетных средств;

осуществляет иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.

Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с положениями бюджетного законодательства.

МКУ «ЦОД ОМС и ОУ» несет ответственность за реализацию Программы, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями подпрограммы осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами муниципального

образования – городской округ город Касимов.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.

2. Цель и задача подпрограммы

Цель: целью настоящей программы является обеспечение доступного качественного образования в соответствии с потребностями населения в городском округе - город Касимов.

Задача: обеспечение научного, учебно-методического, организационного и технического сопровождения функционирования и развития системы образования в городском округе - город Касимов.

3. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2020 годы.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

| Источник финансирования |  | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Областной бюджет | 3751105,28 | 0 | 0 | 0 | 937776,32 | 937776,32 | 937776,32 | 937776,32 |
| Муниципальный бюджет | 62348872,2 | 0 | 0 | 9024186,60 | 13326896,4 | 13332596,4 | 13332596,4 | 13332596,4 |
| Итого | 66099977,48 | 0 | 0 | 9024186,60 | 14264672,72 | 14270372,72 | 14270372,72 | 14270372,72 |

5. Система программных мероприятий подпрограммы

«Организационно-техническое обеспечение функционирования и развития образования»

| №№ пп | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Источник финансирования |  | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | Задача1. Обеспечение организации условий для функционирования и развития образования в городском округе – город Касимов | Муниципальный бюджет | 44869386,6 | 0 | 0 | 9024186,60 | 8961300,0 | 8961300,0 | 8961300,0 | 8961300,0 |
| 1.1 | Обеспечение деятельности МКУ «ЦОД ОМС и ОУ» | Муниципальный бюджет | 44869386,6 | 0 | 0 | 9024186,60 | 8961300,0 | 8961300,0 | 8961300,0 | 8961300,0 |
| 1.2. | Реализация деятельности центрального аппарата | Областной бюджет | 3751105,28 | 0 | 0 | 0 | 937776,32 | 937776,32 | 937776,32 | 937776,32 |
|  |  | Муниципальный бюджет | 17479485,6 | 0 | 0 | 0 | 4365596,40 | 4371296,40 | 4371296,40 | 4371296,40 |
|  | Итого |  | 66099977,48 | 0 | 0 | 9024186,60 | 14264672,72 | 14270372,72 | 14270372,72 | 14270372,72 |

6. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

| Основные мероприятия Подпрограммы | Описание основного мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- |
| Задача: Обеспечение организации условий для функционирования и развития образования в городском округе – город Касимов |  |
| 1.1. Обеспечение деятельности МКУ «ЦОД ОМС и ОУ» | Обеспечение деятельности МКУ «ЦОД ОМС и ОУ»; Обеспечение деятельности МКУ «ЦОД ОМС и ОУ» - структурное подразделение «ХЭС» |
| 1.2. Реализация деятельности центрального аппарата | Обеспечение деятельности управления образования администрации муниципального образования – городской округ город Касимов; Обеспечение деятельности ведущих специалистов в области: - опеки и попечительства детей, оставшихся без попечения родителей; - организации отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании — городской округ город Касимов; - работы с частными общеобразовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; - подготовительной работе к однократному обеспечению благоустроенными жилыми помещениями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |

7. Целевые индикаторы эффективности исполнения

Подпрограммы   «Организационно-техническое обеспечение функционирования и развития образования»

| Целевой индикатор | Единицы измерения | Показатели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Своевременная выплата заработной платы в учреждении | процент | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отсутствие просроченной кредиторской задолженности управления образования администрации муниципального образования – городской округ город Касимов | процент | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» | единица | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |