**Аналитическая записка о результатах мониторинга исполнения муниципальных заданий учреждениями культуры муниципального образования – городской округ город Касимов за 2018 год**

Мониторинг и контроль за исполнением муниципальных заданий учреждениями культуры в 2018 году осуществлялся на основании сбора и обработки информации и отчетов об исполнении муниципальных заданий, представленных учреждениями.

Управлению по культуре и туризму муниципального образования – городской округ город Касимов подведомственны 7 учреждений культуры:

- МБУК «Дворец культуры»;

- МБУК «Центр культурного развития»;

- МБУК «Центральная библиотека имени Л.А. Малюгина» и 9 обособленных структурных подразделений;

- МБУК «Касимовский историко-культурный музей-заповедник»;

- МБУ ДО «Касимовская детская художественная школа»;

- МБУ ДО «Детская музыкальная школа имени В.И. Ряховского»;

- МБУ ДО «Детская школа искусств».

В течение 2018 года продолжилась реализация программ по созданию условий для гармоничного, духовно-нравственного, эстетического развития населения, занятости детей, подростков и молодежи общественно-полезной деятельностью:

- обеспечение конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям и информации;

- внедрение новых форм работы в учреждениях культуры;

- увеличение числа проводимых учреждениями культуры мероприятий и их посещений;

- сохранение накопленного потенциала в сфере культуры, обеспечение преемственности культурных традиций;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

**МБУК «Дворец культуры»**

Основой клубной работы, определяющей ее организационно-творческую стабильность, социально-культурную активность и общественную значимость являются коллективы самодеятельного художественного творчества, в которых происходит массовый процесс культурно-творческой самореализации личности. Эту задачу успешно реализуют клубные формирования Дворца культуры. На сегодня это 24 творческих объединений различной жанровой направленности с общим количеством участников 620 человек.

Муниципальное задание для МБУК «Дворец культуры» состоит из:

- муниципальной услуги;

- муниципальной работы.

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём услуги:

1.Муниципальная услуга «Показ (организация показа) концертов и концертных программ». Число зрителей – 8300 чел. Утверждено муниципальным заданием - 8300 чел. Отклонение составляет 0 чел.

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём работы:

1. Работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»

Показатели:

Количество участников мероприятий – 92000 чел. Утверждено муниципальным заданием - 92000 чел. Отклонение составляет 0 чел.

Количество проведенных мероприятий - 297 единиц. Утверждено муниципальным заданием - 297 ед. Отклонение составляет 0 ед.

Количество проведенных мероприятий – 9450 (человеко/день). Утверждено муниципальным заданием - 9450 чел/день. Отклонение составляет 0 чел/день.

Количество проведенных мероприятий – 75600 часов. Утверждено муниципальным заданием - 75600 часов. Отклонение составляет 0 часов.

2. Работа «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

Показатели:

Количество клубных формирований - 24 штук. Утверждено муниципальным заданием - 24 шт. Отклонение составляет 0 шт.

Число участников – 620 человек. Утверждено муниципальным заданием- 620 чел. Отклонение составляет 0 шт.

Плановые показатели муниципального задания МБУК «Дворец культуры» в течение отчетного периода выполнены в полном объеме, своевременно и качественно в соответствии с заявленными значениями и планом работы учреждения на год.

**МБУК «Центр культурного развития»**

МБУК «Центр культурного развития» согласно муниципальному заданию, утвержденному на 2018 год и плановый период на 2019-2020 гг., выполняет две муниципальные работы:

1. организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;
2. организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

За отчетный период 2018 года по выполняемой работе «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» при утвержденном показателе на 2018 год 15 клубных формирований с числом участников 302 человека выполнение составило 17 клубных формирований с числом участников 332 человека. Увеличение данного показателя обусловлено созданием двух любительских клубных формирований: клуба активных молодых семей «Содружество» и детского инклюзивного театра «Добрые сердца».

По работе «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» плановое значение показателя на 2018 год по муниципальному заданию составляет 432 мероприятия с посещаемостью 30 000 человек. За 2018 года проведено 444 культурно-массовых мероприятия, которые посетили 30 874 человека. Увеличение показателя составило 3% от планового значения. На базе учреждения прошли незапланированные мероприятия областного, межрегионального и всероссийского уровней.

**МБУК «Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина»**

МБУК «ЦБ им. Л.А. Малюгина» – важнейшее звено социальной инфраструктуры города Касимова в формировании единого информационного пространства, образовательного и социально — культурного пространства, выполняет функции координационного, методического, справочно-информационного центра, формирует его библиотечную политику и является ведущей библиотекой муниципального образования. Учреждение имеет 9 обособленных подразделений, расположенных во всех микрорайонах города.

Участвуя в решении социально значимых задач города, библиотеки активно развиваются, повышают качество библиотечных услуг по информационно — библиотечному обслуживанию населения, модернизируют библиотечную деятельность.

Услугами 10 библиотек города в 2018г. пользовались более 20 (20184) тысяч человек, посетивших библиотеки 156,3 (156305) тысяч раз, книговыдача составила более 398,3 (398329) тыс. экземпляров, проведено 732 массовое мероприятие, которые посетили 24,6 (24597) тысяч человек.

Все основные, знаковые мероприятия проходили в соответствии с приоритетами года и посвящались Году волонтера и добровольца, 73- годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг, знатным землякам в рамках городского проекта «Почетные граждане г. Касимова» и др.

Основными направлениями в работе библиотек были: историко-патриотическое воспитание, краеведение, экологическое просвещение, эстетическое развитие, популяризация лучших образцов художественной литературы.

Главными задачами прошедшего года стали: удовлетворение информационных потребностей пользователей, работа библиотек по целевым программам, приобщение детей к чтению, воспитание культуры чтения. Уровень фактической обеспеченности библиотеками в 2018 году составил 100% от нормативной потребности.

Мониторинг выполнения учреждением муниципального задания за 2018 год позволяет сделать вывод о том, что муниципальная услуга (по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки) была выполнена в соответствии с заявленными значениями и в полном объеме.

Показатели, характеризующие качество выполнения муниципальной услуги в стационарных условиях:

**1. Услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки».**

Показатели: количество посещений (ед.): плановый показатель – 156305, выполнено – 156305. Показатель выполнен в полном объеме – 100% (допустимое отклонение 5%).

**2. Работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки»**

Показатели: количество документов (ед.): плановый показатель – 180114, выполнено – 180115. Плановый показатель выполнен в полном объеме – 100%.

Книжный фонд по сравнению с прошлым годом увеличился на 120 экземпляров и составил 180115 изданий (в 2017 году –179994 экз.)

**3. Работа «Библиографическая обработка документов и создание каталогов»**

Показатели: количество документов (ед.): плановый показатель– 2420, выполнено – 2420. Плановый показатель выполнен в полном объеме – 100%

Электронный каталог увеличился на 3174 единиц (10,3% к уровню прошлого года), что соответствует плановому показателю на 2018 год. Работе с ЭК способствовало бесперебойная работа сети Интернет и исправленное состояние ПК.

Контроль за исполнением муниципального задания осуществляется посредством:

- рассмотрения отчёта учреждения о выполнении муниципального задания;

- получения от учреждений по письменному запросу документов и другой информации о ходе выполнения муниципального задания;

- проверки выполнения муниципального задания, включая качество и порядок оказания услуг;

- проверки исполнения финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на выполнение муниципального задания.

Анализ отчетов учреждения показал, что плановые показатели муниципального задания на 2018 год, утвержденные управлением по культуре и туризму администрации муниципального образования — городской округ г. Касимов Рязанской области выполнены в полном объёме, качественно и своевременно.

**МБУК «Касимовский историко-культурный музей-заповедник»**

Показателями, характеризующими **качество выполнения муниципальной** **услуги по** **публичному показу музейных предметов, музейных коллекций**, являются:

Доля экспонируемых предметов от общего количества предметов музейного фонда, который составил в отчетном периоде 8,9% что выше годового планового показателя на 2019 г. (7%) на +1,9 %, что является допустимым отклонением от установленных показателей, в пределах которых, муниципальное задание считается выполненным.

Доля посетителей, удовлетворенных качеством услуг музея, от общего числа опрошенных посетителей музея, составила 98%, что полностью выполняет плановый показатель на 2018 год.

Показателями, характеризующими **объем выполнения муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций**, является число посетителей, которое составило в отчетном периоде +27,4 % от запланированного на год показателя что является значительным превышением установленных на 2018 год показателей.

Показателями, характеризующими **качество выполнения муниципальной работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций**, являются:

Динамика пополнения музейного фонда превысила плановый показатель на 2018 год на 60 предметов, что является допустимым отклонением от установленных показателей, в пределах которых, муниципальное задание считается выполненным.

Доля учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид за отчетный период от общего количества музейного фонда, который составила +0,3%, что является незначительным, в пределах нормы превышением запланированного годового показателя и является выполненным и допустимым отклонением от установленных показателей, в пределах которых, муниципальное задание за данный период считается выполненным.

Доля музейных предметов, прошедших научную инвентаризацию и научное описание от общего количества музейного фонда составил 11,8% - является выполненным в соответствии с запланированным показателем, муниципальное задание за данный период считается выполненным.

Показателями, характеризующими **объем выполнения муниципальной работы по формированию, учету, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций**, являются: количество предметов, которое составило 42510 предмета, что превышает плановый показатель на 2018 г. (42450 предметов) на 60 предметов, что является допустимым отклонением (0,12%) что является допустимым отклонением от установленных показателей в пределах которых, муниципальное задание считается выполненным.

Показателями, характеризующими **объем выполнения муниципальной работы создание экспозиции (выставок) музеев, организация выездных выставок** является количество экспозиций, которое составило +4 % от годового показателя, что является допустимым отклонением от установленных показателей, в пределах которых муниципальное задание за данный период считается выполненным.

Анализ отчета об исполнении учреждением муниципального задания за 2018 год показал, что выполнение всех плановых показателей муниципального задания, утвержденного на 2018 год, выполнены в полном объеме, качественно и своевременно.

**МБУ ДО «Касимовская ДХШ»**

Муниципальное задание МБУ ДО «Касимовская ДХШ» состоит из муниципальной услуги, которая включает в себя:

* реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ
* реализацию дополнительных общеразвивающих программ в области изобразительного искусства.

Мониторинг выполнения учреждением муниципального задания за 2018 год позволяет сделать вывод о том, что муниципальная услуга была выполнена в соответствии с заявленными значениями.

Показателями, характеризующими качество муниципальной услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ являются:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утверждено в муниципальном задании на год | Исполнено на отчетную дату | Допустимое (возможное) отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 Доля детей, осваивающих  образовательные  программы в образовательном  учреждении; | 91,3% | 91,4 % | 5% |
| 02 Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий | 2,2% | 15% | 5% |
| 03 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги; | 90% | 93% | 5% |
| 04 Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях | 75% | 88,2% | 5% |

Показателями, характеризующими объем муниципальной услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ являются:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утверждено в муниципальном задании на год | Исполнено на отчетную дату | Допустимое (возможное) отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Количество человеко-часов | 82903 | 83235 | 5% |

Показателями, характеризующими качество муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ являются:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утверждено в муниципальном задании на год | Исполнено на отчетную дату | Допустимое (возможное) отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 Доля детей, осваивающих  образовательные  программы в образовательном  учреждении; | 8,7% | 8,6 % | 5% |
| 02 Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий | 1% | 5% | 5% |
| 03 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги; | 90% | 93% | 5% |
| 04 Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях | 45% | 50% | 5% |

Показателями, характеризующими объем муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ являются:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утверждено в муниципальном задании на год | Исполнено на отчетную дату | Допустимое (возможное) отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Количество человеко-часов | 4500 | 4356 | 5% |

В 2018 году в Касимовской ДХШ по Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе получали обучение 212 человек; по Дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе получали обучение 20 человек

За 2018 год 187 учеников приняли участие в конкурсах, фестивалях и творческих мероприятиях, 32 обучающихся стали лауреатами всероссийских и международных конкурсов.

Муниципальное задание в основных параметрах выполнено.

**МБУ ДО «ДМШ»**

Муниципальное задание для МБУ ДО «ДМШ» заключается в реализации следующих услуг:

1. «**Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ».**

- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные **общеразвивающие** программы: утверждено в м/з 23,3%, выполнено на 19,5. Отклонение в сторону уменьшения на 3,8% связано с уменьшением набора обучающихся на общеразвивающую программу в связи с современными требованиями к деятельности ДШИ (приоритетом предпрофессиональных программ) Задание выполнено

- доля детей, ставших победителями и призерами конкурсов: утверждено 2%, исполнено 1,7 %.

- доля родителей (законных представителей) удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги. Утверждено 100% исполнено 100% (опрошено 100 родителей).

- доля обучающихся принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, и других творческих мероприятиях: утверждено 5% исполнено 6,1%.

- количество человеко-часов: плановый показатель - 5304,0 часов, выполнено 5304,0 часов. Данный показатель исполняется в соответствии с дополнительной общеразвивающей программой.

2. **«Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств «Фортепиано».**

- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы: плановый показатель - 37 %, исполнено 43,1% Увеличение на 6,1% в пределах допустимых значений, связано с уменьшением общего количества обучающихся в школе. В конце 2017-2018 учебного года – 310 учащихся, В начале 2018-2019 г. - 298 учащихся

- доля детей, ставших победителями и призерами конкурсов. Утверждено 3% исполнено 33 %.

- доля родителей (законных представителей) удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги. Утверждено 99%, исполнено 100% (опрошено 100 родителей);

- доля обучающихся принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, и других творческих мероприятиях: утверждено 15% исполнено 41,6%. -

- количество человеко-часов. Утверждено 10660,5 часов – исполнено 9459,5. Данный показатель исполняется в соответствии с программой.

1. Муниципальная услуга **«Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств «Народные инструменты».**

- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы: плановый показатель - 25 %, исполнено 25,5%

- доля детей, ставших победителями и призерами конкурсов. Утверждено 2% исполнено 4,6 %.

- доля родителей (законных представителей) удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги. Утверждено 100%, исполнено 100% (опрошено 100 родителей);

- доля обучающихся принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, и других творческих мероприятиях: утверждено 4% исполнено 4,6%. -

- количество человеко-часов. Утверждено 7295,0 часов – исполнено 6911,5. Данный показатель исполняется в соответствии с программой.

1. Муниципальная услуга **«Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств «Струнные инструменты».**

- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы: плановый показатель – 5,7%, исполнено 5,8%

- доля детей, ставших победителями и призерами конкурсов. Утверждено 2% исполнено 2,9 %.

- доля родителей (законных представителей) удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги. Утверждено 100%, исполнено 100% (опрошено 100 родителей);

- доля обучающихся принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, и других творческих мероприятиях: утверждено 4% исполнено 3,8%. - количество человеко-часов. Утверждено 2007,0 часов – исполнено 1199,5, Данный показатель исполняется в соответствии с программой.

1. Муниципальная услуга **«Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств «Духовые и ударные инструменты».**

- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы: плановый показатель – 9 %, исполнено 6,6 %. Незапланированно выбыли 6 учащихся в течение года.

- доля детей, ставших победителями и призерами конкурсов. Утверждено 1% исполнено 1,7 %.

- доля родителей (законных представителей) удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги. Утверждено 98%, исполнено 99% (опрошено 100 родителей);

- доля обучающихся принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, и: утверждено 3% исполнено 2%.

- количество человеко-часов. Утверждено 3483,0 часов – исполнено 2751,0 Муниципальное задание в основных параметрах выполнено.

**МБУ ДО «Детская школа искусств»**

Муниципальное задание МБУ ДО «ДШИ» г. Касимов состоит из муниципальной услуги, которая включает в себя:

- реализацию дополнительной общеразвивающей программы

- реализацию дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись»

- реализацию дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество»

- реализацию дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Народные инструменты»

- реализацию дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано»

- реализацию дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области хореографического искусства «Хореографическое творчество»

Мониторинг выполнения учреждением муниципального задания за 2018 год позволяет сделать вывод о том, что муниципальное задание «услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных, общеразвивающих общеобразовательных программ в МБУ ДО «ДШИ» за 2018 года полностью выполнено. По всем программам показатель качества услуги по реализации предпрофессиональных и общеразвивающих программ перевыполнен. В сентябре 2018 года открылась новая предпрофессиональная программа в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество». Показатель охвата детей обучающихся составил 100%, так как все обучающиеся принимали активное участие в конкурсах, фестивалях, выставках и других творческих мероприятиях. По объему часов муниципальное задание выполнено полностью.

Показателями, характеризующими качество и объем муниципальной услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ являются:

- р**еализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование показателя | утверждено  в муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | допус-тимое (возможное) откло-нение | причина отклонения | |
|
| Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении | 25,3 | 26,5 | 5 | Отклонение 1,2% в рамках допустимого отклонения связано с набором учащихся программ раннего эстетического развития, которая пользуется популярностью и обучающихся принято 20 человек в 1 класс, вместо планируемых 10  Всего обучается на данных программах 43 человека. | |
| Доля детей, ставших победителями и призерами Всероссийских и Международных мероприятий | 10 | 41,8 | 5 | Показатель выполнен полностью. 19 обучающихся стали победителями и лауреатами Международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей | |
| Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | 95 | 96 | 5 | Анкетирование проводилось в декабре 2018 года. Было опрошено 100 родителей обучающихся. |
| Доля обучающихся принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях | 100 | 100 | 5 | В конкурсах принимали участие все обучающиеся. Показатель выполнен. |
| Объем муниципальной услуги | | | | |
| Количество человеко-часов | 3077 | 3065 | 5 | Задание выполнено |

- **«Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств живопись**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование показателя | утверждено в муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | допус-тимое (возможное) откло-нение | причина отклонения |
|
| Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении | 34 | 33 | 5 | Отклонение в 1% в пределах допустимого отклонения показателя от норматива и цифра связана с учетом открытия новой программы по ДПИ. Прием обучающихся на программу Живопись не производился. |
| Доля детей, ставших победителями и призерами Всероссийских и Международных мероприятий | 5 | 72,5 | - | Показатель выполнен.  39 победителей международных и всероссийских конкурсов из 53 обучающихся на программе живопись |
| Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | 95 | 96 | 5 | Анкетирование проводилось в декабре 2018 года. Было опрошено 100 родителей обучающихся. |
|  | | | | |
| Количество человеко-часов | 3325,5 | 3313,5 | 5% | Задание выполнено. Отклонение в пределах допустимого. |

**«Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств декоративно-прикладное творчество**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование показателя | утверждено в муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | допус-тимое (возможное) откло-нение | причина отклонения |
|
| Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении | 5 | 6 | 5 | Отклонение в 1% в пределах допустимого отклонения показателя от норматива и цифра связана с уменьшением контингента с сентября 2018 года по декабрь 2018 года на 8 человек. |
| Доля детей, ставших победителями и призерами Всероссийских и Международных мероприятий | 1 | 1 | 5 | Показатель выполнен. |
| Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | 95 | 96 | 5 | Анкетирование проводилось в декабре 2018 года. Было опрошено 100 родителей обучающихся. |
|  | | | | |
| Количество человеко-часов | 135 | 135 | 5% | Задание выполнено. |

- **«Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств народные инструменты**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование показателя | утверждено в муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | допус-тимое (возможное) откло-нение | причина отклонения |
|
| Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении | 12 | 11,7 | 5 | Отклонение на 0,3% допустимо в выполнении показателя и цифра связана с учетом выпуска обучающихся, и отсутствием набора на народные инструменты баян, аккордеон |
| Доля детей, ставших победителями и призерами Всероссийских и Международных мероприятий | 1 | 42 | 5 | Показатель выполнен. Получили дипломы лауреатов международном конкурсе 8 обучающихся |
| Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | 95 | 96 | 5 | Анкетирование проводилось в декабре 2018 года. Было опрошено 100 родителей обучающихся. |
|  | | | | |
| Количество человеко-часов | 2742,5 | 2730,33 | 5 | Задание выполнено. Отклонение в пределах допустимого. |

- **«Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств фортепиано**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование показателя | утверждено в муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | допус-тимое (возможное) откло-нение | причина отклонения |
|
| Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении | 8 | 8 | 5 | Показатель выполнен. |
| Доля детей, ставших победителями и призерами Всероссийских и Международных мероприятий | 1 | 71 | 5 | Показатель выполнен.  В Международных конкурсах, 10 обуч. стали победителями и получили дипломы победителей, лауреатов различных степеней |
| Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | 95 | 96 | 5 | Анкетирование проводилось в декабре 2018 года. Было опрошено 100 родителей обучающихся. |
|  | | | | |
| Количество человеко-часов | 2219,5 | 2207,5 | 5% | Задание выполнено. Отклонение в пределах допустимого. |

- **«Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств хореографическое творчество**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование показателя | утверждено в муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | допус-тимое (возможное) откло-нение | причина отклонения |
|
| Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении | 15 | 16 | 5 | Показатель выполнен. Отклонение на 1 % в пределах допустимого отклонения от основного показателя связано с уменьшением контингента обучающихся по состоянию на декабрь 2018 года на 8 человек |
| Доля детей, ставших победителями и призерами Всероссийских и Международных мероприятий | 1 | 4,4 | - | Показатель выполнен.  Коллектив 8 человек лауреаты 3 степени в 3 Всероссийском конкурсе «Таланты России» |
| Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | 95 | 96 | 5 | Анкетирование проводилось в декабре 2018 года. Было опрошено 100 родителей обучающихся. |
|  | | | | |
| Количество человеко-часов | 1068 | 1056 | 5 | Задание выполнено. Отклонение в пределах допустимого. |

Муниципальное задание МБУ ДО «ДШИ» в 2018 году выполнено полностью с хорошим качеством.