Комплексная  оценка эффективности и результативности муниципальных программ в 2013 году

1. Наименование программы «Комплексная целевая программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на  2011-2015 годы»

Муниципальный заказчик Администрация муниципального образования – г. о. г. Касимов 
дата проведения оценки   «18» февраля 2014 г.

ФИО и должность лица,

проводившего оценку Красенко И. В., начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

Общее заключение: Программа позволила осуществить ряд мер, направленных на совершенствование системы профилактики правонарушений, повышения уровня общественной безопасности, укрепления общественного порядка в городе Касимове. Однако не в полной мере удалось обеспечить безопасность личности и общества от противоправных посягательств, уменьшить общее количество совершаемых преступлений. В 2013 году количество рецидивных преступлений по сравнению с 2012 годом повысилось с 341 до 402. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, проживающими на территории г. Касимова  осталось на том же уровне (9).

Комплексная оценка программы     6,85  балла

Рейтинговая оценка: программа  эффективная

2. Наименование программы «Создание общественного спасательного поста в месте массового отдыха населения муниципального образования - городской округ город  Касимов в 2013 году»

Муниципальный заказчик Администрация муниципального образования – г. о. г. Касимов 
дата проведения оценки   «19» февраля 2014 г.

ФИО и должность лица,

проводившего оценку Красенко И. В., начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

Общее заключение: Программные мероприятия позволили создать, оснастить и организовать работу общественного спасательного поста в месте массового отдыха населения,повысить уровень грамотности населения, прежде всего детей в области безопасности на водных объектах.

Комплексная оценка программы 8,38 баллов

Рейтинговая оценка: программа  высоко  эффективная

3. Наименование программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании – городской округ город  Касимов в 2013-2015 годы»

Муниципальный заказчик Администрация муниципального образования – г. о. г. Касимов 
дата проведения оценки   «19» февраля 2014 г.

ФИО и должность лица,

проводившего оценку Красенко И. В., начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

Общее заключение: Программа позволила осуществить систему мер, направленных на создание благоприятных условий для эффективной работы и развития малого и среднего предпринимательства:  функционирует «Центр  поддержки предпринимательства – бизнес инкубатор», утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего  предпринимательства и организациям. Размещаются заказы на поставку товаров,  выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд у субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2013 году привлечено 16 субъектов малого и среднего предпринимательства к выполнению муниципальных заказов, что составило 10,3% от общего объема годовых поставок.  Оказана поддержка в виде грантов начинающим предпринимателям на общую сумму 2479,5 тыс. руб. Налоговые поступления за 2013 год от субъектов малого бизнеса увеличились на 9,0 % или 1,7 млн. руб.

Комплексная оценка программы 8,8 баллов

Рейтинговая оценка: программа  высоко  эффективная

4. Наименование программы «Повышение эффективности бюджетных расходов  муниципального образования – городской округ город Касимов на 2013-2015 годы»

Муниципальный заказчик Администрация муниципального образования – г. о. г. Касимов 
дата проведения оценки   «26» февраля 2014 г.

ФИО и должность лица,

проводившего оценку Красенко И. В., начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

Общее заключение: Реализация Программы позволяет обеспечить сбалансированность и  устойчивость бюджета муниципального образования, развивать программно — целевой метод организации деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования — городской округ город Касимов, формировать систему бюджетирования, ориентированного на результат, перейти к программному бюджету.

Комплексная оценка программы   6,7 баллов

Рейтинговая оценка: программа  эффективная

5. Наименование программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2011-2014 годы»

Муниципальный заказчик Администрация муниципального образования – г. о. г. Касимов 
дата проведения оценки   «25» февраля 2014 г.

ФИО и должность лица,

проводившего оценку Красенко И. В., начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

Общее заключение: Проводимые мероприятия  Программы обеспечили комплекс мер противодействия наркомании и наркопреступности,  позволили укрепить  межведомственное взаимодействие органов местного самоуправления, правоохранительных органов и других организаций по вопросам противодействия наркомании и наркопреступности, пропагандировать  через средства массовой информации здоровый образ жизни и формировать  у населения антинаркотическое мировоззрение.

Снижена степень доступности наркотических средств и психотропных веществ в целях незаконного потребления, повышена эффективность выявления и пресечения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, увеличена доля подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия. Создана единая система формирования позитивных моральных и нравственных  ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков и выбор здорового образа жизни абсолютным большинством молодежи.

Комплексная оценка программы 7,6 баллов

Рейтинговая оценка: программа  эффективная

6. Наименование программы «Профилактика  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в г. Касимове на 2011-2014 годы»

Муниципальный заказчик Администрация муниципального образования – г. о. г. Касимов 
дата проведения оценки   «21» февраля 2014 г.

ФИО и должность лица,

проводившего оценку Красенко И. В., начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

Общее заключение: Программа позволила осуществить систему мер, направленных на совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений в городе Касимове и улучшение работы учреждений, занимающихся профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Основным целевым показателем работы программы является снижение преступности. С начала реализации Программы на 15% снизилось  количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, проживающими на территории г. Касимова.

Комплексная оценка программы 7,6 баллов

Рейтинговая оценка: программа  эффективная

7. Наименование программы «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании - городской округ город Касимове на 2011-2014 годы»

Муниципальный заказчик Администрация муниципального образования – г. о. г. Касимов 
дата проведения оценки   «21» февраля 2014 г.

ФИО и должность лица,

проводившего оценку Красенко И. В., начальник отдела экономического развития УЭР  администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

Общее заключение: Реализация программных мероприятий в 2013 году  позволила улучшить качество и доступность государственных и муниципальных услуг, обеспечить более высокое обслуживание населения муниципального образования — городской округ город Касимов. Однако не удалось обеспечить полное размещение сведения о  муниципальных услугах в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Комплексная оценка программы 7,9  баллов

Рейтинговая оценка:  программа   эффективная

8. Наименование программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования – городской  округ город Касимов на 2013-2015 годы с учетом развития малоэтажного жилищного строительства»

Муниципальный заказчик Администрация муниципального образования – г. о. г. Касимов 
дата проведения оценки   «17» февраля 2014 г.

ФИО и должность лица,

проводившего оценку Красенко И. В., начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

Общее заключение: В рамках реализации программных мероприятий разработана документация территориального планирования, сформированы и предоставлены участки для комплексного освоения застроенных территорий в целях жилищного строительства. Достигнуто снижение административных барьеров при реализации проектов жилищного строительства, осуществляется стимулирование малоэтажного жилищного строительства.

Комплексная оценка программы 8,02 баллов

Рейтинговая оценка:  программа  высоко эффективная

9. Наименование программы «Развитие газификации в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2013 год»

Муниципальный заказчик:  Администрация  муниципального образования г. о. г. Касимов

дата проведения оценки      «14» февраля 2014 г.

ФИО и должность лица,

проводившего оценку: Красенко И. В., начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

Общее заключение: Реализация программы позволила обеспечить строительство газопроводных сетей протяженностью 2,265 км, начать строительство  автономного источника теплоснабжения для бюджетного учреждения «Школа искусств» по ул. Железнодорожной г. Касимов.

Комплексная оценка программы – 9,22 балла

Рейтинговая оценка – программа высоко эффективная

10. Наименование программы «Социальное развитие муниципального образования – городской округ город Касимов на 2012-2014 годы»

Муниципальный заказчик Администрация муниципального образования – г. о. г. Касимов
дата проведения оценки   «14» февраля 2014г.

ФИО и должность лица,

проводившего оценку Красенко И. В., начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

Общее заключение: В рамках реализации программных мероприятий закончена  реконструкция МДОУ № 4 на 75 мест по ул. Ленина, что позволило создать условия для  успешного осуществления дошкольного учебно – воспитательного процесса.

Комплексная оценка программы – 9,22 балла

Рейтинговая оценка - программа высоко эффективная

11. Наименование программы «Дорожное хозяйство муниципального образования – городской округ город Касимов на 2013 год»

Муниципальный заказчик Администрация муниципального образования – г. о. г. Касимов 
дата проведения оценки   «14» февраля 2014 г.

ФИО и должность лица,

проводившего оценку Красенко И. В., начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

Общее заключение: Выполнение мероприятий программы позволило улучшить состояние дорожного покрытия за счет ремонта дорог общего пользования и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов. При реализации программы выполнены работы по асфальтированию 6 проездов и  18 дворовых территорий к 28 домам в микрорайонах города Касимова, отремонтировано 1,506 км автомобильных дорог общего пользования  местного значения. Построена новая автомобильная дорога и пешеходный тротуар по переулку Ленина от ул. Кокорева протяженностью 0,252 км.

Комплексная оценка программы – 9,4 балла

Рейтинговая оценка: программа высоко эффективная

12. Наименование программы «Повышение безопасности дорожного движения  в муниципальном  образовании – городской округ город Касимов Рязанской области на 2013 год»

Муниципальный заказчик Администрация муниципального образования – г. о. г. Касимов 
дата проведения оценки   «18» февраля 2014 г.

ФИО и должность лица,

проводившего оценку Красенко И. В., начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

Общее заключение: Реализация  программы позволила провести мероприятия, связанных с обеспечением охраны жизни, здоровья граждан, безопасности дорожного движения в муниципальном образовании — городской округ город Касимов, усовершенствовать организацию движения транспортных средств и пешеходов в городе Касимове.

Комплексная оценка программы 6,4 балла

Рейтинговая оценка: программа  эффективная

13. Наименование программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами в  муниципальном образовании – городской округ город Касимов в  2013 году»

Муниципальный заказчик Администрация муниципального образования – г. о. г. Касимов 
дата проведения оценки   «14» февраля 2013 г.

ФИО и должность лица,

проводившего оценку Красенко И. В., начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

Общее заключение: Выполнение программных мероприятий позволило закончить строительство полигона ТБО, уменьшить количество несанкционированных свалок на территории муниципального образования городской округ город Касимов.

Комплексная оценка программы 9,4 балла

Рейтинговая оценка: программа высоко эффективная

14. Наименование программы «Укрепление материально- технической базы образовательных учреждений на  2012-2014 годы»

Муниципальный заказчик Администрация муниципального образования – г. о. г. Касимов 
дата проведения оценки   «10» февраля 2014 г.

ФИО и должность лица,

проводившего оценку Красенко И. В., начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

Общее заключение: Программа позволила укрепить материально — техническую базу   общеобразовательных учреждений, оснастить их современными средствами обучения и воспитания, оборудованием, организовать подвоз учащихся на областные и городские мероприятия.  повысить уровень безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений.

Комплексная оценка программы: 10   баллов

Рейтинговая оценка: программа  высоко эффективная

15. Наименование программы «Комплексная безопасность образовательных учреждений на  2013-2015 годы»

Муниципальный заказчик Администрация муниципального образования – г. о. г. Касимов 
дата проведения оценки   «13» февраля 2014 г.

ФИО и должность лица,

проводившего оценку Красенко И. В., начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

Общее заключение: Программа позволила обеспечить комплексную  безопасность обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: пожарной, электрической и технической безопасности зданий, сооружений образовательных учреждений, на основе использования современных достижений  в этой области.

Комплексная оценка программы:  7,75 баллов

Рейтинговая оценка: программа  эффективная

16. Наименование программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании – городской округ город Касимов  2012-2014 годы»

Муниципальный заказчик Администрация муниципального образования – г. о. г. Касимов 
дата проведения оценки   «23» февраля 2014 г.

ФИО и должность лица,

проводившего оценку Красенко И. В., начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

Общее заключение: Программа позволила осуществить систему мер, направленных на повышение удовлетворенности населением услугами по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в г. Касимове.  Сохранить загородный стационарный детский оздоровительно образовательный центр «Ласточка», укрепить его  материально – техническую базу, обеспечит безопасность жизни и здоровья детей.

Комплексная оценка программы:  8,95 баллов

Рейтинговая оценка: программа высоко эффективная

17. Наименование программы «Дети – инвалиды»  на 2011-2014 годы»

Муниципальный заказчик Администрация муниципального образования – г. о. г. Касимов 
дата проведения оценки   «14» февраля 2014 г.

ФИО и должность лица,

проводившего оценку Красенко И. В., начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

Общее заключение: Программа позволила осуществить систему мер, направленных на комплексное решение проблем детей – инвалидов и детей с отклонениями в развитии. Создать благоприятные условия по обеспечению доступного качественного образования и воспитания для детей данной категории, повысить их социально – психологическую компетентность, создать оптимальную среду для личностного развития и общения, профессиональной ориентации детей – инвалидов.

Комплексная оценка программы:  10 баллов

Рейтинговая оценка: программа высоко эффективная

18. Наименование программы «Касимов без сирот»  на 2012-2015 годы

Муниципальный заказчик Администрация муниципального образования – г. о. г. Касимов 
дата проведения оценки   «11» февраля 2014 г.

ФИО и должность лица,

проводившего оценку Красенко И. В., начальник отдела экономического развития УЭР   администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

Общее заключение: Программа позволила активизировать работу по семейному устройству детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создать благоприятные условия для их  качественного образования, воспитания и психолого — педагогического сопровождения, обеспечить жильем.

Комплексная оценка программы:  8,59 баллов

Рейтинговая оценка: программа высоко эффективная

19. Наименование программы «Совершенствование организации питания и медицинского обслуживания обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования — городской округ город Касимов на 2013-2015 гг.»

Муниципальный заказчик Администрация муниципального образования – г. о. г. Касимов 
дата проведения оценки   «13» февраля 2014 г.

ФИО и должность лица,

проводившего оценку Красенко И. В., начальник отдела экономического развития УЭР   администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

Общее заключение: Программа позволила обновить материально — техническую базу пищеблоков и медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений, улучшить их санитарное состояние в соответствии с СанПиН,  обеспечить детей полноценными завтраками и обедами путем включения в рацион молочных продуктов, соков.

Комплексная оценка программы:  10 баллов

Рейтинговая оценка: программа высоко эффективная

20. Наименование программы «Повышение безопасности дорожного движения на 2009-2013 годы»

Муниципальный заказчик Администрация муниципального образования – г. о. г. Касимов 
дата проведения оценки   «10» февраля 2014 г.

ФИО и должность лица,

проводившего оценку Красенко И. В., начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

Общее заключение: Программа позволила повысить эффективность  профилактики детского дорожно – транспортного травматизма и обеспечить жизнь и здоровье всех участников образовательного процесса образовательных учреждений города во время их нахождения на улице, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.

Комплексная оценка программы: 7,9 баллов

Рейтинговая оценка: программа   эффективная

21. Наименование программы «Одаренные дети» на 2012-2016 годы»

Муниципальный заказчик Администрация муниципального образования – г. о. г. Касимов 
дата проведения оценки   «12» февраля 2014 г.

ФИО и должность лица,

проводившего оценку Красенко И. В., начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

Общее заключение: Программа позволила создать систему работы с одаренными детьми.

В рамках данной программы осуществляется муниципальная, методическая поддержка  развития одаренных детей, что позволило 3870 учащимся принять участие в городских мероприятиях.  Система переподготовки педагогических кадров, работающих с одаренными детьми, позволила  в 2013 году повысить квалификацию 50 педагогам, что в 2 раза больше по сравнению с 2012 годом. Эффективно работают муниципальные экспериментальные площадки, 2800 детей стали участниками областных и федеральных этапов проводимых мероприятий .

Комплексная оценка программы: 9,4 баллов

Рейтинговая оценка: программа  высоко эффективная

22.  Наименование программы «Обеспечение жильем молодых семей на  2011-2015 годы»

Муниципальный заказчик Администрация муниципального образования – г. о. г. Касимов 
дата проведения оценки   «26» февраля 2014 г.

ФИО и должность лица,

проводившего оценку Красенко И. В., начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

Общее заключение: Программа позволила создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей, привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других организаций, собственные средства граждан. В 2013 году 12 семей получили субсидии на приобретение жилья в сумме 10204,4 тыс. руб.

Комплексная оценка программы:  9,82 балла

Рейтинговая оценка: программа   высокоэффективная

23. Наименование программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании – городской округ город  Касимов на 2008-2014 годы»

Муниципальный заказчик Муниципальное образование – г. о. г. Касимов 
дата проведения оценки   «12» февраля 2014г.

ФИО и должность лица,

проводившего оценку Красенко И. В., начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

Общее заключение: Успешное выполнение программных мероприятий способствовало   увеличению доли детей и подростков, занимающихся спортом с 45% до 69,8%, увеличению числа участников спортивных мероприятий по месту жительства с 4 тыс. чел.  до 5 тыс. чел.,  увеличению удельного веса населения города, вовлеченного в систематические занятия спортом с 10% до 31,1%,  увеличению количества спортсменов, входящих в состав сборных Рязанской области.

Комплексная оценка программы: 9,46 балла

Рейтинговая оценка: программа высоко  эффективная

24. Наименование программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании – городской округ город  Касимов на 2013 годы»

Муниципальный заказчик Муниципальное образование – г. о. г. Касимов 
дата проведения оценки   «12» февраля 2014г.

ФИО и должность лица,

проводившего оценку Красенко И. В., начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

Общее заключение: Программа является продолжением муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании – городской округ город  Касимов на 2008-2014 годы». Мероприятия программы позволили увеличить долю детей и подростков, занимающихся спортом, число участников спортивных мероприятий по месту жительства.

Комплексная оценка программы: 9,4 балла

Рейтинговая оценка: программа высоко  эффективная

25. Наименование программы «Молодежь г. Касимова на 2011 — 2014 годы»

Муниципальный заказчик Администрация муниципального образования – г. о. г. Касимов 
дата проведения оценки   «26» февраля 2014 г.

ФИО и должность лица,

проводившего оценку Красенко И. В., начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

Общее заключение: Программа позволила создать условия для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального творческого и физического развития молодежи. Проводимые программные мероприятия способствовали формированию у молодежи активной жизненной позиции, повышению культурного уровня, развитию системы подростковых клубов и служб для детей, подростков и молодежи для  профилактики безнадзорности, молодежной преступности, наркомании, алкоголизма.

Комплексная оценка программы:  8,35 балла

Рейтинговая оценка: программа   высоко эффективная

26. Наименование программы «Культура города Касимов на  2013-2014 годы»

Муниципальный заказчик Администрация муниципального образования – г. о. г. Касимов 
дата проведения оценки   «27» февраля 2014 г.

ФИО и должность лица,

проводившего оценку Красенко И. В., начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

Общее заключение: Реализация Программы обеспечила осуществление взаимосвязанных мероприятий по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия,  по обеспечению безопасности и сохранности библиотечных и музейных фондов,  по формированию и эффективному использованию музейных фондов, по содействию развития библиотек города, по повышению качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры города, по подготовке и переподготовке кадров, по созданию условий для развития профессионального искусства и литературного творчества, по развитию традиционной  народной культуры, самодеятельного художественного творчества, по обеспечению культурного обмена.

Комплексная оценка программы:  9,01  балла

Рейтинговая оценка: программа  высоко эффективная

27. Наименование программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики муниципального образования – городской округ город Касимов Рязанской области на период 2010 -2014 годы и на перспективу до 2020 года»

Муниципальный заказчик Администрация муниципального образования – г. о. г. Касимов 
дата проведения оценки   «18» февраля 2014 г.

ФИО и должность лица,

проводившего оценку Красенко И. В., начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

Общее заключение: В 2013 году по причине сокращения бюджетных ассигнований финансирование программные мероприятия не осуществлялось.

Комплексная оценка программы 4,1 балла

Рейтинговая оценка: программа не эффективная

28. Наименование программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – городской округ город Касимов на 2013-2015 годы года»

Муниципальный заказчик Администрация муниципального образования – г. о. г. Касимов 
дата проведения оценки   «19» февраля 2014 г.

ФИО и должность лица,

проводившего оценку Красенко И. В., начальник отдела экономического развития УЭР администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

Общее заключение: В 2013 году по причине сокращения бюджетных ассигнований финансирование программные мероприятия не осуществлялось.

Комплексная оценка программы 4,1 балла

Рейтинговая оценка: программа не эффективная

Комплексная  оценка эффективности и результативности муниципальных программ

Наименование программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики муниципального образования – городской округ город Касимов Рязанской области на период 2010 -2014 годы и на перспективу до 2020 года»

Муниципальный заказчик Администрация муниципального образования – г. о. г. Касимов 
дата проведения оценки   «18» февраля 2013 г.

ФИО и должность лица,

проводившего оценку Красенко И. В., начальник отдела экономического развития администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

Общее заключение: Реализация данной программы позволила провести модернизацию объектов систем коммунальной инфраструктуры: установку энергосберегающего оборудования, в том числе частотных регулируемых приводов, применение энергосберегающих технологий и материалов по сокращению потерь энергоресурсов в зданиях и на коммунальных объектах

Комплексная оценка программы 9,4 балла

Рейтинговая оценка: программа высоко эффективная

Комплексная  оценка эффективности и результативности муниципальных программ

Наименование программы «Развитие систем теплоснабжения муниципального образования – городской округ город Касимов на 2012 г.»

Муниципальный заказчик Администрация муниципального образования – г. о. г. Касимов 
дата проведения оценки   «15» февраля 2013 г.

ФИО и должность лица,

проводившего оценку Красенко И. В., начальник отдела экономического развития администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

Общее заключение: Выполнение программы позволило реализовать мероприятия, связанные со строительством новых высокоэффективных котельных, применить энергосберегающие технологии производства, доставки и распределения тепловой энергии, что привело к стабильному и качественному обеспечению теплом население поселка Фабрики и мкр. Затон.

Комплексная оценка программы 9,4 балла

Рейтинговая оценка: программа высоко  эффективная

21

Приложение 3

К методике оценки эффективности и

результативности муниципальных целевых программ

Комплексная  оценка эффективности и результативности муниципальных программ

Наименование программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет долевого финансирования Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2012 год.»

Муниципальный заказчик Администрация муниципального образования – г. о. г. Касимов 
дата проведения оценки   «14» февраля 2013 г.

ФИО и должность лица,

проводившего оценку Красенко И. В., начальник отдела экономического развития администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

Общее заключение:

Комплексная оценка программы 10 баллов

Рейтинговая оценка: программа высоко эффективная

22

Приложение 3

К методике оценки эффективности и

результативности муниципальных целевых программ

Комплексная  оценка эффективности и результативности муниципальных программ

Наименование программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования – городской  округ город Касимов на 2008-2012 годы»

Муниципальный заказчик Администрация муниципального образования – г. о. г. Касимов 
дата проведения оценки   «14» февраля 2013 г.

ФИО и должность лица,

проводившего оценку Красенко И. В., начальник отдела экономического развития администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

Общее заключение: В рамках реализации программы обеспечены безопасность и комфортность  проживания граждан в многоквартирных домах, снижена площадь аварийного жилого фонда на 8,121 тыс. кв. м, в том числе жилая площадь 4,827 тыс. кв. м. Переселено 316 жителей из 29 аварийных домов.

Комплексная оценка программы 5,98 баллов

Рейтинговая оценка:  программа низко эффективная

23

Квартиры детям сиротам