МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2014 -2016 годы"

- ПАСПОРТ

муниципальной  программы " Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2014-2016 годы "

| Наименование Программы | муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2014-2016 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | администрация муниципального образования – городской округ город Касимов |
| Разработчик Программы | антинаркотическая комиссия муниципального образования – городской округ город Касимов |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах"; Концепция государственной антинаркотической политики Российской Федерации, утвержденная на заседании Государственного антинаркотического комитета 16 октября 2009 года; Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. N 690; Закон Рязанской области от 3 июля 2009 года N 67-ОЗ "Об организации профилактики наркомании и токсикомании на территории Рязанской области" |
| Цели и Задачи Программы | сокращение масштаба распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений; создание и укрепление системы межведомственного противодействия злоупотреблению наркотиками и психотропными веществами и их незаконному обороту в городе Касимове; формирование у детей, подростков, молодежи и взрослого населения антинаркотического мировоззрения и создание условий для здорового образа жизни |
| Целевые индикаторы Программы и их значения | - заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ (число больных наркоманией в расчете на 10 тыс. населения) – 5,5 чел; - число лиц больных наркоманией в расчете на 10 тыс. населения) – 12,7 чел; - доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории – 55%; - доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к общему числу больных, прошедших лечение и реабилитацию – 25% |
| Сроки реализации Программы | 2014 -2016 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | организационные и правовые меры профилактики и противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту; обеспечение контроля за производством, поступлением, распространением и использованием наркотиков; координация межведомственного взаимодействия; пропаганда здорового образа жизни; лечение и реабилитация лиц, потребляющих наркотики без назначения врача; организация деятельности средств массовой информации по повышению эффективности антинаркотической пропаганды, формированию в обществе негативного отношения к наркотикам |
| Исполнители основных мероприятий Программы | администрация муниципального образования – городской округ город Касимов; управление образования администрации муниципального образования – городской округ город Касимов; управление по молодежной политике и спорту администрации муниципального образования – городской округ город Касимов; управление по культуре и туризму администрации муниципального образования – городской округ город Касимов; ГБУ РО Касимовская ЦРБ; МОМВД России «Касимовский»; Касимовский межрайонный отдел УФСКН по Рязанской области; |
| Объемы и источники финансирования Программы | финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета – 50 000 рублей, через главных распорядителей: администрация муниципального образования – 24000 руб.; управление по молодежной политике и спорту – 20 000 руб.; управление по культуре и туризму – 6 000 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | снижение масштабов незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ и связанной с ним преступности; снижение степени доступности наркотиков в целях незаконного потребления; увеличение численности охваченных профилактическими мероприятиями подростков и молодежи не менее 50%; формирование навыков ведения здорового образа жизни; совершенствование методик системы лечения и реабилитации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков; укрепление межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики наркомании |
| Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Реализация Программы позволит не допустить ухудшения ситуации с распространением в муниципальном образовании наркомании, обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни подростками и молодежью. Проведение координационных и методических совещаний, семинаров, «круглых столов», научно-практических конференций по проблемам профилактики наркомании позволит решить вопросы совершенствования антинаркотической работы. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения                        программными методами

Реализация в 2011-2013 г.г. мероприятий долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Касимове» обеспечила:

- создание в городе комплексной и разноуровневой системы мер противодействия наркомании и наркопреступности;

- укрепление межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных органов и других организаций по вопросам противодействия наркомании и наркопреступности;

- создание информационно-справочной базы данных по профилактике наркомании и лечения наркозависимых лиц;

- осуществление деятельности средствами массовой информации по пропаганде здорового образа жизни и формированию у населения антинаркотического мировоззрения.

На 6,5% увеличилась доля подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия.

Все это указывает на успешность и эффективность использования программно-целевого метода в решении острых социальных проблем.

Вместе с тем город продолжает испытывать растущее давление преступной наркосреды, где основными факторами, способствующими росту потребления наркотиков и их незаконному обороту, являются:

- наличие развитой транспортной инфраструктуры, позволяющей осуществлять через город транзит наркотиков;

- удовлетворительные природно-климатические условия, допускающие культивирование и сорное произрастание некоторых видов растений, которые используются  наркопотребителями в качестве исходного сырья для изготовления наркотиков;

- отсутствие четких механизмов контроля за реализацией в аптечных сетях кодеиносодержащих препаратов безрецептурного отпуска.

Подавляющая часть больных наркоманией, испытав затруднения в доступе к наиболее распространенным ранее наркотикам опийной группы, начала искать альтернативные источники и сконцентрировала свое внимание на лекарственных препаратах.

Особую обеспокоенность вызывает распространенность наркомании среди молодежи. Большинство потребителей наркотиков – это лица в возрасте 25-30 лет.

В связи с этим становится очевидной необходимость реализации новой муниципальной целевой программы противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2014 год, предусматривающей комплекс скоординированных мер социального, правового и организационного характера.

Наибольшая эффективность по реализации противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Касимове может быть достигнута только при системном программно-целевом подходе к организации антинаркотческой деятельности в сочетании с преемственностью результатов предыдущей  программы.

2. Цель и задачи Программы

Цель Программы: сокращение масштаба распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

создание и укрепление системы межведомственного противодействия злоупотреблению наркотиками и психотропными веществами и их незаконному обороту в городе Касимове;

совершенствование форм и методов профилактической работы по пропаганде здорового образа жизни и формированию здорового жизненного стиля;

развитие системы мониторинга масштабов распространения наркомании и осуществление постоянного контроля наркоситуации;

совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, употребляющих наркотики без назначения врача.

3. Целевые индикаторы Программы и их значения

| № п/п | Целевые индикаторы и их назначения | Ед. изм. | Базовый год 2013 | Динамика целевых значений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ (число больных наркоманией в расчете на 10 тыс. населения); | чел. | 6,1 | 5,9 | 5,7 | 5,5 |
| 2 | Число лиц больных наркоманией в расчете на 10 тыс. населения); | чел. | 13,3 | 13,1 | 13,9 | 12,7 |
| 3 | Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории | % | 50 | 52 | 54 | 55 |
| 4 | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к общему числу больных, прошедших лечение и реабилитацию | % | 23 | 23 | 24 | 25 |

4. Основные мероприятия Программы

Программа включает следующие подразделы по приоритетным направлениям  в сфере профилактики наркомании и противодействия наркопреступности:

организационные и правовые меры профилактики и противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту;

обеспечение контроля за производством, поступлением, распределением и использованием наркотиков;

координация межведомственного взаимодействия;

пропаганда здорового образа жизни;

лечение и реабилитация лиц, потребляющих наркотики без назначения врача;

организация деятельности средств массовой информации по повышению эффективности антинаркотической пропаганды, формированию в обществе негативного отношения к наркотикам.

Программные мероприятия по каждому вышеперечисленному направлению указаны в приложении к настоящей Программе.

5. Объемы и источники финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета через главных распорядителей:

администрации муниципального образования –24 000 рублей, в т.ч.:

2014 год – 8 000 рублей

2015 год – 8 000 рублей

2016 год – 8 000 рублей

управления по молодежной политике и спорту – 30 000 рублей, в т.ч.:

2014 год – 10 000 рублей

2015 год – 5 000 рублей

2016 год – 5 000 рублей

управления по культуре и туризму – 6 000 рублей, в т.ч.:

2014 год – 6000 рублей.

6. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2014 -2016 годы. Начало реализации Программы – 1 января 2014 года, окончание – 31 декабря 2016 года.

7. Механизм реализации, организация управления                                                                                    и контроль за ходом исполнения Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования – городской округ город Касимов. Программой определен круг исполнителей.

Исполнители Программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют в администрацию муниципального образования – городской округ город Касимов информацию о ходе реализации мероприятий Программы.

Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, контрольно-счетным комитетом муниципального образования – городской округ город Касимов и финансово-казначейским управлением администрации муниципального образования.

Секретарь антинаркотической комиссии муниципального образования – городской округ город Касимов ежегодно до10 февраля года, следующего за отчетным,  готовит отчет о финансировании и результативности проводимых программных мероприятий,  отчет по оценке результативности и эффективности муниципальной программы, пояснительную записку об итогах реализации Программы и предоставляет пакет документов в управление экономического развития администрации муниципального образования – городской округ город Касимов.

8. Оценка социально-экономической

эффективности реализации Программы

Программа носит ярко выраженный социальный характер, результаты ее мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни общества города на протяжении длительного времени.

Реализация Программы позволит добиться позитивного изменения ситуации, связанной с распространением незаконного потребления наркотиков в городе.

Предполагается охватить профилактическими мероприятиями не менее 55% подростков и молодежи, снизить степень доступности наркотических средств и психотропных веществ в целях незаконного потребления, повысить эффективность выявления и пресечения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Результатом реализации Программы станет создание единой системы формирования позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни абсолютным большинством молодежи.

Приложение

к муниципальной программе

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками

и их незаконному обороту в муниципальном образовании –

городской округ город Касимов на 2014 – 2016 годы»

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Финансовое обеспечение (муниципальный бюджет) тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организационные и правовые меры профилактики и противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих выполнение мероприятий Программы | 2014-2016 | Администрация муниципального образования | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2. | Осуществление мониторинга наркоситуации: социологические исследования в образовательных учреждениях города | 2014-2016 | Администрация муниципального образования, управление образования, ГБУ РО Касимовская ЦРБ | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.3. | Реализация программы «Профилактика подростковой наркомании» Навыки противостояния и сопротивления распространению наркомании | 2014-2016 | Управление образования | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.4. | Создание и реализация программы первичной профилактики наркологических заболеваний | 2014-2016 | Управление по культуре и туризму | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.5. | Создание и внедрение методических рекомендаций, научных разработок специалистов, занимающихся проблемами наркомании | 2014-2016 | Управление образования, ГБУ РО Касимовская ЦРБ | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.6. | Участие в создании единой межведомственной автоматизированной системы сбора анализа и обобщения информации о лицах допускающих немедицинское потребление наркотиков | 2014-2016 | ГБУ РО Касимовская ЦРБ | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.7. | Участие в формировании единого нормативного правового банка деятельности всех заинтересованных служб и ведомств по профилактике наркозависимости, безнадзорности и правонарушений, злоупотребления психоактивными веществами среди несовершеннолетних | 2014 | Управление по культуре и туризму | 3,0 | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.8. | Проведение городского смотра-конкурса ОУ на лучшую организацию работы с детьми по профилактике злоупотребления психоактивными веществами | 2014-2016 | Управление образования | - | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.9. | Комплексное изучение эффективности проводимой работы по профилактике злоупотребления психоактивными веществами среди детей и подростков | 2014-2016 | Администрация муниципального образования, ГБУ РО Касимовская ЦРБ | - | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.10. | Подготовка и проведение методических семинаров, «круглых столов», научно-практических конференций, рабочих совещаний по проблемам профилактики наркомании | 2014-2016 | Управления: -образования, - по культуре и туризму, - по молодежной политике и спорту, | - - 10,0 | - - - |  |  |  | - - - |  |  |  |
| 2. Обеспечение контроля за производством, поступлением, распределением и использованием наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Осуществление мероприятий по пресечению каналов и путей ввоза наркотических средств на территорию муниципального образования. Участие в комплексных операциях «Мак», «Канал», «Допинг». | Ежегодно по отдельному графику | МРО УФСКН, отделение УФСБ, МОМВД России, таможенный пост |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Проверка и отработка поездов пригородного сообщения, мест хранения грузов, автотранспорта в местах парковки, въездах-выездах на территорию города | 2014-2016 | МРО УФСКН, отделениеУФСБ, таможенный пост | - |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 2.3. | Выявление денежных потоков, полученных от наркобизнеса, механизма «отмывания» денежных средств и пресечение попытки их легализации через различные финансовые структуры | 2014-2016 | МРО УФСКН, отделениеУФСБ, МОМВД России «Касимовский» | - |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 2.4. | Обнаружение незаконных посевов наркотикосодержащих растений, уничтожение дикорастущей конопли | 2014-2016 | МРО УФСКН, МОМВД России «Касимовский» | - |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 2.5. | Недопущение и пресечение распространения наркотиков в местах массового досуга молодежи | 2014-2016 | МРО УФСКН, отделениеУФСБ, ОВД, управления: - образования, - по культуре и туризму, - по молодежной политике и спорту | - |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 2.6. | Выявление и пресечение деятельности организованных этнических преступных групп, занимающихся поставками и сбытом наркотических средств | Постоянно | МРО УФСКН, отделениеУФСБ, МОМВД России «Касимовский», таможенный пост | - |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 3. Координация межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Осуществление взаимодействия органов и учреждений здравоохранения с военным комиссариатом по выявлению призывников, допускающих немедицинское потребление наркотиков | 2014-2016 | МУЗ Касимовская ЦРБ, отдел военного комиссариата | - | - |  |  |  |  |  | - |  |
| 3.2. | Всесторонний обмен информацией между представителями ведомств | 2014-2016 | МРО УФСКН, отделениеУФСБ, МОМВД России «Касимовский», АНК | - | - |  |  |  |  |  | - |  |
| 4. Пропаганда здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Активизация родительского всеобуча по пропаганде здорового образа жизни, эдорового психологического климата в семье через обучающие семинары, тренинги, элективные курсы для родителей | 2014-2016 | Управления: - образования, - по культуре и туризму, по молодежной политике и спорту, ГБУ РО Касимовская ЦРБ | - |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 4.2. | Организация профилактической работы с детьми «группы риска» в оздоровительных лагерях | 2014-2016 | Управления: - образования, - по молодежной политике и спорту, отдел социальной защиты | - |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 4.3. | Организация досуга молодежи по средством цикла мероприятий в рамках программ музея «Праздники на Руси», «Сохранение нематериального культурного наследия», «Реализация семейной политики Рязанской области на 2008-2015г.г.» | 2014-2016 | Управление по культуре и туризму | - |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 4.4. | Издание буклетов, информационных списков, памяток, дайджестов, пресс-релизов, пост-релизов по профилактике наркомании | 2014-2016 | Управления: - образования, - по молодежной политике и спорту, - по культуре и туризму | - |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 4.5. | Комплектование книжного фонда литературой на печатных и электронных носителях по профилактике наркомании; организация подписки периодических изданий о проблемах молодежи, о наркомании и ее последствиях | 2014-2016 | Управление по культуре и туризму | - |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 4.6. | Проведение тематических профилактических акций «Мы за здоровый образ жизни» | 2014-2016 | Управление образования | - |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 4.7. | Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактики возникновения зависимости от ПАВ среди учащихся ОУ | 2014-2016 | ГБУ РО Касимовская ЦРБ | - |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 4.8. | Реализация музыкально-образовательного проекта «Окно в мир музыки» (проведение мероприятий для студентов средне-специальных заведений» | 2014-2016 | Управление по культуре и туризму | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.9. | Открытый городской конкурс детского творчества и плакатов «Нет наркотикам!» | 2014-2016 | Управление по культуре и туризму | 3,0 |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.10. | Проведение в рамках акции «Молодежь против наркотиков» для учащихся дополнительного и средне-профессионального образования мероприятий культурного и спортивного характера, направленных на профилактику наркомании | 2014-2016 | Управления: - образования, - по молодежной политике и спорту, - по культуре и туризму | - |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |
| 4.11. | Музыкальные концерты учащихся и преподавателей «Музыка против наркотиков» | 2014-2016 | Управление по культуре и туризму | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.12. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и иное свободное время | 2014-2016 | Управление по молодежной политике и спорту | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 5. Лечение и реабилитация лиц, потребляющих наркотики без назначения врача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение активных мониторингов с использованием медицинских методов исследования | 2014-2016 | ГБУ РО Касимовская ЦРБ | - | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.2. | Использование современных реабилитационных методов для детей и подростков, страдающих наркоманиями и токсикоманиями | 2014-2016 | ГБУ РО Касимовская ЦРБ | - | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.3. | Обеспечение системами для качественного определения наличия наркотиков в организме обследуемых: - наркотесты | 2014-2016 | ГБУ РО Касимовская ЦРБ | - | - |  |  |  |  | - |  |  |
| 5.4. | Повышение квалификации врачей-наркологов, психологов по применению современной методологии в лечении и реабилитации наркозависимых по формированию у больных антинаркотического мировоззрения | 2014-2016 | ГБУ РО Касимовская ЦРБ МУЗ | - | - |  |  |  |  | - |  |  |
| 6. Организация деятельности средств массовой информации по повышению эффективности антинаркотической пропаганды, формированию в обществе негативного отношения к наркотикам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Создание и размещение социальной рекламы и информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни и профилактики наркомании в печатных СМИ | 2014 | Администрация муниципального образования | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  | 3,0 |
| 6.2. | Изготовление плакатов, листовок, памяток и иной полиграфической продукции | 2014 | Администрация муниципального образования | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 |