Приложение

к распоряжению администрации

муниципального образования-

городской округ город Касимов

от 29.04.2019 № 01-27/19

П Л А Н

мероприятий по развитию проектной деятельности

в муниципальном образовании – городской округ город Касимов Рязанской области на 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Вид документа и (или) планируемый результат | Ответственный исполнитель |
| 1. | Определение заместителя главы администрации муниципального образования – городской округ город Касимов Рязанской области, ответственного за организацию проектной деятельности | 30.04.2019 г. | Распоряжение администрации от 12.09.2018  № 196 | Управление экономического развития |
| 2. | Определение (создание) структурного подразделения, на которое будут возложены функции муниципального проектного офиса муниципальное образования – городской округ город Касимов Рязанской области | 30.04.2019 г. | Распоряжение администрации  от 12.09.2018  № 197 | Управление экономического развития |
| 3. | Формирование муниципального проектного комитета администрации муниципального образования – городской округ город Касимов Рязанской области | 30.04.2019 г. | Распоряжение администрации  от 12.09.2018  № 197 | Управление экономического развития |
| 4. | Разработка и утверждение «Положения об организации проектной деятельности в органах местного самоуправления муниципального образования – городской округ город Касимов Рязанской области», форм проектных документов[[1]](#footnote-1) | 24.05.2019 г. | Распоряжение администрации  от 26.12.2017  № 278 | Управление  по организационной работе и правовому обеспечению |
| 5. | Разработка и утверждение графика обучения проектному управлению муниципальных служащих и сотрудников подведомственных организаций муниципального образования – городской округ город Касимов Рязанской области | 05.05.2019г. | 38 сотрудников в декабре 2018 года  прошли повышение квалификации по программе «Управление проектами в муниципальном образовании» | Руководитель аппарата |
| 6. | Разработка паспорта муниципального проекта «Проектная школа муниципального образования – городской округ город Касимов Рязанской области «Проектный лидер»[[2]](#footnote-2) | 01.06.2019 | Планируемый результат: разработка паспорта муниципального проекта | Управление образования и молодежной политики  Управление по капитальному строительству и ЖКХ |
| 7. | Реализация муниципального проекта «Проектная школа муниципального образования – городской округ город Касимов Рязанской области «Проектный лидер» | 31.12.2019 | Планируемый результат: реализация проекта | Управление образования и молодежной политики  Управление по капитальному строительству и ЖКХ |
| 8. | Разработка и утверждение стратегической карты развития муниципального образования – городской округ город Касимов Рязанской области[[3]](#footnote-3) | 15.05.2019[[4]](#footnote-4) | Планируемый результат: утверждение стратегической карты | Проектный офис; структурные подразделения администрации |
| 9. | Организация и проведение муниципальной стратегической сессии[[5]](#footnote-5) | 15.08.2019 г.  (ежегодно) | Планируемый результат: Проведение стратегической сессии | Проектный офис |
| 10. | Разработать и утвердить на заседании Проектного комитета муниципального образования – городской округ город Касимов Рязанской области муниципальные портфели проектов, программы, проекты, направленные на достижение целей и показателей стратегической карты развития муниципального образования – городской округ город Касимов Рязанской области[[6]](#footnote-6) | 30.10.2019 г.  (ежегодно) | Планируемый результат: утверждение муниципальных портфелей проектов, программ. | Проектный офис |
| 11. | Разработать и утвердить реестр муниципальных портфелей проектов и программ муниципального образования – городской округ город Касимов Рязанской области по форме в соответствии с методическими рекомендациями по формированию стратегической карты развития муниципального образования Рязанской области[[7]](#footnote-7) | 10.11.2019 г.  (ежегодно) | Планируемый результат: утвержденный реестр муниципальных портфелей проектов и программ | Проектный офис |
| 12. | Разработка и утверждение «Положения об управлении портфелями проектов и программ в органах местного самоуправления муниципального образования – городской округ город Касимов Рязанской области»[[8]](#footnote-8) | 31.05.2019г. | Распоряжение администрации от 29.01.2019  № 127 | Управление экономического развития |
| 13. | Разработка и утверждение «Регламента администрирования проектной деятельности в органах местного самоуправления муниципального образования – городской округ город Касимов Рязанской области»[[9]](#footnote-9) | 15.06.2019 г. | Планируемый результат:  разработка и утверждение регламента | Проектный офис |
| 14. | Разработка и утверждение «Методики определения размера материального стимулирования муниципальных служащих муниципального образования – городской округ город Касимов Рязанской области, участвующих в проектной деятельности в органах местного самоуправления муниципального образования- городской округ город Касимов Рязанской области»[[10]](#footnote-10) | В течение 20 рабочих дней после утверждения типовой Методики на региональном уровне | Планируемый результат:  Разработка и утверждение методики | Управление экономического развития |
| 15. | Разработка и утверждение «Положения о развитии компетенций и культуры эффективности участников проектной деятельности в органах местного самоуправления муниципального образования – городской округ город Касимов Рязанской области»[[11]](#footnote-11) | В течение 20 рабочих дней после утверждения типового Положения на региональном уровне | Планируемый результат:  разработка и утверждение положения | Управление  по организационной работе и правовому обеспечению |
| 16. | Обеспечить подключение к региональной автоматизированной системе управления проектной деятельностью (АИС ПД)[[12]](#footnote-12) | В сроки установленные региональным проектным офисом | Планируемый результат: подключение к региональной автоматизированной системе управления проектной деятельностью | Управление  по организационной работе и правовому обеспечению |

1. Руководствуясь распоряжением Правительства Рязанской области от 29 декабря 2018 года № 634-р «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Рязанской области», распоряжением Правительства Рязанской области от 29 декабря 2018 года № 633-р «Об утверждении форм проектных документов и методических рекомендаций по их заполнению» [↑](#footnote-ref-1)
2. Руководствуясь паспортом ведомственного проекта «Проектная школа Рязанской области «Проектный лидер» [↑](#footnote-ref-2)
3. В соответствии с методическими рекомендациями по формированию стратегической карты развития муниципального образования Рязанской области [↑](#footnote-ref-3)
4. Далее ежегодно в срок до 30 октября с методическими рекомендациями по формированию стратегической карты развития муниципального образования Рязанской области [↑](#footnote-ref-4)
5. Руководствуясь методическими рекомендациями по формированию стратегической карты развития муниципального образования Рязанской области [↑](#footnote-ref-5)
6. Руководствуясь методическими рекомендациями по формированию стратегической карты развития муниципального образования Рязанской области [↑](#footnote-ref-6)
7. В соответствии с формой, приведенной в методических рекомендациях по формированию стратегической карты развития муниципального образования Рязанской области [↑](#footnote-ref-7)
8. Руководствуясь распоряжением Правительства Рязанской области от 29 декабря 2018 года № 637-р «Об утверждении Положения об управлении портфелями проектов и программ в исполнительных органах государственной власти Рязанской области» [↑](#footnote-ref-8)
9. Руководствуясь распоряжением Правительства Рязанской области от 15 апреля 2019 года № 208-р «Об утверждении Регламента администрирования проектной деятельности исполнительных органов государственной власти Рязанской области» [↑](#footnote-ref-9)
10. После утверждение типовой Методики на региональном уровне [↑](#footnote-ref-10)
11. После утверждения типового Положения на региональном уровне [↑](#footnote-ref-11)
12. По согласованию с региональным проектным офисом Рязанской области [↑](#footnote-ref-12)