- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -

- ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАСИМОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

5.07.2019                                                                                                    № 01-28/176

г. Касимов

Об утверждении регламента

администрирования  проектной

деятельности в  муниципальном

образовании  – городской округ

город Касимов

В целях организации эффективной системы управления проектной деятельностью и усиления контроля за проектной деятельностью в муниципальном образовании – городской округ город Касимов, а так же осуществления результативного взаимодействия регионального, ведомственных и муниципального проектного офиса, руководствуясь Распоряжением Правительства Рязанской области от 15. 04. 2019 № 208-р

1. Утвердить регламент администрирования проектной деятельности в муниципальном образовании – городской округ город Касимов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по организационной и кадровой работе администрации муниципального образования – городской округ город Касимов (С.В. Андреева) опубликовать настоящее распоряжение в Информационном бюллетене муниципального образования – городской округ город Касимов и разместить на официальном сайте муниципального образования – городской округ город Касимов в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя главы администрации  по экономике и финансам – начальника финансово – казначейского управления О.А. Мелехову.

Глава администрации

муниципального образования –

городской округ город Касимов                                                              И.В. Авдеев

Исп. Н.В. Родякова

|  | Приложение к постановлению главы администрации муниципального образования – городской округ город Касимов |
| --- | --- |
|  | от 05.07. 2019 № 01-28/176 |

Р Е Г Л А М Е Н Т

администрирования проектной деятельности

в муниципальном образовании – городской округ город Касимов

- Общие положения

1.1. Регламент администрирования проектной деятельности в муниципальном образовании – городской округ город Касимов (далее - Регламент) разработан в целях обеспечения контроля за реализацией всех типов проектов и программ, а так же  портфелей проектов и программ, реализуемых в рамках проектной деятельности на территории муниципального образования – городской округ город Касимов.

1.2. Под администрированием проектов в целях настоящего Регламента понимается совокупность механизмов контроля и мониторинга проектов на всех этапах управления проектами.

1.3. Администрирование проектов осуществляется посредством использования автоматизированной информационной системы проектной деятельности (далее – АИС ПД).

2. Основные термины и понятия

2.1. Для целей настоящего Регламента применяются термины и понятия, определенные  распоряжением Правительства Рязанской области от 28 декабря 2018 года № 634-р, постановлением главы администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 29 января 2019 года № 127.

2.2. В Регламенте применяются также следующие понятия и определения:

администрирование проектной деятельности муниципального образования  – совокупность механизмов контроля организации проектной деятельности, а также мониторинга и контроля проектов, программ, портфелей проектов и программ, реализуемых в муниципальном образовании;

мониторинг  и контроль проектов – система мероприятий по измерению фактических параметров проектов, расчету отклонения фактических параметров от плановых, анализу их причин, прогнозированию хода реализации муниципальных проектов, принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий, начиная с момента подготовки проекта до момента его завершения;

ответственный за проектную деятельность в муниципальном образовании – должностное лицо, определенное распорядительным актом муниципального образования, к задачам которого относится организация системы управления проектной деятельностью в муниципальном образовании;

3.Система управления проектной деятельностью

3.1.Система управления проектной деятельностью  муниципального  образования – городской округ город Касимов состоит из 5 элементов проектной деятельности, 21 процесса проектной деятельности и 
96 подпроцессов проектной деятельности. Реестр данных элементов, процессов и подпроцессов проектной деятельности  муниципального  образования – городской округ город Касимов приведен в приложении 1 :

4. Мониторинг и контроль проектов

4.1.	В ходе инициирования проектов:

    - Предложение по проекту в АИС ПД вносит инициатор проекта или муниципальный проектный  офис.

    - В течение одного месяца с момента регистрации в АИС ПД предложения по проекту предполагаемый руководитель проекта обеспечивает разработку, согласование и рассмотрение основных параметров проекта на заседании Проектного комитета.

    - Контроль за соблюдениями сроков и качества подготовки материалов, раскрывающих основные параметры проекта для рассмотрения на заседании Проектного комитета, осуществляет инициатор проекта и Ответственный.

    - Подготовку и размещение в АИС ПД протоколов по итогам рассмотрения проектов на заседаниях Проектного комитета обеспечивает муниципальный проектный офис.

  - В ходе подготовки проектов:

    - В течение одного месяца с даты одобрения проекта на заседании Проектного комитета, но не более двух месяцев с даты регистрации предложения по проекту и/или не позднее срока, установленного поручением вышестоящего руководства, предполагаемый руководитель проекта обеспечивает разработку, согласование и утверждение паспорта проекта.

    - Контроль  за соблюдением качества подготовки паспорта проекта осуществляется муниципальным проектным офисом и Ответственным.

    - В целях контроля соблюдения сроков и качества подготовки паспорта проекта согласование производится путем внесения соответствующей записи в АИС ПД муниципальным проектным офисом.

  - В ходе реализации проектов:

4.3.1. Мониторинг и контроль проектов осуществляется начиная с принятия решения об утверждении паспорта проекта и завершается в момент принятия решения о его завершении.

4.3.2. В ходе мониторинга и контроля проектов инициаторами проектов формируются ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные отчеты.

4.3.3. Контроль  за соблюдением качества, сроков подготовки отчетов о реализации проекта осуществляется муниципальным проектным офисом.

4.3.4. Контроль за соблюдением качества оформления ведомости изменений  проекта осуществляется муниципальным проектным офисом и ответственным.

4.3.5. По результатам мониторинга и контроля получения запланированных результатов проекта, закрытия мероприятий, контрольных точек и достижения показателей проекта, муниципальным проектным офисом может быть  подготовлена  информации для решения вопроса о поощрении за успешное выполнение контрольных событий.

4.3.6. В целях контроля соблюдения сроков и качества подготовки отчетов, ведомости изменений проекта их согласование производится путем внесения соответствующей записи в АИС ПД.

4.4. В ходе завершения проекта:

4.4.1. Контроль  за соблюдением  качества и сроков подготовки итогового отчета о реализации осуществляется муниципальным проектным офисом и Ответственным.

4.4.2. В целях контроля соблюдения сроков и качества подготовки итогового отчета проекта согласование производится путем внесения соответствующей записи в АИС ПД.

4.4.3. Контроль  за соблюдением подготовки распорядительных документов об итогах деятельности сотрудников в проекте и их возможного премирования по результатам реализации проекта осуществляется Ответственным.

4.4.4.  Контроль за соблюдением качества и сроков подготовки архива проекта осуществляется муниципальным проектным офисом.

|  | Приложение № 1 к регламенту администрирования проектной деятельности муниципального образования – городской округ город Касимов |
| --- | --- |

РЕЕСТР

процессов проектной деятельности в

муниципальном   образовании  – городской округ город Касимов

| Элементы | Процессы | Подпроцессы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Стратегическое планирование и управление портфелем проектов и программ | 1.1. Постановка и актуализация стратегических целей | - 1.1.1. Проведение стратегической сессии (генерация инициатив и проектных идей, подготовка предложений по проектам) |
|  |  | 1.1.2. Сбор и регистрация предложений по проектам (формирование реестра предложений) |
|  |  | 1.1.3. Проверка предложений на соответствие стратегическим целям |
|  |  | 1.1.4. Определение формы реализации предложения как проекта/программы |
|  |  | 1.1.5. Формирование и утверждение стратегической карты |
|  | 1.2. Формирование портфеля проектов и программ | Оценка компонентов портфеля проектов: 1.2.1. Выявление и проверка взаимосвязей между компонентами портфеля проектов |
|  |  | 1.2.2. Экспертиза предложений и оценка (содержание, реализуемость и влияние на цель), стоимости предложений по годам |
|  |  | Приоритизация, оптимизация, балансировка: 1.2.3. Получение предварительных ограничений по бюджету портфеля проектов |
|  |  | 1.2.4. Балансировка и формирование сценариев портфеля (поиск альтернатив) |
|  |  | 1.2.5. Анализ состава текущего портфеля проектов, оптимизация состава портфеля проектов |
|  |  | 1.2.6. Распределение ресурсов и бюджета портфеля проектов между компонентами |
|  |  | Авторизация портфеля проектов: - Формирование и утверждение паспорта портфеля проектов |
|  | 1.3. Реализация, контроль и мониторинг портфеля проектов | 1.3.1. Сбор отчетности по компонентам портфеля проектов |
|  |  | 1.3.2. Формирование полугодовой и годовой отчетности о ходе реализации и оценке эффективности портфеля проектов |
|  |  | 1.3.3. Рассмотрение отчетности по портфелю проектов |
|  |  | 1.3.4. Формирование, согласование запросов на изменение портфеля проектов, принятие решений по запросам |
|  | 1.4. Закрытие портфеля проектов | 1.4.1. Подготовка заключений о достижении целевых показателей портфеля проектов |
|  |  | 1.4.2. Формирование годового отчета по портфелю проектов |

| 2. Управление проектами | 2.1. Инициирование | 2.1.1. Подготовка и согласование предложения по ведомственному проекту |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Определение координирующего органа проекта, предполагаемых функционального заказчика, куратора, руководителя проекта, участников проекта |
|  |  | - Принятие решения о целесообразности реализации предложения по проекту в форме проекта |
|  | 2.2. Подготовка | 2.2.1. Назначение ключевых участников проекта |
|  |  | 2.2.2. Согласование проекта с заинтересованными сторонами |
|  |  | 2.2.3. Создание организационной структуры проекта |
|  |  | 2.2.4. Подготовка финансово-экономического обоснования проекта |
|  |  | 2.2.5. Планирование контрольных точек уровня паспорта, рисков и возможностей, ресурсов проекта |
|  |  | 2.2.6. Определение состава рабочих органов проекта |
|  |  | 2.2.7. Проведение совещаний и мероприятий по подготовке паспорта проекта |
|  |  | 2.2.8. Формирование и утверждение паспорта проекта |
|  |  | 2.2.9. Формирование и утверждение рабочего плана проекта |
|  | 2.3. Реализация | 2.3.1. Взаимодействие с заинтересованными сторонами |
|  |  | 2.3.2. Организация и проведение совещаний по проекту |
|  |  | 2.3.3. Управление сроками и подтверждение достижения контрольных точек |
|  |  | 2.3.4. Заключение соглашений на финансовое обеспечение проекта |
|  |  | 2.3.5. Принятие решений о начале и завершении этапов проекта |
|  |  | 2.3.6. Эскалация проблемных вопросов |
|  |  | 2.3.7. Исполнение плана коммуникаций |
|  |  | 2.3.8. Обеспечение и контроль качества в проекте |
|  |  | 2.3.9. Согласование закупок и заключение договоров |
|  | 2.4. Мониторинг и управление изменениями | 2.4.1. Отслеживание ожиданий заинтересованных сторон |
|  |  | 2.4.2. Мониторинг достижения цели, показателей проекта, получения результатов проекта, достижения контрольных точек, выполнения бюджета |
|  |  | 2.4.3. Подготовка и согласование запросов на изменения |
|  |  | 2.4.4. Утверждение изменений паспорта проекта |
|  |  | 2.4.5. Мониторинг рисков и возможностей, ресурсов (рабочих органов), выполнения планов коммуникаций, качества проекта, контроль закупочных мероприятий |
|  | 2.5. Завершение | 2.5.1. Передача ответственности за достижение показателей |
|  |  | 2.5.2. Анализ достижения цели, показателей, результатов проекта |
|  |  | 2.5.3. Формирование итогового отчета и отчета по извлеченным урокам |
|  |  | 2.5.4. Расформирование рабочих органов проекта |
|  |  | 2.5.5. Архивирование |
|  |  | 2.5.6. Формирование базы знаний |
| 3. Принятие решений и организационная поддержка | 3.1. Нормативное регулирование организации проектной деятельности | 3.1.1. Подготовка и утверждение положения об организации проектной деятельности |
|  |  | 3.1.2. Организация функциональной структуры органов проектной деятельности |
|  |  | 3.1.3. Назначение ответственного за организацию проектной деятельности, определение его обязанностей и полномочий |
|  | 3.2. Организация и функционирование проектных офисов | 3.2.1. Подготовка и утверждение положения о деятельности проектного офиса |
|  |  | 3.2.2. Обеспечение методического сопровождения проектной деятельности в структурных подразделениях и подведомственных организациях (выпуск методических рекомендаций и координация деятельности администраторов проектов по их применению) |
|  |  | 3.2.3. Координация развития проектной деятельности в подведомственных организациях |
|  |  | 3.2.4. Внедрение и развитие системы стимулирования служащих, участвующих в проектной деятельности |
|  |  | 3.2.5. Организация развития профессиональной компетентности служащих в сфере проектной деятельности |
|  |  | 3.2.6. Организация и ведение кадрового резерва проектной деятельности |
|  |  | 3.2.7. Координация формирования и развития АИС ПД и выполнение обязанностей по ее функциональному администрированию |
|  |  | 3.2.8. Взаимодействие с региональным проектным офисом: своевременная отчетность по проектам, эскалация проблемных вопросов, консультации по использованию методологии, внедрению и использованию АИС ПД |
|  |  | 3.2.9. Популяризация проектной деятельности |
|  | 3.3. Организация и функционирование проектных комитетов | 3.3.1. Формирование и утверждение положения о деятельности проектного комитета |
|  |  | 3.3.2. Утверждение состава проектного комитета |
|  |  | 3.3.3. Осуществление проектным комитетом мониторинга достижения ключевых показателей проектной деятельности проектного офиса, подведомственных организаций |
|  |  | 3.3.4. Рассмотрение вопросов качества проектного управления |
|  |  | 3.3.5. Рассмотрение проектным комитетом вопросов внедрения передовых методов проектного управления и соответствующих информационных технологий обеспечения проектной деятельности |
|  |  | 3.3.6. Принятия решений в рамках управления проектами |
|  | 3.4. Взаимодействие с внешними экспертными и общественными сообществами | 3.4.1. Формирование и утверждение положения о деятельности общественно-экспертного совета |
|  |  | 3.4.2. Утверждение состава общественно-экспертного совета |
|  |  | 3.4.3. Организация регулярных заседаний общественно-экспертного совета по вопросам проектной деятельности |
|  |  | 3.4.4. Подготовка заключений на ключевые документы проекта, а также представление предложений по совершенствованию содержательных и технологических решений и иных предложений по эффективной реализации проекта |
| 4. Развитие компетенций и культуры эффективности | 4.1. Организация и проведение обучения | 4.2.1. Подготовка и утверждение плана-графика обучения участников проектной деятельности, содержащего перечень тем и списки групп обучающихся |
|  |  | 4.2.2. Проведение обучающих мероприятий в соответствии с графиком, формирование базы знаний (учебно-методический, раздаточный материал) |
|  |  | 4.2.3. Анализ анкет обратной связи об удовлетворенности обучением |
|  |  | 4.2.4. Подготовка отчета о проведенном обучении, анализ соответствия проведенных мероприятий плану обучения |
|  | 4.2. Оценка уровня квалификации и сертификация участников проектной деятельности | 4.3.1. Разработка и утверждение процедуры оценки уровня квалификации участников проектной деятельности |
|  |  | 4.3.2. Планирование и проведение оценки уровня квалификации участников проектной деятельности |
|  |  | 4.3.3. Формирование и актуализация реестра участников проектной деятельности, подтвердивших уровень квалификации |
|  |  | 4.3.4. Организация и прохождение сертификации в сфере проектного управления |
|  |  | 4.3.5. Формирование и актуализация реестра участников проектной деятельности, прошедших сертификацию |
|  | 4.3. Формирование и развитие кадрового резерва участников проектной деятельности | 4.4.1. Разработка и утверждение критериев и процедуры отбора в кадровый резерв участников проектной деятельности |
|  |  | 4.4.2. Проведение процедуры отбора кадрового резерва для участников проектной деятельности в соответствии с утвержденными критериями |
|  |  | 4.4.3. Формирование отчета о выполнении плана мероприятий по профессиональному развитию кадрового резерва для участников проектной деятельности |
|  |  | 4.4.4. Формирование отчета, содержащего данные о том, какую долю в составе проектных команд занимают участники кадрового резерва проектной деятельности |
| 5. Управление стимулированием участников проектов | 5.1. Нормативное регулирование стимулирования участников проектной деятельности | 5.1.1. Подготовка и утверждение положения о стимулировании участников проектной деятельности |
|  | 5.2. Ведение реестра участников проектной деятельности | 5.2.1. Обновление информации о плановой и фактической рабочей загрузке в реестре участников проектной деятельности |
|  |  | 5.2.2. Процесс согласования с их руководителями фактической рабочей загрузки |
|  | 5.3. Планирование и оценка эффективности и результативности участников проектной деятельности | 5.3.1. Определение и согласование плановых ключевых показателей эффективности для каждого участника проектной деятельности |
|  |  | 5.3.2. Информирование участников проектной деятельности об установленных плановых ключевых показателях эффективности |
|  | 5.4. Осуществление материального стимулирования | 5.4.1. Утверждение бюджета на осуществление материального стимулирования |
|  |  | 5.4.2. Информирование участников проектной деятельности о плановом размере премии |
|  |  | 5.4.3. Осуществление материального стимулирования участников проектной деятельности |
|  | 5.5. Осуществление нематериального стимулирования | 5.5.1. Отбор потенциальных премируемых участников проектной деятельности |
|  |  | 5.5.2. Принятие решения об осуществлении нематериального стимулирования, подтверждающие факты нематериального стимулирования (грамота, благодарность) |
|  |  | 5.5.3. Осуществление нематериального стимулирования |