# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –

# ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАСИМОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2019                                                                                                          № 691

г. Касимов

О проведении событийного мероприятия

туристической направленности

фестиваля «Золотая ладья»

Во исполнение плана основных общегородских  культурно – массовых и спортивных мероприятий на 2019 год, утвержденного постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от  04.02.2019 № 142, руководствуясь решением Касимовской городской Думы от 13.07.2018 № 56/7 «О назначении исполняющего обязанности главы администрации муниципального образования – городской округ город Касимов», Уставом муниципального образования – городской округ город Касимов, администрация муниципального образования – городской округ город Касимов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Провести событийное мероприятие туристической направленности – фестиваль «Золотая ладья» (далее – Мероприятие)  15.06.2019 г. в формате «Ярмарка XIX в.» на пл. Соборной.

- Утвердить положение о проведении фестиваля «Золотая ладья» (Приложение 1)

- Утвердить программу проведения Мероприятия (Приложение 2).

- Утвердить схему расположения площадок Мероприятия (Приложение 3).

- Утвердить	схему перекрытия движения автотранспорта (Приложение 4).

- Утвердить смету расходов на проведение Мероприятия (Приложение 5).

- Финансово – казначейскому управлению администрации муниципального образования – городской округ город Касимов (И.И. Ганина) профинансировать проведение Мероприятия согласно смете расходов, указанной в Приложении 5 настоящего постановления.

- Управлению по культуре и туризму администрации муниципального образования – городской округ город Касимов                   (Т.В. Соловьева):

- обеспечить подготовку и проведение Мероприятия с 12.00 ч. до 15.00 ч. согласно программе проведения Мероприятия, указанной в пункте 1 настоящего постановления (Приложение 2);

- подготовить в срок до 12.06.2019 г. до 12.00 ч. список транспорта участников Мероприятия, а также транспорта, задействованного в проведении Мероприятия и направить в МО МВД России «Касимовский».

- МКУ «ЦБУК» СП «АХС» (Игумнов К.И.), управлению образования и молодежной политики (Ермакова Т.В.) обеспечить людей для оказания технической помощи в погрузке (разгрузке) музыкального оборудования, оформления площадок Мероприятия 15.06.2019 г. в 8.30 ч. и  в 15.00 ч. на пл. Соборной;

- МБУ ДО «ДДТ» (С.Б. Разуваевская):

- предоставить помещение для размещения выступающих коллективов;

- обеспечить работу детской анимационной площадки.

- Отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования – городской округ город Касимов (Е.М. Сухова) предоставить МКП «Касимовсервис» (С.Н. Романов) 6 урн стадиона «Спартак» в срок до 13.06.2019 г.

- МКП «Касимовсервис» (С.Н. Романов):

- подготовить территорию пл. Соборная для проведения Мероприятия;

- установить урны, мусорные контейнеры, биотуалеты на территории проведения Мероприятия;

- установить ограждения для ограничения движения транспортных средств на территории проведения Мероприятия согласно Приложению 4 к настоящему постановлению;

- повесить баннер-растяжку по ул. Советская в срок                         до 10.06.2019 г.;

- предоставить грузовой транспорт для подвоза музыкальной аппаратуры, столов  и стульев, оборудования к месту проведения Мероприятия 15.06.2019 г. от МБУК «Дворец культуры», МБУК «ЦКР»,    МБУК «КИКМЗ», МБУК «ЦБ им. Л.А. Малюгина» на пл. Соборная с 9.00 ч. и  обратно с 15.00 ч.;

- предоставить автовышку для оформления сцены 14.06.2019 г. в 15.00 ч. и для разбора сцены 15.06.2019 г. в 15.00 ч.

- Рекомендовать ООО «Касимовское СМУ» (Федоров В.А.) обеспечить работу по сборке и установке сцены к 10.06.2019 г. для проведения Мероприятия и разборке сцены 16.06.2019 г. после проведения Мероприятия.

- Управлению по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (А.В. Нестеров) обеспечить контроль за исполнением пункта 13 настоящего постановления.

- Рекомендовать филиалу АО «РОЭК» Касимовские городские распределительные сети (В.В. Исаев) обеспечить подключение сцены 14.06.2019 г. в 15.00 ч. и торговых точек 15.06.2019 г. в 8.00 ч.

- Рекомендовать Касимовской Епархии рассмотреть возможность подключения музыкального оборудования для работы детской анимационной площадки от Вознесенского Собора.

- Сектору по развитию предпринимательства и потребительского рынка управления экономического развития администрации муниципального образования – городской округ город Касимов (Н.Г. Калачева) организовать

торговлю и предоставление услуг общественного питания с 11.00 ч. до 15.00 ч. с соблюдением формата Мероприятия «Ярмарка XIX в.» согласно Приложению 1  к настоящему постановлению.

- Рекомендовать МО МВД России «Касимовский» (А.Е. Поликша):

- организовать автостоянку транспортных средств участников Мероприятия по ул. Школьный переулок с 9.30 ч. до 15.00 ч. согласно Приложению 4 к настоящему постановлению;

- обеспечить пропуск машин участников Мероприятия согласно поданному списку управления по культуре и туризму.

- обеспечить сохранность сцены, сценического и торгового оборудования в ночь с 14.06.2019 г. по 15.06.2019 г.;

- совместно с управлением капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования – городской округ город Касимов перекрыть движение автотранспорта к          пл. Соборной от здания ОГБ ПОУ «КТВТ» по ул. Советская, по ул. Школьный переулок (за исключением транспорта участников Мероприятия), по Рязанскому спуску от поворота на ул. Свердлова 15.06.2019 г. с 9.00 ч.               до 16.00 ч. и во время проведения Мероприятия согласно Приложению 4 к настоящему постановлению;

- обеспечить общественный порядок, безопасность граждан во время проведения Мероприятия с 12.00 ч. до 15.00 ч. на пл. Соборная с привлечением народной дружины.

- Секретарю штаба народной дружины (О.М. Трушина) обеспечить дежурство народных дружинников в количестве 10 человек во время проведения Мероприятия.

- Рекомендовать ГБУ РО «Касимовская ММЦ» (В.Н. Бардин) обеспечить работу бригады скорой медицинской помощи во время проведения Мероприятия.

- Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы Касимовского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области (Г.А. Юдин) совместно  с сектором  ГО и ЧС администрации муниципального образования – городской округ город Касимов (Д.В. Кузнецов) обеспечить контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности во время проведения Мероприятия с 12.00 ч. до 15.00 ч.

- Управлению по организационным вопросам и правовому обеспечению администрации муниципального образования – городской округ город Касимов (М.Г. Тукмакова):

- обеспечить приглашение, встречу официальных лиц регионального и муниципального уровней и их сопровождение на Мероприятии;

- довести до сведения силовых структур и СМИ информацию о проводимом Мероприятии;

- опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене муниципального образования – городской округ город Касимов» и разместить настоящее постановления на официальном сайте муниципального образования – городской округ город Касимов в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением пунктов 1–11, 15–21 настоящего постановления возложить на и. о. заместителя главы администрации по социальным вопросам Н.В. Никитину.

- Контроль за исполнением пунктов 12–14 настоящего постановления возложить на и. о. заместителя главы администрации по капитальному строительству и жилищно – коммунальному хозяйству Л.В. Мирзоян.

- Контроль за исполнением пункта 17 настоящего постановления возложить на и. о. заместителя главы администрации по экономике и финансам – начальника ФКУ И.И. Ганину.

- Контроль за исполнением пункта 22 настоящего постановления возложить на и. о. руководителя аппарата администрации С.В. Андрееву.

И.о. главы администрации

муниципального образования –

городской округ город Касимов                                                            В.А. Гущин

Верно

И.о. руководителя аппарата                                                               С.В. Андреева

Приложение 3

к постановлению администрации

муниципального образования –

городской округ город Касимов

от 05.06.2019 № 691

Схема расположения площадок фестиваля «Золотая ладья»

15.06.2019

Приложение 4

к постановлению администрации

муниципального образования –

городской округ город Касимов

от 05.06.2019 № 691

Схема перекрытия движения автотранспорта

15.06.2019

# Text boxes

Т

ПРОЕКТ