Пояснительная  записка

к отчету о результатах реализации муниципальных  программ в муниципальном образовании – городской округ город Касимов

за 2017 год

В 2017 году на территории муниципального образования – городской округ город Касимов реализовывались 21 муниципальная программа. Порядок формирования и реализации муниципальных  программ определен постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 16.08.2013 г. №1322  «о муниципальных программах муниципального образования – городской округ город Касимов» (с изменениями и дополнениями).

Для оценки результатов реализации муниципальных программ использовались следующие критерии:

- Степень реализации  достижения заявленных результатов реализации муниципальных программ;

- Процент отклонения достигнутых значений количественных и качественных показателей от плановых значений;

- Динамика изменения количественных и качественных показателей.

1.  Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования – городской округ город Касимов на 2014 – 2020 годы»

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 05.11.2013г. № 1787 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования – городской округ город Касимов на 2014 – 2020 годы».

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий на 2017 год составил 441055,7 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 395,7 тыс. рублей, областной бюджет – 272886,05 тыс. рублей, местный бюджет – 136562,1 тыс. рублей, внебюджетные средства – 31211,9 тыс. рублей.

Фактически профинансировано в отчетном периоде 98,9% от запланированного 436244,04 тыс. рублей, в том числе 395,7 тыс. рублей из федерального бюджета, 270820,3 тыс. рублей – из областного  бюджета, 133816,2 тыс. рублей – из местного бюджета, 31211,9 тыс. рублей – внебюджетные средства.

Программа включает десять подпрограмм:

- «Развитие общего образования»;

- «Одаренные дети»;

- «Комплексная безопасность учреждений системы образования»;

- «Повышение безопасности дорожного движения»;

- «Развитие дополнительного образования детей»;

- «Развитие кадрового потенциала системы образования»;

- «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании»;

- «Развитие дошкольного образования»;

- «Реализация современных моделей успешной социализации детей»;

- «Организационно – техническое обеспечение функционирования и развития образования».

Подпрограмма «Развитие общего образования»

Результатами  реализации данной подпрограммы в 2017 году являются:

- достижение результатов по проведению ремонтных работ, приобретения необходимого оборудования с целью создания комфортных и безопасных условий для обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений в процессе их трудовой и учебной деятельности;

- достижение целевых  индикаторов и показателей программы;

- увеличение доли образовательных учреждений, отвечающим современным требованиям, увеличение доли школьников, обучающихся по ФГОС, доля выпускников МБОУ, сдавших единый экзамен по русскому языку и математике в общей численности выпускников МБОУ.

Подпрограмма «Одаренные дети»

В рамках решения задачи 11 «Организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, направленных на выявление и развитие у учащихся интеллектуальных и творческих способностей»  в 2017 году реализованы следующие мероприятия:

- в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году (по 18-ти предметам) среди учащихся 9-11 классов приняло участие 598 человека, из них 49 человека стали победителями, 151 – призерами.

- в олимпиадах  по предметам гуманитарного цикла победителями стали 28 учащихся,  призёрами – 77;

- в олимпиадах  по предметам естественно - математического цикла победителями стали 5 учащихся,  призёрами – 15;

- в олимпиаде по технологии победителями стали 7 учащихся, призёрами – 23;

- в олимпиаде по физической культуре победителями стали 4 учащихся, призёрами – 11;

- в олимпиаде по ОБЖ приняли участие победителями стали 5 учащихся, призёрами – 25 учащихся.

В рамках решения задачи 12 «Стипендия одаренным детям»  на основании постановления администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 11.10.2017г. №1193 «О назначении именной стипендии администрации муниципального образования – городской округ город Касимов» выплачены стипендии учащимся МБОУ «СШ №1»  Журавлеву Федору, МБОУ «СШ №3»  Никитиной Анастасии, МБОУ «СШ №4»  Жиряковой Яне.

В рамках решения задачи 13 «Иные мероприятия» реализовывались следующие мероприятия:

- конференция «Космонавтика вчера, сегодня, завтра»,

- научно-практические чтения, посвященные памяти В.Ф. Уткина;

- краеведческая конференция «Рязанская земля. История. Памятники. Люди»;

- конференция «Наши знатные земляки: А.П. Авинов;

- в рамках Всероссийской научно-практической конференции проведение урока «Символы России»;

- конкурс детского рисунка «Этот мир придуман не нами»;

- конкурс поделок из природного материала «Прекрасное своими руками»;

- конкурс «Танцевальный фейерверк»;

- спартакиада школьников г. Касимова;

- прием у Главы администрации «Созвездие талантов»;

- выпускной вечер «Юные звезды Касимова»;

- литературный конкурс «Слово доброе посеять»;

- конкурс елочной игрушки «Новогодняя фантазия».

Подпрограмма позволила создать в городе систему работы с одаренными детьми. Учащиеся  и воспитанники образовательных учреждений города активно принимают участие в городских мероприятиях, в 2017 году  - это 3540 человек, из них 3039 человек стали победителями и призерами.

Подпрограмма «Комплексная безопасность учреждений системы образования»

В рамках решения задачи 17 «Комплексное обслуживание пожарной сигнализации» ежемесячно осуществлялось обслуживание систем во всех образовательных учреждениях.

В рамках решения задачи 19 «Иные мероприятия» реализованы следующие мероприятия:

- проведены работы по проверке гидрантов, водопроводов, дымоходов, вентиляционных каналов;

- исследовано качество огнезащитной пропитки;

- осуществлена пропитка чердачных помещений зданий;

- приобретены огнетушители и первичные средства пожаротушения;

- произведена заправка огнетушителей;

- установлены системы видеонаблюдения в МБДОУ «Д/с №16» и «Д/с №18».

По итогам реализации данной подпрограммы было достигнуто повышение безопасности образовательных учреждений, снижение рисков возникновения пожаров.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

В 2017 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы для организации перевозок детей школьными автобусами МБОУ «СШ №6» и МБУ ДО «ДДТ» были заключены договора с «Региональным навигационно-информационным центром по Рязанской области» на оказание услуг по сопровождению аппаратно-программного комплекса автоматизированной  навигационной системы управления и контроля за работой автотранспорта (ГЛОНАСС).

Результатом реализации подпрограммы в 2017 году было достигнуто повышение эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения жизни и здоровья воспитанников, учеников и работников системы образования во время их нахождения на улице (по дороге в школу и из школы, при прогулках во внеурочное время, выходные дни и каникулы), осуществлялся на постоянной основе подвоз учащихся от места жительства (п. Ташенка, п. Касимовского карьера) к месту учёбы (СОШ №6) и обратно.

Подпрограмма ««Развитие дополнительного образования»

В рамках решения задачи «Предоставление детям дополнительного образования в учреждениях реализующих дополнительные образовательные программы» в 2017 году создавались условия для модернизации и устойчивого развития системы дополнительного образования детей города, которая представлена 4 учреждениями дополнительного образования МБОУ ДО ЦПМС «Доверие», МБУ ДО «Дом детского творчества», МБУДО «Детско-юношеский центр, МБУ ДО «Станция юных натуралистов», работающих по 6 направлениям: техническому, социально-педагогическому, художественному, эколого-биологическому, туристско-краеведческому, физкультурно-спортивному. Охват дополнительными, общеразвивающими программами для детей всех категорий в 2017 году составил 3660 чел.

В рамках решения  задачи 4 «Иные мероприятия» в 2017 году осуществлялось финансирование текущих расходов учреждений дополнительного образования.

В результате реализации мероприятий подпрограммы:

- 2930 воспитанников учреждений дополнительного образования приняли участие в более чем 650 конкурсах муниципального, областного, межрегионального, всероссийского и международного уровней, из них 750 учащихся стали победителями и призерами;

- более 260 массовых мероприятий общегородского уровня проведено в учреждениях дополнительного образования в 2017 году.

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования муниципального образования – городской округ город Касимов»

В рамках решения задачи  3 «Организация повышения квалификации педагогических работников» 200 педагогических работников  прошли курсы повышения квалификации  на базе ОГБУ ДПО «РИРО», 55 педагогов в 2017 году защитились на первую и высшую квалификационные категории.

В рамках решения задачи 4 «Привлечение молодых специалистов для работы в ОУ» осуществляется обучение выпускников МБОУ «СШ №6», МБОУ «СШ №4», МБОУ «СШ №1» - ныне студентов РГУ им. С. А. Есенина, ежемесячно студентам из внебюджетных источников выплачивается стипендия.

В рамках решения задачи 5 «Иные мероприятия» реализованы следующие мероприятия:

- участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшим учителям в рамках приоритетного национального проекта «Образование» учителя МБОУ «СШ №7» Захаровой Т.А.;

- проведение городского этапа профессиональных конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», победители конкурса учитель Митина Т.Ю. (МБОУ «СШ №7»), воспитатель детского сада Олейникова Н.Н. (МБДОУ «Д/С №19»), педагог дополнительного образования Лысяков В.П. (МБОУ «СШ №7») приняли участие в областном этапе и стали лауреатами областного этапа конкурса «Учитель года -2017»;

- организация работы  городской Школы молодого педагога;

- организация работы  «Школы молодого учителя» и «Школы кадрового резерва руководителей образовательных учреждений»;

- чествование педагогов в рамках праздников «День учителя», «День дошкольного работника», августовской педагогической конференции;

По итогам реализации подпрограммы в 2017 году достигнуто исполнение плановых показателей.

Подпрограмма  «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании – городской округ город Касимов»

В рамках решения задачи 4 «Организация лагерей труда и отдыха для детей и подростков в каникулярное время на базе образовательных учреждений» численность детей, охваченных отдыхом в лагерях дневного пребывания, по итогам 2017 года составила 1245 человек в 14 лагерях.

В рамках решения задачи 5 «Организация отдыха в загородных стационарах детских оздоровительных учреждениях, укрепление их материально-технической базы» в 2017 году были реализованы  следующие мероприятия:

- осуществлялась доставка детей в летние лагеря ДООЦ «Ласточка», «Юный десантник», «Рубин», «Зарница»;

- приобретено 687 путевок в ДООЦ «Ласточка» за счёт муниципального бюджета, в том числе: 210 путевок для детей работников бюджетной и внебюджетной сферы города; 412 путевок приобретено Министерством образования Рязанской области для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и спортсменов; 25 путевок приобретены Министерством социальной защиты населения Рязанской области для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 33 путевки приобретены Управлением образования и молодежной политики г. Рязани;

7 путевок приобретено прочими организациями;

- 30 детей отдохнуло в профильных сменах областных лагерей «Рубин», «Пламенный», «Юный десантник», «Зарница», «Юный пожарный» и 3 ребенка в лагерях «Орленок» и «Смена».

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

В рамках решения задачи 1 подпрограммы «Предоставление дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми» достигнуты следующие результаты:

- в городе функционируют 14 учреждений дошкольного образования;

- детские сады и дошкольные группы общеобразовательных учреждений города посещают 2062 ребенка с 1,5 до 7 лет.

В рамках решения задачи 2 «Выплата компенсации части родительской платы» на основании постановления Правительства Рязанской области от 02.07.2013г. №287 «О компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования», постановления главы администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 31.03.2017г. №417 «О выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в муниципальном образовании – городской округ город Касимов» ежеквартально производится выплата компенсации части родительской платы. В 2017 году данная выплата была осуществлена на 1618 детей в размере 5073,2 тыс. рублей.

В рамках реализации задачи 4 «Иные мероприятия» за счет средств областного бюджета был проведен капитальный ремонт МБДОУ «Д/С №3», за счет средств резервного фонда в МБДОУ «Д/С №6» проведены ремонт фасада и установка оконных блоков. Кроме того, за счет средств муниципального бюджета было профинансировано проведение профилактических медицинских осмотров.

Подпрограмма «Реализация современных моделей успешной социализации детей»

В рамках решения задачи 1 «Выплата пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» на протяжении всего 2017 года осуществлялись выплаты пособия  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, общая сумма выплат составила 10088,4 тыс. рублей.

В рамках решения задачи 2 «Выплата денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям» в течение 2017 года осуществлялась выплата денежных средств на оказание мер социальной поддержки приемным семьям в размере 2735,7 тыс. рублей.

В рамках решения задачи 3 «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2017 году на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, израсходовано денежных средств на сумму  358,8 тыс. рублей.

В рамках решения задачи 4 «Однократное обеспечение благоустроенными жилыми помещениями» совместно с УКС и ЖКХ муниципального образования было приобретено 4 квартиры на вторичном рынке жилья на сумму 4499,4 тыс. рублей.

Подпрограмма «Организационно-техническое обеспечение функционирования и развития образования»

В рамках реализации указанной подпрограммы осуществлялось обеспечение научного, учебно-методического сопровождения функционирования и развития системы образования в муниципальном образовании – городской округ город Касимов.

Запланированные на 2017 год мероприятия  выполнены полностью. На основании анализа достигнутых значений целевых индикаторов можно сделать вывод о том, что данная программа является  эффективной.

2.	Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание граждан муниципального образования – городской округ город Касимов на 2017-2020 годы».

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 11.11.2016 г. № 1639 с последующими изменениями и дополнениями.

Муниципальный заказчик –  администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий программы на 2017 год составляет 450,0 тыс. руб., в том числе  150 тыс. руб. – средства местного бюджета, 300,0 тыс. руб. – внебюджетные средства.

В 2017 году по Программе поставлены и решены 3 задачи:

В рамках решения задачи 1 «Совершенствование нормативно-правового, методического и информационного обеспечения функционирования системы патриотического воспитания граждан»	выполнено:

- организовано и проведено 4 заседания координационного совета по патриотическому воспитанию граждан,

- проведен смотр – конкурс гражданско - патриотического воспитания  в учреждениях образования г. Касимова «Кубок героев»,

- разработаны и реализованы 24 плана по патриотическому воспитанию детей и подростков в образовательных учреждениях города;

- 3 педагога прошли курсы подготовки и переподготовки педагогических  кадров – организаторов патриотической работы в ОУ.

В рамках решения задачи 2 «Совершенствование системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания» проведены:

- 4 мероприятия, посвященных  Памятным датам России, на которые приглашались участники тех событий;

- 7 общественно – значимых мероприятия муниципального уровня и гражданских праздников;

- проведено более 100 фестивалей, акций, «Уроков мужества», конкурсов сочинений, рисунков, тематических лекций, фестиваль патриотической песни «Поклон тебе, солдат России!»,

- реализованы музейные проекты и программы по патриотическому воспитанию;

- работал Центр патриотического воспитания;

- 60 человек юбиляров – долгожителей получили памятные.

В рамках решения задачи 3 «Совершенствование системы военно-патриотического воспитания молодежи и  повышение мотивации к военной службе в современных условиях» проведены:

- 6 мероприятий, посвященных Дням воинской славы,  на которые приглашались участники тех событий,

- благотворительный марафон «Низкий поклон Вам, ветераны!»;

- на постоянной основе  работали военно – патриотический  клуб «Славяне», военно-спортивный клуб «Витязь» - численность составляет 63 человека;

- стартовало патриотическое движение «Юнармия»;

- проведено 11 бесед с 650 подростками в возрасте 15-18 лет с целью подготовки их к службе в Вооруженных силах, которые прошли диспансеризацию и оздоровление на базе ГБУ РО Касимовская ЦРБ;

- ДОСААФ России по городу Касимову и Касимовскому району проведены 3 мероприятия по проведению месячника оборонно-массовой работы, посвященный Дню защитника Отечества;

- приняли участие в акции «Областной день призывника»;

- отобраны 2 кандидата для поступления в военно-учебные заведения МО РФ;

- организованы 3 встречи учащихся допризывной молодежи с военнослужащими воинских частей, военных институтов.

Запланированные на 2017  год мероприятия  полностью реализованы, созданы условия для развития и совершенствования системы патриотического воспитания граждан. Осуществлены меры по активизации граждан в сохранении и развитии исторической памяти, культуры, ценностей и традиций Отечества и патриотических чувств, по повышению толерантности, снижению степени идеологического противостояния в обществе, упрочению единства и дружбы народов, проживающих на территории города Касимова. Обеспечена заинтересованность граждан в развитии экономики, в снижении социальной напряженности, в формировании и развитии социально значимых качеств, как гражданская зрелость, любовь к Отечеству, ответственность, чувство долга, верность традициям, стремление к сохранению и приумножению исторических и культурных ценностей, готовность к преодолению трудностей.

Достигнутые значения целевых индикаторов позволяют сделать вывод, что данная  муниципальная программа является высокоэффективной.

3. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, преступлений и безнадзорности в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2016 - 2020 годы»

Программа утверждена Постановлением администрации  муниципального образования -  городской округ город Касимов от 27.10.2015г. № 1514 (с изменениями и дополнениями).

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий программы на 2017 год - 180,0 тыс. руб., из которых 135,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, 45,0 тыс. руб. – средства муниципального бюджета.

Фактический объем финансирования в 2017 году составил 180,0 тыс. руб., из них из областного – 135,0 тыс. руб., из местного –45,0 тыс. руб.

Программа состоит из трех подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений»;

- подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

- подпрограмма 3 «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотиков».

В 2017 году по подпрограмме 1 «Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений» поставлены и решены две задачи.

В рамках решения задачи 1 «Привлечение государственных институтов, общественных организаций и граждан к решению проблемы борьбы с преступностью, формированию законопослушного поведения граждан  проведены следующие мероприятия:

- Ежеквартальное стимулирование деятельности народных дружинников, активно участвующих в охране общественного порядка;

- проведение муниципального этапа конкурса на звание лучшего народного дружинника;

- направление в Министерство региональной безопасности и контроля  Рязанской области документов 3 лучших дружинников для  участия в конкурсном отборе;

- в целях ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы за счет средств муниципального бюджета (5 тыс. рублей) была оказана помощь 5 бывшим осужденным;

- разработаны и распространены  среди населения памятки «Сообщи о правонарушении!», «Защити себя от преступников!» «Об административной ответственности за совершение правонарушений » (общим количеством около 1000 экземпляров).

В рамках решения задачи 2 «Профилактики экстремистских и террористических проявлений» осуществлялись следующие  мероприятия:

- изготовлено и распространено 5 памяток по вопросам противодействия экстремистским и террористическим проявлениям, формирования норм законопослушного поведения (общим количеством около 750 экземпляров);

- приобретен информационный баннер антитеррористической направленности;

- на постоянной основе на официальном сайте администрации размещались информационно-пропагандистские материалы по вопросам противодействия экстремистским и террористическим проявлениям и формирования норм законопослушного поведения (7 материалов).

По данной подпрограмме в результате реализации  запланированных на 2017 год мероприятий достигнуты следующие значения целевых индикаторов:

- число граждан добровольно сдавших незаконно хранившееся огнестрельное оружие и боеприпасы – 1 человек;

- количество народных дружинников – 70 человек;

- доля населения, информированного о способах предупреждения, защиты и порядке действий при совершении в отношении них правонарушений составила 60,5%;

- количество размещений информационно-пропагандистских материалов по вопросам противодействия экстремистским и террористическим проявлениям, проблемам преступности – 12  единиц.

В 2017 году по подпрограмме 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» поставлены и решены 3 задачи.

В рамках решения задачи 1 «Совершенствование работы системы, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» проведены:

- Проведено 15 мероприятий, направленных на формирование и развитие правовой культуры несовершеннолетних», среди которых онлайн-викторина «Права детей» с  использование ресурсов детского сайта «Президент России – гражданам школьного возраста», 3 правовые игры («Сказ о том, зачем нужны права», «Я - Гражданин», «Моя Россия – моя страна»),  диспут «Пивной фронт: за кем победа?», правовые часы «От поступка до преступления» и «Неформальные молодежные организации (Б№1), организовывались встречи с инспекторами ВДПО, с участковыми уполномоченными. Сотрудниками полиции по школам города проведено 9 мероприятий направленных на формирование и развитие правовой культуры несовершеннолетних;

-  25 мероприятий по месту жительства (Рождественский турнир по зимнему мини-футболу, городские соревнования по шашкам «Чудо шашки 2017», городские соревнования по дартсу, а также, конкурсно-развлекательные программы «Ура, у нас каникулы!» для детей и подростков, спортивно-развлекательные программы «Новогодние спортивные забавы», на базе МБУ СДЦ «Спектр»  во время зимних каникул функционировал  лагерь с дневным пребыванием детей);

- проведены 2 «круглых стола» и 3 семинара;

- проведены 3 мероприятия направленные на подготовку волонтерских групп для профилактической работы в подростковой среде, работает волонтерский отряд «Выбор»;

- 12 мероприятий, направленных на организацию содержательного досуга подростков и молодежи «группы риска» посредством их вовлечения в эколого-туристические мероприятия;

- 6 походов по Касимовскому району;

-  1 туристический слет;

- 5 военно-спортивных сборов, в том числе сборы юношей 10 классов на базе ДОСААФ;

- На базе образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей проведено 85 организационно-массовых воспитательных педагогических мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с общим охватом более 1000 человек, среди которых совместные спортивные соревнования совместно с МВД и советом ветеранов, Всероссийской акции «Я выбираю спорт» акция «Родительский патруль», соревнования по военно-прикладным видам спорта, открытый урок «День единых действий по информированию детей и молодежи против ВИЧ/СПИДА «ЗНАНИЕ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ-ЗДОРОВЬЕ»  в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом,

- фестиваль «Восходящие звезды Касимова», театрализованный праздник, посвящённый Дню ребёнка, «Дорога детства», смотр строя и песни «Салют Победа!», экологическая акция «Лес – наше богатство», ролевая игра: «На что мы имеем право?» для детей «группы риска» и состоящих на учете КДН и ЗП, профилактическая акция  «Ценности моей жизни» и др.;

Кроме того, в рамках решения данной задачи подпрограммы  в 2017 году в  летний период были временно трудоустроены 234 человека в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 11 подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.

На базе МБУ СДЦ «Спектр» на постоянной основе функционирует клуб «Компас», который объединяет подростков, состоящих на профилактических учетах и семей СОП.

Следует отметить, что по итогам 2017 года Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования – городской округ город Касимов стала лауреатом областного конкурса на лучшую организацию межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании Рязанской области.

В рамках решения задачи 2 «Информационное и методическое обеспечение деятельности системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» проведено 5 мероприятий по обеспечению деятельности Детского телефона доверия, в том числе с применением информационно-коммуникативных технологий:

- подготовка и распространение среди клиентов, относящихся к целевой аудитории, информационных материалов с номером Телефона доверия («Ты и я, нас уже двое, мы многое можем сделать», «Главное верить в свои силы»)  - охвачено 80 подростков;

- размещение плакатов с рекламой детского Телефона доверия на территории учреждения в местах сбора детей и подростков;

- подготовка и распространение буклетов с информацией о детском Телефоне доверия среди семей, стоящих на учете в отделении помощи семье и детям – охвачено 47 семей;

- проведение тематических бесед «Что такое детский телефон доверия»  с детьми и подростками, посещающими отделения дневного пребывания детей и подростков и дневного пребывания детей-инвалидов и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями.

В рамках решения задачи 3 «Создание условий для эффективного функционирования системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» реализованы следующие мероприятия:

- проведено более 200 медико-социальных патронажей в целях  медицинского наблюдения детей из семей, находящихся в социально опасном положении, и семей «группы риска»;

- 12 детей из семей «СОП» были оформлены в летние оздоровительные учреждения и санатории;

- составлено 12 отчетов ПДН МО МВД России  «Касимовский» о состоянии  правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, по результатам которых проведен анализ состояния преступности несовершеннолетних в 2017 году;

- в  целях комплексного подхода к профилактике преступности и правонарушений несовершеннолетних в муниципалитете проведена межведомственная операция «Подросток» по шести направлениям, в операции приняли участие 272 представителя органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- разработаны 5 индивидуальных программ социальной реабилитации семей в целях оказания помощи семьям, находящимся в социально опасном положении;

- в 13 программ внесены изменения в соответствии с предложениями субъектов профилактики безнадзорности.

В результате исполнения мероприятий программы наблюдается положительная динамика по основным целевым индикаторам:

- снизилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием с 5 в 2016 году до 2 в 2017 году;

- доля семей, находящихся в социально опасном положении, снятых с учета комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в связи с положительными изменениями по результатам индивидуальной профилактической работы, от общего количества семей, находящихся в социально опасном положении составила 5,5%;

- выросла доля охвата детей и подростков мероприятиями, направленными на формирование и развитие правовой культуры, от общего количества несовершеннолетних составила 20%;

- количество безнадзорных детей, находящихся на учете в едином банке данных 4 человека в 2017 году;

-  выросло число трудоустроенных подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав до 12  человек;

- возросла доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, охваченных спортивной и досуговой работой по месту жительства и учебы, от общего количества несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и  по факту за 2017 год составила 81% против запланированных 55%;

- число временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в свободное от учебы время 4 человека;

- количество подростков и молодежи "группы риска" муниципального образования, вовлеченных в эколого-туристические мероприятия составило 3 человека.

В 2017 году по подпрограмме 3 «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотиков» поставлены и решены 5 задач:

      - В рамках решения задачи 1 «Развитие системы мониторинга наркоситуации в муниципальном образовании – городской округ город Касимов» проведено 1 методическое совещание по проблемам профилактики наркомании и 1 мониторинг наркоситуации среди учащихся г. Касимова .

В рамках решения задачи 2 «Методическое обеспечение деятельности по профилактике наркомании в образовательных учреждениях»:

- кабинетом МБУ ДО «Доверие» выпущено 3 буклета общим количеством 1000 экземпляров;

- на сайтах учреждений размещено 12 информаций.

В рамках решения задачи 3 «Совершенствование форм и методов профилактики наркомании в молодежной среде, поддержка деятельности волонтерского движения»:

- проведены 4 организационно-массовых мероприятия  и 3 операции, направленные на профилактику наркомании и асоциального поведения, антинаркотическую пропаганду, развитие волонтерского  движения и творческого потенциала молодежи, общим охватом 650 человек;

- проведено 5 профилактических акций;

- проведены 5 мероприятий культурного, развивающего характера с общим охватов 1500 жителей города;

- проведена лыжная гонка, общим охватом 800 человек;

- реализовывались 7 профилактических программ  по формированию ЗОЖ и профилактике вредных привычек.

В рамках решения задачи 4 «Совершенствование форм и методов информационно-пропагандистской деятельности в сфере профилактики наркомании»:

- изготовлено, приобретено и распространено 5 буклетов, общим количеством 300 экземпляров;

- размещены на официальном сайте города 4 информационных материала;

- обратились за информационной правовой поддержкой в Центр по проблемам детства и юношества «Планета детства» (ЦДБ им. А.В. Ганзен) - 10 человек и к информационной правовой базе данных «Наркомания: взгляд на проблему в ЦБ им. Л. А. Малюгина» - 22 человека.

В рамках решения задачи 5 «Совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи, реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков» проведен 1 активный мониторинг с использованием медицинских методов исследования, повысили профессиональный уровень 2 специалиста ГБУ РО ККЦСОН, оказывающие социальные услуги семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Запланированные на 2017  год мероприятия  реализованы, повысился уровень обеспечения безопасности личности и общества от противоправных посягательств на территории муниципального образования – городской округ город Касимов. Достигнутые значения целевых индикаторов позволяют сделать вывод, что данная программа является эффективной.

4.	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2016 - 2020 годы»

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2016 - 2020 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 28.09.2015г.  № 1364  (с изменениями и дополнениями).

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий программы на 2017 год -105,0 тыс. рублей  средства муниципального бюджета.

Фактический объем финансирования в 2017 году из местного бюджета  составил 105,0 тыс. рублей.

По программе на 2017 года запланировано 3 мероприятия.

По вопросу реализации мероприятия 1 «Создание условий для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства» в 2017 году можно отметить следующее:

- обеспечено функционирование в муниципальном образовании Фонда  «Центр поддержки предпринимательства – бизнес инкубатор»;

- в целях поддержки субъектов малого и среднего бизнеса предоставлено 5 грантов начинающим предпринимателям;

- организация конкурсов профессионального мастерства, фестивалей, конференций и  других мероприятий на территории муниципального образования не проводилось. В рамках ежегодном фестивале кулинарного искусства состоялся  конкурс по созданию торта «Рязанский», в котором  приняли участие 7 кондитеров из Рязанской области. Призом  зрительских симпатий  отметили  предприятие г. Касимова ООО «Касимовхлеб».

В рамках реализации мероприятия 2 «Формирование и осуществление муниципальной политики развития малого и среднего предпринимательства» было осуществлены:

-  заключение соглашения о сотрудничестве между Администрацией муниципального образования – городской округ город Касимов и касимовской общественной организацией «Единый Касимов» в целях разработки единой согласованной политики по развитию предпринимательства;

- передано 2 объекта площадью 160,1 кв. метров согласно утвержденного постановлением  администрации муниципального образования – городской округ город Касимов №2227 от 25.12.2008г. перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в использование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства;

-  заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства:  заключено 36 контрактов на общую сумму 27,62 млн. рублей;

- проведено 573 ярмарки с участием 389 субъектов малого предпринимательства;

- проведено 34 встречи и 4 «круглых стола» по проблемам развития малого и среднего предпринимательства;

- организация 37 деловых встреч, 4 круглых стола по проблемам и вопросам развития малого и среднего предпринимательства;

- проведен смотр-конкурс «На лучшее декоративно-художественное оформление витрин предприятий потребительского рынка и услуг к Новому 2017 году и Рождеству Христову», в котором приняло участие  225 субъектов малого и среднего предпринимательства, 6 из которых стали победителями;

- обеспечение участия 70 субъектов малого предпринимательства в областных конкурсах профессионального мастерства, фестивалях, конференциях и других мероприятиях;

- в целях освещения работы сектора по развитию предпринимательства и потребительского рынка управления экономического развития администрации муниципального образования – городской округ город Касимов за 2017 год опубликовано в СМИ и размещено на информационных сайтах 83 публикации.

По мероприятию 3 «Обеспечение информационной, консультационной и кадровой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства были проведены:

- 1216 бесплатных консультаций по вопросам развития малого и среднего бизнеса;

- обучающие семинары, в которых приняло участие 509 предпринимателей.

Кроме того, следует отметить, что 18 начинающих предпринимателя прошли дистанционное обучение в школе молодежного предпринимательства, 18 из них успешно защитили свои бизнес-проекты.

Удельный вес налога на совокупный доход в общем объеме собственных доходов муниципального образования в 2017 году составил 15% или 23,7 млн. рублей.

Запланированные на 2017 год мероприятия  выполнены. Достигнутые значения целевых индикаторов позволяют сделать вывод, что данная муниципальная программа является эффективной.

5.	Муниципальная программа «Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного  жилого фонда на 2013-2017 годы с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 03.04.2013г.  № 583 «Об утверждении адресной  целевой программы  муниципального образования — городской округ город Касимов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» (с изменениями и дополнениями).

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Финансирование мероприятий программы на 2017 год не предусмотрено.

По итогам реализации мероприятий по переселению граждан в 2017 году выплачена выкупная цена за 2 (две) квартиры по решению суда. Общее число освобождаемых составит 2 жилых помещения.

Мерами по повышению эффективности реализации программы являются:

- своевременная подготовка  заявок в соответствии с потребностями по переселению из  аварийного жилищного фонда по муниципальному образованию;

- своевременная подготовка конкурсной документации, муниципальных контрактов на приобретаемые жилые помещения;

- контроль за качеством и сроками строительства жилых домов;

- своевременная подготовка отчетной документации;

- формирование и предоставление участков для жилищного строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства и  развития застроенных территорий;

- снижение административных барьеров при реализации проектов жилищного           строительств

Запланированные на 2017 год мероприятия  выполнены. Достигнутые значения целевых индикаторов позволяют сделать вывод, что данная программа  является эффективной.

6.	Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования – городской округ г. Касимов на 2016-2018 годы»

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 09.11.2015г.  № 1568 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования – городской округ город Касимов на 2016-2018 годы» (с изменениями и дополнениями).

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий программы на 2017 год составил 15787,6 тыс. рублей средства местного бюджета. Фактический объем финансирования из бюджета муниципального образования в 2017 году составил 15347,5 тыс. рублей.

Программой предусмотрено реализация 12 мероприятий.

Результатом успешной реализации запланированных мероприятий программы явилось создание благоприятных, комфортных и безопасных  условий для проживания и отдыха жителей городского округа:

- санитарная очистка и озеленение города - 19914 кв. м;

-содержание спасателей городских пляжей- 3 чел.;

- выплачена топосъемка участка – 1 шт.;

-содержание детских игровых площадок – 9 шт.;

-ремонт детских игровых площадок -3 шт.

-приобретение детских игровых площадок – 1 шт.

- устройство пешеходных ограждений – 185 п.м.;

- обеспечение наружным освещением улиц города - 102,4 км;

- обслуживание уличного освещения города – 102,4 км;

- ремонт 1 пешеходного деревянного моста;

- содержание мест захоронения - 63,8 тыс. кв. м;

- утилизация твердых бытовых отходов – 2190м3.

Запланированные на 2017 год мероприятия выполнены в полном объеме, значения целевых индикаторов достигнуты, что позволяют сделать вывод об эффективности данной программы.

7.	Муниципальная программа «Развитие газификации в  муниципальном образовании – городской округ г. Касимов на 2017 год»

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 09.11.2016г.  № 1630 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие газификации в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2017 год».

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Общий объем финансирования, предусмотренный для реализации программного мероприятия, в 2017 году планировался в размере 277,8 тыс. рублей, за счёт средств муниципального бюджета.

Фактический объем финансирования из бюджета муниципального образования в 2017 году составил 277,64 тыс. рублей.

Программа включала два мероприятия:

- «Газификация жилого дома №199 А по ул. Советская г. Касимова» - газифицирован 22-х квартирный жилой дом (протяженность 0,203 км),

- «Подготовка схемы границ земельного участка площадью 151 кв. м., расположенного по адресу: г. Касимов, ул. Советская под газоснабжение многоквартирного жилого дома» - подготовлена 1 схема.

Запланированные на 2017 год мероприятия выполнены в полном объеме. Все значения целевые индикаторов достигнуты, что позволяют сделать вывод об эффективности данной программы.

8.	Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования – городской округ г. Касимов на 2015-2017 годы»

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 14.11.2013г.  № 1863 «Об утверждении муниципальной  программы  «Дорожное хозяйство муниципального образования – городской округ город Касимов на 2015-2017 годы» (с изменениями и дополнениями).

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

На реализацию программных мероприятий в 2017 году было предусмотрено 34399,5 тыс. рублей, из них 23564,4 тыс. руб.- субсидии областного бюджета, 4766,8 тыс. руб. - средства муниципального дорожного фонда, 6068,3 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Фактический объем финансирования в 2017 году составил 34137,2 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 23558,0 тыс. рублей, из средств муниципального дорожного фонда  – 4604,1 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 5975,1 тыс. рублей.

Программа включала 10 мероприятий.

В рамках реализации мероприятия 1 «Содержание автомобильных дорог г. Касимова»  проводились работы по очистке проезжей части от снега, мусора, грязи и посторонних предметов, по погрузке и вывозу снега, по посыпке пескосоляной смесью, по планировке обочин, по влажной уборке 113,17 км автомобильных дорог города.

В рамках реализации мероприятия 2 «Ямочный ремонт автомобильных дорог  города Касимова» проведен ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования на площади 1603,0 кв. метров.

В рамках реализации мероприятия 3 «Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильные дороги  г. Касимов» выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки согласно дислокации дорожных знаков, светофорных объектов, и дорожной разметки на дорогах улиц города. Протяженность осевой разметки составила 24,5 км, нанесено 36 пешеходных перехода (2016 год – 34 пешеходных переходов).

В рамках реализации  мероприятия 4 «Ремонт автомобильных дорог по улицам: ул. Пролетарская и ул. Терешковой; мкр. Приокский и ул. М. Жукова; ул. Татарская» отремонтировано 2,55 км автомобильных дорог.

В рамках реализации  мероприятия  5 «Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог» разработана рабочая документация на ремонт 3 автомобильных дорог.

По мероприятию 6 программы «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения, программы комплексного развития  транспортной инфраструктуры,  проекта организации дорожного движения и паспортизация автомобильных дорог на территории муниципального образования –городской округ город Касимов» разработано 3 документации в сфере дорожного хозяйства.

В рамках выполнения мероприятия 7 «Модернизация (реконструкцию) светофорных объектов на улично-дорожной сети г.Касимов» модернизирован 1 светофор.

По 8 мероприятию программы в 2017 году было обустроено 8 съездов с тротуара на наземные пешеходные переходы.

По мероприятию 9 «Создание маршрутного ориентирования (установка дорожных знаков)» на территории г.Касимова установлено 8 дорожных знаков.

В рамках реализации  мероприятия  10 «Оборудование светофорными объектами мест концентрации ДТП» на перекрестке улиц Татарская и Ленина установлен 1 светофорный объект.

По итогам 2017 года значения всех  целевые индикаторов программы соответствуют запланированным, по комплексной оценке программа набрала 8,8 баллов, следовательно, данная программа является эффективной.

9.	 «Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования – городской округ г. Касимов на 2015 -2020 годы»

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 26.11.2014г.  № 1679 «Об утверждении муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального  образования — городской округ город Касимов на период 2015 -2020 годы»

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

На реализацию программных мероприятий в 2017 году было запланировано 2610,0 тыс. рублей  внебюджетных средства.

Программа включает 11 мероприятий по 5-ти задачам. Мероприятия Программы этапа 2017 года выполнены частично:

- заменено 299 энергосберегающих ламп;

- установлены оконные блоки, входные двери, двери в классах в образовательных учреждениях – 48 шт.

Целевые индикаторы Программы:

- энергосбережение и повышения энергетической эффективности экономики муниципального образования;

- экономия энергетических ресурсов по их видам;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде подлежат исполнению в полном объеме.

По результатам комплексной оценки результативности и эффективности по итогам 2017 года муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности  муниципального образования – городской округ г. Касимов на 2015-2020 годы является низкоэффективной.

10.	 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами    муниципального образования – городской округ г. Касимов на 2016-2019 годы»

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 27.10.2015г. №1510 (с последующими изменениями и дополнениями).

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий программы на 2017 год составил 7095,8 тыс. рублей, в том числе 7095,8 тыс. рублей – средства местного бюджета. Фактический объем финансирования в 2017 году составил 89,7% от утвержденного или 6365,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета муниципального образования 6365,5 тыс. рублей.

Программой на 2017 год были запланированы мероприятия в рамках решения 2 основных задач.

В рамках решения задачи 1 «Мероприятия по эффективному использованию муниципального имущества» были осуществлены следующие мероприятия и достигнуты следующие показатели:

- обеспечение постановки на кадастровый учет, технической инвентаризации  и оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества до 100% (плановый показатель – 99 объектов, фактический – 100 объектов);

- увеличение доли муниципальных объектов недвижимости и земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности: на 19 земельных участков оформлены межевые планы.

В рамках решения задачи №2 «Содержание нераспределенного имущества казны» были достигнуты следующие значения целевых показателей:

- увеличение доли распределенного имущества казны до 80,2%;

- 100% обеспечение исполнения обязательств по заключенным договорам на содержание нераспределенного имущества казны - заключено 6 договоров;

- организация заключения договоров на оплату коммунальных услуг по нераспределенному имуществу казны выполнено на 100 %;

-  подготовка документации к судебному разбирательству по взысканию задолженности - выполнение 100%;

-  количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы по формированию земельных участков и оформлению межевых планов – 19 единиц;

- количество объектов, в отношении которых проведены кадастровые работы, инвентаризация и оценка рыночной стоимости – 100 (на 25% больше от планового значения);

- доходы от аренды муниципального имущества – 9520,1 тыс. рублей (в 2,5 раза выше запланированного уровня);

- доходы от приватизации муниципального имущества – 3844,0 тыс. рублей (в 1,7 раза выше запланированного уровня);

- доходы от сдачи в аренду рекламных конструкций – 674,2 тыс. рублей (в 3,4 раза выше от планового значения);

- доходы от аренды земельных участков – 8925,4 тыс. рублей (рост в 2,1 раза по сравнению с запланированным);

- доходы от продажи земельных участков – 1256,6 тыс. рублей (в 4,8 раза выше по сравнению с запланированным);

- доходы от прибыли муниципальных предприятий – 91,2 тыс. рублей (план перевыполнен на 52%);

- количество земельных участков, подлежащих предоставлению в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное  пользование, из земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования, - 234 участка  (117% к плану).

В рамках решения задачи №3 «Повышение эффективной деятельности Управления в сфере бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности с целью обеспечения рационального использование бюджетных средств на материально-техническое обеспечение деятельности Управления» запланировано финансирование за счет средств местного бюджета на 2017 год в сумме 4593,1 тыс. руб., исполнено в сумме 4533 тыс. руб., или 98,7% от плана.

Запланированные на 2017 год мероприятия выполнены в полном объеме, достигнутые значения целевых индикаторов соответствуют запланированным. В результате комплексной оценки результативности и эффективности муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  муниципального образования – городской округ г. Касимов на 2016-2019 годы» признана эффективной.

11.	 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2015 - 2020 годы»

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 12.11.2014г. № 1601 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании – городской округ город Касимов  на 2014-2019 годы» (с изменениями и дополнениями).

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий по программе на 2017 год составил 20663,8 тыс. руб., из них: федеральный бюджет 1167,2 тыс. руб., областной – 1465,3 тыс. руб., местный – 18031,3 тыс. руб. Фактически профинансировано 20663,8 тыс. рублей из всех бюджетов согласно плану.

Программа включает в себя четыре подпрограммы.

В рамках  реализации подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании – городской округ город Касимов» обеспечено выполнение муниципального задания, выплачена именная стипендия администрации муниципального образования – городской округ город Касимов 4 лучшим спортсменам муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа.

Реализован план мероприятий по различным видам спорта, среди них:

-проведение рождественского турнира по зимнему мини-футболу, соревнований по футболу, силовой гимнастике, лыжным гонкам, стрельбе из пневматической винтовки;

- проведены городские соревнования по 4 видам Спартакиады дошкольников, по 10 видам Спартакиады учащихся, по 6 видам Спартакиады студентов, Спартакиады трудящихся по 6 видам спорта;

- проведены: чемпионат и первенство города Касимов по шахматам, футболу, легкой атлетике, гиревому спорту, плаванию, дзюдо, пляжному волейболу, легкоатлетическому кроссу;

- проведены городские мероприятия: спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья»; спортивный праздник, посвященный Дню молодежи; Дню физкультурника; спортивный праздник «Если хочешь быть здоров»;  Всероссийские соревнования: Всероссийский день бега «Кросс Нации - 2017», открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2017»; организовано проведение открытого чемпионата и первенства по жимовому двоеборью «Богатырские забавы»

- организованы выезды на зональные и финальные соревнования Спартакиады учащихся Рязанской области, Спартакиады среди допризывной и призывной молодежи Рязанской области, областные соревнования «Кожаный мяч», «Белая ладья», «Чудо-шашки»;

- проведено тестирование в зачет ВФСК ГТО среди всего населения, зарегистрированном на официальном сайте ВФСК «ГТО».

В рамках  реализации подпрограммы 2 «Молодежь» обеспечено выполнение муниципального задания. Во исполнение  плана мероприятий:

- с целью формирования активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-полезной жизни общества, подготовки кадрового резерва были проведены интеллектуальные игры и молодежные дебаты, в рамках Дня молодого избирателя проводились встречи, круглые столы с представителями исполнительной и законодательной власти;

- с целью поддержки талантливой молодежи и творческой молодежи проведены фестивали «Студенческая весна», «Касимовская сушка», «Маркинская осень», «Просто песня», «Голос», по итогам которых организовано участие победителей в областных творческих фестивалях;

- организованы праздничные мероприятия: Татьянин день, первоапрельская юморина, Фестиваль позитивного отдыха, Предновогодний молодежный драйв».

В рамках  реализации подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей» обеспечено выполнение муниципального задания:

- обеспечено информирование, консультирование молодых семей, прием документов на участие в Подпрограмме, формирования списка молодых семей, заключения соглашения между министерством молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области и администрацией муниципального образования - городской округ город Касимов, предоставлена социальная выплата на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 5 молодым семьям.

В рамках  реализации подпрограммы 4 «Обеспечение условий реализации программы» обеспечено выполнение муниципального задания: обеспечение организации условий для функционирования и развития Программы, в том числе обеспечение деятельности управления по молодежной политике и спорту администрации муниципального образования - городской округ город Касимов.

Успешное выполнение программных мероприятий способствовало:

- увеличению доли детей от 3 до 18 лет,  систематически занимающихся спортом с 85 до 88 %;

- увеличению доли населения, систематически занимающегося спортом с 32,1% до 35%;

- увеличению доли молодежи, участвующей в конкурсах, фестивалях, социально-значимых делах и молодежных мероприятиях до 29,5%

- предоставление молодым семьям-участникам соответствующей подпрограммы социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома,  дополнительной социальной выплаты по рождению (усыновлению) одного ребенка (5 семей);

- увеличение доли граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования - городской округ город Касимов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения муниципального образования - городской округ город Касимов, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (до 40%).

Достигнутые значения целевых индикаторов 8,86  позволяют сделать вывод о том, что данная программа является эффективной.

12. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами на 2017-2020 годы»

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 11.10.2016г. № 1491 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования – городской округ город Касимов «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами на 2017 – 2020 годы».

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий на 2017 год составил 8217,4 тыс. руб., из них областной бюджет – 424,8 тыс. рублей, местный бюджет – 7792,6 тыс. рублей.

Фактически профинансировано 8217,4 тыс. рублей из всех бюджетов согласно плану.

Программа включает две подпрограмм:

- «Повышение эффективности бюджетных расходов»;

- «Обеспечение создания условий для реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования - городской округ Касимов «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами».

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов».

В рамках реализации мероприятия 1 «Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования – городской округ город Касимов» осуществляются следующие действия:

1) Ежегодно составляется и анализируется реестр налоговых льгот, установленных Касимовской городской Думой, по итогам 2017 года получены следующие показатели: удельный вес недополученных доходов по местным налогам, в результате действия налоговых льгот, в налоговых доходах бюджета муниципального образования не превышает допустимого значения в 5,0 % и составил 4,3% (налоговые доходы за 2017 год составили 133616,1 тыс. рублей).

2) Уровень дефицита бюджета муниципального образования должен составлять не более 10 % от общего годового объема доходов местного бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений и иных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

По итогам 2017 года бюджет муниципального образования сложился с профицитом в размере 6 410,1 тыс. руб.

3) Проводится ежеквартальный мониторинг состояния кредиторской задолженности бюджета муниципального образования и просроченной кредиторской задолженности подведомственных муниципальных бюджетных учреждений.

Кредиторская задолженность по организациям, финансируемым из городского бюджета, по состоянию на 01.01.2018 года составила 10,2 млн. рублей (с уменьшением по сравнению  с 01.01.2017 года на 2,0 млн. рублей, а с 01.01.2016 года  с увеличением на 0,8 млн. рублей). Основная доля кредиторской задолженности составила по питанию и ТЭР.

По целевым показателям Программы предусмотрено отсутствие просроченной кредиторской задолженности - на 01.01.2018г.  просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

4) Ежемесячно размещается информация о результатах деятельности отраслевых органов администрации муниципального образования  на официальном сайте муниципального образования - городской округ город Касимов.

В рамках реализации мероприятия  2 «Развитие программно - целевого метода организации деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования - городской округ город Касимов, формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переход к "программному бюджету":

1) Разработаны и реализуются муниципальные программы.

Целями муниципальных программ являлись:

- развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- улучшение технического состояния многоквартирных домов и создание благоприятных условий для дальнейшего реформирования системы управления жилищным фондом;

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан и выполнение мероприятий по оказанию государственной поддержки гражданам в приобретении жилья;

- удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного образования детей, поддержка одаренных детей и талантливой молодежи;

- создание условий для повышения благосостояния и уровня жизни населения, улучшение демографической ситуации в городе;

- обеспечение сохранения и использования культурного и исторического наследия, создание условий для улучшения доступа населения города к информации и знаниям, осуществление учета культурных ценностей, объектов культурного наследия, оценка их состояния и принятие мер по предотвращению их утраты;

- создание условий, обеспечивающих возможность жителям города Касимов вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, а также развитие детско-юношеского спорта.

В 2017 году разработаны и утверждены (с учетом изменений и дополнений) 21 муниципальная программа. По 17 программам предусмотрено финансирование в сумме  658,8 млн. руб.

За 2017г. исполнение по муниципальным программам составило  650,3 млн. руб.

Целевой показатель удельного веса расходов бюджета муниципального образования – городской округ город Касимов, формируемый в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования – городской округ город Касимов должен составить 90 %. В 2017 году его фактическое значение   составило  99,0 % (план расходов бюджета в рамках муниципальных программ - 658,8 млн. руб., исполнение в рамках муниципальных программ - 650,3 млн. руб.).

В 2017 году профинансировано 17 муниципальных программ, по результатам исполнения  программ в сумме 650265,7 тыс. рублей доля  муниципального бюджета составила 47,5% или  308980,8 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия 3 «Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования – городской округ город Касимов»:

1) Целевой показатель отношения объема муниципального долга без учета объема бюджетных кредитов, привлекаемых в бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений принят не более 8%. По итогам 2017 года данный показатель составил  0%, так как  кредиты муниципального образования получены в бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (долг по бюджетным кредитам на 01.01.2018г. 11,9 млн. рублей);

2) Просроченная задолженность по долговым обязательствам на 01.01.2018 год отсутствует, что соответствует целевому показателю 0%;

3) Удельный вес расходов бюджета муниципального образования – городской округ город Касимов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (за исключение расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета) не должен превысить 0,4%. По исполнению за 2017 год удельный вес расходов на обслуживание муниципального долга составил 0,06%. (Расходы бюджета всего  656 714,5 тыс. рублей., расходы за счет субвенций 261 770,3 тыс.рублей. Кассовый расход на обслуживание муниципального долга 222,7 тыс. рублей).

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования – городской округ город Касимов «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами».

В рамках реализации мероприятия 1 подпрограммы «Обеспечение эффективной деятельности Финансово-казначейского управления администрации муниципального образования – городской округ город Касимов как заказчика Программы и главного распорядителя средств бюджета муниципального образования – городской»:

1) Норматив численности муниципальных служащих, утвержденный Постановлением Правительства Рязанской области от 27.10.2010г. №258, не должен превышать 100%. В муниципальном образовании норматив численности за 2017 год не превысил 100%.

2) Мероприятия, запланированные на 2017 год выполнены в полном объеме. Достигнутые значения целевых индикаторов составили 100% при плане не менее 90%. В связи с этим можно сделать вывод – Программа является эффективной.

13. Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в   муниципальном образовании – городской округ г. Касимов на 2014-2020 годы»

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 29.10.2013г.  № 1726 «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании – городской округ город  Касимов на 2014 – 2020 годы» с последующими изменениями и дополнениями.

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Общий объем финансирования, предусмотренный для реализации программного мероприятия, в 2017 году планировался за счёт привлечения внебюджетных средств в размере 674025 тыс. рублей.

На 2017 год было запланировано три программных мероприятия.

В рамках реализации мероприятия 1 «Строительство жилых многоквартирных зданий на территории г. Касимова» в 2017 году было запланировано введение в эксплуатацию 14,7 кв.м общей площади жилья. В 2017 году осуществлялось внебюджетное финансирование строительства многоквартирных домов по ул. Затонная, 9а; ул. Свердлова, д.1; ул. 50 лет СССР.

В рамках реализации мероприятия 2 «Индивидуальное жилищное строительство на территории  г. Касимова» за счет собственных средств населения в 2017 году было запланировано введение в эксплуатацию 4,8 тыс. кв. метров общей площади жилья. По итогам 2017 год введено в эксплуатацию 42 индивидуальных жилых дома, общей площадью 7647 кв.м, данное мероприятие реализовано, запланированное значения целевого индикатора достигнуто.

По 3 мероприятию программы «Комплексная застройка д. Лощинино» на 2017 год запланировано введение в эксплуатацию 2 тыс. кв. метров общей площади жилья. Мероприятие выполнено не в полном объёме: по состоянию на 01.01.2018г. выделено 118 участков под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям в д. Лощинино.

Запланированные на 2017 год мероприятия  выполнены частично. В результате комплексной оценки результативности и эффективности муниципальная программа «Стимулирование жилищного строительства в муниципальном образовании – городской округ город Касимов» по итогам 2017 года получила рейтинговую оценку в размере 7,63 баллов. Это свидетельствует о том, что данная программа является  эффективной.

14. Муниципальная программа «Развитие культуры города Касимова

на 2015 – 2020гг.»

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 11.11.2014 г. № 1593  «об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры  города Касимова  на 2015-2020 годы» (с последующими изменениями и дополнениями).

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий на 2017 год составил 99481,7  тыс. рублей, из них федеральный бюджет – 3505,2 тыс. рублей, областной бюджет – 20580,8 тыс. рублей, местный бюджет – 71339,9 тыс. рублей, внебюджетные источники 4055,8 тыс. рублей. Фактическое финансирование в 2017 году осуществлялось в объеме 97833,8,0 тыс. рублей, из них федеральный бюджет – 3505,2 тыс. рублей, областной бюджет – 20580,8, местный бюджет – 69997,8 тыс. рублей, прочие источники 3750,0 тыс. рублей.

Программой предусмотрено решение 12 основных задач, в результате реализации предусмотренных программой мероприятий в 2017 году были достигнуты следующие показатели:

- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю  музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в 2017 году осталось на уровне прошлого года в размере 7,5% и не достигло планового значение 16% в связи с недостаточностью выставочных площадей;

- увеличение количества  библиографических записей в электронном каталоге до 2879 единиц, что на 10,3%  выше, чем в 2016 году (2610 записей);

-  количество посещений муниципальных учреждений культуры в 2017 году достигло значения - 152450  человек в год, что 16163 человека больше (11,9%), чем в 2016 году (плановый показатель на 2017 год составил 15%);

- снижение уровня удовлетворенности населения города качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры с 98,2% в 2016 году до 94,2% в 2017 году (плановое значение – 92%);

- количество предоставляемых дополнительных услуг муниципальными учреждениями культуры в 2017 году составило 86 услуг, что на 12 услуг больше, чем в 2016 году;

- количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании, в 2017 году составило 25 выставок, что  на  16,7 % ниже уровня предыдущего года - 30 выставок (плановый показатель – 21 выставка);

- увеличение числа клубных формирований в 2017 году  до 39 (в 2016 году – 36), по числу участников – 917 человек (2016 год – 735 человек);

- увеличение количества мероприятий и числа их зрителей: в 2017 году проведено 720 мероприятий ( в 2016 году – 310 мероприятий), число участников в 2017 году достигло 120000 чел., что на 39,2% больше показателя 2016 года;

- увеличение количества пользователей библиотек до 20100 человек, что на 0,6% больше, чем в 2016году;

- на создание условий по осуществлению организационного обеспечения функционирования и развития культуры израсходовано 5271 тыс. руб. – местный бюджет;

- на создание условий для реализации государственной политики в области культуры выделено и израсходовано 2164 тыс. руб. – местный бюджет;

- на продвижение туристического продукта и рекламно-информационного обеспечения туристической отрасли выделено и израсходовано 54 тыс. руб. из местного бюджета.

Запланированные на 2017 год мероприятия  выполнены полностью. На основании анализа достигнутых значений целевых индикаторов можно сделать вывод о том, что данная программа является  эффективной.

15. Муниципальная программа «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2014-2017гг.»

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от  06.11.2013г.  № 1799 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании – городской округ город  Касимов в 2014-2017г.» (с изменениями и дополнениями)

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Финансирование мероприятий программы  на 2017  год не предусмотрено.

В 2017 году по муниципальной программе «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании городской округ город Касимов в 2014-2017гг.»  велись работы, направленные на повышение качества и доступности муниципальных услуг в городе.

В Реестр муниципальных услуг муниципального образования – городской округ город Касимов включена 81 муниципальная услуга. В рамках реализации мероприятия «Разработка и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг» осуществлен анализ разработанных регламентов, в результате которого установлено, что полностью соответствуют предъявленным требованиям 81 административный регламент.

По итогам реализации программных мероприятий в 2017 году были достигнуты следующие результаты:

- доля регламентированных муниципальных услуг составила 100%;

- - доля муниципальных услуг, информация о которых содержится на Едином портале государственных и муниципальных услуг, составляет 71,6%.

Запланированные на 2017 год мероприятия  выполнены частично, на основании данных о значениях целевых индикаторов,  достигнутых в отчетном периоде, можно сделать вывод о том, что данная программа является  эффективной.

16. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования – городской округ город Касимов на 2017 год»

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 12.05.2017г. № 502 «об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования – городской округ город Касимов на 2017 год».

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий по программе на 2017 год составил 18164,7 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 13776,3 тыс.руб., областной бюджет – 3885,6 тыс. руб., местный – 360,5 тыс. руб., прочие источники финансирования – 142,3 тыс. руб.

Фактически в 2017 году профинансировано 18164,7 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 13776,3 тыс.руб., областной бюджет – 3885,6 тыс. руб., местный – 360,5 тыс. руб., прочие источники финансирования – 142,3 тыс. руб. согласно плану.

Программа включает в себя два мероприятия.

В рамках выполнения 1 мероприятия «Благоустройство дворовых территорий, в том числе разработка ПСД» было благоустроено 10 дворовых территорий по г.Касимову, что соответствует 100% выполнению плана.

В рамках мероприятия 2 «Благоустройство территорий общего пользования, в том числе разработка ПСД» был благоустроен парк культуры и отдыха по ул. Советская.

Запланированные на 2017 год мероприятия выполнены полностью. На основании анализа достигнутых значений целевых индикаторов можно сделать вывод о том, что данная программа является  высокоэффективной.

17. Муниципальная программа «Поддержка муниципальных инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории муниципального образования – городской округ город Касимов в 2017 году»

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 17.05.2017г. № 514 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка муниципальных инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории муниципального образования – городской округ город Касимов в 2017 году».

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий по программе на 2017 год составил 714,6 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 300,0 тыс. руб., местный – 343,5 тыс. руб., прочие источники финансирования – 71,1 тыс. руб.

Фактически профинансировано 714,6 тыс. рублей из всех бюджетов согласно плану.

Программа включает в себя одно мероприятие.

В рамках выполнения мероприятия благоустроен сквер по ул. Советская г.Касимов, проведена презентация проекта «Благоустройство сквера по ул. Советская г.Касимов».

Запланированные на 2017 год мероприятия выполнены полностью. На основании анализа достигнутых значений целевых индикаторов можно сделать вывод о том, что данная программа является  высокоэффективной.

18. Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального   образования — городской округ город Касимов  до 2030 года»

Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования — городской округ  город Касимов до 2030 года» утверждена Решением Касимовской городской Думы №33/5 от 20.06.2017г.

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий на 2017 год составил 3000,0 тыс. руб., из них областной бюджет – 300,0 тыс. рублей, местный бюджет – 2100,0 тыс. рублей, внебюджетные средства -600,0 тыс.руб.

Программа включает 2 мероприятия.  Запланированные  мероприятия в 2017 году не осуществлялись в связи с отсутствием   финансирования.

По результатам комплексной оценки результативности и эффективности по итогам 2017 года муниципальная программа Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования — городской округ  город Касимов  до 2030 года является не эффективной.

19. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования – городской округ город Касимов на 2017-2019 годы»

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 15.11.2016г.  № 1657  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования — городской округ город  Касимов  2017-2019 годы» (с последующими изменениями и дополнениями).

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий по программе на 2017 год составил 15655,2 тыс. рублей, из них: областной – 15,8 тыс. руб., местный – 15639,5 тыс. руб. Фактически профинансировано 14757,4 тыс. рублей из них: областной – 15,8 тыс. руб.; местный – 14741,6 тыс. руб.

Программа включает в себя три основные подпрограммы.

В рамках  реализации подпрограммы 1 «Развитие похоронной сферы на территории городского округа город Касимов» муниципальное задание не выполнено. Финансирование мероприятий данной подпрограммы  на 2017 году не предусмотрено.

В рамках  реализации подпрограммы 2 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда на территории городского округа Касимов» были осуществлены следующие мероприятия:

- ремонт помещений муниципального жилищного фонда;

- оплата взносов за муниципальный жилищный фонд;

- капитальный ремонт АТП с заменой котла пл. Победы, д. 15;

- капитальный ремонт участка теплосети от ТК-2 до ТК-3 в районе домов № 191-б и №195-а по ул. Советская;

- по погашению задолженности за отопление и содержание жилых помещений, предоставляемых по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, с момента регистрации права муниципального образования до вселения жителей;

- по получению заключения специализированной организации, проводившей обследование многоквартирных домов, подлежащих обследованию межведомственной комиссией и включению в реестр аварийных многоквартирных домов;

- капитальный ремонт теплотрассы к МБДОУ "Детский сад № 18";

- капитальный ремонт АТП с заменой котла МБДОУ "Детский сад № 10";

- восстановление жилого фонда по заключению специальной комиссии.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Совершенствование функционирования управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования – городской округ город Касимов на 2017-2020 годы» осуществлены следующие мероприятия:

- на обеспечение деятельности Управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации выделено 627,635 тыс. рублей из местного бюджета;

- на выплату заработной платы 10 сотрудникам и прочие выплаты - 4389,197 тыс. руб. из местного бюджета;

- субвенции о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по постановке на учет и учету граждан, выезжающих из районов Крайнего севера и приравненных к ним местностей (1 человек) на сумму 15,762 тыс. руб. из областного бюджета.

Целевые индикаторы Программы по мероприятиям,  включенным в Программу на 2017 год, достигнуты, за исключением работ по сносу 6-ти расселенных аварийных жилых домов. В связи с проведением электронного аукциона на выполнение работ по сносу домов в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», итоги которого подведены 10 января 2018 года, работы должны быть выполнены до 26 января 2018 года.

Запланированные на 2017  год мероприятия  выполнены частично, на основании данных о значениях целевых индикаторов,  достигнутых в отчетном периоде, можно сделать вывод о том, что данная программа является  эффективной.

20.Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в администрации муниципального образования – городской округ Касимов на 2017-2019 годы»

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 14.09.2016г. № 1340 «об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в администрации муниципального образования – городской округ город  Касимов на 2017 – 2020 годы» (с изменениями и дополнениями).

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

Утвержденный лимит финансирования мероприятий на 2017 год составил 30020,445 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 3,477 тыс. руб.; областной бюджет – 598,296 тыс. рублей, местный бюджет – 29418,67 тыс. рублей.

Фактически исполнено всего 30011,84 тыс. руб., из них из областного бюджета – 598,296 тыс. руб., местного бюджета – 29413,544 тыс. рублей.

Программа включает три подпрограмм:

- «Совершенствование функционирования администрации муниципального образования – городской округ город Касимов на 2017-2019 годы»;

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в администрации муниципального образования – городской округ город Касимов на 2017-2019 годы»;

- «Совершенствование функционирования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и административной комиссии муниципального образования – городской округ город Касимов на 2017-2019 годы».

В 2017 году по подпрограмме 1 «Совершенствование функционирования администрации муниципального образования – городской округ город Касимов на 2017-2019 годы» поставлены и решены 4 задачи:

В рамках решения задачи 1 «Обеспечение бесперебойного функционирования администрации   муниципального образования - городской округ город Касимов и ее структурных подразделений, включая совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения граждан и проведения организационных мероприятий на территории муниципального образования - городской округ город Касимов» проведены следующие мероприятия:

- Обеспечена деятельность главы администрации для реализации управленческих функций в администрации (1 334,221 тыс. рублей – средства муниципального бюджета).

- Обеспечена деятельность администрации и её структурных подразделений: проведены мероприятия по повышению уровня оснащенности структурных подразделений материально - технической базой и информационно - коммуникационными технологиями (22 512,745 тыс. рублей – средства муниципального бюджета).

В рамках решения задачи 2 «Создание надлежащих условий для сохранения и развития архивного фонда в муниципальном образовании – городской округ город Касимов, обеспечение безопасности хранения документов в помещениях архивохранилища, повышение эффективности и качества предоставляемых юридическим и физическим лицам  услуг в сфере архивного дела» в целях развития архивного дела проведены мероприятия по повышению качества и оперативности исполнения запросов граждан и юридических лиц на основе документов архивного фонда, на общую сумму - 1 140,985 тыс. рублей средств муниципального бюджета.

В рамках решения задачи 3 «Обеспечение проведения выборов в органы местного самоуправления» обеспечено проведение выборов в органы местного самоуправления. На создание соответствующих условий для реализации гражданами своих избирательных прав на 22 участковых избирательных комиссиях затрачено 932,600 рублей средств муниципального бюджета.

В рамках решения задачи 4 «Обеспечение составления (изменения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» в СМИ размещены 2 публикации, затрачено 3 477 рублей средств федерального бюджета.

Запланированные на 2017  год мероприятия  реализованы, значения целевых индикаторов достигнуты:

- Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки – 2 человека.

- Уровень материально-технического оснащения структурных подразделений администрации – 90 %.

- Уровень оснащения информационно-коммуникационными технологиями структурных подразделений администрации  современными – 100%.

- Количество награжденных Почетной грамотой администрации муниципального образования – городской округ город Касимов – 20 человек.

- Количество поощренных Благодарственным письмом администрации муниципального образования городской округ город Касимов - 100 человек.

- Количество поощренных памятным подарком администрации муниципального образования – городской округ город Касимов и цветами - 20 человек.

- Доля обращений граждан, исполненных в установленные законодательством сроки, от общего числа поступивших обращений – 100%

- Количество граждан, замещавших должности муниципальной службы - 39 человек,

- Доля документов муниципального архива, доступных пользователям – 100%.

В 2017 году по подпрограмме 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в администрации муниципального образования – городской округ город Касимов на 2017-2019 годы» поставлена и решена 1 задача: «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

В рамках ее решения:

- Произведена выплата пенсии за выслугу лет 35 человекам, на общую сумму - 3 010,665 тыс. рублей;

- Произведена ежегодная денежная выплата 14 Почетным гражданам г. Касимова, на общую сумму – 167,00 тыс. рублей;

- Оказана материальная помощь 87 малоимущим и социально незащищенным семьям, возмещены расходы по ЖКУ 1 матери – героине, на общую сумму – 211,248 тыс. рублей;

- Возмещены выпадающие доходы при предоставлении льгот по оплате услуг бани малоимущим и социально незащищенным слоям населения, на общую сумму – 100,60 рублей (предъявлено 2012 льготных талонов).

Запланированные на 2017 год мероприятия  выполнены полностью, обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан составило 100%.

В 2017 году по подпрограмме 3 поставлена и решена 1 задача.

В рамках ее решения:

- Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, повышение уровня оснащенности комиссии материально-технической базой и информационно-коммуникационными технологиями на общую сумму – 373,910 тыс. рублей из средств областного бюджета;

- Обеспечено материальное стимулирование деятельности секретаря административной комиссии муниципального образования – городской округ город Касимов, повышение уровня оснащенности комиссии материально-технической базой и информационно-коммуникационными технологиями на общую сумму – 224,385 рублей из средств областного бюджета.

Запланированные на 2017 год мероприятия  выполнены полностью, достигнуты следующие результаты:

- Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки – 1 человек;

- Рациональное использование средств субвенций на материально-техническое обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования – городской округ город Касимов – 100 %

- Рациональное использование средств субвенций на материально-техническое обеспечение деятельности секретаря административной комиссии муниципального образования – городской округ город Касимов – 100 %

Запланированные на 2017 год по подпрограммам мероприятия выполнены полностью. Достигнутые значения целевых индикаторов позволяют сделать вывод – Программа является  эффективной.

# 21. Муниципальная программа «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций в муниципальном образовании – городской округ г. Касимов на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций в муниципальном образовании – городской округ г. Касимов на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 02.02.2015г. №87 (в редакции постановлений администрации муниципального образования – городской округ город Касимов (в редакции постановлений администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 21.04.2015г. №505, от 22.03.2017г. № 309)

Государственный заказчик программы – администрация муниципального образования – городской округ город Касимов.

На выполнение всех мероприятий программы из местного бюджета в 2017г. предусмотрено 115,0 тыс. рублей, израсходовано 114,9 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Эффективное использование возможностей социально-ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений в муниципальном образовании – городской округ город Касимов» включает в себя 4 программных мероприятия.

В рамках реализации мероприятия 1 «Нормативно-правовое, методическое и информационное обеспечение системы работы с общественными организациями и объединениями, внедрение  современных форм, методов, средств деятельности»  были проведены все запланированные мероприятия:

- проведено 4 совещания с руководителями общественных объединений, некоммерческих организаций при заместителе главы администрации по социальным вопросам, организованы круглые столы по темам: «Взаимодействие органов местного самоуправления и общественных организаций в муниципальном образовании – городской округ город Касимов» и «Опыт, проблемы и перспективы развития общественных организаций в муниципальном образовании – городской округ город Касимов», «Возможности ограничены - способности безграничны»;

- для обеспечения учёта общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан и общественных объединений в 2017 году проведено 6 заседаний общественного Совета;

- действует организованная в 2016 году школа «Лидер молодежного движения» - проведено 5 заседаний;

- создана и постоянно пополняется база данных о некоммерческих организациях и общественных объединениях, пользующихся муниципальной поддержкой;

- проведено более 20 мероприятий для общественных организаций и некоммерческих объединений (в 2 раза больше от запланированного);

- количество членов общественных организаций, принявших участие в обучающих семинарах –  22 человека. Всего проведено 6 семинаров.

В рамках реализации мероприятия 2 «Мероприятия по созданию условий  для эффективного функционирования НКО» были:

- создан Центр общественных организаций, основные задачи Центра - создание условий для плодотворного сотрудничества   общественных организаций и органов местного самоуправления, молодежи, поддержка социальной активности населения, оказание консультативной и методической помощи общественным организациям по вопросам участия в социально значимых проектах;

- Центром разработаны 2 социальных проекта для участия в конкурсах президентских  и областных грантов;

- 6 общественным организациям выделены субсидии на сумму 100 тысяч рублей для реализации уставных задач;

- оказано содействие в разработке и проведении 4 городских торжественных  мероприятий.

В рамках реализации мероприятия 3 «Мероприятия по повышению роли и участия населения в решении вопросов местного самоуправления» были:

- проведены мероприятия, посвящённые Европейской неделе местной демократии в школах и ССУЗах города;

- состоялось обсуждение проектов  по госпрогамме «Городская среда»,  население вовлечено в активное обсуждение на страницах интернета;

В рамках реализации мероприятия 4  «Информирование населения города о работе некоммерческих организаций, осуществляющих общественно-полезную деятельность» были:

- размещена информация о деятельности общественных организаций на сайте муниципального образования – городской округ город  (4 события в месяц);

- опубликовано более 15 статей о деятельности общественных организаций в газетах «Мещерские вести» и «Мещерская новь»;

- размещено 7 новостных информационных сообщения.

Подпрограмма 2 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и профилактика в муниципальном образовании городской округ – город Касимов на 2016 - 2017 годы»  состоит из 7 программных мероприятий, обеспечивающих выполнение задач.

В рамках реализации мероприятия 1 «Создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов» увеличена доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений составила более 60%.

С целью  реализации мероприятия 2 «Комплексная информационная кампания, направленная на  укрепление  гражданского  единства и межнациональных отношений» осуществлялось взаимное информирование по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, национальными общественными объединениями, автономиями, религиозными организациями на совещаниях руководителей общественных организаций при заместителе главы города по социальным вопросам,  заседаниях консультативного Совета, посредством СМИ, на заседаниях межведомственной группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений  на территории муниципального образования городской округ – город Касимов.

С целью реализации мероприятия 3 «Реализация образовательных мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России, формирование гражданского патриотизма, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей, противодействие фальсификации истории» проведено более 50 тематических мероприятий; 2 конкурса;  ведётся научно-исследовательская работа по исследованию выявлению знаменитых земляков. Во всех мероприятиях принимают непосредственное участие все общественные организации.

В рамках реализации программного мероприятия 4 «Оказание поддержки общественным инициативам в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений» проведены торжественные мероприятия, посвященные государственным праздникам Российской Федерации;  «Фестиваль национальных культур»; выставка-ярмарка «Национальная палитра вкусов»; межнациональный турнир по мини-футболу «Мяч дружбы».

С целью реализации мероприятия 5 «Повышение квалификации муниципальных служащих, в компетенции, которых находятся  вопросы общегражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений» обучение на курсах прошли 2 человека.

В целях выполнения мероприятия 6 «Совершенствование муниципального управления в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации» было привлечено к работе в общественных советах, комиссиях, рабочих группах при администрации муниципального образования представителей  двух национальных общественных объединений, зарегистрированных на территории муниципального образования.

По мероприятию 7 «Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории» проведено 3 этнокультурных мероприятия, принято участие в 3 тематических конкурсах и фестивалях образовательных организаций.

Запланированные на 2017 год мероприятия  выполнены.  Успешное выполнение программных мероприятий способствовало:

- увеличению количества членов, вступивших  в общественные организации до 22 человек в 2017 году (по плану 20).

-  увеличению количества проведённых мероприятий для общественных объединений, некоммерческих организаций к 2017 году до 15 единиц. (по плану 15).

- участию всех общественных объединений, некоммерческих организаций  в мероприятиях Программы  до 100 %. (по плану 100%)

- увеличению количества   информационных материалов, размещённых  в СМИ, посвященных социально значимой деятельности некоммерческих организаций и вопросам развития инициатив гражданского общества  до 22. По плану до 5 единиц в год.

- в 2017 году в обучающих семинарах приняли участие  22 представителя   общественных организаций   (по плану 20).

- получено 4 гранта в 2017 году на реализацию социально-значимых проектов, в результате участия  в конкурсах социальных проектах области, благотворительных фондов, фонда президентских грантов.                                        По плану – до 2 проектов.

- Увеличению доли граждан, положительно  оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих на территории муниципального образования – городской округ город Касимов в 2017 год  составила более 60%. (по плану более 60%).

- Увеличению численности участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования -городской округ город Касимов до 150 человек в 2017г.  (по плану 150 человек).

Достигнутые значения целевых индикаторов, комплексная оценка результативности и эффективности программы 8,86 балла, что позволяют сделать вывод о том, что  Программа является эффективной.

На основании проведенного анализа результатов реализации  муниципальных программ муниципального образования - городской округ город Касимов можно по итогам  2017 года сделать следующее заключение.

В 2017 году из 21 программы успешно были реализованы 20:

# -Муниципальная программа «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций в муниципальном образовании – городской округ г. Касимов на 2015-2017 годы»

-Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание граждан муниципального образования – городской округ город Касимов на 2017-2020 годы».

-Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, преступлений и безнадзорности в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2016 - 2020 годы»

-Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2016 - 2020 годы»

-Муниципальная программа «Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного  жилого фонда на 2013-2017 годы с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»

-Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования – городской округ г. Касимов на 2016-2018 годы»

-Муниципальная программа «Развитие газификации в  муниципальном образовании – городской округ г. Касимов на 2017 год»

-Муниципальная программа «Дорожное хозяйство  муниципального образования – городской округ г. Касимов на 2015-2017 годы»

-Муниципальная программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования – городской округ г. Касимов на 2015 -2020 годы»

-Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами    муниципального образования – городской округ г. Касимов на 2016-2019 годы»

-Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2015 - 2020 годы»

-Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования – городской округ город Касимов на 2014 – 2020 годы»

-Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами на 2017-2020 годы»

-Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании – городской округ г. Касимов на 2014-2020 годы»

-Муниципальная программа «Развитие культуры города Касимова на 2015 – 2020гг.»

-Муниципальная программа «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2014-2017гг.»

-Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования – городской округ город Касимов на 2017-2019 годы»

-Муниципальная программа «Поддержка муниципальных инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории муниципального образования – городской округ город Касимов в 2017 году»

-Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования – городской округ город Касимов на 2017-2019 годы»

-Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в администрации муниципального образования – городской округ Касимов на 2017-2019 годы»

# -Муниципальная программа «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций в муниципальном образовании – городской округ г. Касимов на 2015-2017 годы».

В связи с отсутствием финансирования в отчетном году мероприятий  муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального   образования — городской округ  город Касимов  до 2030 года», по итогам  2017 года была признана  неэффективной.

Начальник управления

экономического развития					                  Родякова Н.В.