УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ленинского муниципального района

от 06.10.2015 № 410

- ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

- ЛЕНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Развитие дошкольного образования Ленинского муниципального района

на 2016-2018 годы»

| Ответственный исполнитель программы | Отдел образования администрации Ленинского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители программы: | - МКДОУ «Детский сад №1 «Буратино» - МКДОУ «Детский сад №3 «Солнышко» - МКДОУ «Детский сад №4 «Ромашка» - МКДОУ «Детский сад №5 «Солнышко» - МКДОУ «Детский сад №7 «Сказка» - МКДОУ «Царевский детский сад» - МКДОУ «Заплавинский детский сад» - МКДОУ «Маляевский детский сад» - МКДОУ «Детский сад №2 «Родничок» - МКОУ «Покровская СОШ» - МКОУ «Ильичевская СОШ» - МКОУ «Расветинская СОШ» - МКОУ «Коммунаровская СОШ» - МКОУ «Степновская СОШ» - МКОУ «Колобовская СОШ» - МКОУ «Маякоктябрьская СОШ» - МБОУ ДОД «Ленинский ДЮЦ» |
| Подпрограммы программы | 1. Капитальный и текущий ремонты в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 2. Оснащение образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования столовым оборудованием и кухонным инвентарем. 3. Оснащение образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования учебным оборудованием и оргтехникой. 4. Оснащение образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования мягким инвентарем. |
| Цели программы | Повышение удовлетворённости населения качеством предоставляемых услуг по дошкольному образованию. |
| Задачи программы | - Развитие муниципальной дошкольной образовательной сети и обеспечение потребности граждан района в услугах дошкольного образования путем увеличения количества мест для детей дошкольного возраста в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет капитального и текущего ремонтов; - Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения санитарно- эпидемиологической, технической и электрической безопасности зданий, сооружений в образовательных организациях, - Обеспечение технической и электрической безопасности зданий, сооружений в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; |
| Целевые показатели программы, их значение на последний год реализации | Целевыми индикаторами Программы являются: - уровень доступности дошкольного образования (увеличение численности детей дошкольного возраста, реализовавших право на получение дошкольного образования) – 85 %; - уровень удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования - 74%. Основные показатели Программы, отражающие ход ее реализации: - количество мест, дополнительно созданных в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в результате развития муниципальной дошкольной образовательной сети – 100 мест; - удельный вес численности детей 5-7 лет охваченных предшкольной подготовкой – 40%; - снижение очередности в муниципальные дошкольные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 35%. Индикативными показателями эффективности реализации настоящей программы также являются: - снижение травматизма и заболеваемости детей; - повышение качества образовательных услуг, оказываемых населению (вариативность реализуемых программ); - соответствие санитарно-эпидемиологической, технической и электрической безопасности зданий, сооружений в дошкольных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; - соответствие материально-технической базы современным требованиям и СанПиН всех помещений образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации Программы 2016-2018 годы. Программа реализуется в три этапа: I этап - 2016год II этап - 2017 год III этап - 2018 год |
| Объемы и источник финансирования программы | Финансирование Программы осуществляется за счёт средств бюджета Ленинского муниципального района и иных источников финансирования в сумме 7982,59 тысяч рублей, в том числе из бюджета района – 7982,59 тысяч рублей, из них: 2016 год - 1725,0 тысяч рублей; 2017 год - 3452,18 тысяч рублей; 2018 год - 2805,41 тысяч рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - увеличение числа мест в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; - рост удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования: 2016 год - 74% 2017 год - 74% 2018 год - 74% - обеспечение предшкольной подготовкой всех детей старшего дошкольного возраста (100%) путем создания качественного разнообразия организационно-методических структур. - снижение очередности в муниципальные дошкольные образовательные учреждения (до 100% - охвата детейот 3-х до 7-ми лет) услугами дошкольного образования); -повышение безопасности образовательного процесса по санитарно-эпидемиологической, электрической, экологической безопасности до нормативных требований. |

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Система дошкольного образования рассматривается как важнейший фактор улучшения демографической ситуации в Российской Федерации, обеспечивающий прирост населения, укрепление и сохранение здоровья детей, преемственность ступеней образования. Для реализации демографических задач система дошкольного образования должна стать общедоступной.

- Особенности социальной политики и ближайшей перспективы не случайно стали ключевой темой Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 04.12.2014. В документе проблемы модернизации экономики страны рассматриваются как «инструмент социальной поддержки тех, кто более всего в этом нуждается – детей и молодежи». Законодательные основы составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в редакции от 13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации", нормативные правовые акты.

В соответствии с действующим законодательством организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования отнесена к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования. Все организационно-управленческие действия отдела образования администрации Ленинского муниципального района в последние годы были направлены на решение поставленных задач по реализации права каждого ребенка на качественное и доступное образование.

В настоящее время в системе дошкольного образования района функционируют 9 муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, (816 детей),7 дошкольных групп на базе общеобразовательных организаций (114 ребёнка) и 2 дошкольные группы на базе МБОУ ДОД «Детский юношеский центр» (70 детей). Отдел образования проводит планомерную работу по увеличению количества мест в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Однако, несмотря на это, наиболее сложно решаемой остается проблема полного удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования. Численность детей, нуждающихся в устройстве в образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 422 ребёнка. Охват детей с 0 до 7 лет дошкольным образованием составил 63%.

Материально-техническое состояние учреждений системы образования района характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов, устаревшей материально-технической базой технологическим оборудованием на пищеблоках. Степень износа некоторых зданий образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, по состоянию на 01.01.2016 достигает 28%.

Особую озабоченность вызывает состояние сооружений и инженерных коммуникаций МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино», МКДОУ «Царевский детский сад», МКДОУ «Заплавинский детский сад».

В течение последних 30 лет почти все здания и сооружения образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, капитально не ремонтировались, материальная база учреждений морально устарела, что приводит к износу и разрушениям ограждающих конструкций зданий, кровель и фасадов, систем отопления и водоснабжения. Безусловно, это требует значительных средств по поддержанию зданий и сооружений в безаварийном состоянии.

Государственная политика в области образования направлена на существенное сокращение очереди в дошкольные образовательные учреждения. Уплотнение групп - не подходящий способ решения проблемы. Решать эти задачи необходимо комплексно с использованием программно-целевого метода.

Настоящая программа направлена на:

- максимальное удовлетворение потребности населения района в обеспечении детей дошкольными образовательными организациями;

- снижение социальной напряженности в связи с неудовлетворенным спросом на дошкольные образовательные услуги;

- повышение социально-экономической и педагогической эффективности функционирования образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования;

- за счёт капитального и текущего ремонтов улучшить условия пребывания детей в дошкольных организациях.

Реализация программных мероприятий позволит снизить социальную напряженность в районе, связанную с недостаточным количеством мест в  образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; повысить безопасность образовательного процесса по санитарно-эпидемиологической, электрической итехнической  безопасности зданий, сооружений в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования до нормативных требований, и в конечном итоге, более полно обеспечить общедоступность дошкольного образования.

Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации

Целью Программы является повышение удовлетворённости населения качеством предоставляемых услуг по дошкольному образованию.

Программа предусматривает решение следующих задач:

- Развитие муниципальной дошкольной образовательной сети и обеспечение потребности граждан района в услугах дошкольного образования путем увеличения количества мест для детей дошкольного возраста в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет капитального и текущего ремонтов;

- Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения санитарно-эпидемиологической, технической и электрической безопасности зданий, сооружений в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Срок реализации Программы 2016 - 2018 годы.

Программа реализуется в три этапа:

I этап - 2016 год

II этап - 2017 год

III этап - 2018 год

Раздел 3. Целевые показатели достижения   целей и решения задач,

основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

Целевые показатели муниципальной программы предусмотрены в рамках следующих  подпрограмм:

Подпрограмма 1: «Капитальный и текущий ремонты в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»: количество мест в веденных в эксплуатацию; доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, которые требуют  капитального и текущего ремонтов.

Подпрограмма 2: «Оснащение образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования столовым оборудованием»: количество муниципальных образовательных  организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в которых улучшится материально-техническая база пищеблоков, обновится  технологическое оборудование, кухонная и столовая  посуда.

Подпрограмма 3: «Оснащение образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования учебным оборудованием и оргтехникой»: доля муниципальных образовательных  организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в  которых  обновится учебное  оборудование и оргтехника.

Подпрограмма 4: «Оснащение образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования мягким инвентарем»: доля муниципальных образовательных  организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,  в которых  обновится мягкий инвентарь.

Перечень  целевых  показателей  достижения   соответствуют форме 1 (прилагается).

Раздел 4. Обобщенная характеристика сферы основных мероприятий

муниципальной программы

Муниципальная программа предусматривает реализацию следующих подпрограмм:

1 подпрограмма:

«Капитальный  и текущий ремонты в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»:включает в себя мероприятия по проектированию, капитальному и текущему ремонтам  зданийи прилегающих к ним территорий образовательных  организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образованияв Ленинском муниципальном  районе. Выполнение данного мероприятия повысит санитарно-эпидемиологическую, техническую и электрическую безопасность зданий, сооружений и прилегающую к ним территорию  в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Улучшит условия пребывания детей в  образовательных организациях,реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

2 подпрограмма:

«Оснащение образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования столовым оборудованием и кухонным инвентарём»включает в себя мероприятия обновления материально-технической базы пищеблоков; замены технологического оборудования, кухонной и столовой посуды. Выполнение данного мероприятия улучшитматериально-техническую базу пищеблоков, повысит санитарно-эпидемиологическую  безопасность образовательного процесса  до нормативных требований.

3 подпрограмма:

«Оснащение образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования учебным оборудованием и оргтехникой»включает в себя мероприятия обновленияучебного оборудования и оргтехники.Выполнение данного мероприятия позволит  модернизировать психолого-педагогическое и методическое сопровождение воспитательно–образовательного процесса в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

4 подпрограмма:

«Оснащение образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования мягким инвентарем» включает в себя мероприятия обновлениямягкого инвентаря. Выполнение данного мероприятияулучшит условия пребывания детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение соответствуют форме 2 (прилагается).

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств бюджета Ленинского муниципального района и иных источников финансирования в сумме 7982,59 тысяч рублей, в том числе из бюджета района 7982,59 тысяч рублей, из них:

2016 год - 1725,0 тысяч рублей;

2017 год - 3452,18 тысяч рублей;

2018 год - 2805,41 тысяч рублей.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать выполнению одной из главных задач Ленинского муниципального района – повышение удовлетворённости населения качеством предоставляемых услуг по дошкольному образованию.

Ресурсное обеспечение соответствует форме 3 (прилагается).

Раздел 6. Механизм реализации муниципальной программы

- Реализация Программы осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в редакции от 13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации", нормативными правовыми актами.

Ответственный исполнитель программы:

- управляет реализацией Программы;

- несет ответственность за реализацию Программы в целом;

- координирует деятельность исполнителей мероприятий Программы по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по целевому и   эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию Программы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 01.01.2015 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации Ленинского муниципального района от 21.08.2013 № 568 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского муниципального района Волгоградской области», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О  мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» о ликвидации очерёдности детей 3-7 лет к 2017 году.

Раздел 7. Перечень основных видов товаров, работ, услуг

Перечень основных видов товаров, работ, услуг по данной программе включает в себя:

- Проектно-сметные работы.

- Строительно-монтажные  работы.

- Приобретение детской мебели (кровати, столы, стулья, шкафы).

- Приобретение оборудования и инвентаря для пищеблока и оплата услуг по их установке.

- Приобретение  холодильного  оборудованияи оплата услуг по их установке.

- Приобретение  постельных принадлежностей (одеяла, подушки, матрацы, покрывала, постельное белье, полотенца).

- Приобретение  учебно-наглядного пособия и оргтехники.

Качество товаров (работ, услуг), приобретаемых (создаваемых) в ходе реализации мероприятий программы, определяется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к  таким товарам (работам, услугам) на момент размещения заказа на их приобретение (ГОСТ, строительные нормативы, технические условия, иные стандарты, СаНПиН, СНиП и т.д).

ФОРМА 1

к муниципальной программе «Развитие дошкольного образования Ленинского муниципального района 2016-2018 годы», утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального района от 06.10.2015 № 410

Перечень целевых показателей

муниципальной программы «Развитие дошкольного образования

Ленинского муниципального района на 2016-2018 годы»

Ленинского муниципального района Волгоградской области

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный 2014 год | Текущий 2015 год | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Развитие дошкольного образования Ленинского муниципального района 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 подпрограмма: «Капитальный и текущий ремонты в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество мест введенных в эксплуатацию | ввод мощности | 0 | 0 | 100 | 0 | - |
| 2 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,которые требуюткапитальногои текущего ремонтов | % | 0 | 0 | 44,4 | 77,8 | 66,7 |
| 2 подпрограмма: «Оснащение образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования столовым оборудованием» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в которыхулучшится материально-техническая база пищеблоков | шт. | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | Количество муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в которыхобновится технологическое оборудование, кухонная и столовая посуда. | шт. | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 |
| 3 подпрограмма: «Оснащение образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования учебным оборудованием и оргтехникой» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в которых обновитсяучебное оборудование и оргтехника | % | 0 | 0 | 0 | 33,3 | 33,3 |
| 4 подпрограмма: «Оснащение образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования мягким инвентарем» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в которых обновится мягкий инвентарь | % | 0 | 0 | 11,1 | 55,6 | 55,6 |

ФОРМА 2

к муниципальной программе «Развитие дошкольного образования Ленинского муниципального района 2016-2018 годы», утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального района от 06.10.2015 № 410

Перечень мероприятий муниципальной программы Ленинского муниципального района Волгоградской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы, подпрограммы | Год реализации | Всего | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.), в том числе |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия | Плановые сроки реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| «Развитие дошкольного образования Ленинского муниципального района 2016-2018 годы» 1 подпрограмма: «Капитальный и текущий ремонты в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по проектированию и капитальному ремонту зданий и прилегающим к ним территорий образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в Ленинском муниципальном районе. | Отдел образования администрации Ленинского муниципального района, образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2016 год 2017 год 2018 год | 0,0 170,0 0,0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,0 170,0 0,0 | 0 0 0 | Реализация мероприятий программы позволит повысить санитарно- эпидемиологическую, техническую и электрическую безопасность зданий, сооружений и прилегающую к ним территорию в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Улучшит условия пребывания детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. | В течение года |
| 1.2 | Мероприятия по текущему ремонту зданий и прилегающим к ним территорий образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в Ленинском муниципальном районе | Отдел образования администрации Ленинского муниципального района, образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2016 год 2017 год 2018 год | 1720,0 2316,7 1746,7 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1720,0 2316,7 1746,7 | 0 0 0 | Реализация мероприятий программы позволит повысить санитарно- эпидемиологическую, техническую и электрическую безопасность зданий, сооружений и прилегающую к ним территорию в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Улучшит условия пребывания детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | В течение года |
| 2 подпрограмма: «Оснащение образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования столовым оборудованием и кухонным инвентарем» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия обновления материально-технической базы пищеблоков | Отдел образования администрации Ленинского муниципального района, образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2016 год 2017 год 2018 год | 0 322,98 367,33 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 322,98 367,33 | 0 0 0 | Реализация мероприятия программы позволит улучшить материально-техническую базу пищеблоков, повысить санитарно- эпидемиологическую безопасность образовательного процесса до нормативных требований. | В течение года |
| 2.2 | Мероприятия по замене технологического оборудования, кухонной и столовой посуды. | Отдел образования администрации Ленинского муниципального района, образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2016 год 2017 год 2018 год | 0,0 0,0 0,0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,0 0,0 0,0 | 0 0 0 | Реализация мероприятия позволит повысить санитарно- эпидемиологическую безопасность образовательного процесса до нормативных требований | В течение года |
| 3 подпрограмма: «Оснащение образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования учебным оборудованием и оргтехникой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия по приобретению учебного оборудования | Отдел образования администрации Ленинского муниципального района, образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2016 год 2017 год 2018 год | 0,0 256,5 337,38 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,0 256,5 337,38 |  | Реализация мероприятия программы позволит модернизировать психолого-педагогическое и методическое сопровождение воспитательно– образовательного процесса в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. | В течение года |
| 3.2 | Мероприятия по приобретению оргтехники | Отдел образования администрации Ленинского муниципального района, образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2016 год 2017 год 2018 год | 0,0 170,0 160,0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,0 170,0 160,0 |  | Реализация мероприятия программы позволит модернизировать психолого-педагогическое и методическое сопровождение воспитательно– образовательного процесса в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. | В течение года |
| 4 подпрограмма: «Оснащение образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования мягким инвентарем» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия обновления мягкого инвентаря. | Отдел образования администрации Ленинского муниципального района, образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2016 год 2017 год 2018 год | 5,0 216,0 194,0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 5,0 216,0 194,0 |  | Реализация мероприятий программы улучшит условия пребывания детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. | В течение года |
|  | Итого: | Отдел образования администрации Ленинского муниципального района, образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2016-2018гг | 7982,59 | 0 | 0 | 7982,59 | 0 |  | В течение года |
|  |  |  | В том числе: 2016 год 2017 год 2018 год | 1725,0 3452,18 2805,41 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1725,0 3452,18 2805,41 | 0 0 0 |  |  |

ФОРМА 3

к муниципальной программе «Развитие дошкольного образования Ленинского муниципального района 2016-2018 годы», утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального района от 06.10.2015 № 410

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Ленинского муниципального района Волгоградской области за счет средств,

привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств

бюджета Ленинского муниципального района

| Наименование муниципальной программы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Развитие дошкольного образования Ленинского муниципального района на 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие дошкольного образования Ленинского муниципального района» на 2016-2018 годы | 2016-2018гг | Отдел образования администрации Ленинского муниципального района, образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 7982,59 | 0 | 0 | 7982,59 |  |
|  | В том числе: 2016 год 2017 год 2018 год |  | 1725,00 3452,18 2805,41 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1725,00 3452,18 2805,41 | 0 0 0 |
| 1 подпрограмма: «Капитальный и текущий ремонты в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 1 подпрограмме: «Капитальный и текущий ремонты в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | 2016-2018гг | Отдел образования администрации Ленинского муниципального района, образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 5953,4 | 0 | 0 | 5953,40 | 0 |
|  | В том числе: 2016 год 2017 год 2018 год |  | 1720,00 2486,70 1746,70 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1720,00 2486,70 1746,70 | 0 0 0 |
| 2 подпрограмма: «Оснащение образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования столовым оборудованием и кухонным инвентарём» |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 2 подпрограмме: «Оснащение образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования столовым оборудованием и кухонным инвентарём» | 2016-2018гг | Отдел образования администрации Ленинского муниципального района, образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 690,31 | 0 | 0 | 690,31 | 0 |
|  | В том числе: 2016 год 2017 год 2018 год |  | 0,00 322,98 367,33 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,00 322,98 367,33 | 0 0 0 |
| 3 подпрограмма: «Оснащение образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования учебным оборудованием и оргтехникой» |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 3 подпрограмме: «Оснащение образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования учебным оборудованием и оргтехникой» | 2016-2018гг | Отдел образования администрации Ленинского муниципального района, образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 923,88 | 0 | 0 | 923,88 | 0 |
|  | В том числе: 2016 год 2017 год 2018 год |  | 0,00 426,50 497,38 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,00 426,50 497,38 | 0 0 0 |
| 4 подпрограмма: «Оснащение образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования мягким инвентарем» |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 4 подпрограмме «Оснащение образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования мягким инвентарем» | 2016-2018гг | Отдел образования администрации Ленинского муниципального района, образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 415,00 | 0 | 0 | 415,00 | 0 |
|  | В том числе: 2016 год 2017 год 2018 год |  | 5,00 216,00 194,00 | 0 0 0 | 0 0 0 | 5,00 216,00 194,00 | 0 0 0 |