УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ленинского муниципального района

от 16.10.2017 № 493

Паспорт

муниципальной программы Ленинского муниципального района Волгоградской области «Повышение безопасности дорожного движения

в Ленинском муниципальном районе»

(в редакции постановлений от 12.2017 № )

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы (подпрограммы) | отдел по жизнеобеспечению администрации Ленинского муниципального района; |
| Соисполнители программы (подпрограммы) | * администрация городского поселения г. Ленинск;
* администрации Ильичевского, Маляевского, Заплавненского, Бахтияровского сельских поселений;
* Муниципальное казенное учреждение Ленинского муниципального района «Моставтотранс»;
* отдел образования администрации Ленинского муниципального района;
* общеобразовательные организации района.
 |
| Подпрограммы программы | 1. Организационные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств.
2. Обеспечение безопасности и организация транспортного обслуживания образовательных организаций.
 |
| Цели программы (подпрограммы) | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП). Сокращение количества ДТП с пострадавшими. |
| Задачи программы (подпрограммы) | * повышение уровня управления в сфере обеспечения БДД на местном уровне. Совершенствование правовых основ деятельности органов местного самоуправления в сфере обеспе­чения БДД.
* предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, развитие и совершенствование системы подготовки водителей транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении.
* сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.
* совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.
* сокращение времени пребывания соответствующих служб на место ДТП, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП.
* повышение уровня безопасности транспортных средств.
* перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом по расписанию, перевозки специальные автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом по расписанию.
 |
| Целевые показатели программы (подпрограммы) | 1. Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП.
2. Сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП.
 |
| Сроки и этапы реализации программы (подпрограммы) | Срок реализации: 2018-2023 годы. Программа реализуется в один этап 2018-2023 годы. |
| Объем и источники финансирования программы (подпрограммы) | Общий объем финансирования Программы составит 54871,41 тысяч рублей, в том числе:из бюджета района – 29955,90 тысяч рублей, из них:4512,00 тысяч рублей – 2018 год;4720,00 тысяч рублей – 2019 год;4790,00 тысяч рублей – 2020 год;5184,70 тысяч рублей – 2021 год;5309,60 тысяч рублей – 2022 год;5439,60 тысяч рублей – 2023 год.из бюджетов поселений – 24915,51 тысяч рублей, из них:6462,83 тысяч рублей – 2018 год;9051,34 тысяч рублей – 2019 год;9401,34 тысяч рублей – 2020 год;0,00 тысяч рублей – 2021 год;0,00 тысяч рублей – 2022 год;0,00 тысяч рублей – 2023 год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы (подпрограммы) | Успешное выполнение мероприятий программы позволит:* сократить количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом;
* сократить количество ДТП с пострадавшими на 10% по сравнению с 2017 годом.
 |

## Раздел 1. «Общая характеристика сферы реализации

## муниципальной программы»

Ленинский район расположен в юго-восточной части Волгоградской области, на левом берегу реки Волга. Район сельскохозяйственный. Территория района 2,6 тыс. кв.км.

В состав района входит 13 поселений: одно городское и 12 сельских поселений, с численностью населения 30271 человек, втом числе городское поселение г. Ленинск - 15251 человек и сельское население - 15020 человек.

На севере граничит с Быковским районом; на северо-востоке с Палласовским районом, на западе со Среднеахтубинским районом Волгоградской области, на юге и юго-востоке граничит с Астраханской областью.

По территории Ленинского района проходит 3343,58 км автомобильных дорог, в том числе 284,4 км областного значения, их обслуживают: ООО «АльянсСтройКом», городская и сельские администрации района.

В г. Ленинске - 85 улиц с дорогами 81,3 км, в том числе с твердым покрытием - 31,6 км, грунтовые - 49,7 км.

 В пойменной части района на автодороге Ленинск – Покровка - Лещев имеется 15 мостов, на автодороге Ленинск - Каршевитое – 11 мостов.

Более 50% дорог эксплуатируются сверх нормативного срока эксплуатации. Дороги обслуживает ООО «АльянсСтройКом». За последние годы нарастает диспропорция между протяженностью улично-дорожной сети и увеличением количества автомобилей.

 Уровень автомобилизации по району составляет порядка 393,6 транспортных средства на 1 тыс. жителей.

В настоящее время насчитывается - 12920 транспортных средств, в том числе: легковой и спецавтотранспорт - 7645 единиц, грузовые автомобили - 945 единиц, автобусы и спецавтобусы - 235 единиц, прицепы и полуприцепы - 855 единиц, мотоциклы - 3240 единиц.

 Задача обеспечения безопасности дорожного движения в современных условиях при высоком уровне автомобилизации превратилась в одну из актуальных проблем, имеющих большое социальное и экономическое значение.

За I полугодие 2017 года совершено 18 ДТП, при которых 2 человека погибло и 22 травмировано. За I полугодие 2016 года на дорогах Ленинского района совершено 14 ДТП, при которых 3 человека погибло и 23 травмировано.

Основными причинами, способствующими совершению ДТП являются: превышение установленной скорости движения, нарушение правил маневрирования, выезд на полосу встречного движения, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, нарушение ПДД пешеходами. Большинство всех ДТП в районе совершается по вине водителей индивидуального транспорта.

В целях укрепления дисциплины, по каждому факту грубого нарушения ПДД на предприятия и в поселения направляются сообщения с подробным описанием совершенного, что стимулирует руководителей и глав поселений на проведение профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма.

## Раздел 2. «Цели, задачи, сроки и этапы реализации

## муниципальной программы»

Программа предполагает достичь на основе реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий следующих целей:

* сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП);
* сокращение количества ДТП с пострадавшими.

Задачи Программы:

* повышение уровня управления в сфере обеспечения БДД на местном уровне;
* совершенствование правовых основ деятельности органов местного самоуправления в сфере обеспе­чения БДД;
* предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, развитие и совершенствование системы подготовки водителей транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении;
* сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
* совершенствования организации движения транспорта и пешеходов;
* сокращение времени пребывания соответствующих служб на место ДТП, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП;
* повышение уровня безопасности транспортных средств;
* перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом по расписанию, перевозки специальные автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом по расписанию.

Срок реализации программы: 2018 - 2023 годы. Программа реализуется в один этап.

**Раздел 3. «Целевые показатели муниципальной программы,**

**ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы»**

 Программой предусмотрены следующие целевые показатели, характеризующие улучшение дорожно-транспортной ситуации в Ленинском муниципальном районе на последний год реализации:

1. Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП – 0,32 ед.
2. Сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП – 0 ед.

 Перечень целевых показателей соответствует форме 1 (прилагается).

Успешное выполнение мероприятий программы позволит сократить количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом. Сокращение количества ДТП с пострадавшими на 10% по сравнению с 2017 годом.

**Раздел 4. «Обобщенная характеристика основных мероприятий**

**муниципальной программы»**

Необходимо провести следующие первоочередные мероприятия:

* организация ремонта дорог и тротуаров в населенных пунктах;
* оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, применение современных технических средств (дорожные знаки, разметки, лежачие полицейские);
* повышение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (перевозка школьников на автобусах);
* снегоуборочные работы;
* определение мест концентрации ДТП и проведение комплекса мероприятий повышению ПДД на участках концентрации ДТП.

В результате реализации мероприятий программы повысится качество, обустройство, содержание автомобильных дорог и улично-дорожной сети, эффективность профилактических работ с участниками дорожного движения, безопасность школьников при их транспортировке, а так же расходы на содержание транспортных средств.

Перечень мероприятий муниципальной программы изложены в форме 2 (прилагается).

**Раздел 5. «Обоснование объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации муниципальной программы»**

Целесообразность выделения средств из бюджета Ленинского муниципального района, из бюджетов поселений района на выполнение программных мероприятий обоснована обеспеченностью безопасности дорожного движения в границах района, а также организацией транспортного обслуживания образовательных учреждений.

Общий объем финансирования Программы составит 54871,41 тысяч рублей, в том числе:

из бюджета района – 29955,90 тысяч рублей, из них:

4512,00 тысяч рублей – 2018 год;

4720,00 тысяч рублей – 2019 год;

4790,00 тысяч рублей – 2020 год;

5184,70 тысяч рублей – 2021 год;

5309,60 тысяч рублей – 2022 год;

5439,60 тысяч рублей – 2023 год.

из бюджетов поселений – 24915,51 тысяч рублей, из них:

6462,83 тысяч рублей – 2018 год;

9051,34 тысяч рублей – 2019 год;

9401,34 тысяч рублей – 2020 год;

0,00 тысяч рублей – 2021 год;

0,00 тысяч рублей – 2022 год;

0,00 тысяч рублей – 2023 год.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Ленинского муниципального района Волгоградской области за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, соответствует форме 2 (прилагается).

# Раздел 6. «Механизмы реализации муниципальной программы»

Выполнение Программы организуют органы местного самоуправления Ленинского муниципального района, отдел по образованию администрации Ленинского муниципального района.

 Перечень мероприятий Программы, их ресурсное обеспечение и корректировка предусматриваются при формировании районного бюджета и бюджетов поселений на очередной финансовый год.

Руководитель Программы определяет формы и методы управления реализации Программы в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением администрации Ленинского муниципального района от 27.04.2016 № 204 (в редакции постановлений от 16.12.2016 № 568, от 11.07.2016 № 332, от 14.02.2017 № 61, от 13.03.2017 № 112, от 05.04.2017 № 167, от 17.05.2017 № 240, от 24.07.2017 № 342).

**Раздел 7. «Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы. Сведения о правах**

**на имущество, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации**

**муниципальной программы»**

В перечень товаров, работ и услуг включается:

* + оплата работ по ремонту дорог и тротуаров;
	+ оплата работ по изготовлению дислокации дорожных знаков;
	+ оплата работ по установке дорожных знаков;
	+ оплата работ по освещению дорог и улиц;
	+ оплата работ по изготовлению разметки дорог лежачих полицейских;
	+ оплата снегоуборочных работ;
* оплата услуг за перевозку школьников на автобусах (расходы на ГСМ, предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей);
	+ приобретение резины, запасных частей;
	+ оплата услуг технического облуживания;
	+ оплата услуг по обучению водителей;
* оплата услуг за приобретение, установку и обслуживание системы тахографического учета;
* оплата услуг по установке и обслуживанию системы Глонасс;
* расходы на содержание имущества (ремонт транспортных средств);
* прочие работы и услуги (приобретение билетов, аттестация рабочих мест, автострахование, страхование пассажиров, медосмотр водителей по аттестации рабочих мест);
* приобретение материальных запасов (мыло, порошок, щетки, ведра, тряпки, аптечки и иное).

В ходе реализации программы будут оказаны услуги по перевозке школьников на автобусах, обучению водителей, предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей, обслуживанию системы тахографического учета, деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам, перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом по расписанию, перевозки специальные автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом по расписанию. Услуги будут оказаны: МКОУ «Ленинская СОШ № 1», МКОУ «Ленинская СОШ № 2», МКОУ «Заплавинская СОШ», МКОУ «Коммунаровская СОШ», МКОУ «Ильичевская СОШ», МКОУ «Царевская СОШ», МКОУ «Степновская СОШ», МКОУ ДОД «Ленинская ДЮСШ», МКОУ «Покровская СОШ».

Общий объем финансирования – 4512,00 тысяч рублей. Срок осуществления мероприятия – 2018 год.

Общий объем финансирования – 4720,00 тысяч рублей. Срок осуществления мероприятия – 2019 год.

Общий объем финансирования – 4790,00 тысяч рублей. Срок осуществления мероприятия – 2020 год.

Общий объем финансирования – 5184,70 тысяч рублей. Срок осуществления мероприятия – 2021 год.

Общий объем финансирования – 5309,60 тысяч рублей. Срок осуществления мероприятия – 2022 год.

Общий объем финансирования – 5439,60 тысяч рублей. Срок осуществления мероприятия – 2023 год.

ФОРМА 1

к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в Ленинском муниципальном районе», утвержденной постановление администрации Ленинского муниципального района от 16.10.2017 № 493

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы Ленинского муниципального района «Повышение безопасности дорожного движения в Ленинском муниципальном районе»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения вЛенинском муниципальном районе» |  |
| 1 | Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП | Количество погибших в ДТП на 10 тыс. чел. населения | 2,62 | 2,3 | 2,2 | 1,6 | 0,65 | 0,32 |
| 2 | Сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП | Количество пострадавших в ДТП на 10 тыс. чел. населения | 1,6 | 0,97 | 0,65 | 0,4 | 0,2 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Организационные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств» |  |
| 3 | Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП | Количество погибших в ДТП на 10 тыс. чел. населения | 2,62 | 2,3 | 2,2 | 1,6 | 0,65 | 0,32 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности и организация транспортного обслуживания образовательных учреждений» |  |
| 4 | Сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП | Количество пострадавших в ДТП на 10 тыс. чел. населения | 1,6 | 0,97 | 0,65 | 0,4 | 0,2 | 0 |

 ФОРМА 2

к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в Ленинском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального района от 16.10.2017 № 493

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы Ленинского муниципального района «Повышение безопасности дорожного движения в Ленинском муниципальном районе»

(в редакции постановлений от 12.2017 № )

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы, подпрограммы | Год реализации | Объемы и источники финансирования, тыс. рублей | Непосредственные результаты реализации мероприятия |
| всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | Ремонт дорог | Администрации поселений | 2018 | 1720,00 | 0,00 | 0,00 | 1720,00 | 0,00 | улучшение качествадорог в течение года |
| 2019 | 3800,00 | 0,00 | 0,00 | 3800,00 | 0,00 |
| 2020 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Содержание дорог | Администрации поселений | 2018 | 4742,83 | 0,00 | 0,00 | 4742,83 | 0,00 | улучшение качествадорог в течение года |
| 2019 | 5251,34 | 0,00 | 0,00 | 5251,34 | 0,00 |
| 2020 | 5401,34 | 0,00 | 0,00 | 5401,34 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Перевозка школьников на автобусах | Отдел образования, МКУ ЛМР «Моставтотранс» | 2018 | 2987,00 | 0,00 | 0,00 | 2987,00 | 0,00 | Повышение безопасности перевозок школьниковв течение года |
| 2019 | 3195,00 | 0,00 | 0,00 | 3195,00 | 0,00 |
| 2020 | 3265,00 | 0,00 | 0,00 | 3265,00 | 0,00 |
| 2021 | 2482,50 | 0,00 | 0,00 | 2482,50 | 0,00 |
| 2022 | 2514,30 | 0,00 | 0,00 | 2514,30 | 0,00 |
| 2023 | 2547,40 | 0,00 | 0,00 | 2547,40 | 0,00 |
| 4 | Организация транспортного обслуживания населения, расходы на содержание транспортных средств |  | 2018 | 1525,00 | 0,00 | 0,00 | 1525,00 | 0,00 | Повышение безопасности перевозок школьниковв течение года |
| 2019 | 1525,00 | 0,00 | 0,00 | 1525,00 | 0,00 |
| 2020 | 1525,00 | 0,00 | 0,00 | 1525,00 | 0,00 |
| 2021 | 2702,20 | 0,00 | 0,00 | 2702,20 | 0,00 |
| 2022 | 2795,30 | 0,00 | 0,00 | 2795,30 | 0,00 |
| 2023 | 2892,20 | 0,00 | 0,00 | 2892,20 | 0,00 |
|  | Итого по программе в т.ч. |  | 2018-2023 годы | 54871,41 | 0,00 | 0,00 | 54871,41 | 0,00 |  |
| 2018 | 10974,83 | 0,00 | 0,00 | 10974,83 | 0,00 |
| 2019 | 13771,34 | 0,00 | 0,00 | 13771,34 | 0,00 |
| 2020 | 14191,34 | 0,00 | 0,00 | 14191,34 | 0,00 |
| 2021 | 5184,70 | 0,00 | 0,00 | 5184,70 | 0,00 |
| 2022 | 5309,60 | 0,00 | 0,00 | 5309,60 | 0,00 |
| 2023 | 5439,60 | 0,00 | 0,00 | 5439,60 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 «Организационные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств» |
| 1 | Ремонт дорог | Администрациипоселений | 2018 | 1720,00 | 0,00 | 0,00 | 1720,00 | 0,00 | улучшение качествадорогв течение года |
| 2019 | 3800,00 | 0,00 | 0,00 | 3800,00 | 0,00 |
| 2020 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Содержание дорог | Администрациипоселений | 2018 | 4742,83 | 0,00 | 0,00 | 4742,83 | 0,00 | улучшение качества дорогв течение года |
| 2019 | 5251,34 | 0,00 | 0,00 | 5251,34 | 0,00 |
| 2020 | 5401,34 | 0,00 | 0,00 | 5401,34 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме в т.ч. | 2018-2023 годы | 24915,51 | 0,00 | 0,00 | 24915,51 | 0,00 |  |
| 2018 | 6462,83 | 0,00 | 0,00 | 6462,83 | 0,00 |
| 2019 | 9051,34 | 0,00 | 0,00 | 9051,34 | 0,00 |
| 2020 | 9401,34 | 0,00 | 0,00 | 9401,34 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности и организация транспортного обслуживания образовательных организаций, населения» |
| 1 | Перевозка школьников наавтобусах | Отдел образования, МКУ ЛМР «Моставтотранс» | 2018 | 2987,00 | 0,00 | 0,00 | 2987,00 | 0,00 | Повышение безопасностии перевозок школьниковв течение года |
| 2019 | 3195,00 | 0,00 | 0,00 | 3195,00 | 0,00 |
| 2020 | 3265,00 | 0,00 | 0,00 | 3265,00 | 0,00 |
| 2021 | 2482,50 | 0,00 | 0,00 | 2482,50 | 0,00 |
| 2022 | 2514,30 | 0,00 | 0,00 | 2514,30 | 0,00 |
| 2023 | 2547,40 | 0,00 | 0,00 | 2547,40 | 0,00 |
| 2 | Организация транспортного обслуживания населения, расходы на содержание транспортных средств | 2018 | 1525,00 | 0,00 | 0,00 | 1525,00 | 0,00 | Повышение безопасностии перевозок школьниковв течение года |
| 2019 | 1525,00 | 0,00 | 0,00 | 1525,00 | 0,00 |
| 2020 | 1525,00 | 0,00 | 0,00 | 1525,00 | 0,00 |
| 2021 | 2702,20 | 0,00 | 0,00 | 2702,20 | 0,00 |
| 2022 | 2795,30 | 0,00 | 0,00 | 2795,30 | 0,00 |
| 2023 | 2892,20 | 0,00 | 0,00 | 2892,20 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме в т.ч. | 2018-2023годы | 29955,90 | 0,00 | 0,00 | 29955,90 | 0,00 |  |
| 2018 | 4512,00 | 0,00 | 0,00 | 4512,00 | 0,00 |
| 2019 | 4720,00 | 0,00 | 0,00 | 4720,00 | 0,00 |
| 2020 | 4790,00 | 0,00 | 0,00 | 4790,00 | 0,00 |
| 2021 | 5184,70 | 0,00 | 0,00 | 5184,70 | 0,00 |
| 2022 | 5309,60 | 0,00 | 0,00 | 5309,60 | 0,00 |
| 2023 | 5439,60 | 0,00 | 0,00 | 5439,60 | 0,00 |

ФОРМА 3

к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в Ленинском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального района от 16.10.2017 № 493

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Ленинского муниципального района «Повышение безопасности дорожного движения в Ленинском муниципальном районе» за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования

(в редакции постановлений от 12.2017 № )

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |
| всего | В том числе |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| Повышение безопасности дорожного движения в Ленинском муниципальном районе  | 2018 | Отдел по жизнеобеспечению | 10974,83 | 0,00 | 0,00 | 10974,83 | 0,00 |
| 2019 | 13771,34 | 0,00 | 0,00 | 13771,34 | 0,00 |
| 2020 | 14191,34 | 0,00 | 0,00 | 14191,34 | 0,00 |
| 2021 | 5184,70 | 0,00 | 0,00 | 5184,70 | 0,00 |
| 2022 | 5309,60 | 0,00 | 0,00 | 5309,60 | 0,00 |
| 2023 | 5439,60 | 0,00 | 0,00 | 5439,60 | 0,00 |
| Итого по программе | 2018-2023 годы | 54871,41 | 0,00 | 0,00 | 54871,41 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 «Организационные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств» | 2018 | Администрации поселений | 6462,83 | 0,00 | 0,00 | 6462,83 | 0,00 |
| 2019 | 9051,34 | 0,00 | 0,00 | 9051,34 | 0,00 |
| 2020 | 9401,34 | 0,00 | 0,00 | 9401,34 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме | 2018-2023 годы | 24915,51 | 0,00 | 0,00 | 24915,51 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности и организация транспортного обслуживания образовательных организаций, населения» | 2018 | Отдел образования, МКУ ЛМР «Моставтотранс» | 4512,00 | 0,00 | 0,00 | 4512,00 | 0,00 |
| 2019 | 4720,00 | 0,00 | 0,00 | 4720,00 | 0,00 |
| 2020 | 4790,00 | 0,00 | 0,00 | 4790,00 | 0,00 |
| 2021 | 5184,70 | 0,00 | 0,00 | 5184,70 | 0,00 |
| 2022 | 5309,60 | 0,00 | 0,00 | 5309,60 | 0,00 |
| 2023 | 5439,60 | 0,00 | 0,00 | 5439,60 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме | 2018-2023 годы | 29955,90 | 0,00 | 0,00 | 29955,90 | 0,00 |