УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Ленинского муниципального района

от 18.10.2016г. № 469

**Паспорт (проект)**

**муниципальной программы «Капитальное строительство и развитие**

**социальной сферы Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы**

(в редакции постановления от № )

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы (подпрограммы)  | отдел по жизнеобеспечению администрации Ленинского муниципального района |
| Соисполнители программы (подпрограммы) | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Ленинского муниципального района; отдел образования администрации Ленинского муниципального района. |
| Подпрограммы программы  | 1. Строительство, укрепление материально-технической базы и модернизация социальных объектов.2. Газификация. |
| Цели программы (подпрограммы)  | Основными целями Программы является создание системы экономико-правовых условий, направленных на:  |
|  | 1. Увеличение количества социальных объектов и их модернизация;
2. Газификацию социальных объектов и создание при этом условий, соответствующих нормативам
 |
| Задачи программы (подпрограммы) Целевые показатели программы (подпрограммы)  | Задачами Программы являются: техническое перевооружение, реконструкция и модернизация социальных объектов повышение уровня газификации объектовсоциально-культурного назначения1. Количество социальных объектов, подлежащих реконструкции и модернизации –2ед
2. Количество установленных газовых блочно-модульных котельных -6 штук.
3. Увеличение доли количества посещения культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)- 0,2%
4. Повышение уровня удовлетворенности граждан предоставлением услуг -87%
5. Увеличение доли детей привлекаемых к участию творческих мероприятиях в общей численности детей – 4,7%
 |
| Сроки и этапы реализации программы (подпрограммы) | Сроки реализации 2017-2019 годыЭтапы:Подпрограмма «Строительство, укрепление материально-технической базы и модернизация социальных объектов» 1 этап – 2017 год, 2 этап 2018-2019 годыподпрограмма «Газификация» 1 этап - – 2017 год  |
| Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | Общий объем финансирования программы составляет – 40532,951 тысяч рублей, в том числе: За счет средств:Федерального бюджета - 3000,00тысяч рублей.областного бюджета - 36458,89 тысяч рублейбюджета района – 1074,061 тысяч рублей;бюджета поселения – 66,00 тысяч рублей, в том числе по годам:федеральный бюджет:3000,00 тысяч рублей – 2017 год 0,00 тысяч рублей – 2018 год 0,00 тысяч рублей – 2019 год Областной бюджет:36458,89 тысяч рублей – 2017 год 0,00 тысяч рублей – 2018 год 0,00 тысяч рублей – 2019 год Бюджет района:100,061 тысяч рублей – 2017 год 700,00 тысяч рублей – 2018 год 0,00 тысяч рублей – 2019 год Бюджет поселения:74,00 тысяч рублей – 2017 год 100,00 тысяч рублей – 2018 год 100,00 тысяч рублей – 2019 год  |
| Ожидаемые результаты реализации программы (подпрограммы) |  Перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» и МБДОУ «Царевский д/сад» Ленинского района Волгоградской области;. Строительство котельных на газовом топливеобъем экономии бюджетных средств в результате перевода котельных на газовое топливо на 20%.  Развитие и укрепление материально-технической базы МБУК «Дворец культуры «Октябрь» Строительство многофункциональной игровой площадки с детским оздоровительным комплексом |
|   |  |

**Раздел 1. «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы».**

В соответствии с требованиями к техническому и санитарному состоянию общеобразовательных учреждений в районе возникла необходимость в реконструкции здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2». Для решения этой проблемы необходимо провести реконструкцию существующего здания школы № 2 в г. Ленинске и внедрение экономичного, экологически безопасного оборудования для отопления образовательных учреждений.

Ряд крупных котельных, находящихся в муниципальной собственности, работают на жидком (твердом) топливе или с использованием электроэнергии. Использование жидкого (твердого) топлива существенно загрязняет атмосферу, почву и грунтовые воды. Коэффициент полезного действия таких котельных крайне низок, качество теплоснабжения потребителей не соответствует нормативам, себестоимость тепла чрезвычайно высока.

 С целью обеспечения развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры необходимы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы МБУК Дворец культуры «Октябрь»

Для развития спортивной инфраструктуры муниципальной собственности возникает необходимость строительства объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 800м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом» с целью укрепления физического здоровья и достижения спортивных результатов в образовательных организациях района.

**Раздел 2. «Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы».**

|  |
| --- |
|  Основными целями Программы является создание системы экономико-правовых условий, направленных на:  |
| 1. Увеличение количества социальных объектов и их модернизация;
2. Газификацию социальных объектов и создание при этом условий, соответствующих нормативам.
 |

 Задачами Программы являются:

- техническое перевооружение, строительство, реконструкция и модернизация социальных объектов;

- повышение уровня газификации объектов социально-культурного назначения.

Сроки реализации 2017-2019 годы

Этапы:

- подпрограмма «Строительство, укрепление материально-технической базы и модернизация социальных объектов» - 1 этап - 2017год, 2 этап 2018-2019 годы,

- подпрограмма «Газификация» 1 этап -2017год

**Раздел 3. «Целевые показатели муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы».**

 Целевые показатели Программы включают в себя: количество социальных объектов, подлежащих реконструкции, строительству, модернизации, количество установленных газовых блочно-модульных котельных, увеличение доли количества посещения культурно-досуговых мероприятий, повышение уровня удовлетворенности граждан предоставлением услуг, увеличение доли детей привлекаемых к участию творческих мероприятиях в общей численности детей. Целью и задачами данных показателей является реконструкция, строительство, модернизация общеобразовательных организаций, строительство котельных на газовом топливе,

Целевые показатели характеризуются по форме 1 (прилагается).

Ожидаемыми результатами реализации программы являются перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» и МБДОУ «Царевский д/сад» Ленинского района Волгоградской области; модернизация материально-технической базы МБУК Дворец культуры «Октябрь» в г. Ленинске, строительство многофункциональной игровой площадки с детским спортивно-оздоровительным комплексом в МКОУ «Ленинская СОШ №1» строительство 6 котельных на газовом топливе объем экономии бюджетных средств в результате перевода котельных на газовое топливо на 20%.

**Раздел 4. «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)».**

Данная Программа предусматривает выполнение следующих мероприятий:

- реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2»;

- перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» и МБДОУ «Царевский д/сад» Ленинского района Волгоградской области

- строительство блочно-модульной котельной МКОУ «Степновская СОШ» Ленинского района Волгоградской области;

- строительство блочно-модульной котельной МКОУ «Ильичевская СОШ» Ленинского района Волгоградской области;

- строительство блочно-модульной котельной МКОУ «Рассветинская СОШ» Ленинского района Волгоградской области;

- строительство блочно-модульных котельных МКОУ «Коммунаровская СОШ» Ленинского района Волгоградской области;

- строительство блочно-модульной котельной МКУК «Степновский ЦКД»;

- строительство блочно-модульной котельной МКУК «Ильичевский ЦКД»;

- модернизация материально-технической базы МБУК Дворец культуры «Октябрь» в г. Ленинск, Волгоградская область;

- строительство многофункциональной игровой площадки с детским спортивно-оздоровительным комплексом в МКОУ «Ленинская СОШ №1»;

Перечень мероприятий соответствует форме 2 (прилагается).

**Раздел 5. «Обоснование объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации муниципальной программы».**

Обоснование финансирования Программы является необходимость в реконструкции, строительстве, модернизации общеобразовательных организаций и потребность в переводе на газовое отопление общеобразовательных организаций с целью приведения их в соответствии с нормативными требованиями. Программа обеспечивает эффективное решение проблем в области экономического, экологического, социального и культурного развития Ленинского муниципального района.

«Общий объем финансирования программы составляет – 40532,951 тысяч рублей, в том числе:

За счет средств:

Федерального бюджета - 3000,00тысяч рублей

областного бюджета - 36458,890 тысяч рублей

бюджета района – 1074,061 тысяч рублей;

в том числе по годам:

федеральный бюджет:

3000,00 тысяч рублей – 2017 год

0,00 тысяч рублей – 2018 год

0,00 тысяч рублей – 2019 год

Областной бюджет:

36458,89 тысяч рублей – 2017 год

0,00 тысяч рублей – 2018 год

0,00 тысяч рублей – 2019 год

Бюджет района:

100,061 тысяч рублей – 2017 год

700,00 тысяч рублей – 2018 год

0,00 тысяч рублей – 2019 год

Бюджет поселения:

74,00 тысяч рублей – 2017 год

100,00 тысяч рублей – 2018 год

100,00 тысяч рублей – 2019 год

Ресурсное обеспечение муниципальной Программы соответствует форме 3 (прилагается).

**Раздел 6. «Механизмы реализации муниципальной программы».**

Муниципальная Программа «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы призвана стать важнейшим инструментом устойчивого социально-экономического развития Ленинского муниципального района в рамках современной районной политики. Программа предусматривает объединение усилий общественных органов, государственных законодательных и исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, банковских и инвестиционно-финансовых структур¸ проектных и строительных организаций, учебных заведений и населения. Программа реализуется в соответствии с постановлением администрации Ленинского муниципального района от 27.04.2016 № 204 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского муниципального района Волгоградской области», в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд», соглашением «О предоставлении субсидии бюджету Ленинского муниципального района из областного бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры» , «О предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование капитальных вложений в объекты спортивной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках развития физической культуры и спорта Волгоградской области, которые осуществляются из местных бюджетов на 2017г» а также иным законодательством, регулирующим муниципальные заказы.

Управление Программой и контроль осуществляет ответственный исполнитель.

**Раздел 7. «Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы. Сведения о правах на имущество, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы».**

Перечень товаров, работ и услуг включает в себя оплату проектно-сметных работ, строительно-монтажных работ, стоимость материалов, оборудования, налоги и обязательные платежи.

В рамках реализации мероприятий муниципальнойпрограммы будет создано следующее объекты:

Строительство блочно-модульной котельной МКОУ «Степновская СОШ» Ленинского муниципального района,

Мощность объекта – 160 КВт

Срок начала строительства –2017 год, срок окончания –2017 год.

Объем финансирования: 2017 год

Бюджет Волгоградской области – 5635,9 тысяч рублей; бюджет Ленинского муниципального района 5,6 тысяч рублей.

Право собственности на имущество – МКОУ «Степновская СОШ»

Строительство блочно-модульной котельной МКОУ «Ильичевская СОШ» Ленинского муниципального района,

Мощность объекта – 325 КВт

Срок начала строительства –2017 год, срок окончания –2017 год.

Объем финансирования: 2017 год

Бюджет Волгоградской области – 5413,2 тысяч рублей; бюджет Ленинского муниципального района 5,4 тысяч рублей.

Право собственности на имущество – МКОУ «Ильичевская СОШ»

Строительство блочно-модульной котельной МКОУ «Рассветинская СОШ» Ленинского муниципального района

Мощность объекта – 400 КВт

Срок начала строительства –2017 год, срок окончания –2017 год.

Объем финансирования: 2017 год

Бюджет Волгоградской области – 6481,0 тысяч рублей; бюджет Ленинского муниципального района 6,5 тысяч рублей.

Право собственности на имущество – МКОУ «Рассветинская СОШ»

Строительство блочно-модульных котельных МКОУ «Коммунаровская СОШ» Ленинского муниципального района

Мощность объекта – 582 КВт

Срок начала строительства –2017 год, срок окончания –2017 год.

Объем финансирования: 2017 год

Бюджет Волгоградской области – 5859,1 тысяч рублей; бюджет Ленинского муниципального района 5,9 тысяч рублей.

Право собственности на имущество – МКОУ «Коммунаровская СОШ»

Строительство многофункциональной игровой площадки с детским спортивно-оздоровительным комплексом в МКОУ «Ленинская СОШ №1»;

Площадь – 800м2

Срок начала строительства –2017 год, срок окончания –2017 год.

Объем финансирования: 2017 год

Из федерального бюджета -3000,0тысяч рублей

Бюджет Волгоградской области – 1815,35 тысяч рублей

Бюджет Ленинского муниципального района – 0,481 тысяч рублей;

Право собственности на имущество МКОУ «Ленинская СОШ №1».

 Модернизация материально-технической базы МБУК Дворец культуры «Октябрь» в г. Ленинск, Волгоградская область;

Срок начала поставки –2017 год, срок окончания –2017 год.

Кресла театральные – 500 штук;

Объем финансирования: 2017 год

Бюджет Волгоградской области – 1322,74 тысяч рублей

Бюджет Ленинского муниципального района – 66,18 тысяч рублей;

Бюджет поселения – 74,00 тысяч рублей.

Право собственности на имущество МБУК Дворец культуры «Октябрь» в г. Ленинск, Волгоградская область.

ФОРМА 1

к муниципальной программе «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы.

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы «Капитальное строительство и развитие социальной сферы

Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы (в редакции постановления от № )

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единицаизмерения | Значения целевых показателей |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год  | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1 | Количество социальных объектов, подлежащих реконструкции и модернизации | штук | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Увеличение доли количества посещения культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 0 | 0 | 0,18 | 0,19 | 0,20 |
| 3 | Повышение уровня удовлетворенности граждан предоставлением услуг  | % | 0 | 0 | 85 | 86 | 87 |
| 4 | Увеличение доли детей привлекаемых к участию творческих мероприятиях в общей численности детей  | % | 0 | 0 | 4,5 | 4,6 | 4,7 |
| 5 | Количество установленных газовых блочно-модульных котельных  | штук | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |

ФОРМА 2

к муниципальной программе «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы.

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Капитальное строительство и развитие социальной сферы

Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы (в редакции постановления от № )

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы, подпрограммы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс.рублей) | Непосредственные результаты реализации мероприятия |
| всего | в том числе |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы. |
| 1 | Реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2»  | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение качества оказываемых услуг, внедрение энергоэффективного оборудования  |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» и МБДОУ «Царевский д/сад» | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2017 | 2000,00 | 0,00 | 1998,00 | 2,00 | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2018 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Модернизация материально-технической базы МБУК Дворец культуры «Октябрь» в г. Ленинск, Волгоградская область; | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2017 | 1462,92 | 0,00 | 1322,74 | 140,18 | 0,00 | Увеличение доли количества посещения культурно-досуговых мероприятий |
| 2018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2019 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4 | Строительство многофункциональной игровой площадки 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в МКОУ «Ленинская СОШ №1»; | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2017 | 4815,831 | 3000,00 | 1815,35 | 0,481 | 0,00 | Современные и комфортные условия для занятий по физической подготовке и занятия спортом |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Строительство БМК МКОУ «Степновская СОШ»  | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района  | 2017 | 5641,50 | 0,00 | 5635,90 | 5,60 | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Строительство БМК МКОУ «Ильичевская СОШ» | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2017 | 5418,60 | 0,00 | 5413,20 | 5,40 | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Строительство БМК МКОУ «Рассветинская СОШ» | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2017 | 6487,50 | 0,00 | 6481,00 | 6,50 | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Строительство БМК МКОУ «КоммунаровскаяСОШ» | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района  | 2017 | 5865,00 | 0,00 | 5859,10 | 5,90 | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Строительство БМК МКУК «Степновский ЦКД» | отдел по жизнеобеспечению Администрации Ленинского муниципального района, Администрация поселения | 2017 | 3653,07 | 0,00 | 3649,37 | 3,70 | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Строительство БМК МКУК «Ильичевский ЦКД» | отдел по жизнеобеспечению Администрации Ленинского муниципального района, Администрация поселения | 2017 | 4288,53 | 0,00 | 4284,23 | 4,30 | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  | **2017** | **39632,951** | **3000,00** | **36458,89** | **174,061** | **0,00** |  |
| **2018** | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **800,00** | **0,00** |  |
| **2019** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |  |
|  |  |  | **2017-2019** | **40532,951** | **3000,00** | **36458,89** | **1074,061** | **0,00** |  |
|  | I. Подпрограмма «Строительство, укрепление материально-технической базы и модернизация социальных объектов». |
| 1 | Реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2»  | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение качества оказываемых услуг, внедрение энергоэффективного оборудования  |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» и МБДОУ «Царевский д/сад» | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2017 | 2000,00 | 0,00 | 1998,00 | 2,00 | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2018 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Модернизация материально-технической базы МБУК Дворец культуры «Октябрь» в г. Ленинск, Волгоградская область; | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2017 | 1462,92 | 0,00 | 1322,74 | 140,18 | 0,00 | Увеличение доли количества посещения культурно-досуговых мероприятий |
| 2018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2019 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4 | Строительство многофункциональной игровой площадки 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в МКОУ «Ленинская СОШ №1»; | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2017 | 4815,831 | 3000,00 | 1815,35 | 0,481 | 0,00 | Современные и комфортные условия для занятий по физической подготовке и занятия спортом. |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **итог по подпрограмме** |  | **2017** | **8278,751** | **3000,0** | **5136,09** | **142,661** | **0,00** |  |
| **2018** | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **800,00** | **0,00** |  |
| **2019** | **100,0** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |  |
|  |  |  | **2017-2019** | **9178,751** | **3000,0** | **5136,09** | **1042,661** | **0,00** |  |
|  | II. Подпрограмма «Газификация» |
| 1 | Строительство БМК МКОУ «Степновская СОШ» | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2017 | 5641,50 | 0,00 | 5635,90 | 5,60 | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Строительство БМК МКОУ «Ильичевская СОШ» | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2017 | 5418,60 | 0,00 | 5413,20 | 5,40 | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Строительство БМК МКОУ «Рассветинская СОШ» | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2017 | 6487,50 | 0,00 | 6481,00 | 6,50 | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Строительство БМК МКОУ «Коммунаровска СОШ» | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2017 | 5865,00 | 0,00 | 5859,10 | 5,90 | 0,00 |  |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Строительство БМК МКУК «Степновский ЦКД» | отдел по жизнеобеспечению Администрации Ленинского муниципального района, Администрация поселения | 2017 | 3653,07 | 0,00 | 3649,37 | 3,70 | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Строительство БМК МКУК «Ильичевский ЦКД» | отдел по жизнеобеспечению Администрации Ленинского муниципального района, Администрация поселения | 2017 | 4288,53 | 0,00 | 4284,23 | 4,30 | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **2017** | **31354,20** | **0,00** | **31322,80** | **31,40** | **0,00** |  |
| **2018** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **2019** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **2017-2019** | **31354,20** | **0,00** | **31322,80** | **31,40** | **0,00** |  |

ФОРМА 3

к муниципальной программе «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Капитальное строительство и развитие социальной сферы

Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы (в редакции постановления от № )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования (тысяч рублей) |
| всего | в том числе |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы. | 2017 | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | **39632,951** | **3000,00** | **36458,89** | **174,061** | **0,00** |
| 2018 | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **800,00** | **0,00** |
| 2019 | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| 2017-2019 | **40532,951** | **3000,00** | **36458,89** | **1074,061** | **0,00** |
| I | Подпрограмма «Строительство, укрепление материально-технической базы и модернизация социальных объектов». | 2017 | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | **8278,751** | **3000,00** | **5136,09** | **142,661** | **0,00** |
| 2018 | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **800,00** | **0,00** |
| 2019 | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| 2017-2019 | **9178,751** | **3000,00** | **5136,09** | **1042,661** | **0,00** |
| II | Подпрограмма «Газификация» | 2017 | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования Администрации Ленинского муниципального района | **31354,20** | **0,00** | **31322,80** | **31,40** | **0,00** |
| 2018 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2019 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2017-2019 | **31354,20** | **0,00** | **31322,80** | **31,40** | **0,00** |