АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

______________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  23.05.2018  №  255

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки

Заплавненского сельского поселения Ленинского муниципального района

Волгоградской области

В целях регулирования Правил землепользования и застройки Заплавненского сельского поселения, на основании Протокола заседания комиссии по подготовке и внесению изменений в Правила землепользования и застройки Заплавненского сельского поселения Ленинского муниципального района от 07.05.2018, в соответствии со статьями 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 22 Устава Ленинского муниципального района Волгоградской области,

администрация Ленинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Заплавненского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области.

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке внесения изменений в Правила землепользования и застройки Заплавненского сельского поселения (прилагается).

3. Постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

4. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Ленинского муниципального района Е.Г. Куц.

Глава администрации

Ленинского муниципального района 				  Н.Н. Варваровский

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Ленинского муниципального района

от 23.05.2018 № 255

Порядок и сроки

проведения работ по внесению изменений в правила землепользования

и застройки Заплавненского сельского поселения

Ленинского муниципального района Волгоградской области

| Этап подготовки | Содержание этапа | Исполнитель | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Заплавненского сельского поселения Ленинского мунциипального района Волгоградской области: - разработка Порядка применения правил землепользования и застройки Заплавненского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Ленинского муниципального района | Май 2018 года |
| 2 | Обнародование проекта правил землепользования и застройки | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Ленинского муниципального района | Май 2018 года |
| 3 | Работа Комиссии по обсуждению проекта правил землепользования и застройки | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Ленинского муниципального района | Июль 2018 года |
| 4 | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Ленинского муниципального района | Август 2018 года |
| 5 | Принятие решения об утверждении правил землепользования и застройки | Ленинская районная Дума | Август 2018 года |