УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ленинского муниципального района

от 06.10.2015 № 410

Муниципальная программа
"Устойчивое развитие сельских территорий Ленинского муниципального

района на 2016 - 2018 годы и на период до 2020 года"

### Паспорт
муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинского муниципального района на 2016- 2018годы и на период

### до 2020 года"

| Ответственный исполнитель Программы |  | Отдел по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители Программы |  | Отдел по жизнеобеспечению администрации Ленинского муниципального района, отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района, администрации сельских поселений Ленинского муниципального района, ТОС Ленинского муниципального района |
| Подпрограммы Программы |  | - |
| Цели Программы |  | Основные цели Программы: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; содействие созданию рабочих мест на селе; активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов; формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. |
| Задачи Программы |  | Основными задачами Программы являются: удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье; повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры; грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности; поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий. |
| Целевые показатели Программы и их значения на последний год реализации |  | - ввод (приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности -1,056 тыс. кв. метров; - ввод в действие объектов коммунальной инфраструктуры – 1 объект; - реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку на сохранение и восстановление историко-культурных памятников – 1 проект; - создание рабочих мест на селе – 4 места; - реализация мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сфере развития сельских территорий – 40 мероприятий. |
| Сроки и этапы реализации Программы |  | 2016 – 2020 годы: I этап - 2016 - 2018годы; II этап - 2019 – 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы |  | Общий объем финансирования Программы составляет 85406,89 тысяч рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: средства федерального бюджета – 8650,77 тысяч рублей; средства областного бюджета – 62224,15 тысяч рублей; средства бюджета района – 360,00 тысяч рублей; средства бюджетов поселений – 5771,20 тысяч рублей; средства внебюджетных источников – 8400,77 тысяч рублей, в том числе по годам: средства федерального бюджета: 1 этап – 5278,77 тысяч рублей; 2016 год – 1923,27 тысяч рублей; 2017 год – 1669,50 тысяч рублей; 2018 год – 1686,00 тысяч рублей, 2 этап – 3372,00 тысяч рублей; 2019 год – 1686,00 тысяч рублей; 2020 год – 1686,00 тысяч рублей, средства областного бюджета: 1 этап – 57728,15 тысяч рублей; 2016 год – 11764,35 тысяч рублей; 2017 год – 43715,80 тысяч рублей; 2018 год – 2248,00 тысяч рублей, 2 этап – 4496 тысяч рублей; 2019 год – 2248,00 тысяч рублей; 2020 год – 2248,00 тысяч рублей, средства бюджета района: 1 этап – 190,0 тысяч рублей; 2016 год – 60,0 тысяч рублей; 2017 год – 60,0 тысяч рублей; 2018 год – 70,0 тысяч рублей, 2 этап – 170,0 тысяч рублей; 2019 год – 80,0 тысяч рублей; 2020 год – 90,0 тысяч рублей, средства бюджетов поселений: 1 этап – 5771,20 тысяч рублей; 2016 год – 1050,00 тысяч рублей; 2017 год – 4721,20 тысяч рублей; 2018 год – 0,00 тысяч рублей, 2 этап – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тысяч рублей; 2020 год – 0,00 тысяч рублей, средства внебюджетных источников: 1 этап – 5028,77 тысяч рублей; 2016 год – 1673,27 тысяч рублей; 2017 год – 1669,50 тысяч рублей; 2018 год – 1686,00 тысяч рублей, 2 этап – 3372,0 тысяч рублей; 2019 год – 1686,00 тысяч рублей; 2020 год – 1686,00 тысяч рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - | решение жилищной проблемы для семей, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодых семей и молодых специалистов; создание рабочих мест на селе; повышение общественной значимости развития сельских территорий в общенациональных интересах и привлекательности сельской местности для комфортного проживания и приложения труда. |

Раздел I. Общая характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа

С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и имеющегося значительного разрыва  в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования  программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств государственной поддержки на федеральном уровне.

Целесообразность использования программно-целевого метода для решения задачи по устойчивому развитию сельских территорий подкреплена:

- взаимосвязью целевых установок устойчивого развития сельских территорий с приоритетами социально-экономического развития  в части повышения уровня и качества жизни на селе, создания социальных основ для экономического роста аграрного и других секторов экономики; долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, требующим системного подхода к их решению;

- высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем села, требующим привлечения средств государственной поддержки.

В муниципальном районе утверждены схемы территориального планирования сельских поселений.

Раздел II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий посредством достижения следующих целей:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;

- содействие созданию  рабочих мест на селе; активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов; формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

Основными задачами Программы являются: удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье; повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры; грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, на сохранение и восстановление историко-культурных памятников; поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий.

Срок реализации Программы:  2016-2020 годы. Реализация будет осуществляться в 2 этапа: 1 этап – 2016-2018 годы, 2 этап – 2019-2020 годы.

Раздел III. Целевые показатели достижения целей и решения задач,

основные ожидаемые конечные результаты   Программы

Целевыми показателями решения задач по повышению уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры и удовлетворению потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье являются:

- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности – 1,056 кв. метров;

- ввод в действие объектов коммунальной инфраструктуры – 1 объект;

- создание  рабочих мест на селе – 4 места.

Целевым показателем решения задачи по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, является количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку на сохранение и восстановление историко – культурных памятников - 1 проект.

Целевым показателем решения задачи по поощрению и популяризации достижений в сфере развития сельских территорий является количество реализованных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сфере развития сельских территорий – 40 мероприятий.

Целевые показатели Программы приведены в форме 1 (прилагается).

Раздел IV. Обобщённая характеристика

основных мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы сформирован с учетом анализа современного состояния и прогнозов развития сельских территорий,  комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских территорий на основе принципов проектного финансирования и комплексного планирования развития сельских территорий на основании документов территориального планирования.

Мероприятия Программы приведены в форме 2 (прилагается).

Программа включает следующие мероприятия:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- реконструкция системы водоснабжения села Заплавное;

- грантовая  поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, на сохранение и восстановление историко-культурных памятников;

- поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий.

Целями мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, являются удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов.

Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, предусматривается осуществлять путем софинансирования строительства (приобретения) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам.

Решение задачи по созданию условий для устойчивого развития сельских территорий предполагает активизацию человеческого потенциала, проживающего на этих территориях, формирование установки на социальную активность и мобильность сельского населения.

В этой связи целями реализации мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, являются:

- активизация участия сельского населения в реализации общественно значимых проектов;

- мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов граждан, их объединений, общественных организаций, предпринимательского сообщества, муниципальных образований в целях местного развития.

Целями реализации мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сфере развития сельских территорий являются:

- привлечение специалистов и квалифицированных кадров массовых профессий для сельского хозяйства и других отраслей сельской экономики, повышение привлекательности сельских территорий для инвестирования и создания дополнительных рабочих мест с учетом применения современных технологий в организации труда;

- формирование в обществе уважительного отношения к труду в сельской местности и сельским жителям;

- общественное признание необходимости развития сельских территорий в общенациональных интересах.

В рамках указанных мероприятий предусматриваются:

- повышение информированности населения о возможностях самореализации на сельских территориях; организация и проведение районных соревнований  по традиционным (национальным) видам спорта.

Раздел V. Обоснование объёма финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной  Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Ленинского муниципального района, бюджетов поселений и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 85406,89 тысяч рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

- средства федерального бюджета – 8650,77 тысяч рублей;

- средства  областного бюджета – 62224,15 тысяч рублей;

- средства бюджета района – 360,00 тысяч рублей;

- средства бюджетов поселений – 5771,20 тысяч рублей;

- средства внебюджетных источников – 8400,77 тысяч рублей.

Ресурсное обеспечение Программы приведено в форме 3 (прилагается).

Раздел VI. Механизм реализации Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации Ленинского муниципального района от 21.08.2013 № 568 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского муниципального района Волгоградской области».

Ответственным исполнителем Программы является отдел по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Ленинского муниципального района.

Получатели бюджетных средств несут ответственность за использование бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами.

Использование механизма софинансирования программных мероприятий будет способствовать привлечению средств внебюджетных источников на социально-инженерное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

Ежегодно оценка эффективности реализации Программы будет производиться на основе системы целевых показателей, обеспечивающих мониторинг динамики изменений в развитии сельских территорий за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий путем сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Раздел VII. Перечень видов товаров, работ и услуг,

выполнение или приобретение которых необходимо для осуществления мероприятий Программы

Перечень товаров, работ и услуг включает в себя оплату проектно-сметных работ, строительно-монтажных работ, стоимость материалов, оборудования,  налогов и обязательных платежей, приобретение спортивного инвентаря, призов, наградных бланков.

ФОРМА 1

к  муниципальной программе "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинского муниципального района на 2016- 2018 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального района от 06.10.2015 № 410

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинского муниципального района на 2016 - 2018 годы и на период до 2020 года"

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап | В том числе | 2 этап | В том числе | Всего 2016-2020 годы |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год |  |
| 1. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | тыс. кв. метров | 0,612 | 0,186 | 0,204 | 0,222 | 0,444 | 0,222 | 0,222 | 1,056 |
|  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | -"- | 0,378 | 0,144 | 0,108 | 0,126 | 0,252 | 0,126 | 0,126 | 0,630 |
| 2. | Ввод в действие объектов социальной сферы | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ввод в действие объектов коммунальной инфраструктуры | единиц | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Количество созданных рабочих мест на селе | мест | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5. | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку на сохранение и восстановление историко-культурных памятников | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6. | Количество реализованных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сфере развития сельских территорий | единиц | 21 | 6 | 7 | 8 | 19 | 9 | 10 | 40 |

ФОРМА 2

к  муниципальной программе "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинского муниципального района на 2016- 2018 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального района от 06.10.2015 № 410

Перечень мероприятий муниципальной программы Ленинского муниципального района Волгоградской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы | Год реализации | Объёмы и источники финансирования (тыс. рублей) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия | Плановые сроки реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинского муниципального района на 2016-2018 годы и на период до 2020 года" |
| 1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, всего | Отдел по жизнеобеспечению администрации Ленинского муниципального района, администрации сельских поселений | 2016 | 4410,89 | 1323,27 | 1764,35 | 0,00 | 1323,27 | Повышение доступности улучшения жилищных условий для граждан, проживающих в сельской местности | в течение года |
|  |  |  | 2017 | 5565,00 | 1669,50 | 2226,00 | 0,00 | 1669,50 |  | в течение года |
|  |  |  | 2018 | 5620,00 | 1686,00 | 2248,00 | 0,00 | 1686,00 |  | в течение года |
|  |  |  | 2019 | 5620,00 | 1686,00 | 2248,00 | 0,00 | 1686,00 |  | в течение года |
|  |  |  | 2020 | 5620,00 | 1686,00 | 2248,00 | 0,00 | 1686,00 |  | в течение года |
|  | Итого по мероприятию: |  | 2016-2020 | 26835,89 | 8050,77 | 10734,35 | 0,00 | 8050,77 |  |  |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | Отдел по жизнеобеспечению администрации Ленинского муниципального района, администрации сельских поселений | 2016 | 3065,68 | 919,70 | 1226,28 | 0,00 | 919,70 |  | в течение года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | 2017 | 3158,00 | 947,40 | 1263,20 | 0,00 | 947,40 |  | в течение года |
|  |  |  | 2018 | 3252,00 | 975,60 | 1300,80 | 0,00 | 975,60 |  | в течение года |
|  |  |  | 2019 | 3252,00 | 975,60 | 1300,80 | 0,00 | 975,60 |  | в течение года |
|  | Итого по мероприятию: |  | 2020 | 3252,00 | 975,60 | 1300,80 | 0,00 | 975,60 |  |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 15979,68 | 4793,90 | 6391,88 | 0,00 | 4793,90 |  |  |
| 2. Ввод в действие объектов социальной сферы |
| 2.1 | Реконструкция системы водоснабжения села Заплавное | Отдел по жизнеобеспечению администрации Ленинского муниципального района, администрация Заплавненского сельского поселения | 2016 | 11000,00 | 0,00 | 10000,00 | 1000,00 бюджет поселения | 0,00 | Обеспечение населения питьевой водой | в течение года |
|  |  |  | 2017 | 46211,00 | 0,00 | 41489,80 | 4721,2 бюджет поселения | 0,00 |  | в течение года |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по мероприятию: |  | 2016-2020 | 57211,00 | 0,00 | 51489,80 | 5721,20 | 0,00 |  |  |
| 3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности: |
| 3.1 | Сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников |
| 3.1.1 | Сохранение и восстановление историко- культурных памятников | Отдел по жизнеобеспечению администрации Ленинского муниципального района, администрация Степновского сельского поселения, ТОС "Стрела" | 2016 | 1000,00 | 600,00 | 0,00 | 50,00 бюджет поселения | 350,00 | Содержание памятника и прилегающей территории в надлежащем виде | в течение года |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого по мероприятию: |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 1000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |  |  |
| Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий |
| 4.1 | Организация и проведение районных соревнований по традиционным (национальным) видам спорта | Отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района, администрации сельских поселений, организации ТОС | 2016 | 30,00 | 0 | 0 | 30,00 | 0 | Привлечение сельских жителей к массовости занятиями физической культурой и спортом и укрепление здоровья | в течение года |
|  |  |  | 2017 | 30,00 | 0 | 0 | 30,00 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 40,00 | 0 | 0 | 40,00 | 0 |  | в течение года |
|  |  |  | 2019 | 50,00 | 0 | 0 | 50,00 | 0 |  | в течение года |
|  |  |  | 2020 | 60,00 | 0 | 0 | 60,00 | 0 |  | в течение года |
|  | Итого по мероприятию: |  | 2016-2020 | 210,00 | 0 | 0 | 210,00 | 0 |  | в течение года |
| 4.2 | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и формы | Отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района, администрации сельских поселений | 2016 | 30,00 | 0 | 0 | 30,00 | 0 | Оснащение материально-технической базы | в течение года |
|  |  |  | 2017 | 30,00 | 0 | 0 | 30,00 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 30,00 | 0 | 0 | 30,00 | 0 |  | в течение года |
|  |  |  | 2019 | 30,00 | 0 | 0 | 30,00 | 0 |  | в течение года |
|  |  |  | 2020 | 30,00 | 0 | 0 | 30,00 | 0 |  | в течение года |
|  | Итого по мероприятию: |  | 2016-2020 | 150,00 | 0 | 0 | 150,00 | 0 |  | в течение года |
|  | Итого 1 этап |  | 2016-2018 годы | 73996,89 | 5278,77 | 57728,15 | 190,00 районный бюджет 5771,20 бюджеты поселений | 5028,77 |  |  |
|  | Итого 2 этап |  | 2019-2020 годы | 11410,00 | 3372,00 | 4496,00 | 170,00 | 3372,00 |  |  |
|  | Всего по программе: |  | 2016-2020 | 85406,89 | 8650,77 | 62224,15 | 360,000 районный бюджет 5771,20 бюджеты поселений | 8400,77 |  |  |

ФОРМА 3

к  муниципальной программе "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинского муниципального района на 2016- 2018 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального района от 06.10.2015 № 410

РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинского муниципального района

на 2016-2018 годы и на период до 2020 года" Ленинского муниципального района Волгоградской области

за счет средств, привлеченных из различных  источников финансирования, с распределением

по главным распорядителям средств бюджета Ленинского муниципального района

| Наименование муниципальной программы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы, подпрограммы | Объёмы и источники финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | бюджет поселений | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинского муниципального района на 2016-2018 годы и на период до 2020 года" | 1 этап | Отдел по сельскому хозяйству и продовольствию, отдел жизнеобеспечения, отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района, администрации сельских поселений, организации ТОС | 73996,89 | 5278,77 | 57728,15 | 190,00 | 5771,20 | 5028,77 |
|  | 2016 год |  | 16470,89 | 1923,27 | 11764,35 | 60,00 | 1050,00 | 1673,27 |
|  | 2017 год |  | 51836,00 | 1669,50 | 43715,80 | 60,00 | 4721,20 | 1669,50 |
|  | 2018 год |  | 5690,00 | 1686,00 | 2248,00 | 70,00 | 0,00 | 1686,00 |
|  | 2 этап |  | 11410,00 | 3372,00 | 4496,00 | 170,00 | 0,00 | 3372,00 |
|  | 2019 год |  | 5700,00 | 1686,00 | 2248,00 | 80,00 | 0,00 | 1686,00 |
|  | 2020 год |  | 5710,00 | 1686,00 | 2248,00 | 90,00 | 0,00 | 1686,00 |
| Итого по муниципальной программе | 2016-2020 г.г. |  | 85406,89 | 8650,77 | 62224,15 | 360,00 | 5771,20 | 8400,77 |