Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от           09.03.2021                                                                                     № 135-п _                г. Елизово

О проведении народного массового гуляния «Сарафанная Масленица»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Камчатского края от 04.03.2021 №35 «О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края», Уставом  Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, на основании муниципальной программы «Развитие культуры в Елизовском  городском поселении», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 25.11.2019 № 1230-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения  организовать и провести  13 марта  2021 года в 13.00 часов на стадионе «Строитель» народное массовое гуляние «Сарафанная Масленица» (далее – мероприятие).

- Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить дорожную карту подготовки и проведения мероприятия согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения  обеспечить финансирование мероприятия.

- Управлению делами администрации Елизовского городского поселения организовать транспортировку артистов до места проведения мероприятия и обратно.

- Муниципальному автономному учреждению «Елизовский городской спортивный физкультурно-оздоровительный центр», муниципальному автономному учреждению культуры киноконцертный досуговый центр «Гейзер», муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово» организовать работу в соответствии с дорожной картой подготовки мероприятия.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио Главы администрации

Елизовского городского поселения                                                      В.А.Масло

СОГЛАСОВАНИЕ:

| И.о. начальника Отдела по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения | ________________ Е.Ю.Корецкая |
| --- | --- |
| Заместитель руководителя - начальник юридического отдела Управления делами администрации Елизовского городского поселения | ________________Н.А. Кутепова |

Исп.: советник Отдела по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения

Корецкая Е.Ю.., тел.: 8 (415 31) 6-22-29

Разослать: Управление делами администрации ЕГП, Управление финансов и экономического развития администрации ЕГП, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации ЕГП, МБУ «Благоустройство города Елизово», МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта», Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуры и спорту администрации Елизовского городского поселения – 2 шт.

Приложение №1

к постановлению администрации Елизовского городского поселения    от   09.03.2021                   №   135-п           _

СОСТАВ

организационного комитета

по подготовке и проведению мероприятий

| Председатель оргкомитета: Масло Владислав Анатольевич | Врио Главы администрации Елизовского городского поселения |
| --- | --- |
| Члены оргкомитета: |  |
| Ребров Денис Александрович | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения |
| Бочарникова Олеся Владимировна | Руководитель Управления делами администрации Елизовского городского поселения |
| Хачикян Светлана Александровна | Начальник Отдела по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения |

Приложение №2

к постановлению администрации

Елизовского городского поселения

# от    09.03.2021     №  135-п

# ДОРОЖНАЯ КАРТА

# подготовки и проведения народного массового гуляния

# «Сарафанная Масленица»

Дата проведения: 13 марта 2021 года

Место проведения:  Стадион «Строитель»

Время проведения: 13-00

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение заседаний оргкомитета. | 05.03.2021 | Врио Главы администрации Елизовского городского поселения Масло В.А. |
|  | Подготовка писем в службы: полиция, скорая помощь, МЧС. | до 11.03.2021 | Начальник Отдела по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения Хачикян С.А. |
|  | Написание сценария мероприятия. | до 09.03.2021 | Директор МАУК КДЦ «Гейзер» Омельченко Д.В. |
|  | Реклама: - на светодиодных экран (площадь им. В.И. Ленина, ПКиО «Сказка») - изготовление баннера и афиш; - оформление стадиона. | до 10.03.2021 | Директор МАУК КДЦ «Гейзер» Омельченко Д.В. |
|  | Изготовление и установка схемы расположения мероприятия. | до 09.03.2021 | Директор МАУК КДЦ «Гейзер» Омельченко Д.В. |
|  | Подготовка стадиона «Строитель» к мероприятию: - организация стоянки транспортных средств (расчистка снега, разметка стоянки); - подготовка места для сожжения чучела Масленицы; - установка колеса с призами на столб. | до 13.03.2021 13.03.2021 | Директор МАУ «ЕГСФОЦ» Наказнюк И.В. |
|  | Подключение торговых точек к электропитанию; Организация работы автовышки по размещению колеса с призами на столбе | 13.03.2021 | Директор Муниципального бюджетного учреждения "Благоустройство города Елизово" Цырульников Е.С. |
|  | Установка контейнеров для мусора и биотуалетов. | до 13.03.2021 | Директор МБУ «Благоустройство города Елизово» Цырульников Е. С. |
|  | Организация фото и видеосъемки. | 13.03.2021 | Директор МАУК КДЦ «Гейзер» Омельченко Д.В. |
|  | Организация торговли не менее 15 точек. | 13.03.2021 | Директор МАУ «ЕГСФОЦ» Наказнюк И.В. |
|  | Организация полевой кухни и горячего чая. Выпечка блинов. | 13.03.2021 | Начальник Отдела по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения Хачикян С.А. |
|  | Организация работы игровых точек, аттракционов и спортивных состязаний. | 13.03.2021 | Директор МАУ «ЕГСФОЦ» Наказнюк И.В. Директор МАУК КДЦ «Гейзер» Омельченко Д.В. |
|  | Подключение к трансформаторной подстанции | 13.03.2021 | Директор МАУК КДЦ «Гейзер» Омельченко Д.В. Директор Муниципального бюджетного учреждения "Благоустройство города Елизово" Цырульников Е.С. |
|  | Приобретение призов и работа со сметами. | до 11.03.2021 | Начальник Отдела по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения Хачикян С.А. |
|  | Организация транспортировки артистов до места проведения мероприятия и обратно | 13.03.2021 | Руководитель Управления делами администрации Елизовского городского поселения Бочарникова О.В. |
|  | Работа по установке столба (приобретение столба, шлифовка столба, установка). Подготовка столба к конкурсной программе (покрытие столба маслом, размещение призов на столбе) | до 13.03.2021 | Директор МАУ «ЕГСФОЦ» Наказнюк И.В. |