Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от   « 22   »     10     2014					№  837-п

г. Елизово

| Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 2015 году» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 28.05.2013 № 339-п  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Елизовского городского поселения, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 2015 году» согласно приложению.

- Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте администрации в сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского

городского поселения                                                                         Л.Н. Шеметова

Приложение

к постановлению администрации Елизовского городского поселения

от   « 22   »   10   2014  № 837-п

Муниципальная программа

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 2015 году»

г. Елизово

2014 год

Содержание

|  |  | № страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт Программы | 4 |
| 2 | Технико-экономическое обоснование Программы | 5 |
| 3 | Цели, задачи и мероприятия Программы, сроки и этапы ее реализации, ресурсное обеспечение | 7 |
| 4 | Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы | 7 |
| 5 | Анализ рисков реализации Программы | 8 |
| 6 | Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы | 9 |
| 7 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Елизовском городском поселении в 2015 году». | 10 |
| 8 | Приложение №1 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 2015 году» |  |
| 9 | Приложение № 2 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Елизовском городском поселении на 2015-2017 годы». |  |

Паспорт
Муниципальной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 2015 году»

(далее - Программа)

| Наименование Программы |  | «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 2015 году» |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы |  | - государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №553-П, распоряжение администрации Елизовского городского поселения от 22.10.2014 № 231-р «О разработке муниципальной программы Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 2015 году» |
| Муниципальные заказчики Программы |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения. |
| Разработчик Программы |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения. |
| Исполнители Программы |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения. |
| Подпрограммы Программы |  | - Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Елизовском городском поселении в 2015 году». |
| Цели Программы |  | - Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности в Елизовском городском поселении; - Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду. |
| Задачи Программы |  | - Предотвращение загрязнения окружающей среды в Елизовском городском поселении; - Осуществление экологического мониторинга за состоянием окружающей среды; - Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации Программы |  | 2015 год |
| Объемы и источники финансирования Программы |  | Общий объем финансирования Программы составляет 800,00 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета -800,00 тыс. Объем финансового обеспечения на реализацию: - подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Елизовском городском поселении в 2015 году» 800,00 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета – 800,0 тыс. |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы |  | - Улучшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Елизовского городского поселения; - Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов в границах Елизовского городского поселения. |
| Контроль за исполнением Программы |  | Общее руководство и контроль осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения |

- Общая характеристика сферы реализации Программы

Технико-экономическое обоснование Программы

1.1. Качество окружающей среды является одним из ключевых общественно значимых потребительских благ. Состояние окружающей среды определяется экологическим состоянием природных сфер. В Елизовском городском поселении ежегодно осуществляются мероприятия, связанные с предотвращением загрязнения окружающей среды:

- организация сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых,  промышленных отходов;

- ликвидация несанкционированных свалок на территории Елизовского городского поселения.

Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов осуществляется в соответствии с «Генеральной схемой очистки территорий Елизовского городского поселения», утвержденной постановлением Администрации Елизовского городского поселения от 08.11.2010 № 366-п, которая регламентирует осуществление мероприятий, объем работ по всем видам уборки и очистки, системы сбора и удаления отходов.  На территории муниципального образования действуют «Правила благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения», утвержденные решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.04.2012 № 295, устанавливающие порядок содержания и организации уборки территорий городского поселения, включая земельные участки, прилегающие к границам зданий, строений, сооружений и ограждений. Взаимоотношения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами и мусором в Елизовском городском поселении определяются «Положением об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в Елизовском городском поселении», утвержденных решением Собрания депутатов от 15.02.2007 № 131. Благоустройство и уборка незакрепленных за юридическими и физическими лицами территорий, уборка тротуаров, лотков ливневой канализации, уборка автобусных остановок производится эксплуатирующими организациями, финансирование расходов по благоустройству и уборке указанных территорий производится за счет средств местного бюджета.

В 2014г. администрацией Елизовского городского поселения, на основании предписаний Управления федеральной службы в сфере природопользования по Камчатскому краю, была проведена работа по уборке мест несанкционированных свалок, расположенных на территории Елизовского городского поселения.

С наступлением теплого периода года ликвидация несанкционированных свалок и уборка мусора в черте Елизовского городского поселения была разбита на несколько этапов:

1 этап. Проходил в период с конца апреля по май 2014г. были организованы и проведены общегородские субботники по очистке от мусора, скопившегося за зимний период, общегородских территорий силами инициативных горожан, муниципальными и государственными предприятиями, небольшим количеством частных организаций и сотрудниками городской и районной администраций.

2 этап. В августе – сентябре 2014г. планируется  ликвидировать несанкционированные свалки силами подрядных организаций за счет средств бюджета г.Елизово, всего планируется убрать 1 526,5 м.куб. скопившегося и обнаруженного мусора в несанкционированных местах.

1.2. В 2014г. благодаря  финансовой поддержке Краевого государственного учреждения «Камчатский центр реализации молодежных программ», Краевого государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Елизовского района» к санитарной очистке Елизовского городского поселения привлекаются несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет. В период с 02.06.2014г. по 08.10.2014г. планируется трудоустроить 165 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет., работы  осуществляются в несколько смен с 02 -30 июня 2014г., 01-31 июля 2014г., с 01-31 августа 2014г. и с 09 сентября по 08 октября 2014г.

В перечень работ по наведению порядка, чистоты и благоустройства в черте Елизовского городского поселения включаются следующие работы: уборка водоохранных зон рек Половинка, Авача, уборка и наведение порядка на детских дворовых и спортивных площадках, парковых зонах, прилегающих зеленых массивов и насаждений граничащих с городом, уборка листвы (в осенне-весенний периоды), сбор скошенной травы, формирование клумб,  и другие виды работ.

2. Цели, задачи и мероприятия Программы, сроки и этапы ее реализации, ресурсное обеспечение

2.1. Целью Программы является обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности в Елизовском городском поселении, а также снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду.

2.2.  Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

1) предотвращения загрязнения окружающей среды в Елизовском городском поселении;

2) осуществление экологического мониторинга за состоянием окружающей среды;

3) снижение отходов производства и потребления на окружающую среду.

Для  решения указанных задач предусматривается реализация Подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Елизовском городском поселении в 2015 году».

Мероприятия Подпрограммы 1 направлены  на предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду  (путем ликвидации мест несанкционированного размещения отходов), а также обеспечения постоянного мониторинга состояния окружающей среды.

2.3. Для Подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, составлен план мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченные цели и решить соответствующие задачи.

2.4. Программа будет реализовываться в течение  2015 года.

2.5. Финансовое обеспечение реализации Программы представлено в приложении №1 к Программе.

2.6. Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении № 2  к Программе.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

3.1. Реализация Программы предусмотрена в рамках реализации основных  мероприятий  Подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Елизовском городском поселении в 2015 году»:

- снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду;

- устранение нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды;

- формирование экологической культуры населения Елизовского городского поселения.

3.2. Координация и взаимодействие с Правительством Камчатского края в рамках Программы будет обеспечиваться путем:

- участия в краевых совещаниях, конференциях и семинарах;

- размещения информации о ходе реализации Программы на официальном сайте Елизовского городского поселения в сети Интернет.

4. Анализ рисков реализации Программы

4.1. При реализации целей и задач Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным финансированием мероприятий Программы. Управление рисками планируется осуществлять на основе регулярного мониторинга реализации Программы.

4.2. Основные риски реализации Программы можно подразделить на внутренние и внешние:

1) к внутренним рискам относятся:

а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

б) недостаточный уровень бюджетного финансирования;

б) неэффективное расходование бюджетных средств;

в) неосвоение предусмотренных бюджетных средств;

2) к внешним рискам можно отнести:

а) социально-экономические  риски, связанные с осложнением социально-экономической обстановки в Камчатском крае, сопровождающиеся значительным ростом социальной напряженности;

б) техногенные и экологические риски – неблагоприятные климатические условия, экологические катастрофы, эпидемии, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации.

4.3. Минимизировать возможные отклонения в реализации Программы  позволит осуществление рационального, оперативного  управления, совершенствование механизма ее реализации.

4.4. Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, минимизации их последствий будет осуществляться регулярный контроль реализации основных мероприятий Программы и расходования финансовых ресурсов.

5. Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы

5.1. Реализация Программы в полном объеме позволит:

- сохранить природную среду, а также уменьшить и локализовать негативное воздействие отходов на окружающую среду;

В конечном итоге результаты реализации Программы должны обеспечить на территории Елизовского городского поселения улучшения состояния окружающей среды и здоровья населения.

5.2. На достижение целевых показателей решения задач Программы влияют внешние факторы и риски, характеристика которых представлена в разделе 4  Программы.

Подпрограмма 1

«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Елизовском городском поселении в 2015 году» (далее – Подпрограмма 1)

Паспорт Подпрограммы 1

| Муниципальный заказчик Подпрограммы 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения. |
| --- | --- |
| Разработчик Подпрограммы 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения. |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения. |
| Участники Подпрограммы 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения; Управляющие компании (по согласованию); Товарищества собственников жилья (по согласованию). |
| Цель Подпрограммы 1 | - обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности в Елизовском городском поселении. |
| Задачи Подпрограммы 1 Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1 | - осуществление мониторинга состояние окружающей среды; - ликвидация мест несанкционированных свалок на территории Елизовского городского поселения; - уборка общегородских территорий. - устранение выявленных нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | 2015 год |
| Перечень основных мероприятий Программы | - ликвидация несанкционированных свалок; - уборка общегородских территорий, набережных рек, скверов, парковых зон. |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 | Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по основным мероприятиям на 2015 год составит: всего – 800,00 тыс. рублей; в том числе за счет средств местного бюджета –800,00 тыс. рублей - улучшение состояния окружающей среды; - улучшения экологической и санитарно- эпидемиологической обстановки на территории Елизовского городского поселения; - обеспечение населения Елизовского городского поселения информацией в сфере обращения с отходами, формирования экологической культуры. |
| Контроль за исполнением Подпрограммы 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения |

- Общие положения и обоснование реализации Подпрограммы 1

Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 1

Наиболее актуальной проблемой на территории Елизовского городского поселения в сфере охраны окружающей среды остается ликвидация ранее образованных и предотвращение образования новых несанкционированных свалок  бытового и строительного мусора, автомобильных шин, кузовов автомобилей и других промышленных отходов, поскольку на местах ликвидированных свалок через некоторое время образуются новые. Несанкционированные свалки оказывают значительное негативное воздействие на окружающую среду. В городе Елизово наблюдаются локальные несанкционированные свалки бытового и строительного мусора, кузовов автомобилей, выбросы рыбных отходов.

Уборка твердых бытовых отходов, образованные в стихийные места скопления мусора (несанкционированные свалки) включают территории:

-   парковых и водоохранных зон р. Половинка, р.Авача;

- Аллею Ветеранов, памятников, парка культуры и отдыха «Сказка», парковых и лесных зон 34км, 26км, 5-й стройки, 2 Бугра, м/р Пограничный, Долины «Уюта», газонов Елизовского городского поселения;

-  др. общегородских территорий.

В последующие годы планируется оставить практику привлечения  трудовых бригад для уборки территорий. Несовершеннолетние граждане, сформированные в трудовые бригады,  в свободное от учебы время и каникулярный период будут  осуществлять уборку общегородских территорий, набережной р.Половинка, мест отдыха горожан – скверы, парки, лесополос вдоль дорог, осуществлять сбор крупногабаритного мусора, производить покраску детских площадок, урн, скамеек.

Администрацией Елизовского городского поселения планируется в 2015-2017годах произвести силами подрядных и привлеченных организаций, силами трудовых бригад несовершеннолетних граждан и своими силами уборку несанкционированных свалок объемом не менее  по 1 650 м.куб. ежегодно.

Выполнение мероприятий требует скоординированной работы органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, осуществляющих сбор и утилизацию отходов, а также необходимого финансирования программных мероприятий.

2. Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы

ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1

2.1. Целью Подпрограммы 1 является обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности в Елизовском городском поселении.

2.2. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1) осуществление мониторинга состояния окружающей среды;

2) ликвидация несанкционированных свалок на территории Елизовского городского поселения;

3) уборка общегородских территорий.

2.3. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 в представлен в приложении № 2 к Программе.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий,

реализуемых в Елизовском городском поселении

3.1. Реализация Подпрограммы 1 предусматривает в рамках основного мероприятия 1.6 «Ликвидацию накопленного экологического ущерба в части размещения объектов ТБО».

Выполнение данных мероприятий позволит предотвратить и снизить текущее негативное воздействие на окружающую среду, в том числе путем поэтапной ликвидации мест несанкционированного размещения отходов. Экологические проблемы непосредственно связаны с процессом образования населения. Обретение экологической культуры, экологического сознания и мышления несет важнейшее социальное значение для общества.

- 4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1

и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 1

4.1. При реализации цели и задач Подпрограммы 1 осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным финансированием мероприятий Подпрограммы 1. Управление рисками планируется осуществлять на основе регулярного мониторинга реализации Подпрограммы 1.

4.2. Основные риски реализации Подпрограммы 1 можно подразделить на внутренние и внешние:

1) к внутренним рискам относятся:

а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

б) недостаточный уровень бюджетного финансирования;

б) неэффективное расходование бюджетных средств;

в) неосвоение предусмотренных бюджетных средств;

2) к внешним рискам можно отнести:

а) социально-экономические риски, связанные с осложнением социально-экономической обстановки в Камчатском крае, сопровождающиеся значительным ростом социальной напряженности;

в) техногенные и экологические риски - неблагоприятные климатические условия, экологические катастрофы, эпидемии, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации.

4.3. Минимизировать возможные отклонения в реализации Подпрограммы 1 позволит осуществление рационального, оперативного управления ее осуществлением с совершенствованием механизма ее реализации.

4.4. Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, минимизации их последствий будет осуществляться регулярный контроль реализации основных мероприятий Подпрограммы 1 и расходования финансовых ресурсов.

- 5. Описание основных ожидаемых

конечных результатов Подпрограммы 1

5.1. Реализация Подпрограммы 1 в полном объеме позволит улучшить экологическую обстановку в Елизовском городском поселении.

5.2. На достижение целевых значений индикаторов целей и показателей решения задач Подпрограммы 1 влияют внешние факторы и риски, характеристика которых представлена в разделе 4 Подпрограммы 1.

Приложение №1 к Программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 2015 году»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 2015 году»

тыс. рублей

| №п/п |  | Наименование Программы/Подпрограммы | Источники финансирования | Объем средств на реализацию мероприятий | Сроки реализации Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 2015 году» | Всего | 800,00 | 2015 год |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 800,00 |  |  |
| 1.1. |  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Елизовском городском поселении в 2015 году» | Всего | 800,00 |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 800,00 |  |  |
|  | Приложение №2 к Программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 2015 году. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Елизовском городском поселении в 2015 году» тыс. рублей №п/п; Наименование мероприятия; Источники финансирования; Объемы финансирования, тыс. руб.; Ответственный исполнитель. 1.; Основное мероприятие Подпрограммы 1 1.6. «Ликвидация накопленного экологического ущерба в части размещения объектов ТБО»; Итого; 800,00; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения. Краевой бюджет; 0,0. Местный бюджет; 800,00. 1.1.; ликвидация несанкционированных свалок; Всего; 800,00. Краевой бюджет; 0,0. Местный бюджет; 800,00. 1.2.; уборка общегородских территорий, набережных рек, скверов, парковых зон и др. (финансирование не требуется); Всего; 0,0. Краевой бюджет; 0,0. Местный бюджет; 0,0. |  |