****

Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 13.04.2016 № 297-п

г. Елизово

О мероприятиях по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, муниципальной целевой программой «Культура Елизовского городского поселения на 2015-2016 годы» и в целях организационной подготовки и проведения мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения (С.А. Хачикян): организовать и провести мероприятия, посвященные 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (далее – мероприятия).
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне согласно приложению № 1.
3. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне согласно приложению № 2.
4. Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения (М.Г. Острога) обеспечить финансирования мероприятия и организовать выездную торговлю на мероприятии.
5. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Т.С. Назаренко):

* информировать о проведении мероприятий службу скорой помощи, полиции и пожарной части.
* опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.

6. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово» (Р.А.Шевчук) организовать работу в соответствии с техническим планом подготовки мероприятий.

7. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования (обнародования).

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Елизовского городского поселения Д.Б. Щипицын

Приложение № 1

к постановлению администрации Елизовского городского поселения

от 13.04.2016 № 297-п

***СОСТАВ***

***организационного комитета по подготовке и поведению мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне***

|  |  |
| --- | --- |
| *Председатель оргкомитета*  ***Щипицын Дмитрий Владимирович*** | Глава администрации Елизовского городского поселения |
| *Члены оргкомитета:* |  |
| ***Масло Владислав Анатольевич*** | Заместитель Главы администрации ЕГП |
| ***Когай Павел Алексеевич*** | Заместитель Главы – руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства администрации ЕГП |
| ***Острога Марина Геннадьевна*** | Руководитель Управления финансов и экономического развития администрации ЕГП |
| ***Назаренко Татьяна Сергеевна*** | Руководитель Управления делами администрации ЕГП |
| ***Хачикян Светлана Александровна*** | Начальник Отдела по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации ЕГП |
| ***Шевчук Руслан Анатольевич*** | Директор МБУ  «Благоустройство города Елизово» |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Елизовского городского поселения

от 13.04.2016 № 297-п

***ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН***

***по подготовке и проведению мероприятий,***

***посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 г.г.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Организационное обеспечение** | **Место проведения** | **Дата** | **Состав участников** | **Ответственный** | **Подпись** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Проведение заседаний оргкомитета |  | Администрация ЕГП | Весь период | Члены оргкомитета | Щипицын Д.Б. |  |
| 2 | Подготовка писем на службы: полиция, скорая помощь, МЧС |  |  | до 20 апреля | Управление делами | Назаренко Т.С. |  |
| 3 | Организация трансляции видеороликов, архивных фотографий участников ВОВ, фронтовиков и детей войны, проживающих на территории г.Елизово |  | Пл.им. Ленина |  |  | Масло В.А. |  |
| 4 | Размещение баннера |  | Пл.им. Ленина | до 20  апреля | МБУ «Благоустройство» | Шевчук Р.А. |  |
| 5 | Организация работы автовышки |  | Парк «Сказка» | 8 мая | МБУ «Благоустройство» | Шевчук Р.А. |  |
| 6 | Поздравление ветеранов ВОВ с Днем Победы | Приобретение открыток и адресное поздравление участников ВОВ | По месту проживания | до 30 апреля | Управление делами | Назаренко Т.С. |  |
| Подготовка писем спонсорам по формированию единого праздничного подарка, формирование и доставка праздничных подарков ветеранам ВОВ | По месту жительства | до 6 мая | Управление финансов и экономического развития, управления администрации | Острога М.Г. |  |
| 7 | Организация работы торговых точек | Схема размещения торговых точек | ПКиО «Сказка» | 9 мая  12-00 | Управление финансов и экономического развития | Острога М.Г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Организация уборки и благоустройства территории и мест проведения мероприятий | Организация и проведение субботников | По отдельному распоряжению | с 22 апреля-май | Администрация ЕГП | Руководители управлений |  |
| Уборка снега,  ремонт, благоустройство, расчистка и приведение в порядок памятных мест, памятников, скверов, улиц города, ПКиО «Сказка» | По месту расположения | До 30 апреля | Управление ЖКХ, МБУ «Благоустройство» | Когай П.А.  Шевчук Р.А. |  |
| Доставка и установка стульев для ветеранов ВОВ и труда (в кол-ве 100 шт.) | Пл. им. Ленина | 9 мая | Управление ЖКХ, МБУ «Благоустройство» | Когай П.А.  Шевчук Р.А |  |
| Доставка и установка контейнеров для мусора 2 шт. | Пл. им. Ленина | 9 мая |
| - уборка территории до и после мероприятия;  - установка контейнеров для мусора 4 шт.  . | ПКиО «Сказка» | 1 мая;  9 мая | Управление ЖКХ, МБУ «Благоустройство» | Когай П.А.  Шевчук Р.А |  |
| Установка скамеек | ПКиО «Сказка | 9 мая | Администрация ЕГП | Когай П.А.  Шевчук Р.А |  |
| Обеспечение бесперебойного электропитания во время проведения парада и народного гуляния (резервный источник питания - генератор) | Мемориальный комплекс памяти участникам ВОВ ,  пл. Ленина, ПКиО «Сказка» | 8-9 мая | Управление ЖКХ | Когай П.А.  Морданов В.М. |  |
| 9 | Праздничное оформление территории города и мест проведения мероприятий | Устройство баннеров, флагов, размещение растяжек | По месту расположения | до 1 мая | Управление ЖКХ, МБУ «Благоустройство» | Когай П.А.  Шевчук Р.А |  |
| 10 | Возложение цветов к Мемориальному комплексу | Участие в торжественных мероприятиях | Мемориальный комплекс памяти участникам ВОВ | 8-9 мая  12-00 | Управление делами | Назаренко Т.С. |  |
| 11 | Организация зажжения Вечного огня | Участие в торжественных мероприятиях | Мемориальный комплекс памяти участникам ВОВ | 8-9 мая | МБУ «Благоустройство» | Шевчук Р.А. |  |
| 12 | Написание сценария  народного гуляния  «В лучах Победного мая» |  |  | до 15 апреля | Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | Хачикян С.А. |  |
| 13 | Проведение массового народного гуляния  «В лучах Победного мая» |  | ПКиО «Сказка» | 9 мая  13-00 |

Исп.: Слатова Татьяна Николаевна тел: 7-22-29