Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 09.04.2015			       		  	 №  223-п

г. Елизово

О мероприятиях по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 70-й годовщине  Победы в Великой Отечественной войне

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Елизовского городского поселения, муниципальной целевой программой «Культура Елизовского городского поселения на 2015-2016 годы» и в целях организационной подготовки и проведения мероприятий, посвященных 70-й годовщине со Дня Победы Советского народа  в Великой Отечественной войне

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения (С.А. Хачикян): организовать и провести мероприятия, по празднованию 70-ой годовщины со Дня  Победы Советского народа в Великой Отечественной войне (далее – мероприятия).

- Утвердить состав организационного комитета по подготовке и празднованию 70-ой годовщины со Дня Победы Советского народа в Великой Отечественной войне согласно приложению № 1.

- Утвердить план подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 70-ой годовщины со Дня Победы Советского народа в Великой Отечественной войне согласно приложению № 2.

- Управлению финансов администрации Елизовского городского поселения (М.Г. Острога) выделить денежные средства на проведение мероприятий.

- Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Т.С. Назаренко) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети Интернет.

- Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Елизовского городского поселения                                          Л.Н. Шеметова

Приложение № 1

к постановлению администрации Елизовского городского поселения

от      09.04.2015                   №    223-п

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и празднованию

70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

| Председатель оргкомитета Шеметова Любовь Николаевна | Глава администрации Елизовского городского поселения |
| --- | --- |
| Заместитель председателя оргкомитета Авдошенко Владимир Иванович | Заместитель Главы администрации ЕГП |
| Члены оргкомитета: |  |
| Кибиткина Валентина Владимировна | И.о.Руководителя Управления территориального развития и тарифного регулирования администрации ЕГП |
| Назаренко Татьяна Сергеевна | Руководитель Управления делами администрации ЕГП |
| Острога Марина Геннадьевна | Руководитель Управления финансов администрации ЕГП |
| Хачикян Светлана Александровна | Начальник Отдела по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации ЕГП |
| Лукьянченко Александр Николаевич | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации ЕГП |
| Когай Павел Алексеевич | Директор муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство города Елизово» |

Приложение № 2 к постановлению администрации Елизовского городского поселения

от   09.04.2015      №    223-п

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН

# по подготовке и проведению  праздничных мероприятий, посвященных 70-и годовщине со Дня Победы советского народа  в Великой Отечественной войне1941-1945 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Организационное обеспечение | Место проведения | Дата | Состав участников | Ответственный | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Проведение заседаний оргкомитета |  | Администрация ЕГП | Весь период | Члены оргкомитета | Шеметова Л.Н. |  |
| 2 | Подготовка писем на службы: полиция, скорая помощь, МЧС |  |  | до 15 апреля | Управление делами | Назаренко Т.С. |  |
| 3 | Размещение баннера |  | Пл.им. Ленина | до 20 апреля | МБУ «Благоустройство» | Авдошенко В.И. |  |
| 4 | Организация работы автовышки |  | Парк «Сказка» | 8 мая | МБУ «Благоустройство» | Когай П.А. |  |
| 5 | Поздравление ветеранов ВОВ с Днем Победы | Приобретение открыток и адресное поздравление участников ВОВ | По месту проведения | до 30 апреля | Управление делами | Назаренко Т.С. |  |
|  |  | Формирование и доставка праздничных подарков ветеранам | По месту жительства | до 6 мая | Управление территориального развития и тарифного регулирования | Кибиткина В.В. |  |
| 6 | Организация работы торговых точек |  | ПКиО «Сказка» | 9 мая 12-00 | Управление территориального развития и тарифного регулирования | Кибиткина В.В. |  |
| 7 | Организация уборки и благоустройства территории и мест проведения мероприятий | Организация и проведение субботников | По отдельному распоряжению | С 24апреля | Администрация ЕГП | Руководители управлений |  |
|  |  | Уборка снега, ремонт, благоустройство, расчистка и приведение в порядок памятных мест, памятников, скверов, улиц города, ПКиО «Сказка» | По месту расположения | До 30 апреля | Управление ЖКХ, МБУ «Благоустройство» | Авдошенко В.И. Когай П.А.. |  |
|  |  | Доставка и установка стульев для ветеранов ВОВ и труда (в кол-ве 100 шт.) | Пл. им. Ленина | 9 мая | Управление ЖКХ, МБУ «Благоустройство» | Авдошенко В.И. Когай П.А. |  |
|  |  | Доставка и установка контейнеров для мусора 2 шт. | Пл. им. Ленина | 9 мая |  |  |  |
|  |  | - уборка территории до и после мероприятия; - установка контейнеров для мусора 4 шт. . | ПКиО «Сказка» | 1 мая; 9 мая | Управление ЖКХ, МБУ «Благоустройство» | Авдошенко В.И. Когай П.А. |  |
|  |  | Установка скамеек | ПКиО «Сказка | 9 мая | Администрация ЕГП | Авдошенко В.И. Когай П.А. |  |
|  |  | Обеспечение бесперебойного электропитания во время проведения парада и народного гуляния (резервный источник питания - генератор) | Мемориальный комплекс погибшим землякам елизовчанам, пл. Ленина, ПКиО «Сказка» | 8-9 мая | Управление ЖКХ | Лукьянченко А.Н., Морданов В.М. Когай П.А. |  |
| 8 | Праздничное оформление территории города и мест проведения мероприятий | Устройство баннеров, флагов, размещение растяжки | По месту расположения | до 1 мая | Управление ЖКХ, МБУ «Благоустройство» | Авдошенко В.И. Когай П.А. |  |
| 9 | Работа автовышки |  | ПКиО «Сказка» | 30 апреля | МБУ «Благоустройство» | Когай П.А. |  |
| 10 | Возложение цветов к Мемориальному комплексу | Участие в торжественных мероприятиях | Мемориальный комплекс погибшим землякам елизовчанам | 8 мая 12-00 | Управление делами | Назаренко Т.С. |  |
| 11 | Написание сценария народного гуляния «С победой!» |  |  | До 15 апреля | Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | Хачикян С.А. |  |
| 12 | Проведение массового народного гуляния |  | ПКиО «Сказка» | 1 мая; 9 мая |  |  |  |

Исп.: Слатова Татьяна Николаевна