****

Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 31.07. 2017 № 765-п

г. Елизово

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 29.03.2016 № 264-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2017 году»» |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Порядком разработки реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, в связи с уточнением перечня программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2017 году», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.03.2016 № 264-п, изложив Приложение 3 к Программе «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2017 году» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского

городского поселения Д.Б. Щипицын

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | Приложение к постановлению  администрации Елизовского  городского поселения  от 31.07.2017 № 765-п  «Приложение 3 к Программе «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2017 год» | | |
| **Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2017 году»** | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Натуральные показатели | | Сроки исполнения мероприятий | Источник финансирования | | Объем финансирования, тыс.руб. | Исполнитель |
| Ед.изм. | Объем работ |
|
|
| **1.** | **Основное мероприятие 3.1. "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним"** | х |  | 2017г. | **Всего** | | **72 522,22222** | х |
| **Краевой бюджет** | | **65 000,00000** |
| **Местный бюджет** | | **7 522,22222** |
| **1.1.** | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов:** | х | 19427,4 | 2017г. | **Всего** | | **36 828,17500** | х |
| **Краевой бюджет** | | **32 875,35750** |
| **Местный бюджет** | | **3 952,81750** |
| 1.1.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов в городе Елизово | м2 | 5394 |  | **Всего** | | **9 492,55700** | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Краевой бюджет | | 8 543,30130 |
| Местный бюджет | | 949,25570 |
| 1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог с тротуарами по ул.Пограничная, Зеленая, Амурская, ул. Октябрьская, ул. Авачинская в городе Елизово | м2 | 3881 |  | **Всего** | | **7 355,81300** | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Краевой бюджет | | 6 620,23170 |
| Местный бюджет | | 735,58130 |
| 1.1.3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Магистральная в городе Елизово | м2 | 3565 |  | **Всего** | | **6 961,25800** | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Краевой бюджет | | 6 265,13220 |
| Местный бюджет | | 696,12580 |
| 1.1.4 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт автодороги ул. Гришечко от ул. 40 лет Октября до ул. В.Кручины в городе Елизово | шт. | 1 |  | **Всего** | | **200,00000** | Управление архитектуры и градостроительства |
| Краевой бюджет | | 0,00000 |
| Местный бюджет | | 200,00000 |
| 1.1.5 | Разработка проектно-сметной документации на обустройство посадочного перона на автостанции г. Елизово | шт. | 1 |  | **Всего** | | **100,00000** | Управление архитектуры и градостроительства |
| Краевой бюджет | | 0,00000 |
| Местный бюджет | | 100,00000 |
| 1.1.6 | Обустройство перрона на автостанции города Елизово | м2 | 120 |  | **Всего** | | **1 500,00000** | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Краевой бюджет | | 1 350,00000 |
| Местный бюджет | | 150,00000 |
| 1.1.7 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги с тротуаром по пер. Радужный от ул. Ленина до МКД 55 ул. Ленина в городе Елизово | м2 | 5218,4 |  | **Всего** | | **9 495,12100** | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Краевой бюджет | | 8 545,60890 |
| Местный бюджет | | 949,51210 |
| 1.1.8 | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара от ул.Ленина до пешеходного перехода по а.д. Облрадиоцентр-г.Елизово | м2 | 345 |  | **Всего** | | **925,84800** | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Краевой бюджет | | 833,26320 |
| Местный бюджет | | 92,58480 |
| 1.1.9 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Завойко в городе Елизово | м2 | 904 |  | **Всего** | | **797,57800** | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Краевой бюджет | | 717,82020 |
| Местный бюджет | | 79,75780 |
| **1.2** | **Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним:** | х | 13580,6 | 2017г. | **Всего** | | **35 694,04722** | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| **Краевой бюджет** | | **32 124,64250** |
| **Местный бюджет** | | **3 569,40472** |
| 1.2.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартального проезда и дворовой территории МКД 1 ул.Рябикова, ремонт тротуара по МКД 9 ул.Беринга от ул.Ленина до ул.Рябикова в городе Елизово | м2 | 1800 |  | **Всего** | | **3 802,95122** | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Краевой бюджет | | 3 422,65610 |
| Местный бюджет | | 380,29512 |
| 1.2.2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории МКД 36 ул.Ленина в городе Елизово | м2 | 774,6 |  | **Всего** | | **2 049,45300** | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Краевой бюджет | | 1 844,50770 |
| Местный бюджет | | 204,94530 |
| 1.2.3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории МКД 4 пер.Тимирязевский в городе Елизово | м2 | 900 |  | **Всего** | | **2 568,19200** | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Краевой бюджет | | 2 311,37280 |
| Местный бюджет | | 256,81920 |
| 1.2.4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории МКД 8 пер.Тимирязевский в городе Елизово | м2 | 966 |  | **Всего** | | **2 671,44200** | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Краевой бюджет | | 2 404,29780 |
| Местный бюджет | | 267,14420 |
| 1.2.5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории МКД 27, 29, 33, 37 ул.Ленина и МКД 20, 18 ул.В.Кручины в городе Елизово | м2 | 5397 |  | **Всего** | | **13 073,59300** | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Краевой бюджет | | 11 766,23370 |
| Местный бюджет | | 1 307,35930 |
| 1.2.6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории МКД 1, 3, 5, 7 и подъезда к д/с №11 по ул.Уральская в городе Елизово | м2 | 2490 |  | **Всего** | | **7 458,80200** | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Краевой бюджет | | 6 712,92180 |
| Местный бюджет | | 745,88020 |
| 1.2.7 | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартального проезда и дворовой территории МКД 5, 6, 6а по ул. Взлетная в городе Елизово | м2 | 1253 |  | **Всего** | | **4 069,61400** | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Краевой бюджет | | 3 662,65260 |
| Местный бюджет | | 406,96140 |
| **2.** | **Основные мероприятия 3.5. "Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в Елизовском городском поселении"** | х |  | 2017г. | **Всего** | | **6 244,25000** | х |
| **Краевой бюджет** | | **6 000,00000** |
| **Местный бюджет** | | **244,25000** |
| 2.1. | Приобретение автогрейдера | шт. | 1 |  | **Всего** | | **5 444,25000** | МБУ "Благоустройство города Елизово" |
| Краевой бюджет | | 5 444,25000 |
| Местный бюджет | | 0,00000 |
| 2.2. | Поставка навесного снегоочистительного оборудования | шт. | 1 |  | **Всего** | | **800,00000** | МБУ "Благоустройство города Елизово" |
| Краевой бюджет | | 555,75000 |
| Местный бюджет | | 244,25000 |
| **3.** | **Основные мероприятия 3.7. "Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения"** | х | 2,5 | 2017г. | **Всего** | | **6 985,82222** | х |
| **Краевой бюджет** | | **6 287,24000** |
| **Местный бюджет** | | **698,58222** |
| 3.1. | Восстановление сетей наружного освещения ул. Уральская от ул. Рабочей Смены до д/с №11 в городе Елизово | км | 0,24 |  | **Всего** | | **588,56500** | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Краевой бюджет | | 529,70850 |
| Местный бюджет | | 58,85650 |
| 3.2. | Восстановление сетей наружного освещения по ул. Магистральная (29 км - 31 км) в городе Елизово | км. | 2,2 |  | **Всего** | | **6 157,30622** | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Краевой бюджет | | 5 541,57560 |
| Местный бюджет | | 615,73062 |
| 3.3. | Восстановление сетей наружного освещения от ул.Ленина до МКД 31 по ул.Ленина в городе Елизово | км. | 0,06 |  | **Всего** | | **239,95100** | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Краевой бюджет | | 215,95590 |
| Местный бюджет | | 23,99510 |
| **4.** | **Основные мероприятия 3.11. "Устройство, проектирование, восстановление детских площадок и других придомовых площадок"** | х |  | 2017г. | **Всего** | | **3 672,00000** | х |
| **Краевой бюджет** | | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | | **3 672,00000** |
| 4.1. | Устройство, восстановление детских площадок и других придомовых площадок | шт. | 28 |  | **Всего** | | **665,00000** | МБУ "Благоустройство города Елизово" |
| Краевой бюджет | | 0,00000 |
| Местный бюджет | | 665,00000 |
| 4.2. | Поставка детского игрового комплекса | шт. | 2 |  | **Всего** | | **971,00000** | МБУ "Благоустройство города Елизово" |
| Краевой бюджет | | 0,00000 |
| Местный бюджет | | 971,00000 |
| 4.3. | Поставка и монтаж элементов детского игрового комплекса | шт. | 2 |  | **Всего** | | **986,00000** | МБУ "Благоустройство города Елизово" |
| Краевой бюджет | | 0,00000 |
| Местный бюджет | | 986,00000 |
| 4.4. | Обустройство придомовой площадки у дома № 13 по ул Подстанционная в г. Елизово | шт. | 1 |  | **Всего** | | **50,00000** | МБУ "Благоустройство города Елизово" |
| Краевой бюджет | | 0,00000 |
| Местный бюджет | | 50,00000 |
| 4.5. | Поставка и монтаж элементов детского игрового комплекса | шт. | 1 |  | **Всего** | | **1 000,00000** | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Краевой бюджет | | 0,00000 |
| Местный бюджет | | 1000,00000 |
| **5.** | **Основные мероприятия 3.9. "Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов"** | х |  | 2017г. | **Всего** | | **500,00000** | х |
| **Краевой бюджет** | | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | | **500,00000** |
| 5.1. | Разработка проектной документации "Обустройство сквера Комсомольской славы г. Елизово" | шт. | 1 |  | **Всего** | | **500,00000** | Управление архитектуры и градостроительства |
| Краевой бюджет | | 0,00000 |
| Местный бюджет | | 500,00000 |
| **6.** | **Основное мероприятие 3.15. "Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)** | х |  | 2017г. | **Всего** | | **1 808,79200** | х |
| **Федеральный бюджет** | | **1 191,52260** |
| **Краевой бюджет** | | **62,71240** |
| **Местный бюджет** | | **554,55700** |
| **6.1.** | **Благоустройство ПКиО "Сказка"** | х |  | 2017г. | **Всего** | | **1 808,79200** | х |
| **Федеральный бюджет** | | **1 191,52260** |
| **Краевой бюджет** | | **62,71240** |
| **Местный бюджет** | | **554,55700** |
| 6.1.1. | Приобретение комплекса отображения графической и видео информации на основе видео-стены на светоизлучающих диодах | шт. | 1 |  | **Всего** | | **1 808,79200** | МБУ "Благоустройство города Елизово" |
| Федеральный бюджет | | 1 191,52260 |
| Краевой бюджет | | 62,71240 |
| Местный бюджет | | 554,55700 |
| **7.** | **Основное мероприятие 3.4. "Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта"** | х |  |  | **Всего** | | **460,00000** | х |
| **Федеральный бюджет** | | **0,00000** |
| **Краевой бюджет** | | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | | **460,00000** |
| 7.1. | Установка памятника воинам советской и российской армии, погибшим в мирное время при исполнении служебного долга | шт. | 1 | 2017г. | **Всего** | | **460,00000** | МБУ "Благоустройство города Елизово" |
| Федеральный бюджет | | 0,00000 |
| Краевой бюджет | | 0,00000 |
| Местный бюджет | | 460,00000 |
|  | **Всего по Программе** |  |  |  | **Всего** | | **92 193,08644** | х |
| **Федеральный бюджет** | | **1 191,52260** |
| **Краевой бюджет** | | **77 349,95240** |
| **Местный бюджет** | | **13651,61144** |

».