АДМИНИСТРАЦИЯ

городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»

Николаевского муниципального района Хабаровского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.04.2016                                       г. Николаевск-на-Амуре                            № 81-р

# О внесении изменения в распоряжение администрации городского поселения от 18.04.2016 № 74-р

# Внести в распоряжение администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» от 18.04.2016 № 74-р «О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» следующее изменение:

# 1. Изложить «План основных мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы администрации                                                                        В.А. Федоров

Приложение

к распоряжению администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»

от 26.04.2016 № 81-р

ПЛАН

# мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий,

# посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения | Организатор мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Организация приобретения подарков для участников ВОВ | до 25 апреля 2016 г. |  | Администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | Мурыгина Н.В. |
|  | Направление уведомлений о дате, времени и месте проведения культурно-массового мероприятия для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан: - МО МВД России «Николаевский-на-Амуре»; - 4 ОПС Хабаровского края; - МУЗ «Центральная районная больница» для оказания гражданам в день проведения культурно-массового мероприятия скорой медицинской помощи | до 27 апреля 2016 г. |  | Администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | Мурыгина Н.В. |
|  | Организация размещения баннеров с праздничной тематикой | до 29 апреля 2016 г. | улицы, здания и сооружения города | Администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | Артамонов В.Н. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Предоставление в отдел по правовым и кадровым вопросам утвержденного списка работников, оказывающих содействие в подготовке и проведении праздничных мероприятий | до 5 мая 2016 г. |  | Администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | Клевцова Т.В. |
|  | Организация: - установки на городской площади электрических розеток на столбах вдоль ул. Сибирской; - проверки функционирования электрических розеток в городском сквере и на городской площади | до 6 мая 2016 г. до 9.30 9 мая 2016 г. |  | Администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | Федоров В.А., Дмитриенко А.А., Беликов Е.Г. (по согласованию) |
|  | Организация покраски забора, установленного вокруг фонтана на городской площади | до 6 мая 2016 г. |  | Администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | Федоров В.А., Дмитриенко А.А. |
|  | Организация подготовки и рассылки поздравительных открыток | до 6 мая 2016 г. |  | Администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | Мурыгина Н.В., Киселева М.Г. |
|  | Публикация объявления о праздничных мероприятиях 9 мая 2016 г. и поздравления с праздником на сайте городского поселения | до 6 мая 2016 г. |  | Администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | Клевцова Т.В. |
|  | Организация работы по расчистке от снега и мусора | до 6 мая 2016 г. | - памятные места согласно списку объектов культурного наследия города (приложение 1), - городская площадь, - дорожное покрытие по пути следования колонны трудящихся и легкоатлетической эстафеты; - подъезды к домам участников ВОВ, проживающим в частном секторе | Администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | Дмитриенко А.А. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Организация проведения общегородского субботника по санитарной очистке, благоустройству улиц и территорий, уделив особое внимание центральной части города по маршруту прохождения 9 мая 2016 г. праздничной колоны горожан | 6 мая 2016 г. | территория городского поселения | Администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | Дмитриенко А.А. |
|  | Подготовка поздравительной речи для выступления главы городского поселения на праздничных мероприятиях | до 6 мая 2016 г. |  | Администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | Клевцова Т.В. |
|  | Подготовка распоряжения администрации городского поселения о работе сотрудников в выходные и праздничные дни, оказывающих содействие в подготовке и проведении праздничных мероприятий 9 мая 2016 г. | до 6 мая 2016 г. |  | Администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | Борзецов А.А. |
|  | Вручение участникам Великой Отечественной войны памятных подарков | до 8 мая 2016 г. | на дому | Администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | Толкачев С.В., Шалыгин Л.Г. (по согласованию), Федоров В.А., Мурыгина Н.В., Клевцова Т.В. |
|  | Организация установки флагов расцветки | 9 мая 2016 г. | - аллея у памятного знака «Фронтовое письмо», - городская площадь | Администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | Артамонов В.Н. |
|  | Организация доставки и установки на городской площади турникетов, мусорных баков | 9 мая 2016 г. до 10.00 |  | Администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | Федоров В.А., Юров Е.В. (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Возложение цветов к памятным знакам города (согласно списку) | 9 мая 2016 г. 10.00-10.50 | Памятные знаки города | Администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | Федоров В.А. Шалыгин Л.Г. (по согласованию) Долматов В.П. (по согласованию) Абрамович О.П. (по согласованию) |
|  | Участие в возложении корзин с цветами и цветов к памятному знаку «Фронтовое письмо» и памятному знаку в честь моряков-подводников, погибших служебного долга в 1942 г. Вахта памяти | 9 мая 2016 г. 11.00 | городской сквер | Администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре», Администрация Николаевского муниципального района (по согласованию) | Толкачев С.В., Шалыгин Л.Г. (по согласованию), Клевцова Т.В. |
|  | Доставка ветеранов ВОВ для участия в торжественных мероприятиях | 9 мая 2016 г. |  | Администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре», Администрация Николаевского муниципального района (по согласованию) | Клевцова Т.В. |
|  | Участие в торжественном митинге, посвященном 71-годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне | 9 мая 2016 г. | городская площадь | Администрация городско-го поселения «Город Ни-колаевск-на-Амуре», Администрация Николаевского муниципального района (по согласованию) | Толкачев С.В., Шалыгин Л.Г. (по согласованию), Клевцова Т.В. |
|  | Уличная торговля | 9 мая 11.00 – 16.00 | городская площадь | Администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре», Администрация Николаевского муниципального района (по согласованию) | Филимонова В.Н. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
|  | Соревнования по плаванию «Весенние заплывы», посвященное Дню Победы | 1 мая 9.00 | бассейн МКУ СОК «Атлант» | МКУ СОК «Атлант» | Гуреев С.А.. Боровицкая Е.М. (по согласованию) |
|  | Товарищеская встреча по шахматам «Ветеран-молодежь», посвященная Дню Победы | 7 мая | шахматный клуб | МКУ СОК «Атлант» | Гуреев С.А.. Боровицкая Е.М. (по согласованию) |
|  | Первенство города Николаевска-на-Амуре по армейскому рукопашному бою, посвященное Дню Победы | 8 мая 11.00 | спортзал МКУ СОК «Атлант» | МКУ СОК «Атлант» | Гуреев С.А.. Боровицкая Е.М. (по согласованию) |
|  | Традиционная легкоатлетическая эстафета по улицам города, посвященная Дню Победы | 9 мая с 14.00 до 16.00 | городская площадь – ул. Володарского – ул. Луначарского – ул. Лиманская – ул. Луначарского – ул. Володарского - Городская площадь | МКУ СОК «Атлант» | Гуреев С.А.. Боровицкая Е.М. (по согласованию) |

# ____________

Начальник общего отдела 														                Н.В. Мурыгина