АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ»

Николаевского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2015	                                                                                                             № 698

г. Николаевск-на-Амуре

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения от 18.07.2014 № 331 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» в городском поселении «Город Николаевск-на-Амуре» на 2015 - 2017 годы»

Администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского поселения от 18 июля 2014 г. № 331 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» в городском поселении «Город Николаевск-на-Амуре» на 2015-2017 годы» следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

Раздел - Финансовое обеспечение Программы за счет бюджета городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» Хабаровского края изложить в следующей редакции:

«Финансовые затраты на реализацию Программы в 2015-2017 годах составляют 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 50,0 тыс. рублей;

2017 год – 50,0 тыс. рублей.

Возможно софинансирование мероприятий Программы за счет субсидий районного и краевого бюджетов.

Примечание: объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» на очередной финансовый год».

1.2. В приложении № 1 (Мероприятия муниципальной Программы):

1.2.1. в п. 1.1.:

- в столбце 4 цифру «100,0» заменить на цифру «0»;

- в столбце 5 цифру «30,0» заменить на цифру «0»;

- в столбце 6 цифру «30,0» заменить на цифру «0»;

- в столбце 7 цифру «40,0» заменить на цифру «0».

1.2.2. в п. 1.3.:

- в столбце 4 цифру «540,0» заменить на цифру «0»;

- в столбце 5 цифру «160,0» заменить на цифру «0»;

- в столбце 6 цифру «160,0» заменить на цифру «0»;

- в столбце 7 цифру «220,0» заменить на цифру «0».

1.2.3. В п. 1.4.:

- в столбце 4 цифру «100,0» заменить на цифру «0»;

- в столбце 5 цифру «30,0» заменить на цифру «0»;

- в столбце 6 цифру «30,0» заменить на цифру «0»;

- в столбце 7 цифру «40,0» заменить на цифру «0».

1.2.4. в п. 1.5.:

- в столбце 4 цифру «70,0» заменить на цифру «40»;

- в столбце 5 цифру «20,0» заменить на цифру «0»;

- в столбце 7 цифру «30,0» заменить на цифру «20».

1.2.5. в п. 1.7.:

- в столбце 4 цифру «90,0» заменить на цифру «0»;

- в столбце 5 цифру «30,0» заменить на цифру «0»;

- в столбце 6 цифру «30,0» заменить на цифру «0»;

- в столбце 7 цифру «30,0» заменить на цифру «0».

1.2.6. в п.2.2.:

- в столбце 4 цифру «30,0» заменить на цифру «20»;

- в столбце 5 цифру «10,0» заменить на цифру «0».

1.2.7. в п.2.3.

- в столбце 4 цифру «70,0» заменить на цифру «40»;

- в столбце 5 цифру «20,0» заменить на цифру «0»;

- в столбце 7 цифру «30,0» заменить на цифру «20».

1.2.8. в разделе итого:

- столбец 4 цифры «1000,0» заменить на цифры «100,0»;

- столбец 5 цифры «300,0» заменить на цифру»0»;

- столбец 6 цифры «300,0» заменить на цифры «50,0»;

- столбец 7 цифры «400,0» заменить на цифры «50».

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре», а также разместить на официальном сайте администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» в сети Интернет – www.nikolgrad.ru.

И.о. главы городского поселения                                                            Е.Н. Воробьев

- Приложение № 1

- к постановлению администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»

- от                                 №

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы «Доступная среда» в городском поселении «Город Николаевск-на-Амуре»

на 2015 - 2017 годы

| № |  |  | Наименование мероприятия | Исполнитель | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Исполнение и финансирование по годам (тыс.руб.) |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  | Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Устройство пандусов, понижение бордюрного камня при строительстве; Обустройство парковочных мест на прилегающей территории к зданию торгового центра «Универмаг», зданию по ул.Кантера,2, торгового центра «Самоцветы», торгового центра «Товары для дома», зданию аэровокзала |  |  | Собственники зданий, администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание условий доступности для МГН |
| 1.2. | Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения при строительстве и реконструкции объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  | Собственники зданий, администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание условий доступности для МГН |
| 1.3. | Организация и проведение ремонтных работ объектов инженерной транспортной социальной инфраструктуры: - обеспечение беспрепятственного передвижения для маломобильных групп населения на пешеходных тротуарах; - ремонт остановок общественного транспорта |  |  | Администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание условий доступности для МГН |
| 1 | 2. |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4 | Решение вопросов по созданию доступной среды при строительстве реконструкции автомобильных дорог, улиц, дворовых проездов |  |  | Управляющие компании, администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание условий доступности объектов дорожной инфраструктуры для инвалидов и других МГН |
| 1.5. | Организация и решение вопросов по созданию доступной среды при благоустройстве парков, бульваров, скверов, набережных (мест общего пользования) |  |  | Администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | 70,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | Создание условий доступности для МГН, отдыха, тренинга |
| 1.6. | Решение вопросов по созданию доступной среды в рамках предоставления муниципальных услуг |  |  | Администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание условий доступности для МГН |
| 1.7. | Создание доступной среды при организации благоустройства дворовых территорий |  |  | Управляющие компании, администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание условий доступности для МГН, отдыха, тренинга |
| 2. | Содействие в социальной интеграции и адаптации инвалидов в обществе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы горячей линии по вопросу удовлетворенности состоянием доступной среды на территории города |  |  | СМИ, администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | 0 | 0 | 0 | 0 | Выявление социально значимых проблем инвалидов |
| 2.2. | Предоставление людям с ограниченными возможностями здоровья муниципальными казенными учреждениями услуг спортивной направленности на льготных условиях |  |  | МКУ, администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | 20,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | Реабилитация, социальная адаптация МГН |
| 2.3. | Проведение городских спортивных мероприятий с участием инвалидов и других мало-мобильных групп населения |  |  | Администрация Николаевского муниципального района (по согласованию), администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | 40,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | Реабилитация, социальная адаптация МГН. Воспитание у населения толерантности |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | Информационное сопровождение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание тематической страницы в городской газете «Николаевские ведомости» на тему формирования толерантного отношения городского сообщества к людям с ограниченными возможностями здоровья |  |  | Администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | 0 | 0 | 0 | 0 | Социальная адаптация МГН. Воспитание у населения толерантности |
| 3.2. | Освещение в городской газете «Николаевские ведомости» хода реализации плана мероприятий по формированию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других мало-мобильных групп населения к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры на 2015-2017 годы |  |  | Администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание условий доступности для МГН |
| 3.3. | Регулярное предоставление Обществу инвалидов отдельных блоков для публикаций в городской газеты «Николаевские ведомости» |  |  | Администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | 0 | 0 | 0 | 0 | Волонтерство |
| 3.4. | Согласование размещения социальной рекламы |  |  | Администрация Николаевского муниципального района (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | Воспитание у населения толерантности |
| 3.5. | Предоставление муниципальных услуг по реализации прав граждан в электронном виде посредством сети Интернет |  |  | Администрация Николаевского муниципального района (по согласованию), администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание условий доступности для МГН |
| 4. | Содействие в социальной интеграции и адаптации инвалидов в обществе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение анализа состояния объектов социальной инфраструктуры, не относящейся к муниципальной на предмет оборудования средствами доступа для инвалидов и других маломобильных граждан |  |  | Администрация Николаевского муниципального района, администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание условий доступности для МГН |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.2. | Разработка перечня объектов потребительского рынка, оборудованных для обслуживания инвалидов и других маломобильных граждан, размещение его на официальном сайте администрации городского поселения и в городской газете «Николаевские ведомости» |  |  | Администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | 0 | 0 | 0 | 0 | Пропаганда толерантности, терпимости. Поощрение отличившихся |
| Итого: |  |  |  |  | 100,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |  |

__________

- Приложение № 2

- к постановлению администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»

- от                                 №

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы «Доступная среда» в городском поселении «Город Николаевск-на-Амуре»

на 2015 - 2017 годы

| № п/п | Задачи Программы | Перечень целевых показателей (индикаторов) | Фактическое значение показателя на момент разработки Программы | Значение показателя по годам реализации Программы |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 Год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Задачи Программы: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных объектов, %, в том числе: | 15 | 21 | 25 | 32 | 40 |
|  |  | здание администрации городского поселения, % | 15 | 18 | 20 | 25 | 50 |
|  |  | муниципальные учреждения культуры, % | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 |
| 2. | Адаптация объектов дорожной инфраструктуры | Количество парковочных мест, специально оборудованных для автотранспорта инвалидов и других МГН, шт. | 1 | 10 | 15 | 26 | 35 |
|  |  | Количество оборудованных пешеходных переходов, шт. | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |

___________